АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.02.2020                             № 128

О внесении изменений 
в муниципальную программу

«Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства 
в городе Перми», утвержденную

постановлением администрации

города Перми от 19.10.2018 № 794

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794 (в ред. от 28.12.2018 № 1092, от 31.05.2019 № 234, от 22.08.2019 № 498, от 13.09.2019 
№ 557, от 18.10.2019 № 745, от 25.10.2019 № 797, от 31.10.2019 № 831, 
от 09.12.2019 № 988, от 24.12.2019 № 1050, от 26.12.2019 № 1094, от 10.01.2020 
№ 12).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.02.2020 № 128

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

1.1. в графе 9 строки 1.1.1.1.2.4 аббревиатуру «ДЖКХ» заменить аббревиатурой «МКУ «УТЗ»;

1.2. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | выполненные работы по обследованию участков построенной сети на соответствие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 34448,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.2 | выполненные работы по реконструкции 1 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми |  |  |  |  |  |

1.3. строки 1.1.1.1.5.2, 1.1.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.2 | количество оформленных лицензий на пользование недрами (невыполнение показателя за отчетный период) | ед. | 2 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1039,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.5.3 | количество разработанных проектов на геологическое изучение недр с целью разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | ед. | 2 | - | - | - | - | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |

1.4. дополнить строкой 1.1.1.1.5.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.5.4 | количество разработанных гидрогеологических заключений | ед. | 4 | - | - | - | - | ДЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.5. в графе 12 строки 1.1.1.1.8.2 цифры «32365,271» заменить цифрами «32364,271»;

1.6. строку 1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1 | Строительство кольцевой линии электроснабжения для обеспечения вторым независимым источником электроснабжения газовой котельной по адресу: г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 22а |
| --- | --- |

1.7. в приложении:

1.7.1. в таблице 5 строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество оформленных лицензий на пользование недрами | ед. | 2 | 2019 |
|  | количество разработанных проектов на геологическое изучение недр | ед. | 2 | 2019 |
|  | количество разработанных гидрогеологических заключений | ед. | 4 | 2019 |
|  | количество построенных (обустроенных) скважин | ед. | 6 | 2020 |

1.7.2. в таблице 30 в графе 4 строки 12 цифры «1795,757» заменить цифрами «1795,800».

- 2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» строку 1.4.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.1.2 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 45146,9 | 45146,9 | 45146,9 | 45146,9 | 45146,9 | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 10173, 600 | 10173, 600 | 10173, 600 | 10173, 600 | 10173, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» в графе 5 строки 1.5.1.2.1.1 цифры «44» заменить цифрами «22».

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.6 «Развитие коммунальной инфраструктуры 
и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми»:

4.1. строку 1.6.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.1 | количество благоустроенных территорий | ед. | - | - | 17 | 11 | 11 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 79309,000 | 100000,000 | 100000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.2. строки 1.6.1.2.1.2-1.6.1.2.1.15 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.2 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Кустарной Дзержинского района города Перми | кв. м | 690 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1077,204 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.3 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Пожарной Дзержинского района города Перми | кв. м | 1425 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1252,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.4 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. 1-й Красавинской; от ул. Верхнемуллинской до шоссе Космонавтов Индустриального района города Перми | кв. м | 3798 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2591,975 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.5 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Кировский по ул. Станционной от ул. Магазинной до ул. Станционной (ж/д станция «Курья») Кировского района города Перми | кв. м | 3485 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2418,786 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.6 | площадь отремонтированных тротуаров в микрорайоне Кировский по ул. Вольской от ул. Запольской до ул. Прудовой; по ул. Станционной от ул. Вольской до ул. Магазинной Кировского района города Перми | кв. м | 1548 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2133,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.7 | площадь отремонтированных тротуаров в микрорайоне Налимиха по ул. Налимихинской от ул. Берестовой до дома № 102 по ул. Налимихинской; по ул. Бузулукской; по ул. Кудымкарской; по ул. Копейской и ул. Ирбитской на подходе к Храму Святого Николая Кировского района города Перми | кв. м | 1154 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1813,183 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.8 | оборудованная детская площадка в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной, 22 Ленинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1606,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.9 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Вышка-1 по ул. Кузнецкой от ул. Калгановской до ул. Огородникова (четная сторона); по ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Харьковской (четная сторона) Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 648 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2117,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.10 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной от ул. Сивилева до ул. Бекетова (четная сторона) Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 552,4 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1764,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.11 | оборудованное место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной, 112 Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 197,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.12 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Гарцы по ул. Мотовилихинской от ул. 3-й Кольцевой до ул. Беломорской Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 655 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1620,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.13 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Костарево по ул. Лифанова от ул. Кунгурской до ул. Добрянской (четная сторона); по ул. Лифанова от ул. Речка Ива до дома № 65 по ул. Лифанова Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 760 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2503,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.14 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Висим по ул. Восстания от ул. Красногвардейской до ул. Сельскохозяйственной Мотовилихинского района города Перми | кв. м | 1354 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4585,955 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.15 | оборудованное место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Висим по ул. Зенкова, 21/1 Мотовилихинского района города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 245,765 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 4.3. строки 1.6.1.2.1.19-1.6.1.2.1.21 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.2.1.19 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Южный по ул. Южноуральской от ул. 2-й Холмогорской до ул. Братской Свердловского района города Перми | кв. м | 4000 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 4770,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.20 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Новые Ляды по ул. Нагорной; по ул. Трактовой поселка Новые Ляды | кв. м | 737 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 1940,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.21 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Домостроительный Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | 916 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1333,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. после строки 1.6.1.2.1.21 дополнить строками 1.6.1.2.1.22-1.6.1.2.1.44 следующего содержания:

| 1.6.1.2.1.22 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Кирпичной; по ул. Отдыха; по ул. Пригородной Дзержинского района города Перми | кв. м | - | 3428 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 4113,389 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.2.1.23 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Кустарной Дзержинского района города Перми | кв. м | - | 1025 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 2066,611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.24 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной Индустриального района города Перми | кв. м | - | 1959 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 2363,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.25 | площадь устроенных тротуаров в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной; по ул. 2-й Верховой от ул. 1-й Юннатской до шоссе Космонавтов; по ул. Кордонной от дома № 2 по ул. 3-й Верховой до дома № 28 по ул. Кордонной Индустриального района города Перми | кв. м | - | 756,5 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 606,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.26 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне «Поселок Геологов» по ул. Энергетиков от ул. Академика Свиязева до ул. Милиционера Власова Индустриального района города Перми | кв. м | - | 1776 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 2230,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.27 | оборудованная спортивная площадка в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной, 7 Ленинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 3710,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.28 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой, 6; по ул. Высокой от ул. Новосельской до ул. 2-й Запольской; по ул. Запольской от ул. Вольской до ул. Высокой Кировского района города Перми | кв. м | - | 11745 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 11660,668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.29 | площадь отремонтированного тротуара в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой Кировского района города Перми | кв. м | - | 585 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 1297,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.30 | площадь отремонтированных автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Рижской от ул. Заборной до дома № 13а по ул. Заборной; по ул. Вербной от ул. Налимихинской до ул. Копейской; по ул. Копейской от ул. Бузулукской до ул. Вербной; по ул. Бузулукской от ул. Налимихинской до ул. Фруктовой Кировского района города Перми | кв. м | - | 3060 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 3031,505 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.31 | площадь устроенных тротуаров в микрорайоне Вышка-1 по ул. Козловской (четная сторона) от ул. Кузнецкой до ул. Магнитогорской; по ул. Магнитогорской (четная сторона) от ул. Огородникова до ул. Козловской; по ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Ленинградской Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 1594,3 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 5838,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.32 | площадь отремонтированных тротуаров в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной от ул. Бекетова до ул. Туркина; по ул. Целинной от ул. Сивилева до ул. Целинной Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 1129,4 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.33 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Костарево по ул. Артема от остановки «Почта» до ул. Добрянской Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 455 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 1950,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.34 | оборудованное место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Костарево Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 199,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.35 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Висим по ул. Восстания (нечетная сторона) от ул. Красногвардейской до ул. Сельскохозяйственной Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 1127 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 4038,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.36 | оборудованное место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 199,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.37 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Верхняя Курья по ул. Верхнекурьинской от ул. 10-й Линии до ул. 13-й Линии Мотовилихинского района города Перми | кв. м | - | 351 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 1250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.38 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Суперфосфатной до ул. Генерала Черняховского Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | 6280 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 7429,681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.39 | площадь отремонтированной автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево от дороги «Чусовской водозабор» до ул. Куликовской Орджоникидзевского района города Перми | кв. м | - | 9000 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 20330,319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.40 | протяженность построенной автомобильной дороги в микрорайоне Новобродовский от ул. Виноградной до пересечения ул. Пасечной Свердловского района города Перми | кв. м | - | 5400 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 4872,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.41 | площадь отремонтированной дороги в микрорайоне Новобродовский по ул. Ореховой от дороги «Бродовский тракт» до ул. 1-й Радиальной Свердловского района города Перми | кв. м | - | 4374 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 6187,976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.42 | площадь устроенного тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома № 2а до дома № 28 по ул. Чусовской поселка Новые Ляды | кв. м | - | 840 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 2900,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.43 | оборудованная детская площадка в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической, 10 поселка Новые Ляды | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.44 | количество оборудованных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Новые Ляды по ул. Комсомольской, 70; ул. Чусовской, 15; ул. Чусовской, 27; ул. Железнодорожной, 19 поселка Новые Ляды | ед. | - | 4 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки «Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45701,265 | 90275,900 | 79309,000 | 100000,000 | 100000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45701,265 | 90275,900 | 79309,000 | 100000,000 | 100000,000 |

- 4.6. строку 1.6.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.3.1.1 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «ПБУ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 4.7. строку 1.6.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.6.1.3.1.3 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «ПБУ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.8. строки «Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45701,265 | 112000,000 | 115000,000 | 115000,000 | 115000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45701,265 | 112000,000 | 115000,000 | 115000,000 | 115000,000 |

4.9. в приложении 1:

4.9.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Кировский | ул. Станционная, ул. Магазинная, ул. Вольская, ул. Запольская, ул. Прудовая |
| --- | --- | --- |

4.9.2. после строки 13 дополнить строкой 13.1 следующего содержания:

| 13.1 | Никольский | ул. Рижская, ул. Заборная, ул. Вербная, ул. Налимихинская, ул. Копейская |
| --- | --- | --- |

4.9.3. строку 29 признать утратившей силу;

4.9.4. строку 39 признать утратившей силу;

4.9.5. строку 41 признать утратившей силу;

4.9.6. после строки 46 дополнить строками следующего содержания:

| 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| 47 | Новобродовский | ул. Виноградная, ул. Пасечная, ул. Радиальная 5-я, ул. Ореховая |
| 2021 год |  |  |
| 48 | Новобродовский | ул. Виноградная, ул. Пасечная, ул. Радиальная 1-я, ул. Ореховая |

4.9.7. строку «2020-2021 годы1» признать утратившей силу.

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 |  | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 |  | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 |  | Проведение конкурентной закупки на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.06.2020 |  | 13.07.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство водопроводных сетей |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 |  | Заключение муниципального контракта на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 12.07.2020 |  | 31.07.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на строительство водопроводных сетей |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 |  | Выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.08.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 12438,922 |
| 1.1.1.1.1.4 |  | Заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 17.08.2020 |  | 02.10.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на авторский надзор за строительством |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 |  | Авторский надзор за строительством водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 03.10.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 24,878 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 12463,800 |
| 1.1.1.1.2 |  | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 |  | Заключение муниципального контракта на корректировку проектной документации на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.01.2020 |  | 31.01.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на корректировку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 |  | Выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.02.2020 |  | 30.10.2020 |  | откорректированная проектная документация |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 2023,572 |
| 1.1.1.1.2.3 |  | Проведение конкурентной закупки на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.11.2020 |  | 23.11.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство водопроводных сетей |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 |  | Заключение муниципального контракта на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 24.11.2020 |  | 04.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на строительство водопроводных сетей |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 |  | Выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 05.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 11229,228 |
| 1.1.1.1.2.6 |  | авторский надзор за строительством водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 44,300 |
| 1.1.1.1.2.7 |  | выполнение работ по изготовлению технического плана |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт об оказании услуг |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 182,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 13479,700 |
| 1.1.1.1.3 |  | Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 |  | Проведение конкурентной закупки на строительство пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а главного разгрузочного коллектора города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 15.03.2020 |  | 30.04.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство пускового комплекса |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 |  | Заключение муниципального контракта на строительство пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а главного разгрузочного коллектора города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.05.2020 |  | 20.05.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на строительство пускового комплекса |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 |  | Выполнение работ по строительству пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а главного разгрузочного коллектора города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 21.05.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 99577,233 |
| 1.1.1.1.3.4 |  | Заключение муниципального контракта на проведение авторского надзора за строительством пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а главного разгрузочного коллектора города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 15.06.2020 |  | 31.07.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 |  | Авторский надзор за строительством пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а главного разгрузочного коллектора города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.08.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 275,867 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 99853,100 |
| 1.1.1.1.4 |  | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 |  | Заключение муниципального контракта на обследование участков построенной сети на соответствие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу |  | МКУ «УТЗ» |  | 10.02.2020 |  | 10.03.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на обследование |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 34448,000 |
| 1.1.1.1.4.2 |  | Обследование участков построенной сети на соответствие проектной документации, прошедшей государственную экспертизу |  | МКУ «УТЗ» |  | 11.03.2020 |  | 30.09.2020 |  | заключение об обследовании |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |
| 1.1.1.1.4.3 |  | Проведение конкурентной закупки на реконструкцию 1 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.10.2020 |  | 31.10.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на реконструкцию |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |
| 1.1.1.1.4.4 |  | Заключение муниципального контракта на реконструкцию 1 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.11.2020 |  | 20.11.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на реконструкцию |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |
| 1.1.1.1.4.5 |  | Выполнение работ по реконструкции 1 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым |  | МКУ «УТЗ» |  | 21.11.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 34448,000 |
| 1.1.1.1.5 |  | Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 |  | Заключение муниципального контракта на строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | ДЖКХ |  | 01.03.2020 |  | 31.03.2020 |  | заключенный муниципальный контракт |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 |  | Выполнение работ по строительству скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |  | ДЖКХ |  | 01.04.2020 |  | 31.12.2020 |  | количество актов выполненных работ по строительству скважин |  | ед. |  | 6 |  | бюджет города Перми |  | 9847,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 9847,700 |
| 1.1.1.1.6 |  | Строительство блокировочной сети водопровода по ул. Макаренко Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 |  | Проведение конкурентной закупки на строительство блокировочной сети водопровода по ул. Макаренко Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 10.02.2020 |  | 31.03.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 |  | Заключение муниципального контракта на строительство блокировочной сети водопровода по ул. Макаренко Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.04.2020 |  | 20.04.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 |  | Выполнение работ по строительству блокировочной сети водопровода по ул. Макаренко Мотовилихинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 21.04.2020 |  | 31.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 20000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 20000,000 |
| 1.1.1.1.7 |  | Реконструкция системы водоснабжения в микрорайоне Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 |  | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на реконструкцию системы водоснабжения в микрорайоне Южный |  | МКУ «УТЗ» |  | 15.06.2020 |  | 31.07.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.2 |  | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на реконструкцию системы водоснабжения в микрорайоне Южный |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.08.2020 |  | 20.08.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.3 |  | Выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию системы водоснабжения в микрорайоне Южный |  | МКУ «УТЗ» |  | 21.08.2020 |  | 02.11.2020 |  | разработанная проектная документация |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 2840,000 |
| 1.1.1.1.7.4 |  | Проведение конкурентной закупки на реконструкцию системы водоснабжения в микрорайоне Южный |  | МКУ «УТЗ» |  | 09.11.2020 |  | 04.12.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на реконструкцию |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.5 |  | Заключение муниципального контракта на реконструкцию системы водоснабжения в микрорайоне Южный |  | МКУ «УТЗ» |  | 05.12.2020 |  | 15.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на реконструкцию |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.6 |  | Выполнение работ по реконструкции системы водоснабжения в микрорайоне Южный |  | МКУ «УТЗ» |  | 16.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 25514,000 |
| 1.1.1.1.7.7 |  | Авторский надзор за реконструкцией системы Водоснабжения в микрорайоне Южный |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 51,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 28405,100 |
| 1.1.1.1.8 |  | Санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва-Заозерье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 |  | Выполнение работ по разработке проектной документации на санацию и строительство 2-й нитки водовода Гайва–Заозерье |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.01.2020 |  | 02.11.2020 |  | разработанная проектная документация |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 9350,000 |
| 1.1.1.1.8.2 |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по санации и строительству 2-й нитки водовода Гайва–Заозерье |  | МКУ «УТЗ» |  | 16.11.2020 |  | 07.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.8.3 |  | Выполнение работ по санации и строительству 2-й нитки водовода Гайва–Заозерье |  | МКУ «УТЗ» |  | 08.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 32364,271 |
| 1.1.1.1.8.4 |  | Авторский надзор за выполнением работ по санации и строительству 2-й нитки водовода Гайва–Заозерье |  | МКУ «УТЗ» |  | 14.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 104,729 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 41819,000 |
| 1.1.1.1.9 |  | Строительство блокировочной сети водопровода на пересечении ул. Красина – ул. Маяковского Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 |  | Проведение конкурентной закупки на строительство блокировочной сети водопровода на пересечении ул. Красина – ул. Маяковского Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 02.11.2020 |  | 02.12.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.2 |  | Заключение муниципального контракта на строительство блокировочной сети водопровода на пересечении ул. Красина – ул. Маяковского Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 03.12.2020 |  | 14.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.3 |  | Строительство блокировочной сети водопровода на пересечении ул. Красина – ул. Маяковского Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 15.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 521,000 |
| 1.1.1.1.9.4 |  | Авторский надзор за строительством блокировочной сети водопровода на пересечении ул. Красина – ул. Маяковского Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 1,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 522,000 |
| 1.1.1.1.10 |  | Реконструкция сети водопровода по ул. Трамвайной Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 |  | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции сети водопровода по ул. Трамвайной Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 02.11.2020 |  | 02.12.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.10.2 |  | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции сети водопровода по ул. Трамвайной Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 03.12.2020 |  | 14.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.10.3 |  | Выполнение работ по реконструкции сети водопровода по ул. Трамвайной Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 15.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 3889,200 |
| 1.1.1.1.10.4 |  | Авторский надзор за выполнением работ по реконструкции сети водопровода по ул. Трамвайной Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 7,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3897,000 |
| 1.1.1.1.11 |  | Реконструкция канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 |  | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на реконструкцию канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 15.06.2020 |  | 31.07.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.11.2 |  | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на реконструкцию канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.08.2020 |  | 10.08.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.11.3 |  | Разработка проектной документации на реконструкцию канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 11.08.2020 |  | 02.11.2020 |  | разработанная проектная документация |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 2500,000 |
| 1.1.1.1.11.4 |  | Проведение конкурентной закупки на реконструкцию канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 09.11.2020 |  | 04.12.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на реконструкцию |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.11.5 |  | Заключение муниципального контракта на реконструкцию канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 05.12.2020 |  | 15.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на реконструкцию |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.11.6 |  | Выполнение работ по реконструкции канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 16.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 22455,000 |
| 1.1.1.1.11.7 |  | Авторский надзор за реконструкцией канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 45,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 25000,000 |
| 1.1.1.1.12 |  | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.12.1 |  | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 15.01.2020 |  | 29.02.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.2 |  | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.03.2020 |  | 20.03.2020 |  | заключенный муниципальный контракт |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.3 |  | Разработка проектной документации на строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 23.03.2020 |  | 02.11.2020 |  | разработанная проектная документация на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 6803,000 |
| 1.1.1.1.12.4 |  | Проведение конкурентной закупки на строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 09.11.2020 |  | 04.12.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.5 |  | Заключение муниципального контракта на строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 05.12.2020 |  | 15.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.12.6 |  | Выполнение работ по строительству второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 16.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 7941,517 |
| 1.1.1.1.12.7 |  | Авторский надзор за строительством второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 15,883 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 14760,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 304495,800 |
| 1.1.1.2 |  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 |  | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 |  | Строительство газопровода в микрорайоне Вышка-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-1 |  | МКУ «УТЗ» |  | 02.03.2020 |  | 06.04.2020 |  | заключенный муниципальный контракт |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-1 |  | МКУ «УТЗ» |  | 07.04.2020 |  | 30.12.2020 |  | протяженность введенного в эксплуатацию газопровода |  | км |  | 2,2 |  | бюджет города Перми |  | 2500,000 |  |
| 1.1.1.2.1.2 | Строительство газопровода в микрорайоне Вышка-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-2 |  | МКУ «УТЗ» |  | 02.03.2020 |  | 06.04.2020 |  | заключенный муниципальный контракт |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-2 |  | МКУ «УТЗ» |  | 07.04.2020 |  | 30.12.2020 |  | протяженность введенного в эксплуатацию газопровода |  | км |  | 2,5 |  | бюджет города Перми |  | 2100,000 |  |
| 1.1.1.2.1.3 |  | Строительство газопровода в микрорайоне Язовая (I очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Язовая (I очередь) |  | МКУ «УТЗ» |  | 08.12.2020 |  | 16.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Язовая (I очередь) |  | МКУ «УТЗ» |  | 17.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | протяженность введенного в эксплуатацию газопровода |  | км |  | 4,6 |  | бюджет города Перми |  | 1500,000 |  |
| 1.1.1.2.1.4 |  | Строительство газопровода в микрорайоне Язовая (II очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.4.1 | Разработка проектной документации на строительство газопровода в микрорайоне Язовая (II очередь) |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.01.2020 |  | 10.11.2020 |  | разработанная проектная документация |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 2695,000 |  |
| 1.1.1.2.1.4.2 | Проведение конкурентной закупки на строительство газопровода в микрорайоне Язовая (II очередь) |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.11.2020 |  | 07.12.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.4.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в микрорайоне Язовая (II очередь) |  | МКУ «УТЗ» |  | 08.12.2020 |  | 16.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.4.4 | Выполнение работ по строительству газопровода в микрорайоне Язовая (II очередь) |  | МКУ «УТЗ» |  | 17.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 14394,346 |  |
| 1.1.1.2.1.5 |  | Строительство газопровода в микрорайоне Соцпоселок (поселок Химики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на корректировку проектной документации для строительства газопровода в микрорайоне Соцпоселок (поселок Химики) |  | МКУ «УТЗ» |  | 17.02.2020 |  | 06.04.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на корректировку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на корректировку проектной документации для строительства газопровода в микрорайоне Соцпоселок (поселок Химики) |  | МКУ «УТЗ» |  | 07.04.2020 |  | 27.04.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на корректировку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.5.3 | Корректировка проектной документации для строительства газопровода в микрорайоне Соцпоселок (поселок Химики) |  | МКУ «УТЗ» |  | 28.04.2020 |  | 30.12.2020 |  | откорректированная проектная документация |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 260,300 |  |
| 1.1.1.2.1.6 |  | Строительство газопровода в микрорайоне Голый Мыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Корректировка проектной документации для строительства газопровода в микрорайоне Голый Мыс |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.01.2020 |  | 10.11.2020 |  | откорректированная проектная документация |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 1500,000 |  |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Проведение конкурентной закупки на строительство газопровода в микрорайоне Голый Мыс |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.11.2020 |  | 07.12.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.6.3 | Заключение муниципального контракта на строительство газопровода в микрорайоне Голый Мыс |  | МКУ «УТЗ» |  | 08.12.2020 |  | 16.12.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на строительство |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.6.4 | Выполнение работ по строительству газопровода в микрорайоне Голый Мыс |  | МКУ «УТЗ» |  | 17.12.2020 |  | 30.12.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 10478,454 |  |
| 1.1.1.2.1.7 |  | Строительство газопровода в деревне Субботино Индустриального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство газопровода в деревне Субботино Индустриального района |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.01.2020 |  | 28.02.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.7.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство газопровода в деревне Субботино Индустриального района |  | МКУ «УТЗ» |  | 29.02.2020 |  | 19.03.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.1.2.1.7.3 | Разработка проектной документации на строительство газопровода в деревне Субботино Индустриального района |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.03.2020 |  | 30.12.2020 |  | разработанная проектная документация |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 1795,800 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 37223,900 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 37223,900 |  |
| 1.1.1.3 |  | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 |  | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры |  | ДЖКХ |  | 09.01.2020 |  | 29.12.2020 |  | площадь объектов, по которым осуществляется уплата земельного налога |  | кв. м |  | 162615 |  | бюджет города Перми |  | 2783,300 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2783,300 |
| 1.1.1.3.2 |  | Мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | Заключение договоров на первичный (повторный) пуск газа, проведение аварийно-восстановительных работ |  | ДЖКХ |  | 09.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | количество заключенных договоров на первичный (повторный) пуск газа, проведение аварийно-восстановительных работ |  | ед. |  | 2 |  | бюджет города Перми |  | 500,000 |  |
| 1.1.1.3.2.2 | Заключение договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание газопроводов, сооружений на них и газового оборудования (включая аварийно-восстановительные работы) |  | ДЖКХ |  | 09.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | количество заключенных договоров на техническое и аварийное диспетчерское обслуживание |  | ед. |  | 2 |  | бюджет города Перми |  | 1500,000 |  |
| 1.1.1.3.2.3 | Проведение технической инвентаризации |  | ДЖКХ |  | 09.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | количество разработанных технических планов |  | ед. |  | 2 |  | бюджет города Перми |  | 456,800 |  |
| 1.1.1.3.2.4 | Заключение договоров на страхование гражданской ответственности по объектам газификации |  | ДЖКХ |  | 09.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | количество заключенных договоров на страхование ответственности |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 100,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2556,800 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 5340,100 |  |
| 1.1.1.5 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в микрорайоне Кислотные дачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 | Выполненные работы по разработке ПСД |  | ПСК |  | 23.03.2020 |  | 30.04.2020 |  | разработанная проектно-сметная документация |  | ед. |  | 1 |  | внебюджетные источники |  | 7200,000 |  |
| 1.1.1.5.1.2 | Перевод зданий на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | ПСК |  | 01.05.2020 |  | 31.12.2020 |  | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) |  | ед. |  | 4 |  | внебюджетные источники |  | 36000,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 43200,000 |  |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 43200,000 |  |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 390259,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 347059,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 43200,000 |
| 1.1.2 |  | Задача. Обеспечение теплоснабжением потребителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 |  | Строительство кольцевой линии электроснабжения для обеспечения вторым независимым источником электроснабжения газовой котельной по адресу: г. Пермь, поселок Новые Ляды, ул. Железнодорожная, 22а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.01.2020 |  | 19.03.2020 |  | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.03.2020 |  | 10.04.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.2.1.1.3 | Выполнение работ по строительству кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) |  | МКУ «УТЗ» |  | 11.04.2020 |  | 30.10.2020 |  | акт выполненных работ |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 2877,000 |  |
| 1.1.2.1.1.4 | Заключение муниципального контракта на авторский надзор за строительством кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.05.2020 |  | 19.06.2020 |  | заключенный муниципальный контракт на авторский надзор |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| 1.1.2.1.1.5 | Авторский надзор за строительством кольцевой линии электроснабжения (обеспечение газовой котельной вторым независимым источником электроснабжения) |  | МКУ «УТЗ» |  | 20.06.2020 |  | 30.10.2020 |  | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 5,800 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - бюджет города Перми |  | - 2882,800 |
| 1.1.2.1.2 |  | Строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения блочной модульной котельной в микрорайоне Южный (II этап) |  | МКУ «УТЗ» |  | 01.01.2020 |  | 30.04.2020 |  | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 7780,100 |  |
| 1.1.2.1.2.2 | Ввод в эксплуатацию блочной модульной котельной в микрорайоне Южный |  | МКУ «УТЗ» |  | 10.04.2020 |  | 30.04.2020 |  | разрешение на ввод в эксплуатацию |  | ед. |  | 1 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 7780,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 10662,900 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 10662,900 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 400922,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 357722,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внебюджетные источники |  | 43200,000 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Дзержинского района | МКУ «БДР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Дзержинского района | т | 2723,734 | бюджет города Перми | 2420,500 |
| 1.2.1.1.1.2 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Индустриального района | МКУ «БИР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Индустриального района | т | 2412,674 | бюджет города Перми | 2144,100 |
| 1.2.1.1.1.3 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Кировского района | МКУ «БКР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Кировского района | т | 2896,163 | бюджет города Перми | 2573,700 |
| 1.2.1.1.1.4 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Ленинского района | МКУ «БЛР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Ленинского района | т | 1044,920 | бюджет города Перми | 928,600 |
| 1.2.1.1.1.5 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Мотовилихинского района | МКУ «БМР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Мотовилихинского района | т | 3887,196 | бюджет города Перми | 3454,400 |
| 1.2.1.1.1.6 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Орджоникидзевского района | т | 3344,105 | бюджет города Перми | 2971,800 |
| 1.2.1.1.1.7 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории Свердловского района | МКУ «БСР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории Свердловского района | т | 3234,346 | бюджет города Перми | 2874,300 |
| 1.2.1.1.1.8 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | объем бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории поселка Новые Ляды | т | 198,162 | бюджет города Перми | 176,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17543,500 |
| 1.2.2 | Задача. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Организация работ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 18 | бюджет города Перми | 930,906 |
| 1.2.2.1.1.2 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 18 | бюджет города Перми | 930,906 |
| 1.2.2.1.1.3 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 18 | бюджет города Перми | 930,906 |
| 1.2.2.1.1.4 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ленинского района города Перми | МКУ «БЛР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 7 | бюджет города Перми | 362,062 |
| 1.2.2.1.1.5 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 20 | бюджет города Перми | 1034,340 |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 19 | бюджет города Перми | 982,623 |
| 1.2.2.1.1.7 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 19 | бюджет города Перми | 1018,489 |
| 1.2.2.1.1.8 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории поселка Новые Ляды города Перми | МКУ «БпНЛ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, приведенных в нормативное состояние | ед. | 4 | бюджет города Перми | 206,868 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6397,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6397,100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6397,100 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 23940,600 |

7. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» 
муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1.1 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на поддержку сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров | ДЖКХ | 01.03.2020 | 01.06.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Поддержка сети информационно-консультационных пунктов на базе территориальных общественных самоуправлений и общественных центров | ДЖКХ | 01.06.2020 | 20.12.2020 | количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2000 | бюджет города Перми | 1831,700 |
|  |  |  |  |  | количество консультаций с жителями | ед. | 3100 |  |  |
|  |  |  |  |  | численность председателей советов многоквартирных домов и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 550 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 4 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1831,700 |
| 1.3.1.1.2 | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на организацию и проведение форума «ЖКХ – новое качество. Муниципальная повестка» | ДЖКХ | 01.04.2020 | 01.08.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.2 | Проведение форума «ЖКХ – новое качество. Муниципальная повестка» | ДЖКХ | 01.08.2020 | 30.12.2020 | количество участников форума «ЖКХ – новое качество. Муниципальная повестка» | ед. | 350 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2831,700 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2831,700 |
| 1.3.2 | Задача. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | ДСП | 01.01.2020 | 28.12.2020 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 134, 300 | бюджет города Перми | 38810,600 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38810,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38810,600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38810,600 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1 | Финансовое обеспечение затрат по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 01.03.2020 | 31.10.2020 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 23 | бюджет города Перми | 3409,100 |
| 1.3.3.1.1.2 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 01.03.2020 | 31.10.2020 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 50 | бюджет города Перми | 15330,700 |
| 1.3.3.1.1.3 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Мотовилихинского района | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.03.2020 | 31.10.2020 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 73 | бюджет города Перми | 12932,400 |
| 1.3.3.1.1.4 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 01.03.2020 | 31.10.2020 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 20 | бюджет города Перми | 12613,600 |
| 1.3.3.1.1.5 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 01.03.2020 | 31.10.2020 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 31 | бюджет города Перми | 11250,000 |
| 1.3.3.1.1.6 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 01.03.2020 | 31.10.2020 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 20 | бюджет города Перми | 10227,300 |
| 1.3.3.1.1.7 | Прием, регистрация и согласование заявок по благоустройству придомовых территорий МКД города Перми на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.03.2020 | 31.10.2020 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 27 | бюджет города Перми | 9236,900 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75000,000 |
| 1.3.3.2 | Обеспечение нормативного состояния муниципальных объектов благоустройства, находящихся в пользовании лиц, проживающих в многоквартирных домах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.1 | Содержание и текущий ремонт детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2.1.1 | Организация содержания и обслуживания детских площадок | МКУ «ГКС» | 09.01.2020 | 30.09.2020 | количество детских игровых площадок, приведенных в нормативное состояние | ед. | 31 | бюджет города Перми | 1000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1000,000 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 76000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117642, 300 |

8. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы 
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Заключение контрактов на выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «ГКС» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество заключенных контрактов | ед. | 60 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Выполнение аварийно-восстановительных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры до даты передачи их специализированным организациям | МКУ «ГКС» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 45146,9 | бюджет города Перми | 10173,600 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10173,600 |
| 1.4.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Обеспечение деятельности МКУ «ГКС» | МКУ «ГКС» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19952,600 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 19952,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30126,200 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30126,200 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 30126,200 |

9. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы 
«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «ГКС» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачены взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 496,2 | бюджет города Перми | 53584, 600 |
| 1.5.1.1.1.2 | Мониторинг уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | МКУ «ГКС» | 09.01.2020 | 27.12.2020 | количество проведенных сверок с региональным оператором | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53584, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53584, 600 |
| 1.5.1.2 | Муниципальная поддержка капитального ремонта жилищного фонда города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1 | Финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.1.1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасадов | ДЖКХ | 09.01.2020 | 01.04.2020 | количество МКД, по которым разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасадов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2970,538 |
| 1.5.1.2.1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов | ДЖКХ | 01.04.2020 | 23.12.2020 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту фасадов, согласованных с уполномоченным лицом администрации города Перми, подписанных членами приемочной комиссии | ед. | 22 | бюджет города Перми | 108030, 262 |
| 1.5.1.2.1.3 | Осуществление строительного контроля за выполнением строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов | ДЖКХ, получатель субсидии | 01.04.2020 | 23.12.2020 | количество актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту фасадов, согласованных с уполномоченным лицом администрации города Перми, подписанных членами приемочной комиссии | ед. | 22 | бюджет города Перми | 1692,500 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112693, 300 |
| 1.5.1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.2.1 | Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | ДЖКХ | 09.01.2020 | 27.12.2020 | количество отремонтированных МКД | ед. | 934 | внебюджетные источники | 2760643, 600 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2760643, 600 |
| 1.5.1.2.3 | Осуществление функции органа местного самоуправления и собственников помещений при формировании и актуализации краткосрочных планов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.3.1 | Актуализация муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми | ДЖКХ | 31.01.2020 | 27.12.2020 | наличие актуализированного муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории города Перми | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.2.4 | Возмещение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2.4.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: ул. Ветлужская, д. 66 | ДЖКХ | 01.08.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8353,700 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8353,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2881690, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 121047, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2760643, 600 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 2935275, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174631, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2760643, 600 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2935275, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 174631, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2760643, 600 |

10. Приложение 6 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.6 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории 
индивидуальной жилой застройки в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Задача. Обеспечение комфортной среды проживания на территориях индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1.1 | Разработка проектной документации по строительству сетей водоснабжения в микрорайонах города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.07.2020 | 06.11.2020 | количество разработанных проектных документаций | ед. | 5 | бюджет города Перми | 12000, 000 |
| 1.6.1.1.1.2 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах города Перми | МКУ «УТЗ» | 30.11.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ | км | 1,5 | бюджет города Перми |  |
| Итого по мероприятию 1.6.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12000, 000 |
| 1.6.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1 | Благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.1 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Кирпичной; по ул. Отдыха; по ул. Пригородной Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Кирпичной; по ул. Отдыха; по ул. Пригородной Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.1.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Усть-Мулянка по ул. Кирпичной; по ул. Отдыха; по ул. Пригородной Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 3428 | бюджет города Перми | 4113,389 |
| 1.6.1.2.1.2 | Устройство тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Кустарной Дзержинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Кустарной Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.2.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Акуловский по ул. Кустарной Дзержинского района города Перми | МКУ «БДР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 1025 | бюджет города Перми | 2066,611 |
| 1.6.1.2.1.3 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.3.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.3.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь дороги | кв. м | 1959 | бюджет города Перми | 2363,206 |
| 1.6.1.2.1.4 | Устройство тротуаров в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной; по ул. 2-й Верховой от ул. 1-й Юнатской до шоссе Космонавтов; по ул. Кордонной от дома № 2 по ул. 3-й Верховой до дома № 28 по ул. Кордонной Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.4.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуаров в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной; по ул. 2-й Верховой от ул. 1-й Юнатской до шоссе Космонавтов; по ул. Кордонной от дома № 2 по ул. 3-й Верховой до дома № 28 по ул. Кордонной Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.4.2 | Выполнение работ по устройству тротуаров в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. Верхнемуллинской от ул. Промышленной до ул. Прибрежной; по ул. 2-й Верховой от ул. 1-й Юнатской до шоссе Космонавтов; по ул. Кордонной от дома № 2 по ул. 3-й Верховой до дома № 28 по ул. Кордонной Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 756, 500 | бюджет города Перми | 606,377 |
| 1.6.1.2.1.5 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне «Поселок Геологов» по ул. Энергетиков от ул. Академика Свиязева до ул. Милиционера Власова Индустриального района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.5.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне «Поселок Геологов» по ул. Энергетиков от ул. Академика Свиязева до ул. Милиционера Власова Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.5.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне «Поселок Геологов» по ул. Энергетиков от ул. Академика Свиязева до ул. Милиционера Власова Индустриального района города Перми | МКУ «БИР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь дороги | кв. м | 1776 | бюджет города Перми | 2230,417 |
| 1.6.1.2.1.6 | Оборудование спортивной площадки в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной, 7 Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.6.1 | Заключение муниципального контракта на оборудование спортивной площадки в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной, 7 Ленинского района города Перми | МКУ «БЛР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.6.2 | Выполнение работ по оборудованию спортивной площадки в микрорайоне Камская Долина по ул. Брикетной, 7 Ленинского района города Перми | МКУ «БЛР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | оборудованная площадка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3710,000 |
| 1.6.1.2.1.7 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой, 6; по ул. Высокой от ул. Новосельской до ул. 2-й Запольской; по ул. Запольской от ул. Вольской до ул. Высокой Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.7.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой, 6; по ул. Высокой от ул. Новосельской до ул. 2-й Запольской; по ул. Запольской от ул. Вольской до ул. Высокой Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.7.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой, 6; по ул. Высокой от ул. Новосельской до ул. 2-й Запольской; по ул. Запольской от ул. Вольской до ул. Высокой Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 11745 | бюджет города Перми | 11660, 668 |
| 1.6.1.2.1.8 | Ремонт тротуара в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.8.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт тротуара в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.8.2 | Выполнение работ по ремонту тротуара в микрорайоне Налимиха по ул. Новосельской от ул. Семафорной до ул. 1-й Гаревой Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 585 | бюджет города Перми | 1297,827 |
| 1.6.1.2.1.9 | Ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Рижской от ул. Заборной до дома № 13а по ул. Заборной; по ул. Вербной от ул. Налимихинской до ул. Копейской; по ул. Копейской от ул. Бузулукской до ул. Вербной по ул. Бузулукской от ул. Налимихинской до ул. Фруктовой Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.9.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Рижской от ул. Заборной до дома № 13а по ул. Заборной; по ул. Вербной от ул. Налимихинской до ул. Копейской; по ул. Копейской от ул. Бузулукской до ул. Вербной; по ул. Бузулукской от ул. Налимихинской до ул. Фруктовой Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.9.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в микрорайоне Никольский по ул. Рижской от ул. Заборной до дома № 13а по ул. Заборной; по ул. Вербной от ул. Налимихинской до ул. Копейской; по ул. Копейской от ул. Бузулукской до ул. Вербной; по ул. Бузулукской от ул. Налимихинской до ул. Фруктовой Кировского района города Перми | МКУ «БКР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь автомобильной дороги | кв. м | 3060 | бюджет города Перми | 3031,505 |
| 1.6.1.2.1.10 | Устройство тротуаров в микрорайоне Вышка-1 по ул. Козловской (четная сторона) от ул. Кузнецкой до ул. Магнитогорской; по ул. Магнитогорской (четная сторона) от ул. Огородникова до ул. Козловской; по ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Ленинградской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.10.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуаров в микрорайоне Вышка-1 по ул. Козловской (четная сторона) от ул. Кузнецкой до ул. Магнитогорской; по ул. Магнитогорской (четная сторона) от ул. Огородникова до ул. Козловской; по ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Ленинградской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.10.2 | Выполнение работ по устройству тротуаров в микрорайоне Вышка-1 по ул. Козловской (четная сторона) от ул. Кузнецкой до ул. Магнитогорской; по ул. Магнитогорской (четная сторона) от ул. Огородникова до ул. Козловской; по ул. Огородникова от ул. Кузнецкой до ул. Ленинградской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 1594,3 | бюджет города Перми | 5838,300 |
| 1.6.1.2.1.11 | Ремонт тротуаров в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной от ул. Бекетова до ул. Туркина; по ул. Целинной от ул. Сивилева до ул. Целинной Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.11.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт тротуаров в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной от ул. Бекетова до ул. Туркина; по ул. Целинной от ул. Сивилева до ул. Целинной, 136 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.11.2 | Выполнение работ по ремонту тротуаров в микрорайоне Вышка-2 по ул. Целинной от ул. Бекетова до ул. Туркина; по ул. Целинной от ул. Сивилева до ул. Целинной Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 1129,4 | бюджет города Перми | 3000,000 |
| 1.6.1.2.1.12 | Устройство тротуара в микрорайоне Костарево по ул. Артема от остановки «Почта» до ул. Добрянской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.12.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Костарево по ул. Артема от остановки «Почта» до ул. Добрянской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.12.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Костарево по ул. Артема от остановки «Почта» до ул. Добрянской Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 455 | бюджет города Перми | 1950,000 |
| 1.6.1.2.1.13 | Оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Костарево Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.14.1 | Заключение муниципального контракта на оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Костарево Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.15.2 | Выполнение работ по оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Костарево Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | оборудованная площадка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 199,500 |
| 1.6.1.2.1.16 | Устройство тротуара в микрорайоне Висим по ул. Восстания (нечетная сторона) от ул. Красногвардейской до ул. Сельскохозяйственной Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.16.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Висим по ул. Восстания (нечетная сторона) от ул. Красногвардейской до ул. Сельскохозяйственной Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.16.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Висим по ул. Восстания (нечетная сторона) от ул. Красногвардейской до ул. Сельскохозяйственной Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 1127 | бюджет города Перми | 4038,600 |
| 1.6.1.2.1.17 | Оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.17.1 | Заключение муниципального контракта на оборудование места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.17.2 | Выполнение работ по оборудованию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | оборудованная площадка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 199,500 |
| 1.6.1.2.1.18 | Устройство тротуара в микрорайоне Верхняя Курья по ул. Верхнекурьинской от ул. 10-я Линия до ул. 13-я Линия Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.18.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Верхняя Курья по ул. Верхнекурьинской от ул. 10-я Линия до ул. 13-я Линия Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.18.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Верхняя Курья по ул. Верхнекурьинской от ул. 10-я Линия до ул. 13-я Линия Мотовилихинского района города Перми | МКУ «БМР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 351 | бюджет города Перми | 1250,000 |
| 1.6.1.2.1.19 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Суперфосфатной до ул. Генерала Черняховского Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.19.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Суперфосфатной до ул. Генерала Черняховского Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.19.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Кислотные Дачи по ул. Колвинской от ул. Суперфосфатной до ул. Генерала Черняховского Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь дороги | кв. м | 6280 | бюджет города Перми | 7429,681 |
| 1.6.1.2.1.20 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево от дороги «Чусовской водозабор» до ул. Куликовской Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.20.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево от дороги «Чусовской водозабор» до ул. Куликовской Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «БОР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.20.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Нижнее Васильево от дороги «Чусовской водозабор» до ул. Куликовской Орджоникидзевского района | МКУ «БОР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь дороги | кв. м | 9000 | бюджет города Перми | 20330, 319 |
| 1.6.1.2.1.21 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне Новобродовский от ул. Виноградной до пересечения ул. Пасечной Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.21.1 | Заключение муниципального контракта на строительство автомобильной дороги в микрорайоне Новобродовский от ул. Виноградной до пересечения ул. Пасечной Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.21.2 | Выполнение работ по строительству автомобильной дороги в микрорайоне Новобродовский от ул. Виноградной до пересечения ул. Пасечной Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 5400 | бюджет города Перми | 4872,024 |
| 1.6.1.2.1.22 | Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новобродовский по ул. Ореховой от дороги «Бродовский тракт» до ул. 1-й Радиальной Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.22.1 | Заключение муниципального контракта на ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новобродовский по ул. Ореховой от дороги «Бродовский тракт» до ул. 1-й Радиальной Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.22.2 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в микрорайоне Новобродовский по ул. Ореховой от дороги «Бродовский тракт» до ул. 1-й Радиальной Свердловского района города Перми | МКУ «БСР» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | оборудованная детская площадка | кв. м | 4374 | бюджет города Перми | 6187,976 |
| 1.6.1.2.1.23 | Устройство тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома № 2а до дома № 28 по ул. Чусовской поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.23.1 | Заключение муниципального контракта на устройство тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома № 2а до дома № 28 по ул. Чусовской поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.23.2 | Выполнение работ по устройству тротуара в микрорайоне Новые Ляды от дома № 2а до дома № 28 по ул. Чусовской поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | площадь тротуара | кв. м | 840 | бюджет города Перми | 2900,000 |
| 1.6.1.2.1.24 | Оборудование детской площадки в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической, 10 поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.24.1 | Заключение муниципального контракта на оборудование детской площадки в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической, 10 поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.24.2 | Выполнение работ по оборудованию детской площадки в микрорайоне Новые Ляды по ул. Коммунистической, 10 поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | оборудованная детская площадка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
| 1.6.1.2.1.25 | Оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Новые Ляды по ул. Комсомольской, 70; ул. Чусовской, 15; ул. Чусовской, 27; ул. Железнодорожной, 19 поселка Новые Ляды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2.1.25.1 | Заключение муниципального контракта на оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Новые Ляды по ул. Комсомольской, 70; ул. Чусовской, 15; ул. Чусовской, 27; ул. Железнодорожной, 19 поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 06.03.2020 | 06.05.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.2.1.25.2 | Выполнение работ по оборудованию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в микрорайоне Новые Ляды по ул. Комсомольской, 70; ул. Чусовской, 15; ул. Чусовской, 27; ул. Железнодорожной, 19 поселка Новые Ляды | МКУ «БпНЛ» | 11.05.2020 | 30.08.2020 | оборудованная площадка | ед. | 4 | бюджет города Перми | 800,000 |
| Итого по мероприятию 1.6.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90275, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 90275, 900 |
| 1.6.1.3 | Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры и объекты благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1 | Строительство объектов благоустройства на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.1 | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.1.1 | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «ПБУ» | 15.01.2020 | 30.01.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.3.1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | МКУ «ПБУ» | 03.02.2020 | 15.12.2020 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2178,500 |
| 1.6.1.3.1.2 | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.1.2.1 | Заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | МКУ «ПБУ» | 15.01.2020 | 30.01.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.3.1.2.2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми | МКУ «ПБУ» | 03.02.2020 | 15.12.2020 | разработанная ПСД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3522,100 |
| Итого по мероприятию 1.6.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5700,600 |
| 1.6.1.3.2 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3.2.1.1 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 27.01.2020 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.6.1.3.2.1.2 | Разработка проектной документации на строительство водопроводных сетей в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 28.01.2020 | 30.12.2020 | разработанная ПД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4023,500 |
| Итого по мероприятию 1.6.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4023,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.6.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9724,100 |
| Итого по задаче 1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112000, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 112000, 000 |