АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.02.2020

№ 163

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры 
и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 780

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780 (в ред. от 05.12.2018 № 954, от 06.02.2019 № 67, от 25.03.2019 № 36-П, от 17.06.2019 № 275, 
от 05.09.2019 № 534, от 14.10.2019 № 681, от 18.10.2019 № 748, от 20.11.2019 
№ 918, от 23.12.2019 № 1042).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 21.02.2020 № 163

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1237874,15398 | 1278369,844 | 1172441,100 | 1069652,200 | 1169695,400 |
|  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1278369,844 | 1172441,100 | 1069652,200 | 1169695,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1007902,35597 | 1053092,544 | 950132,800 | 847343,900 | 947387,100 |
|  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 1053092,544 | 950132,800 | 847343,900 | 947387,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 229971,79801 | 225277,300 | 222308,300 | 222308,300 | 222308,300 |
|  | бюджет города Перми | 222971,79801 | 225277,300 | 222308,300 | 222308,300 | 222308,300 |
|  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | итого | 1007902,35597 | 1053092,544 | 950132,800 | 847343,900 | 947387,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 779425,38378 | 1053092,544 | 950132,800 | 847343,900 | 947387,100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  | 445195,41898 | 468546,144 | 378982,700 | 276193,800 | 376237,000 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  | 562706,93699 | 584546,400 | 571150,100 | 571150,100 | 571150,100 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | итого | 229971,79801 | 225277,300 | 222308,300 | 222308,300 | 222308,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 222971,79801 | 225277,300 | 222308,300 | 222308,300 | 222308,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 7000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  | 9180,394 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 | 9411,000 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору |  | 220791,40401 | 215866,300 | 212897,300 | 212897,300 | 212897,300 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1237874,15398 | 1278369,844 | 1172441,100 | 1069652,200 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1278369,844 | 1172441,100 | 1069652,200 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по программе, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1237874,15398 | 1278369,844 | 1172441,100 | 1069652,200 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 1002397,18179 | 1278369,844 | 1172441,100 | 1069652,200 | 1169695,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090,34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 151503,69878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 61869,16025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

3.1. изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Строительство спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Выполненные работы по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 23988, 676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057, 89999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 164,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры спортивной базы «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1723, 426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Введенная в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник» г. Перми, ул. Тихая, 22 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 84025, 22167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25876, 976 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057, 89999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работы по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 20014, 515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Введенные в эксплуатацию объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 42857, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 752,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 132,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.5 | Произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 38,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.6 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 38,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.7 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным строительно-монтажным работам) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 40,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | Оказанные услуги по проведению авторского надзора за строительством объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 85,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20846, 200 | 43115, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Разработанная проектная документация для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2626, 104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (ниже 0,00) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 90913, 159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 87805, 179 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | Введенный в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | Произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 6163, 714 | 3081, 857 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.6 | Выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6163, 714 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.7 | Проведенная государственная экспертиза проектной документации для строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 858,945 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.8 | Проведенная государственная экспертиза достоверности определения сметной стоимости строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.9 | Произведенная предоплата за осуществление технологического подключения к сетям теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 811,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.10 | Выполненное технологическое подключение к сетям теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 501,992 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.11 | Произведенная предоплата за осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 7313, 197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.12 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1290, 565 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.13 | Произведенная предоплата за осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 9829, 167 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.14 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1734, 559 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.15 | Произведенная предоплата по соглашению о компенсации затрат по выносу тепловой сети при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 403,801 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.16 | Выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат по выносу тепловой сети при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 942,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.17 | Произведенная предоплата за обеспечение технологического присоединения к сетям связи при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 62,782 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.18 | Технологическое присоединение к сетям связи при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | - | - | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 146,491 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 28030, 896 | 95000, 000 | 97642, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2257, 736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | Выполненные работы по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 115249,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | Произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 11,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | Выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 14,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.5 | Введенный в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | Произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2564, 716 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.7 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 452,597 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.8 | Произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1632, 572 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 288,101 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.10 | Произведенная предоплата за подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2904, 431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.11 | Выполненное подключение к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 1563, 925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.12 | Произведенная предоплата по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 348,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.13 | Выполненные обязательства по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 814,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.14 | Произведенная предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строительной площадки для строительства физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 26,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.15 | Выполненные работы по авторскому надзору за строительством физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 230,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.16 | Количество приобретенного оборудования | ед. | - | 1 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 4699, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9746, 723 | 123313,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5 | Строительство лыжероллерной трассы по адресу: ул. Агрономическая, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Выполненные работы по строительству лыжероллерной трасса по адресу: ул. Агрономическая, 23 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68921, 600 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | Введенная в эксплуатацию лыжероллерная трасса по адресу: ул. Агрономическая, 23 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68921, 600 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Разработанная проектная документация на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 11500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 155837,400 | 102061,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 | Введенный в эксплуатацию после реконструкции физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Рабочая, 9 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 167337,400 | 102061,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Разработанная проектная документация для строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 8500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.2 | Выполненные работы по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 4734, 744 | 103756,600 | 90000, 000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.3 | Введенный в эксплуатацию после строительства спортивный комплекс с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 13234, 744 | 103756,600 | 90000, 000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Разработанная проектная документация на строительство плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50 | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4109, 000 | 425,600 |
| 1.1.1.1.8.2 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50 | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 223648,200 |
| 1.1.1.1.8.3 | Ввод в эксплуатацию построенного плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50 | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4109, 000 | 224073,800 |
| 1.1.1.1.9 | Организация работ по включению муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Количество муниципальных спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 142649, 04067 | 442000,344 | 303460,600 | 163030, 600 | 224073,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 84500, 795 | 442000,344 | 303460,600 | 163030, 600 | 224073,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40057, 89999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 3 | 3 | 3 | 3 | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 12812, 700 | 12812, 700 | 12812, 700 | 12812, 700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 12812, 700 | 12812, 700 | 12812, 700 | 12812, 700 |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 17 | 10 | 11 | 6 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 107366, 99768 | 11541, 500 | 60517, 800 | 98158, 900 | 137158,900 |
| 1.1.1.2.2.2 | Количество учреждений которые приобрели оборудование | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ СШОР «Летающий лыжник» | бюджет города Перми | 9187, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.3 | Разработанная концепция реконструкции стадиона «Юность», ул. Революции, 27 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ СШОР «Орленок» г. Перми | бюджет города Перми | 3874, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.4 | Количество проведенных ремонтов муниципальных плоскостных спортивных сооружений | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 1458, 200 | 1458, 200 | 1458, 200 | 1458, 200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 120428, 29768 | 12999, 700 | 61976, 000 | 99617, 100 | 138617,100 |
| 1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 736,200 | 733,400 | 733,400 | 733,400 | 733,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 736,200 | 733,400 | 733,400 | 733,400 | 733,400 |
| 1.1.1.2.4 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, веденных в эксплуатацию | ед. | 6 | - | - | - | - | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 7625, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, веденных в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 4 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 29639, 26748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7625, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 18000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.5 | Капитальный ремонт стадиона «Гайва» с заменой футбольного поля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.5.1 | Выполненный капитальный ремонт стадиона «Гайва» с заменой футбольного поля, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 52 | ед. | 1 | - | - | - | - | МАУ «СШОР «Темп» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 59916, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.5.2 | Единовременная пропускная способность стадиона «Гайва», введенного в эксплуатацию | чел. | 160 | - | - | - | - | МАУ «СШОР «Темп» г. Перми | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 59916, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 59916, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.6 | Обеспечение качественным спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных спортивных школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.6.1 | Количество спортивных школ, обеспеченных качественных спортивным инвентарем и оборудованием | ед. | 24 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 23272, 72704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.6.2 | Количество приобретенного спортивного инвентаря и оборудования | ед. | 7346 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 23272, 72704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 233993,29220 | 26545, 800 | 75522, 100 | 113163, 200 | 152163,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 128789,99768 | 26545, 800 | 75522, 100 | 113163, 200 | 152163,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 101189,52704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Федеральный проект «Спорт – норма жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Количество оснащенных объектов инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | ед. | 2 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 2688, 30711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2553, 89175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 48523, 94325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования | ед. | 2 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 53766, 14211 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2688, 30711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2553, 89175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 48523, 94325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.2 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.2.1 | Количество организаций спортивной подготовки, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем | ед. | 1 | - | - | - | - | МБУ «СШ Свердловского района» г. Перми | бюджет города Перми | 739,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 702,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13345, 217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14786, 944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 739,347 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 702,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 13345, 217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 68553, 08611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3427, 65411 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3256, 27175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 61869, 16025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 445195,41898 | 468546,144 | 378982,700 | 276193, 800 | 376237,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 216718,44679 | 468546,144 | 378982,700 | 276193, 800 | 376237,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 144503,69878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 61869, 16025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2. | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17674 | 17813 | 17813 | 17813 | 17813 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 483409,79999 | 509670,600 | 506718,200 | 506718, 200 | 506718,200 |
| 1.1.2.1.1.2 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | чел. | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 922,800 | 783,800 | 783,800 | 783,800 | 783,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 484332,59999 | 510454,400 | 507502,000 | 507502, 000 | 507502,000 |
| 1.1.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 24 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 5551, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.2.2 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5560, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.3 | Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Количество объектов, арендуемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 26 | 25 | 22 | 22 | 22 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 39734, 594 | 44978, 400 | 34978, 400 | 34978, 400 | 34978, 400 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 39734, 594 | 44978, 400 | 34978, 400 | 34978, 400 | 34978, 400 |
| 1.1.2.1.4 | Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 5520, 000 | 6914, 200 | 6914, 200 | 6914, 200 | 6914, 200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5520, 000 | 6914, 200 | 6914, 200 | 6914, 200 | 6914, 200 |
| 1.1.2.1.5 | Целевая субсидия на содержание муниципального имущества, не входящего в состав муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.5.1 | Количество учреждений, получающих субсидию на содержание муниципального имущества, не входящего в состав муниципальной услуги | ед. | 2 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 4817, 543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4817, 543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 539964,93699 | 562347,000 | 549394,600 | 549394, 600 | 549394,600 |
| 1.1.2.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11754 | 11118 | 11118 | 11118 | 11118 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 22463, 800 | 22199, 400 | 21755, 500 | 21755, 500 | 21755, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22463, 800 | 22199, 400 | 21755, 500 | 21755, 500 | 21755, 500 |
| 1.1.2.2.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 278,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22742, 000 | 22199, 400 | 21755, 500 | 21755, 500 | 21755, 500 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 562706, 93699 | 584546, 400 | 571150,100 | 571150, 100 | 571150,100 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1007902,35597 | 1053092,544 | 950132,800 | 847343, 900 | 947387,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 779425, 38378 | 1053092,544 | 950132,800 | 847343, 900 | 947387,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 18090, 34568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 144503, 69878 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013, 76748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 61869, 16025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.2. в приложении:

3.2.1. в таблице 1 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 30010,356 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего – 30010,356, в том числе: бюджет города Перми – 24783,471: 2017 год – 6239,704; 2018 год – 761,344; 2019 год – 23009,308, в том числе: бюджет города Перми – 13980,668; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) – 3801,755; бюджет Пермского края – 5226,885 |

3.2.2. в таблице 2 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 51185,362 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 51185,362: 2018 г. – 1246,283; 2019 г. – 6823,879; 2020 г. – 43115,200 |

3.2.3. в таблице 3 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 216050,607 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 216050,607: 2019 г. – 23408,107; 2020 г. – 95000,000; 2021 г. – 97642,500 |

3.2.4. в таблице 4 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 133059,719 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 133059,719: 2019 г. – 9746,719; 2020 г. – 123313,000 |

3.2.5. в таблице 7:

3.2.5.1. строки 1, 2, 3 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 |

3.2.5.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 206991,344 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми – 206991,344: 2020 г. – 13234,744; 2021 г. – 103756,600; 2022 г. – 90000,000 |

3.3. дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.1 
«Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Подпрограмма 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям, введенных в эксплуатацию | бюджет города Перми | 0,000 | 12812,700 | 12812,700 | 12812,700 | 12812,700 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Сортировочная 34 | бюджет города Перми | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Свободы, 17 | бюджет города Перми | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Братская, 175а | бюджет города Перми | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Льва Лаврова, 16 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маяковского, 37/2, 33, 37/3 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Фонтанная, 8/14 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Щербакова, 33 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Трясолобова, 67 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Торфянная, 28б | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Карпинского, 100а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Магистральная, 28Б | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Нейвинская 1-я, 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4270,900 |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | бюджет города Перми | 53583,840 | 5285,568 | 26644,750 | 64470,500 | 137158,900 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «СШОР «Темп» г. Перми, стадион «Гайва», по адресу: ул. Карбышева, 52 | бюджет города Перми | 50377,367 | 5285,568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми, по адресу: ул. Мостовая, 6 | бюджет города Перми | 3206,473 | 0,000 | 26644,750 | 0,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «СШОР «Орленок» г. Перми, по адресу: ул. Революции, 27 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64470,500 | 137158,900 |
| 1.1.1.2.4 | Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.4.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, веденных в эксплуатацию | бюджет Пермского края | 18000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 7625,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Экскаваторная, 57 | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Старцева, 5 | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Лихвинская, 29 – ул. Самаркандская, 100 | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Чистопольская, 25 | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Пихтовая, 28а | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Героев Хасана, 151а | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 1270,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.4.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, веденных в эксплуатацию (невыполнение показателя за отчетный год) | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4013,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Карпинского, 81 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 915,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Геологов, 3 – Космонавта Леонова, 60 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1020,588 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Петропавловская, 60а | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1049,843 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Монастырская, 159-157 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1027,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.5 | Капитальный ремонт стадиона «Гайва» с заменой футбольного поля | бюджет Пермского края | 59916,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.5.1 | МАУ «СШОР «Темп» г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Карбышева, 52 | бюджет Пермского края | 59916,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуре и спорта города Перми» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

программы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых на территории Дзержинского района города Перми |  | ед. | 19 | 19 |  | 19 | 19 |  | 19 |  | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 1502, 000 | 1502, 000 | 1502, 000 | 1502, 000 | 1502, 000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Дзержинском районе |  | чел. | 2540 | 2540 |  | 2540 | 2540 |  | 2540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Количество мероприятий, проводимых на территории Индустриального района города Перми |  | ед. | 29 | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 |  | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 1544, 100 | 1544, 100 | 1544, 100 | 1544, 100 | 1544, 100 |
| 1.2.1.1.1.4 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Индустриальном районе |  | чел. | 1845 | 1845 |  | 1845 | 1845 |  | 1845 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Количество мероприятий, проводимых на территории Кировского района города Перми |  | ед. | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 1126, 250 | 1151, 000 | 1151, 000 | 1151, 000 | 1151, 000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Кировском районе |  | чел. | 1950 | 1950 |  | 1950 | 1950 |  | 1950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Количество мероприятий, проводимых на территории Ленинского района города Перми |  | ед. | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 515, 249 | 527, 400 | 527, 400 | 527, 400 | 527, 400 |
| 1.2.1.1.1.8 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Ленинском районе |  | чел. | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.9 | Количество мероприятий, проводимых на территории Мотовилихинского района города Перми |  | ед. | 30 | 30 |  | 29 | 29 |  | 29 |  | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 1747, 150 | 1758, 200 | 1758, 200 | 1758, 200 | 1758, 200 |
| 1.2.1.1.1.10 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Мотовилихинском районе |  | чел. | 2350 | 2350 |  | 2350 | 2350 |  | 2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.11 | Количество мероприятий, проводимых на территории Орджоникидзевского района города Перми |  | ед. | 9 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 835, 045 | 1017, 700 | 1017, 700 | 1017, 700 | 1017, 700 |
| 1.2.1.1.1.12 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Орджоникидзевском районе |  | чел. | 1884 | 1884 |  | 1884 | 1884 |  | 1884 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.13 | Количество мероприятий, проводимых на территории Свердловского района города Перми |  | ед. | 33 | 33 |  | 33 | 33 |  | 33 |  | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 1821, 200 | 1821, 200 | 1821, 200 | 1821, 200 | 1821, 200 |
| 1.2.1.1.1.14 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в Свердловском районе |  | чел. | 2880 | 2880 |  | 2880 | 2880 |  | 2880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.15 | Количество мероприятий, проводимых на территории поселка Новые Ляды города Перми |  | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | администрация поселка Новые Ляды города Перми | бюджет города Перми | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 89,400 | 89,400 |
| 1.2.1.1.1.16 | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства в поселке Новые Ляды города Перми |  | чел. | 151 | 151 |  | 151 | 151 |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПНР |  | ед. | 137 |  | 139 | 139 | 139 | 139 |  |  | территориальные органы администрации города Перми | бюджет города Перми | 9180, 394 | 9411, 000 | 9411, 000 | 9411, 000 | 9411, 000 |
|  |  |  | чел. | 14300 |  | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9180, 394 | 9411, 000 | 9411, 000 | 9411, 000 | 9411, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9180, 394 | 9411, 000 | 9411, 000 | 9411, 000 | 9411, 000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9180, 394 | 9411, 000 | 9411, 000 | 9411, 000 | 9411, 000 |
| 1.2.2. | Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта |  | ед. | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 95443, 44801 | 94126, 800 | 91157, 800 | 91157, 800 | 91157, 800 |
| 1.2.2.1.1.2 | Количество проведенных занятий с детьми, склонными к совершению противоправных действий, на спортивных площадках города Перми |  | ед. | - |  | 540 | 540 | 540 |  |  | 540 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.3 | Количество проведенных испытаний, тестов комплексов ГТО |  | ед. | - |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 6947, 400 | 6947, 400 | 6947, 400 | 6947, 400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95443, 44801 | 101074, 200 | 98105, 200 | 98105, 200 | 98105, 200 |
| 1.2.2.1.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда |  | ед. | 5 | - |  | - | - |  | - |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 617,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 617,789 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Субсидия на оказание содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» |  | ед. | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | КФКС | бюджет города Перми | 80000, 000 | 80000, 000 | 80000, 000 | 80000, 000 | 80000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80000, 000 | 80000, 000 | 80000, 000 | 80000, 000 | 80000, 000 |
| 1.2.2.1.4 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |  | ед. | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  | 12 |  | КФКС | бюджет города Перми | 2400, 000 | 2400, 000 | 2400, 000 | 2400, 000 | 2400, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2400, 000 | 2400, 000 | 2400, 000 | 2400, 000 | 2400, 000 |
| 1.2.2.1.5 | Стипендия Главы города Перми – главы администрации города Перми «Спортивные надежды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | Количество стипендиатов «Спортивные надежды» |  | чел. | 136 | 141 |  | 141 | 141 |  | 141 |  | КФКС | бюджет города Перми | 1782, 000 | 1668, 000 | 1668, 000 | 1668, 000 | 1668, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1782, 000 | 1668, 000 | 1668, 000 | 1668, 000 | 1668, 000 |
| 1.2.2.1.6 | Физкультурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | Количество проведенных мероприятий |  | ед. | 134 | 135 |  | 135 | 135 |  | 135 |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 18881, 221 | 21714, 200 | 21714, 200 | 21714, 200 | 21714, 200 |
|  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | КФКС | бюджет города Перми | 1191, 285 | 669,600 | 669,600 | 669,600 | 669,600 |
|  | Итого по ПНР |  | ед. | 139 | 140 |  | 140 | 140 |  | 140 |  |  | бюджет города Перми | 20072, 506 | 22383, 800 | 22383, 800 | 22383, 800 | 22383, 800 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20072, 506 | 22383, 800 | 22383, 800 | 22383, 800 | 22383, 800 |
| 1.2.2.1.7 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | Количество проведенных мероприятий |  | ед. | 7 | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | КФКС | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 |
| 1.2.2.1.8 | Стимулирование детей, подростков, молодежи к сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | Количество упоминаний в средствах массовой информации о мероприятиях по сдаче норм комплекса ГТО |  | ед. | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9 | Реализация проекта «Мы выбираем спорт!» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.9.1 | Количество проведенных мероприятий в рамках проекта «Мы выбираем спорт!» |  | ед. | 2 | - |  | - | - |  | - |  | КФКС | бюджет города Перми | 842, 35448 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 4 | - |  | - | - |  | - |  |  | бюджет Пермского края | 1917, 75404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 1 | - |  | - | - |  | - |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 4157, 64552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | 9 | - |  | - | - |  | - |  |  | бюджет Пермского края | 5082, 24596 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - |  | КФКС, муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.2 | Количество благоустроенных спортивных площадок в рамках проекта «Мы выбираем спорт!» |  | ед. | 2 | - |  | - | - |  | - |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.9.3 | Количество участников мероприятий в рамках проекта «Мы выбираем спорт!» |  | чел. | 6000 | - |  | - | - |  | - |  | КФКС, муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 12000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.2.1.10 |  | Целевая субсидия на содержание муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.1 |  | Количество учреждений, получающих субсидию | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 7360, 577 | 7533, 700 | 7533, 700 | 7533, 700 | 7533, 700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7360, 577 | 7533, 700 | 7533, 700 | 7533, 700 | 7533, 700 |
| 1.2.2.1.11 | Преференции организациям, осуществляющим мероприятия в области физической культуры и спорта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | Количество получателей преференции |  | ед. | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | некоммерческие организации, не осуществляющие деятельность, приносящую им доход | бюджет города Перми | 194,000 | 223,500 | 232,400 | 243,100 | 255,000 |
|  |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  | организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта | бюджет города Перми | 3440, 000 | 3574, 200 | 3717, 200 | 3888, 200 | 4078, 700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3634, 000 | 3797, 700 | 3949, 600 | 4131, 300 | 4333, 700 |
| 1.2.2.1.12 | Целевая субсидия на содержание лыжной базы МБУ СШОР «Закамск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.12.1 | Количество учреждений, получающих субсидию |  | ед. | 1 | - |  | - | - |  | - |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 308,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 308,484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 220791, 40401 | 215866, 300 | 212897,300 | 212897, 300 | 212897, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 213791, 40401 | 215866,300 | 212897,300 | 212897, 300 | 212897, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 220791, 40401 | 215866,300 | 212897,300 | 212897, 300 | 212897, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 213791, 40401 | 215866,300 | 212897,300 | 212897, 300 | 212897, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 229971, 79801 | 225277, 300 | 222308,300 | 222308, 300 | 222308, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 222971, 79801 | 225277,300 | 222308,300 | 222308, 300 | 222308, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

------------------------------------

* Без учета преференции некоммерческих организаций.

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, от общей численности детей данного возраста | % | 11,6 | 11,5 | 11,1 | 10,7 | 10,6 |
|  | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
|  | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности детей и молодежи | % | 76 | 78,5 | 81 | 81,5 | 82 |

6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 25.10.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 132,800 |
| 1.1.1.1.2.2 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 09.01.2020 | 25.10.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к сети газораспределения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38,900 |
| 1.1.1.1.2.3 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (конструктивные решения выше отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 31.03.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42857,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (внутренние сети) | МКУ «УТЗ» | 01.04.2020 | 29.05.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.2.5 | Выполнение работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (общестроительные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.06.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.2.6 | Авторский надзор за выполнением работ по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка (пропорционально выполненным работам) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.10.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 85,700 |
| 1.1.1.1.2.7 | Ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | МКУ «УТЗ» | 10.07.2020 | 31.07.2020 | акт ввода в эксплуатацию объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 43115,200 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Предоплата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2020 | 29.05.2020 | счет на предоплату за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3081,857 |
| 1.1.1.1.3.2 | Вынос (переустройство) тепловой сети при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 942,202 |
| 1.1.1.1.3.3 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 10.04.2020 | 17.05.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ «УТЗ» | 18.05.2020 | 29.05.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 30.05.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 90913,159 |
| 1.1.1.1.3.6 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы ниже отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.10.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.3.7 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы выше отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.11.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.3.8 | Заключение муниципального контракта об обеспечении технологического присоединения к сетям связи при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 09.01.2020 | 31.03.2020 | заключенный муниципальный контракт об обеспечении технологического присоединения к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.9 | Предоплата за обеспечение технологического присоединения к сетям связи при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.04.2020 | 29.05.2020 | счет на предоплату за обеспечение технологического присоединения к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62,782 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 95000,000 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14,326 |
| 1.1.1.1.4.2 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 452,597 |
| 1.1.1.1.4.3 | Выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 288,101 |
| 1.1.1.1.4.4 | Выполнение подключения к системе теплоснабжения физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1563,925 |
| 1.1.1.1.4.5 | Выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | УКС | 01.01.2020 | 30.12.2020 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 814,291 |
| 1.1.1.1.4.6 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | МКУ «УТЗ» | 20.01.2020 | 31.01.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.7 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (подготовительные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.02.2020 | 30.04.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 115249, 461 |
| 1.1.1.1.4.8 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (общестроительные работы ниже отметки 0.00) | МКУ «УТЗ» | 01.05.2020 | 31.07.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.4.9 | Выполнение работ по строительству физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (общестроительные работы выше отметки 0.00) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.1.1.1.4.10 | Заключение муниципального контракта на авторский надзор за строительством физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | МКУ «УТЗ» | 25.02.2020 | 10.04.2020 | заключенный муниципальный контракт на авторский надзор за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.11 | Оказание услуг авторского надзора за строительством физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (пропорционально выполненным работам по строительству) | МКУ «УТЗ» | 11.04.2020 | 30.12.2020 | акт сдачи-приемки оказанных услуг авторского надзора за строительством | ед. | 1 | бюджет города Перми | 230,499 |
| 1.1.1.1.4.12 | Ввод в эксплуатацию физкультурно-спортивного центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 | МКУ «УТЗ» | 10.12.2020 | 30.12.2020 | акт ввода в эксплуатацию объекта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.13 | Количество приобретенного оборудования | УКС | 01.09.2020 | 30.12.2020 | акт по приобретению оборудования | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4699,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 123313, 000 |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.03.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11500,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 30.04.2020 | 10.06.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ «УТЗ» | 11.06.2020 | 30.06.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.4 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (подготовительный период: демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 01.08.2020 | 30.11.2020 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 155837, 400 |
| 1.1.1.1.6.5 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (конструктивные решения выше отметки 0.000) | МКУ «УТЗ» | 01.12.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 167337, 400 |
| 1.1.1.1.7 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Разработка проектной документации на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2020 | 30.09.2020 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8500,000 |
| 1.1.1.1.7.2 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 | МКУ «УТЗ» | 01.10.2020 | 26.11.2020 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.3 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 | МКУ «УТЗ» | 27.11.2020 | 07.12.2020 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.4 | Выполнение работ по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 (подготовка строительства) | МКУ «УТЗ» | 08.12.2020 | 30.12.2020 | акт выполненных работ по реконструкции | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4734,744 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13234,744 |
| 1.1.1.1.9 | Организация работ по включению муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Включение муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта | КФКС | 09.01.2019 | 31.12.2019 | количество муниципальных спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 442000, 344 |
| 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Сортировочная, 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2020 | 30.04.2020 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.05.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| 1.1.1.2.1.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Свободы, 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2020 | 30.04.2020 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.05.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| 1.1.1.2.1.3 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Братская, 175а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2020 | 30.04.2020 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.05.2020 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.05.2020 | 30.12.2020 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4270,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12812,700 |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Капитальный ремонт МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп», г. Перми, стадион «Гайва», по адресу: ул. Карбышева, 52 | МАУ СШОР «Темп» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по капитальному ремонту МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Темп», г. Перми, стадион «Гайва», по адресу: ул. Карбышева, 52 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5285,568 |
| 1.1.1.2.2.2 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования МАУ ФКиС «Стадион «Спутник», по адресу: ул. Мензелинского, 12 | МАУ ФКиС «Стадион «Спутник» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественного комплекса, приобретение оборудования МАУ ФКиС «Стадион «Спутник», по адресу: ул. Мензелинского, 12 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 506,009 |
| 1.1.1.2.2.3 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Звезда» г. Перми, по адресу: ул. Волховская, 26 | МАУ СШОР «Звезда» по футболу г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Звезда» г. Перми, по адресу: ул. Волховская, 26 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,969 |
| 1.1.1.2.2.4 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа армейского рукопашного боя» г. Перми, по адресу: шоссе Космонавтов, 203а | МАУ «СШ армейского рукопашного боя» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа армейского рукопашного боя» г. Перми, по адресу: шоссе Космонавтов, 203а | ед. | 1 | бюджет города Перми | 559,515 |
| 1.1.1.2.2.5 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа «Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтянников, 5а | МАУ СШ «Ника» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа «Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтянников, 5а | ед. | 1 | бюджет города Перми | 615,543 |
| 1.1.1.2.2.6 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа «Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтянников, 60а |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа «Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтянников, 60а | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1105,907 |
| 1.1.1.2.2.7 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр», по адресу: ул. Качалова, 15 | МАУ ФКиС «ПГХЦ» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ ФКиС «Пермский городской хоккейный центр», по адресу: ул. Качалова, 15 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2231,950 |
| 1.1.1.2.2.8 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан», по адресу: ул. Вижайская, 16 | МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан», по адресу: ул. Вижайская, 16 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 201,611 |
| 1.1.1.2.2.9 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования МБУ «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми, по адресу: ул. Крисанова, 11а | МБУ СШ «Киокушинкай» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественных комплексов, приобретение оборудования МБУ «Спортивная школа «Киокушинкай» г. Перми, по адресу: ул. Крисанова, 11а | ед. | 1 | бюджет города Перми | 451,198 |
| 1.1.1.2.2.10 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт» г. Перми, по адресу: ул. Давыдова, 13 | МБУ «СШОР «Старт» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественного комплекса, приобретение оборудования МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт» г. Перми, по адресу: ул. Давыдова, 13 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 484,230 |
| 1.1.1.2.2.11 | Текущий ремонт имущественных комплексов, приобретение оборудования МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс», по адресу: ул. Шишкина, 19 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | акт выполненных работ по текущему ремонту имущественного комплекса, приобретение оборудования МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс», по адресу: ул. Шишкина, 19 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1458,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12999,700 |
| 1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.3.1 | Предоставление целевой субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество учреждений, получающих субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ед. | 14 | бюджет города Перми | 733,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 733,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26545,800 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 468546, 144 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17813 | бюджет города Перми | 509670, 600 |
| 1.1.2.1.1.2 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 9 | бюджет города Перми | 783,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 510454, 400 |
| 1.1.2.1.3 | Целевые субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Предоставление целевой субсидии учреждениям системы физической культуры и спорта на аренду имущественных комплексов | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество арендуемых объектов муниципальными учреждениями системы физической культуры и спорта | ед. | 25 | бюджет города Перми | 44978,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44978,400 |
| 1.1.2.1.4 | Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1 | Предоставление целевой субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 3 | бюджет города Перми | 6914,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6914,200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 562347, 000 |
| 1.1.2.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение работ по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11118 | бюджет города Перми | 22199,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22199,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22199,400 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 584546, 400 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1053092, 544 |

7. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» на 2020 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 19 | бюджет города Перми |  | 742,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | ед. | 2536 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Дзержинского района |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | чел. | 9 |  |  | 760,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2540 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 29 | бюджет города Перми |  | 1019,100 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | ед. | 2720 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Индустриального района |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | чел. | 6 |  |  | 525,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1845 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 12 | бюджет города Перми |  | 425,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | ед. | 2800 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Кировского района |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | чел. | 7 |  |  | 726,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1950 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.7 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми |  | 267,600 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | ед. | 600 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.8 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Ленинского района |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | чел. | 3 |  |  | 259,800 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 700 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.9 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Мотовилихинского район | администрация Мотовилихинского района города Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 30 | бюджет города Перми |  | 1155,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | ед. | 4060 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.10 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Мотовилихинского район |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | чел. | 6 |  |  | 603,200 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2350 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.11 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 12 | бюджет города Перми |  | 400,000 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | ед. | 805 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.12 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Орджоникидзевского района |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | чел. | 7 |  |  | 617,700 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 1884 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.13 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий на территории Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 33 | бюджет города Перми |  | 1121,200 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | ед. | 3200 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.14 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Свердловского района |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | чел. | 8 |  |  | 700,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 2880 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.15 | Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий в поселке Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 33,900 |
|  |  |  |  |  | количество населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях | ед. | 500 |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.16 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства в поселке Новые Ляды |  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество спортивных площадок, на которых организуется круглогодичная систематическая спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | чел. | 1 |  |  | 55,500 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 151 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 9411,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 9411,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 9411,000 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, развитие системы профилактических мероприятий в сфере поддержки здоровья населения, в том числе через оказание содействия немуниципальному сектору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Выполнение муниципальных работ по обеспечению доступа к объектам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 4 |  | бюджет города Перми | 54098, 041 |
| 1.2.2.1.1.2 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | МАУ «ГСКК» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество учреждений, выполняющих муниципальную работу по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 40028, 759 |
| 1.2.2.1.1.3 | Проведение занятий с детьми, склонными к совершенствованию противоправных действий, на спортивных площадках города Перми | МАУ «ГСКК» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных занятий с детьми, склонными к совершенствованию противоправных действий, на спортивных площадках города Перми | ед. | 540 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4 | Принятие нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | МАУ «ГСКК» г. Перми | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | ед. | 20000 |  | бюджет города Перми | 6947,400 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101074, 200 |
| 1.2.2.1.3 | Субсидия на оказание содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Предоставление субсидии некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола «ПАРМА» | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола «ПАРМА» | ед. | 15 | бюджет города Перми |  | 80000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 80000, 000 |
| 1.2.2.1.4 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.4.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | бюджет города Перми |  | 2400,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2400,000 |
| 1.2.2.1.5 | Стипендия Главы города Перми – главы администрации города Перми «Спортивные надежды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | Присуждение стипендий «Спортивные надежды» | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 141 | бюджет города Перми |  | 1668,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 1668,000 |
| 1.2.2.1.6 | Физкультурные и спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.1 | Проведение конкурса «Тренер года» | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных конкурсов «Тренер года» | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 500,100 |
|  |  |  |  |  | количество победителей в номинациях конкурса «Тренер года» | ед. | 6 |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.2 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми |  | 169,500 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 420 |  |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 10 | бюджет города Перми |  | 2417,200 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 5989 |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.3 | Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта | ед. | 116 | бюджет города Перми |  | 6369,200 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по видам спорта | чел. | 4268 |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.4 | Организация и проведение комплексных спортивных соревнований | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных комплексных спортивных соревнований | ед. | 5 | бюджет города Перми |  | 574,500 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в комплексных спортивных соревнованиях | чел. | 385 |  |  |  |
| 1.2.2.1.6.5 | Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных массовых спортивных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми |  | 12353, 300 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в массовых спортивных мероприятия | чел. | 8278 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 22383, 800 |
| 1.2.2.1.7 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.7.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество проведенных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | ед. | 7 | бюджет города Перми |  | 806,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 806,600 |
| 1.2.2.1.8 | Стимулирование детей, подростков, молодежи к сдаче норм комплекса ГТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.8.1 | Пропаганда комплекса ГТО | КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество упоминаний в средствах массовой информации о мероприятиях по сдаче норм комплекса ГТО | ед. | 5 | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |
| 1.2.2.1.10 | Целевая субсидия на содержание муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.10.1 | Предоставление субсидии на содержание муниципального автономного учреждения «Физкультурно-спортивный центр «Спартак» г. Перми | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество учреждений, получающих субсидию | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 7533,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 7533,700 |
| 1.2.2.1.11 | Преференции организациям осуществляющие мероприятия в области физической культуры и спорта* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.11.1 | Количество получателей преференции | некоммерческие организации, не осуществляющие деятельность, приносящую им доход | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество получателей преференции | ед. | 1 | бюджет города Перми |  | 223,500 |
|  |  | организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта | 09.01.2020 | 31.12.2020 | количество получателей преференции |  | 3 | бюджет города Перми |  | 3574,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3797,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 215866, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 215866, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 215866, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 215866, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 225277, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 225277, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |

-----------------------------------

* Без учета преференции некоммерческих организаций.