АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2020

№ 653

О внесении изменений

в Положение об организации

проектной деятельности

в администрации города Перми,

утвержденное постановлением

администрации города Перми

от 28.04.2017 № 327

В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативных правовых актов города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об организации проектной деятельности в администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. № 327 (в ред. от 10.01.2018 
№ 12, от 01.04.2019 № 54-П).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми	Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.07.2020 № 653

ИЗМЕНЕНИЯ

в Положение об организации проектной деятельности 
в администрации города Перми, утвержденное постановлением 
администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. № 327

1. В пункте 3.1 абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«заслушивает результаты реализации проектной деятельности.».

2. Пункт 3.6 дополнить абзацем следующего содержания:

«обеспечивает координацию между соисполнителями проекта, приоритетного проекта.».

3. Пункт 7.9 изложить в следующей редакции:

«7.9. По итогам мониторинга за реализацией проектов муниципальный проектный офис еженедельно присваивает рейтинг каждому ответственному исполнителю, соисполнителю и каждому проекту за прошедшую отчетную неделю 
и нарастающим итогом с начала текущего года.

Целью рейтинга является определение наиболее результативных проектов, ответственных исполнителей и соисполнителей.

Рейтинг присваивается в зависимости от процента выполнения контрольных точек (по убыванию).

Процент выполнения контрольных точек с начала текущего года по состоянию на отчетную дату (нарастающим итогом) рассчитывается по формуле:

ПКТ = КТНИФАКТ / КТНИПЛАН х 100 %, где

ПКТ – процент выполнения контрольных точек;

КТНИФАКТ – количество выполненных контрольных точек за отчетный период;

КТНИПЛАН – количество запланированных контрольных точек в отчетном периоде.».

4. Пункт 9.4 признать утратившим силу.

5. Пункт 11.6 изложить в следующей редакции:

«11.6. Ежеквартальная оценка по результатам реализации проекта, приоритетного проекта в качестве ответственного исполнителя или соисполнителя рассчитывается на основании результативности выполнения контрольных точек в текущем году по состоянию на конец отчетного квартала (нарастающим итогом):

ОЦОИ = (0,6 х КТИП + 0,4 х КТПР) х ККП, где

ОЦОИ – оценка ФО (ФП) по реализации проекта, приоритетного проекта;

КТИП – процент выполненных контрольных точек от запланированных в отчетном периоде по инвестиционным проектам, %;

КТПР – процент выполненных прочих контрольных точек от запланированных в отчетном периоде, %.

При наличии контрольных точек в проекте, приоритетном проекте только одного вида оценка производится по формуле:

ОЦОИ  = КТ х ККП, где

КТ – процент всех выполненных контрольных точек ответственного исполнителя от запланированных в отчетном периоде, %.».

6. Пункт 11.7 изложить в следующей редакции:

«11.7. Ежеквартальная оценка деятельности руководителя ТО по результатам реализации проектов, приоритетных проектов в качестве ответственного исполнителя рассчитывается на основании результативности выполнения контрольных точек в текущем году на конец отчетного квартала (нарастающим итогом) 
по формуле:

ОЦТО = (КТДТ х 0,4 + КТТКО х 0,3 + КТАР х 0,15 + КТМЗК х 0,15) х ККП, где

ОЦТО – оценка ТО по реализации проекта, приоритетного проекта в качестве ответственного исполнителя;

КТДТ – процент выполненных контрольных точек от запланированных в отчетном периоде в сфере приведения в нормативное состояние дорог и дорожных сооружений по ремонту автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек 
и газонов вдоль тротуаров, %;

КТТКО – процент выполненных контрольных точек от запланированных 
в отчетном периоде в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологических требований законодательства по ликвидации бесхозяйных отходов, %;

КТАР – процент выполненных контрольных точек от запланированных в отчетном периоде по исполнению государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, %;

КТМЗК – процент выполненных контрольных точек от запланированных 
в отчетном периоде в рамках осуществления муниципального земельного контроля, %.».

7. Дополнить пунктом 11.71 следующего содержания:

«11.71. Расчет ежеквартальной оценки деятельности руководителя ТО по результатам реализации проекта, приоритетного проекта в качестве соисполнителя осуществляется в соответствии с пунктом 11.6 Положения.».

8. Пункт 11.10 признать утратившим силу.

9. Пункт 11.11 изложить в следующей редакции:

«11.11. Ежеквартальная оценка деятельности первого заместителя главы 
администрации города Перми, заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми, руководителей ФО (ФП), ТО по результатам реализации проектов, приоритетных проектов в качестве ответственного исполнителя и соисполнителя рассчитывается по формуле:

ОЦ = (∑ ОИ + ∑ ОС) / n, где

ОЦ – средняя оценка ФО (ФП), ТО по результатам реализации проектов, приоритетных проектов в качестве ответственного исполнителя и соисполнителя;

∑ ОИ – сумма оценок ФО (ФП), ТО по реализации проектов, приоритетных проектов в качестве ответственного исполнителя;

∑ ОС – сумма оценок ФО (ФП), ТО по реализации проекта, приоритетного проекта в качестве соисполнителя;

n – количество проектов, приоритетных проектов, реализуемых ФО (ФП), ТО в качестве ответственного исполнителя и в качестве соисполнителя.».

10. В пункте 11.12 абзац шестой изложить в следующей редакции:

«ОР = ОРИП х 0,6 + ОРПР х 0,4, где».