



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.10.2020

№ 1053

**О внесении изменений
в муниципальную программу
«Организация дорожной деятельности
в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации
города Перми от 19.10.2018 № 782**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782 (в ред. от 27.02.2019 № 129, от 22.03.2019 № 174, от 28.05.2019 № 224, от 16.08.2019 № 484, от 14.10.2019 № 680, от 18.10.2019 № 750, от 11.12.2019 № 1002, от 26.12.2019 № 1104, от 27.01.2020 № 70, от 08.04.2020 № 333, от 11.06.2020 № 514, от 16.09.2020 № 846).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Глава города Перми Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.10.2020 № 1053

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782**

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Организация дорожной деятельности в городе Перми» (далее – программа) |
| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | Дашкевич А.В., заместитель главы администрации города Перми-начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми |
| 3 | Исполнитель программы | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – ДДБ) |
| 4 | Участники программы | ДДБ;территориальные органы администрации города Перми (далее – территориальные органы):администрация Дзержинского района города Перми (далее – АДР);администрация Индустриального района города Перми (далее – АИР);администрация Кировского района города Перми (далее – АКР);администрация Ленинского района города Перми (далее – АЛР);администрация Мотовилихинского района города Перми (далее – АМР);администрация Орджоникидзевского района города Перми (далее – АОР);администрация Свердловского района города Перми (далее – АСР);администрация поселка Новые Ляды города Перми (далее – АНЛ);департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО);муниципальные казенные учреждения (далее – МКУ):МКУ «Пермблагоустройство»;МКУ «Благоустройство Дзержинского района» (далее – МКУ «БДР»);МКУ «Благоустройство Индустриального района» (далее – МКУ «БИР»);МКУ «Благоустройство Кировского района» (далее – МКУ «БКР»);МКУ «Благоустройство Ленинского района» (далее – МКУ «БЛР»);МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» (далее – МКУ «БМР»);МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» (далее – МКУ «БОР»);МКУ «Благоустройство Свердловского района» (далее – «БСР»);МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» (далее – МКУ «БНЛ»);МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» (далее – МКУ «ПДДД») |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2020 года 70,6 % отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории города Перми составляет 2193,9 км, что превышает аналогичный показатель городов, входящих в состав Ассоциации городов Поволжья: Ижевск (890,0 км), Казань (1750,0 км), Самара (1022,7 км), Уфа (1317,6 км);Общая площадь территории города Перми (799,7 кв. км) сравнима с такими городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, как Уфа (754 кв. км) и Киров (757 кв. км). Площадь тротуаров на улично-дорожной сети города Перми составляет около 2 млн. кв. м, в городе Уфа площадь тротуаров составляет 1,7 млн. кв. м, в городе Киров – 1,3 млн. кв. м;В сравнении с городами, входящими в состав Ассоциации городов Поволжья, наибольшую протяженность сети ливневой канализации имеет город Нижний Новгород – 430,0 км, наименьшая в городе Сарапуле – 1 км. Протяженность ливневой канализации на территории города Перми составляет 192,2 км;В рамках реализации мероприятий по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми ежегодно содержатся технические средства организации дорожного движения (более 30,4 тыс. дорожных знаков и свыше 341 светофорных объектов, на площади более 119,8 тыс. кв. м наносится дорожная разметка, устанавливаются не менее 1000 столбиков для безопасности велосипедистов и пешеходов), функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением.В 2019 году на улично-дорожной сети установлено свыше 2 тыс. дорожных знаков, более 300 м искусственных неровностей и 1660,0 м дорожных ограждений. Функционируют 2500 ед. парковочных мест на платной основе на улично-дорожной сети центрального планировочного района города Перми, внедрена система внесения платежей за пользование платными парковками.Программа взаимосвязана с муниципальной программой «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми». Программа направлена на обеспечение соответствия нормативным требованиям эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и их конструктивных элементов (сети наружного освещения, пешеходные дорожки, тротуары, искусственные дорожные сооружения, система водоотведения (в том числе ливневая канализация), на достижение результатов Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, Задачи программы определены в связи с необходимостью решения следующих проблем:1. ненормативное состояние большей части автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми (далее – автомобильные дороги).Общая площадь проезжей части автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми 1-3 эксплуатационных категорий составляет более 6,8 млн. кв. м, из которых по состоянию на конец 2020 года 70,6 % отвечают нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.2. ненормативное состояние либо отсутствие отдельных конструктивных элементов автомобильных дорог;3. ненормативное состояние либо отсутствие ливневой канализации.На большей части автомобильных дорог ливневая канализация либо отсутствует, либо находится в неудовлетворительном состоянии, которое требует незамедлительного принятия мер по восстановлению эксплуатационных характеристик.4.недостаточный уровень оснащения улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения и низкая эффективность использования оборудованных мест для парковки автомобильного транспорта.Цели и задачи данной программы соответствуют поставленным задачам Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов, важнейшим стратегическим аспектом реализации программы является создание комфортной среды проживания в городе Перми.Реализация программы должна обеспечивать совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми, высокий уровень развития которой является неотъемлемым условием улучшения социально-экономического развития города Перми.По итогам реализации программы к 2023 году планируется достичь следующих основных результатов:доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 84,9 % (достижение показателя в значении «85 %» предусмотрено указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года);удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, – 92,3 %;доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми – 5,5 %;доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) – 23,4 %;уменьшение смертности от дорожно-транспортных происшествий, до 4,2 случаев на 100 тыс. населения. Программа разработана в соответствии с:Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов»;решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории в городе Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»;решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы».Программа разработана в соответствии:программа разработана в соответствии с:Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Федеральным законом от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;Указом Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Классификацией работ по организации дорожного движения, утвержденной Приказом Минтранса России от 13 ноября 2018 г. № 406 «Об утверждении Классификации работ по организации дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную Приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. № 402»;решением Пермской городской Думы от 26 мая 2015 г. № 110 «Об утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Перми»;решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов»;решением Пермской городской Думы от 18 декабря 2018 г. № 265 «Об утверждении Правил благоустройства территории в городе Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы»;решением Пермской городской Думы от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими силу отдельных решений Пермской городской Думы» |
| 6 | Цель программы | 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми;2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений.1.1.1. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям.1.1.3. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.1.1.4. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог.1.1.5. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми.1.3. Обеспечение деятельности заказчиков работ.1.3.1. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием.1.4. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми.1.4.1. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |
| 8 | Сроки реализации программы | 2019-2023 годы |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3576663,33538 | 4307786,98701 | 4502847,800 | 4024181,400 | 3738598,100 |
| бюджет города Перми | 2583406,89796 | 2908491,919 | 3071050,700 | 2667138,000 | 2910111,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2289,44701 | 8949,62962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,000  | 643129,550 | 826446,800  | 1357043,400 | 828487,100 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 3185728,36524 | 3545367,16007 | 3736632,900 | 3564858,900 | 3294959,100 |
| бюджет города Перми | 2192815,95157 | 2216653,189 | 2357335,800 | 2260315,500 | 2518972,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1945,42326 | 3993,53268  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 577504,550 | 773946,800 | 1304543,400  | 775987,100 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827  | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 390934,97014 | 443385,426 | 453447,300  | 176107,900  | 176107,900  |
| бюджет города Перми | 390590,94639 | 443385,426 | 453447,300  | 176107,900  | 176107,900  |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе: | 0,000 | 319034,40094  | 312767,600  | 283214,600 | 267531,100 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 248453,304  | 260267,600  | 230714,600 | 215031,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 |  4956,09694  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000  | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,8 | 70,6 | 80,5 | 82,3 | 84,9 |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения, случаев | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

**«ФИНАНСИРОВАНИЕ**

**муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3185728,36524 | 3545367,16007  | 3736632,900 | 3564858,900 | 3294959,100 |
| бюджет города Перми | 2192815,95157 | 2216653,189 | 2357335,800 | 2260315,500 | 2518972,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1945,42326  | 3993,53268  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 577504,550  | 773946,800  | 1304543,400  | 775987,100 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827  | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | 2501485,92752 | 2511080,24506 | 2544846,200 | 2545535,300 | 2671372,600 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 323308,265 | 334108,76501 | 232992,700 | 205963,300  | 245368,600  |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | 300934,17272 | 399816,400 | 345632,200  | 189019,100  | 124583,900  |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми | 60000,000 | 300361,750 | 613161,800 | 624341,200  | 253634,000  |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 390934,97014 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми | 390590,94639 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | 390934,97014 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900  |
| 1.4 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми | итого | 0,000 | 319034,40094 | 312767,600  | 283214,600 | 267531,100 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 248453,304  | 260267,600  | 230714,600 | 215031,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми | 0,000 | 319099,40094 | 312767,600 | 283214,600 | 267531,100 |
| Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 3576663,33538 | 4307786,98701 | 4502847,800 | 4024181,400 | 3738598,100 |
| бюджет города Перми | 2583406,89796 | 2908491,919 | 3071050,700 | 2667138,000 | 2910111,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2289,44701 | 8949,62962 | - | - | - |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 643129,550 | 826446,800 | 1357043,400 | 828487,100 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - | 146251,66012 | - | - | - |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,300 | - | - |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 3576663,33538 | 4307786,98701 | 4502847,800 | 4024181,400 | 3738598,100 |
| бюджет города Перми | 2583406,89796 | 2908491,919 | 3071050,700 | 2667138,000 | 2910111,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2289,44701 | 8949,62962 | - | - | - |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 643129,550 | 826446,800 | 1357043,400 | 828487,100 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | - | 146251,66012 | - | - | - |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,300 | - | - |

3. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе
Перми» изложить в следующей редакции:

«**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений»
муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |
| 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и элементов дорог |
| 1.1.1.1.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 2167938,0 | 2167938,0 | 2167938,0 | 2167938,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 162290,402 | 177028,058 | 190495,216 | 190877,516 | 191284,716 |
| кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 122204,67029 | 146805,200 | 149757,156 | 149757,156 | 149757,156 |
| кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 118961,00805 | 131830,7682 | 136794,000 | 136794,000 | 136794,000 |
| кв. м | 1551084,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | 1551084,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 259254,9272 | 301224,446 | 307255,100 | 307255,100 | 307255,100 |
| кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 193292,805 | 211597,35196 | 219303,460 | 219303,460 | 219303,460 |
| кв. м | 3235036,6 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | 3237289,2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 133628,898 | 146324,891 | 149026,276 | 149026,276 | 149026,276 |
| кв. м | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 231994,53172 | 282428,01766 | 289543,256 | 289543,256 | 289543,256 |
| кв. м | 425498,8 | 542000,55 | 542000,55 | 542000,55 | 542000,55 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 13855,642 | 20997,539 | 22394,584 | 22394,584 | 22394,584 |
| итого по ПНР | кв. м | 19162840,0 | 19492863,35 | 19492863,35 | 19492863,35 | 19492863,35 | - | бюджет города Перми | 1235482,88426 | 1418236,27182 | 1464569,048 | 1464951,348 | 1465358,548 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 66443,5 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 53380,3454 | 37759,90664 | 36428,184 | 36428,184 | 36428,184 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 56515,0 | 44639,85 | - | - | бюджет Российской Федерации | 80176,76556 | 117710,63821 | 50000,000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | 640,0 | - | - | - | - |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 3,3 | 3,0 | - | - |
| площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83462,13 | 74947,23 | 72849,23 | 72849,23 | 72849,23 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 53659,971 | 42028,409 | 41153,944 | 41153,944 | 41153,944 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 14511,0 | 15135,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 61321,39908 | 33296,82184 | 115000,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 2,03 | 6,42 | - | - |
| протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |
| площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 107756,9 | 83838,44 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53648,04195 | 44648,0968 | 44142,000 | 44142,000 | 44142,000 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 26075 | 21080,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 52128,85496 | 37750,000 | 61374,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 1,66 | 4,82 | - | - |
| площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34380,15 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18214,7008 | 15761,754 | 16070,800 | 16070,800 | 16070,800 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 47580,0 | 35112,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 104912,77763 | 122231,9118 | 123550,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 2,86 | 2,88 | - | - |
| площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 154277,3 | 131456,02 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 69868,615 | 55180,5444 | 53909,440 | 53909,440 | 53909,440 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37700,0 | 26342,8 | 62000,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 70011,86532 | 89192,83185 | 90000,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,268 | 2,1 | 0,65 | - | - |
| площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 147138,3 | 135078,7 | 135078,7 | 135078,7 | 135078,7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 59518,050 | 48080,862 | 49023,624 | 49023,624 | 49023,624 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 33387,0 | 46500,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 61651,59657 | 76884,71291 | 59252,400 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 3,68 | 12,72 | - | - |
| площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 120020,11 | 85392,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 71272,04878 | 52116,74134 | 47544,744 | 47544,744 | 47544,744 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550,0 | 33429,8 | 15840,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 142431,39804 | 90863,31166 | 86140,000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь тротуара, в отношении которого выполнен ремонт | кв. м | - | 2450,0 | - | - | - |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 3,19 | 4,86 | - | - |
| площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33373,81 | 23309,07 | 23309,07 | 23309,07 | 23309,07 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 11798,800 | 9134,500 | 9313,616 | 9313,616 | 9313,616 |
| площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | 5500,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 22172,33325 | 0,000 | 20033,900 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | - | - | - |
| количество установленных светофорных объектов (в том числе приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | шт. | - | 17 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 19034,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество установленных фотофиксаторов | шт. | - | 2 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 14000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт  | кв. м | - | - | - | 216060,0 | 261400,0 | ДДБ | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,900 | 731753,100 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 1096275,0 | 864116,56 | 862543,55 | 832796,7 | 878136,7 | - | итого | 986167,56334 | 905675,04245 | 902936,652 | 902505,252 | 1029339,452 |
| бюджет города Перми | 391360,57293 | 304710,81418 | 297586,352 | 297586,352 | 297586,352 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,900 | 731753,100 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2.1 | протяженность водопропускной трубы, в отношении которой выполнены работы по ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,03 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 901,44269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2.2 | площадь обустроенного заездного кармана | кв. м | 592,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2086,9265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 173 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 721,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
| ед. | 280 | 281 | 271 | 259 | 247 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1165,6305 | 1570,000 | 1570,000 | 1570,000 | 1570,000 |
| ед. | 218 | 219 | 211 | 202 | 193 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 576,15306 | 1223,400 | 1223,400 | 1223,400 | 1223,400 |
| ед. | 60 | 60 | 58 | 55 | 53 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 222,430 | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,600 |
| ед. | 495 | 355 | 222 | 212 | 203 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1298,800 | 1286,800 | 1286,800 | 1286,800 | 1286,800 |
| ед. | 269 | 201 | 193 | 184 | 176 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 859,723 | 880,047 | 1119,200 | 1119,200 | 1119,200 |
| ед. | 860 | 211 | 203 | 194 | 186 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2738,9452 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 | 1180,000 |
| количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 40 | 24 | 23 | 22 | 21 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 131,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2395 | 1455 | 1281 | 1223 | 1170 | - | бюджет города Перми | 7714,28176 | 7190,447 | 7429,600 | 7429,600 | 7429,600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 107 | 37 | 36 | 34 | 33 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 493,900 | 261,600 | 261,600 | 261,600 | 261,600 |
| ед. | 101 | 101 | 97 | 93 | 89 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 527,544 | 710,600 | 710,600 | 710,600 | 710,600 |
| ед. | 79 | 79 | 76 | 73 | 69 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 260,73194 | 553,600 | 553,600 | 553,600 | 553,600 |
| ед. | 76 | 22 | 21 | 20 | 19 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 297,900 | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,400 |
| ед. | 154 | 127 | 80 | 76 | 73 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 615,200 | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,400 |
| ед. | 72 | 72 | 69 | 66 | 64 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 267,709 | 436,400 | 506,400 | 506,400 | 506,400 |
| ед. | 326 | 76 | 73 | 70 | 67 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1505,6083 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
| ед. | 80 | 9 | 8 | 8 | 8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 159,600 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
| итого по ПНР | ед. | 995 | 523 | 460 | 440 | 422 | - | бюджет города Перми | 4128,19324 | 3292,400 | 3362,400 | 3362,400 | 3362,400 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт в рамках призового фонда конкурса за звание «Лучший район города Перми по уборке объектов улично-дорожной сети» | кв. м | - | 4035,5 | - | 3699,6 | 3526,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10000,000 | 10000,000 |
| кв. м | 3613,09 | 4250,0 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4575,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 1260,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 2695,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | - | 1178,0 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | - | 4560,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | площадь обустроенных дорог в переходном типе покрытия | кв. м | 78126,3 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 44666,764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | АДР | бюджет города Перми | 51,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| км | 1,6 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | АИР | бюджет города Перми | 51,500 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| км | 2,4 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | АКР | бюджет города Перми | 64,848 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| км | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | АЛР | бюджет города Перми | 20,300 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| км | 17,9 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | АМР | бюджет города Перми | 582,650 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 216,600 |
| км | 0,378 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | АОР | бюджет города Перми | 48,6700 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| км | 3,2 | 6,3 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | АСР | бюджет города Перми | 103,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
| км | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| итого по ПНР | км | 28,478 | 30,7 | 29,5 | 28,1 | 27,0 | - | бюджет города Перми | 948,268 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 1.1.1.1.1.7.1 | протяженность паспортизированных автомобильных дорог | км | - | 27,267 | 35,671 | 50,237 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 700,400 | 953,100 | 1404,100 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 332,6 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 3015,93415 | 1095,94584 | 2890,900 | 2890,900 | 2890,900 |
| 85,0 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного периода) | 0,000 | 1449,11128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнена оценка технического состояния (диагностика) | тыс. кв. м | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | 551,1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 400,84676 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 145,144 | 133,08416 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| 1.1.1.1.1.11 | количество земельных участков, занятых автомобильными дорогами, поставленных на кадастровый учет (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44,605 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.12 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой подготовлены технический паспорт и технический план | п. м | 474,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 50,01360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2296062,62022 | 2349372,70255 | 2383873,200 | 2394275,100 | 2520112,400 |
| бюджет города Перми | 1699574,8292 | 1746959,363 | 1778522,900 | 1789356,200 | 1788359,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1680,80061 | 1449,11128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,900 | 731753,100 |
| 1.1.1.1.2 | Возмещение затрат на содержание (обследование, прочистку), паспортизацию ливневой канализации и очистных сооружений |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 174,1 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | 192,2 | ДДБ | бюджет города Перми | 59999,200 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 | 60487,300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 11622,0 | 11266,0 | 10832,0 | 10326,0 | 9844,0 | ДДБ | бюджет города Перми |
| 1.1.1.1.2.3 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых осуществляется эксплуатация | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ДДБ | бюджет города Перми | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 | 9246,800 |
| 1.1.1.1.2.4 | количество объектов очистных сооружений, в отношении которых проведены работы по инвентаризации, паспортизации | ед. | 3 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 488,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 | 69734,100 |
| 1.1.1.1.2.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации |
| 1.1.1.1.2.1.1 | протяженность бесхозяйных сетей ливневой канализации, в отношении которой представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйного имущества в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 1,8 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2.1, в том числе по источникамфинансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 60,34093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 4459,51 | 1428,28 | 2431,7 | 2325,7 | 2222,1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 6910,23505 | 2278,50914 | 3893,200 | 3893,200 | 3893,200 |
| кв. м | 19637,36 | 4332,3 | 2244,7 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 18030,45744 | 3247,38092 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
| кв. м | 3116,0 | 3769,0 | 2244,7 | 2146,8 | 2051,2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2605,4325 | 3689,43309 | 3593,700 | 3593,700 | 3593,700 |
| кв. м | 5806,24 | 1716,5 | 2992,9 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9378,69848 | 3116,04249 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
| кв. м | 2145,0 | 2088,3 | 2992,9 | 2862,4 | 2734,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4156,255 | 3138,498 | 4791,600 | 4791,600 | 4791,600 |
| кв. м | 2652,8 | 2450,9 | 1870,6 | 1789,0 | 1709,4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2433,15928 | 3103,90203 | 2994,800 | 2994,800 | 2994,800 |
| кв. м | 1055,0 | 2390,0 | 3367,0 | 3220,1 | 3076,8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1285,319 | 2780,095 | 5390,500 | 5390,500 | 5390,500 |
| кв. м | 614,7 | 587,2 | 561,1 | 536,7 | 512,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 606,864 | 705,244 | 898,400 | 898,400 | 898,400 |
| итого по ПНР | кв. м | 39486,61 | 18762,48 | 18705,6 | 17889,9 | 17093,3 | - | бюджет города Перми | 45406,42075 | 22059,10467 | 29947,500 | 29947,500 | 29947,500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 312,16 | 1000,0 | 846,6 | 809,5 | 773,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 74,82507 | 194,71386 | 332,700 | 332,700 | 332,700 |
| кв. м | 709,25 | 909,8 | 1354,7 | 1295,4 | 1238,1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 133,11056 | 204,20519 | 532,400 | 532,400 | 532,400 |
| кв. м | 1609,7 | 1452,0 | 1185,0 | 1133,1 | 1083,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 337,6325 | 369,96691 | 465,700 | 465,700 | 465,700 |
| кв. м | 956,8 | 544,5 | 931,3 | 890,5 | 851,2 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 277,60298 | 162,39151 | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
| кв. м | 862,0 | 862,0 | 1270,2 | 1214,6 | 1160,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,200 | 449,280 | 499,200 | 499,200 | 499,200 |
| кв. м | 1332,0 | 1245,7 | 1100,8 | 1052,6 | 1006,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 318,40272 | 323,49797 | 432,600 | 432,600 | 432,600 |
| кв. м | 1227,0 | 760,0 | 1439,4 | 1376,4 | 1315,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 457,998 | 368,837 | 565,700 | 565,700 | 565,700 |
| кв. м | 453,0 | 356,2 | 338,9 | 324,1 | 309,8 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 89,976 | 104,562 | 133,200 | 133,200 | 133,200 |
| итого по ПНР | кв. м | 7461,91 | 7130,2 | 8466,9 | 8096,2 | 7738,3 | - | бюджет города Перми | 2188,74783 | 2177,45444 | 3327,500 | 3327,500 | 3327,500 |
| 1.1.1.1.3.3 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2018 году) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 2282,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по ремонту пешеходных дорожек и тротуаров (оплата работ, выполненных в 2019 году) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 11142,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.5 | количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по восстановлению благоустройства | ед. | 69 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3361,96172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 31 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1334,29804 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 34 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 369,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 19 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1067,80754 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2499,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 75 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 677,395 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 64,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | ед. | 371 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9374,0303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.6 | площадь подъездов, подходов, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1599,5 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 2169,72416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 1987,9 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3516,70728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 6440,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 4268,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 10027,4 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 9954,98144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 69206,19432 | 35379,45911 | 33275,000 | 33275,000 | 33275,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2435063,25547 | 2454486,26166 | 2486882,300 | 2497284,200 | 2623121,500 |
| бюджет города Перми | 1838515,12352 | 1852072,92211 | 1881532,000 | 1892365,300 | 1891368,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 1449,11128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 604918,900 | 731753,100 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту и обследованию искусственных дорожных сооружений |
| 1.1.1.2.1 | Содержание, ремонт и обследование искусственных дорожных сооружений |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | 21337,34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24889,500 | 21663,48845 | 32407,300 | 22694,500 | 22694,500 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены обследования | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1723,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнены проектно-изыскательские работы по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2049,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | - | 2 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 15916,535 | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5402,200 | 5841,200 | 5556,600 | 5556,600 | 5556,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по монтажу комплекта подъемного механизма | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2777,088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2495,4214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.6 | установленный комплект подъемного механизма | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.7 | количество инженерных сооружений, в отношении которых начаты работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | 3 | - | - | - | - | бюджет города Перми | 7124,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.8 | количество инженерных сооружений, в отношении которых завершены работы по ликвидации размывов на конусах опор | ед. | - | 3 | - | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.9 | мостовой переход, в отношении которого начаты работы по замене ограждения | ед. | 1 | - | - | - | - | бюджет города Перми | 22304,74805 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.10 | мостовой переход, в отношении которого завершены работы по замене ограждения | ед. | - | 1 | - | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 7628,33855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.11 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых проведены работы по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.12 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых разработан план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 98,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 66422,67205 | 56593,9834 | 57963,900 | 48251,100 | 48251,100 |
| бюджет города Перми | 66422,67205 | 54049,562 | 57963,900 | 48251,100 | 48251,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2544,4214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 66422,67205 | 56593,9834 | 57963,900 | 48251,100 | 48251,100 |
| бюджет города Перми | 66422,67205 | 54049,562 | 57963,900 | 48251,100 | 48251,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2544,4214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2501485,92752 | 2511080,24506 | 2544846,200 | 2545535,300 | 2671372,600 |
| бюджет города Перми | 1904937,79557 | 1906122,48411 | 1939495,900 | 1940616,400 | 1939619,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1741,14154 | 3993,53268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | - | - | - | 604918,900 | 731753,100 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
| 1.1.3.1 | Выполнение комплекса мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
| 1.1.3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 11046,0 | 22000,0 | - | 14188,7 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 8511,80184 | 12040,000 | 0,000 | 35052,700 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 25773,98098 | 47960,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 19313,8 | 8889,8 | 5357,8 | - | 16445,3 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 9861,290 | 6263,96929 | 6011,000 | 0,000 | 35052,700 |
| бюджет Пермского края | 45185,12323 | 22330,62388 | 23989,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 21520,0 | 10708,0 | 15700,0 | - | 10378,9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 6728,429 | 5834,39833 | 4453,200 | 0,000 | 35052,600 |
| бюджет Пермского края | 30953,76529 | 19613,55762 | 17771,800 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 15018,5 | 2405,0 | 7180,0 | - | 15985,7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4394,594 | 2454,60124 | 4794,400 | 0,000 | 35052,600 |
| бюджет Пермского края | 19338,61620 | 8103,61621 | 19133,300 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 308,5 | 17567,0 | 15000,0 | 18553,7 | 10378,9 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 393,503 | 3011,60691 | 5009,200 | 21824,200 | 35052,700 |
| бюджет Пермского края | 1034,08064 | 62662,67777 | 19990,800 | 100000,000 | 0,000 |
| кв. м | 33979,8 | 30470,0 | 23784,0 | - | 10378,9 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 6347,753 | 14103,54258 | 11201,600 | 0,000 | 35052,600 |
| бюджет Пермского края | 43810,71433 | 44754,47376 | 44798,400 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 30416,0 | 13947,0 | 4840,0 | 16453,5 | 12718,8 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 20691,946 | 15247,6302 | 3174,800 | 18175,800 | 35052,700 |
| бюджет Пермского края | 90073,97231 | 51704,18219 | 12665,200 | 65963,300 | 0,000 |
| кв. м | - | 18000,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 6963,2545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 30523,18759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 120556,6 | 113032,8 | 93861,8 | 35007,2 | 90475,2 | - | итого | 278813,787 | 334108,76501 | 232992,700 | 205963,300 | 245368,600 |
| бюджет города Перми | 48417,515 | 62390,80489 | 46684,200 | 40000,000 | 245368,600 |
| бюджет Пермского края | 230396,272 | 265466,300 | 186308,500 | 165963,300 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых проведена поверхностная обработка методом «Сларри Сил» | кв. м | 36601,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 2222,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 10573,520 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 52582,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 3192,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 15190,208 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 89183,0 | - | - | - | - | - | итого, в том числе | 31177,931 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 5414,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 25763,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 309991,718 | 334108,76501 | 232992,700 | 205963,300 | 245368,600 |
| бюджет города Перми | 53831,718 | 62390,80489 | 46684,200 | 40000,000 | 245368,600 |
| бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 186308,500 | 165963,300 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.2 | Организация обустройства улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами |
| 1.1.3.1.2.1 | количество установленных светофорных объектов (в том числе приобретенных и изготовленных) на автомобильных дорогах | ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 11854,993 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.3.1.3.2 | количество дооборудованных светофорных объектов на автомобильных дорогах | ед. | 5 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 1461,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 13316,547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 323308,265 | 334108,76501 | 232992,700 | 205963,300 | 245368,600 |
| бюджет города Перми | 67148,265 | 62390,80489 | 46684,200 | 40000,000 | 245368,600 |
| бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 186308,500 | 165963,300 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 323308,265 | 334108,76501 | 232992,700 | 205963,300 | 245368,600 |
| бюджет города Перми | 67148,265 | 62390,80489 | 46684,200 | 40000,000 | 245368,600 |
| бюджет Пермского края | 256160,000 | 265466,300 | 186308,500 | 165963,300 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 6251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |
| 1.1.4.1 | Выполнение комплекса мероприятий в отношении сетей наружного освещения улиц города Перми для поддержания нормативного уровня освещенности |
| 1.1.4.1.1 | Возмещение затрат на содержание, паспортизацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения |
| 1.1.4.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1442,646 | 1501,367 | 1531,237 | 1590,607 | 1658,307 | ДДБ | бюджет города Перми | 160819,336 | 143890,000 | 155390,000 | 145390,000\* | 145390,000\* |
| 1.1.4.1.1.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт | км | 5,099 | 7,9 | 10,8 | 10,3 | 9,8 | ДДБ | бюджет города Перми | 2642,178 | 4935,077 | 17759,600 | 17759,600 | 17759,600 |
| 1.1.4.1.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен ремонт, расположенных на Тропе здоровья в особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» | км | 5,2 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 9418,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.2.2 | протяженность сетей наружного освещения (в том числе бесхозяйных сетей наружного освещения), в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 7,25 | 9,6 | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 14485,766 | 12824,523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.3 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, инвентаризации | км | 102,6 | 68,0 | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 2275,000 | 1500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.4 | количество монтированных на улично-дорожной сети города светодиодных конструкций новогодней иллюминации | ед. | 189 | 189 | - | 189 | 189 | ДДБ | бюджет города Перми | 10000,000 | 10000,000 | 0,000 | 10000,000\*\* | 10000,000\*\* |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 199640,400 | 173149,600 | 173149,600 | 123344,600 | 123344,600 |
| 1.1.4.1.2 | Содержание сетей наружного освещения микрорайона Бумкомбинат |
| 1.1.4.1.2.1 | протяженность сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат, находящихся на содержании | км | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1215,000 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 | 1239,300 |
| 1.1.4.1.3 | Возмещение затрат по замене светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми |
| 1.1.4.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 2814 | 3541 | 4828 | 1817 | - | ДДБ | бюджет города Перми | 19842,700 | 70151,000 | 95966,800 | 64435,200 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| 2814 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 99842,700 | 225427,500 | 171243,300 | 64435,200 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 19842,700 | 70151,000 | 95966,800 | 64435,200 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещения |
| 1.1.4.1.4.1 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | км | 0,2 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.2 | количество бесхозяйных комплектных трансформаторных подстанций, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 3 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 56,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.4.3 | протяженность бесхозяйных сетей наружного освещения, в отношении которых представлено уведомление функционального органа о принятии документации для постановки на учет как бесхозяйное имущество в ЕГРН | км | 0,6 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 236,07272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 31,791 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 300934,17272 | 399816,400 | 345632,200 | 189019,100 | 124583,900 |
| бюджет города Перми | 220729,891 | 244539,900 | 270355,700 | 189019,100 | 124583,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 300934,17272 | 399816,400 | 345632,200 | 189019,100 | 124583,900 |
| бюджет города Перми | 220729,891 | 244539,900 | 270355,700 | 189019,100 | 124583,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 204,28172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 80000,000 | 75276,500 | 75276,500 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |
| 1.1.5.1 | Выполнение комплекса мероприятий по архитектурной подсветке |
| 1.1.5.1.1 | Архитектурная подсветка зданий |
| 1.1.5.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7880,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.2 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15620,000 |
| 1.1.5.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2380,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.4 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 42 | 44 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 70120,000 | 70680,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.5 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | - | - | 96 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 163380,000 |
| 1.1.5.1.1.6 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | - | - | 1 | - | 16 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 420,000 | 0,000 | 30400,000 |
| 1.1.5.1.1.7 | количество зданий и сооружений, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 6 | 10 | 10 | 18 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 60000,000 | 222361,750 | 432361,800 | 453661,200 | 44234,000 |
|  | - | 100 | 24 | 57 | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60000,000 | 282361,750 | 513161,800 | 524341,200 | 253634,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 80800,000 | 70680,000 | 209400,000 |
| бюджет Пермского края | 60000,000 | 222361,750 | 432361,800 | 453661,200 | 44234,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.2 | Архитектурная подсветка коммунального моста |
| 1.1.5.1.2.1 | протяженность коммунального моста, в отношении которого выполнены работы по архитектурной подсветке | м | - | 200 | 400 | 400 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 3300,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 14400,000 | 80000,000 | 80000,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.2.2 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку инженерных сооружений | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 18000,000 | 100000,000 | 100000,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 3600,000 | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 14400,000 | 80000,000 | 80000,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 60000,000 | 300361,750 | 613161,800 | 624341,200 | 253634,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 3600,000 | 100800,000 | 90680,000 | 209400,000 |
| бюджет Пермского края | 60000,000 | 236761,750 | 512361,800 | 533661,200 | 44234,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 60000,000 | 300361,750 | 613161,800 | 624341,200 | 253634,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 3600,000 | 100800,000 | 90680,000 | 209400,000 |
| бюджет Пермского края | 60000,000 | 236761,750 | 512361,800 | 533661,200 | 44234,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 60000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 3185728,36524 | 3545367,16007 | 3736632,900 | 3564858,900 | 3294959,100 |
| бюджет города Перми | 2192815,95157 | 2216653,189 | 2357335,800 | 2260315,500 | 2518972,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1945,42326 | 3993,53268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 396160,000 | 577504,550 | 773946,800 | 1304543,400 | 775987,100 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 146251,66012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 594806,99041 | 600964,22827 | 605350,300 | 0,000 | 0,000 |

4. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

**«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.3 «Обеспечение деятельности заказчиков работ»**

**муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |
| 1.3.1.1 | Выполнение функций муниципального заказчика работ |
| 1.3.1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
| 1.3.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 310780,895 | 327287,888 | 335154,000 | 335154,000\*\*\* | 335154,000\*\*\* |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 39960,043 | 39896,400 | 39896,400 | 39896,400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 9816,200 | 9297,544 | 9608,000 | 9608,000 | 9608,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11687,95139 | 9970,522 | 10197,700 | 10197,700 | 10197,700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10396,600 | 9734,508 | 9936,900 | 9936,900 | 9936,900 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9366,700 | 9027,829 | 9406,200 | 9406,200 | 9406,200 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 12501,100 | 12345,546 | 12824,700 | 12824,700 | 12824,700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 9965,400 | 9489,768 | 9658,500 | 9658,500 | 9658,500 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 10967,400 | 10742,595 | 10979,700 | 10979,700 | 10979,700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 5108,700 | 5529,183 | 5785,200 | 5785,200 | 5785,200 |
| итого по ПНР | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | бюджет города Перми | 390590,94639 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 390934,97014 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми | 390590,94639 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования  | итого | 390934,97014 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми | 390590,94639 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 390934,97014 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми | 390590,94639 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 390934,97014 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми | 390590,94639 | 443385,426 | 453447,300 | 176107,900 | 176107,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. Раздел «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

**«СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы 1.4 «Совершенствование организации дорожного движения**

**на улично-дорожной сети города Перми»**

**муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, ПНР | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |
| 1.4.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |
| 1.4.1.1.1 | Содержание, обслуживание и установка технических средств организации дорожного движения улично-дорожной сети в границах городского округа |
| 1.4.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | - | 0,307 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 598,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| тыс. ед. | - | 4,700 | 4,940 | 5,170 | 5,170 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2855,52625 | 3132,900 | 3278,800 | 3278,800 |
| тыс. ед. | - | 4,500 | 4,730 | 4,950 | 4,950 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2760,85150 | 2999,800 | 3139,300 | 3139,300 |
| тыс. ед. | - | 3,700 | 3,900 | 4,080 | 4,080 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3019,14312 | 2473,400 | 2587,500 | 2587,500 |
| тыс. ед. | - | 7,650 | 8,000 | 8,380 | 8,380 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3684,35894 | 5073,600 | 5314,600 | 5314,600 |
| тыс. ед. | - | 6,800 | 7,130 | 7,460 | 7,460 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 4007,27688 | 4521,800 | 4731,100 | 4731,100 |
| тыс. ед. | - | 3,800 | 4,000 | 4,190 | 4,190 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3072,78675 | 2536,800 | 2657,300 | 2657,300 |
| тыс. ед. | - | 8,400 | 8,800 | 9,220 | 9,220 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 4979,101 | 5581,000 | 5847,300 | 5847,300 |
| тыс. ед. | - | 0,450 | 0,466 | 0,482 | 0,482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 295,00556 | 295,500 | 305,700 | 305,700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | - | 40,307 | 41,966 | 43,932 | 43,932 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 25272,850 | 26614,800 | 27861,600 | 27861,600 |
| 1.4.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | - | 607 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1977,719 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 170 | 238 | 238 | 238 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 416,515 | 641,200 | 641,200 | 641,200 |
| ед. | - | 155 | 217 | 217 | 217 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 379,763 | 584,500 | 584,500 | 584,500 |
| ед. | - | 137 | 190 | 190 | 190 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 335,662 | 511,800 | 511,800 | 511,800 |
| ед. | - | 398 | 555 | 555 | 555 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 975,135 | 1495,200 | 1495,200 | 1495,200 |
| ед. | - | 231 | 322 | 322 | 322 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 565,970 | 867,400 | 867,400 | 867,400 |
| ед. | - | 121 | 170 | 170 | 170 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 296,460 | 458,000 | 458,000 | 458,000 |
| ед. | - | 288 | 400 | 400 | 400 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 642,625 | 1077,500 | 1077,500 | 1077,500 |
| ед. | - | 15 | 20 | 20 | 20 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 36,751 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| итого по ПНР | ед. | - | 2122 | 2112 | 2112  | 2112 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5626,600 | 5689,600 | 5689,600 | 5689,600 |
| 1.4.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | - | 15,60038 | 15,60038 | 15,60038 | 15,60038 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 9475,37309 | 10842,100 | 10842,100 | 10842,100 |
| тыс. кв. м | - | 17,11024 | 17,11024 | 17,11024 | 17,11024 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 11522,23916 | 13080,200 | 13080,200 | 13080,200 |
| тыс. кв. м | - | 9,36506 | 9,36506 | 9,36506 | 9,36506 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 3769,67031 | 4048,300 | 4048,300 | 4048,300 |
| тыс. кв. м | - | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 17321,80077 | 19748,800 | 19748,800 | 19748,800 |
| тыс. кв. м | - | 18,89359 | 18,89359 | 18,89359 | 18,89359 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 9244,03904 | 9321,200 | 9321,200 | 9321,200 |
| тыс. кв. м | - | 11,14144 | 11,14144 | 11,14144 | 11,14144 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2900,11683 | 2900,200 | 2900,200 | 2900,200 |
| тыс. кв. м | - | 24,84446 | 24,84446 | 24,84446 | 24,84446 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 14915,49363 | 14990,700 | 14990,700 | 14990,700 |
| тыс. кв. м | - | 0,93959 | 0,93959 | 0,93959 | 0,93959 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 244,57528 | 244,600 | 244,600 | 244,600 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | - | 119,875 | 119,875 | 119,875 | 119,875 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 69393,30811 | 75176,100 | 75176,100 | 75176,100 |
| 1.4.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | - | 11,4 | 40 | 40 | 40 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 44,652 | 159,800 | 159,800 | 159,800 |
| м | - | 23,0 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 90,087 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| м | - | 11,3 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 44,260 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| м | - | 11,0 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 43,085 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| м | - | 83,0 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 325,099 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| м | - | 47,8 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 187,225 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| м | - | 70,4 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 273,745 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| м | - | 33,1 | 35 | 35 | 35 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 129,647 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| итого по ПНР | м | - | 291 | 285 | 285 | 285 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 1137,800 | 1139,800 | 1139,800 | 1139,800 |
| 1.4.1.1.1.5 | количество (протяженность) установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | - | 10 | 2 | 4 | 4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 326,7838 | 64,400 | 238,300 | 128,800 |
| м |  |  | - | 18 | - |
| ед. | - | 2 | 2 | 4 | 4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 65,35676 | 64,400 | 238,300 | 128,800 |
| м |  |  | - | 18 | - |
| ед. | - | 4 | 6 | 2 | 2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 130,71352 | 193,200 | 64,400 | 173,900 |
| м |  |  | - | - | 18 |
| ед. | - | 3 | 2 | 4 | 4 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 207,51888 | 64,400 | 128,800 | 238,300 |
| м | - | 18 | - | - | 18 |
| ед. | - | 4 | 8 | 2 | 2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 130,71352 | 367,100 | 128,800 | 128,800 |
| м. |  |  | 18 | - | - |
| ед. | - | - | - | 4 | 4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 64,400 | 64,400 |
| м | - | - | - | - | - |
| ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 130,71352 | 238,300 | 128,800 | 128,800 |
| м. | - | - | 18 | - | - |
| итого по ПНР | ед. | - | 27 | 24 | 24 | 24 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 991,800 | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
| м | - | 18 | 36 | 36 | 36 |
| 1.4.1.1.1.6 | количество модернизированных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 51 | 50 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 4837,43045 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 54 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 529,26858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 12 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 789,47368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 6 | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 394,73684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 9 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 592,10526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 13 | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 855,26317 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 12 | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 789,47368 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 65,78947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 23 | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1513,1579 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | ед. | - | 127 | 50 | - | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 9837,43045 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | - | 54 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 529,26858 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.7 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | - | 0 | 237 | 237 | 237 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 7,10374 | 1000,600 | 1000,600 | 1000,600 |
| ед. | - | 2 | 40 | 40 | 40 |
| м | - | 218 | 237 | 237 | 237 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 832,28458 | 1000,600 | 1000,600 | 1000,600 |
| ед. | - | 4 | 40 | 40 | 40 |
| м | - | - | 237 | 237 | 237 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 1000,600 | 1000,600 | 1000,600 |
| ед. | - | - | 40 | 40 | 40 |
| м | - | - | 237 | 237 | 237 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 8,86163 | 1000,600 | 1000,600 | 1000,600 |
| ед. | - | 3 | 40 | 40 | 40 |
| м | - | - | 237 | 237 | 237 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 111,36060 | 1000,600 | 1000,600 | 1000,600 |
| ед. | - | 46 | 40 | 40 | 40 |
| м | - | - | 237 | 237 | 237 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 995,200 | 995,200 | 995,200 |
| ед. | - | - | 38 | 38 | 38 |
| м | - | 400 | 238 | 238 | 238 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1567,02089 | 1004,600 | 1004,600 | 1004,600 |
| ед. |  | 27 | 40 | 40 | 40 |
| итого по ПНР | м | - | 618 | 1660 | 1660 | 1660 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 2526,63144 | 7002,800 | 7002,800 | 7002,800 |
| ед. | - | 82 | 278 | 278 | 278 |
| 1.4.1.1.1.8 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | - | 1476,0 | 110,0 | 240,0 | 100,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2715,964 | 302,000 | 658,600 | 274,500 |
| м | - | 484,0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 890,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 1608,0 | 356,0 | 906,0 | 1582,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2958,855 | 976,600 | 2485,300 | 4339,800 |
| м | - | 1228,0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2260,01375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 186,0 | 1474,0 | 434,0 | 826,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 0,000 | 342,256 | 4043,400 | 1190,500 | 2265,800 |
| м | - | 278,0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 511,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 546,0 | 334,0 | 130,0 | 320,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 1004,686 | 916,200 | 356,600 | 877,800 |
| м | - | 494,0 | 1291,0 | 364,0 | 721,0 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 909,000 | 3541,300 | 998,500 | 1977,700 |
| м | - | 194,0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 357,038 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 86,0 | 172,0 | 2055,0 | 212,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 158,247 | 471,800 | 5637,000 | 581,500 |
| м | - | 1402,0 | 430,0 | 38,0 | 406,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 2579,797 | 1179,300 | 104,100 | 1113,500 |
| м | - | 154,0 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 283,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| м | - | 414,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 761,795 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | м | - | 6212,0 | 4167,0 | 4167,0 | 4167,0 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 11430,600 | 11430,600 | 11430,600 | 11430,600 |
| м | - | 2338,0 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4302,86075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.9 | количество установленных и демонтируемых столбиков сигнальных гибких | ед. | - | 750 | 1139 | 1139 | 1139 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 300,000 | 565,100 | 565,100 | 565,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 0,000 | 131349,14933 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 126517,020 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4832,12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | Итого | 0,000 | 131349,14933 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 126517,020 | 133610,600 | 129857,400 | 129857,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4832,12933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.2 | Совершенствование технологии управления дорожным движением |
| 1.4.1.2.1 | Разработка (актуализация) и реализация проектов организации дорожного движения |
| 1.4.1.2.1.1 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | - | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 |
| 1.4.1.2.1.2 | количество подготовленных вариантов организации дорожного движения | ед. | - | 77 | 77 | 77 | 77 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 1870,001 | 1874,000 | 1874,000 | 1874,000 |
| 1.4.1.2.1.3 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | - | 153 | 153 | 153 | 153 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 118,618 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
| тыс. шт. | - | 150 | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 123,96761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.2.1.4 | количество разработанных проектов организации дорожного движения в части обустройства автодорог местного значения следующими элементами благоустройства: ограждениями (за исключением дорожных ограждений), бордюрами, дорожной одеждой тротуаров, пешеходных дорожек, парковок (парковочных мест) | ед. | - | 132 | 78 | 66 | 65 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 3582,58661 | 3497,000 | 3497,000 | 3497,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 3458,619 | 3497,000 | 3497,000 | 3497,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 123,96761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.2.2 | Развитие комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением |
| 1.4.1.2.2.1 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 18367,500 | 18864,400 | 18864,400 | 18864,400 |
| 1.4.1.2.2.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | - | 396 | 422 | 447 | 457 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 27888,500 | 30173,500 | 32342,000 | 33258,500 |
| 1.4.1.2.2.3 | количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | - | 20 | 23 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 4079,004 | 11028,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 50335,004 | 60066,500 | 51206,400 | 52122,900 |
| 1.4.1.2.3 | Развитие системы фотовидеофиксации на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети  |
| 1.4.1.2.3.1 | количество стационарных фотовидеофиксаторов, установленных на аварийно-опасных участках улично-дорожной сети города Перми | ед. | - | 25 | 20 | 20 | 15 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 21875,000 | 17500,000 | 17500,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 87500,000 | 70000,000 | 70000,000 | 52500,000 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 21875,000 | 17500,000 | 17500,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | Итого | 0,000 | 141417,59061 | 133563,500 | 124703,400 | 108119,900 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 75668,623 | 81063,500 | 72203,400 | 55619,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 123,96761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| 1.4.1.3 | Повышение эффективности в организации и функционировании мест паркования транспортных средств |
| 1.4.1.3.1 | Мероприятия по реализации парковочной политики на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети в границах городского округа |
| 1.4.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | - | 3 | 3 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 660,81885 | 669,500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.3.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | - | 10 | 10 | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 8038,48715 | 4752,400 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | - | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 0,000 | 37568,355 | 40171,600 | 28653,800 | 29553,800 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 46267,661 | 45593,500 | 28653,800 | 29553,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 46267,661 | 45593,500 | 28653,800 | 29553,800 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 319034,40094 | 312767,600 | 283214,600 | 267531,100 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 248453,304 | 260267,600 | 230714,600 | 215031,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 319034,40094 | 312767,600 | 283214,600 | 267531,100 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 248453,304 | 260267,600 | 230714,600 | 215031,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4956,09694 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 65625,000 | 52500,000 | 52500,000 | 52500,000 |

------------------------------------------------------------

\* Условно утвержденные расходы бюджета города Перми – 39805,000 тыс. руб.

\*\* Условно утвержденные расходы бюджета города Перми – 10000,000 тыс. руб.

\*\*\* Условно утвержденные расходы бюджета города Перми – 277339,400 тыс. руб.».

6. Раздел «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«**ТАБЛИЦА**

**показателей конечного результата муниципальной программы**

**«Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| план | план | план | план | план |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. 1. Повышение уровня благоустройства территории города Перми 2. Организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 65,8 | 70,6 | 80,5 | 82,3 | 84,9 |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 |
| 1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 16,4 | 9,0 | 8,7 | 7,9 | 8,7 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 36,8 | 37,7 | 38,9 | 40,5 | 42,8 |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 19,8 | 20,7 | 21,7 | 22,5 | 23,4 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 | 51,0 |
| 1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог |
|  | доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий |  % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения |  % | 11,9 | 32,0 | 22,9 | - | - |
| 1.1.5 | Задача. Обеспечение мер по улучшению архитектурного облика города Перми |
|  | количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 6 | 10 | 52 | 62 | 112 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием |
|  | доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно Постановлению администрации города Перми от 30 января 2020 г. № 86 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма. Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми |
| 1.4.1 | Задача. Совершенствование организации дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми |
|  | доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение

к Таблице показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

**МЕТОДИКА**

**расчета значений показателей конечного результата**

**муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми |  % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Дп = (Пгар + Пввед) x 100 / Омд | Пгар – площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, межремонтный срок по которым не истек, кв. м;Пввед – площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, внутриквартальных проездов, в отношении которых в текущем году выполнен капитальный ремонт, ремонт, реконструкция, строительство, кв. м;Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания, кв. м | ДДБ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог |  % | - | Дсод = Павтодор x 100 / Омд | Павтодор – площадь проезжей части автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, кв. м;Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 3 | Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города |  % | - | Умех / Пвс x 100 | Посв – общая протяженность освещенных частей улиц, проездов и набережных,Пмо – общая протяженность улиц, проездов и набережных | ДДБ | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % |  % | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов» | Дливн = (Пливн / Оавтодор) x 100 | Пливн – протяженность автомобильных дорог 1-3 эксплуатационной категории содержания местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, км;Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми 1-3 эксплуатационной категории содержания, км | ДДБ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог |  % | - | Дрем = (Прем / Омд) x 100 | Прем – площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в текущем году выполнен ремонт, кв. м;Омд – общая площадь проезжей части автомобильных дорог, кв. м | ДДБ | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми (заказчики работ – МКУ «Благоустройство района») | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) |  % | - | Дпас = (Ппас / Оавтодор) x 100 | Ппас – протяженность автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, км;Оавтодор – общая протяженность автомобильных дорог местного значения города Перми, км | ДДБ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство», территориальных органов | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) |  % | - | Дпеш.зон = (Ппеш.зон / Опеш.зон) x 100 | Ппеш.зон – площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в текущем году, кв. м;Опеш.зон – общая площадь пешеходных зон в границах городского округа, кв. м | ДДБ | запрос информации от территориальных органов администрации города Перми | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности |  % | - | Двнпр = Пвнпр / Овнпр x 100 | Пвнпр – площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, находящихся в нормативном состоянии, кв. м;Овнпр – площадь проезжей части внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности, кв. м | МКУ «Благоустройство района» | отчетная документация | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий |  % | - | согласно пункту 3.7 Постановления администрации города Перми от 24 сентября 2008 г. № 938 «Об утверждении Регламента организации наружного освещения улиц города Перми»  | - | ДДБ, МКУ «Пермблагоустройство» | ежемесячные выездные проверки в рамках осуществления контроля за работой МУП НО г. Перми «Горсвет», выполняющего работы по содержанию и ремонту муниципальных сетей наружного освещения | ежемесячно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным |
| 10 | Доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения |  % | - | Собщ / С инт. x 100 | Собщ – количество светильников на улично-дорожной сети города Перми,С инт. – количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления (нарастающим итогом) | ДДБ | - | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 11 | Количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | - | количество зданий, в отношении которых завершены работы по архитектурной подсветке фасада | - | акт приемки выполненных работ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно Постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») |  % | - | Дучр = (Кучр / Оучр) x 100 | Кучр – количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно», ед.;Оучр – общее количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, ед. | ДДБ | запрос информации от МКУ «Пермблагоустройство», МКУ «Благоустройство района» | ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | решение Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 | СДТП = КДТП / Ч x 100000 | КДТП – количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми, чел.;Ч – численность постоянного населения города Перми на 01 января отчетного периода, чел. | данные представляются Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пермскому краю | Пермьстат | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми |  % | - | ДТСОДД = КСтсодд / Ктсодд x 100 % | ДТСОДД – доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании;КСтсодд – количество технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании;Ктсодд – общее количество технических средств организации дорожного движения | КСтсодд – по данным контрактов, заключенных на содержание технических средств организации дорожного движения;Ктсодд – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми |  % | - | ДТСВН = КСтсвн / Ктсвн x 100 % | ДТСВН – доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании;КСтсвн – количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании;Ктсвн – общее количество технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | КСтсвн – по данным контрактов, заключенных на содержание видеонаблюдения и управления дорожным движением;Ктсвн – по данным проектов организации дорожного движения | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми |  % | - | ДПОб = ППОДД / П x 100 % | ДПОб. – доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения;ППОДД – площадь улично-дорожной сети, обеспеченная актуальными проектами организации дорожного движения;П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ППОДД – по данным проектов организации дорожного движения;П – по данным департамента дорог и благоустройства и МКУ «Пермблагоустройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми |  % | - | ДПРеал = ПРеалПОДД / П x 100 % | ДПРеал – доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения;ПРеалПОДД – площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения;П – общая площадь улично-дорожной сети города Перми | ПРеал.ПОДД – на основании данных об исполнении контрактов, заключенных на комплексную реализацию проектов организации дорожного движения;П – по данным ДДБ и МКУ «Пермблагоустройство» (балансодержателя) | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми |  % | - | УВо = Ко / Кпл x 100 % | УВо – удельный вес обустроенных светофорных объектов;Ко – количество обустроенных светофорных объектов на улично-дорожной сети;Кпл – количество запланированных к обустройству светофорных объектов на улично-дорожной сети города Перми | Ко – по данным контрактов;Кпл – по данным утвержденной муниципальной программы | по данным бухгалтерской отчетности | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |
| 19 | Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест |  % | - | Дпм = Копм / Кпм x 100 % | Дпм – доля организованных парковочных мест;Копм – количество организованных парковочных мест;Кпм – а общее количество парковочных мест в зоне платной парковки, утвержденных проектами организации дорожного движения | Кпм – по данным актуальных проектов организации дорожного движения;Копм – по данным МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | запрос исходных данных | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом |