АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.10.2020

№ 1058

О внесении изменений

в инвестиционный проект

«Строительство приюта

для содержания безнадзорных

животных по ул. Верхне-

Муллинской, 106а г. Перми»,

утвержденный постановлением

администрации города Перми

от 09.06.2018 № 379

В соответствии с постановлением администрации города Перми 
от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 июня 2018 г. № 379 (в ред. от 27.09.2018 № 643, от 24.12.2018 
№ 1029, от 15.05.2019 № 175-П, от 17.12.2019 № 1024, от 22.04.2020 № 376).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления капитального строительства администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми							             Д.И. Самойлов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 20.10.2020 № 1058

ИЗМЕНЕНИЯ

в инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных

по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми», утвержденный постановлением

администрации города Перми от 09 июня 2018 г. № 379

1. В разделе «Паспорт инвестиционного проекта» строки 18, 19 изложить в следующей редакции:

| 18 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 63646,51521 |
| --- | --- | --- |
| 19 | Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми: 2018 год – 1561,526; 2019 год – 42242,442; 2020 год – 10931,996; 2020 год – 8910,55121 (неиспользованные ассигнования отчетного года) |

2. В разделе «Финансирование инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми» строки 1.1.5, «Итого по задаче», «Итого по инвестиционному проекту» изложить в следующей редакции:

| 1.1.5 | Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по строительству приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | бюджет города Перми | 52411,036 | 0,000 | 42185,454 | 10225,582 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8837, 91121 | 0,000 | 0,000 | 8837, 91121 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию приют для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «ПГС РЧБСК» | приобретенное не монтируемое оборудование в построенный приют для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | - | 1 | бюджет города Перми | 605, 359 | 0,000 | 0,000 | 605, 359 |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54735,964 | 1561, 526 | 42242,442 | 10931, 996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8910, 55121 | 0,000 | 0,000 | 8910, 55121 |
| Итого по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54735,964 | 1561, 526 | 42242,442 | 10931, 996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8910, 55121 | 0,000 | 0,000 | 8910, 55121 |

3. В разделе «План-график инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми» на 2020 год» строки 1.1.1.6, «Итого по мероприятию», «Итого по задаче», «Всего» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.6 | Приобретенное немонтируемое оборудование в построенный приют для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «ПГС РЧБСК» | 01.04.2020 | 10.12.2020 | муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 605,359 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10931, 996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 8910, 55121 |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10931, 996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 8910, 55121 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10931, 996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 8910, 55121 |