АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.12.2020

№ 1330

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Социальная поддержка 
и обеспечение семейного благополучия населения 
города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18.10.2018 № 764

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764 (в ред. от 18.12.2018 № 1001, от 06.02.2019 № 65, от 03.04.2019 
№ 65-П, от 22.05.2019 № 199, от 31.07.2019 № 435, от 23.09.2019 № 589, 
от 18.10.2019 № 744, от 25.10.2019 № 802, от 21.11.2019 № 926, от 24.12.2019 
№ 1048, от 24.12.2019 № 1051, от 26.12.2019 № 1092, от 05.02.2020 № 105, 
от 14.07.2020 № 608, от 10.09.2020 № 811, от 20.10.2020 № 1059, от 10.11.2020 
№ 1142, от 07.12.2020 № 1236).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.12.2020 № 1330

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Социальная поддержка 
и обеспечение семейного благополучия населения города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 764

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 361082,309 | 333000,177 | 442233,100 | 416313,100 | 412536,600 |
|  | бюджет города Перми | 150424,409 | 164018,977 | 198150,000 | 172230,000 | 168453,500 |
|  | бюджет города Перми* | 0,000 | 2138,200 | 3813,200 | 3946,600 | 4089,000 |
|  | бюджет Пермского края | 210657,900 | 168981,200 | 244083,100 | 244083,100 | 244083,100 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 39967,715 | 85248,492 | 117539,500 | 87539,500 | 87539,500 |
|  | бюджет города Перми | 35936,015 | 81677,892 | 113881,500 | 83881,500 | 83881,500 |
|  | бюджет города Перми* | 0,000 | 2138,200 | 3813,200 | 3946,600 | 4089,000 |
|  | бюджет Пермского края | 4031,700 | 3570,600 | 3658,000 | 3658,000 | 3658,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 21295,404 | 19636,484 | 21136,000 | 25216,000 | 21439,500 |
|  | бюджет города Перми | 21295,404 | 19636,484 | 21136,000 | 25216,000 | 21439,500 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 31111,056 | 33527,801 | 41394,500 | 41394,500 | 41394,500 |
|  | бюджет города Перми | 2098,056 | 2017,201 | 2067,800 | 2067,800 | 2067,800 |
|  | бюджет Пермского края | 29013,000 | 31510,600 | 39326,700 | 39326,700 | 39326,700 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 268708,134 | 194587,400 | 262163,100 | 262163,100 | 262163,100 |
|  | бюджет города Перми | 91094,934 | 60687,400 | 61064,700 | 61064,700 | 61064,700 |
|  | бюджет Пермского края | 177613,200 | 133900,000 | 201098,400 | 201098,400 | 201098,400 |

2. В разделе «Финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»:

2.1. строку 1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1 | Подпрограмма. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан | итого | 39967,715 | 85248,492 | 117539,500 | 87539,500 | 87539,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | 35936,015 | 81677,892 | 113881,500 | 83881,500 | 83881,500 |
|  |  | бюджет города Перми* | 0,000 | 2138,200 | 3813,200 | 3946,600 | 4089,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 4031,700 | 3570,600 | 3658,000 | 3658,000 | 3658,000 |

2.2. в графе 6 строки 1.1.1 цифры «83613,700» заменить цифрами «113613,700»;

2.3. строки «Итого по цели, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования | итого | 361082,309 | 333000,177 | 442233,100 | 416313,100 | 412536,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 150424,409 | 164018,977 | 198150,000 | 172230,000 | 168453,500 |
|  | бюджет города Перми* | 0,000 | 2138,200 | 3813,200 | 3946,600 | 4089,000 |
|  | бюджет Пермского края | 210657,900 | 168981,200 | 244083,100 | 244083,100 | 244083,100 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего | 361082,309 | 333000,177 | 442233,100 | 416313,100 | 412536,600 |
|  | бюджет города Перми | 150424,409 | 164018,977 | 198150,000 | 172230,000 | 168453,500 |
|  | бюджет города Перми* | 0,000 | 2138,200 | 3813,200 | 3946,600 | 4089,000 |
|  | бюджет Пермского края | 210657,900 | 168981,200 | 244083,100 | 244083,100 | 244083,100 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.6.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.1 | количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | ед. | 23 | 200 | 320 | 200 | 200 | ДСП | бюджет города Перми | 5750, 000 | 50000, 000 | 80000, 000 | 50000, 000 | 50000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. в графе 13 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» цифры «50000,000» заменить цифрами «80000,000»;

3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 36927,009 | 81961,226 | 113613,700 | 83613,700 | 83613,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 32895,309 | 78390,626 | 109955,700 | 79955,700 | 79955,700 |
|  | бюджет города Перми* | 0,000 | 77,100 | 627,500 | 633,500 | 640,100 |
|  | бюджет Пермского края | 4031,700 | 3570,600 | 3658,000 | 3658,000 | 3658,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 36927,009 | 81961,226 | 113613,700 | 83613,700 | 83613,700 |
|  | бюджет города Перми | 32895,309 | 78390,626 | 109955,700 | 79955,700 | 79955,700 |
|  | бюджет города Перми* | 0,000 | 77,100 | 627,500 | 633,500 | 640,100 |
|  | бюджет Пермского края | 4031,700 | 3570,600 | 3658,000 | 3658,000 | 3658,000 |

3.4. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 39967,715 | 85248,492 | 117539,500 | 87539,500 | 87539,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 35936,015 | 81677,892 | 113881,500 | 83881,500 | 83881,500 |
|  | бюджет города Перми* | 0,000 | 2138,200 | 3813,200 | 3946,600 | 4089,000 |
|  | бюджет Пермского края | 4031,700 | 3570,600 | 3658,000 | 3658,000 | 3658,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Социальная поддержка 
и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки населения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь, от общего числа имеющих право и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа имеющих право и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля работников муниципальных учреждений города Перми, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего числа работников муниципальных учреждений города Перми, обеспечение которых запланировано в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | доля многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр | % | 0,3 | 3,3 | 7,9 | 10,8 | 13,6 |
|  | наличие автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми» муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» в пункте 1.4.2.1 слова «разновозрастных отрядах» исключить.

6. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие

в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» муниципальной программы

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата Начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Адресная социальная муниципальная помощь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Предоставление адресной социальной муниципальной помощи в виде единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество семей, получивших единовременную материальную помощь | семья | 198 | бюджет города Перми | 4992, 300 |
| 1.1.1.1.1.2 | Выдача наборов канцелярских принадлежностей к началу учебного года детям из семей, находящихся в социально опасном положении | ДСП | 01.08.2021 | 01.10.2021 | количество детей, получивших наборы канцелярских принадлежностей | чел. | 475 | бюджет города Перми | 612,600 |
| 1.1.1.1.1.3 | Оказание услуг по проведению занятий плаванием для детей-инвалидов с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата | ДСП | 11.01.2021 | 25.12.2021 | количество детей, посетивших занятия по плаванию | чел. | 100 | бюджет города Перми | 1120, 000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Транспортное обслуживание инвалидов по индивидуальным и коллективным заявкам | ДСП | 11.01.2021 | 25.12.2021 | количество часов транспортного обслуживания по индивидуальным и коллективным заявкам | час | 530 | бюджет города Перми | 611,500 |
|  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам | чел. | 69 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Оказание услуг сопровождения для инвалидов (детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски | ДСП | 11.01.2021 | 25.12.2021 | количество услуг сопровождения для инвалидов | ед. | 913 | бюджет города Перми | 712,200 |
|  |  |  |  |  | количество человек, воспользовавшихся услугой сопровождения для инвалидов | чел. | 34 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8048, 600 |
| 1.1.1.1.2 | Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Перечисление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество ежемесячных денежных выплат гражданам на проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа | ед. | 344 | бюджет города Перми | 10838, 800 |
|  |  |  |  |  | оплата услуг организациям | да/ нет | да | бюджет города Перми | 47,200 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, получивших ежемесячную денежную выплату на проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа | чел. | 336 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10886, 000 |
| 1.1.1.1.3 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (законных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Перечисление ежемесячной денежной выплаты одному из родителей (законных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество ежемесячных денежных выплат гражданам, являющимся студентами или учащимися, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет | ед. | 35 | бюджет города Перми | 2676, 900 |
|  |  |  |  |  | оплата услуг организациям | да/ нет | да | бюджет города Перми | 11,600 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет, получивших ежемесячную денежную выплату | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2688, 500 |
| 1.1.1.1.4 | Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в случае рождения троих или более детей одновременно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Прием заявлений о распоряжении средствами единовременной выплаты (далее – единовременная выплата) в случае рождения троих или более детей одновременно, проверка полноты и достоверности представленных документов | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество принятых заявлений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | Предоставление единовременной выплаты заявителям | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество получателей единовременной выплаты | чел. | 4 | бюджет города Перми | 4597, 700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4597, 700 |
| 1.1.1.1.5 | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Предоставление работникам муниципальных образовательных организаций города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление | ДО | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество работников муниципальных учреждений образования, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 249 | бюджет города Перми | 2250, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3087, 000 |
| 1.1.1.1.5.2 | Предоставление работникам муниципальных учреждений культуры и молодежной политики города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление | ДКМП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество работников муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 31 | бюджет города Перми | 280,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 384,200 |
| 1.1.1.1.5.3 | Предоставление работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Перми путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление | КФКС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление | чел. | 15 | бюджет города Перми | 135,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 186,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6324, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2666, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3658, 000 |
| 1.1.1.1.6 | Реализация альтернативной формы предоставления земельных участков в виде единовременных денежных выплат многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Предоставление многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | ед. | 320 | бюджет города Перми | 80000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 80000, 000 |
| 1.1.1.1.7 | Предоставление льгот по налогу на имущество физических лиц (освобожденных от уплаты налогов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения возраста 18 лет освобожденных от уплаты налога | чел. | 49 | бюджет города Перми* | 29,800 |
| 1.1.1.1.7.2 | Предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет и обучающимся по очной форме в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество детей-сирот, достигших возраста 18 лет и обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет освобожденных от уплаты налога | чел. | 59 | бюджет города Перми* | 29,400 |
| 1.1.1.1.7.3 | Предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц несовершеннолетним детям, родители которых являются инвалидами I и II групп, инвалидами с детства | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество несовершеннолетних детей, родители которых являются инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, освобожденных от уплаты налога | чел. | 5 | бюджет города Перми* | 1,300 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 60,500 |
| 1.1.1.1.8 | Предоставление льгот по земельному налогу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.8.1 | Предоставление льготы по земельному налогу гражданам, имеющим статус малоимущих в соответствии с установленным порядком | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество граждан, имеющих статус малоимущих в соответствии с установленным порядком, получивших уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 1200 кв. м | чел. | 169 | бюджет города Перми* | 567,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 567,000 |
| 1.1.1.1.9 | Осуществление персонифицированного учета в информационной системе персональных данных «База данных льготополучателей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности ДСП | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество первичных персонифицированных учетных записей, обрабатываемых в год | ед. | 32676 | бюджет города Перми | 1068, 200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1068, 200 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 113613, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 109955, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 627,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3658, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 113613, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 109955, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 627,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3658, 000 |
| 1.1.2 | Задача. Организация проведения мероприятий социальной направленности для отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Организация и проведение ежегодных городских мероприятий, поддержка инициатив общественных объединений и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Проведение мероприятий социальной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей | ДСП | 01.10.2021 | 10.10.2021 | количество человек, принявших участие в мероприятии к Международному дню пожилых людей | чел. | 1100 | бюджет города Перми | 275,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Вручение подарков долгожителям (гражданам, достигшим возраста 100 и более лет) на дому | ДСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подарков для чествования долгожителей на дому | ед. | 62 | бюджет города Перми | 45,900 |
| 1.1.2.1.1.3 | Организация проведения мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов | ДКМП | 01.11.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (в том числе дистанционно) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1247, 200 |
| 1.1.2.1.1.4 | Проведение мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов | ДКМП | 01.11.2021 | 31.12.2021 | количество человек, принявших участие в мероприятии, посвященном Международному дню инвалидов | чел. | 2000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Проведение новогодней елки для детей-инвалидов | ДСП | 01.12.2021 | 31.12.2021 | количество человек, принявших участие в новогодней елке для детей-инвалидов | чел. | 2550 | бюджет города Перми | 892,500 |
| 1.1.2.1.1.6 | Вручение новогодних подарков для детей-инвалидов | ДСП | 01.12.2021 | 31.12.2021 | количество врученных подарков детям-инвалидам | ед. | 2550 | бюджет города Перми | 663,000 |
| 1.1.2.1.1.7 | Вручение новогодних подарков для детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения | ДСП | 01.12.2021 | 31.12.2021 | количество врученных подарков детям-инвалидам с ограниченными возможностями передвижения | ед. | 186 | бюджет города Перми | 160,000 |
| 1.1.2.1.1.8 | Новогоднее поздравление детей-инвалидов с ограниченными возможностями передвижения (театрализованное представление на дому) | ДСП | 13.12.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных театрализованных представлений для детей-инвалидов на дому | ед. | 186 | бюджет города Перми | 115,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3399, 000 |
| 1.1.2.1.2 | Ежегодная премия города Перми «Преодоление» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1 | Вручение ежегодной премии города Перми «Преодоление» | ДСП | 01.11.2021 | 31.12.2021 | количество получателей ежегодной премии города Перми «Преодоление» | чел. | 6 | бюджет города Перми | 344,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 344,900 |
| 1.1.2.1.3 | Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для организации проведения мероприятий (участия в мероприятиях) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета города Перми общественным объединениям инвалидов в целях финансового обеспечения затрат, связанных с участием инвалидов из числа жителей города Перми во Всероссийских играх интегрированного Клуба Веселых и Находчивых, спортивных соревнованиях, фестивалях, конкурсах, иных мероприятиях, приобретения призов и подарков | общественные объединения инвалидов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, организованных общественными объединениями инвалидов, за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми в виде субсидий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 156,900 |
| 1.1.2.1.3.2 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета города Перми общественным организациям в целях финансового обеспечения затрат, связанных с организацией проведения мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников и памятных дат в истории России и профессиональных праздников | общественные организации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, приуроченных к празднованию государственных праздников и памятных дат в истории России и профессиональных праздников, проведенных за счет средств, предоставленных из бюджета города Перми в виде субсидий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 181,900 |
| 1.1.2.1.4 | Предоставление муниципальной преференции в виде скидки по арендной плате муниципального имущества некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на решение социально значимых вопросов в сфере семьи и детства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.4.1 | Предоставление некоммерческим организациям муниципальной преференции в виде скидки по арендной плате муниципального имущества | общественные организации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество получателей преференции | ед. | 5 | бюджет города Перми* | 3185, 700 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 3185, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3925, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 3185, 700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3925, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 3185, 700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 117539, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 113881, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 3813, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3658, 000 |

___________________

* Объем льгот и преференции не учитывается в общем объеме финансирования по задаче.

7. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Координация функциональных и территориальных органов администрации города Перми по вопросам повышения уровня доступности городской инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Оборудование зданий муниципальных учреждений средствами беспрепятственного доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Оборудование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, ул. Бушмакина, 26, Литер Е | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5226, 300 |
| 1.2.1.1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации и оборудование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, ул. Бушмакина, 26, Литер Б | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество разработанных проектно-сметных документаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2412, 100 |
|  |  |  |  |  | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Оборудование муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, ул. Нефтяников, 6 | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1139, 800 |
| 1.2.1.1.1.4 | Оборудование муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 136 им. Я.А. Вагина» г. Перми, ул. Милиционера Власова, 37 | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1550, 900 |
| 1.2.1.1.1.5 | Оборудование муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми, ул. Закамская, 52 | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 314,600 |
| 1.2.1.1.1.6 | Оборудование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 154 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми, ул. Новосибирская, 3 | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6162, 100 |
| 1.2.1.1.1.7 | Оборудование муниципального бюджетного учреждения культуры (далее – МБУК) «Объединение муниципальных библиотек» Библиотека № 7 им. А.П. Чехова, ул. Автозаводская, 48 | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 226,500 |
| 1.2.1.1.1.8 | Оборудование МБУК «Объединение муниципальных библиотек» Детская библиотека № 3 им. И.А. Крылова, ул. Ласьвинская, 14 | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 292,300 |
| 1.2.1.1.1.9 | Оборудование МБУК «Объединение муниципальных библиотек» Библиотека № 30, ул. Докучаева, 28 | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 292,300 |
| 1.2.1.1.1.10 | Оборудование МБУК «Объединение муниципальных библиотек» Библиотека № 18 им. А.И. Куприна, ул. Ветлужская, 97 | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 399,300 |
| 1.2.1.1.1.11 | Разработка проектно-сметной документации и оборудование муниципального автономного учреждения культуры г. Перми «Центральный выставочный зал», Комсомольский проспект, 10 | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество разработанных проектно-сметных документаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1299, 100 |
|  |  |  |  |  | количество зданий муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.12 | Оборудование муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Стадион «Спутник» г. Перми, ул.Мензелинская,12 | КФКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проводятся работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1483, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20799, 200 |
| 1.2.1.1.2 | Обеспечение доступности информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Проведение социологического опроса инвалидов и иных маломобильных групп населения города Перми | ДСП | 01.04.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных социологических опросов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 96,800 |
| 1.2.1.1.2.2 | Выпуск телепередачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации города Перми в этом направлении | ДСП | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество выпусков передачи, освещающей вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельность администрации в этом направлении | ед. | 4 | бюджет города Перми | 240,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 336,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21136, 000 |
| 1.2.1.2 | Мониторинг наличия транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городского пассажирского транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение доступности транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Обеспечение городских пассажирских перевозок транспортными средствами с низким расположением пола | ДТ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола | ед. | 77 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок | ед. | 868 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3 | Мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети с учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение доступности объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3.1.1 | Обеспечение социально значимых объектов парковочными местами для транспортных средств инвалидов | ДСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество социально значимых объектов, имеющих парковочные места для транспортных средств инвалидов | ед. | 489 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.2 | Обследование объектов улично-дорожной сети на выполнение требований доступности для маломобильных категорий граждан | ДСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных обследований объектов улично-дорожной сети на предмет выполнения требований доступности для маломобильных категорий граждан | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.3 | Обследование остановочных пунктов городского пассажирского транспорта на предмет соответствия требованиям доступности для маломобильных граждан | ДТ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан | ед. | 885 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.4 | Обеспечение оборудования светофорных объектов устройствами звукового, звукового и голосового сопровождений | ДДиБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового, звукового и голосового сопровождений | ед. | 313 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.3.1.5 | Обеспечение оборудования муниципальных светофорных объектов устройствами звукового, звукового и голосового сопровождений | ДДиБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового, звукового и голосового сопровождений | ед. | 313 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21136, 000 |
| 1.2.2 | Задача. Взаимодействие с организациями независимо от организационно-правовых форм по созданию условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Организация условий для формирования безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Функционирование городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение заседаний городского координационного совета по делам инвалидов при администрации города Перми | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний городского координационного совета при администрации города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Ведение реестра объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Обеспечение ведения реестра объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми | ДСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | наличие реестра объектов социальной, транспортной инфраструктуры на территории города Перми | есть/нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | Организация работы по заполнению паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ДСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заполненных паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 670 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3 | Участие в составе Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края и иных совещательных органах при исполнительных органах государственной власти Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Участие в заседаниях совещательных органов при исполнительных органах государственной власти Пермского края | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний, рабочих встреч, круглых столов с участием представителей ДСП | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21136, 000 |

8. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Повышение социального благополучия и безопасности семей с детьми» 
муниципальной программы «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия 
населения города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Обеспечение социальной безопасности семей с детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Взаимодействие с органами власти, учреждениями, организациями по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) и организация их деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Проведение заседаний КДНиЗП и организация их деятельности | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации города Перми | ед. | 4 | бюджет Пермского края | 574,000 |
|  |  | АДР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Дзержинского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 5893, 700 |
|  |  | АИР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Индустриального района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 5990, 800 |
|  |  | АКР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Кировского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 5469, 400 |
|  |  | АЛР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Ленинского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 1911, 600 |
|  |  | АМР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Мотовилихинского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 7027, 900 |
|  |  | АОР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 4758, 800 |
|  |  | АСР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации Свердловского района города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 7119, 200 |
|  |  | АПНЛ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний КДНиЗП при администрации поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 23 | бюджет Пермского края | 581, 300 |
| 1.3.1.1.1.2 | Подготовка постановлений заседаний КДНиЗП | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных постановлений | ед. | 13 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АДР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АИР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АКР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АЛР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АМР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АОР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АСР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АПНЛ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Осуществление контроля за исполнением постановлений КДНиЗП | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных постановлений | ед. | 13 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АДР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АИР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АКР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АЛР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АМР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АОР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АСР | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
|  |  | АПНЛ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных постановлений | ед. | 69 | бюджет Пермского края | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39326, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39326, 700 |
| 1.3.1.2 | Раннее выявление детского и семейного неблагополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Мероприятия по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2.1.1 | Проведение КДНиЗП сверок по спискам несовершеннолетних учащихся школ города Перми, направленных в кризисное отделение муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Перми» и получивших помощь | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных сверок | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3 | Координация деятельности по выявлению, учету и реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Мероприятия по координации деятельности по выявлению, учету и реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Проведение контрольных собеседований с КДНиЗП при территориальных органах администрации города Перми и органами по профилактике преступности, детского и семейного неблагополучия | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество протоколов собеседований | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.2 | Ведение единой городской базы данных (регистра) по выявлению, учету и реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество заполнений регистра | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.4 | Коррекция детского и семейного неблагополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4.1 | Проведение восстановительных программ с участием несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4.1.1 | Обеспечение проведения восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ДО | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных восстановительных программ с участием несовершеннолетних | ед. | 250 | бюджет города Перми | 489,400 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,400 |
| 1.3.1.4.2 | Проведение мероприятий с детьми и подростками, нуждающимися в экстренной психологической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.4.2.1 | Оказание дистантного психологического консультирования детей и подростков, нуждающихся в экстренной психологической помощи | ДО | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных дистантных психологических консультаций | ед. | 6600 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,400 |
| 1.3.1.5 | Профилактика жестокого обращения, суицидов в детско-родительской среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5.1 | Мероприятия по профилактике жестокого обращения, суицидов в детско-родительской среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5.1.1 | Проведение программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних | ДО | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних | ед. | 180 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 39816, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 489,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39326, 700 |
| 1.3.2 | Задача. Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Проведение мероприятий по содействию созданию среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Мероприятия по содействию созданию среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Проведение социологического исследования «Город, доброжелательный к детям» | ДСП | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных социологических исследований | ед. | 1 | бюджет города Перми | 159,800 |
| 1.3.2.1.1.2 | Подготовка аналитического отчета по исполнению утвержденного плана мероприятий города Перми в рамках Десятилетия детства | ДСП | 01.01.2021 | 01.04.2021 | количество подготовленных аналитических отчетов по исполнению утвержденного плана мероприятий в рамках Десятилетия детства | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.3 | Проведение мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» | ДСП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий в рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» | ед. | 75 | бюджет города Перми | 1418, 600 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1578, 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1578, 400 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1578, 400 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 41394, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2067, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 39326, 700 |

9. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми» муниципальной программы 
«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей для детей работников данных хозяйствующих субъектов | ДСП | 01.03.2021 | 14.12.2021 | количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и детских оздоровительных лагерях санаторного типа | чел. | 426 | бюджет Пермского края | 4695, 700 |
| 1.4.1.1.1.2 | Предоставление субсидий организациям отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории Пермского края и оказывающим услуги с использованием сертификата на отдых детей и их оздоровление, на возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в связи с оказанием услуг с использованием сертификата | ДСП | 01.04.2021 | 31.12.2021 | количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях | чел. | 9699 | бюджет Пермского края | 161699, 200 |
| 1.4.1.1.1.3 | Предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные лагеря санаторного типа, расположенные на территории Российской Федерации, детские специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Пермского края, родителям, проверка полноты и достоверности представленных документов для получения компенсации | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество получателей компенсации | чел. | 1883 | бюджет Пермского края | 28846, 500 |
| 1.4.1.1.1.4 | Администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество специалистов, осуществляющих администрирование деятельности по организации оздоровления и отдыха детей города Перми | чел. | 9 | бюджет Пермского края | 5857, 000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 201098 400 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 201098 400 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 201098 400 |
| 1.4.2 | Задача. Организация оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1 | Оказание услуг по организации отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.1.1 | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на оказание услуг по организации отдыха детей в детских лагерях палаточного типа в каникулярное время | ДО | 01.04.2021 | 31.12.2021 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 81 | бюджет города Перми | 328,000 |
| 1.4.2.1.1.2 | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям на оказание услуг по организации отдыха детей в лагерях досуга и отдыха в каникулярное время | ДО | 01.04.2021 | 31.12.2021 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 8223 | бюджет города Перми | 43223, 700 |
|  |  | КФКС | 01.04.2021 | 31.12.2021 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 473 | бюджет города Перми | 2486, 300 |
|  |  | ДКМП | 01.04.2021 | 31.12.2021 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 170 | бюджет города Перми | 893,700 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46931, 700 |
| 1.4.2.1.2 | Субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.2.1 | Предоставление организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по отдыху детей в детских лагерях палаточного типа | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество детей, отдохнувших в детских лагерях палаточного типа | чел. | 448 | бюджет города Перми | 1814, 100 |
| 1.4.2.1.2.2 | Предоставление организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по отдыху детей в лагерях досуга и отдыха | ДСП | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха | чел. | 334 | бюджет города Перми | 1755, 600 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3569, 700 |
| 1.4.2.1.4 | Администрирование отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1.4.1 | Проведение ежегодного обучающего семинара по организации оздоровления, отдыха и занятости детей для руководителей, а также педагогического, медицинского, административно-хозяйственного персонала учреждений отдыха и оздоровления детей | ДСП | 01.03.2021 | 31.12.2021 | количество участников | чел. | 80 | бюджет города Перми | 65,500 |
| 1.4.2.1.4.2 | Проведение обучающего семинара по электронному учету услуг по организации отдыха детей и молодежи в муниципальных учреждениях | ДСП | 12.01.2021 | 01.07.2021 | количество участников | чел. | 137 | бюджет города Перми | 27,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 92,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50593, 900 |
| 1.4.2.2 | Финансовое обеспечение на увеличение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2.1 | Возмещение части затрат на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2.1.1 | Предоставление субсидии организациям отдыха детей и их оздоровления, оказывающим услуги по оздоровлению и отдыху детей в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей | ДСП | 01.04.2021 | 31.12.2021 | количество детей, отдохнувших в организациях, получивших субсидию | чел. | 2124 | бюджет города Перми | 9070, 800 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9070, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9070, 800 |
| 1.4.2.3 | Организация отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.3.1 | Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.3.1.1 | Проведение мероприятий по организации отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми | АДР | 01.06.2021 | 31.08.2021 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми, охваченных организованным отдыхом | ед. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  | АИР | 01.06.2021 | 31.08.2021 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми, охваченных организованным отдыхом | ед. | 62 | бюджет города Перми | 248,000 |
|  |  | АКР | 01.06.2021 | 31.08.2021 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми, охваченных организованным отдыхом | ед. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  | АЛР | 01.06.2021 | 31.08.2021 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми, охваченных организованным отдыхом | ед. | 25 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  | АМР | 01.06.2021 | 31.08.2021 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми, охваченных организованным отдыхом | ед. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  | АОР | 01.06.2021 | 31.08.2021 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми, охваченных организованным отдыхом | ед. | 50 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  | АСР | 01.06.2021 | 31.08.2021 | количество несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных отделах полиции города Перми, охваченных организованным отдыхом | ед. | 63 | бюджет города Перми | 252,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1400, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1400, 000 |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61064, 700 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 262163 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61064, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 201098, 400 |