АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020

№ 1357

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 795

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Культура города Перми», утвержденную постановлением администрации города 
Перми от 19 октября 2018 г. № 795 (в ред. от 08.02.2019 № 76, от 08.04.2019 
№ 75-П, от 26.06.2019 № 312, от 26.06.2019 № 318, от 13.08.2019 № 471, 
от 18.10.2019 № 747, от 15.11.2019 № 909, от 24.12.2019 № 1049, от 31.12.2019 
№ 1141, от 12.02.2020 № 131, от 26.02.2020 № 172, от 10.03.2020 № 215, 
от 26.05.2020 № 461, от 27.07.2020 № 651, от 19.10.2020 № 1030, от 19.10.2020 
№ 1040, от 16.11.2020 № 1157).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие c 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Стрелкову И.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2020 № 1357

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Культура города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 795

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5:

1.1.1. абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

«В настоящее время для предотвращения аварийного состояния требуют капитального ремонта здания МАУК «Пермский театр кукол», МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова» (далее – МАУК «ПГДК 
им. А.Г. Солдатова»). В МАУК «Театр юного зрителя» требуется выполнение работ капитального характера имущественного комплекса, закрепленного на праве оперативного управления.»;

1.1.2. абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:

«коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на численность постоянного населения города Перми с 4,9 ед. 2019 года до 5,7 ед. к 2023 году и посещением культурно-зрелищных мероприятий на территории Перми с 5249694 ед. 2019 года до 6063394 ед. к 2023 году.»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1346978,151 | 1493938,16877 | 1433984,100 | 1392116,100 | 1343423,100 |
|  | бюджет города Перми | 1290280,269 | 1413323,659 | 1306270,200 | 1286119,100 | 1303423,100 |
|  | бюджет Пермского края | 41808,41568 | 44824,56108 | 73000,000 | 40000,000 | 40000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 14889,46632 | 35789,94869 | 54713,900 | 65997,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 234256,887 | 241258,211 | 206009,600 | 226872,400 | 193880,400 |
|  | бюджет города Перми | 194256,887 | 201258,211 | 143885,700 | 138880,400 | 153880,400 |
|  | бюджет Пермского края | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 22123,900 | 47992,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 588740,807 | 668045,1294 | 611625,000 | 611625,000 | 611625,000 |
|  | бюджет города Перми | 583078,907 | 654209,513 | 611625,000 | 611625,000 | 611625,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1528,700 | 3735,6164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 4133,200 | 10100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 162872,840 | 169824,420 | 223842,900 | 161039,200 | 145484,000 |
|  | бюджет города Перми | 151836,858 | 164824,420 | 158252,900 | 143034,200 | 145484,000 |
|  | бюджет Пермского края | 279,71568 | 0,000 | 33000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 10756,26632 | 5000,000 | 32590,000 | 18005,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 354790,683 | 408043,40837 | 385420,700 | 385493,600 | 385347,800 |
|  | бюджет города Перми | 354790,683 | 386264,515 | 385420,700 | 385493,600 | 385347,800 |
|  | бюджет Пермского края | 0,00 | 1088,94468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 20689,94869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 6316,934 | 6767,000 | 7085,900 | 7085,900 | 7085,900 |
|  | бюджет города Перми | 6316,934 | 6767,000 | 7085,900 | 7085,900 | 7085,900 |

1.3. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, % | 81,5 | 82,0 | 82,0 | 82,5 | 82,5 |
|  | доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры и дополнительного образования, % | 70,5 | 71,0 | 71,0 | 71,5 | 71,5 |
|  | количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми, ед. | 5136457 | 5466507 | 5249694 | 5260694 | 6063394 |
|  | коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города, ед. | 4,9 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,7 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Культура города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Культура города Перми»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия |  | 234256,887 | 241258,211 | 206009,600 | 226872,400 | 193880,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 194256,887 | 201258,211 | 143885,700 | 138880,400 | 153880,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 22123,900 | 47992,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность (пассивные формы) |  | 234256,887 | 241258,211 | 206009,600 | 226872,400 | 193880,400 |
|  |  | бюджет города Перми | 194256,887 | 201258,211 | 143885,700 | 138880,400 | 153880,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 22123,900 | 47992,000 | 0,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения |  | 588740,807 | 668045,1294 | 611625,000 | 611625,000 | 611625,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 583078,907 | 654209,513 | 611625,000 | 611625,000 | 611625,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1528,700 | 3735,6164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 4133,200 | 10100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1 | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности (пассивные формы) |  | 228890,970 | 274772,0474 | 255138,900 | 255138,900 | 255138,900 |
| 1.2.2 | Задача. Повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность (активные формы) и развитие мест массового отдыха |  | 359849,837 | 393273,082 | 356486,100 | 356486,100 | 356486,100 |
| 1.2.3 | Задача. Поддержка деятельности некоммерческих организаций* |  | - | 2632,700 | 2737,900 | 2847,400 | 2964,200 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений ДКМП |  | 162872,840 | 169824,420 | 223842,900 | 161039,200 | 145484,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 151836,858 | 164824,420 | 158252,900 | 143034,200 | 145484,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 279,71568 | 0,000 | 33000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 10756,26632 | 5000,000 | 32590,000 | 18005,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений ДКМП |  | 162872,840 | 169824,420 | 223842,900 | 161039,200 | 145484,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 151836,858 | 164824,420 | 158252,900 | 143034,200 | 145484,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 279,71568 | 0,000 | 33000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 10756,26632 | 5000,000 | 32590,000 | 18005,000 | 0,000 |
| 1.4 | Подпрограмма. Одаренные дети города Перми |  | 354790,683 | 408043,40837 | 385420,700 | 385493,600 | 385347,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 354790,683 | 386264,515 | 385420,700 | 385493,600 | 385347,800 |
|  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 1088,94468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,0000 | 20689,94869 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию |  | 354790,683 | 408043,40837 | 385420,700 | 385493,600 | 385347,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 354790,683 | 386264,515 | 385420,700 | 385493,600 | 385347,800 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 0,000 | 1088,94468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет Российской Федерации | 0,0000 | 20689,94869 | 0,0000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Подпрограмма. Определение и развитие культурной идентичности города Перми | бюджет города Перми | 6316,934 | 6767,000 | 7085,900 | 7085,900 | 7085,900 |
| 1.5.1 | Задача. Сохранение историко-культурного наследия города Перми |  | 6316,934 | 6767,000 | 7085,900 | 7085,900 | 7085,900 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1346978,151 | 1493938,16877 | 1433984,100 | 1392116,100 | 1343423,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 1290280,269 | 1413323,659 | 1306270,200 | 1286119,100 | 1303423,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 41808,41568 | 44824,56108 | 73000,000 | 40000,000 | 40000,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 14889,46632 | 35789,94869 | 54713,900 | 65997,000 | 0,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования* |  | всего | 1346978,151 | 1493938,16877 | 1433984,100 | 1392116,100 | 1343423,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 1290280,269 | 1413323,659 | 1306270,200 | 1286119,100 | 1303423,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 41808,41568 | 44824,56108 | 73000,000 | 40000,000 | 40000,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 14889,46632 | 35789,94869 | 54713,900 | 65997,000 | 0,000 |

-------------------------------------------

* Без учета преференций некоммерческим организациям».

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия» муниципальной программы «Культура города Перми»:

3.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 696650 | 696650 | 1151950 | 1151950 | 1151950 | учреждения, подведомственные ДКМП | бюджет города Перми | 48793, 000 | 49188, 800 | 79158, 500 | 79158, 500 | 79158, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | количество оказанных услуг | ед. | 19 | 19 | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | количество проведенных мероприятий в рамках оказанных услуг | ед. | 49 | 49 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1226450 | 1575812 | 903700 | 914700* | 1717400* | учреждения, подведомственные ДКМП | бюджет города Перми | 132852, 322 | 140584, 311 | 50929, 300 | 60924, 000* | 110924, 000* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.2 | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов (в том числе дистанционно) | ед. | 154 | 150 | 29 | 29* | 33* |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. в графе 14 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «60924,000» заменить цифрами «45924,000»;

3.4. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.1 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 15157 | 11657 | 11657 | 11657 | 11657 | ДКМП | бюджет города Перми | 4891, 700 | 3450, 050 | 6376, 700 | 6376, 700 | 6376, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2 | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 69 | 55 | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. строки 1.1.1.1.3.19, 1.1.1.1.3.20 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.19 | итого по ПНР количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий, культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 88139 | 84589 | 84589 | 84589 | 84589 |  | бюджет города Перми | 12514, 565 | 11485, 100 | 13797, 900 | 13797, 900 | 13797, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.20 | итого по ПНР количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 168 | 154 | 152 | 152 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |

3.6. в графе 2 строки 1.1.1.1.6.1 слова «культурно-просветительских актов» заменить словами «культурно-просветительских мероприятий»;

3.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 234256,887 | 241258,211 | 206009,600 | 226872,400 | 193880,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 194256,887 | 201258,211 | 143885,700 | 138880,400 | 153880,400 |
|  | бюджет Пермского края | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 22123,900 | 47992,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 234256,887 | 241258,211 | 206009,600 | 226872,400 | 193880,400 |
|  | бюджет города Перми | 194256,887 | 201258,211 | 143885,700 | 138880,400 | 153880,400 |
|  | бюджет Пермского края | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 22123,900 | 47992,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  | 234256,887 | 241258,211 | 206009,600 | 226872,400 | 193880,400 |
|  | бюджет города Перми | 194256,887 | 201258,211 | 143885,700 | 138880,400 | 153880,400 |
|  | бюджет Пермского края | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 22123,900 | 47992,000 | 0,000 |

3.8. сноску изложить в следующей редакции:

«* С учетом условно-утвержденных расходов бюджета города Перми: в 2022 году – 15000,000 тыс. руб.; 
в 2023 году – 50000,000 тыс. руб.».

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» муниципальной программы «Культура города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | количество состоявшихся публичных выступлений (в том числе дистанционно) | ед. | 1145 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | бюджет города Перми | 124029, 630 | 155128, 900 | 171254, 900 | 171254, 900 | 171254, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2 | число зрителей публичных выступлений (в том числе по входным билетам) | чел. | 282188 | 277564 | 277564 | 277564 | 277564 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | количество состоявшихся концертов и концертных программ на территории города Перми (в том числе дистанционно) | ед. | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | бюджет города Перми | 47307, 600 | 55306, 800 | 63884, 000 | 63884, 000 | 63884, 000 |
| 1.2.1.1.1.4 | число зрителей концертов и концертных программ на территории города Перми (в том числе по входным билетам) | чел. | 124736 | 124736 | 124736 | 124736 | 124736 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2. после строки 1.2.1.1.1.4 дополнить строками 1.2.1.1.1.5, 1.2.1.1.1.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.5 | количество работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 34 | 16 | 16 | 16 | 16 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.6 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными театрами и учреждениями концертного типа | балл | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. графу 2 строки 1.2.2.1.1.3 дополнить словами «и формирований самодеятельного народного творчества»;

4.4. строки 1.2.2.1.1.8, 1.2.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.8 | количество публичных лекций, проведенных МАУК «Пермский планетарий» на территории города Перми (в том числе дистанционно) | ед. | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | бюджет города Перми | 8994, 400 | 10971, 400 | 10787, 400 | 10787, 400 | 10787, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.9 | количество участников публичных лекций, проведенных МАУК «Пермский планетарий» на территории города Перми | чел. | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 | 100400 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5. в графе 3 строки 1.2.2.1.1.11 слово «ед.» заменить словом «чел.»;

4.6. строку 1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.3 | Задача. Поддержка деятельности некоммерческих организаций |
| --- | --- |

4.7. строки 1.2.3.1, 1.2.3.1.1 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.3.1 | Поддержка творческих союзов, национальных центров и общественных организаций |
| --- | --- |
| - 1.2.3.1.1 | Представление преференции |

4.8. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования* | 588740,807 | 668045,1294 | 611625,000 | 611625,000 | 611625,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»:

5.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | количество имущественных комплексов учреждений, в которых проводятся работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов и улучшению материально-технического обеспечения | ед. | 15 | 18 | 13 | 10 | 12 | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | бюджет города Перми | 132009, 933 | 145444, 000 | 123316, 800 | 124844, 900 | 141916, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. графу 2 строки 1.3.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

«количество квадратных метров общей площади помещений учреждений, за пользование которыми осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»;

5.3. графу 2 строки 1.3.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

«разработанная научно-проектная документации на проведение капитального ремонта».

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» муниципальной программы «Культура города Перми»:

6.1. графу 2 строки 1.4.1.1.2.1 дополнить словами «(в том числе дистанционно)»;

6.2. графу 2 строки 1.4.1.1.2.3 дополнить словами «(в том числе дистанционно)»;

6.3. графу 2 строки 1.4.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

«количество руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получающих меры социальной поддержки».

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Культура города Перми»:

7.1. строки 1, 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | 81,5 | 82,0 | 82,0 | 82,5 | 82,5 |
|  | Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования | % | 70,5 | 71,0 | 71,0 | 71,5 | 71,5 |
|  | Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 5136457 | 5466507 | 5249694 | 5260694 | 6063394 |
|  | Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города Перми | % | 4,9 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,7 |
| 1.1 | Подпрограмма. Городские культурно-зрелищные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача. Повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность (пассивные формы) |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города | ед. | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,8 |

7.2. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений ДКМП |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля имущественных комплексов учреждений, приведенных в нормативное состояние, от общего количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП | % | 14,6 | 17,5 | 12,6 | 9,7 | 11,7 |
|  | Доля муниципальных учреждений, в которых выполнены работы в рамках капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных ДКМП | % | 7,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 2,7 |
|  | Количество учреждений, в которых установлены модернизированные счетчики сбережения энергоресурсов | ед. | - | - | 41 | 41 | 41 |

8. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

муниципальной программы «Культура города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Задача. Повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность (пассивные формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Проведение мероприятий в области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Организация и проведение ритуалов, посвященных Дням Воинской Славы | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 1400 | бюджет города Перми | 905,500 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг | ед. | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий в рамках оказанных услуг | ед. | 8 |  |  |
| 1.1.1.1.1.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам: Новому году и Рождеству Христову, Дню Победы, Дню России и Дню города Перми | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 1068850 | бюджет города Перми | 63530, 700 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг | ед. | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий в рамках оказанных услуг | ед. | 16 |  |  |
| 1.1.1.1.1.3 | Организация и проведение городских мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, Дню весны и труда, проведение новогодних и рождественских елок | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 6500 | бюджет города Перми | 2964, 800 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг | ед. | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий в рамках оказанных услуг | ед. | 8 |  |  |
| 1.1.1.1.1.4 | Организация и проведение торжественных собраний общественности города Перми, посвященных государственным праздникам | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 900 | бюджет города Перми | 2943, 600 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий в рамках оказанных услуг | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.1.1.1.5 | Организация и проведение мероприятий, проводимых на территории ледового комплекса | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 58800 | бюджет города Перми | 4999, 900 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг | ед. | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий в рамках оказанных услуг | ед. | 6 |  |  |
| 1.1.1.1.1.6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержание гражданских принципов и инициатив | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 6000 | бюджет города Перми | 1999, 900 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг | ед. | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий в рамках оказанных услуг | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7 | Организация и проведение мероприятий по продвижению чтения среди населения | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 6500 | бюджет города Перми | 614,100 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий в рамках оказанных услуг | ед. | 20 |  |  |
| 1.1.1.1.1.8 | Организация и реализация культурных проектов по сохранению и популяризации исторического наследия (в том числе реализация проектов «Зеленая линия», «Красная линия», включая реставрацию указанных маршрутов) | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-массовых мероприятий | чел. | 3000 | бюджет города Перми | 1200, 000 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий в рамках оказанных услуг | ед. | 98 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 79158, 500 |
| 1.1.1.1.2 | Целевая субсидия на создание условий для вовлеченности жителей в культурно-зрелищные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Празднование наступившего Нового года и Рождества Христова | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 30.04.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 870000 | бюджет города Перми | 13351, 500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов ( в том числе дистанционно) | ед. | 6 |  |  |
| 1.1.1.1.2.2 | Мероприятия, посвященные празднованию наступающего Нового года | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.10.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 20000 | бюджет города Перми | 24022, 000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов (в том числе дистанционно) | ед. | 7 |  |  |
| 1.1.1.1.2.3 | Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня города | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.08.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 4500 | бюджет города Перми | 6330, 000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов (в том числе дистанционно) | ед. | 2 |  |  |
| 1.1.1.1.2.4 | Мероприятия, проводимые на набережной реки Камы | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 5000 | бюджет города Перми | 5000, 000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов (в том числе дистанционно) | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.2.5 | Организация и реализация проектов регионального, российского и международного уровней в сфере культуры (в том числе участие в них) | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 4200 | бюджет города Перми | 1640, 000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов (в том числе дистанционно) | ед. | 12 |  |  |
| 1.1.1.1.2.6 | Обеспечение охраны памятников, посвященных Великой Отечественной войне | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.04.2021 | 31.08.2021 | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов (в том числе дистанционно) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 585,800 |
| 1.1.1.1.2.7 | Наличие утвержденной концепции празднования 300-летия города Перми | ДКМП | 01.01.2021 | 01.06.2021 | утвержденная концепция празднования 300-летия города Перми | есть/ нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.8 | Наличие разработанного брендбука по празднованию 300-летия города Перми | ДКМП | 01.01.2021 | 01.06.2021 | разработанный брендбук по празднованию 300-летия города Перми | есть/ нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 50929, 300 |
| 1.1.1.1.3 | Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные мероприятия по месту жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Проведение ритуала, посвященного памяти жертв крушения пассажирского самолета в городе Перми 14 сентября 2008 года | ДКМП | 01.09.2021 | 30.09.2021 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 150 | бюджет города Перми | 60,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3.2 | Вручение премий города Перми в сфере культуры и искусства | ДКМП | 01.02.2021 | 30.09.2021 | количество награжденных премиями в сфере культуры и искусства | чел. | 7 | бюджет города Перми | 804,600 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3.3 | Приобретение/ изготовление канцелярских товаров, приобретение и вручение сувенирной продукции и цветов на городских мероприятиях | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество приобретенных / изготовленных канцелярских товаров, приобретенных и врученных комплектов сувенирной продукции и цветов на городских мероприятиях | ед. | 50 | бюджет города Перми | 412,100 |
| 1.1.1.1.3.4 | Фестиваль «Дягилевские сезоны» | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1500 | бюджет города Перми | 1000, 000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3.5 | Приобретение металлодетекторов и ограждений | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по обеспечению культурно-массовых проектов металлодетекторами и ограждениями | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4000, 000 |
| 1.1.1.1.3.6 | Обеспечение работы Интернет-портала | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посещений Интернет-портала | чел. | 10000 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  | количество комплексов мероприятий по поддержанию информационного ресурса в актуальном состоянии | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.3.7 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Дзержинского района города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13544 | бюджет города Перми | 1452, 400 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 21 |  |  |
| 1.1.1.1.3.8 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Индустриального района города Перми | администрация Индустриального района города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10027 | бюджет города Перми | 560,900 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 11 |  |  |
| 1.1.1.1.3.9 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 13324 | бюджет города Перми | 838,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 17 |  |  |
| 1.1.1.1.3.10 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Ленинского района города Перми | администрация Ленинского района города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 2821 | бюджет города Перми | 157,800 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 5 |  |  |
| 1.1.1.1.3.11 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 11474 | бюджет города Перми | 1344, 700 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 11 |  |  |
| 1.1.1.1.3.12 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 7299 | бюджет города Перми | 713,800 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 13 |  |  |
| 1.1.1.1.3.13 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей Свердловского района города Перми | администрация Свердловского района города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 10006 | бюджет города Перми | 1281, 600 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 16 |  |  |
| 1.1.1.1.3.14 | Организация и проведение культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства для жителей и гостей поселка Новые Ляды города Перми | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 4437 | бюджет города Перми | 1071, 500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 4 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13797, 900 |
| 1.1.1.1.5 | Организация и проведение мероприятий в сфере культуры на территории Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Оформленные уличные городские пространства к празднованию Нового года (новогодние маршруты) | МАУ «АСП» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | количество празднично оформленных уличных городских пространств | ед. | 2 | бюджет Пермского края | 19763, 600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19763, 600 |
| 1.1.1.1.6 | Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.6.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов и культурно-просветительских мероприятий | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов и культурно-просветительских мероприятий | ед. | 9 | бюджет Пермского края | 20236, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 21075, 400 |
| 1.1.1.1.6.2 | Реализация проектов в рамках издательской деятельности и организация информационно-пропагандистских мероприятий | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, реализуемых в рамках издательской деятельности и информационно-пропагандистских мероприятий | ед. | 4 | бюджет Российской Федерации | 1048, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20236, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22123, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 206009, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 143885, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22123, 900 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 206009, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 143885, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22123, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 206009, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 143885, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 40000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 22123, 900 |

9. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения»

муниципальной программы «Культура города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Задача. Создание условий для организации мероприятий, направленных на повышение интереса жителей города Перми к театральному искусству и концертной деятельности (пассивные формы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Показ (организация показа) спектаклей, концертов и концертных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Оказание услуг театрально-сценического искусства, концертной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (с учетом всех форм) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП, осуществляющие театральную деятельность | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество состоявшихся публичных выступлений (в том числе дистанционно) | ед. | 1130 | бюджет города Перми | 171254, 900 |
|  |  |  |  |  | число зрителей публичных выступлений (в том числе по входным билетам) | чел. | 277564 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Показ (организация показа) концертных программ (с учетом всех форм) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП, осуществляющие концертную деятельность | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество состоявшихся концертов и концертных программ на территории города Перми (в том числе дистанционно) | ед. | 175 | бюджет города Перми | 63884, 000 |
|  |  |  |  |  | число зрителей концертов и концертных программ на территории города Перми (в том числе - по входным билетам) | чел. | 124736 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Реализация деятельности по увеличению знаковых достижений деятелей культуры и искусства | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными театрами и учреждениями концертного типа | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 235138, 900 |
| 1.2.1.1.2 | Целевая субсидия на создание концертных и театральных постановок, организация и обеспечение участия в творческих проектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Создание театральных постановок | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество созданных спектаклей, концертных программ и участий в творческих проектах | ед. | 10 | бюджет города Перми | 14000, 000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Создание концертных программ | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество созданных спектаклей, концертных программ и участий в творческих проектах | ед. | 2 | бюджет города Перми | 6000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255138, 900 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 255138, 900 |
| 1.2.2. | Задача. Повышение уровня вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность (активные формы) и развитие мест массового отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Проведение (организация проведения) мероприятий досуговой и культурно-просветительской направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Создание условий для творческой самореализации жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация и проведение культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП (КДУ) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ на территории города Перми (в том числе дистанционно) | ед. | 1909 | бюджет города Перми | 109999, 700 |
|  |  |  |  |  | количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых КДУ на территории города Перми | ед. | 526884 |  |  |
| 1.2.2.1.1.2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | число участников муниципальных клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 3224 |  | 32141, 200 |
| 1.2.2.1.1.3 | Организация показа концертов и концертных программ | МАУК «Пермь Парк» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, проведенных МАУК «ПермьПарк» (в том числе дистанционно) | ед. | 62 | бюджет города Перми | 22468, 800 |
|  |  |  |  |  | количество посещений мероприятий, проведенных МАУК «ПермьПарк» | чел. | 136186 |  |  |
|  |  |  |  |  | наличие актуальной концепции развития мест массового отдыха | есть/ нет | есть | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.4 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (художественные выставки) | МАУК «ЦВЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество выставок, проведенных МАУК «ЦВЗ» в течение года на территории города Перми (в том числе дистанционно) | ед. | 10 | бюджет города Перми | 7070, 600 |
|  |  |  |  |  | количество посещений выставок, проведенных МАУК «ЦВЗ» в течение года на территории города Перми | ед. | 21072 |  |  |
| 1.2.2.1.1.5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные лекции) | МАУК «Пермский планетарий» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество публичных лекций, проведенных МАУК «Пермский планетарий» на территории города Перми (в том числе дистанционно) | ед. | 1617 | бюджет города Перми | 10787, 400 |
|  |  |  |  |  | количество участников публичных лекций, проведенных МАУК «Пермский планетарий» на территории города Перми | чел. | 100400 |  |  |
| 1.2.2.1.1.6 | Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений | МАУК «Пермский зоопарк» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, проведенных МАУК «Пермский зоопарк» (в том числе дистанционно) | ед. | 12 | бюджет города Перми | 34600, 500 |
|  |  |  |  |  | количество посетителей МАУК «Пермский зоопарк» | чел. | 278000 |  |  |
| 1.2.2.1.1.7 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-классы) | МАУ «АСП» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, проведенных МАУ «АСП» в Арт-резиденции (в том числе дистанционно) | ед. | 13 | бюджет города Перми | 8699, 100 |
|  |  |  |  |  | количество посещений мероприятий, проведенных МАУ «АСП» в Арт-резиденции | чел. | 4088 |  |  |
| 1.2.2.1.1.8 | Организация деятельности объектов современного паркового комплекса (садов, скверов, парков, общественных пространств) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов современного паркового комплекса (садов, скверов, парков, общественных пространств), обеспеченных организацией качественного досуга для жителей и гостей города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.9 | Реализация деятельности по увеличению знаковых достижений деятелей культуры и искусства | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество работников муниципальных учреждений КДУ и КПТ, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.1.10 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными учреждениями КДУ и КПТ | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 225767, 300 |
| 1.2.2.1.2 | Оказание услуг библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Библиотечное обслуживание | МБУК «ОМБ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество посещений МБУК «ОМБ» (в том числе дистанционно) | ед. | 1610580 | бюджет города Перми | 130718, 800 |
| 1.2.2.1.2.2 | Реализация деятельности по увеличению знаковых достижений деятелей культуры и искусства | МБУК «ОМБ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | МБУК «ОМБ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными библиотеками | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 130718, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 356486, 100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 356486, 100 |
| 1.2.3. | Задача. Поддержка деятельности некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Поддержка творческих союзов, национальных центров и общественных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Представление преференции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1.1.1 | творческие союзы, национальные центры и общественные организации, получившие преференции | НКО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество некоммерческих организаций, получивших преференции | ед. | 6 | бюджет города Перми | 2737, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2737, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2737, 900 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2737, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования<*> |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 611625, 000 |

-------------------------------------

* Без учета преференции некоммерческих организаций.».

10. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений 
департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Задача. Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов подведомственных учреждений ДКМП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Приведение имущественных комплексов в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Выполнение предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние и улучшение материально-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП (проведение ремонтных и иных работ, изготовление документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов) | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество имущественных комплексов учреждений, в которых проводятся работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов и улучшению материально-технического обеспечения | ед. | 13 | бюджет города Перми | 123316, 800 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 123316, 800 |
| 1.3.1.1.2 | Целевая субсидия по сохранению историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | количество ОКН и ОМИ, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (проведение ремонтно-реставрационных и иных работ, разработанная научно-проектная документация и государственная историко-культурная экспертиза), установлены информационные таблички (QR-коды) | МАУК «ГЦОП» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ОКН и ОМИ, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (разработанная научно-проектная документация и государственная историко-культурная экспертиза), монтаж архитектурно-художественного освещения и установлены информационные таблички (QR-коды) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2057,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2057, 500 |
| 1.3.1.1.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | количество учреждений, получивших субсидию на уплату взносов на капитальный ремонт | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество учреждений, получивших субсидию на уплату взносов на капитальный ремонт | ед. | 7 | бюджет города Перми | 1454, 400 |
|  |  |  |  |  | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений, за пользование которыми осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | кв. м | 12456 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1454, 400 |
| 1.3.1.1.4 | Модернизация счетчиков энергопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.4.1 | Выполнение работ по модернизации счетчиков потребления энергоресурсов | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество учреждений, в которых проведены мероприятия по модернизации счетчиков потребления энергоресурсов | ед. | 41 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.6 | Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.6.1 | Проведение текущего ремонта учреждений подведомственных ДКМП | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество учреждений, в которых выполнен текущий ремонт | ед. | 5 | бюджет Российской Федерации | 32590, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 32590, 000 |
| 1.3.1.1.7 | Разработка научно-проектной документации на проведение капитального ремонта и приспособление для современного использования объектов культурного наследия, находящихся в г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.7.1 | Разработка научно-проектной документации на проведение капитального ремонта | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | разработанная научно-проектная документации на проведение капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21500, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21500, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 202418, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 148328, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21500, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 32590, 000 |
| 1.3.1.3 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Разработка научно- проектной документации на проведение капитального ремонта и приспособление для современного использования объектов культурного наследия, находящихся в г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.1.1 | Разработка научно-проектной документации на проведение капитального ремонта | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | разработанная проектная документация на реконструкцию здания по адресу Пермская, 66 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9924, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11500, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9924, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11500, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 21424, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9924, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11500, 000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 223842, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 158252, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 33000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 32590, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 223842, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 158252, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 33000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 32590, 000 |

11. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.4 «Одаренные дети города Перми» 
муниципальной программы «Культура города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4.1. | Задача. Обеспечение доступа к художественному образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1 | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ | учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам (в том числе дистанционно) | чел. | 5733 | бюджет города Перми | 364971, 500 |
|  |  |  |  |  | количество человеко-часов | ед. | 2098278 |  |  |
| 1.4.1.1.1.2 | Реализация деятельности творческих коллективов исполнительской направленности на базе МАУ ДО | учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество творческих коллективов в МАУ ДО | чел. | 161 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных открытых (отчетных) концертов и выставок учащихся МАУ ДО | ед. | 383 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников, открытых (отчетных) концертов и выставок в МАУ ДО | чел. | 5647 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество зрителей, открытых (отчетных) концертов и выставок в МАУ ДО | чел. | 29945 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 364971, 500 |
| 1.4.1.1.2 | Целевая субсидия на популяризацию художественного образования среди жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.2.1 | Поддержка одаренных детей города Перми | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей города Перми (в том числе дистанционно) | ед. | 41 | бюджет города Перми | 1898, 000 |
|  |  |  |  |  | количество одаренных детей города Перми – участников конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней | чел. | 235 |  |  |
| 1.4.1.1.2.2 | Создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров | учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Перми | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку педагогов и учреждений дополнительного образования в сфере культуры (в том числе дистанционно) | ед. | 30 | бюджет города Перми | 193,000 |
| 1.4.1.1.2.4 | Содействие профессиональному росту и самореализации деятелей культуры и искусства | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество педагогических работников в сфере культуры, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 64 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.4.1.1.2.5 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2091, 000 |
| 1.4.1.1.3 | Стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательных организациях дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.3.1 | Выплата стипендий одаренным детям, обучающимся в детских школах искусств (в том числе по видам искусств) | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество стипендиатов из числа обучающихся в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 20 | бюджет города Перми | 480,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 480,000 |
| 1.4.1.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.4.1 | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми | муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получающих меры социальной поддержки | чел. | 323 | бюджет города Перми | 15093, 200 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 15093, 200 |
| 1.4.1.1.5 | Поддержка и развитие потенциала талантливых педагогов дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.5.1 | Выплата ежегодной премии «Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования в сфере культуры города Перми» | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество работников МАУ ДО, отмеченных за достижения в работе с одаренными детьми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 220,000 |
|  |  |  |  |  | количество врученных комплектов сувенирной продукции | ед. | 7 |  | 5,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 225,000 |
| 1.4.1.1.7 | Обновление материальной базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры в части приобретения музыкальных инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1.7.1 | Приобретение музыкальных инструментов | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество МАУ ДО, обновивших музыкальные инструменты | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2560, 000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2560, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 385420, 700 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 385420, 700 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 385420, 700 |

12. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.5 «Определение и развитие культурной идентичности города Перми»

муниципальной программы «Культура города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1. | Задача. Сохранение историко-культурного наследия города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, объектов монументального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Оказание услуг по изучению, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, объектов монументального искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1.1.1 | Мероприятия по сохранению и использованию ОКН и ОМИ, находящихся на текущем содержании МАУК «ГЦОП» | МАУК «ГЦОП» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ОКН и ОМИ, охваченных мероприятиями по сохранению и использованию, находящихся на текущем содержании МАУК «ГЦОП» | ед. | 169 | бюджет города Перми | 7085, 900 |
| 1.5.1.1.1.2 | Достижение установленных значений отраслевых показателей | ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности МАУК «ГЦОП» | балл | 40 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.5.1.1.1.3 | Размещение информации на официальном сайте МАУК «ГЦОП» об ОКН, находящихся на территории города Перми | МАУК «ГЦОП» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ОКН, находящихся на территории города Перми, информация о которых размещена на официальном сайте МАУК «ГЦОП» | ед. | 366 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7085, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7085, 900 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7085, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7085, 900 |