АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020

№ 1359

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Общественное согласие»,

утвержденную постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2018 № 779

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781,

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779 (в ред. от 27.12.2018 № 1073, от 12.04.2019 № 93-П, от 24.05.2019 № 207, от 22.07.2019 № 414, от 12.09.2019 № 551, от 17.10.2019 
№ 718, от 21.11.2019 № 925, от 18.12.2019 № 1031, от 25.12.2019 № 1065, 
от 17.01.2020 № 36, от 19.03.2020 № 246, от 09.04.2020 № 339, от 10.07.2020 
№ 598, от 26.08.2020 № 744, от 10.09.2020 № 808, от 16.10.2020 № 1009, 
от 19.10.2020 № 1041, от 27.10.2020 № 1087, от 03.11.2020 № 1127, от 12.11.2020 № 1149, от 24.12.2020 № 1320).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2020 № 1359

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Общественное согласие», утвержденную 
постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 779

- В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 126963,938 | 136806,635 | 156845,546 | 134950,282 | 135175,018 |
|  | бюджет города Перми | 116366,813 | 126708,546 | 145440,400 | 124890,400 | 124890,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 583,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 8447,125 | 9514,223 | 11405,146 | 10059,882 | 10284,618 |
|  | бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по программе) | 3425,800* | 3378,000* | 3515,100* | 3655,700* | 3805,600* |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 114808,538 | 124669,735 | 144799,146 | 122708,882 | 122933,618 |
|  | бюджет города Перми | 105999,113 | 116299,846 | 135031,700 | 114481,700 | 114481,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 583,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 6659,425 | 7786,023 | 9767,446 | 8227,182 | 8451,918 |
|  | бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по подпрограмме) | 3425,800* | 3378,000* | 3515,100* | 3655,700* | 3805,600* |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 12155,400 | 12136,900 | 12046,400 | 12241,400 | 12241,400 |
|  | бюджет города Перми | 10367,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 |
|  | внебюджетные источники | 1787,700 | 1728,200 | 1637,700 | 1832,700 | 1832,700 |

- Раздел «Финансирование муниципальной программы «Общественное согласие» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Общественное согласие»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Вовлечение граждан в местное самоуправление | бюджет города Перми | 105999,113 | 116299,846 | 135031,700 | 114481,700 | 114481,700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 583,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 6659,425 | 7786,023 | 9767,446 | 8227,182 | 8451,918 |
|  |  | бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по подпрограмме) | 3425,800* | 3378,000* | 3515,100* | 3655,700* | 3805,600* |
| 1.1.1 | Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО. |  | 43308,693 | 47810,231 | 71534,446 | 47559,182 | 47783,918 |
| 1.1.2 | Задача. Развитие системы территориального общественного самоуправления |  | 32182,232 | 30855,847 | 34419,300 | 36304,300 | 36304,300 |
|  |  |  | 3425,800* | 3378,000* | 3515,100* | 3655,700* | 3805,600* |
| 1.1.3 | Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения |  | 39317,613 | 46003,657 | 38845,400 | 38845,400 | 38845,400 |
| 1.2 | Подпрограмма. Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания | бюджет города Перми | 10367,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 |
|  |  | внебюджетные источники | 1787,700 | 1728,200 | 1637,700 | 1832,700 | 1832,700 |
| 1.2.1 | Задача. Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми |  | 12155,400 | 12136,900 | 12046,400 | 12241,400 | 12241,400 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 126963,938 | 136806,635 | 156845,546 | 134950,282 | 135175,018 |
|  |  | бюджет города Перми | 116366,813 | 126708,546 | 145440,400 | 124890,400 | 124890,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 583,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 8447,125 | 9514,223 | 11405,146 | 10059,882 | 10284,618 |
|  |  | бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по цели) | 3425,800* | 3378,000* | 3515,100* | 3655,700* | 3805,600* |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 126963,938 | 136806,635 | 156845,546 | 134950,282 | 135175,018 |
|  |  | бюджет города Перми | 116366,813 | 126708,546 | 145440,400 | 124890,400 | 124890,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2150,000 | 583,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 8447,125 | 9514,223 | 11405,146 | 10059,882 | 10284,618 |
|  |  | бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по программе) | 3425,800* | 3378,000* | 3515,100* | 3655,700* | 3805,600* |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания» муниципальной программы «Общественное согласие»:

3.1. строку 1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | Количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культурных общественных организаций и объединений | ед. | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | УВОСиМО | бюджет города Перми | 2117, 000 | 2032, 000 | 1977, 000 | 1977, 000 | 1977, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 635, 100 | 610, 100 | 593, 100 | 593, 100 | 593, 100 |
|  |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ДКМП, муниципальные учреждения, подведомственные ДКМП | бюджет города Перми | 600, 000 | 300, 000 | 700, 000 | 700, 000 | 700, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 165, 000 | 75,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АЛР | бюджет города Перми | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АМР | бюджет города Перми | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АИР | бюджет города Перми | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АСР | бюджет города Перми | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АКР | бюджет города Перми | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АОР | бюджет города Перми | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АДР | бюджет города Перми | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АНЛ | бюджет города Перми | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | x | бюджет города Перми | 3277, 000 | 2892, 000 | 3237, 000 | 3237, 000 | 3237, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 960, 100 | 845, 100 | 753, 100 | 753, 100 | 753, 100 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 9701,300 | 9660,600 | 9188,100 | 9188,100 | 9188,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8291,200 | 8310,000 | 7970,000 | 7970,000 | 7970,000 |
|  | внебюджетные источники | 1410,100 | 1350,100 | 1218,100 | 1218,100 | 1218,100 |

3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 12155,400 | 12136,900 | 12046,400 | 12046,400 | 12046,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10367,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 |
|  | внебюджетные источники | 1787,700 | 1728,200 | 1637,700 | 1637,700 | 1637,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 12155,400 | 12136,900 | 12046,400 | 12046,400 | 12046,400 |
|  | бюджет города Перми | 10367,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 |
|  | внебюджетные источники | 1787,700 | 1728,200 | 1637,700 | 1637,700 | 1637,700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 12155,400 | 12136,900 | 12046,400 | 12046,400 | 12046,400 |
|  | бюджет города Перми | 10367,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 | 10408,700 |
|  | внебюджетные источники | 1787,700 | 1728,200 | 1637,700 | 1637,700 | 1637,700 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Общественное согласие»:

4.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки | ед. | 315 | 320 | 320 | 320 | 320 |
|  | Количество мероприятий, направленных на патриотическое, в что числе военно-патриотическое, воспитание граждан города Перми | ед. | - | - | 677 | 677 | 677 |
|  | Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсной основе | ед. | - | - | 140 | 140 | 140 |
|  | Доля средств, израсходованных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе, от общего объема финансирования программы | % | 16,1 | 17,0 | 15,0 | 17,4 | 17,4 |
|  | Доля средств, привлеченных СО НКО из внебюджетных источников, от общего объема поддержки СО НКО на конкурсной основе | % | - | 30,0 | 30,9 | 31,8 | 32,7 |
|  | Доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов, от общего числа участников конкурсов | % | - | 4,7 | 7,9 | 8,8 | 9,7 |

4.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межнациональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межконфессиональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Количество аналитических отчетов мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление»

муниципальной программы «Общественное согласие» 
на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Расширение видов и объема оказания услуг СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Формирование благоприятных условий для поддержки и развития СО НКО на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Консультативная и информационно-методическая поддержка общественно полезной деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Проведение мониторинга состояния, результативности и условий функционирования СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мониторингов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 198,000 |
| 1.1.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению мониторинга состояния, результативности и условий функционирования СО НКО | УВОСиМО | 01.02.2021 | 01.08.2021 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.1.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению мониторинга состояния, результативности и условий функционирования СО НКО | УВОСиМО | 01.08.2021 | 01.09.2021 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.1.3 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту на оказание услуг по проведению мониторинга состояния, результативности и условий функционирования СО НКО | УВОСиМО | 01.09.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 198,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обновление Муниципального реестра СО НКО города Перми – получателей муниципальной поддержки | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обновлений реестра | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Обеспечение функционирования информационной системы (сайта) «Информационный портал города Перми СО НКО» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество внесенных изменений | ед. | 300 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.1.1.3.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по обеспечению функционирования информационной системы (сайта) «Информационный портал города Перми СО НКО» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по обеспечению функционирования информационной системы (сайта) «Информационный портал города Перми СО НКО» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3.3 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту на оказание услуг по обеспечению функционирования информационной системы (сайта) «Информационный портал города Перми СО НКО» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Организация и проведение мероприятий по вопросам привлечения населения города Перми к деятельности СО НКО (проведение семинаров, круглых столов) | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 25 | бюджет города Перми | 510,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 850 |  | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Организация и проведение городского форума СО НКО | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных городских форумов СО НКО | ед. | 1 | бюджет города Перми | 325,900 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 300 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.6 | Издание сборника по итогам реализации городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | тираж сборника о состоявшихся мероприятиях и лучшей практике СО НКО города Перми | ед. | 300 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.1.1.6.1 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту на оказание услуг по изданию сборника по итогам реализации городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.1.1.1.1.7 | Администрирование конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество принятых проектов | ед. | 304 | бюджет города Перми | 150,000 |
|  |  |  |  |  | количество проектов, впервые участвующих в конкурсе | ед. | 24 |  |  |
| 1.1.1.1.1.7.1 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту на оказание услуг по администрированию конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,000 |
| 1.1.1.1.1.8 | Проведение итогового мероприятия для победителей конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников | чел. | 150 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.1.1.1.1.8.1 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту на оказание услуг по проведению итогового мероприятия для победителей конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400,000 |
| 1.1.1.1.1.9 | Проведение форумов общественности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.9.1 | Проведение форума общественности Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9.2 | Проведение форума общественности Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9.3 | Проведение форума общественности Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9.4 | Проведение форума общественности Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9.5 | Проведение форума общественности Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9.6 | Проведение форума общественности Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.9.7 | Проведение форума общественности Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных форумов общественности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10 | Оказание информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.10.1 | Оказание информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10.2 | Оказание информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10.3 | Оказание информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10.4 | Оказание информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество отработанных часов | час | 1836 | бюджет города Перми | 171,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 798 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10.5 | Оказание информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10.6 | Оказание информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.10.7 | Оказание информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество отработанных часов | час | 1842 | бюджет города Перми | 171,500 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных консультаций | ед. | 800 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3333,900 |
| - 1.1.1.1.2 | Проведение мероприятий в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Поддержка проектов инициативного бюджетирования в городе Перми, прошедших процедуру конкурсного отбора | УВОСиМО | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в городе Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 200,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 200,000 |
| - 1.1.1.1.3 | Субсидии некоммерческим организациям, общественным объединениям (за исключением политических партий) на реализацию социальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | Предоставление субсидий СО НКО патриотической направленности | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество СО НКО патриотической направленности, получивших субсидии | ед. | 4 | бюджет города Перми | 642,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 192,630 |
| 1.1.1.1.3.2 | Организация проведения мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда | УВОСиМО | 01.04.2021 | 01.07.2021 | количество проведенных мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 120,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | Информирование населения города Перми о деятельности, направленной на сохранение и развитие традиций гражданственности и патриотизма | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество изданных номеров газет «Ветеран Перми» | ед. | 12 | бюджет города Перми | 750,000 |
| 1.1.1.1.3.4 | Организация и проведение конкурса «Город – это мы» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 01.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 110 | бюджет города Перми | 22473,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6966,816 |
| 1.1.1.1.3.5 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.5.1 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.5.2 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 5 | бюджет города Перми | 160,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 48,000 |
| 1.1.1.1.3.5.3 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.5.4 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.5.5 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.5.6 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.5.7 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 38,400 |
| 1.1.1.1.3.5.8 | Организация и проведение конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку | ед. | 1 | бюджет города Перми | 32,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 32793,146 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25225,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7567,446 |
| - 1.1.1.1.4 | Субсидии советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Предоставление субсидий Пермскому городскому совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7671,700 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. | 150 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 15000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.2 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 481,700 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 32140 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.3 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 453,300 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 23992 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.4 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 418,500 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 14151 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.5 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 340,000 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 14502 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.6 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 325,800 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 11503 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.7 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 557,900 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 28464 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.8 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 627,700 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 80882 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.4.9 | Предоставление субсидий совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество советов ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, получивших субсидии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 130,800 |
|  |  |  |  |  | количество членов совета ветеранов | чел. | 3881 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11007,400 |
| 1.1.1.1.5 | Проведение мероприятий в рамках реализации инициативных проектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1 | Организация участия в конкурсе отбора инициативных проектов на территории Ленинского района города Перми | АЛР | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории города Перми | ед. | 5 | бюджет города Перми | 2500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 250,000 |
| 1.1.1.1.5.2 | Организация участия в конкурсе отбора инициативных проектов на территории Свердловского района города Перми | АСР | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 3500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 350,000 |
| 1.1.1.1.5.3 | Организация участия в конкурсе отбора инициативных проектов на территории Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 3500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 350,000 |
| 1.1.1.1.5.4 | Организация участия в конкурсе отбора инициативных проектов на территории Дзержинского района города Перми | АДР | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми | 3000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,000 |
| 1.1.1.1.5.5 | Организация участия в конкурсе отбора инициативных проектов на территории Индустриального района города Перми | АИР | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми | 3000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,000 |
| 1.1.1.1.5.6 | Организация участия в конкурсе отбора инициативных проектов на территории Кировского района города Перми | АКР | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми | 3000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,000 |
| 1.1.1.1.5.7 | Организация участия в конкурсе отбора инициативных проектов на территории Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории города Перми | ед. | 6 | бюджет города Перми | 3000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,000 |
| 1.1.1.1.5.8 | Организация участия в конкурсе отбора инициативных проектов на территории поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество проектов, получивших поддержку в рамках реализации инициативных проектов на территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 50,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 24200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2200,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 71534,446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61767,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9767,446 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 71534,446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 61767,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9767,446 |
| - 1.1.2 | Задача. Развитие системы территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Финансовая и информационно-методическая поддержка деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1 | Субсидии на осуществление деятельности ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Предоставление субсидий ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1.1 | Предоставление субсидий ТОС Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 15 | бюджет города Перми | 5419,000 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 140419 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов, представленных ТОС по итогам деятельности за год | ед. | 15 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | Предоставление субсидий ТОС Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 14 | бюджет города Перми | 4421,000 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 97543 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов, представленных ТОС по итогам деятельности за год | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.1.3 | Предоставление субсидий ТОС Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 11 | бюджет города Перми | 3894,800 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 101341 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов, представленных ТОС по итогам деятельности за год | ед. | 11 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.1.4 | Предоставление субсидий ТОС Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 8 | бюджет города Перми | 1856,300 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 17011 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов, представленных ТОС по итогам деятельности за год | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.1.5 | Предоставление субсидий ТОС Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 20 | бюджет города Перми | 5858,700 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 133541 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов, представленных ТОС по итогам деятельности за год | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.1.6 | Предоставление субсидий ТОС Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 15 | бюджет города Перми | 4810,300 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 110155 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов, представленных ТОС по итогам деятельности за год | ед. | 15 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.1.7 | Предоставление субсидий ТОС Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 22 | бюджет города Перми | 6656,600 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 116461 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов, представленных ТОС по итогам деятельности за год | ед. | 22 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.1.8 | Предоставление субсидий ТОС поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ТОС, получивших субсидии | ед. | 2 | бюджет города Перми | 587,600 |
|  |  |  |  |  | количество человек, проживающих в границах ТОС | чел. | 9330 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество отчетов, представленных ТОС по итогам деятельности за год | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33504,300 |
| - 1.1.2.1.3 | Информационно-методическая поддержка ТОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.3.1 | Издание и доставка информационных вестников ТОС | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество выпусков информационного вестника | ед. | 12 | бюджет города Перми | 730,000 |
| 1.1.2.1.3.1.1 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту на оказание услуг по изданию и доставке информационных вестников ТОС | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 730,000 |
| 1.1.2.1.3.2 | Проведение мероприятий для органов ТОС | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 185,000 |
| 1.1.2.1.3.2.1 | Подготовка и размещение документации о закупке на оказание услуг по проведению мероприятий для органов ТОС | УВОСиМО | 01.01.2021 | 01.03.2021 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.3.2.2 | Заключение контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению мероприятий для органов ТОС | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.3.2.3 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту на оказание услуг по проведению мероприятий для органов ТОС | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 185,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 915,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 34419,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34419,300 |
| 1.1.2.2 | Предоставление муниципальной преференции или преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате (в соответствии с решением Пермской городской Думы от 25 декабря 2007 г. № 315 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Имущественная поддержка ТОС – преференции в виде скидки по арендной плате |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Предоставление преференции ТОС в виде скидки по арендной плате | ДИО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ТОС – получателей преференции | ед. | 14 | бюджет города Перми* | 3515,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 3515,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* | 3515,100 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 34419,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34419,300 |
| - 1.1.3 | Задача. Развитие общественных центров как площадки общественного участия населения города Перми и поддержки СО НКО в решении вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 | Развитие инфраструктуры поддержки СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1.1 | Содержание имущества и обеспечение деятельности ОЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Содержание общественных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1.1 | Содержание общественных центров Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 6 | бюджет города Перми | 3659,500 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 1160,7 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.1.2 | Содержание общественных центров Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4751,100 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 1874,2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.1.3 | Содержание общественных центров Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1340,400 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 748,3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.1.4 | Содержание общественных центров Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2251,500 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 1188,9 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.1.5 | Содержание общественных центров Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 6024,600 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 2381,5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.1.6 | Содержание общественных центров Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 7 | бюджет города Перми | 7678,100 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 3409,9 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.1.7 | Содержание общественных центров Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 5916,200 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 2141,2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.1.8 | Содержание общественных центров поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1028,900 |
|  |  |  |  |  | площадь общественных центров | кв. м | 457,3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.3.1.1.2 | Проведение ремонтов общественных центров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.2.1 | Проведение ремонта в общественном центре Дзержинского района города Перми по адресу: ул. Подлесная, 17 | АДР | 01.01.2021 | 01.12.2021 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 261,100 |
| 1.1.3.1.1.2.2 | Проведение ремонта в общественном центре Дзержинского района города Перми по адресу: ул. Рабочая,19 | АДР | 01.01.2021 | 01.12.2021 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 269,300 |
| 1.1.3.1.1.2.3 | Проведение ремонта в общественном центре Мотовилихинского района города Перми по адресу: ул. Уинская, 36 | АМР | 01.01.2021 | 01.12.2021 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
| 1.1.3.1.1.2.4 | Проведение ремонта в общественном центре Орджоникидзевского района города Перми по адресу: ул. Веденеева, 26. | АОР | 01.01.2021 | 01.12.2021 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2223,200 |
| 1.1.3.1.1.2.5 | Проведение ремонта в общественном центре Свердловского района города Перми по адресу: ул. Косьвинская, 11. | АСР | 01.01.2021 | 01.12.2021 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1413,600 |
| 1.1.3.1.1.2.6 | Проведение ремонта в общественном центре Свердловского района города Перми по адресу: ул. Механошина, 6. | АСР | 01.01.2021 | 01.12.2021 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 959,900 |
| 1.1.3.1.1.2.7 | Проведение ремонта в общественном центре поселка Новые Ляды города Перми по адресу: ул. Крылова, 63 | АНЛ | 01.01.2021 | 01.12.2021 | количество общественных центров, в которых проведен ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 768,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38845,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38845,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38845,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38845,400 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 38845,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 38845,400 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 144799,146 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 135031,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 9767,446 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми* (не учитывается в общем объеме финансирования по подпрограмме) | 3515,100 |

---------------------------------

*Не учитывается в общем объеме финансирования по программе.».

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Повышение уровня межэтнического

и межконфессионального взаимопонимания» муниципальной

программы «Общественное согласие» 
на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Мероприятия, содействующие формированию гармоничной межнациональной, межконфессиональной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.1 | Содействие в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Сопровождение информационной системы (сайта) «Интернет-сайт по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество внесенных изменений | ед. | 100 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по сопровождению информационной системы (сайта) «Интернет-сайт по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по сопровождению информационной системы (сайта) «Интернет-сайт по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту с исполнителем на оказание услуг по сопровождению информационной системы (сайта) «Интернет-сайт по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | Проведение научно-практических и культурно-просветительских общегородских мероприятий с участием национально-культурных объединений, направленных на укрепление единства российской нации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.2.1 | Проведение общегородского мероприятия «Навруз» | ДКМП, МУ ДКМП | 01.01.2021 | 01.05.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 250 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню народного единства | ДКМП, МУ ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 800,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 1300 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | Проведение городского детского фестиваля читательских предпочтений | ДКМП, МУ ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 120 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.4 | Организация и реализация проекта «Международный молодежный центр города Перми» | ДКМП, МУ ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 600,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 2300 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.5 | Проведение фестиваля национальных культур для жителей города Перми | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 450,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 135,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 630 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.6 | Проведение спартакиады национальных видов спорта | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 180 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.7 | Проведение общегородского мероприятия с представлением итогов деятельности воскресных школ национально-культурных организаций | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 250,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 75,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 | Проведение мероприятий по инициативе национально-культурных общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.3.1 | Проведение цикла мероприятий по поддержке инициатив, нацеленных на популяризацию национальных культур | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культурных организаций и объединений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 120,00 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | Организация, проведение, участие в семинарах, конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.01.2021 | 01.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 85,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 25,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 65 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | Организация и проведение мероприятий в рамках реализации программы духовно-нравственного содержания «Просветитель» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, проведенных по инициативе национально-культурных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1492,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 447,600 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 2350 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.4 | Проведение мероприятия «Кирилло-Мефодиевские чтения» | ДКМП, МУ ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 100 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3.5 | Проведение фестиваля татарской культуры «Пермь – талантлары» | ДКМП | 01.04.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 250,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 150 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.6 | Проведение национального праздника «Сабантуй» | ДКМП | 01.01.2021 | 01.08.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 270 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.7 | Проведение мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Прикамья в Ленинском районе города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.20201 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.8 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой в Ленинском районе города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.9 | Проведение мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Прикамья в Мотовилихинском районе города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.10 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой в Мотовилихинском районе города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.11 | Проведение мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Прикамья в Индустриальном районе города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.12 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой в Индустриальном районе города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.13 | Проведение мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Прикамья в Свердловском районе города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.14 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой в Свердловском районе города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.15 | Проведение мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Прикамья в Кировском районе города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.16 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой в Кировском районе города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.17 | Проведение мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Прикамья Орджоникидзевском районе города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.18 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой в Орджоникидзевском районе города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.19 | Проведение мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Прикамья в Дзержинском районе города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.20 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой в Дзержинском районе города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.21 | Проведение мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия Прикамья в поселке Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 34,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.22 | Проведение просветительских мероприятий по ознакомлению с национальной и религиозной культурой в поселке Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 36,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация создания и трансляции специализированных тематических передач на телевидении города Перми | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество телевизионных передач | ед. | 10 | бюджет города Перми | 840,000 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг на оказание услуг по созданию и трансляции специализированных тематических передач на телевидении города Перми | УВОСиМО | 01.01.2021 | 30.04.2021 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг на оказание услуг по созданию и трансляции специализированных тематических передач на телевидении города Перми | УВОСиМО | 01.05.2021 | 01.06.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.3 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту с исполнителем на оказание услуг по созданию и трансляции специализированных тематических передач на телевидении города Перми | УВОСиМО | 01.12.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 840,000 |
| 1.2.1.1.1.5 | Проведение заседаний Совета и Президиума Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Главе города Перми | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 80 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6 | Проведение мероприятий по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.05.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество сотрудников некоммерческих организаций, повысивших квалификацию | чел. | 13 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.05.2021 | 31.05.2021 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.06.2021 | 01.07.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.1.3 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту с исполнителем на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.12.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.2.1.1.1.6.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.3 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.4 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.5 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.6 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.7 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.8 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.9 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межнациональных отношений и профилактике межнациональных конфликтов поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.10 | Создание информационного банка программ и разработок по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности и размещение на сайте Центра психолого-медико-социального сопровождения Российской Федерации | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество информационных банков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.11 | Проведение мероприятий по информационным выходам о наличии детского телефона доверия «Перемена» | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество выходов | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 14000 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6.12 | Проведение мероприятия «День подростка» с целью профилактики правонарушений и формирования межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 15 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 50 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6.13 | Проведение мероприятий по работе городского клуба волонтеров школьных служб примирения | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников мероприятий | чел. | 20 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.14 | Проведение Акции «Толерантные каникулы» по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности | ДО, МУ ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников мероприятий | чел. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество обученных волонтеров | чел. | 100 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6.15 | Проведение VII Открытого форума волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ» | ДО, МУ ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников мероприятий VII Открытого форума волонтеров школьных служб примирения «Мир без границ» | чел. | 200 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6.16 | Проведение методических семинаров для заместителей директоров, педагогов-психологов «Организация работы по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных методических семинаров | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6.17 | Проведение методических семинаров для классных руководителей начального, среднего и старшего звена «Организация работы по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников мероприятий | чел. | 60 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных методических семинаров | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6.18 | Проведение методических семинаров для руководителей школьных служб примирения «Организация деятельности школьных служб примирения по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности» | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников мероприятий | чел. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество проведенных методических семинаров | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6.19 | Проведение классных часов для учащихся 7-9 классов по профилактике правонарушений и формированию межнациональной толерантности | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных классных часов | ед. | 365 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.20 | Проведение тематических уроков по формированию межнациональной толерантности «Мы – многонациональный Пермский край» | ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество участников мероприятий | чел. | 30000 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.7 | Организация и проведение мероприятия по социальной и культурной адаптации для мигрантов и членов их семей | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 350,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 105,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 150 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.8 | Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей по основам культуры и традиций пермского сообщества, в том числе на базе муниципальных библиотек города Перми | ДКМП, МУ ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 10 | бюджет города Перми | 193,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 500 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 9188,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7970,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1218,100 |
| - 1.2.1.1.2 | Содействие в реализации культурно-просветительских общественных инициатив религиозных организаций и объединений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Проведение мероприятий для религиозных организаций, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1.1 | Организация, проведение, участие в семинарах, конференциях, круглых столах, форумах по вопросам развития межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 158,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 47,600 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.1.2 | Организация и проведение крещенских мероприятий | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 520 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 | Проведение мероприятий по инициативе религиозных общественных организаций и объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.2.1 | Проведение циклов мероприятий по поддержке инициатив религиозных общественных организаций и объединений | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 4 | бюджет города Перми | 400,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 120,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2.2 | Проведение мероприятия для населения в рамках форума «Мусульманский мир» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 200,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 60,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 400 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2.3 | Проведение мероприятия в рамках межрегиональной православной выставки монастырей и храмов «Православная Русь» | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество мероприятий, проведенных по инициативе религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 240,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 72,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 1100 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2.4 | Проведение мероприятия «Рождественские песнопения» | ДКМП, МУ ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 1100 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2.5 | Проведение пасхального фестиваля | ДКМП, МУ ДКМП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 440,000 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятия | чел. | 1120 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 | Проведение мероприятий по профилактике межконфессиональных конфликтов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.3.1 | Проведение курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межконфессиональных отношений | УВОСиМО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
|  |  |  |  |  | количество сотрудников некоммерческих организаций, повысивших квалификацию | чел. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.05.2021 | 31.05.2021 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.06.2021 | 01.07.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.1.3 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту с исполнителем на оказание услуг по проведению курсов повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, работающих в сфере межэтнических отношений | УВОСиМО | 01.12.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 50,000 |
| 1.2.1.1.2.3.2 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов Ленинского района города Перми | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.3 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов Мотовилихинского района города Перми | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.4 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов Индустриального района города Перми | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.5 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов Свердловского района города Перми | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.6 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов Кировского района города Перми | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.7 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов Орджоникидзевского района города Перми | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.8 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов Дзержинского района города Перми | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3.9 | Организация и проведение семинаров, круглых столов для населения (в том числе молодежи) с привлечением экспертов по вопросам развития межконфессиональных отношений и профилактике межконфессиональных конфликтов поселка Новые Ляды города Перми | АНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 7,500 |
|  |  |  |  |  | количество участников мероприятий | чел. | 31 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2608,300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2188,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 419,600 |
| - 1.2.1.1.3 | Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми | УВОСиМО | 01.05.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мониторингов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 250,000 |
| 1.2.1.1.3.1.1 | Подготовка и размещение документации о закупке услуг по мониторингу состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми | УВОСиМО | 01.05.2021 | 01.06.2021 | количество подготовленной и размещенной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.1.2 | Заключение муниципального контракта с исполнителем на оказание услуг по мониторингу состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми | УВОСиМО | 01.06.2021 | 01.07.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.1.3 | Выполнение мероприятий по заключенному контракту с исполнителем на оказание услуг по мониторингу состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Перми | УВОСиМО | 01.12.2021 | 31.12.2021 | количество подписанных актов выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 250,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 12046,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10408,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1637,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 12046,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10408,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1637,700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 12046,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10408,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1637,700 |