АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2020

№ 1360

0

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Безопасный город», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 793

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу 
«Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города 
Перми от 19 октября 2018 г. № 793 (в ред. от 27.12.2018 № 1078, от 05.04.2019 
№ 69-П, от 20.06.2019 № 293, от 08.08.2019 № 463, от 03.10.2019 № 627, 18.10.2019 № 735, 02.12.2019 № 956, от 23.12.2019 № 1039 от 31.12.2019 № 1138, от 30.01.2020 № 87, от 31.03.2020 № 293, от 12.05.2020 № 420, от 12.08.2020 
№ 702, от 25.09.2020 № 886, от 19.10.2020 № 1049, от 20.11.2020 № 1171).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми-начальника управления 
по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Королеву Л.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 30.12.2020 № 1360

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 793

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Безопасный город» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 266225,306 | 308246,940 | 366838,500 | 189991,600 | 187706,100 |
|  | бюджет города Перми | 264782,406 | 301800,403 | 365381,700 | 188534,800 | 186249,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 14400,800 | 15944,500 | 15958,200 | 12458,200 | 12458,200 |
|  | бюджет города Перми | 12957,900 | 14501,400 | 14501,400 | 11001,400 | 11001,400 |
|  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 233877,324 | 270500,096 | 329852,300 | 160228,600 | 160228,600 |
|  | бюджет города Перми | 233877,324 | 270500,096 | 329852,300 | 160228,600 | 160228,600 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 17947,182 | 21802,344 | 21028,000 | 17304,800 | 15019,300 |
|  | бюджет города Перми | 17947,182 | 16798,907 | 21028,000 | 17304,800 | 15019,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы: | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения, ед. | 200,7 | 197,9 | 197,2 | 194,0 | 192,7 |
|  | число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в местах организованного отдыха у воды), чел. | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
|  | количество пожаров на 10 тыс. чел. населения, не более, ед. | 16,9 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,5 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Безопасный город» изложить в следующей редакции:

- «ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Безопасный город»

| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Профилактика правонарушений | итого | 14400,800 | 15944,500 | 15958,200 | 12458,200 | 12458,200 |
|  |  | бюджет города Перми | 12957,900 | 14501,400 | 14501,400 | 11001,400 | 11001,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
| 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  | 7941,100 | 5984,800 | 5998,500 | 5998,500 | 5998,500 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  | 6459,700 | 9959,700 | 9959,700 | 6459,700 | 6459,700 |
| 1.2 | Подпрограмма. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми | бюджет города Перми | 233877, 324 | 270500, 096 | 329852, 300 | 160228, 600 | 160228, 600 |
| 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  | 117956, 854 | 84654, 029 | 78877, 600 | 53943, 700 | 53943, 700 |
| 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  | 115920, 470 | 185846, 067 | 250974, 700 | 106284, 900 | 106284, 900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми | итого | 17947,182 | 21802,344 | 21028,000 | 17304,800 | 15019,300 |
|  |  | бюджет города Перми | 17947,182 | 16798,907 | 21028,000 | 17304,800 | 15019,300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  | 4441,011 | 4072,627 | 4432,500 | 4432,500 | 4432,500 |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  | 13506,171 | 17267,637 | 16071,200 | 12348,000 | 10062,500 |
| 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  | 0,000 | 462,080 | 524,300 | 524,300 | 524,300 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 266225, 306 | 308246, 940 | 366838, 500 | 189991, 600 | 187706, 100 |
|  |  | бюджет города Перми | 264782, 406 | 301800, 403 | 365381, 700 | 188534, 800 | 186249, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 266225, 306 | 308246, 940 | 366838, 500 | 189991, 600 | 187706, 100 |
|  |  | бюджет города Перми | 264782, 406 | 301800, 403 | 365381, 700 | 188534, 800 | 186249, 300 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1442,900 | 1443,100 | 1456,800 | 1456,800 | 1456,800 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:

3.1. строки 1.2.2.2.1.2, 1.2.2.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.2.1.2 | выполненные работы по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 60312, 465 | 128496, 278 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.2.1.3 | подключение к сетям инженерной инфраструктуры при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | 5 | 5 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 5412, 226 | 2277, 022 | 0,000 | 0,000 |

3.2. после строки 1.2.2.2.1.3 дополнить строкой 1.2.2.2.1.4 следующего содержания:

| 1.2.2.2.1.4 | приобретение технологического (немонтируемого) оборудования при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «ПГСС» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11709, 700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 68181, 318 | 142483, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 71607, 618 | 142483, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 115920, 470 | 185846, 067 | 250974, 700 | 106284, 900 | 106284, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 233877, 324 | 270500, 096 | 329852, 300 | 160228, 600 | 160228, 600 |

3.5. в приложении строку 53 таблицы 3 изложить в следующей редакции:

| 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ», МКУ «ПГСС» |
| --- | --- | --- |

3.6. в приложении строки 11, 12 таблицы 3 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 210664,318 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего бюджет города Перми –210664,318: 2020 год – 68181,318 (с учетом средств 50000,000 тыс. руб. перенесенных на 2021 год); 2021 год – 142483,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» муниципальной программы «Безопасный город»:

4.1. строку 1.3.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.3.3 | количество бесхозяйных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | МКУ «Благоустройство ДР» | бюджет города Перми | 63, 000 | 43, 600 | 53, 600 | 43, 600 | 10, 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «Благоустройство КР» | бюджет города Перми | 58, 233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | ед. | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | МКУ «Благоустройство МР» | бюджет города Перми | 35, 400 | 216, 100 | 57, 000 | 44, 400 | 44, 400 |
|  | итого по ПНР | ед. | 19 | 14 | 14 | 13 | 12 | х | бюджет города Перми | 156, 633 | 259, 700 | 110, 600 | 88, 000 | 55, 200 |

4.2. строку 1.3.1.1.3.7 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.3.7 | количество муниципальных пожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 11 | 11 | 11 | 15 | 16 | МКУ «Благоустройство ДР» | бюджет города Перми | 268, 872 | 355, 000 | 345, 000 | 355, 000 | 368, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | АИР, МКУ «Благоустройство ИР» | бюджет города Перми | 60, 428 | 66, 800 | 109, 900 | 109, 900 | 109, 900 |
|  |  | ед. | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | АКР, МКУ «Благоустройство КР» | бюджет города Перми | 262, 392 | 560, 864 | 584, 400 | 675, 600 | 675, 700 |
|  |  | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | АЛР, МКУ «Благоустройство ЛР» | бюджет города Перми | 170, 900 | 240, 700 | 240, 700 | 240, 700 | 206, 600 |
|  |  | ед. | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | АМР, МКУ «Благоустройство МР» | бюджет города Перми | 20, 600 | 141, 600 | 45, 000 | 18, 000 | 42, 500 |
|  |  | ед. | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | АОР, МКУ «Благоустройство ОР» | бюджет города Перми | 449, 213 | 367, 070 | 596, 200 | 596, 200 | 623, 300 |
|  |  | ед. | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | АСР, МКУ «Благоустройство СР» | бюджет города Перми | 83, 683 | 71, 700 | 71, 700 | 71, 700 | 71, 700 |
|  |  | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | АПНЛ, МКУ «Благоустройство ПНЛ» | бюджет города Перми | 58, 800 | 53, 300 | 80, 800 | 58, 800 | 81, 200 |
|  | итого по ПНР | ед. | 62 | 70 | 73 | 82 | 86 | х | бюджет города Перми | 1374, 888 | 1857, 034 | 2073, 700 | 2125, 900 | 2179, 200 |

4.3. строки 1.3.2.1.2.1, 1.3.2.1.2.2 «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2 в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарных водоемов | ед. | 3 | 4 | - | - | - | УКС, МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 721, 778 | 1223, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарных водоемов (неисполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 244, 030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.2.2 | количество построенных объектов | ед. | 4 | 3 | - | - | - | УКС, МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 12751, 493 | 10957, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | количество построенных объектов (неисполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | 1 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4759, 407 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 13473, 271 | 17184, 137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 13473, 271 | 12180, 700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5003,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. после строки «Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.3.2.1.3, 1.3.2.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.4, 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.5, 1.3.2.1.5.1, 1.3.2.1.5.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.6, 1.3.2.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.7, 1.3.2.1.7.1, 1.3.2.1.7.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.7, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.8, 1.3.2.1.8.1, 1.3.2.1.8.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.8, 
в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.9, 1.3.2.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.10, 1.3.2.1.10.1, 1.3.2.1.10.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.11, 1.3.2.1.11.1, 1.3.2.1.11.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.11, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.12, 1.3.2.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.12, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.13, 1.3.2.1.13.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования», 1.3.2.1.14, 1.3.2.1.14.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.14, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.2.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.3.1 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Верхняя Курья по ул. 10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3660, 700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3660, 700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3660, 700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3660, 700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455, 300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.5.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3780, 400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455, 300 | 3780, 400 | 0,000 |
| 1.3.2.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3660, 700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3660, 700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.7.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455, 300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.7.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3780, 400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455, 300 | 3780, 400 | 0,000 |
| 1.3.2.1.8 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.8.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 472, 200 | 0,000 |
| 1.3.2.1.8.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4264, 700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 472, 200 | 4264, 700 |
| 1.3.2.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул.1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.1 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3660, 700 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3660, 700 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.10 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.10.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | ед. | - | - | 1 | - | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455, 300 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.10.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3780, 400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 455, 300 | 3780, 400 | 0,000 |
| 1.3.2.1.11 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.11.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | 1 | - |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 472, 100 | 0,000 |
| 1.3.2.1.11.2 | количество построенных пожарных водоемов в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4264, 700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 472, 100 | 4264, 700 |
| 1.3.2.1.12 | Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.12.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490, 200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.12, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490, 200 |
| 1.3.2.1.13 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.13.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми | ед. | - | - | - | - | 1 |  | УКС, МКУ «УТЗ» |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490, 200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.13, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490, 200 |
| 1.3.2.1.14 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.14.1 | количество разработанных проектных документаций на строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми | ед. | - | - | - | - |  | 1 |  |  | УКС, МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490, 200 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490, 200 |

4.5. в приложении:

4.5.1. в таблице 5 строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.3. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.2. в таблице 7 строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.4. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.3. в таблице 9:

4.5.3.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.3.2. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.5. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.4. в таблице 10 строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.6. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.5. в таблице 11 строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.7. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.6. в таблице 12:

4.5.6.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.8. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.6.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4736,900 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми –4736,900: 2022 год – 472,200; 2023 год – 4264,700 |

4.5.7. в таблице 13 строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.9. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул.1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.8. в таблице 14 строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.10. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.9. в таблице 15:

4.5.9.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.11. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.9.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4736,800 |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми –4736,800: 2022 год – 472,100; 2023 год – 4264,700 |

4.5.10. в таблице 16:

4.5.10.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.12. Строительство пожарного водоема в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.10.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми –490,200: 2023 год – 490,200 |
| --- | --- | --- |

4.5.11. в таблице 17:

4.5.11.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.13. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.11.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми –490,200: 2023 год – 490,200 |
| --- | --- | --- |

4.5.12. в таблице 18:

4.5.12.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.2.1.14. Строительство пожарного водоема в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми |
| --- | --- | --- |

4.5.12.2. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | всего бюджет города Перми –490,200: 2023 год – 490,200 |
| --- | --- | --- |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Безопасный город» строки 1.3.1, 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 9,3 | 67,7 | 67,5 | 67,2 | 67,0 |
|  | Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов) | % | 77,8 | 82,1 | 83,9 | 86,3 | 89,8 |
| 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % | 48,8 | 50,6 | 52,4 | 57,2 | 59,0 |
|  | Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |

6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Профилактика правонарушений»

муниципальной программы «Безопасный город» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, снижение рисков осуществления террористических актов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.1 | Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | Предоставление выплаты материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество человек, получивших материальное стимулирование за участие в охране общественного порядка | чел. | 210 | бюджет города Перми | 4441, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456, 800 |
|  |  |  |  |  | количество отработанных часов | час. | 88200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5898, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456, 800 |
| - 1.1.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Перми (далее – УМВД России по городу Перми) по вопросам охраны общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Заключение соглашения с УМВД России по городу Перми по вопросам охраны общественного порядка | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных соглашений об обеспечении взаимодействия с УМВД России по городу Перми в вопросах охраны общественного порядка | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5898, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4441, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456, 800 |
| - 1.1.1.2 | Организация информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма и их общественной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2.1 | Изготовление пособий по профилактике терроризма и экстремизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка и распространение пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество экземпляров изготовленных пособий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 100, 000 |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Подготовка материалов для изготовления издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.01.2021 | 29.10.2021 | количество подготовленных материалов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на изготовление издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.11.2021 | 30.11.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и распространению издательской продукции антиэкстремистской и антитеррористической направленности | ДОБ | 01.12.2021 | 30.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 100, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 5998, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4541, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1456, 800 |
| 1.1.2 | Задача. Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Профилактика потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Мероприятия, направленные на первичную профилактику потребления ПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Формирование плана-графика по охвату учебных классов МОУ мероприятиями первичной профилактики ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 01.03.2021 | разработанный план-график | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | Реализация профилактических мероприятий по потреблению ПАВ в МОУ в рамках программы по профилактике потребления ПАВ несовершеннолетними | ДО, подведомственные МОУ | 01.03.2021 | 01.11.2021 | количество классов, где реализуются мероприятия по профилактике потребления ПАВ | ед. | 530 | бюджет города Перми | 2917, 500 |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью выявления группы риска потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2021 | 31.12.2021 | количество аналитических справок по результатам диагностического обследования учащихся МОУ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 365, 000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Проведение диагностического обследования учащихся МОУ с целью оценки эффективности реализации профилактических мероприятий по потреблению ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.11.2021 | 31.12.2021 | количество аналитических справок об эффективности реализации программы | ед. | 2 | бюджет города Перми | 730, 000 |
| 1.1.2.1.1.5 | Проведение мероприятий по профилактике потребления ПАВ среди несовершеннолетних и выявлению несовершеннолетних в деструктивных группах, пропагандирующих употребление ПАВ в сети «Интернет» | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество несовершеннолетних, их родителей, специалистов учреждений, охваченных мероприятиями | чел. | 15000 | бюджет города Перми | 997, 000 |
| 1.1.2.1.1.5.1 | Проведение семинаров, консультаций для специалистов учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности, а также для родителей по вопросам выявления несовершеннолетних в деструктивных группах, пропагандирующих в сети «Интернет» потребление ПАВ среди несовершеннолетних | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество обучающих семинаров для специалистов учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности | ед. | 4 | бюджет города Перми | 637, 000 |
|  |  |  |  |  | количество обученных специалистов учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности | чел. | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество просветительских семинаров для специалистов учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности | ед. | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество участников семинаров из учреждений, подведомственных ДО, в сфере кибербезопасности | чел. | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество мероприятий для родителей (родительских собраний), посвященных безопасному поведению несовершеннолетних в сети «Интернет» с целью профилактики потребления ПАВ | ед. | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество родителей, посетивших мероприятия по безопасному поведению несовершеннолетних в сети «Интернет» с целью профилактики потребления ПАВ | чел. | 12000 |  |  |
| 1.1.2.1.1.5.2 | Проведение киберуроков, конкурса для несовершеннолетних по безопасному поведению в сети «Интернет» с целью профилактики и потребления ПАВ | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество киберуроков для несовершеннолетних по безопасному поведению в сети «Интернет», проведенных в учреждениях, подведомственных ДО | ед. | 30 | бюджет города Перми | 80,000 |
|  |  |  |  |  | количество несовершеннолетних, участников киберуроков по безопасному поведению в сети «Интернет», проведенных в учреждениях, подведомственных ДО | чел. | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  | количество конкурсов информационных материалов, видеороликов среди несовершеннолетних по безопасному поведению в сети «Интернет» | ед. | 1 |  | 20,000 |
| 1.1.2.1.1.5.3 | Изготовление и распространение информационно-справочных, методических материалов по безопасному поведению в сети «Интернет» с целью профилактики потребления ПАВ для специалистов учреждений, подведомственных ДО, несовершеннолетних и их родителей | ДО, подведомственные МОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество распространенных экземпляров информационно-справочных материалов для специалистов учреждений, подведомственных ДО и родителей | ед. | 1500 | бюджет города Перми | 160, 000 |
|  |  |  |  |  | количество распространенных экземпляров продукции, пропагандирующей безопасное поведение в сети «Интернет» с целью профилактики потребления ПАВ для несовершеннолетних | ед. | 600 |  | 100, 000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Проведение семинара по пропаганде здорового образа жизни для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных семинаров | ед. | 1 | бюджет города Перми | 852, 600 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 3000 |  |  |
| 1.1.2.1.1.7 | Проведение конкурса «Краски жизни» для молодежи города Перми | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных конкурсов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 220, 900 |
|  |  |  |  |  | количество участников | чел. | 250 |  |  |
| 1.1.2.1.1.8 | Изготовление и размещение информационных материалов через современные каналы коммуникации | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество изготовленных информационных материалов | ед. | 10 | бюджет города Перми | 441, 000 |
|  |  |  |  |  | количество просмотров размещенных информационных материалов |  | 7000000 |  | 2802, 700 |
| 1.1.2.1.1.9 | Проведение конкурсов молодежных инициатив по профилактике потребления ПАВ среди детей и молодежи | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество реализованных проектов-победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | ед. | 3 | бюджет города Перми | 300, 000 |
|  |  |  |  |  | количество участников проектов-победителей конкурса по профилактике потребления ПАВ | чел. | 900 |  |  |
| 1.1.2.1.1.10 | Проведение родительских собраний при участии специалистов в области профилактики потребления ПАВ | ДКиМП, МАУ «Дворец молодежи» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных родительских собраний | ед. | 74 | бюджет города Перми | 333, 000 |
| 1.1.2.1.1.11 | Обеспечение взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ДОБ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных заседаний комиссии для обеспечения взаимодействия с УМВД России по городу Перми по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и реабилитации лиц, больных наркоманией | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9959, 700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9959, 700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 9959, 700 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 15958, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14501, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет Пермского края | 1456, 800 |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» 
муниципальной программы «Безопасный город» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Создание условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГУГЗ», содержание имущества по ГО и ЧС, обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Создание условий для функционирования МКУ «ПГУГЗ» (коммунальные услуги, услуги связи, аренда и другие расходы) | МКУ «ПГУГЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГУГЗ» | ед. | 12 | бюджет города Перми | 48599, 800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 48599, 800 |
| - 1.2.1.1.2 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Организация обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ «ПГУГЗ» | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по ГО и ЧС | ед. | 570 | бюджет города Перми | 1492, 300 |
| 1.2.1.1.2.2 | Техническое обслуживание объектов системы оповещения |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов системы оповещения, подлежащих техническому обслуживанию | ед. | 20 | бюджет города Перми | 917, 700 |
| 1.2.1.1.2.3 | Сопровождение программного обеспечения Паспорта территории города Перми (информационно-электронный документ) |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных контрактов на сопровождение программного обеспечения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2910, 000 |
| - 1.2.1.1.3 | Обеспечение взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | Заключение соглашений и договоров по обеспечению взаимодействия с предприятиями и организациями города Перми по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество предприятий и организаций, с которыми заключены соглашения и договоры | ед. | 48 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.2.1.1.4 | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.4.1 | Мероприятия по созданию и содержанию в целях гражданской обороны продовольственного запаса, хранению и пополнению имущества гражданской обороны | ДЭПП | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 1977, 600 |
| 1.2.1.1.4.2 | Обновление и восполнение необходимого объема продовольственного запаса |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных муниципальных контрактов (договоров) | ед. | 5 | бюджет города Перми | 456, 300 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2433, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 53943, 700 |
| - 1.2.1.2 | Организация противооползневых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Выполнение работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 21.05.2021 | акт выполненных работ по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 24839, 900 |
| 1.2.1.2.2.2 | Проведение авторского надзора за строительством противооползневого сооружения | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 28.05.2021 | акт выполненных работ по проведению авторского надзора за строительством противооползневого сооружения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 94,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24933, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24933, 900 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 78877, 600 |
| - 1.2.2 | Задача. Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Обеспечение содержания МКУ «ПГСС», обеспечение имуществом и материальными средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Организация деятельности аварийно-спасательной службы | МКУ «ПГСС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов размещения подразделений МКУ «ПГСС» | ед. | 6 | бюджет города Перми | 102244, 800 |
| 1.2.2.1.1.2 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной информационной системы и сопровождение комплекса технических средств (далее – КТС) ЕДДС города Перми |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 102364, 800 |
| - 1.2.2.1.2 | Содержание спасательных постов в местах массового отдыха у воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | Организация деятельности передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | МКУ «ПГСС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды | ед. | 3 | бюджет города Перми | 1698, 200 |
| 1.2.2.1.2.2 | Организация деятельности спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды | ед. | 7 | бюджет города Перми | 4070, 600 |
| 1.2.2.1.2.3 | Приобретение запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах | МКУ «ПГУГЗ» | 01.02.2021 | 30.06.2021 | количество приобретенных запрещающих знаков | ед. | 77 | бюджет города Перми | 181, 000 |
| 1.2.2.1.2.4 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Дзержинского района города Перми | МКУ «Благоустройство ДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 12 | бюджет города Перми | 27,600 |
| 1.2.2.1.2.5 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Индустриального района города Перми | МКУ «Благоустройство ИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 5 | бюджет города Перми | 11,500 |
| 1.2.2.1.2.6 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Кировского района города Перми | МКУ «Благоустройство КР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.7 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Ленинского района города Перми | МКУ «Благоустройство ЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 10 | бюджет города Перми | 23,000 |
| 1.2.2.1.2.8 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Мотовилихинского района города Перми | МКУ «Благоустройство МР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 16 | бюджет города Перми | 36,800 |
| 1.2.2.1.2.9 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах поселка Новые Ляды | МКУ «Благоустройство ПНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| 1.2.2.1.2.10 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «Благоустройство ОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 14 | бюджет города Перми | 32,200 |
| 1.2.2.1.2.11 | Установка запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах Свердловского района города Перми | МКУ «Благоустройство СР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество установленных запрещающих знаков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6126, 900 |
| - 1.2.2.1.3 | Обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями с целью координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с учреждениями и организациями о координации совместных действий по защите населения и территории Пермского края при подготовке к проведению и в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе на водных объектах | ДОБ | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных соглашений о координации совместных действий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 108491, 700 |
| 1.2.2.2 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области аварийно-спасательных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Реконструкция здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 26.11.2021 | акт выполненных работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 128496, 278 |
| 1.2.2.2.1.2 | Подключение к системе теплоснабжения при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1717, 666 |
| 1.2.2.2.1.3 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 309, 833 |
| 1.2.2.2.1.4 | Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 28,036 |
| 1.2.2.2.1.5 | Технологическое присоединение к электрическим сетям при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14,296 |
| 1.2.2.2.1.6 | Технологическое присоединение к сетям связи при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении к сетям связи | ед. | 1 | бюджет города Перми | 207,191 |
| 1.2.2.2.1.7 | Приобретение технологического (немонтируемого) оборудования при реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) | МКУ «ПГСС» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11709, 700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 142483, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 142483, 000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 250974, 700 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 329852, 300 |

8. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми» 
муниципальной программы «Безопасный город» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Организация обучения населения и пропаганды в области пожарной безопасности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1.1 | Мероприятия, направленные на информирование населения о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Разработка технического задания по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 11.01.2021 | 15.02.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 22.02.2021 | 22.03.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных сообщений на Интернет-сайте | ДОБ | 23.03.2021 | 21.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,600 |
|  |  |  |  |  | количество созданных размещенных информационных сообщений | ед. | 12 |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Разработка технического задания по созданию и размещению аудиороликов на радио | ДОБ | 11.01.2021 | 15.02.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение муниципального контракта по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 22.02.2021 | 22.03.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.6 | Выполнение работ по созданию и размещению аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 23.03.2021 | 21.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных аудиороликов | ед. | 2 |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | Создание и размещение информационных материалов (видеовизуальных материалов (далее – видеоролик), информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 11.01.2021 | 21.12.2021 | количество созданных и размещенных видеороликов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов |  | 75 |  | 115,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 |  | 220,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач |  | 5 |  | 348,800 |
| 1.3.1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 11.01.2021 | 15.02.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.2 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 22.02.2021 | 17.04.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7.3 | Выполнение работ по созданию и размещению информационных материалов по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 28.04.2021 | 21.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 683,800 |
| 1.3.1.1.1.8 | Создание и размещение печатных информационных материалов по противопожарной пропаганде в средствах массовой информации | ДОБ | 11.01.2021 | 21.12.2021 | количество созданных и размещенных информационных материалов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 393,700 |
|  |  |  |  |  | количество размещенных информационных материалов |  | 12 (500 кв. см) |  |  |
| 1.3.1.1.1.8.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 11.01.2021 | 15.02.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| 1.3.1.1.1.8.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 22.02.2021 | 17.04.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт |  | 1 |  | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.8.3 | Выполнение работ по созданию и размещению печатных информационных материалов в средствах массовой информации | ДОБ | 28.04.2021 | 21.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 393,700 |
| 1.3.1.1.1.9 | Организация обучения неработающего населения города Перми | МКУ «ПГУГЗ» | 11.01.2021 | 31.12.2021 | количество обученных граждан из числа неработающего населения | чел. | 2310 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.10 | Проведение мероприятий с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности | АДР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Дзержинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АИР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Индустриального района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АКР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Кировского района города Перми | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АЛР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Ленинского района города Перми | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Мотовилихинского района города Перми | ед. | 21 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АОР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 14 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АСР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением Свердловского района города Перми | ед. | 19 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  | АПНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество проведенных мероприятий по противопожарной пропаганде первичных мер пожарной безопасности с населением поселка Новые Ляды города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1249,100 |
| - 1.3.1.1.2 | Обеспечение взаимодействия с Главным Управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.2.1 | Заключение соглашений по обеспечению взаимодействия с Главным управлением МЧС Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю и администрации города Перми в организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных соглашений о взаимодействии по организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.3.1.1.3 | Мероприятия по приведению в нормативное состояние, содержанию пожарных водоемов и пирсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.3.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов | АМР | 01.03.2021 | 01.04.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.2 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.04.2021 | 01.05.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 3 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.1.1.3.3 | Проведение обследования бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.05.2021 | 01.08.2021 | количество обследованных водоемов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 492,900 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ |  | 3 |  |  |
| 1.3.1.1.3.4 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на выполнение работ по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов | АДР | 01.04.2021 | 01.05.2021 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.3.5 | Проведение электронного аукциона и заключение муниципального контракта по подготовке к обследованию, обследованию, инвентаризации бесхозяйных пожарных водоемов |  | 02.05.2021 | 20.06.2021 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.1.1.3.6 | Проведение обследования бесхозяйных пожарных водоемов |  | 21.06.2021 | 01.09.2021 | количество обследованных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 130,000 |
|  |  |  |  |  | акт выполненных работ |  | 1 |  |  |
| 1.3.1.1.3.7 | Ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | АМР, МКУ «Благоустройство МР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество отремонтированных бесхозяйных пожарных водоемов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 300,00 |
| 1.3.1.1.3.8 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство ДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 5 | бюджет города Перми | 53,600 |
| 1.3.1.1.3.9 | Содержание и текущий ремонт бесхозяйных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство МР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 9 | бюджет города Перми | 57,000 |
| 1.3.1.1.3.10 | Содержание пожарных пирсов, принятых в муниципальную собственность | АСР, МКУ «Благоустройство СР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8,300 |
| 1.3.1.1.3.11 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | МКУ «Благоустройство ДР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 345,000 |
| 1.3.1.1.3.12 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АИР, МКУ «Благоустройство ИР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 109,900 |
| 1.3.1.1.3.13 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АКР, МКУ «Благоустройство КР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 16 | бюджет города Перми | 584,400 |
| 1.3.1.1.3.14 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АЛР, МКУ «Благоустройство ЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 4 | бюджет города Перми | 240,700 |
| 1.3.1.1.3.15 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АМР, МКУ «Благоустройство МР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 45,000 |
| 1.3.1.1.3.16 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АОР, МКУ «Благоустройство ОР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 22 | бюджет города Перми | 596,200 |
| 1.3.1.1.3.17 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АСР, МКУ «Благоустройство СР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 71,700 |
| 1.3.1.1.3.18 | Содержание и текущий ремонт муниципальных пожарных водоемов | АПНЛ, МКУ «Благоустройство ПНЛ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество объектов на содержании | ед. | 3 | бюджет города Перми | 80,800 |
| 1.3.1.1.3.19 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ «Благоустройство ЛР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 2 | бюджет города Перми | 5,400 |
| 1.3.1.1.3.20 | Оплата земельного налога за земельные участки | АМР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 9 | бюджет города Перми | 36,300 |
| 1.3.1.1.3.21 | Оплата земельного налога за земельные участки | АПНЛ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 4 | бюджет города Перми | 5,200 |
| 1.3.1.1.3.22 | Оплата земельного налога за земельные участки | МКУ «Благоустройство СР» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3183,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4432,500 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4432,500 |
| - 1.3.2 | Задача. Материально-техническое обеспечение пожарной безопасности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в области пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1 | Расходы, связанные со строительством источников противопожарного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | Оплата земельного налога за земельные участки | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество земельных участков, за которые оплачен земельный налог | ед. | 4 | бюджет города Перми | 62,500 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 62,500 |
| 1.3.2.1.3 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.3.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 20.05.2021 | 01.07.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья по ул.10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне микрорайоне Верхняя Курья по ул.10-й Линии, 50 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.08.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3660,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3660,700 |
| 1.3.2.1.4 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 20.05.2021 | 01.07.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.4.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.4.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.08.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3660,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3660,700 |
| 1.3.2.1.5 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2021 | 10.04.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 11.04.2021 | 01.05.2021 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.5.3 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.05.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 455,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 455,300 |
| 1.3.2.1.6 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 20.05.2021 | 01.07.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.6.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.08.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3660,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | 3660,700 |
| 1.3.2.1.7 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.7.1 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 10.02.2021 | 20.03.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.7.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 21.03.2021 | 10.04.2021 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.7.3 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Малые реки Орджоникидзевского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 11.04.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 455,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 455,300 |
| 1.3.2.1.9 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.9.1 | Проведение конкурентной закупки на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 20.05.2021 | 01.07.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.9.2 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.07.2021 | 01.08.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.9.3 | Выполнение работ по строительству пожарного водоема в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и Пристанционной Свердловского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 02.08.2021 | 29.12.2021 | акт выполненных работ по строительству пожарного водоема | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3660,700 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3660,700 |
| 1.3.2.1.10 | Строительство пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.10.1 | Проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 20.01.2021 | 28.02.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.10.2 | Заключение муниципального контракта на разработку проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2021 | 20.03.2021 | заключенный муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.10.3 | Выполнение работ по разработке проектной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Нижняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми | МКУ «УТЗ» | 21.03.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 455,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 455,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16071, 200 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16071, 200 |
| - 1.3.3 | Задача. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.3.1 | Привлечение работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.3.1.1 | Субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1.1.1 | Предоставление субсидии общественным объединениям пожарной охраны на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных, действующих на территории города Перми | ДОБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество общественных объединений получивших субсидии на материальное стимулирование добровольных пожарных | ед. | 1 | бюджет города Перми | 524,300 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524,300 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524,300 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 524,300 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21028, 000 |