АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2020

№ 1384

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Развитие сети образовательных 
организаций города Перми», 
утвержденную постановлением 
администрации города Перми 
от 19.10.2018 № 796

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796 (в ред. 
от 07.12.2018 № 962, от 28.12.2018 № 1086, от 21.02.2019 № 119, от 10.04.2019 
№ 89-П, от 24.06.2019 № 305, от 30.07.2019 № 427, от 09.10.2019 № 667, 
от 18.10.2019 № 737, от 27.11.2019 № 946, от 05.12.2019 № 970, от 27.12.2019 
№ 1106, от 27.12.2019 № 1116, от № 03.02.2020 № 97, от 20.02.2020 № 156, 
от 13.04.2020 № 346, от 19.06.2020 № 529, от 09.07.2020 № 591, 20.08.2020 
№ 725, от 22.09.2020 № 869, от 19.10.2020 № 1052, от 02.11.2020 № 1122, 
от 02.12.1217, от 17.12.2020 № 1274, от 30.12.2020 № 1358).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 31.12.2020 № 1384

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

1.1. в графе 3 строки 5:

1.1.1. абзацы восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый изложить в следующей редакции:

«За период с 2009 года по 2020 год в отрасли «Образование» проведен комплексный капитальный ремонт 52 зданий муниципальных образовательных учреждений:

СОШ – 21 из 101 (МАОУ СОШ № 3, 6, 10, 12, 14, 30, 32, 49, 60, 96, 87, 101, 112, 114, 127, 146, «Дуплекс», Гимназии № 6, 17, Лицеи № 1, 2);

ДОУ – 29 из 80 (МАДОУ № 2, 12, 22 (2 здания), 39, 63, 85, 112, 134, 137, 162, 178, 238, 261, 265, 268 (2 здания), 278, 298, 318, 358, 377, 393, 400, 404, 417 (2 здания), 418, структурное подразделение «Совушка» Гимназии № 31;

УДО – 1 из 14 (МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г. Перми).»;

1.1.2. абзацы двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый изложить в следующей редакции:

«Объекты, находящиеся в аварийном состоянии или требующие капитального ремонта:

ДОУ: здание МАДОУ «Центр развития ребенка (далее – ЦРР) – детский сад № 252» г. Перми по ул. Кировоградской, 45а, МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8;

СОШ: МАОУ «СОШ № 79» г. Перми, МАОУ «СОШ № 93» г. Перми, МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, МАОУ «СОШ «СинТез», МАОУ «СОШ 44» г. Перми.»;

1.1.3. абзац тридцать второй признать утратившим силу;

1.1.4. абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«В 2023 году планируется завершить капитальный ремонт зданий МАОУ «СОШ № 77» г. Перми, МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми, МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми.»;

1.1.5. абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«Спортивные залы, отвечающие всем требованиям действующего законодательства (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»), отсутствуют в 7 корпусах ОУ (МАОУ «Открытая школа» г. Перми, МАОУ «Адаптивная школа-интернат «Ступени» г. Перми, МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми, МАОУ «СОШ № 104» г. Перми, МБОУ «ВСОШ № 16» г. Перми, МАОУ «СОШ № 96» г. Перми, МАОУ «СОШ № 81» г. Перми) из 101 учреждений общего образования соответственно, в 9 корпусах ОУ (МАОУ «Гимназия № 7» г. Перми, МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми, МАОУ «СОШ № 88» г. Перми, МАОУ «СОШ № 107» г. Перми, МАОУ «Экономическая школа № 145» г. Перми, МАОУ «Школа № 152 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми, 1 и 2 корпуса, МАОУ «Траектория» г. Перми, 2 корпус) размещены в приспособленных помещениях.»;

1.1.6. абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«Цель Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 2016-2020 годов и на 2021 год, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 апреля 2016 г. № 67 (далее – План мероприятий), – повышение качества жизни населения на основе инновационного развития экономики города Перми. Одной из основных проблем в сфере образования обозначено недостаточное количество мест в образовательных организациях»;

1.2. сроку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1561439,71649 | 3657538,24270 | 1863160,600 | 2149342,200 | 2173218,800 |
|  | бюджет города Перми | 651728,329 | 936611,27608 | 779372,600 | 828317,100 | 540624,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 708706,58718 | 529304,300 | 639185,400 | 398551,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 155769,21681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 264483,700 | 265039,700 | 14043,400 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1092174,67507 | 290000,000 | 416800,000 | 1220000,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 740929,74510 | 924744,00814 | 296420,000 | 429037,900 | 156420,000 |
|  | бюджет города Перми | 99678,565 | 82373,51875 | 6420,000 | 12237,900 | 156420,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 290000,000 | 416800,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 527719,12939 | 2323133,00049 | 1232084,900 | 1550609,500 | 1979977,900 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 451128,29833 | 450698,900 | 663791,500 | 362166,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 507024,74222 | 523839,200 | 629271,100 | 397811,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 104317,02727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038942,900 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 292790,842 | 409661,23407 | 334655,700 | 169694,800 | 36820,900 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 403109,459 | 322253,700 | 152287,700 | 22038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5465,100 | 9914,300 | 739,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 6936,900 | 7492,800 | 14043,400 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Показатели конечного результата целей программы, ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | 460 | 986 | 536 | 550 | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | - | 2275 | 400 | 3400 | 2676 |
|  | Количество созданных мест учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | 586 | - | - | 450 | - |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Обеспечение доступности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма. Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми | итого | 740929,74510 | 924744,00814 | 296420,000 | 429037,900 | 156420,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 99678,565 | 82373,51875 | 6420,000 | 12237,900 | 156420,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 18299,15334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51904,57710 | 197461,84496 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 49352,18954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 318204,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 365722,860 | 53000,000 | 290000,000 | 416800,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  | 740929,74510 | 924744,00814 | 296420,000 | 429037,900 | 156420,000 |
| 1.2 | Подпрограмма. Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования | итого | 527719,12939 | 2323133,00049 | 1232084,900 | 1550609,500 | 1979977,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 262258,922 | 451128,29833 | 450698,900 | 663791,500 | 362166,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 507024,74222 | 523839,200 | 629271,100 | 397811,900 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 104317,02727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038942,900 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  | 446288,48939 | 2314437,20049 | 1186064,900 | 1492124,600 | 1931355,000 |
| 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  | 81430,640 | 8695,800 | 46020,000 | 58484,900 | 48622,900 |
| 1.3 | Подпрограмма. Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние | итого | 292790,842 | 409661,23407 | 334655,700 | 169694,800 | 36820,900 |
|  |  | бюджет города Перми | 289790,842 | 403109,459 | 322253,700 | 152287,700 | 22038,400 |
|  |  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5465,100 | 9914,300 | 739,100 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 6936,900 | 7492,800 | 14043,400 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  | 4329,600 | 0,000 | 41045,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  | 288461,242 | 409661,23407 | 293610,700 | 169694,800 | 36820,900 |
| Итого по цели, в том числе по источникам финансирования |  | итого | 1561439,71649 | 3657538,24270 | 1863160,600 | 2149342,200 | 2173218,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 936611,27608 | 779372,600 | 828317,100 | 540624,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 708706,58718 | 529304,300 | 639185,400 | 398551,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 155769,21681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 264483,700 | 265039,700 | 14043,400 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1092174,67507 | 290000,000 | 416800,000 | 1220000,000 |
| Всего по программе, в том числе по источникам финансирования |  | всего | 1561439,71649 | 3657538,24270 | 1863160,600 | 2149342,200 | 2173218,800 |
|  |  | бюджет города Перми | 651728,329 | 936611,27608 | 779372,600 | 828317,100 | 540624,400 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 49238,75601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 294788,20749 | 708706,58718 | 529304,300 | 639185,400 | 398551,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 155769,21681 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 223623,743 | 508984,930 | 264483,700 | 265039,700 | 14043,400 |
|  |  | бюджет Российской Федерации (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 206052,80155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 391222,860 | 1092174,67507 | 290000,000 | 416800,000 | 1220000,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строку 1.1.1.1.3.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.4 | ввод в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. в приложении в таблице 3:

3.2.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2021 год |
| --- | --- | --- |

3.2.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектная документация на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2019-2020 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2021 год |
|  | приобретенное не монтируемое оборудование при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | ед. | 1 | 2020 год |

3.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на строительство здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по строительству здания для размещения в нем дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2019-2020 годы |
|  |  | введение в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2021 год |
|  |  | приобретение не монтируемого оборудования при строительстве здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | 2020 год |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. строки 1.2.1.1.2.2-1.2.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.2 | выполненные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 119749, 854 | 100692, 54817 | 81117, 52007 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 4 | - | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 5168, 040 | 0,000 | 2879, 65183 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 | введенное в эксплуатацию после реконструкции здание под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.2. строки 1.2.1.1.2.6, 1.2.1.1.2.7, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.6 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 180, 945 | 400, 000 | 311, 14273 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.2.7 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32604, 03720 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17817, 301 | 121151, 339 | 103972, 200 | 114032, 700 | 0,000 |

4.3. строку 1.2.1.1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.3.1 | выполненные работы по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | бюджет города Перми | 2510, 82905 | 25720, 17116 | 15981, 700 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 61, 32148 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 72837, 33470 | 45732, 44263 | 13765, 200 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 55161, 81760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780, 430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 83560,26970 | 341861,65723 | 50554,800 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10653,935 | 45328,96081 | 36789,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4858,00619 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 72906,33470 | 45732,44263 | 13765,200 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 55161,81760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.2.1.1.5.2, 1.2.1.1.5.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 5 | 2 | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 31903, 470 | 99, 82897 | 9497, 84211 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 644, 18766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполненные работы по строительству здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 3415,394 | 11154, 81974 | 4627,200 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 70842, 20403 | 96286, 65123 | 66276, 60764 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 256998, 89777 | 221539, 22290 | 0,000 |

4.6. строку 1.2.1.1.5.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.5 | компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | ед. | 1 | 2 | 1 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1889, 048 | 5341, 24752 | 2178, 09815 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. строку 1.2.1.1.5.7 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.5.7 | проведенный авторский надзор за строительством здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | ед. | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 48,68603 | 2,740 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 202,64877 | 147,69236 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 547,90223 | 443,07710 | 0,000 |

4.8. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 41984,398 | 88536,42803 | 376869,600 | 348023,100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 41984,398 | 8905,15652 | 22833,500 | 4627,200 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 8789,06748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 70842,20403 | 96489,300 | 85849,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |

4.9. строку 1.2.1.1.6.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.3 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | 4 | - | 4 | - | - | УКС | бюджет города Перми | 1594, 625 | 0,000 | 464, 46090 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.10. строку 1.2.1.1.6.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.6 | выполненные работы по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 88224, 23910 | 135248, 660 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 268166, 100 | 14194, 700 | 0,000 |

4.11. строку 1.2.1.1.6.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.6.9 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31027, 300 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.12. после строки 1.2.1.1.6.9 дополнить строкой 1.2.1.1.6.10 следующего содержания:

| 1.2.1.1.6.10 | проведенный авторский надзор за реконструкцией здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 700, 000 | 495, 940 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.13. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 24892,460 | 49234,82253 | 357554,800 | 180966,600 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 24892,460 | 37757,519 | 89388,700 | 166771,900 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 11477,30353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 268166,100 | 14194,700 | 0,000 |

4.14. строку 1.2.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.7.2 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 4 | 1 | - | 4 | 1 | УКС | бюджет города Перми | 2234,659 | 6880,474 | 0,000 | 5676,61316 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.15. после строки 1.2.1.1.7.2 дополнить строками 1.2.1.1.7.3, 1.2.1.1.7.4, 1.2.1.1.7.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.7.3 | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 136969, 100 | 102107, 67884 | 5676, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.7.4 | проведенный авторский надзор за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 270, 000 | 317, 408 | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.5 | введенное в эксплуатацию после реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.16. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 8034,659 | 12680,69947 | 137239,100 | 108101,700 | 5676,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 8034,659 | 6880,474 | 137239,100 | 108101,700 | 5676,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 5800,22547 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.17. строки 1.2.1.1.8.1-1.2.1.1.8.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.8.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 6905, 04552 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.8.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 12189, 24356 | 103590, 64777 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 96198, 600 | 433849, 500 | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.3 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59234, 000 | 0,000 |

4.18. после строки 1.2.1.1.8.4 дополнить строкой 1.2.1.1.8.5 следующего содержания:

| 1.2.1.1.8.5 | подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | ед. | - | - | 4 | 4 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 3764, 51092 | 886, 55223 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.19. строку 1.2.1.1.10.1 признать утратившей силу;

4.20. строку 1.2.1.1.10.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.10.2 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | - | - | - | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52905, 900 | 21111, 800 |

4.21. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | итого | 15,000 | 15,000 | 0,000 | 52905,900 | 21111,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52905,900 | 21111,800 |

4.22. строки 1.2.1.1.11.1, 1.2.1.1.11.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.1 | разработанная проектная документация на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8900, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.11.2 | выполненные работы по строительству нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11917, 000 | 38961, 500 | 248632, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 20000, 000 | 42472, 000 | 376700, 100 |

4.23. строку 1.2.1.1.11.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.11.4 | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми | ед. | - | - | - | - | 1 | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59234, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.24. строку 1.2.1.1.12.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.12.2 | выполненные работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где Е.П. Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей» с пристроями по ул. Сибирской,80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ «СОШ № 22» г. Перми) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 615, 273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.25. строку 1.2.1.1.12.3 признать утратившей силу;

4.26. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 9503, 099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.27. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288,48939 | 2314437,20049 | 1186064,900 | 1492124,600 | 1931355,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 206328,282 | 443055,39833 | 433898,900 | 605306,600 | 313543,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 507024,74222 | 494619,200 | 629271,100 | 397811,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 104317,02727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,000 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 446288,48939 | 2314437,20049 | 1186064,900 | 1492124,600 | 1931355,000 |
|  | бюджет города Перми | 206328,282 | 443055,39833 | 433898,900 | 605306,600 | 313543,100 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,577 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 507024,74222 | 494619,200 | 629271,100 | 397811,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 104317,02727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 1038320,0000 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 |

4.28. строки 1.2.2.1.10, 1.2.2.1.10.1-1.2.2.1.10.3 изложить в следующей редакции:

| - 1.2.2.1.10 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.10.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 622, 900 |
| 1.2.2.1.10.2 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16000, 000 |
| 1.2.2.1.10.3 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Мильчакова, 22 | ед. | - | - | - | - | 1 | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.29. строки 1.2.2.1.16.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.16, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.16.1 | разработанная проектная документация на строительство спортивного зала для МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5158,900 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5158,900 | 0,000 | 0,000 |

4.30. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 81430,640 | 8695,800 | 46020,000 | 58484,900 | 48622,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55930,640 | 8072,900 | 16800,000 | 58484,900 | 48622,900 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 81430,640 | 8695,800 | 46020,000 | 58484,900 | 48622,900 |
|  | бюджет города Перми | 55930,640 | 8072,900 | 16800,000 | 58484,900 | 48622,900 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 29220,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 622,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 527719,12939 | 2323133,00049 | 1232084,900 | 1550609,500 | 1979977,900 |
|  | бюджет города Перми | 262258,922 | 451128,29833 | 450698,900 | 663791,500 | 362166,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 76,57700 | 30939,60267 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 239883,63039 | 507024,74222 | 523839,200 | 629271,100 | 397811,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 104317,02727 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 190780,430 | 257546,800 | 257546,900 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 25500,000 | 1038942,900 | 0,000 | 0,000 | 1220000,000 |

- 4.31. в приложении:

- 4.31.1. в таблице 2:

- 4.31.1.1. строку 53 изложить в следующей редакции:

| # 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |

4.31.1.2. строки 8-13 изложить в следующей редакции:

| 8 | Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | 2019-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства или приобретения объекта в муниципальную собственность города Перми | 2020-2022 годы |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 356973,537 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 17817,298 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 121151,339 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2021 год – 103972,200 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2022 год – 114032,700 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2019 год |
|  | выполненные работы по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2020-2022 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2022 год |
|  | приобретенное оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | ед. | 1 | 2022 год |

4.31.1.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации на реконструкцию здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2019 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции здания для размещения в нем общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2020-2022 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания для размещения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2022 год |
|  |  | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | 2022 год |

4.31.2. в таблице 3 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 396019,19202 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2017 год – 3229,111 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2018 год – 7073,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2019 год – 1072,96079 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 37556,62381 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 4858,00619 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 45732,44263 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 55161,81760 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года); 190780,430 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2021 год – 36789,600 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 13765,200 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края |

4.31.3. в таблице 5 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 831097,60403 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2016 год – 236,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2017 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 17417,476 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 8905,15652 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 8789,06748 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 70842,20403 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2021 год – 22833,500 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 96489,300 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 257546,800 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации; 2022 год – 4627,200 тыс. руб. – средства бюджета города Перми 85849,000 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 257546,900 тыс. руб. – средства бюджета Российской Федерации |

4.31.4. в таблице 6:

4.31.4.1. строку 53 изложить в следующей редакции:

| # 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |

4.31.4.2. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 600684,29653 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2018 год – 87,500 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2019 год – 12840,574 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 37757,519 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 11477,30353 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2021 год –89388,700 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 268166,100 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2022 год –166771,900 тыс. руб.– средства бюджета города Перми; 14194,700 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; |

4.31.5. в таблице 7:

4.31.5.1. строки 52, 53 изложить в следующей редакции:

| # 52 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |
| # 53 | Участник программы | УКС, МКУ «УТЗ» |

4.31.5.2. строки 8-10 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2019-2023 годы |
| --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2021-2023 годы |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | 2022 год |

4.31.5.3. строки 11-13 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 265932,53047 тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год – 2234,431 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2020 год – 6880,474 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 5800,22547 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2021 год – 137239,100 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2022 год – 108101,700 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; 2023 год – 5676,600 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2020 год |
|  | выполненные работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2021-2023 годы |
|  | введенная в эксплуатацию ледовая арена МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | ед. | 1 | 2022 год |

4.31.5.4. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | изготовление проектной документации для реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2020 год |
|  |  | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2021-2023 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | 2022 год |

4.31.6. в таблице 8 строку 53 изложить в следующей редакции:

| # 53 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |

4.31.7. в таблице 9:

4.31.7.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 74032,700 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 15,000 тыс. руб. – средства бюджета города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года); 2022 год – 52905,900 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; 2023 год – 21111,800 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края; |

4.31.7.2. строку 13 изложить в следующей редакции:

| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2022-2024 годы |
|  | введенное в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | ед. | 1 | 2024 год |

4.31.7.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | 2022-2024 годы |
|  |  | ввод в эксплуатацию здания общеобразовательного учреждения по ул. Карпинского, 77а | 2024 год |

4.31.8. в таблице 10 строку 53 изложить в следующей редакции:

| # 53 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |
| --- | --- | --- |

4.31.9. в таблице 11:

4.31.9.1. строки 8-13 изложить в следующей редакции:

| 8 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города Перми | 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города Перми | 2020 год |  |  |
| 10 | Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства | - |  |  |
| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | всего – 9503,099 тыс. руб. |  |  |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2020 год – 9503,099 тыс. руб. – средства бюджета города Перми; |  |  |
| 13 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где Е.П. Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей» с пристроями по ул. Сибирской,80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ «СОШ № 22» г. Перми) | ед. | 1 | 2020 год |
|  | выполненные работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где Е.П. Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей» с пристроями по ул. Сибирской,80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ «СОШ № 22» г. Перми) | ед. | 1 | 2020 год |

4.31.9.2. строку 17 изложить в следующей редакции:

| 17 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми | Наименование | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где Е.П. Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей» с пристроями по ул. Сибирской,80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ «СОШ № 22» г. Перми) | 2020 год |
|  |  | выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где Е.П. Серебренниковой (Солониной) было основано училище для слепых детей» с пристроями по ул. Сибирской,80 в г. Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ «СОШ № 22» г. Перми) | 2020 год |

4.31.10. в таблице 31 строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | всего – 5158,900 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми по годам реализации, тыс. руб. | 2021 год – 5158,900 тыс. руб. – средства бюджета города Перми |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

5.1. строки 1.3.2.1.1.3, 1.3.2.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | СОШ | бюджет города Перми | 210868, 352 | 242259, 093 | 211685, 900 | 115623, 500 | 161279, 6002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов |  | 12 | 13 | 5 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 239597, 442 | 376259, 421 | 231773, 500 | 150504, 800 | 20255, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. строки 1.3.2.1.2.1-1.3.2.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.2.1 | количество ДОУ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ДОУ | бюджет города Перми | 276, 800 | 287, 871 | 299, 200 | 310, 600 | 310, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.2.2 | количество СОШ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | СОШ | бюджет города Перми | 90, 500 | 94, 118 | 119, 100 | 123, 700 | 123, 700 |
| 1.3.2.1.2.3 | количество УДО, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | УДО | бюджет города Перми | 1150, 700 | 1197, 524 | 1223, 500 | 1270, 000 | 1270, 000 |
| 1.3.2.1.2.4 | количество прочих учреждений системы образования, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «ЦППМСП» г. Перми | бюджет города Перми | 70, 100 | 72, 902 | 75, 800 | 78, 600 | 78, 600 |

5.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 247502,342 | 386866,17407 | 237391,100 | 160607,700 | 22038,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 244502,342 | 380714,399 | 233491,100 | 152287,700 | 22038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 3820,000 | 3900,000 | 8320,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.5. строки 1.3.2.2.1.1, 1.3.2.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.2.1.1 | количество ДОУ, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь | ед. | - | 2 | 1 | - | - | ДОУ | бюджет города Перми | 0,000 | 10213, 431 | 4279, 300 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.2.1.2 | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | СОШ | бюджет города Перми | 40958, 900 | 4742, 023 | 43438, 300 | 0,000 | 0,000 |

5.6. строки «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 288461,242 | 409661,23407 | 293610,700 | 169694,800 | 36820,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 285461,242 | 403109,459 | 281208,700 | 152287,700 | 22038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5465,100 | 9914,300 | 739,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 6936,900 | 7492,800 | 14043,400 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 292790,842 | 409661,23407 | 334655,700 | 169694,800 | 36820,900 |
|  | бюджет города Перми | 289790,842 | 403109,459 | 322253,700 | 152287,700 | 22038,400 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 4220,000 | 5465,100 | 9914,300 | 739,100 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 2100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 6936,900 | 7492,800 | 14043,400 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 231,77507 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 5.7. приложение изложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, 
подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов 
муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | количество восстанавливаемых ДОУ, закрытых на капитальный ремонт | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 41045, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 252» г. Перми по ул. Кировоградской, 45а | бюджет города Перми | 4329, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми, ул. Бушмакина, 8 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 41045, 000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | количество ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 0,000 | 3439, 200 | 0,000 | 34881, 300 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 3439, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «АртГрад» г. Перми, ул. Тбилисская, 7а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34881, 300 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 20955, 390 | 101893, 500 | 20087, 600 | 0,000 | 108975, 9001 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 403» г. Перми по ул. Нефтяников, 44 | бюджет города Перми | 3466, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 95а | бюджет города Перми | 7118, 890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 29а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2530, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по ул. Подлесной, 21 | бюджет города Перми | 4400, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 394» г. Перми по ул. Гайвинской, 16 | бюджет города Перми | 3000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | бюджет города Перми | 2970, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а | бюджет города Перми | 0,000 | 4310, 500 | 0,000 | 0,000 | 45567, 2002 |
|  | МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми по ул. Криворожской, 37 | бюджет города Перми | 0,000 | 46604, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми по ул. 25-го Октября, 1а, Комсомольскому проспекту, 20а | бюджет города Перми | 0,000 | 16339, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми по ул. Белоевской, 49 | бюджет города Перми | 0,000 | 3961, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 87» г. Перми по ул. Седова, 14 | бюджет города Перми | 0,000 | 2495, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинной, 29а | бюджет города Перми | 0,000 | 6009, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинная, 11а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9932, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | бюджет города Перми | 0,000 | 8400, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР – детский сад № 35» г. Перми по ул. Геологов, 7, ул. Мира, 105 | бюджет города Перми | 0,000 | 4734, 500 | 3154, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 97» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 28а | бюджет города Перми | 0,000 | 2476, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Конструктор успеха» г. Перми по ул. Машинистов, 46 | бюджет города Перми | 0,000 | 2936, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 296» г. Перми, ул. Механошина, 8 | бюджет города Перми | 0,000 | 3625, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР - детский сад № 272» г. Перми по ул. Дружбы, 15 а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2123, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «ЦРР - Детский сад № 252» г. Перми по ул. Закамская, 44а | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 2348, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский проезд, 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 63408, 7003 |
| 1.3.2.1.1.3 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 93525, 490 | 85030, 822 | 20532, 100 | 28445, 000 | 53219, 4004 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | бюджет города Перми | 34276, 090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | бюджет города Перми | 59249, 400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20532, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11417, 300 | 0,000 |
|  | МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24 | бюджет города Перми | 0,000 | 3196, 000 | 0,000 | 17027, 700 | 53219, 4005 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 81834, 822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.4 | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 108190, 612 | 139927, 798 | 191153, 800 | 87178, 500 | 108060, 2006 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Перми по ул. Ивана Франко, 43 | бюджет города Перми | 61172, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80 | бюджет города Перми | 799, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» г. Перми по ул. Сибирской, 33 | бюджет города Перми | 15036, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | бюджет города Перми | 10718, 120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми, бульвар Гагарина, 75а | бюджет города Перми | 17004, 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Старцева, 1 | бюджет города Перми | 1700, 002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Гимназия № 2» г. Перми по ул. Юрша, 56а | бюджет города Перми | 0,000 | 4000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 115» г. Перми по ул. Баумана, 27 | бюджет города Перми | 1760, 090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87178, 500 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 93060, 2007 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми по ул. Крупской, 80 | бюджет города Перми | 0,000 | 97912, 131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 156324, 100 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Лицей № 5» г. Перми по ул. Генерала Черняховского, 51 | бюджет города Перми | 0,000 | 19680, 708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «Лицей № 9» г. Перми по ул. Макаренко, 25 | бюджет города Перми | 0,000 | 3334, 959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми по ул. Генерала Доватора, 42 | бюджет города Перми | 0,000 | 15000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 44» г. Перми ул. Маяковского, 33 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 7512, 400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми по Шоссе Космонавтов, 195 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5123, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 14» г. Перми по ул.Маршала Рыбалко, 101б | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 14000, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 36» г.Перми по ул. Лукоянова, 6 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 8193, 800 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАОУ «СОШ № 63» г. Перми по ул. Воронежской, 8 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15000, 000 |
| 1.3.2.1.1.5 | количество УДО, в которых устранены предписания надзорных органов | бюджет города Перми | 0,000 | 10162, 790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ ДО «Детско-юношеская спортивно-техническая школа «Нортон-Юниор» г. Перми по ул. Ольховской, 32, ул. Светлогорской, 3 | бюджет города Перми | 0,000 | 10162, 790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- -------------------------------

1 С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 108975,900 тыс. руб. количества ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов.

2 С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 45567,200 тыс. руб. МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми по ул. Тбилисской, 7а.

3 С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 63408,700 тыс. руб. МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми, Серебрянский проезд, 6.

4 С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 47963,900 тыс. руб. количества СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов.

5 С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 47963,900 тыс. руб. МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми по ул. Адмирала Ушакова, 24.

6 С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 93060,200 тыс. руб. количества СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов

7 С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми – 93060,200 тыс. руб. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77 с углубленным изучением английского языка» г. Перми по ул. Героев Хасана, 18.».

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

6.1. в пункте 1 строки:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 1187 | 335 | 550 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ед. | - | 1112 | - | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2275 | 1100 | 2700 | 2676 |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | - | 400 | 1100 | - |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | 586 | - | - | - | - |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 460 | 986 | 536 | 550 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ед. | - | 911 | 201 | - | - |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | - | 2275 | 400 | 3400 | 2676 |
|  | в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | - | - | 400 | 1100 | - |
|  | Количество созданных мест в учреждениях дополнительного образования за счет реконструкции зданий, сооружений | ед. | 586 | - | - | 450 | - |

6.2. в пункте 1.1.1 строку:

|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | 4 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | - | 3 | 1 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. в пункте 1.2.1:

6.3.1. строку:

|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 2 | 2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | - | - | 1 | 2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.3.2. строку:

|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Количество введенных в эксплуатацию зданий после реконструкции для размещения учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | - | - | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.4. в пункте 1.3.1 строку:

|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,1 | 4,1 | 4,1 | 5,6 | 2,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,1 | 4,1 | 5,6 | 2,6 | 2,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.5. в пункте 1.3.2 строку:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,7 | 12,9 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

изложить в следующей редакции:

|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 10,7 | 12,9 | 5,0 | 2,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми» 
муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.3 | Строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1 | введенное в эксплуатацию здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63 | МКУ «УТЗ» | 11.01.2021 | 31.03.2021 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| - 1.1.1.1.9 | Предоставление грантов системы образования частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | Предоставление частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.1 | размещение информации о проведении конкурса на получение грантов | ДО | 02.03.2021 | 03.04.2021 | информация о проведении конкурса, размещенная на сайте www.gorodperm.ru | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.1.2 | прием заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ДО | 06.04.2021 | 10.05.2021 | полученное количество заявок от частных образовательных организаций для участия в конкурсе | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.1.3 | работа конкурсной комиссии | ДО | 11.05.2021 | 30.06.2021 | протокол заседания конкурсной комиссии | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.1.4 | предоставление частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ДО, ЧОО | 01.07.2021 | 31.12.2021 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 4060, 000 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 104 |  |  |
| 1.1.1.1.9.1.5 | предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность, грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей дошкольного возраста | ИП | 01.07.2021 | 31.12.2021 | оплаченное платежное поручение | ед. | не менее 1 | бюджет города Перми | 2360, 000 |
|  |  |  |  |  | количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий | ед. | 233 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420, 000 |
| 1.1.1.1.10 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.1 | безвозмездно переданный в муниципальную собственность объект для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми | ДИО | 01.03.2021 | 31.12.2021 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 1 | внебюджетные источники | 90000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 90000, 000 |
| 1.1.1.1.14 | Безвозмездная передача в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Братской, 10 города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.14.1 | безвозмездно переданное в муниципальную собственность здание для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Братской, 10 города Перми | ДИО | 01.02.2021 | 31.12.2021 | выписка из Единого государственного реестра недвижимости о регистрации перехода прав собственности | ед. | 1 | внебюджетные источники | 200000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.14, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 296420, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 290000, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 296420, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 290000, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 296420, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6420, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 290000, 000 |

8. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного 
образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.2.1 | Задача. Обеспечение доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1.1.2 | Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (демонтажные работы) | МКУ «УТЗ» | 11.01.2021 | 10.05.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 100692, 54817 |
| 1.2.1.1.2.2 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: ниже 0,00) | МКУ «УТЗ» | 10.05.2021 | 25.10.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.2.3 | выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (общестроительные работы: выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.2.4 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2673, 22827 |
| 1.2.1.1.2.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64, 73326 |
| 1.2.1.1.2.6 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 138, 66168 |
| 1.2.1.1.2.7 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | УКС | 11.01.2021 | 25.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3, 02862 |
| 1.2.1.1.2.8 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 11.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103972, 200 |
| - 1.2.1.1.3 | Реконструкция здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.3.1 | выполнение работ на реконструкцию здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ», МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.01.2021 | 30.03.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 15981, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13765, 200 |
| 1.2.1.1.3.2 | введение в эксплуатацию после реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 10.04.2021 | 30.06.2021 | полученное разрешение на ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.3.3 | приобретение оборудования, средств обучения, мебели, инвентаря для оснащения нового корпуса МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | МАОУ «СОШ № 93» г. Перми | 01.04.2021 | 31.05.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20807, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 50554, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 36789, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13765, 200 |
| - 1.2.1.1.5 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.5.1 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8994, 58083 |
| 1.2.1.1.5.2 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы ниже 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11154, 81974 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 96286, 65123 |
| 1.2.1.1.5.3 | выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (общестроительные работы выше 0,000) | МКУ «УТЗ» | 01.07.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256998, 89777 |
| 1.2.1.1.5.4 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 193, 25630 |
| 1.2.1.1.5.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 245, 78883 |
| 1.2.1.1.5.6 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 64, 21615 |
| 1.2.1.1.5.7 | выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов электросетевого хозяйства, при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 | УКС | 01.01.2021 | 10.07.2021 | акт о взаимном исполнении обязательств | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2178, 09815 |
| 1.2.1.1.5.8 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 (пропорционально выполненным работам) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2,740 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 202, 64877 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 547, 90223 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 376869, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22833, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 96489, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 257546, 800 |
| - 1.2.1.1.6 | Реконструкция здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.6.1 | выполнение подключения к системе теплоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 260, 67510 |
| 1.2.1.1.6.2 | выполнение технологического присоединения к электрическим сетям здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о технологическом присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10, 62576 |
| 1.2.1.1.6.3 | выполнение работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 88224, 23910 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 268166, 100 |
| 1.2.1.1.6.4 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 101, 15068 |
| 1.2.1.1.6.5 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при реконструкции здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 92, 00936 |
| 1.2.1.1.6.6 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией здания МБОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 700, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 357554, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 89388, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 268166, 100 |
| 1.2.1.1.7 | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.7.1 | проведение конкурентной закупки на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ» Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 25.02.2021 | 05.04.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.2 | заключение муниципального контракта на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ» Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 06.04.2021 | 30.04.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.7.3 | выполнение работ по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ» Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 21.04.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 136969, 100 |
| 1.2.1.1.7.4 | выполнение работ по авторскому надзору за реконструкцией ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ» Здоровье» | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт сдачи-приемки оказанных услуг по проведению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 270, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 137239, 100 |
| 1.2.1.1.8 | Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.8.1 | разработка проектной документации на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6905, 04552 |
| 1.2.1.1.8.2 | проведение конкурентной закупки на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 10.07.2021 | 15.08.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.3 | заключение муниципального контракта на строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 16.08.2021 | 25.08.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.8.4 | выполнение работ по строительству нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 26.08.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12189, 24356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 96198, 600 |
| 1.2.1.1.8.5 | выполнение подключения (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату за подключение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 397, 51078 |
| 1.2.1.1.8.6 | выполнение подключения (технологического присоединения) к электрическим сетям при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату за технологическое присоединение к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 159, 79619 |
| 1.2.1.1.8.7 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоотведения при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоотведения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 981, 63576 |
| 1.2.1.1.8.8 | выполнение подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 82» г. Перми | УКС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | счет на предоплату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2225, 56819 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 119057, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22858, 800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 96198, 600 |
| 1.2.1.1.11 | Строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.11.1 | разработка проектной документации на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 30.06.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8900, 000 |
| 1.2.1.1.11.2 | проведение конкурентной закупки на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.10.2021 | 19.11.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.3 | заключение муниципального контракта на строительство нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 20.11.2021 | 10.12.2021 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.1.11.4 | выполнение работ по строительству нового корпуса МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П.Савиных» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 11.12.2021 | 31.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11917, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20000, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 40817, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20817, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 20000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1186064, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 433898, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 494619, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 257546, 800 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1186064, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 433898, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 494619, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 257546, 800 |
| - 1.2.2 | Задача. Строительство спортивных площадок (спортивных залов) в муниципальных общеобразовательных организациях города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1 | Капитальные вложения в спортивные объекты муниципальных общеобразовательных организаций города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2.1.2 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 01.01.2021 | 25.02.2021 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 26.02.2021 | 01.03.2021 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 31.03.2021 | 07.04.2021 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 01.05.2021 | 30.11.2021 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6604, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17500, 000 |
| 1.2.2.1.2.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 25» г. Перми по ул. Голева, 8 | МАОУ «СОШ № 25» г. Перми | 01.12.2021 | 30.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 24104, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6604, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 17500, 000 |
| 1.2.2.1.5 | Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.5.1 | разработка технического задания для проведения аукциона | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | 11.01.2021 | 25.02.2021 | техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.2 | проведение конкурентной закупки по выполнению работ на строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | 26.02.2021 | 01.03.2021 | извещение о проведении электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.3 | заключение договора на выполнение СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | 31.03.2021 | 07.04.2021 | заключенный договор на выполнение СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.5.4 | выполненные СМР по строительству спортивной площадки МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | 01.05.2021 | 30.11.2021 | выполненные СМР | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5036, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11720, 000 |
| 1.2.2.1.5.5 | введенная в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | МАОУ «СОШ № 131» г. Перми | 01.12.2021 | 30.12.2021 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 16756, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5036, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 11720, 000 |
| 1.2.2.1.16 | Строительство спортивного зала МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.16.1 | проведение конкурентной закупки на разработку проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 11.01.2021 | 31.01.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.16.2 | заключение муниципального контракта на разработку проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.02.2021 | 28.02.2021 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.16.3 | разработка проектной документации на строительство спортивного зала для МАОУ «Гимназия № 10» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2021 | 29.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5158, 900 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5158, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 46020, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16800, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29220, 000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 46020, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 16800, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 29220, 000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1232084, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 450698, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 523839, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 257546, 800 |

9. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных 
организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы 
«Развитие сети образовательных организаций города Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.3.1 | Задача. Проведение капитального ремонта зданий образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1 | Восстановление дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1.1.1 | Проведение ремонтных работ восстанавливаемых дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, благоустройство территории МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41045, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41045, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41045, 000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 41045, 000 |
| - 1.3.2 | Задача. Создание материально-технических условий, способствующих развитию системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1 | Приведение имущественных комплексов образовательных организаций в соответствие с требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 20087, 600 |
| 1.3.2.1.1.1.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 29а | МАДОУ «Детский сад «Сказка.ру» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2530, 000 |
| 1.3.2.1.1.1.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми по ул. Дружбы, 15а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 272» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2123, 500 |
| 1.3.2.1.1.1.3 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинная, 11а | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9932, 000 |
| 1.3.2.1.1.1.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 252» г. Перми по ул. Закамская, 44а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 252» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2348, 000 |
| 1.3.2.1.1.1.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми по ул. Мира, 105 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3154, 100 |
| 1.3.2.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 211685, 900 |
|  |  |  |  |  | количество СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми |  |
| 1.3.2.1.1.2.1 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, благоустройство территории, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянская, 4 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 156324, 100 |
| 1.3.2.1.1.2.2 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, благоустройство территории, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), полученная достоверная сметная стоимость | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20532, 100 |
| 1.3.2.1.1.2.3 | разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми по Маяковского, 33 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7512, 400 |
| 1.3.2.1.1.2.4 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Петролеум +» г. Перми по шоссе Космонавтов, 195 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Петролеум +» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5123, 500 |
| 1.3.2.1.1.2.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 101б | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14000, 000 |
| 1.3.2.1.1.2.6 | выполнение работ по капитальному ремонту здания, разработка проектной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми по Лукоянова, 6 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (акт выполненных работ), разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8193, 800 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 231773, 500 |
| - 1.3.2.1.2 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.2.1 | предоставление целевых субсидий ДОУ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | ДОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество ДОУ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 4 | бюджет города Перми | 299, 200 |
| 1.3.2.1.2.2 | предоставление целевых субсидий СОШ на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | СОШ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество СОШ, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 3 | бюджет города Перми | 119, 100 |
| 1.3.2.1.2.3 | предоставление целевых субсидий УДО на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | УДО | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество УДО, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 12 | бюджет города Перми | 1223, 500 |
| 1.3.2.1.2.4 | предоставление целевых субсидий прочим учреждениям системы образования на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | МБУ «ЦППМСП» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество прочих учреждений системы образования, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта, от общей площади | ед. | 1 | бюджет города Перми | 75,800 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1717, 600 |
| 1.3.2.1.4 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1.4.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | 15 | бюджет Пермского края | 3900, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.1 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми по ул. Целинная, 11а, ул. Целинная, 29а | МАДОУ «Детский сад «Планета «Здорово» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.2 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Перми по ул. Юрша, 64а, ул. Юрша, 60а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 67» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.3 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми по ул. Постаногова, 4, ул. Хрустальная, 13А, ул. Ивановская, 13а | МАДОУ «Детский сад «Компас» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.4 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми по ул. Докучаева, 28а, ул. Костычева, 24 | МАДОУ «Детский сад № 407» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.5 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми по ул. Голева, 4 | МАДОУ «Детский сад № 103» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.6 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми по ул. Подлесная, 21, проспект Парковый, 26 | МАДОУ «Детский сад № 370» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.7 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми по ул. Старцева, 23 | МАДОУ «Детский сад № 419» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.8 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми по ул. Нейвинская, 10а | МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.9 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 417» г. Перми по ул. Вижайская, 14а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 417» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.10 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми по ул. Клары Цеткин, 12 | МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.11 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 287» г. Перми по ул. Красноармейская 1-я, 54 | МАДОУ «Детский сад № 287» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.12 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми по ул. Формовщиков, 5, ул. Подводников, 6 | МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.13 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми по ул. Стахановская, 9 | МАДОУ «Детский сад № 23» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.14 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Талантика» г. Перми по ул. Мильчакова, 26 | МАДОУ «Талантика» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| 1.3.2.1.4.1.15 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми по ул. Социалистическая, 10А | МАДОУ «ГАРДАРИКА» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 260, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3900, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 237391, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 233491, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3900, 000 |
| 1.3.2.2 | Приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1 | Оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.1.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения ДОУ | ДОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество ДОУ, для которых приобретаются оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для оснащения дошкольного образовательного учреждения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4279, 300 |
| 1.3.2.2.1.1.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания, мебелью, инвентарем для МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г. Перми по ул. Бушмакина, 8 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 49» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (накладная, счет-фактура) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4279, 300 |
| 1.3.2.2.1.2 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем вновь созданных мест для вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения СОШ | СОШ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество СОШ, для которых приобретаются оборудование, мебель, инвентарь для оснащения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43438, 300 |
| 1.3.2.2.1.2.1 | приобретение и оснащение оборудованием, средствами обучения, мебелью, инвентарем МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми по ул. Цимлянская, 4 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество видов документов (накладная, счет-фактура) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 43438, 300 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47717, 600 |
| 1.3.2.2.2 | Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2.2.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | ДОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | 3 | бюджет Пермского края | 1200, 000 |
| 1.3.2.2.2.1.1 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образовательное учреждение по ул. Евгения Пермяка, 8а | дошкольное образовательное учреждение по ул. Евгения Пермяка, 8а | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 400, 000 |
| 1.3.2.2.2.1.2 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образовательное учреждение по ул. Плеханова, 63 | дошкольное образовательное учреждение по ул. Плеханова, 63 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 400, 000 |
| 1.3.2.2.2.1.3 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образовательное учреждение по ул. Желябова, 16б | дошкольное образовательное учреждение по ул. Желябова, 16б | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 400, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1200, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 48917, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 47717, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1200, 000 |
| 1.3.2.4 | Федеральный проект «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4.1 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4.1.1 | поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | МАОУ, МБОУ | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество ОУ, в которых осуществляется поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 365, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6936, 900 |
| 1.3.2.4.1.1.1 | приобретение оборудования для трудовых мастерских для реализации предметной области «Технология», для психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися с инвалидностью, для учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся с инвалидностью, в том числе через создание условий для сетевой формы реализации образовательных программ, реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (компьютерного класса, спортивного зала/зала лечебной физкультуры, учебных кабинетов химии, физики, географии, иностранных языков, музыки и иных кабинетов) и для дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | 11.01.2021 | 30.12.2021 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 365, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6936, 900 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7302, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 365, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6936, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 7302, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 365, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6936, 900 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 293610, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 281208, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5465, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6936, 900 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 334655, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 322253, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5465, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 6936, 900 |