



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.03.2021

№ 200

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 19.10.2018 № 774**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774 (в ред. от 26.02.2019 № 125, от 06.05.2019   
№ 145-П, от 26.08.2019 № 504, от 18.10.2019 № 749, от 23.12.2019 № 1043,   
от 24.12.2019 № 1060, от 24.03.2020 № 264, от 16.07.2020 № 619, от 26.08.2020   
№ 743, от 19.10.2020 № 1051, от 17.11.2020 № 1164, от 29.12.2020 № 1352,   
от 24.02.2021 № 102).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента   
дорог и благоустройства администрации города Перми Дашкевича А.В.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 25.03.2021 № 200

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774**

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

1.1. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (сквер по ул. Гашкова, 20) | га | - | - | 0,9 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 25654, 325 | 0,000 | 0,000 |
| выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | - | - | 1 | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 188, 590 | 0,000 | 0,000 |
| выполненные работы по наружному освещению (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | - | 1 | - | - | - | бюджет города Перми | 0,000 | 5608, 785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| выполненные строительно-монтажные работы по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 267, 81777 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.2. строки 1.1.5.1.1.1, 1.1.5.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 40 | 10 | 15 | 15 | 15 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 122, 500 | 125, 100 | 125, 200 |
| ед. | 19 | 15 | 100 | 100 | 100 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 202, 04791 | 68, 87937 | 816, 600 | 833, 800 | 834, 500 |
| ед. | 10 | 15 | 7 | 5 | 5 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 70, 290 | 12, 12092 | 57, 200 | 41, 700 | 41, 700 |
| ед. | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 68, 000 | 28, 000 | 8, 200 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 15 | 3 | 20 | 20 | 20 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 34, 500 | 38, 70000 | 163, 300 | 166, 700 | 166, 900 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 216, 627 | 121, 659 | 166, 700 | 166, 900 |
| ед. | 20 | 20 | 7 | 25 | 25 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 265, 80000 | 32,  9534 | 208, 400 | 208, 600 |
| ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 14, 080 | 13, 30000 | 8,200 | 8,300 | 8,300 |
| Итого по ПНР | ед. | 136 | 90 | 171 | 186 | 186 |  | бюджет города Перми | 388, 91791 | 643, 42729 | 1330,  6124 | 1550, 700 | 1552, 100 |
| 1.1.5.1.1.2 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | администрация Дзержинского района | бюджет города Перми | 46, 300 | 48, 100 | 14, 800 | 15, 000 | 15, 100 |
| кв. м | 36,4 | 98 | 100 | 100 | 100 | администрация Индустриального района | бюджет города Перми | 6, 45209 | 16, 31263 | 29, 600 | 30, 200 | 30, 200 |
| кв. м | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | администрация Кировского района | бюджет города Перми | 27, 800 | 8, 28008 | 17, 700 | 9,100 | 9,100 |
| кв. м | 7 | 1 | 20 | 15 | 10 | администрация Ленинского района | бюджет города Перми | 0,454 | 1,400 | 5,900 | 4,500 | 3,000 |
| кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | администрация Мотовилихинского района | бюджет города Перми | 5,500 | 38, 500 | 23, 600 | 24, 200 | 24, 200 |
| кв. м | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | администрация Орджоникидзевского района | бюджет города Перми | 0,000 | 8,558 | 4,739 | 6,600 | 6,600 |
| кв. м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 38, 500 | 12,  36211 | 24, 200 | 24, 200 |
| кв. м | 98,4 | 91,5 | 100 | 100 | 100 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 25, 025 | 44, 000 | 29, 600 | 30, 200 | 30, 200 |
| Итого по ПНР | кв. м | 561, 8 | 570, 5 | 550 | 515 | 510 |  | бюджет города Перми | 111, 53109 | 203, 65071 | 138,  30111 | 144, 000 | 142, 600 |

1.3. строки 1.1.5.1.1.4, 1.1.5.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.4 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (шиномонтажи) | ед. | - | - | 1 | - | - | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 77, 03649 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.5.1.1.5 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (вышки сотовой связи) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | администрация Свердловского района | бюджет города Перми | 0,000 | 297, 500 | 148, 750 | 0,000 | 0,000 |

2. В приложении 1:

2.1. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | размещение аукционной документации на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ «Пермблагоустройство» | 11.01.2021 | 15.03.2021 | размещенная аукционная документация на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 25654,  325 |
| 1.1.3.1.1.2 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | 15.03.2021 | 31.04.2021 | заключенный муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | ед. | 1 |
| 1.1.3.1.1.3 | выполнение строительно-монтажных работ по строительству сквера по ул. Гашкова, 20 | 01.05.2021 | 25.12.2021 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 1 |

2.2. после строки 1.1.3.1.1.3 дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.4 | выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство сквера по ул. Гашкова, 20 | МКУ «Пермблагоустройство» | 20.03.2021 | 30.04.2020 | количество подписанных актов приемки выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации на строительство (сквер по ул. Гашкова, 20) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 188, 590 |

2.3. строки 1.1.5.1.1.1-1.1.5.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | администрация Дзержинского района | 01.03.2021 | 31.12.2021 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 15 | бюджет города Перми | 122, 500 |
| администрация Индустриального района | ед. | 100 | 816, 600 |
| администрация Кировского района | ед. | 7 | 57,200 |
| администрация Ленинского района | ед. | 1 | 8,200 |
| администрация Мотовилихинского района | ед. | 20 | 163, 300 |
| администрация Орджоникидзевского района | ед. | 20 | 121, 659 |
| администрация Свердловского района | ед. | 7 | 32, 9534 |
| администрация поселка Новые Ляды | ед. | 1 | 8,200 |
| 1.1.5.1.1.2 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | администрация Дзержинского района | 01.03.2021 | 31.12.2021 | площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 50 | бюджет города Перми | 14,800 |
| администрация Индустриального района | кв. м | 100 | 29,600 |
| администрация Кировского района | кв. м | 60 | 17,700 |
| администрация Ленинского района | кв. м | 20 | 5,900 |
| администрация Мотовилихинского района | кв. м | 80 | 23,600 |
| администрация Орджоникидзевского района | кв. м | 60 | 4,739 |
| администрация Свердловского района | кв. м | 80 | 12, 36211 |
| администрация поселка Новые Ляды | кв. м | 100 | 29,600 |
| 1.1.5.1.1.3 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (шиномонтажи) | администрация Свердловского района | 01.03.2021 | 31.12.2021 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (шиномонтажи) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 77, 03649 |

2.4. после строки 1.1.5.1.1.3 дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.4 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (вышки сотовой связи) | администрация Свердловского района | 01.02.2021 | 31.12.2021 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (вышки сотовой связи) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 148, 750 |