АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Регламента 
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных учреждений 
по благоустройству районов 
города Перми и поселка Новые Ляды 
при организации ремонта и содержания 
улично-дорожной сети города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Перми, решениями Пермской городской Думы 
от 15 декабря 2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Перми», от 25 июня 2019 г. № 141 «О департаменте 
транспорта администрации города Перми, о департаменте дорог 
и благоустройства администрации города Перми и о признании утратившими 
силу отдельных решений Пермской городской Думы», в целях актуализации 
правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия функциональных 
и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных 
казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка 
Новые Ляды при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети 
города Перми.

2. Признать утратившими силу все изменения и редакции постановлений администрации города Перми:

от 10 декабря 2009 г. № 971 «Об утверждении Регламента организации 
работ по текущему ремонту улично-дорожной сети города Перми»,

от 08.09.2015 г. № 627 «О комиссии по обследованию дорожных условий 
на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом города Перми и о внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми по вопросам обследования дорожных условий»,

от 27.10.2016 г. № 964 «О внесении изменений в Регламент организации 
работ по текущему ремонту улично-дорожной сети города Перми, утвержденный Постановлением администрации города Перми от 10.12.2009 г. № 971».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 
обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве 
массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего Постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. заместителя главы администрации города Перми-начальника департамента 
дорог и благоустройства администрации города Перми Красильникова С.И.

- Глава города Перми                                                                                   А.Н. Дёмкин

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

города Перми

- РЕГЛАМЕНТ

- взаимодействия функциональных и территориальных органов

- администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений

- по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

- при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети

- города Перми

- 1. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений 
по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети города Перми (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 
решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. № 277 
«Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми» и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к ремонту 
и содержанию улично-дорожной сети (далее – нормативно-техническая 
документация), в целях урегулирования взаимодействия между участниками 
мероприятий по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Перми 
(далее – УДС).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия 
департамента дорог и благоустройства администрации города Перми 
(далее – Департамент), территориальных органов администрации города Перми 
и поселка Новые Ляды (далее – Территориальный орган) и муниципальных 
казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка 
Новые Ляды (далее – Учреждение) по вопросам организации ремонта 
и содержания УДС.

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие термины:

Ремонт УДС – комплекс работ, в результате которых конструктивные 
элементы улиц и дорог общего пользования местного значения, элементы 
обустройства и иные элементы поддерживаются в состоянии, отвечающем 
требованиям нормативно-технической документации.

Содержание УДС – комплекс работ по уборке УДС от мусора, снега, 
обеспечению чистоты конструктивных элементов улиц и дорог общего 
пользования местного значения, элементов обустройства и иных элементов, 
а также иных работ по сохранению нормативного состояния и обеспечению 
условий безопасного пользования объектов УДС.

Подрядчик – организация независимо от организационно-правовой формы или физическое лицо, выполняющие работы по ремонту и содержанию городских улиц и дорог по муниципальному контракту на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог.

1.5. Виды работ по ремонту и содержанию УДС определены Приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог».

- 2. Принципы взаимодействия

2.1. Законность.

2.2. Самостоятельность в реализации задач и полномочий.

2.3. Согласованность действий Департамента, Территориальных органов 
и Учреждений.

- 3. Формы взаимодействия

3.1. Взаимодействие между Департаментом, Территориальными органами 
и Учреждениями при организации мероприятий по содержанию и ремонту УДС осуществляется путем:

- обмена информацией;

- представления отчетности;

- проведения совещаний, семинаров, конференций;

- участия в рабочих группах;

- и в иных формах.

3.2. Предоставление информации, отчетности, обмен информацией, 
согласование проектов документов между Департаментом, Территориальными органами, Учреждениями осуществляются с использованием системы 
электронного документооборота. Срок представления необходимой информации указывается в запросе.

- 4. Порядок взаимодействия при планировании ремонта 
и содержания УДС

4.1. При планировании работ по ремонту УДС:

4.1.1. Учреждение:

4.1.1.1. ежегодно в весенний и осенний периоды проводит диагностику УДС с целью оценки транспортно-эксплуатационного состояния УДС. Отчет 
о выполнении оценки транспортно-эксплуатационного состояния УДС направляет в Территориальный орган и Департамент;

4.1.1.2. в целях планирования бюджета города Перми на очередной 
финансовый год и плановый период:

- составляет перечень объектов по ремонту УДС (с указанием объемов 
работ и финансирования) (далее – Перечень) на очередной финансовый год 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту;

При составлении Перечня с целью включения в Перечень участков УДС 
использует данные оценки транспортно-эксплуатационного состояния УДС, 
анализирует поступающие предписания отдела ГИБДД УМВД России по городу Перми и других надзорных органов, акты обследования дорожных условий 
на маршрутах регулярных перевозок пассажиров, обращения граждан 
и организаций;

- направляет Перечень в Территориальный орган для согласования;

В случае несогласования Перечня Территориальным органом дорабатывает Перечень и повторно согласовывает с Территориальным органом;

- формирует и направляет в Территориальный орган перечень и комплекты документов по объектам УДС, предлагаемых к реализации в рамках 
национальных проектов, а также программ, реализуемых при софинансировании из бюджета Пермского края, на очередной финансовый год;

4.1.2. Территориальный орган:

4.1.2.1. в целях планирования бюджета города Перми на очередной 
финансовый год и плановый период:

- направляет в Департамент не позднее 01 апреля текущего года 
согласованный Перечень;

Департамент рассматривает, анализирует объемные показатели, указанные в Перечне, в течение 30 дней с даты поступления Перечня, в дальнейшем 
утверждает Перечень или направляет на доработку;

В случае замечаний, в течение 10 рабочих дней с даты поступления 
предложений по доработке, Учреждение дорабатывает и согласовывает 
с Территориальным органом, который повторно направляет Перечень 
в Департамент для утверждения;

- направляет в Департамент перечень и комплекты документов по объектам УДС, предлагаемых к реализации в рамках национальных проектов, а также 
программ, реализуемых при софинансировании из бюджета Пермского края, 
на очередной финансовый год для согласования;

В случае несогласования перечня и комплекта документов по объектам УДС, предлагаемых к реализации в рамках национальных проектов, а также 
программ, реализуемых при софинансировании из бюджета Пермского края 
Департаментом Учреждение дорабатывает перечень и комплект документов 
и Территориальный орган повторно направляет на согласование в Департамент;

4.1.2.2. в целях информирования направляет утвержденный Департаментом Перечень в отдел ГИБДД УМВД России по городу Перми, департамент 
транспорта администрации города Перми;

4.1.3. Департамент:

4.1.3.1. в целях планирования бюджета города Перми на очередной 
финансовый год и плановый период:

- утверждает Перечень для последующего выделения финансирования 
работ на очередной финансовый год

- согласовывает перечень и комплекты документов по объектам УДС, 
предлагаемых к реализации в рамках национальных проектов, а также программ, реализуемых при софинансировании из бюджета Пермского края, на очередной финансовый год

4.2. При планировании работ по содержанию УДС:

4.2.1. Учреждение:

4.2.1.1. в целях выполнения работ по содержанию:

- формирует перечень объектов УДС, включаемых в объемы содержания долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию 
и ремонту улиц и автомобильных дорог (далее – Контракты);

- согласовывает с Территориальным органом и Департаментом перечень объектов УДС, включаемых в Контракты;

В случае несогласования перечня объектов УДС, включаемых в Контракты, Территориальным органом и/или Департаментом дорабатывает перечень 
и повторно согласовывает с Территориальным органом и Департаментом;

- вносит в проекты Контракта сведения об объемах работ по ремонту 
и содержанию УДС и объемах финансирования;

- согласовывает или направляет на доработку разработанные 
Департаментом проекты Контракта;

- направляет согласованные Контракты в Управление муниципального 
заказа администрации города Перми для осуществления процедуры размещения Контракта и проведения закупки по нему

- заключает Контракты с подрядной организацией в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ);

- выполняет работы по содержанию УДС в объемах, утвержденных 
Контрактами.

4.2.2. Территориальный орган:

4.2.2.1. в целях организации работ по заключению Контрактов:

- согласовывает или направляет на доработку перечень объектов УДС, включаемых в Контракты;

- согласовывает или направляет на доработку разработанные 
Департаментом проекты Контрактов.

4.2.3. Департамент:

4.2.3.1. в целях организации работ по заключению Контрактов:

- формирует проекты Контрактов;

- направляет проекты Контактов в Учреждения для внесения сведений 
об объемах работ по ремонту и содержанию УДС и объемах финансирования;

- направляет проекты Контрактов в Учреждения и Территориальные органы на согласование проекты Контрактов;

В случае несогласования проектов Контрактов Учреждением и/или 
Территориальным органом дорабатывает проекты Контрактов и повторно 
согласовывает с Учреждением и Территориальным органом;

- направляет проекты Контрактов в Управление муниципального заказа 
администрации города Перми для согласования на соответствие требованиям 
Федерального закона № 44-ФЗ или для внесения изменений.

- 5. Взаимодействие участников регламента при осуществлении

- контроля проведения работ по ремонту УДС

5.1. Учреждение при осуществлении контроля проведения работ 
по ремонту:

- ежедневно до 09.30 час. представляет в Департамент отчет по выполнению ремонта объектов УДС (далее – Отчет) за прошедшие сутки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту;

- ежегодно до 25 января текущего года направляет в Территориальный 
орган отчет по выполнению ремонта объектов УДС за предыдущий год 
с указанием каждого объекта, на котором проводились ремонтные работы;

- ежегодно в срок 01 августа текущего года направляет в Департамент 
перечень объектов УДС, предлагаемых к реализации в рамках национальных 
проектов и программ, осуществляемых при софинансировании из бюджета 
Пермского края, на следующий год;

- ежегодно в срок 01 декабря текущего года направляет в Департамент 
комплект документов по объектам УДС, предлагаемых к реализации в рамках национальных проектов и программ, осуществляемых при софинансировании 
из бюджета Пермского края, на следующий год, включающий в себя 
разработанные проекты организации дорожной деятельности и локально-сметные расчеты на выполнение ремонтных работ;

- направляет финансовые документы, подтверждающие факт завершения ремонтных работ по объектам УДС.

5.2. Территориальный орган при осуществлении контроля проведения работ по ремонту:

- ежегодно не позднее 25 января текущего года направляет в Департамент отчет по выполнению ремонта объектов УДС за предыдущий год (далее – годовой отчет) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту;

- для внесения изменений в муниципальную программу «Организация 
дорожной деятельности в городе Перми» предоставляет информацию 
о фактических объемах выполненных работ по мероприятиям: 
1.1.1.1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог, 1.1.1.1.3 Ремонт тротуаров, пешеходных дорожек и ремонт газонов вдоль тротуаров, пешеходных дорожек, 1.1.3.1.1 Ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Регламенту.

5.3. В целях осуществления координации деятельности участников 
Регламента при осуществлении контроля за исполнением планов выполнения 
работ по ремонту Департамент анализирует деятельность Территориальных 
органов и Учреждений на предмет соблюдения плановых показателей 
выполнения работ по ремонту (сопоставляя фактические показатели 
с плановыми), а также на предмет соответствия произведенной оплаты 
выполненным объемам работ.

- 6. Взаимодействие участников регламента при осуществлении

- контроля проведения работ по содержанию УДС

6.1. Учреждение при осуществлении контроля проведения работ 
по содержанию:

- ежедневно до 09.00 час. представляет в Департамент отчет о выполненных мероприятиях по содержанию УДС за прошедшие сутки по форме согласно 
приложению № 5 к настоящему Регламенту с указанием сведений о количестве задействованной техники в ночное и дневное время, а в зимний период – также 
с указанием сведений о вывезенном снеге;

- ежемесячно до 23 числа текущего месяца представляет в Департамент графики ежедневных дежурств руководителей и ответственных лиц 
за содержание объектов и элементов благоустройства на следующий месяц;

- ежемесячно до 30 числа текущего месяца представляет в Департамент 
информацию о снижении стоимости выполнения работ по содержанию УДС, выполненных в рамках исполнения Контрактов в текущем месяце по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.

6.2. Территориальный орган при осуществлении контроля проведения работ по содержанию:

- ежемесячно до 23 числа текущего месяца представляет в Департамент графики ежедневных дежурств руководителей и ответственных лиц 
за содержание объектов и элементов благоустройства на следующий месяц.

6.3. Департамент, Территориальный орган, Учреждение при проведении 
работ по содержанию:

- еженедельно участвуют в работе штаба по благоустройству, проводимого при администрации города Перми для координации проведения работ, 
выполняемых подрядными организациями в рамках Контрактов, также для 
подведения итогов работы за предыдущий период, для корректировки плана 
работ по содержанию УДС в части объектов содержания, их объемов;

- еженедельно проводят совещания по вопросам содержания территории 
города;

- не реже 1 раза в месяц организуют совместные выездные совещания 
по вопросам организации мероприятий по содержанию УДС.

- 7. Взаимодействие участников регламента при осуществлении

- оценки качества работ по ремонту и содержанию УДС

7.1. На протяжении всего процесса работ по ремонту и содержанию УДС, выполняемого в рамках Контракта, Учреждение осуществляет контроль качества работ  подрядной организации визуально, инструментально, лабораторно 
(на месте производства работ), путем проверки журналов производства работ, технической и иной документации в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

7.2. Оценка качества работ по ремонту и содержанию объектов УДС 
осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Перми от 14 апреля 2016 № 260 «Об утверждении Порядка оценки уровня содержания 
и выявления нарушений содержания улиц и дорог города Перми» и условиями Контракта.

7.3. Оценка качества работ по ремонту и содержанию объектов УДС 
производится путем сопоставления фактических результатов с требованиями нормативно-технической документации.

В случае выявления дефектов и недостатков на объекте производства работ по ремонту Учреждение:

- предъявляет требования по устранению дефектов и недостатков работ подрядной организации за свой счет;

- снижает стоимость работ подрядной организации в порядке, 
установленном условиями Контракта.

7.4. Критерии оценки качества работ по ремонту и по содержанию 
предусматриваются условиями Контракта.

При составлении технического задания на выполнение работ по ремонту объектов УДС Учреждение в соответствии с требованиями нормативно-технической документации устанавливает критерии оценки качества работ 
с учетом требования соблюдения сроков выполнения мероприятий.

- Приложение 1

к Регламенту организации работ

по ремонту улично-дорожной сети

города Перми

Утверждаю

Заместитель главы администрации города Перми – начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

«__» __________ 20__ года

Согласовано:

Глава администрации

___________________ района

«__» __________ 20__ года

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов улично-дорожной сети города Перми 
по ремонту на ____ год на территории __________________ района

| N | Наименование объекта | Участок улицы |  | Общая площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта (план) |  |  |  | Стоимость ремонта, тыс. руб. |  |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  | проезжая часть, кв. м | тротуар, кв. м | борт, п. м | всего, кв. м | проезжая часть | тротуар | борт | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Директор МКУ «Благоустройство _______________ района» ___________________

(подпись, расшифровка)

- Приложение 2

- к Регламенту организации работ

- по ремонту улично-дорожной сети

- города Перми

Утверждаю

Директор МКУ «Благоустройство

_____________________ района»

ОТЧЕТ
по выполнению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

в пределах административных границ __________________ района за период с ___ по ___

| № | Наименование объекта | Участок улицы (по контракту) |  | Участок работ по ремонту |  | План на (месяц), кв. м | Дата |  |  |  |  | Итого выполнение за (месяц), кв. м |  |  |  |  | Всего с начала сезона |  |  |  | Доля исполнения годового плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | от | до |  | план | факт |  |  |  | план | факт |  |  |  | факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | литой асфальтобетон | горячий асфальтобетон | холодный асфальтобетон | плитка |  | литой асфальтобетон | горячий асфальтобетон | холодный асфальтобетон | плитка | литой асфальтобетон | горячий асфальтобетон | холодный асфальтобетон | плитка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

- Приложение 3

к Регламенту организации работ

по ремонту улично-дорожной сети

города Перми

Согласовано:

Глава администрации

___________________ района

«__» __________ 20__ года

ОТЧЕТ

по выполнению ремонта улично-дорожной сети города

Перми на территории ___________________________ района

за _______________год

| № | Наименование объекта | Участок улицы |  | Общая площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта (план) |  |  |  | Площадь ремонта (факт) |  |  |  | % выполнения | Стоимость ремонта, тыс. руб. (план) |  |  |  | Стоимость ремонта, тыс. руб. (факт) |  |  |  | % освоения | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  | проезжая часть, кв. м | тротуар, кв. м | борт, п. м | всего, кв. м | проезжая часть, кв. м | тротуар, кв. м | борт, п. м | всего, кв. м |  | проезжая часть | тротуар | борт | всего | проезжая часть | тротуар | борт | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Директор МКУ «Благоустройство _______________ района» ___________________

(подпись, расшифровка)

- Приложение 4

к Регламенту организации работ

по ремонту улично-дорожной сети

города Перми

- ФОРМА

- внесения изменений в муниципальную программу

- «Организация дорожной деятельности в городе Перми»

- Внести изменения по п.                    системы программных мероприятий подпрограммы

- муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

- плановые значения в соответствии с действующей редакцией:

| - Код | - Наименование задачи, основного мероприятия, показателя непосредственного результата | - Показатели непосредственного - результата |  | - Участник программы | - Источник финансирования | - Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ед.изм. | - 20 год |  |  | - 20 год |

- фактические значения:

| - Код | - Наименование задачи, основного мероприятия, показателя непосредственного результата | - Показатели непосредственного - результата |  | - Участник программы | - Источник финансирования | - Объем финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ед.изм. | - 20 год |  |  | - 20 год |

- Внести изменения по п.                     плана-графика

- муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

- плановые значения в соответствии с действующей редакцией:

| - Код | - Наименование задачи, основного мероприятия, подмероприятия, объекта. Место - проведения/расположения | - Участник программы | - Дата начала реализации - подмероприятия | - Дата окончания реализации - подмероприятия | - Показатель непосредственного результата |  |  | - Источник - финнасирования | - Объем - финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - наименование | - ед.изм. | - значение |  |  |

- фактические значения:

| - Код | - Наименование задачи, основного мероприятия, подмероприятия, объекта. Место - проведения/расположения | - Участник программы | - Дата начала реализации - подмероприятия | - Дата окончания реализации - подмероприятия | - Показатель непосредственного результата |  |  | - Источник - финнасирования | - Объем - финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - наименование | - ед.изм. | - значение |  |  |

- Приложение 5

- к Регламенту организации работ

- по ремонту улично-дорожной сети

- города Перми

Утверждаю

Директор МКУ «Благоустройство

_____________________ района»

ОТЧЕТ

о выполненных мероприятиях по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

за ________________________ и план на _______________________

(прошедшие сутки) 						(следующие сутки)

| Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого техники за сутки |  | Количество чел. |  | Выполненные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывезено мусора, куб. м |  | Обработано ПГМ, тн |  |  |  |  |  | Вывезено снега, куб. м |  | Вывезено смета, тн |  |
| КДМ |  | погрузчик |  | снегопогрузчик |  | автогрейдер |  | грузовые автомобили |  | газели |  | МТЗ |  | ПМ |  |  |  |  |  | с __ по __ | с нач. зимнего содержания | Бионорд | Галит | ПСС | с нач. зимнего содержания |  |  | с __ по __ | с нач. зимнего содержания | с __ по __ | всего |
| д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н |  |  |  |  |  | Бионорд | Галит | ПСС |  |  |  |  |

Список используемых сокращений:

КДМ – комбинированная дорожная машина;

ПГМ – противогололедный материал;

ПСС – песко-соляная смесь.

- Приложение 6

- к Регламенту организации работ

- по ремонту улично-дорожной сети

- города Перми

Утверждаю

Директор МКУ «Благоустройство

_____________________ района»

- СНИЖЕНИЕ

- стоимости выполнения работ по содержанию УДС,

- выполненных в рамках исполнения долгосрочных муниципальных контрактов

- на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог

в __________ 20__г.

(месяц)

| - Район | - Подрядная организация | - Стоимость выполнения работ, - тыс. руб. | - Принято к оплате, тыс.руб. | - Сумма снижения, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |