АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2021

№ 461

О внесении изменений 
в инвестиционный проект «Строительство приюта 
для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 09.06.2018 № 379

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1060 «Об утверждении Порядка разработки и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми от 09 июня 2018 г. № 379 (в ред. от 27.09.2018 № 643, от 24.12.2018 
№ 1029, от 15.05.2019 № 175-П, от 17.12.2019 № 1024, от 22.04.2020 № 376, 
от 20.10.2020 № 1058).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2021 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 22.06.2021 № 461

ИЗМЕНЕНИЯ

в инвестиционный проект «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 
по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми», утвержденный постановлением администрации города Перми 
от 09 июня 2018 г. № 379

1. В разделе «Паспорт инвестиционного проекта»:

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Заказчик | руководитель функционально-целевого блока «Управление инвестиционно-строительной деятельностью, природопользованием» |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Исполнитель мероприятия инвестиционного проекта | МКУ «УТЗ», муниципальное казенное учреждение «Служба по обращению с животными без владельцев» (далее – МКУ «СОЖВ») |
| --- | --- | --- |

1.3. строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Сроки реализации инвестиционного проекта | 2018-2021 годы |
| --- | --- | --- |

1.4. строки 18-20 изложить в следующей редакции:

| 18 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 63 585, 24753 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Объемы и источники финансирования инвестиционного проекта по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми: 2018 год – 1 561,526; 2019 год – 42 242,442; 2020 год – 10 856,643; 2020 год – 8 910,55121 (неиспользованные ассигнования 2019 года); 2021 год – 14,08727 (неиспользованные ассигнования 2020 года). |  |  |
| 20 | Показатель конечного результата инвестиционного проекта по годам реализации | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
|  | заключенный муниципальный контракт на выполнение работ по строительству приюта для содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2019 |
|  | выполненные работы по строительству приюта для содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2019-2020 |
|  | введенный в эксплуатацию приют для содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2020 |
|  | оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных | ед. | 1 | 2021 |

2. Раздел «Финансирование инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми» изложить в следующей редакции:

«ФИНАНСИРОВАНИЕ

инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания

безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми»

| Код | Наименование цели, задачи, мероприятия инвестиционного проекта | Исполнитель мероприятия | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | ед. изм. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Корректировка проектной документации (далее – ПД) на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | откорректированная ПД на строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | бюджет города Перми | 1 550,000 | 1 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |  | произведенная предоплата за технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | 1 | - | - | - | бюджет города Перми | 11,526 | 11,526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,087 | 0,000 |
|  |  |  | невыполнение показателя за 2020 год | ед. | - | - | - | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,087 |
| 1.1.3 | Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |  | произведенная предоплата за подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | бюджет города Перми | 56,988 | 0,000 | 56,988 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | выполненное подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | бюджет города Перми | 56,988 | 0,000 | 0,000 | 56,988 | 0,000 |
| 1.1.4 | Оказание услуг авторского надзора за строительством приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | оказанные услуги авторского надзора за строительством приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми пропорционально выполненным работам | ед. | - | - | 1 | - | бюджет города Перми | 29,980 | 0,000 | 0,000 | 29,980 | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. | - | - | 1 | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 72,640 | 0,000 | 0,000 | 72,640 | 0,000 |
| 1.1.5 | Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | выполненные работы по строительству приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | бюджет города Перми | 52 411, 036 | 0,000 | 42 185, 454 | 10 225, 582 | 0,000 |
|  |  |  |  | ед. | - | - | 1 | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 8 837, 911 | 0,000 | 0,000 | 8 837, 911 | 0,000 |
|  |  |  | введенный в эксплуатацию приют для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | МКУ «СОЖВ» | приобретенное немонтируемое оборудование в построенный приют для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | ед. | - | - | 1 | - | бюджет города Перми | 605, 359 | 0,000 | 0,000 | 605, 359 | 0,000 |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54 735, 964 | 1561,526 | 42 242, 442 | 10 931, 996 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 8 910, 551 | 0,000 | 0,000 | 8 910, 551 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14, 087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14, 087 |
| Итого по инвестиционному проекту |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54 735, 964 | 1 561, 526 | 42 242, 442 | 10 931, 996 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2019 года) | 8 910, 551 | 0,000 | 0,000 | 8 910, 551 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14, 087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14, 087 |

3. Раздел «План-график инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми» на 2020 год» изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

инвестиционного проекта «Строительство приюта для содержания безнадзорных животных 
по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми» на 2021 год

| Код | Наименование задачи, мероприятия. Место проведения / расположения (адрес) | Исполнитель мероприятия | Дата начала реализации мероприятия | Дата окончания реализации мероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере регулирования численности безнадзорных животных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2021 | 15.03.2021 | произведенная оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям приюта для содержания безнадзорных животных по ул. Верхне-Муллинской, 106а г. Перми (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14,087 |
| Итого по мероприятию |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14,087 |
| Итого по задаче |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14,087 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 14,087 |