АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.07.2021

№ 505

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Доступное и качественное 
образование», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 19.10.2018 № 792

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Доступное и качественное образование», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 792 (в ред. от 28.12.2018 
№ 1089, от 12.03.2019 № 153, от 30.04.2019 № 138-П, от 18.06.2019 № 285, 
от 22.07.2019 № 412, от 10.10.2019 № 668, от 18.10.2019 № 741, от 11.12.2019 
№ 1001, от 27.12.2019 № 1111, от 31.12.2019 № 1143, от 30.01.2020 № 85, 
от 26.03.2020 № 276, от 07.07.2020 № 578, от 28.07.2020 № 655, от 16.09.2020 
№ 841, от 19.10.2020 № 1043, от 27.11.2020 № 1210, от 30.12.2020 № 1363, 
от 31.12.2020 № 1372, от 02.02.2021 № 34, от 16.02.2021 № 77, от 15.04.2021 
№ 261, от 11.06.2021 № 426).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 06.07.2021 № 505

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Доступное и качественное образование», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 792

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 12 564 471,267 | 13 405 924,216 | 15 216 367,915 | 15 400 049,002 | 15 515 322,449 |
|  | бюджет города Перми | 3 167 506,510 | 3 252 032,955 | 3 282 147,065 | 3 283 206,400 | 3 285 883,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 102,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 8 390 705,494 | 8 763 340,539 | 9 890 714,627 | 10 038 074,546 | 10 163 840,757 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 342 160,400 | 949 864,423 | 985 126,256 | 971 956,292 |
|  | бюджет Российской Федерации – внебюджетные источники | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 1 004 259,263 | 1 048 287,900 | 1 093 641,800 | 1 093 641,800 | 1 093 641,800 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 6 118 836,237 | 6 094 302,085 | 6 812 261,343 | 6 822 951,600 | 6 828 566,900 |
|  | бюджет города Перми | 1 273 955,933 | 1 255 208,314 | 1 348 940,220 | 1 351 070,700 | 1 351 070,700 |
|  | бюджет Пермского края | 3 841 321,041 | 3 790 805,871 | 4 369 679,323 | 4 378 239,100 | 4 383 854,400 |
|  | внебюджетные источники | 1 003 559,263 | 1 048 287,900 | 1 093 641,800 | 1 093 641,800 | 1 093 641,800 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 645 267,027 | 6 181 016,951 | 7 294 203,407 | 7 472 527,802 | 7 582 173,449 |
|  | бюджет города Перми | 1 107 391,618 | 1 157 179,613 | 1 114 485,880 | 1 118 748,300 | 1 121 413,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 102,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 4 537 875,409 | 4 681 574,516 | 5 229 853,104 | 5 368 653,246 | 5 488 804,157 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 342 160,400 | 949 864,423 | 985 126,256 | 971 956,292 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 620 215,607 | 667 859,599 | 638 195,565 | 638 808,600 | 638 808,600 |
|  | бюджет города Перми | 615 515,607 | 667 859,599 | 638 195,565 | 638 808,600 | 638 808,600 |
|  | бюджет Пермского края | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации – внебюджетные источники | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 130 424,263 | 136 216,029 | 137 731,200 | 131 662,000 | 131 662,000 |
|  | бюджет города Перми | 120 915,219 | 124 411,929 | 126 236,400 | 120 167,200 | 120 167,200 |
|  | бюджет Пермского края | 9 509,044 | 11 804,100 | 11 494,800 | 11 494,800 | 11 494,800 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 49 728,133 | 326 529,552 | 333 976,400 | 334 099,000 | 334 111,500 |
|  | бюджет города Перми | 49 728,133 | 47 373,500 | 54 289,000 | 54 411,600 | 54 424,100 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 279 156,052 | 279 687,400 | 279 687,400 | 279 687,400 |
|  | подпрограмма 1.6, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.7, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования» муниципальной программы «Доступное и качественное образование»:

2.1. строку 1.1.1.2.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.4 | количество руководителей и педагогических работников образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки | чел. | 1 145 | 1 556 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | ДО, образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | бюджет Пермского края | 47 839, 900 | 67 506, 625 | 76 196, 900 | 76 196, 900 | 76 196, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. строки 1.1.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | чел. | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | МОУ, реализующие программы дошкольного образования | бюджет города Перми | 141,900 | 922,800 | 148,320 | 133,600 | 133,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 750,500 | 2 049,792 | 924,023 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 892,400 | 2 972,592 | 1 072,343 | 133,600 | 133,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141,900 | 922,800 | 148,320 | 133,600 | 133,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 750,500 | 2 049,792 | 924,023 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 3 841 462, 941 | 3 791 728, 671 | 4 369 827, 643 | 4 378 372, 700 | 4 383 988, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 141,900 | 922,800 | 148,320 | 133,600 | 133,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 841 321,041 | 3 790 805,871 | 4 369 679,323 | 4 378 239,100 | 4 383 854,400 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6 118 836, 237 | 6 094 302, 085 | 6 812 261, 343 | 6 822 951, 600 | 6 828 566, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 273 955, 933 | 1 255 208, 314 | 1 348 940, 220 | 1 351 070, 700 | 1 351 070, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 841 321, 041 | 3 790 805, 871 | 4 369 679, 323 | 4 378 239, 100 | 4 383 854, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 003 559, 263 | 1 048 287, 900 | 1 093 641, 800 | 1 093 641, 800 | 1 093 641, 800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 6 118 836, 237 | 6 094 302, 085 | 6 812 261, 343 | 6 822 951, 600 | 6 828 566, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 273 955, 933 | 1 255 208, 314 | 1 348 940, 220 | 1 351 070, 700 | 1 351 070, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 841 321, 041 | 3 790 805, 871 | 4 369 679, 323 | 4 378 239, 100 | 4 383 854, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 003 559, 263 | 1 048 287, 900 | 1 093 641, 800 | 1 093 641, 800 | 1 093 641, 800 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования» муниципальной программы «Доступное и качественное образование»:

3.1. строку 1.2.1.2.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.1.5 | количество руководителей и педагогических работников образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки | чел. | 3 183 | 3 491 | 3 545 | 3 545 | 3 545 | ДО, МОУ | бюджет Пермского края | 134 157, 500 | 144 657, 897 | 156 719, 300 | 156 719, 300 | 156 719, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2. строки 1.2.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.2.2.1 | количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | чел. | 2 599 | 2 717 | 2 753 | 2 785 | 2 791 | МОУ | бюджет города Перми | 5 429, 200 | 5 000, 170 | 4 911, 180 | 4 925, 900 | 4 925, 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 66 960, 000 | 60 885, 808 | 47 515, 977 | 49 241, 900 | 49 284, 000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 72 389, 200 | 65 885, 978 | 52 427, 157 | 54 167, 800 | 54 209, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5 429, 200 | 5 000, 170 | 4 911, 180 | 4 925, 900 | 4 925, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 66 960, 000 | 60 885, 808 | 47 515, 977 | 49 241, 900 | 49 284, 000 |

3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 543 304, 609 | 5 028 735, 086 | 6 184 628, 707 | 6 358 705, 402 | 6 465 686, 349 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 5 429,200 | 5 000,170 | 4 911,180 | 4 925, 900 | 4 925,900 |
|  | бюджет Пермского края | 4 537 875, 409 | 4 681 574, 516 | 5 229 853, 104 | 5 368 653, 246 | 5 488 804, 157 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 342 160,400 | 949 864, 423 | 985 126, 256 | 971 956,292 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5 645 267,027 | 6 181 016, 951 | 7 294 203, 407 | 7 472 527, 802 | 7 582 173, 449 |
|  | бюджет города Перми | 1 107 391, 618 | 1 157 179, 613 | 1 114 485,880 | 1 118 748, 300 | 1 121 413, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 102,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 4 537 875, 409 | 4 681 574, 516 | 5 229 853,104 | 5 368 653, 246 | 5 488 804, 157 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 342 160, 400 | 949 864, 423 | 985 126, 256 | 971 956, 292 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 645 267, 027 | 6 181 016, 951 | 7 294 203, 407 | 7 472 527, 802 | 7 582 173, 449 |
|  | бюджет города Перми | 1 107 391, 618 | 1 157 179, 613 | 1 114 485, 880 | 1 118 748, 300 | 1 121 413, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 102,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 4 537 875, 409 | 4 681 574, 516 | 5 229 853, 104 | 5 368 653, 246 | 5 488 804, 157 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 342 160, 400 | 949 864, 423 | 985 126, 256 | 971 956, 292 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования» муниципальной программы «Доступное и качественное образование»:

4.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | объем предоставленных услуг дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел./ часы | 9 437 597 | 9 437 583 | 9 395 067 | 9 395 067 | 9 395 067 | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 589 641, 938 | 626 231, 322 | 618 040, 765 | 619 294, 700 | 619 294, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 589 641,938 | 626 231,322 | 618 040,765 | 619 294,700 | 619 294,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 589 641,938 | 626 231,322 | 618 040,765 | 619 294,700 | 619 294,700 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 615 515,607 | 667 859,599 | 638 195,565 | 638 808,600 | 638 808,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 615 515,607 | 667 859,599 | 638 195,565 | 638 808,600 | 638 808,600 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 620 215,607 | 667 859,599 | 638 195,565 | 638 808,600 | 638 808,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 615 515,607 | 667 859,599 | 638 195,565 | 638 808,600 | 638 808,600 |
|  | бюджет Пермского края | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации - внебюджетные источники | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 620 215,607 | 667 859,599 | 638 195,565 | 638 808,600 | 638 808,600 |
|  | бюджет города Перми | 615 515,607 | 667 859,599 | 638 195,565 | 638 808,600 | 638 808,600 |
|  | бюджет Пермского края | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации - внебюджетные источники | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В приложении 1 строки 1.1.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, 
в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | МДОУ, МОУ, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подведомственные ДО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | чел. | 67 | бюджет города Перми | 148,320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 924,023 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 072,343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 148,320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 924,023 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4 369 827, 643 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 148,320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 369 679, 323 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6 812 261, 343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 348 940, 220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 369 679, 323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 093 641, 800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6 812 261, 343 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 348 940, 220 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 369 679, 323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1 093 641, 800 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.2.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.2.2.1 | Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | МОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | чел. | 2 753 | бюджет города Перми | 4 911,180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 47 515,977 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 52 427,157 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 49 11,180 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 47 515,977 |

6.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 184 628,707 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4 911,180 |
|  | бюджет Пермского края | 5 229 853,104 |
|  | бюджет Российской Федерации | 949 864,423 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 7 294 203,407 |
|  | бюджет города Перми | 1 114 485,880 |
|  | бюджет Пермского края | 5 229 853,104 |
|  | бюджет Российской Федерации | 949 864,423 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 7 294 203,407 |
|  | бюджет города Перми | 1 114 485,880 |
|  | бюджет Пермского края | 5 229 853,104 |
|  | бюджет Российской Федерации | 949 864,423 |

7. В приложении 3:

7.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Реализация предоставления дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, естественно-научной, технической, туристско-краеведческой, художественной, физкультурно-спортивной направленности и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | МОУДО, МОУ, ДОУ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | объем предоставленных услуг дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел./часы | 9 395 067 | бюджет города Перми | 618 040,765 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. | 42 710 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  |  |  | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования | чел. | 1 622 | внебюджетные источники | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 618 040, 765 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 618 040, 765 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,000 |

7.2. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 638 195,565 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 638 195,565 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 638 195,565 |
|  | бюджет города Перми | 638 195,565 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 638 195,565 |
|  | бюджет города Перми | 638 195,565 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 |

8. В приложении 5 строку 1.5.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.1.1.1 | Организация предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность и содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) | ЧДОУ, индивидуальные предприниматели | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте до 3 лет в частных образовательных организациях | чел. | 650 | бюджет города Перми | 8 817,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет в частных образовательных организациях | чел. | 1223 | бюджет города Перми | 16 619,800 |
|  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте до 3 лет у индивидуального предпринимателя | чел. | 1416 | бюджет города Перми | 17 285,300 |
|  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе полного дня для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет у индивидуального предпринимателя | чел. | 442 | бюджет города Перми | 5 876,200 |
|  |  |  |  |  | количество детей, получающих услугу по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в группе сокращенного дня, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для детей в возрасте от 3 лет до 8 лет в частных образовательных организациях | чел. | 73 | бюджет города Перми | 812,400 |