АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.07.2021

№ 513

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17.10.2018 № 746

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746 (в ред. от 27.12.2018 № 1074, от 28.06.2019 № 336, от 17.10.2019 № 715, от 17.10.2019 № 720, от 13.12.2019 
№ 1016, от 24.12.2019 № 1053, от 26.12.2019 № 1083, от 04.02.2020 № 103, 
от 25.03.2020 № 269, от 20.04.2020 № 364, от 29.05.2020 № 478, от 17.07.2020 
№ 625, от 30.09.2020 № 914, от 16.10.2020 № 1010, от 27.10.2020 № 1093, 
от 03.12.2020 № 1222, от 25.12.2020 № 1331, от 05.02.2021 № 48, от 12.02.2021 
№ 65, от 24.03.2021 № 193, от 06.04.2021 № 231, от 29.04.2021 № 318).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 08.07.2021 № 513

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Обеспечение жильем жителей города Перми»,

утвержденную постановлением администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3 132 389,597 | 3 602 734,943 | 4 630 457,225 | 2 153 962,029 | 3 935 480,496 |
|  | бюджет города Перми | 162 040,077 | 297 797,259 | 136 231,415 | 116 116,800 | 50 269,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 121,808 | 522,070 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 616 698,998 | 526 906,100 | 710 312,160 | 22 000,000 | 456 970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 866 369,328 | 789 040,383 | 917 154,836 | 318 396,454 | 329 510,366 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32 503,992 | 20 231,185 | 141 031,169 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185 358,608 | 312 066,503 | 282 997,392 | 300 752,535 | 277 838,810 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – средства Фонда) | 824 982,286 | 1 004 854,798 | 1 625 869,367 | 610 521,140 | 2 034 716,620 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22 893,245 | 4 937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 442 314,500 | 628 423,400 | 811 860,500 | 786 175,100 | 786 175,100 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 075 392,133 | 2 082 418,002 | 3 146 169,412 | 776 420,797 | 2 580 924,169 |
|  | бюджет города Перми | 58 890,045 | 39 454,398 | 32 960,700 | 69 994,400 | 4 147,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2121,808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 594 698,998 | 484 906,100 | 668 312,160 | 0,000 | 434 970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 594 698,996 | 510 078,276 | 686 750,682 | 95 905,257 | 107 090,349 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 20 231,185 | 127 276,117 | 0,000 | 0,000 |
|  | средства Фонда | 824 982,286 | 1 004 854,798 | 1 625 869,367 | 610 521,140 | 2 034 716,620 |
|  | средства Фонда (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 22 893,245 | 4 937,904 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 47 691,635 | 46 236,154 | 45 499,679 | 46 122,400 | 46 122,400 |
|  | бюджет города Перми | 47 691,635 | 46 236,154 | 45 499,679 | 46 122,400 | 46 122,400 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 009 305,829 | 1 474 080,787 | 1 438 788,134 | 1 331 418,832 | 1 308 433,927 |
|  | бюджет города Перми | 55 458,397 | 212 106,707 | 57 771,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 22 000,000 | 22 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 271 670,332 | 278 962,107 | 230 404,154 | 222 491,197 | 222 420,017 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32 503,992 | 0,000 | 13 755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185 358,608 | 312 066,503 | 282 997,392 | 300 752,535 | 277 838,810 |
|  | внебюджетные источники | 442 314,500 | 628 423,400 | 811 860,500 | 786 175,100 | 786 175,100 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения, % | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, % | 8,4 | 10,7 | 11,9 | 7,6 | 10,3 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу, тыс. кв. м | 40,1 | 37,7 | 58,1 | 17,9 | 41,2 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 1 151 | 1 483 | 1 644 | 1 051 | 1 423 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» признать утратившим силу.

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

- 3.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

3.2. строки 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2 | Снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 9,4 | - | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 34 420, 449 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | 1,44 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 121, 808 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 10,6 | 5,6 | - | - | МКУ УМЖФ | бюджет города Перми | 0,000 | 28 670, 926 | 28 813, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |
|  | итого по ПНР | тыс. кв. м | 10,84 | 10,6 | 5,6 | - | - | Х | итого | 36 542, 257 | 28 670, 926 | 28 875, 982 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 34 420, 449 | 28 670, 926 | 28 813, 500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 121, 808 | 0,000 | 62,482 | 0,000 | 0,000 |

3.3. приложение изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 1.1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда»

муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Переселение граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными и не входящих в действующие программы переселения непригодного для проживания жилищного фонда; 1.1.1.1.3. мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 г.; 1.1.1.3.1. обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; 1.1.1.3.2. реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УЖО |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; ликвидация непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на территории города Перми |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, – 174,4 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9 439 754,572 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |
|  | всего | 1 294644,121 | 1 682 913,655 | 3 113 146,230 | 772 273,597 |  | 2 576 776,969 |
|  | бюджет города Перми | 20 451,125 | 4 000,000 | 0,000 | 65 847,200 |  | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 192 242,513 | 252 994,296 | 668 312,160 | 0,000 |  | 434 970,000 |
|  | бюджет Пермского края | 279 861,442 | 403 033,344 | 814 026,799 | 95 905,257 |  | 107 090,349 |
|  | средства Фонда | 802 089,041 | 1 022 886,015 | 1 630 807,271 | 610 521,140 |  | 2 034 716,620 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |
|  | общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда путем переселения в приобретенные помещения | тыс. кв. м | 23,9 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 31,4 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | 60,0 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | 17,9 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | 41,2 | 2023 |  |  |  |
|  | количество расселенных граждан | - чел. | 1399 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 2312 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | 3197 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | 1463 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | 2615 | 2023 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июля 2019 г. № 17-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | заключение договоров об изъятии жилых помещений у собственников |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений |  |  |  | 2019-2023 годы |  |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

- 5.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |  |  | 2019 год план | 2020 год план | 2021 год план | 2022 год план | 2023 год план |

- 5.2. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 1,3 | 2,9 | 0,7 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 54 732, 643 | 109 747, 178 | 37 594, 930 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 0,02 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 468,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 36 | 117 | 43 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 725, 754 | 2 010,005 | 1 372,199 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | - | 5 | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 54,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | - | 2,2 | 0,5 | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,000 | 100 349, 524 | 18 803, 907 | 0,000 | 0,000 |

- 5.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 458,397 | 212 628,777 | 57 771,036 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55 458,397 | 212 106,707 | 57 771,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 458,397 | 212 628,777 | 57 771,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми | 55 458,397 | 212 106,707 | 57 771,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 5.4. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 388 029,559 | 477 482,048 | 327 080,008 | 264 227,672 | 247 132,760 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 55 458,397 | 212 106,707 | 57 771,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 171 122,472 | 120 287,112 | 128 614,227 | 119 594,393 | 113 240,493 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 29708,938 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131 739,752 | 144 566,159 | 140 694,745 | 144 633,279 | 133 892,267 |

5.5. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 13 | 18 | 58 | 74 | 68 | УЖО | бюджет Российской Федерации | 14 570, 154 | 14 043, 240 | 46 175, 076 | 57 806, 136 | 53119, 152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 14 570, 154 | 14 043, 240 | 46 175, 076 | 57 806, 136 | 53119, 152 |

5.6. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 20 | 22 | 81 | 84 | 77 | УЖО | бюджет Российской Федерации | 17 526,942 | 17 083,764 | 64 485, 882 | 65617, 776 | 60 149,628 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 17 526,942 | 17 083,764 | 64 485, 882 | 65617, 776 | 60 149,628 |

5.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 621 276,270 | 996 598,739 | 1 111 708,126 | 1 067 191,160 | 1 061 301,167 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 22 000,000 | 22 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 100 547,860 | 158 674,995 | 101 789,927 | 102 896,804 | 109 179,524 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 795,054 | 0,000 | 13 755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 53 618,856 | 167 500,344 | 142 302,647 | 156 119,256 | 143 946,543 |
|  | внебюджетные источники | 442 314,500 | 628 423,400 | 811 860,500 | 786 175,100 | 786 175,100 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 621 276,270 | 996 598,739 | 1 111 708,126 | 1 067 191,160 | 1 061 301,167 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 22 000,000 | 22 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 100 547,860 | 158 674,995 | 101 789,927 | 102 896,804 | 109 179,524 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 2 795,054 | 0,000 | 13 755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 53 618,856 | 167 500,344 | 142 302,647 | 156 119,256 | 143 946,543 |
|  | внебюджетные источники | 442 314,500 | 628 423,400 | 811 860,500 | 786 175,100 | 786 175,100 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 009 305,829 | 1 474 080,787 | 1 438 788,134 | 1 331 418,832 | 1 308 433,927 |
|  | бюджет города Перми | 55 458,397 | 212 106,707 | 57 771,036 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 522,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 22 000,000 | 42 000,000 | 42 000,000 | 22 000,000 | 22 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 271 670,332 | 278 962,107 | 230 404,154 | 222 491,197 | 222 420,017 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 32 503,992 | 0,000 | 13 755,052 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 185 358,608 | 312 066,503 | 282 997,392 | 300 752,535 | 277 838,810 |
|  | внебюджетные источники | 442 314,500 | 628 423,400 | 811 860,500 | 786 175,100 | 786 175,100 |

5.8. таблицу 1 приложения изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | жилые помещения, приобретенные в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение объектов недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.1.1.1. Приобретение, изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УЖО |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УЖО |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | общая площадь жилых (нежилых) помещений, приобретенных (построенных), изъятых в целях исполнения судебных решений, - 7,6 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 319 793,871 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |
|  | бюджет города Перми | 52 830,695 | 210 564,339 |  | 56 398,837 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | количество исполненных судебных решений | ед. |  | 44 |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 |  | 2020 год |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 2021 год |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  |  | - |  | 2023 год |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июля 2019 г. N 17-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  |  |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  |  |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | изъятие жилых помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  | 2019-2021 годы |  |

5.9. таблицу 2 приложения изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми

по подпрограмме 1.3 «Повышение доступности жилья» муниципальной программы

«Обеспечение жильем жителей города Перми»

| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Направление инвестирования | приобретение жилых помещений |  |  |  |  |  |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.3.1.2.1. Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. 1.3.1.2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |  |  |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции |  |  |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | УЖО |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | УЖО |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 10 | Мощность объекта муниципальной собственности города Перми | 750 жилых помещений общей площадью не менее 24,2 тыс. кв. м |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 327 522,613 |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год |
|  | всего | 297 424,088 | 260 601,359 | 264 752,743 | 260 943,350 |  | 243 801,073 |
|  | бюджет Пермского края | 165 684,336 | 116 240,231 | 124 057,998 | 116 310,071 |  | 109 908,806 |
|  | бюджет Российской Федерации | 131 739,752 | 144 361,128 | 140 694,745 | 144 633,279 |  | 133 892,267 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |  |
|  | общая площадь приобретенных жилых помещений | тыс. кв. м | 5,9 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 5,0 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | 4,6 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | 4,5 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | 4,2 | 2023 |  |  |  |
|  | - количество приобретенных жилых помещений | - ед. | 187 | 2019 |  |  |  |
|  |  |  | 159 | 2020 |  |  |  |
|  |  |  | 139 | 2021 |  |  |  |
|  |  |  | 137 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  | 128 | 2023 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол Инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. N 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июля 2019 г. N 17-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов |  |  |  | 2019-2023 годы |  |
|  |  | приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов |  |  |  | 2019-2023 годы |  |

6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми»:

6.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

| 1 | Цель. Создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 8,4 | 10,7 | 11,9 | 7,6 | 10,3 |
|  | расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 40,1 | 37,7 | 58,1 | 17,9 | 41,2 |
|  | количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1151 | 1483 | 1644 | 1051 | 1423 |

- 6.2. строку 1.3.1 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
|  | доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 19,1 | 16,7 | 13,3 | 15,1 | 16,7 |

- 6.3. строку 1.3.2 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1 | Задача. Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 27,24 | 22,73 | 25,47 | 47,51 | 47,24 |
|  | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 12,7 | 25,0 | 32,2 | 45,3 | 83,0 |

- 7. В приложении 1 строку 1.1.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.3 | Приемка работ по сносу многоквартирных домов (в том числе работ по вывозу и размещению отходов на специализированном полигоне, образовавшихся в результате ликвидации аварийного жилищного фонда, по подготовке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства) | МКУ УМЖФ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество подготовленных проектов организации работ по сносу объекта капитального строительства | ед. | 27 | бюджет города Перми | 28 813,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество снесенных многоквартирных домов | ед. | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  | площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 5,6 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62,482 |

- 8. В приложении 3:

- 8.1. после строки 1.3.1 дополнить строками 1.3.1.1, 1.3.1.1.1, 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.6, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.3.1.1 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых (нежилых) помещений, о предоставлении благоустроенного жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1 | Приобретение жилья, изъятие жилых (нежилых) помещений в целях исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1.1.1 | Размещение открытых аукционов в электронной форме на право заключения муниципального контракта на приобретение жилых помещений для исполнения судебных решений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество извещений о проведении открытых аукционов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципальных контрактов по итогам размещения открытых аукционов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения открытых аукционов | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Приемка в муниципальную собственность жилых помещений, приобретенных в рамках заключенных муниципальных контрактов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, приобретенных в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,4 | бюджет города Перми | 25 562,580 |
| 1.3.1.1.1.4 | Исполнение судебных решений об изъятии жилых помещений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,3 | бюджет города Перми | 12 032,350 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 11 |  |  |
| 1.3.1.1.1.5 | Исполнение судебных решений о возмещении судебных расходов | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | 43 | бюджет города Перми | 1 372,199 |
| 1.3.1.1.1.6 | Исполнение судебных решений об изъятии нежилых помещений | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | общая площадь нежилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс. кв. м | 0,5 | бюджет города Перми | 18 803,907 |
|  |  |  |  |  | количество исполненных судебных решений | ед. | 4 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57 771,036 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 57 771,036 |

8.2. строку «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 327 080,008 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 57 771,036 |
|  | бюджет Пермского края | 128 614,227 |
|  | бюджет Российской Федерации | 140 694,745 |

8.3. строки 1.3.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.4.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 58 | бюджет Российской Федерации | 46 175,076 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 46 175,076 |

8.4. строки 1.3.2.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.3.2.1.5.1 | Предоставление субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения | УЖО | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | чел. | 81 | бюджет Российской Федерации | 64 485,882 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 64 485,882 |

8.5. строки «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 111 708,126 |
| --- | --- | --- |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 101 789,927 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 755,052 |
|  | бюджет Российской Федерации | 142 302,647 |
|  | внебюджетные источники | 811 860,500 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 111 708,126 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 101 789,927 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 755,052 |
|  | бюджет Российской Федерации | 142 302,647 |
|  | внебюджетные источники | 811 860,500 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 438 788,134 |
|  | бюджет города Перми | 57 771,036 |
|  | софинансирование бюджета города Перми | 42 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 230 404,154 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 755,052 |
|  | бюджет Российской Федерации | 282 997,392 |
|  | внебюджетные источники | 811 860,500 |