АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.09.2021                                       № 751

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог 
и дорожных сооружений 
в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2020 № 1050

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2020 г. № 1050 
(в ред. от 30.03.2021 № 217, от 07.05.2021 № 332).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 24.09.2021 № 751

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2020 г. № 1050

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 2 изложить в следующей редакции:

| 2 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | ДДБ; департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО); муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство»); управление капитального строительства (далее – УКС) |
| --- | --- | --- |

1.3. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 282 498,25505 | 3 604 175,16488 | 6 729 981,5183 | 4 297 526,2465 | 2 548 007,600 |
|  | бюджет города Перми | 934 526,36958 | 1 353 866,92567 | 1 174 053,687 | 2 205 807,832 | 1 723 007,600 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 102,03457 | 139 253,717 | 357 205,62985 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1 137 134,500 | 1 340 204,13362 | 4 669 291,71507 | 2 091 718,4145 | 825 000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46 735,3509 | 678 220,27074 | 529 430,48638 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 92 630,11785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 802 340,69301 | 2 574 007,7593 | 5 505 957,30595 | 2 965 973,6275 | 2 219 189,200 |
|  | бюджет города Перми | 520 981,44449 | 645 606,97312 | 684 298,268 | 1 276 038,113 | 1 394 189,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 97 489,39762 | 18 627,89577 | 212 956,14503 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1 137 134,500 | 1 138 922,50182 | 4 086 400,71987 | 1 689 935,5145 | 825 000,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46 735,3509 | 678 220,27074 | 522 302,17305 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 92 630,11785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 480 157,56204 | 1 030 167,40558 | 1 224 024,21235 | 1 331 552,619 | 328 818,400 |
|  | бюджет города Перми | 413 544,92509 | 708 259,95255 | 489 755,419 | 929 769,719 | 328 818,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66 612,63695 | 120 625,82123 | 144 249,48482 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 201 281,6318 | 582 890,9952 | 401 782,900 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 7 128,31333 | 0,000 | 0,000 |
|  | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |

2. Раздел «Финансирование муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений 
в городе Перми» признать утратившим силу.

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Совершенствование системы муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

3.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |  |  | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |

3.2. после строки 1.1.1.1.1.2 дополнить строкой 1.1.1.1.1.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.1.3 | количество земельных участков для изъятия в муниципальную собственность, в отношении которых выполнены оценочные работы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 20, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 33 956,69248 | 8,97816 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 7 736,42906 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8,82852 | 8,97816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 211,43490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.4. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 174 624, 3594 | 220 894, 49439 | 85 045, 356 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 3 728, 89291 | 90 650, 44758 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 214 265, 5108 | 488 447, 400 | 570 836, 73979 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 80 104, 16314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 279, 0606 | 164, 06046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 218, 18920 | 0,000 | 1 841, 67265 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 3 912, 40575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 8 280, 50422 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 379, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 745, 346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.5. строку 1.1.1.1.2.5 признать утратившей силу;

3.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 409 511,966 | 797 251,41665 | 756 654,72024 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 174 903,420 | 224 970,9606 | 85 045,356 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 379,500 | 3 728,89291 | 90 650,44758 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 214 483,700 | 488 447,400 | 580 958,91666 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14 745,346 | 80 104,16314 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 4 659, 000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - |  | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 4 658, 9375 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 13 977, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 4 659, 000 | 18 636, 0005 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 4 659, 000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 4 658, 9375 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 13 977, 000 | 0,000 | 0,000 |

3.8. строку 1.1.1.1.6.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.2 | протяженность реконструированного участка дороги | км | - | - | 1,2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 117 285, 500 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 411 016, 15808 | 0,000 | 0,000 |

3.9. строку 1.1.1.1.6.4 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 1 292, 70913 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.10. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 62 699,632 | 212 803,23279 | 536 735,29151 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 68 313,900 | 117 285,500 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 25 199,632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 37 500,000 | 106 989,33279 | 412 308,86721 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 37 500,000 | 7 140,9243 | 0,000 | 0,000 |

3.11. строки 1.1.1.1.7.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.3 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 5 305, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 305, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 15 915, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 5 305, 000 | 83 224, 870 | 279 089, 300 | 1 088 484,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 5 305, 000 | 11 580, 600 | 279 089, 300 | 338 484, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 5 305, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 66 339, 270 | 0,000 | 750 000, 000 |

3.12. строки 1.1.1.1.9.1-1.1.1.1.9.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 63 718, 72713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 48 155, 48346 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 116 443, 900 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 0,7 | 0,7 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 156 098, 900 | 434 567, 500 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,0145 | 0,000 |
| 1.1.1.1.9.3 | протяженность построенного участка автомобильной дороги | км | - | - | - | - | 0,7 |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 970 204, 700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 63 718, 72713 | 320 698, 28346 | 434 567, 5145 | 970 204, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 63 718, 72713 | 156 098, 900 | 434 567, 500 | 970 204, 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 48 155, 48346 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 116 443, 900 | 0,0145 | 0,000 |

3.13. строки 1.1.1.1.10.2, 1.1.1.1.10.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.10.2 | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы | км | - | 1,9 | 1,2512 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 14 325, 80454 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 42 977, 61364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 19 910, 1355 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.10.3 | протяженность построенного участка автомобильной дороги | км | - | - | 1,2512 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 98 306, 000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 329 151, 30779 | 0,000 | 0,000 |

3.14. после строки 1.1.1.1.10.3 дополнить строкой 1.1.1.1.10.4 следующего содержания:

| 1.1.1.1.10.4 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 925, 82221 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.15. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | итого | 18 048,500 | 76 720,890 | 448 293,2655 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 4 512,200 | 14 758,390 | 98 306,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 4 512,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 13 536,300 | 43 914,46097 | 330 077,130 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 13 535,93903 | 19 910,1355 | 0,000 | 0,000 |

3.16. строку 1.1.1.1.12.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.12.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25 000, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 75 000, 000 | 0,000 |

3.17. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 099 358,300 | 100 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 309 496,900 | 25 000,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 789 861,400 | 75 000,000 |

3.18. строки 1.1.1.1.19.1, 1.1.1.1.19.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.19.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 13 812, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | - | - | 1 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 13 812, 600 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 41 437, 500 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.19.2 | протяженность реконструированного участка дороги | км | - | - | 0,9 | 0,9 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 9 956, 040 | 88 571, 060 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 295 581, 100 | 0,000 |

3.19. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.19, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 13 812,600 | 65 206,140 | 384 152,160 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 13 812,600 | 9 956,040 | 88 571,060 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 13 812,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 41 437,500 | 295 581,100 | 0,000 |

3.20. строки 1.1.1.1.20.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.20.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 398, 400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 398, 400 | 0,000 |

3.21. строки 1.1.1.1.22, 1.1.1.1.22.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования» признать утратившей силу;

3.22. строку 1.1.1.1.25.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.25.1 | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | ед. | - | - | 2 | 3 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 867 000, 000 | 407 000, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.23. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 2 462 496, 386 | 407 000, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.24. строки 1.1.1.1.26.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.26, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.26.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 250, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 750, 000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.26, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35 000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26 250, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8 750, 000 | 0,000 |

3.25. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 720 753, 51322 | 2 445 275, 47516 | 5 309 253, 89858 | 2 800 675, 0745 | 2 158 689, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 512 083, 81652 | 598 513, 29373 | 582 378, 945 | 1 194 400, 760 | 1 333 689, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 84 799, 8458 | 15 231, 55607 | 192 592, 9548 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1 077 134, 500 | 1 076 560, 75182 | 4 024 038, 96987 | 1 606 274, 3145 | 825 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46 735, 3509 | 662 339, 75569 | 510 243, 02891 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 92 630, 11785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.26. после строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.3, 1.1.1.3.1, 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.1.3. | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1.3.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 161, 453 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 161, 453 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 161, 453 | 0,000 |

3.27. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 724 149, 85292 | 2 456 671, 81486 | 5 309 253, 89858 | 2 804 836, 5275 | 2 158 689, 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 512 083, 81652 | 606 513, 29373 | 582 378, 945 | 1 198 562, 213 | 1 333 689, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 88 196, 1855 | 18 627, 89577 | 192 592, 9548 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1 077 134, 500 | 1 076 560, 75182 | 4 024 038, 96987 | 1 606 274, 3145 | 825 000, 000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 46 735, 3509 | 662 339, 75569 | 510 243, 02891 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 92 630, 11785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.28. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 38, 01 | 34, 05 | 35, 81 | 100, 3 | 32, 9 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 556, 3694 | 11 159, 13701 | 70 709, 19493 | 48 372, 000 | 60 500, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 47 354, 210 | 36 912, 11049 | 42 461, 800 | 31 421, 953 | 0,000 |

3.29. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 7 | 13 | 9 | 11 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2 990, 675 | 27 213, 93143 | 27 571, 1058 | 12 128, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 044, 500 | 25 449, 63951 | 19 899, 950 | 52 239, 247 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 338, 05555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.30. строку 1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.5 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 6 | 13 | 37 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 350, 58357 | 720, 61095 | 3 639, 02227 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.31. строки 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.1 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 975, 900 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 975, 900 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 975, 900 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 975, 900 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 802 340, 69301 | 2 574 007, 7593 | 5 505 957,30595 | 2 965 973,6275 | 2 219 189, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 520 981, 44449 | 645 606, 97312 | 684 298, 268 | 1 276 038,113 | 1 394 189, 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 97 489, 39762 | 18 627, 89577 | 212 956, 14503 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 137 134, 500 | 1 138 922, 50182 | 4 086 400, 71987 | 1 689 935, 5145 | 825 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | 46 735, 3509 | 678 220, 27074 | 522 302, 17305 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 92 630, 11785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

4.1. заголовочную часть таблицы изложить в следующей редакции:

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата |  |  |  |  |  | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |  |  | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) |

4.2. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 30281, 09 | 58332, 0 | 52780, 87 | 51715, 0 | 139754, 0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 398 318, 32809 | 406 411, 33755 | 359 103, 643 | 731 790, 119* | 284 296, 400** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39 816, 44906 | 120 625, 82123 | 28 665, 07087 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84 781, 6318 | 349 890, 9952 | 285 282, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 7 128, 31333 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | ед. | 4 | - | - | 2 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 6 207, 222 | 0,000 | 0,000 | 21 734, 500 | 0,000 |

4.3. строки 1.2.1.1.1.5, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 6 081, 000 | 81 136, 291 | 6 919, 448 | 89 745, 100 | 144 522, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 480 157, 56204 | 720 790, 78158 | 774 288, 7224 | 1 098 552,619 | 328 818, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 413 544, 92509 | 515 383, 32855 | 373 254, 343 | 813 269, 719 | 328 818, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66 612, 63695 | 120 625, 82123 | 44 015, 07087 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 84 781, 6318 | 349 890, 9952 | 285 282, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 | 7 128, 31333 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строку 1.2.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | 2,152 | 7,854 | 2,16 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 192 339, 024 | 116 501, 076 | 116 500, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 100 234, 41395 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116 500, 000 | 233 000, 000 | 116 500, 000 | 0,000 |

4.5. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,000 | 309 376,624 | 449 735,48995 | 233 000,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 0,000 | 192 876,624 | 116 501,076 | 116 500,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,000 | 0,000 | 100 234,41395 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 116 500,000 | 233 000,000 | 116 500,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 480 157,56204 | 1 030 167,40558 | 1 224 024,21235 | 1 331 552,619 | 328 818,400 |
|  | бюджет города Перми | 413 544,92509 | 708 259,95255 | 489 755,419 | 929 769,719 | 328 818, 400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66 612,63695 | 120 625,82123 | 144 249,48482 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 201 281,6318 | 582 890,9952 | 401 782,900 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 | 7 128,31333 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 480 157,56204 | 1 030 167,40558 | 1 224 024,21235 | 1 331 552,619 | 328 818,400 |
|  | бюджет города Перми | 413 544,92509 | 708 259,95255 | 489 755,419 | 929 769,719 | 328 818,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66 612,63695 | 120 625,82123 | 144 249,48482 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 201 281,6318 | 582 890,9952 | 401 782,900 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 | 7 128,31333 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 480 157,56204 | 1 030 167,40558 | 1 224 024,21235 | 1 331 552,619 | 328 818,400 |
|  | бюджет города Перми | 413 544,92509 | 708 259,95255 | 489 755,419 | 929 769,719 | 328 818,400 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 66 612,63695 | 120 625,82123 | 144 249,48482 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 201 281,6318 | 582 890,9952 | 401 782,900 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) | 0,000 | 0,000 | 7 128,31333 | 0,000 | 0,000 |

4.6. в приложении:

4.6.1. в таблице 1:

4.6.1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.1.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение напряженности транспортного движения на улице Героев Хасана в районе тоннеля при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,1 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2015-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 790 001,49349 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 790 001, 49349 |  | 17 500, 000 | 198 518, 280 | 138 817, 614 | 408 283, 90326 |  | 26 852, 71807 |  | 8, 97816 | 20,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 205 413, 25733 |  | 4375, 000 | 53 004, 570 | 31 329, 414 | 116 029, 10185 |  | 655, 17148 |  | - | 20,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 93, 77299 |  | - | - | - | 75, 96631 |  | 8, 82852 |  | 8, 97816 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 54 4805, 7451 |  | 13 125, 000 | 145 513, 710 | 93 988, 200 | 292 178, 83510 |  | - |  | - |  |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 39 688, 71807 |  | - | - | 13 500, 000 | - |  | 26 188, 71807 |  | - |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  |  |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по реконструкции участка автомобильной дороги с положительным заключением экспертизы | ед. |  | 1 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | количество выполненных этапов работ по реконструкции проезжей части автомобильной дороги (переустройство коммуникаций) | ед. |  | 1 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 1,1 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ | ед. |  | 1 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
|  | компенсация расходов по переустройству ВЛ-110 кВ, в рамках заключенного в 2018 году договора | ед. |  | 1 |  |  |  |  | 2019-2020 |  |  |  |  |
|  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. |  | 1 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
|  | количество земельных участков для изъятия в муниципальную собственность, в отношении которых выполнены оценочные работы | ед. |  | 1 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр проектной документации – 21/6997; положительное заключение государственной экспертизы от 19 апреля 2016 г. № 073-16/ЕГЭ-3719/03 (ФАУ «Главгосэкспертиза России», Екатеринбургский филиал); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 26 августа 2016 г. № 59-1-6-0158-16; положительное заключение государственной экспертизы от 31 января 2017 г. № 59-1-1-3-0007-17 (КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края»); положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 31 января 2017 г. № 59-1-6-0011-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 05 сентября 2017 г. № 35-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017-2018 годы |  |  |
|  |  | ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
|  |  | заключенный договор компенсации расходов по переустройству ВЛ-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |
|  |  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2020 годы |  |  |
|  |  | количество земельных участков для изъятия в муниципальную собственность, в отношении которых выполнены оценочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |

4.6.2. в таблице 2:

4.6.2.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.2.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Героев Хасана; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка улицы – 1,6 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 718 270,24609 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2019 |  | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе |  | 1 718 270, 24609 | 255 054, 61269 |  | 706 560, 91316 | 756 654, 72024 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 389 977, 7596 | 170 651, 94649 |  | 134 280, 45711 | 85 045, 356 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 99 758, 84049 | 5 379, 500 |  | 3 728, 89291 | 90 650, 44758 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1 133 684, 13686 | 64 277, 8202 |  | 488 447, 400 | 580 958, 91666 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 94 849, 50914 | 14 745, 346 |  | 80 104, 16314 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы | км | 1,6 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации | км | 1,6 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,6 |  |  | 2020 |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,6 |  |  | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий от 02 ноября 2018 г. № 59-1-1-3-004017-2018 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 31 марта 2017 г. № 3 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2018-2019 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2022 год |  |

4.6.3. в таблице 3:

4.6.3.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.3.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности ул. Революции на участке от площади центрального колхозного рынка до ул. Сибирской, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,13 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2020 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 213 089,19229 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  | итого | 1 213 089, 19229 | 61 819, 16862 | 561 194, 23126 | 461 486, 5307 | 128 589, 26171 |
|  |  | бюджет города Перми | 309 438, 58853 | 14 521, 09462 | 235 940, 2316 | 58 977, 26231 | - |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 956, 84198 | 20 923, 199 | 44 317, 50538 | - | 6 716, 1376 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407 924, 42599 | 26 374, 875 | 280 936, 49428 | 100 613, 05671 | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 423 769, 33579 | - | - | 301 896, 21168 | 121 873, 12411 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2018 |  |  |
|  | снесенные здания, расположенные на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской | ед. | 2 |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность устроенной ливневой канализации по ул. Куйбышева | п. м | 581,3 |  | 2019 |  |  |
|  | демонтированные сооружения на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 2 |  | 2019 |  |  |
|  | выполненная электрохимическая защита дождевой канализации | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |
|  | количество вырубленных деревьев на участке от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта | ед. | 55 |  | 2019 |  |  |
|  | количество смонтированных светофорных объектов | ед. | 4 |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций (водопровод, хозфекальная канализация, теплосети, сети газоснабжения) | км | 1,059 |  | 2019 |  |  |
|  | выполнение строительно-монтажных работ | км | 1,13 |  | 2019-2021 |  |  |
|  | протяженность построенных трамвайных путей | км | 3,1 |  | 2020-2021 |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, веденного в эксплуатацию | км | 1,13 |  | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 05 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0083-18 |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2017-2018 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2022 год |  |

4.6.4. в таблице 4:

4.6.4.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.4.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети в квартале: ул. Революции, площадь ЦКР, ул. Пушкина, ул. Куйбышева; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,5 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 46 155,000 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 46 155,000 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 11 538,900 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 34 616,100 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2022 год |

4.6.5. в таблице 5:

4.6.5.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.5.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Революции; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,6 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 18 636,0005 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 18 636,0005 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 0,063 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 4 658,9375 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 13 977,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | Разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2021 год |

4.6.6. в таблице 6:

4.6.6.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.6.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,2 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 760 825,43971 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2019 | 2020 |  |  | 2021 |
|  |  | всего, в том числе | 760 825,43971 |  | 12 016,16416 | 212 073,98404 |  |  | 536 735,29151 |
|  |  | бюджет города Перми | 185 599,400 |  | 0,000 | 68 313,900 |  |  | 117 285,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 016,16416 |  | 12 016,16416 | 0,000 |  |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 518 568,95125 |  | 0,000 | 106 260,08404 |  |  | 412 308,86721 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44 640,9243 |  | 0,000 | 37 500,000 |  |  | 7 140,9243 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  | 1 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено восстановление трассы | км |  | 1,2 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнена расчистка полосы отвода | км |  | 1,2 |  |  | 2019 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км |  | 1,2 |  |  | 2020 |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км |  | 1,2 |  |  | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2017-2019 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 2019-2021 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2022 год |  |

4.6.7. в таблице 7:

4.6.7.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.7.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение безопасности дорожного движения путем увеличения пропускной способности ул. Карпинского на участке от ул. Мира до шоссе Космонавтов, реконструкции путепровода, обеспечения нормативного состояния дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность благоустроенного участка улицы, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 1,0 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 450 798,670 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе |  | 1 450 798,670 | 83 224,870 |  | 279 089,300 |  | 1 088 484,500 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 629 154,400 | 11 580,600 |  | 279 089,300 |  | 338 484,500 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 5 305,000 | 5 305,000 |  | - |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 816 339,270 | 66 339,270 |  | - |  | 750 000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено переустройство коммуникаций | км | 1,0 |  |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство земляного полотна | км | 1,0 |  |  | 2022 |  |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, веденного в эксплуатацию | км | 1,0 |  |  | 2024 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 17 октября 2014 г. № 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  | 2017-2021 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  | 2021-2023 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | 2024 год |  |

4.6.8. в таблице 8:

4.6.8.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.8.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение транспортных потоков в микрорайоне Запруд; обеспечение подъезда к домам детей-сирот по ул. Исхакова и ул. Журналиста Дементьева |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 1,4 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 6 981,585 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 2020 |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 6 981,585 |  | 6 981,585 |  |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 6 981,585 |  | 6 981,585 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 03 марта 2017 г. № 1, протокол ИК от 19 июня 2020 г. № 6 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2019-2020 годы |

4.6.9. в таблице 9:

4.6.9.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.9.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова направлено на повышение связности и эффективность существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенный автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 0,7 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 725 470,49796 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 1 725 470, 49796 | 320 698, 28346 |  |  | 434 567, 5145 | 970 204, 700 |
|  |  | бюджет города Перми | 1 560 871, 100 | 156 098, 900 |  |  | 434 567, 500 | 970 204, 700 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48 155, 48346 | 48 155, 48346 |  |  | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 116 443, 9145 | 116 443, 900 |  |  | 0,0145 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 0,7 |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнено устройство дорожной одежды | км | 0,7 |  | 2022 |  |  |  |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,7 |  | 2024 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2019-2021 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2021-2023 годы |  |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2024 год |  |  |

4.6.10. в таблице 10:

4.6.10.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.10.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | развитие маршрутов общественного транспорта, повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,9 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 510 823,4145 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 2020 | 2021 |
|  |  | всего, в том числе |  | 510 823, 4145 |  |  | 62 530, 149 | 448 293, 2655 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 113 064, 390 |  |  | 14 758, 390 | 98 306, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 4 512, 100 |  |  | 4 512, 100 | - |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 359 800, 84997 |  |  | 29 723, 71997 | 330 077, 130 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 33 446, 07453 |  |  | 13 535, 93903 | 19 910, 1355 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |  |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,9 |  | 2021 |  |  |  |
|  | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,9 |  | 2022 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 26 июня 2019 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2019-2020 годы |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2020-2021 годы |  |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2022 год |  |  |

4.6.11. в таблице 11:

4.5.11.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.11.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети по ул. Углеуральской; оптимизация транспортных потоков, развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 0,9 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 41 507,200 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 41 507,200 |  | 41 507,200 |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 103 76,900 |  | 10 376,900 |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 31 130,300 |  | 31 130,300 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2022 год |

4.6.12. в таблице 12:

4.6.12.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.12.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети площади Восстания и прилегающих улиц; оптимизация транспортных потоков; строительство ТПУ «Мотовилиха» |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 1,2 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2024 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 199 358,300 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 |  |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 1 199 358,300 | 1 099 358,300 |  |  | 100 000,000 |
|  |  | бюджет города Перми | 334 496,900 | 309 496,900 |  |  | 25 000,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 864 861,400 | 789 861,400 |  |  | 75 000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены подготовительные работы, устройство земляного полотна | км | 1,2 |  | 2022 |  |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2 |  | 2025 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10. |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2020-2022 годы |  |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  | 2022-2024 годы |  |
|  |  | Ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2025 год |  |

4.6.13. в таблице 13:

4.6.13.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.13.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,2 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2 779,6236 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 2 779,6236 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 2 779,6236 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2020 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2020 год |

4.6.14. в таблице 14:

4.6.14.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.14.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | строительство транспортной связи, отвечающей требованиям по пропускной способности, обеспечивающей перераспределение транспортных потоков с улиц центральной части города |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги – 3,7 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2015, 2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 15 168,13128 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2015 |  |  | 2018 |
|  |  | всего, в том числе |  | 15 168,13128 | 14 774,000 |  |  | 394,13128 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 4 087,63128 | 3 693,500 |  |  | 394,13128 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 11 080,500 | 11 080,500 |  |  | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | выполненные инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания | ед. | 2 |  |  | 2015 |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2019 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 18 октября 2013 г. № 14 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2018-2019 годы |  |

4.6.15. в таблице 15:

4.6.15.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.15.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасного движения пешеходов вдоль ул. Таежной |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенного тротуара – 603,6 м |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3 998,68562 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |
|  |  | всего, в том числе | 3 998,68562 | 1 000,000 |  | 2 976,46172 |  | 22,2239 |
|  |  | бюджет города Перми | 2 976,46172 | 0,000 |  | 2 976,46172 |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования) | 1 022,2239 | 1 000,000 |  | 0,000 |  | 22,2239 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2017 |  |  |  |
|  | протяженность построенного тротуара, введенного в эксплуатацию | м | 603,6 |  | 2019 |  |  |  |
|  | оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | положительное заключение негосударственной экспертизы от 27 февраля 2017 г. № 78-2-1-3-0001-17 (ООО «ЭТНА Экспертиза») |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 12 октября 2018 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол ИК от 05 сентября 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2017 год |  |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  | 2018 год |  |
|  |  | оплата удержанной в 2018 году неустойки за нарушение сроков выполнения работ |  |  |  |  | 2019 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2019 год |  |

4.6.16. в таблице 16:

4.5.16.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.16.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение транспортной связи Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов с центром города, оптимизация транспортных потоков |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги – 2,0 км |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 7 040,000 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  | всего, в том числе | 7 040,000 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 1 760,000 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 5280,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | подготовленная предпроектная документация | ед. | 1 |  | 2019 |
|  | Выполненные инженерные изыскания | ед. | 1 |  | 2019 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |  |
|  |  | разработка предпроектной документации |  | 2019 год |  |

4.6.17. в таблице 17:

4.6.17.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.17.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение загрязнения реки Камы неочищенными сточными водами |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | количество построенных комплексов очистных сооружений – 1 ед. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2016-2017, 2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2016-2017 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2017 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 65 904,18651 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2016 |  | 2017 |  | 2019 |
|  |  | всего, в том числе | 65 904,18651 | 19 715,766 |  | 39 992,767 |  | 6 195,65351 |
|  |  | бюджет города Перми | 21 122,78685 | 7 158,66667 |  | 7 768,46667 |  | 6 195,65351 |
|  |  | бюджет Пермского края | 35 862,49899 | 12 557,09933 |  | 23 305,39966 |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2016 года) | 8 918,90067 | - |  | 8 918,90067 |  | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |  |
|  | площадь участка производства работ, в отношении которого выполнены подготовительные мероприятия | кв. м | 509 |  | 2016 |  |  |  |
|  | протяженность построенной подпорной стенки | п. м | 26,4 |  | 2016 |  |  |  |
|  | количество построенных комплексов очистных сооружений | ед. | 1 |  | 2017 |  |  |  |
|  | количество исполнительных листов, по которым произведена оплата | ед. | 1 |  | 2019 |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2012 году, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 26 июля 2013 г. № 59-1-3-0270-13 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 сентября 2016 г. № 7 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2016 г. № 9-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | строительство системы очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков набережной реки Камы |  |  |  |  | 2016-2017 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2017 год |  |
|  |  | оплата исполнительного листа |  |  |  |  | 2019 год |  |

4.6.18. таблицу 18 признать утратившей силу;

4.6.19. в таблице 19:

4.6.19.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.19.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Плеханова; оптимизация транспортных потоков |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой проведены работы по реконструкции, – 0,9 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2022 год |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 449 358,300тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2021 |  | 2022 |
|  |  | всего, в том числе |  | 449 358,300 | 65 206,140 |  | 384 152,160 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 98 527,100 | 9 956,040 |  | 88 571,060 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 13 812,600 | 13 812,600 |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 337 018,600 | 41 437,500 |  | 295 581,100 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2021 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,9 |  |  | 2021-2022 |  |
|  | протяженность реконструированного участка дороги, веденного в эксплуатацию | км | 0,9 |  |  | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2019-2021 годы |
|  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  | 2021-2022 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2023 год |

4.6.20. в таблице 20:

4.6.20.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.20.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение связности и эффективности существующей инфраструктуры с целью экономии времени в пути при совершении поездок из удаленных районов в центр и между районами |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенной автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию, – 1,1 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 21 398,400 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 21 398,400 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 21 398,400 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2019-2022 годы |

4.6.21. в таблице 21:

4.5.21.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.21.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | увеличение пропускной способности улично-дорожной сети ул. Грибоедова; оптимизация транспортных потоков |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию, – 0,4 км |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 12 363,300 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2021 |  |
|  |  | всего, в том числе | 12363,300 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 12363,300 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2021 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | Протокол ИК от 14 августа 2019 г. № 9 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2019-2021 годы |

4.6.22. таблицу 22 признать утратившей силу;

4.6.23. в таблице 23:

4.6.23.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.23.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство проспекта Парковый трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 2,3 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33 031,300 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе | 33 031,300 |  | 33 031,300 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 8 257,800 |  | 8 257,800 |  |
|  |  | бюджет Пермского края | 24 773,500 |  | 24 773,500 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2022 год |

4.6.24. в таблице 24:

4.6.24.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.24.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обустройство ул. Куфонина трамвайными путями; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность автомобильной дороги, введенной в эксплуатацию по итогам реконструкции, – 0,6 км |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 19 415,900 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2022 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 19415,900 | 19415,900 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 4854,000 | 4854,000 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 14561,900 | 14561,900 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  | 2022 год |

4.6.25. в таблице 25:

4.6.25.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.25.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | строительство трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I; развитие маршрутов общественного транспорта |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных трамвайных путей – 8,0 км одиночного пути |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2021-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ -2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2 869 496,386 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2021 |  |  | 2022 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 2 869 496, 386 | 2 462 496, 386 |  |  | 407 000, 000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | количество изъятых объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» | ед. | 7 |  |  | 2021-2022 |  |  |
|  | протяженность трамвайных путей, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы | км | 8,0 |  |  | 2022 |  |  |
|  | протяженность построенных трамвайных путей, введенных в эксплуатацию | км | 8,0 |  |  | 2023 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | изъятие объектов имущественного комплекса ОАО «РЖД» |  |  |  |  | 2021-2022 годы |  |
|  |  | строительство трамвайных путей |  |  |  |  | 2022 год |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2023 год |  |

4.6.26. в таблице 26:

4.6.26.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.26.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность путепровода, в отношении которого проведены работы по реконструкции, – 27,2 п. м |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 35 000,000 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2022 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 35 000,000 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 26 250,000 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 8 750,000 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 октября 2019 г. № 10 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2021-2022 годы |

4.6.27. в таблице 27:

4.6.27.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.27.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | повышение безопасности передвижения пешеходов при переходе через проезжую часть автомобильной дороги по ул. Соликамской |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенного надземного пешеходного перехода – 35 п. м |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2019-2020 годы |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 3 396,3397 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 3 396,3397 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 3 396,3397 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2019-2020 годы |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  | 2019-2020 годы |

4.6.28. в таблице 28:

4.6.28.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.28.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества |  |  |  | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы |  |  |  | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений |  |  |  | обеспечение нормативным освещением улиц и дорог города Перми, повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  |  | протяженность построенных сетей наружного освещения – 241,07 км, в том числе: 2019 год – 38,01 км; 2020 год – 34,05 км; 2021 год – 35,81 км; 2022 год – 100,3 км; 2023 год – 32,9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства |  |  |  | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества |  |  |  | 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  |  |  | завершение строительно-монтажных работ -2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  |  | 546 884,42408 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе |  | 546 884, 42408 |  | 60 646, 56623 | 84 873, 25048 |  | 196 703, 40737 |  | 144 161, 200 |  |  | 60 500, 000 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 250 008, 93941 |  | 8 399, 48684 | 18 690, 12957 |  | 101 919, 323 |  | 60 500, 000 |  |  | 60 500, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 29 656, 40235 |  | 9 293, 21212 | - |  | 20 363, 19023 |  | - |  |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 239 617, 47868 |  | 42 953, 86727 | 50 640, 66141 |  | 62 361, 750 |  | 83 661, 200 |  |  | - |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 27 601, 60364 |  | - | 15 542, 4595 |  | 12 059, 14414 |  | - |  |  | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  | значение |  |  | год реализации |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской |  |  |  |  |  |  | км |  | 2,17 |  |  | 2019 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок |  |  |  |  |  |  | км |  | 6,5 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пролетарской от ул. Героя Пирожкова до ул. 1905 года; ул. Вильвенской; на проезде от дома № 7 по ул. Вавилова до дома № 6 |  |  |  |  |  |  | км |  | 1,4 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Янаульской; ул. Академика Веденеева от ул. Лянгасова до ул. Ракитной; ул. Ракитная от ул. Академика Веденеева до ул. Молдавской |  |  |  |  |  |  | км |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка |  |  |  |  |  |  | км |  | 7,64 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 |  |  |  |  |  |  | км |  | 6,7 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки |  |  |  |  |  |  | км |  | 4,6 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Пихтовая стрелка: ул. Былинная, ул. Восходящая, ул. Посадская, ул. Лебяжья, ул. Светлая, ул. Нектарная, ул. Черничная, переулки Пуховый, Родничный, Талый |  |  |  |  |  |  | км |  | 5,0 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной |  |  |  |  |  |  | км |  | 3,0 |  |  | 2020 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка |  |  |  |  |  |  | км |  | 7,64 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта – Кравченко), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 |  |  |  |  |  |  | км |  | 7,9 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. 2-й Шоссейной, от тонеля до ул. Папанинцев |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,9 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской |  |  |  |  |  |  | км |  | 2,0 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода |  |  |  |  |  |  | км |  | 4,0 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандская, ул. Лякишева от ул. Балхашская до ул. Самаркандская, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркистанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркистанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симфиропольской, проезд от ул. Симфиропольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорская 2-я, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской |  |  |  |  |  |  | км |  | 8,61 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский |  |  |  |  |  |  | км |  | 7,64 |  |  | 2021 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи |  |  |  |  |  |  | км |  | 7,29 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  | км |  | 4,08 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 |  |  |  |  |  |  | км |  | 2,6 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Фоминской |  |  |  |  |  |  | км |  | 1,0 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, ул. Бахаревской 1-й |  |  |  |  |  |  | км |  | 1,9 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Курья, Старые Водники |  |  |  |  |  |  | км |  | 7,8 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Корсуньской, Мозырьскому 1-му переулку |  |  |  |  |  |  | км |  | 1,5 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по ул. Рязанской |  |  |  |  |  |  | км |  | 2 |  |  |  |  |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнен начальный этап работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнен начальный этап работ по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха |  |  |  |  |  |  | км |  | 25,94 |  |  | 2022 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва |  |  |  |  |  |  | км |  | 19,0 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода |  |  |  |  |  |  | км |  | 10,6 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд |  |  |  |  |  |  | км |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево |  |  |  |  |  |  | км |  | 3,9 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка |  |  |  |  |  |  | км |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |  |  |  | км |  | 4,3 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Ива |  |  |  |  |  |  | км |  | 8,8 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Январский |  |  |  |  |  |  | км |  | 20,46 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Верхние Муллы |  |  |  |  |  |  | км |  | 5,25 |  |  | 2023 |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба |  |  |  |  |  |  | км |  | 5,45 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне Октябрьский |  |  |  |  |  |  | км |  | 9,5 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайоне шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  |  | км |  | 8,2 |  |  |  |  |
|  | протяженность построенных сетей наружного освещения в микрорайонах Гарцы, Висим |  |  |  |  |  |  | км |  | 4,5 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Заостровка |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 2019 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей на автомобильной дороге от ул. Гайвинской до ул. Турбинской |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Малые реки |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд-2: ул. Кравченко (включая остановку общественного транспорта «Кравченко»), ул. Кондаурова, ул. Конева, ул. Исхакова, ул. Журналиста Дементьева от дома № 2 до дома № 20 и от дома № 40 до дома № 56, проезд от ул. Журналиста Дементьева до ул. Конева, ул. Чермозская от ул. Журналиста Дементьева до ул. Кондаурова, ул. Варфоломеева от дома № 24 до дома № 55, ул. Братчикова от ул. Журналиста Дементьева до дома № 19, проезд от ул. Кондаурова до ул. Ерофеевских, ул. Брызгалова, ул. Ерофеевских, ул. Гребнева от дома № 13 до дома № 25, проезд от ул. Ерофеевских до дома № 35 по ул. Вавилина, проезд от ул. Братчикова до дома № 24 |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Вышка-2 |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Чапаева (2-я очередь): ул. Белорусская от ул. Логовой 1-й до дома № 14 по ул. Белорусской, ул. Логовая 1-я от ул. Белорусской до дома № 18 по ул. Логовой 1-й, проезд от ул. Белорусской до дома № 23 по ул. Логовой 1-й, ул. Логовая 2-я, ул. Токарная, проезд от ул. Токарной до ул. Лянгасова, ул. Трактовая, проезд от ул. Трактовой до ул. Токарной, проезд от дома № 17в до дома № 2 по ул. Токарной |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Корсуньской, Мозырском 1-м переулке |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Южный: ул. Глуховская от ул. Старцева до ул. Самаркандской, ул. Лякишева от ул. Балхашской до ул. Самаркандской, ул. Лисичанская от ул. Старцева до ул. Горловской, 37а, ул. Таманская от дома № 50 до ул. Горловской, ул. Горловская от дома № 114 до ул. Самаркандской, ул. Уманская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Чернушинская от ул. Самаркандской до ул. Лихвинской, ул. Бердичевская от ул. Холмогорской до ул. Уманской, ул. Туркестанская от ул. Лихвинской до ул. Лисичанской, ул. Туркестанская от ул. Холмогорской до дома № 104, ул. Ялуторовская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Лебединская от ул. Холмогорской до ул. Чернушинской, ул. Самаркандская от ул. Холмогорской до ул. Чукотской, ул. Балхашская от дома № 175 до ул. Чукотской, ул. Холмогорская от ул. Самаркандской до ул. Холмогорской, 56, ул. Узбекская от ул. Самаркандской до ул. Таджикской, ул. Туркестанская от ул. Братской до ул. Симферопольской, проезд от ул. Симферопольской до ул. Братской, ул. Кемеровская от дома № 2 до ул. Холмогорской, ул. Южноуральская от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Холмогорская 2-я, ул. Холмогорская от ул. Южноуральской до ул. Осокинской, проезд от ул. Холмогорской до ул. Холмогорской 2-й, ул. Зеленогорская, ул. Зеленогорская 2-я, ул. Сахалинская, проезд от ул. Луганской до ул. Усть-Качкинской, проезд от ул. Усть-Качкинской до ул. Казахской |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 2020 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кислотные дачи |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Кировский |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Пристанционной, ул. Бахаревской 1-й |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Шоссейной 2-й от тоннеля до ул. Папанинцев |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Рязанской |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Лядовской от дома № 123 до Восточного обхода |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Запруд |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Гарцы, Висим |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Нижнее Васильево |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Костарево |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Ива |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Архиерейка |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 2021 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по Сылвенскому тракту, Бродовскому тракту от Сылвенского тракта до Восточного обхода |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Январский |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по ул. Братской от остановки «НПО «Биомед» до Сылвенского тракта; ул. Ветлужской; ул. Рыбацкой от дома № 7 до дома № 21 |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения на ул. Фоминской |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Налимиха |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Гайва |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Старые Водники, Нижняя Курья |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Верхние Муллы,Ипподром |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  | 2022 |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Октябрьский |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Центральная Усадьба |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Камский |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Нижняя Мостовая, дорога по ул. Репина |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайоне Бумкомбинат |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Верхнее Васильево |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 3 |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация по строительству сетей наружного освещения в Мотовилихинском районе, Кировском районе, Свердловском районе, Орджоникидзевском районе |  |  |  |  |  |  | ед. |  | 12 |  |  | 2023 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства |  | положительное заключение государственной экспертизы от 04 июля 2018 г. № 59-1-1-3-0081-18, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 13 августа 2018 г. № 59-1-0165-18 на объект капитального строительства «Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне Новые Водники: ул. Каховская 5-я от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сумская, Омутинский переулок, ул. Сокольская от ул. Каховской 5-й до ул. Каляева, ул. Каляева от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, ул. Сокольская 3-я, Боцманский 1-й переулок, ул. Капитанская от ул. Сумской до ул. Адмирала Ушакова, проезд от ул. Сокольской до Боцманского 1-го переулка, ул. Каховская, ул. Каховская 2-я, Боцманский 2-й переулок, Боцманский 3-й переулок, ул. Каховская 3-я, ул. Каховская 4-я, Боцманский 4-й переулок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии |  | протокол ИК от 13 октября 2017 г. № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии |  | протокол БК от 27 июля 2018 г. № 12-БК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект |  | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2023 годы |  |  |
|  |  |  | строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019-2023 годы |  |  |

4.6.29. в таблице 29:

4.6.29.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |
| --- | --- | --- |

4.6.29.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение негативных воздействий на окружающую среду по итогам таяния загрязненного снега, счищаемого с улично-дорожной сети города Перми |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь построенного места отвала снега – 16,7 га |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 16 975,900 тыс. руб. |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  | всего, в том числе | 16 975,900 |  |
|  |  | бюджет города Перми | 16 975,900 |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2022 год |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 14 июня 2019 г. № 8 |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  | 2021-2022 годы |

4.6.30. в таблице 30:

4.6.30.1. строки 3, 4 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.27. Строительство автомобильной дороги по ул. Лесной в Мотовилихинском районе г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |

4.6.30.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района «Ива-1» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность участка строительства – 0,430 км |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2021 годы |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ -2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 91 912,63466 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2020 |  |  | 2021 |
|  |  | всего, в том числе |  | 91 912,63466 | 68 618,286 |  |  | 23 294,34866 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 857,72866 | 857,72866 |  |  | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 23 294,34866 | 0,000 |  |  | 23 294,34866 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 2 573,22103 | 2 573,22103 |  |  | 0,000 |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  | 65 187,33631 | 65 187,33631 |  |  | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |
|  | Протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,43 |  |  | 2020-2021 |  |  |
|  | Протяженность построенного участка дороги, веденного в эксплуатацию | км | 0,43 |  |  | 2022 |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | шифр 878-18-5.3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 27 декабря 2019 г. № 14 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  | срок реализации |  |
|  |  | строительство автомобильной дороги по ул. Лесной |  |  |  |  | 2020-2021 годы |  |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  |  | 2022 год |  |

4.6.31. в таблице 31:

4.6.31.1. строки 3, 4 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.28. Строительство автомобильных дорог по ул. Карла Модераха, ул. Александра Турчевича, ул. Николая Воронцова, ул. Василия Татищева в квартале 272 Свердловского района г. Перми |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |

4.6.31.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение удобного, быстрого и безопасного транспортного сообщения для создания комфортных условий передвижения жителей жилого района Красные Казармы |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных автомобильных дорог – 1,156 км |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2020 год |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020 год |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2020 год |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 28 218,000 тыс. руб. |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  | всего, в том числе |  | 28218,000 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми |  | 352,725 |  |  |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 1058,17463 |  |  |
|  |  | бюджет Российской Федерации |  | 26807,10037 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,156 |  | 2020 |  |
|  | протяженность построенного участка дороги, веденного в эксплуатацию | км | 1,156 |  | 2021 |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 27 декабря 2019 г. № 14 |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол БК от 11 августа 2020 г. № 6-БК |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  | срок реализации |
|  |  | строительство автомобильной дороги |  |  |  | 2020 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию |  |  |  | 2021 год |

4.6.32. в таблице 32:

4.6.32.1. строки 3, 4 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.29. Реконструкция площади Восстания, 1 этап |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |

4.6.32.2. строки 51-17 изложить в следующей редакции:

| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | снижение напряженности транспортного движения на площади Восстания при сохранении и возможном увеличении интенсивности движения транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | площадь реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию, – 7 457,9 кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2015-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ –2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 149 281,824 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2020 |
|  |  | всего, в том числе |  | 149 281, 824 | 104 949, 409 |  | 43 605, 919 |  | 598, 496 | 128, 000 |
|  |  | бюджет города Перми |  | 38 034, 974 | 31 001, 378 |  | 6 307, 100 |  | 598, 496 | 128, 000 |
|  |  | бюджет Пермского края |  | 111 246, 850 | 73 948, 031 |  | 37 298, 819 |  | - | - |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  |  | год реализации |  |  |  |  |
|  | площадь благоустроенного участка автомобильной дороги | кв. м | 7457,9 |  |  | 2016 |  |  |  |  |
|  | Ввод объекта в эксплуатацмю | кв. м | 7457,9 |  |  | 2017 |  |  |  |  |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | проектная документация разработана в 2011 году, положительное заключение органов государственной экспертизы от 19 марта 2012 г. № 59-1-5-0093-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол заседания комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми (инвестиционной комиссии) от 09 октября 2015 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  |  |  |  | срок реализации |  |  |
|  |  | строительно-монтажные работы по реконструкции площади Восстания, 1 этап |  |  |  |  |  | 2015-2016 годы |  |  |
|  |  | корректировка проектной документации |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | оплата работ по корректировке проектной документации, выполненной в 2016 году |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |
|  |  | заключение соглашения о выкупной стоимости земельного участка |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |

4.6.33. после таблицы 32 дополнить таблицей 33 следующего содержания:

- «Таблица 33

| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство |  |  |  |
| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.1.3.1. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |
| 4 | Ответственный руководитель ФЦБ | Галиханов Д.К., и.о. заместителя главы администрации города Перми |  |  |  |
| 5 | Исполнитель программы | УКС |  |  |  |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |  |  |  |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 8 | Участник программы | МКУ «Пермблагоустройство» |  |  |  |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений | обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта |  |  |  |  |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022 год |  |  |  |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |  |  |  |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |  |  |  |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 4 161,453 тыс. руб. |  |  |  |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |
|  |  | всего, в том числе | 4 161,453 |  |  |
|  |  | бюджет города Перми | 4 161,453 |  |  |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. |  | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | - |  |  |  |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол ИК от 11 июня 2020 г. № 8 |  |  |  |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |  |  |  |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект |  |  | срок реализации |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы |  |  | 2022 год |

5. Раздел «Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» изложить в следующей редакции:

«Перечень 
объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 
«Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» 
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения |  |  |  | Период проведения капитального ремонта |  |  |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - срок начала |  |  | - срок окончания |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 |  |
| - 1 |  | - 2 |  | - 3 |  |  | - 4 |  | - 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.2 |  | Подпрограмма 1.2 Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 |  | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 275 087, 25783 |  | 377 314, 87814 |  | 359 103, 643 | 681 790, 119 |  | 184 296, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 39 816, 44906 |  | 120 625, 82123 |  | 28 665, 07087 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 77 653, 31847 |  | 349 890, 9952 | 285 282, 900 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7 128, 31333 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.1 |  | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы |  | 01.01.2021 |  |  | 31.01.2022 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 82 688, 76286 |  | 45 330, 42529 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7 296, 5959 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.2 |  | ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева (1 этап: площадь Дружбы) |  | 01.01.2021 |  |  | 31.01.2022 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 17 287, 05745 |  | 4 303, 67471 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 16 167, 03122 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.3 |  | ул. Василия Каменского |  | 01.01.2022 |  |  | 31.12.2023 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 37 110, 900 |  | 125 713, 200 |
| 1.2.1.1.1.1.4 |  | ул. Самаркандская |  | 01.01.2023 |  |  | 31.12.2023 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 2 334, 000 |
| 1.2.1.1.1.1.5 |  | Комсомольский проспект |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2022 |  | бюджет города Перми |  | 40 090, 5528 |  | 200 677, 09386 |  | 263 150, 843 | 542 450, 219 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 102 223, 524 |  | 5 201, 44375 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 285 282, 927 | 285 282, 900 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.6 |  | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2020 |  | бюджет города Перми |  | 122 436, 48505 |  | 1 300, 66094 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 39 816, 44906 |  | 3 556, 20346 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.7 |  | ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома № 53 по ул. Маяковского |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2020 |  | бюджет города Перми |  | 101 749, 17375 |  | 157, 6266 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.8 |  | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2020 |  | бюджет города Перми |  | 2 844, 0192 |  | 23 413, 80843 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 2 759, 7618 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.9 |  | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2020 |  | бюджет города Перми |  | 4 843, 17303 |  | 9 618, 796 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 8 082, 66697 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.10 |  | ул. Коммунистическая № 7а-9 поселка Новые Ляды (ликвидация аварийной ситуации) |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2020 |  | бюджет города Перми |  | 3 123, 854 |  | 1 781, 372 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 4 003, 665 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.11 |  | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта |  | 01.01.2021 |  |  | 31.12.2023 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 36 911, 600 | 102 229, 000 |  | 56 249, 200 |
| 1.2.1.1.1.1.12 |  | ул. Краснополянская |  | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 40 389, 700 |  | 9 407, 100 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 77 653, 31847 |  | 64 608, 0682 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7 128, 31333 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 |  | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 6201, 17728 |  | 0,000 |  | 0,000 | 21 734, 500 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.1 |  | ул. Крупская от ул. Лебедева до площади Дружбы |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | бюджет города Перми |  | 598, 42628 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 |  | ул. Крупская от площади Дружбы до ул. Старцева (1 этап: площадь Дружбы) |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | бюджет города Перми |  | 1 954, 651 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.3 |  | ул. Краснополянская |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | бюджет города Перми |  | 3 324, 300 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.4 |  | ул. Василия Каменского |  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 10 031, 300 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.5 |  | ул. Самаркандская |  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2023 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 61 703,200* |  | 100 000, 000** |
| 1.2.1.1.1.2.6 |  | ул. Уральская от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева) оплата работ, выполненных в 2018 году |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | бюджет города Перми |  | 323,800 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3 |  | разработанная проектно-сметная документация по капитальному ремонту автомобильной дороги, получившая положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 12 211, 000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 26 780, 88106 |  | 0,000 |  | 8 250, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.1 |  | проспект Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 1 815, 9564 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.2 |  | ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 1 048, 2248 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.3 |  | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 23 916, 69986 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.4 |  | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 12 211, 000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.3.5 |  | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской |  |  |  | 01.01.2021 | 15.11.2021 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 8 250, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4 |  | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения, получившая положительное заключение государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 2 938, 2245 |  | 0,000 |  | 7 231, 252 | 20 000, 000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7 100, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.1 |  | мост через р. Мулянку по ул. Красина |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2022 |  | бюджет города Перми |  | 2 888, 3745 |  | 0,000 |  | 0,000 | 20 000, 000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.2 |  | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7 231, 252 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.3 |  | мост через шлюзы Камской ГЭС |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | бюджет города Перми |  | 49,85 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.4.4 |  | путепровод по ул. Промышленной, 127 |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7 100, 000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5 |  | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 3 694, 673 |  | 68 224, 291 |  | 6 919, 448 | 89 745, 100 |  | 144 522, 000 |
| 1.2.1.1.1.5.1 |  | путепровод по ул. Светлогорской |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 68 124, 900 |  | 2 624, 200 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5.2 |  | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2022 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 4 295, 248 | 69 745, 100 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5.3 |  | мост через реку Мулянка на ул. Красина |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 120 477, 200 |
| 1.2.1.1.1.5.4 |  | дамба с водопропускной трубой на ул. Гиринской 1-й |  |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2020 |  | бюджет города Перми |  | 3 694, 673 |  | 99,391 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.5.5 |  | путепровод по ул. Промышленной, 127 |  |  |  | 01.01.2022 | 31.12.2023 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 20 000, 000 |  | 24 044, 800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 354 518, 66273 |  | 656 029, 30884 |  | 774 288, 7224 | 1 098 552,619 |  | 328 818, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 287 921, 33261 |  | 457 750, 16914 |  | 373 254, 343 | 813 269,719 |  | 328 818, 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 66 597, 33012 |  | 120 625, 82123 |  | 44 015, 07087 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 77 653, 31847 |  | 349 890, 9952 | 285 282, 900 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7 128, 31333 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2 |  |  | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 |  |  | ул. Уральская-ул. Розалии Землячки-ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 33 698, 54287 |  | 110 971, 3803 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 82 800, 38124 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 118 726, 72564 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.2 |  |  | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до ул. Куйбышева | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 116 500, 000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 90 207, 39594 | 116 500, 000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.3 |  |  | ул. Крупская от ул. Лебедева до площади Дружбы | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 40 722, 56969 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 16 563, 54631 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.4 |  |  | ул. Крупская от площади Дружбы до ул. Старцева (1 этап: площадь Дружбы) | 01.01.2020 |  |  | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 9 027, 7586 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 870, 4864 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.5 |  |  | тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской | 01.06.2021 |  |  | 31.12.2021 |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 5 529, 6957 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 9 259, 47042 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.6 |  |  | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт трамвайных путей в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 537, 600 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2.1.1.2.7 |  |  | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт трамвайных путей ул. Петропавловской от Перми II до ул. Крисанова |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 14 806, 408 | 0,000 |  | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  | 0,000 |  | 83 986, 47116 |  | 449 735, 48995 | 233 000, 000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми |  | 0,000 |  | 83 986, 47116 |  | 116 501, 076 | 116 500, 000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 100 234, 41395 | 0,000 |  | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 233 000, 000 | 116 500, 000 |  | 0,000 |

- 6. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» строки 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.4 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 81,4 | 83,6 | 85,3 | 87,3 | 93,3 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 |
| 1.1.5 | Задача. Строительство и реконструкция мест по складированию снега и снежно-ледяных образований |  |  |  |  |  |  |
|  | разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | - | 1 | - |

7. В приложении 1:

7.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Строительно-монтажные работы | МКУ «Пермблагоустройство»» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 84 562,66017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 90 650, 44758 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 527 975, 56295 |
| 1.1.1.1.1.2 | Осуществление авторского надзора |  | 01.01.2021 | 31.08.2021 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1 841, 67265 |
| 1.1.1.1.1.3 | Осуществление строительного контроля |  | 01.12.2021 | 31.12.2021 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 2 | бюджет Пермского края | 8 280, 50422 |
| 1.1.1.1.1.4 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием, собственникам имущества |  | 01.02.2021 | 31.03.2021 | количество актов оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 7 | бюджет города Перми | 482,69583 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 42 861, 17684 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 756 654,72024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 85 045, 356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 90 650, 44758 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 580 958, 91666 |

7.2. строки 1.1.1.1.2.1-1.1.1.1.2.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Строительно-монтажные работы | МКУ «Пермблагоустройство»» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 105 079,52955 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.12.2021 | 31.12.2021 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2487 | бюджет Пермского края | 389 962, 32154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 7 140, 9243 |
| 1.1.1.1.2.2 | Осуществление авторского надзора |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество оказанных услуг по осу- ществлению авторского надзора | ед. | 2 | бюджет Пермского края | 1 292, 70913 |
| 1.1.1.1.2.3 | Компенсация расходов и убытков вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества |  | 01.10.2021 | 31.12.2021 | количество фактически оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 11 | бюджет города Перми | 11 762, 32445 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 21 053,83654 |
| 1.1.1.1.2.4 | Технологическое присоединение |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | количество заключенных договоров | ед. | 7 | бюджет города Перми | 443, 646 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 536 735,29151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 117 285,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 412 308,86721 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 7 140, 9243 |

7.3. строки 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.3.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство»» | 01.02.2021 | 25.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 305,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 15 915,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 83 224,870 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 580,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 305,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 66 339,270 |

7.4. строки 1.1.1.1.4.2-1.1.1.1.4.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2 | Строительно-монтажные работы |  | 01.06.2021 | 30.08.2021 | извещение о проведении конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ | шт | 1 | бюджет города Перми | 133 084, 78059 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.07.2021 | 30.10.2021 | заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ | шт | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ |  | 01.01.2021 | 31.05.2021 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 48 155, 48346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116 443, 900 |
| 1.1.1.1.4.4. | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества |  | 01.06.2021 | 31.12.2021 | количество актов оплаченных расходов и убытков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22 414, 11941 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 320 698, 28346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 156 098, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 48 155, 48346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 116 443, 900 |

7.5. строку 1.1.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1 | Строительно-монтажные работы | МКУ «Пермблагоустройство»» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность построенного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,2512 | бюджет города Перми | 98 079,392 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | акт приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 329 151,30779 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 19 910,1355 |

7.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого | 448 293,2655 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 98 306,000 |
|  | бюджет Пермского края | 330 077,130 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 19 910,1355 |

7.7. строки 1.1.1.1.6, 1.1.1.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.8. строку 1.1.1.1.7.1 признать утратившими силу;

7.9. строку 1.1.1.1.7.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.2 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство»» | 01.12.2021 | 31.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 13 812, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 41 437, 500 |

7.10. после строки 1.1.1.1.7.2 дополнить строкой 1.1.1.1.7.3 следующего содержания:

| 1.1.1.1.7.3 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.07.2021 | 31.12.2021 | количество актов оплаченных расходов и убытков | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 956, 040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | итого | 65 206, 140 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 9 956,040 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 13 812,600 |
|  | бюджет Пермского края | 41 437,500 |

7.12. строки 1.1.1.1.8, 1.1.1.1.8.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.13. строки 1.1.1.1.10, 1.1.1.1.10.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.14. строки 1.1.1.1.12, 1.1.1.1.12.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.15. строки 1.1.1.1.16.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.16.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2021 | 31.12.2021 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,063 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4 658, 9375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13 977,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 18 636,0005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 4 658, 9375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 13 977,000 |

7.16. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.17, 1.1.1.1.17.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| 1.1.1.1.17 | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.17.1 | Заключение договора на оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.07.2021 | 31.12.2021 | количество договоров на оценку рыночной стоимости земельных участков, подлежащих изъятию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 20,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 20,000 |

7.17. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5 309 253,89858 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 582 378,945 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 192 592,9548 |
|  | бюджет Пермского края | 4 024 038,96987 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 510 243,02891 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5 309 253,89858 |
|  | бюджет города Перми | 582 378,945 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 192 592,9548 |
|  | бюджет Пермского края | 4 024 038,96987 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 510 243,02891 |

7.18. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | микрорайон Кислотные дачи | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2021 | 31.07.2021 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 7,29 | бюджет города Перми | 10 453,99487 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.19. строки 1.1.2.1.1.3-1.1.2.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.3 | ул. Василия Васильева |  | 01.04.2021 | 31.10.2021 |  | км | 4,08 | бюджет города Перми | 3 797,51838 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 960,6008 |
| 1.1.2.1.1.4 | ул. Братская от остановки Биомед до Сылвенского тракта (включая кольцо), ул. Ветлужская, ул. Рыбацкая 7-21 |  | 01.04.2021 | 31.07.2021 |  | км | 2,6 | бюджет города Перми | 14 984,23097 |
| 1.1.2.1.1.5 | ул. Фоминская |  | 01.04.2021 | 31.07.2021 |  | км | 1 | бюджет города Перми | 1 810,30125 |

7.20. строку 1.1.2.1.1.6 признать утратившей силу;

7.21. строки 1.1.2.1.1.8, 1.1.2.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.8 | микрорайон Кировский |  | 01.04.2021 | 30.11.2021 |  | км | 7,64 | бюджет Пермского края | 8 934,02933 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.9 | ул. Пристанционная, ул. Бахаревская 1-я |  | 01.04.2021 | 30.08.2021 |  | км | 1,90 |  | 3 677,68136 |

7.22. строки 1.1.2.1.1.11, 1.1.2.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.11 | микрорайон Налимиха | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2021 | 31.08.2021 | количество объектов, в отношении которых выполнен начальный этап работ по строительству сетей наружного освещения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21 763,83415 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 500,70864 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 2 159, 97998 |
| 1.1.2.1.1.12 | микрорайон Гайва |  | 01.04.2021 | 30.10.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 9 689,9345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 14 631, 62924 |

7.23. строки 1.1.2.1.1.16-1.1.2.1.1.22 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.16 | микрорайон Запруд |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 818,151 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 700, 000 |
| 1.1.2.1.1.17 | микрорайон Нижнее Васильево |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 829,86974 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 150, 000 |
| 1.1.2.1.1.18 | микрорайон Архиерейка |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 751,20695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 3 000, 000 |
| 1.1.2.1.1.19 | микрорайон Ива |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 851,13849 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 5 350, 000 |
| 1.1.2.1.1.20 | микрорайон Костарева |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 824,17524 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 800, 000 |
| 1.1.2.1.1.21 | микрорайон Гарцы, Висим |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 865,577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 900, 000 |
| 1.1.2.1.1.22 | Технологическое присоединение |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество заключенных договоров | ед. | 37 | бюджет города Перми | 3 639,02227 |

7.24. строки 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

7.25. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 5 505 957,30595 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 684 298,268 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 212 956,14503 |
|  | бюджет Пермского края | 4 086 400,71987 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 522 302,17305 |

8. В приложении 2:

8.1. строки 1.2.1.1.1.3-1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | Комсомольский проспект |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние | кв. м | 28 505 | бюджет города Перми | 263 072,86829 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 5 201,44375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 927 |
|  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 3 | бюджет города Перми | 77,97471 |
| 1.2.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта |  | 01.06.2021 | 31.12.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние | кв. м | 1 300,0 | бюджет города Перми | 36 911,600 |
| 1.2.1.1.1.5 | ул. Краснополянская |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние | кв. м | 11 929, 87 | бюджет города Перми | 9 407,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 64 608,0682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 7 128,31333 |

8.2. строки 1.2.1.1.1.6, 1.2.1.1.1.7 признать утратившими силу;

8.3. строку 1.2.1.1.1.9 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.9 | Путепровод по ул. Светлогорской |  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | площадь укрепленных откосов и конусов | кв. м | 680,0 | бюджет города Перми | 2 545, 61926 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2021 | площадь обустроенных тротуаров на подходах | кв. м | 420,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2021 | 30.06.2021 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 78,58074 |

8.4. строку 1.2.1.1.1.12 признать утратившей силу;

8.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 774 288,7224 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 373 254,343 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 44 015,07087 |
|  | бюджет Пермского края | 349 890,9952 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 7 128,31333 |

8.6. строки 1.2.1.1.2.1-1.2.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская-ул. Розалии Землячки-ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 5,332 | бюджет города Перми | 110 877, 4323 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 82 090, 24451 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 118 170, 15567 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 3 | бюджет Пермского края | 556,56997 |
|  |  |  |  |  | количество актов оплаченных расходов и убытков (невыполнение показателя за 2020 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 710, 13673 |
|  |  |  |  |  | количество выполненных работ по технологическому присоединению к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 93,948 |
| 1.2.1.1.2.2 | тоннель между ул. Дзержинского и ул. Вишерской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2021 | 31.12.2021 | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | 0,12 | бюджет города Перми | 5 529, 6957 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 224, 39362 |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 35,0768 |

8.7. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 449 735,48995 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 116 501,076 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 100 234,41395 |
|  | бюджет Пермского края | 233 000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 224 024,21235 |
|  | бюджет города Перми | 489 755,419 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 144 249,48482 |
|  | бюджет Пермского края | 582 890,9952 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 7 128, 31333 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 224 024,21235 |
|  | бюджет города Перми | 489 755,419 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 144 249,48482 |
|  | бюджет Пермского края | 582 890,9952 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 7 128,31333 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 224 024,21235 |
|  | бюджет города Перми | 489 755,419 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 144 249,48482 |
|  | бюджет Пермского края | 582 890,9952 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2020 года) | 7 128,31333 |