



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.12.2021

№ 1099

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Экономическое развитие города**

**Перми», утвержденную**

**постановлением администрации**

**города Перми от 15.10.2021 № 874**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 874.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 02.12.2021 № 1099

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную**

**постановлением администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 874**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» в абзаце девятом графы 3 строки 5 слова «Производительность труда и поддержка занятости» заменить словами «Производительность труда».

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Содействие развитию промышленного потенциала и реализации кластерной политики» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» строку 1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1.1.1 | Информационная поддержка и доведение лучших практик реализации программ по повышению производительности труда крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики города Перми в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» строку 1.2.2.1.5.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.5.1 | количество изготовленных брошюр «Инвестиционный паспорт города Перми» | ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ДЭПП | бюджет города Перми | 168  ,700 | 168,  700 | 168,  700 | 168,  700 | 168,  700 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Развитие потребительского рынка» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» строку 1.4.3.1.3.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.3.1.3.3 | количество рассмотренных мотивированных предложений по включению в Схему НТО объектов в удаленных районах города | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ДЭПП | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В Таблице показателей конечного результата муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми» строку 1.4.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2 | Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми | | | | | | |
| Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК | % | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Доля самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР на территории города Перми | % | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
| Объем задолженности по договорам РК, договорам НТО (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |

6. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

**«ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.1 «Содействие развитию промышленного потенциала и реализации кластерной политики» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Оказание содействия предприятиям и популяризация положительного опыта реализации проектов по повышению производительности труда | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Информационная поддержка и доведение лучших практик реализации программ по повышению производительности труда крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики города Перми в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | направление информации предприятиям города Перми о реализации национального проекта «Производительность труда» | | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проинформированных предприятий города | ед. | 40 | | | бюджет города Перми | 0,000 | |
| 1.1.1.1.1.2 | Вовлечение предприятий города Перми в реализацию национального проекта «Производительность труда» | | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта | ед. | 5 | | | бюджет города Перми | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | |
| 1.1.1.2 | Оказание поддержки при подготовке кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий – участников национального проекта | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение конференций | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | Прием заявок от организаций | | ДЭПП | 01.04.2022 | 29.07.2022 | количество принятых заявок | ед. | не менее 3 | | | бюджет города Перми | 0,000 | |
| 1.1.1.2.1.2 | Рассмотрение комиссией заявок и документов организаций на соответствие критериям конкурсного отбора | | ДЭПП | 02.08.2022 | 11.08.2022 | количество подготовленных протоколов по итогам рассмотрения заявок и документов организаций | ед. | 1 | | | бюджет города Перми | 0,000 | |
| 1.1.1.2.1.3 | Заключение договора с получателем субсидии | | ДЭПП | 12.08.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных договоров | ед. | 3 | | | бюджет города Перми | 0,000 | |
| 1.1.1.2.1.4 | Рассмотрение отчетов о проведении конференций получателями субсидий | | ДЭПП | 01.11.2022 | 16.11.2022 | количество рассмотренных отчетов | ед. | 3 | | | бюджет города Перми | 0,000 | |
| 1.1.1.2.1.5 | Предоставление субсидии | | ДЭПП | 17.11.2022 | 30.11.2022 | количество предоставленных субсидий | ед. | 3 | | | бюджет города Перми | 237,500 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 237,500 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | 237,500 | |
| 1.1.1.3 | Организация мероприятий, направленных на поддержку занятости работников предприятий и организаций города Перми и снижение напряженности на рынке труда | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Участие в работе городской межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда в городе Перми (далее – комиссия) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | Рассмотрение комиссией фактов социальной напряженности и невыплаты заработной платы в городе Перми | | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество подготовленных протоколов комиссии | ед. | 4 | | бюджет города Перми | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | |
| 1.1.1.3.2 | Мониторинг учета рабочих мест на предприятиях и организациях города Перми, в том числе по созданию новых рабочих мест, сокращению рабочих мест | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.2.1 | Анализ результатов мониторинга по созданию новых рабочих мест, сокращению рабочих мест | | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество подготовленных аналитических записок по результатам проведенного мониторинга | ед. | | 4 | бюджет города Перми | | 0,000 | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 | |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 237,500 | |
| 1.1.2 | Задача. Содействие в расширении кооперационных связей крупных предприятий с малыми предприятиями | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Содействие в вовлечении предприятий (организаций) в промышленную кооперацию, в том числе предприятий - участников кластеров | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Проведение мероприятий по информированию (организаций) о возможности участия в промышленной кооперации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Размещение информационных сообщений о мероприятиях Центра промышленной кооперации Пермского края на Инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте МКУ | | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество размещенных сообщений | ед. | 20 | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.1.2.1.2 | | Продвижение механизма субконтрактации | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | | Проведение встреч, семинаров, лекций, вебинаров с предприятиями города и СМСП | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных встреч, семинаров, лекций, вебинаров | ед. | 5 | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | | | бюджет города Перми | | 237,500 |

7. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

**«ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Содействие в развитии муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Оценка возможности (невозможности) реализации инвестиционного проекта на принципах МЧП | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Подготовка заключений о возможности (невозможности) реализации инвестиционного проекта на принципах МЧП | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | Рассмотрение документов по объектам муниципальной собственности города Перми в целях подготовки заключений | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество подготовленных заключений | ед. | 7 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2 | Обеспечение участников рынка актуальной информацией о проектах, возможных к реализации на территории города Перми на основе МЧП, концессионных соглашений | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1 | Формирование и публикация перечня объектов, строительство/реконструкция которых может быть осуществлено с привлечением частных инвесторов, на Инвестиционном портале города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.1.1 | Формирование и опубликование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на Инвестиционном портале города Перми | ДЭПП | 10.01.2022 | 01.02.2022 | количество сформированных и опубликованных перечней | ед. | 1 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.2 | Рассмотрение предложений и формирование перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.03.2022 | количество сформированных перечней | ед. | 1 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | Актуализация перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений МЧП, и опубликование на Инвестиционном портале города Перми | ДЭПП | 01.04.2022 | 31.12.2022 | количество опубликований | ед. | 2 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.2 | Оказание консультативной поддержки субъектам инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов с применением механизма МЧП/концессионных соглашений | | | | | | | | | |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение консультаций с потенциальными инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов с применением механизма МЧП/концессионных соглашений | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных консультаций с инвесторами по вопросам подбора инвестиционных площадок | ед. | 4 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.2.2 | Задача. Продвижение города Перми в качестве территории для инвестиций | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Организация мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата для реализации проектов и привлечения инвестиций в город Пермь | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Пермского края по поиску и привлечению российских и иностранных инвесторов | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение совещаний, рабочих встреч с Агентством инвестиционного развития Пермского края по поиску и привлечению российских и иностранных инвесторов | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных совещаний, рабочих встреч | ед. | 4 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.2 | Экспертно-консультационное сопровождение и предоставление доступа к информационно-аналитическим ресурсам в сфере МЧП | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.2.1 | Заключение муниципального контракта по экспертно-консультационному сопровождению в сфере МЧП | ДЭПП | 10.01.2022 | 21.01.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| ДЭПП | 21.01.2022 | 21.04.2022 | количество оказанных экспертно-консультационных услуг | ед. | 20 | | бюджет города Перми | 99,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 99,000 |
| 1.2.2.1.3 | Сопровождение инвестиционного проекта по принципу «одного окна» | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.3.1 | Формирование перечня инвестиционных площадок (свободных земельных участков) с указанием имеющейся инфраструктуры | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.01.2022 | количество инвестиционных площадок | ед. | 27 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.2 | Актуализация перечня инвестиционных площадок и размещение на Инвестиционном портале города Перми | ДЭПП | 01.02.2022 | 31.12.2022 | количество размещенных перечней инвестиционных площадок | ед. | 1 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.3 | Подбор инвестиционных площадок для предложения инвесторам | ДЭПП | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество инвесторов, которым предложены инвестиционные площадки с целью развития проектов на территории города Перми | ед. | 2 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.3.4 | Взаимодействие с инвесторами и функциональными органами администрации города Перми по реализации инвестиционных проектов | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение, в т.ч. по принципу «одного окна» | ед. | 4 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4 | Проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.4.1 | Подготовка заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА в случаях, предусмотренных действующим законодательством | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | доля своевременно подготовленных заключений к общему количеству проектов НПА, поступивших на ОРВ | % | 100 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.2 | Проведение экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с планом проведения экспертизы на 2022 год | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | доля подготовленных экспертиз к общему количеству НПА, включенных в план | % | 100 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.4.3 | Формирование плана проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2022 год | ДЭПП | 01.11.2022 | 20.12.2022 | наличие плана проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | есть/  нет | есть | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.2.1.5 | Обновление инвестиционного паспорта города Перми, инвестиционного портала города Перми, организация форумов | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.5.1 | Заключение муниципальных контрактов на проведение мероприятий по обновлению информации инвестиционного паспорта города Перми и изготовление брошюр «Инвестиционный паспорт города Перми» | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 3 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| ДЭПП | 01.04.2022 | 31.12.2022 | количество изготовленных брошюр | ед. | 200 | | бюджет города Перми | 168,700 |
| 1.2.2.1.5.2 | Заключение муниципальных контрактов на проведение мероприятий по обновлению инвестиционного портала города Перми | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 4 | | бюджет города Перми | 109,700 |
| 1.2.2.1.5.3 | Организация форумов | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество организованных форумов | ед. | 2 | | бюджет города Перми | 382,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 661,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 760,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 760,000 |
| 1.2.3 | Задача. Содействие развитию туристического потенциала города | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | Содействие формированию туристических предложений и проведению информационной кампании по их продвижению | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1 | Взаимодействие по вопросам продвижения туристических продуктов на территории города Перми | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.1 | Проведение заседаний Координационного совета по туризму и туристской деятельности в городе Перми | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных заседаний | ед. | 2 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.2 | Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по развитию туризма в Пермском крае | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заседаний, в которых принято участие | ед. | 1 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.3 | Реализация соглашения о взаимодействии с ГБУ ПК «Центр развития туризма»  (далее – ГБУ) | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество действующих соглашений | ед. | 1 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.1.4 | Проведение мероприятий совместно с ГБУ | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 2 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.2 | Оказание содействия туроператорам в разработке туристических предложений | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1.2.1 | Проведение совещаний по вопросам разработки новых программ и туристических маршрутов | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных совещаний | ед. | 2 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.1.3 | Информирование о туристских ресурсах города Перми | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1.3.1 | Размещение информационных сообщений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество размещенных сообщений | ед. | 50 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.2 | Популяризация города как привлекательного объекта историко-культурного и событийного туризма | | | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1 | Создание и актуализация событийного календаря на территории города Перми с размещением его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1.1 | Формирование событийного календаря | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество сформированных календарей | ед. | 1 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.2.1.2 | Опубликование событийного календаря в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество опубликований | ед. | 2 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.2.2 | Изготовление информационных материалов в сфере туризма | | | | | | | | | |
| 1.2.3.2.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на изготовление информационных материалов в сфере туризма | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных контрактов | ед. | 3 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| ДЭПП | 01.03.2022 | 31.12.2022 | количество видов информационных материалов | ед. | 3 | | бюджет города Перми | 401,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 401,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 401,000 |
| 1.2.3.3 | Содействие в вовлечении и поддержка малого и среднего предпринимательства в развитии туристического сектора | | | | | | | | | |
| 1.2.3.3.1 | Оказание информационно-консультационной поддержки малому и среднему предпринимательству в развитии туристического сектора | | | | | | | | | |
| 1.2.3.3.1.1 | Проведение консультаций СМСП в развитии туристического сектора | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных консультаций | ед. | 5 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.4 | Содействие в разработке городской навигации в сфере туризма | | | | | | | | | |
| 1.2.3.4.1 | Проведение совещаний с функциональными и территориальными органами администрации города Перми, общественными организациями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере туризма | | | | | | | | | |
| 1.2.3.4.1.1 | Запрос предложений по местам локаций с учетом возможности подключения к электросетям, требований по размещению к элементам благоустройства, возможности обслуживания территорий мест локаций | ДЭПП | 10.01.2022 | 28.02.2022 | количество направленных запросов | ед. | 1 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.4.1.2 | Сбор и обобщение информации по поступившим предложениям | ДЭПП | 01.03.2022 | 31.03.2022 | количество подготовленных информаций | ед. | 1 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.3.4.1.3 | Рассмотрение вопросов по определению мест локации, типологии внешнего облика и наполняемости знаков туристской навигации | ДЭПП | 01.04.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных совещаний | ед. | 3 | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.3.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.3.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 401,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 161,  000 |

8. Дополнить приложением 3 следующего содержания:

**«ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия / объекта по подпрограмме). Место проведения / расположения  (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.3.1 | Задача. Развитие инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Предоставление информационной и консультационной поддержки СМСП | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1 | Стимулирование развития предпринимательской деятельности | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.1.1 | Организация информационной и консультационной поддержки СМСП | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, оказывающих информационную и консультационную поддержку СМСП | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 428,  200 |
| 1.3.1.1.1.2 | Предоставление индивидуальных консультаций СМСП | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество предоставленных индивидуальных консультаций СМСП | ед. | 70 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | Проведение мероприятий по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, в том числе построению бизнес-моделей | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 30 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | Проведение обучающих семинаров в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных семинаров | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.6 | Размещение информационных сообщений в сети Интернет, в том числе на сайте МКУ | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество размещенных сообщений | ед. | 60 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 7 428,  200 |
| 1.3.1.1.2 | Взаимодействие по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.3.1.1.2.1 | Организация и проведение заседаний Координационного совета по развитию СМСП | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных заседаний | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.2 | Подготовка информации об участии и проведении мероприятий Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края (далее – Агентство) | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество подготовленных информаций | ед. | 24 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.3 | Направление информаций в Агентство  для раздела «Управляем вместе для бизнеса» интерактивного портала «Управляем вместе» | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество направленных информаций | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.1.2.4 | Направление запросов-информаций по вопросам ведения Единого реестра СМСП в рамках взаимодействия с ИФНС по Пермскому краю | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество направленных запросов-информаций | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 7 428,  200 |
| 1.3.1.2 | Предоставление имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.3.1.2.1 | Организация мероприятий по включению объектов в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП (далее – Перечень) | | | | | | | | |
| 1.3.1.2.1.1 | Формирование презентации объектов, включенных и планируемых к включению в Перечень | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество сформированных презентаций | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2.1.2 | Мониторинг объектов муниципального имущества, подлежащих для включения в Перечень | ДЭПП | 10.01.2022 | 01.09.2022 | количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2.1.3 | Направление в уполномоченный орган администрации города Перми предложений по включению объектов в Перечень | ДЭПП | 01.09.2022 | 30.09.2022 | количество направленных информаций по включению объектов в Перечень | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.2.2 | Предоставление оборудованных рабочих мест резидентам МКУ | | | | | | | | |
| 1.3.1.2.2.1 | Создание оборудованных рабочих мест резидентам МКУ | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество оборудованных рабочих мест | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3 | Осуществление мониторинга соблюдения законодательно установленной квоты на закупки у СМСП | | | | | | | | |
| 1.3.1.3.1 | Проведение мониторинга осуществления закупок в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | | | | |
| 1.3.1.3.1.1 | Направление запроса в управление муниципального заказа администрации города Перми о соблюдении законодательно установленной квоты на закупки у СМСП | ДЭПП | 10.01.2022 | 10.02.2022 | количество направленных запросов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.2 | Подготовка заключения по результатам мониторинга соблюдения законодательно установленной квоты на закупки у СМСП | ДЭПП | 15.02.2022 | 01.03.2022 | количество подготовленных заключений | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 7 428,  200 |
| 1.3.2 | Задача. Популяризация предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Формирование положительного образа предпринимателя | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1 | Выявление предпринимательских способностей и мотивации к созданию собственного бизнеса у лиц, имеющих предпринимательский потенциал | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.1.1 | Предоставление индивидуальных консультаций по вопросам создания собственного бизнеса | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество предоставленных индивидуальных консультаций | ед. | 140 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.2 | Проведение онлайн-мероприятий | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных онлайн-мероприятий | ед. | 80 | бюджет города Перми | 0,000 |
| МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество участников онлайн-мероприятий | чел. | 12000 | бюджет города | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.3 | Проведение мастер-классов, направленных на развитие профессиональных компетенций | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мастер-классов | ед. | 4 | бюджет города | 0,000 |
| МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество участников мастер-классов | чел. | 40 | бюджет города | 0,000 |
| 1.3.2.1.1.4 | Проведение мероприятий для учащихся образовательных учебных заведений по вопросам формирования предпринимательских компетенций и качеств | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.2 | Организация мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.2.1 | Проведение семинаров по рассмотрению ключевых параметров специального налогового режима | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных семинаров | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3 | Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | |
| 1.3.2.1.3.1 | Сбор и обобщение информации по проведенным и планируемым мероприятиям по популяризации предпринимательства, по реализации успешных Стартап проектов для проведения информационной кампании | ДЭППМКУ | 10.01.2022 | 31.03.2022 | количество подготовленных информаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3.2 | Размещение информации в сети «Интернет», в том числе на официальном сайте МКУ, Инвестиционном портале города Перми | ДЭПП | 01.04.2022 | 31.05.2022 | количество размещенных информаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3.3 | Опубликование информации о реализации успешных Стартап проектов | ДЭПП | 01.04.2022 | 31.05.2022 | количество публикаций | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3.4 | Разработка анкеты по выявлению предпринимательского потенциала | ДЭПП | 01.06.2022 | 30.06.2022 | количество разработанных анкет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3.5 | Проведение анкетирования СМСП и физических лиц | МКУ | 01.07.2022 | 30.09.2022 | количество охваченных лиц | чел. | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.2.1.3.6 | Обобщение результатов анкетирования в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес к осуществлению предпринимательской деятельности | ДЭПП | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество подготовленных аналитических записок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3 | Задача. Развитие инновационного предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.3.3.1 | Реализация мероприятий, направленных на формирование инновационного мышления и компетенций у субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.3.3.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.3.3.1.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на проведение мероприятий «Дни Пермского бизнеса» | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных контрактов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1 672,  700 |
| ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество участников мероприятий «Дни пермского бизнеса» | чел. | 2200 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 672,  700 |
| 1.3.3.1.2 | Реализация мероприятий по вовлечению малого наукоемкого предпринимательства в создание новых и обновление существующих высокотехнологичных производств | | | | | | | | |
| 1.3.3.1.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на проведение семинаров в области инноваций и промышленного производства в рамках участия в федеральных программах поддержки СМСП | ДЭПП | 01.02.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| ДЭПП | 01.03.2022 | 30.11.2022 | количество проведенных семинаров | ед. | 10 | бюджет города Перми | 200,  000 |
| ДЭПП | 01.03.2022 | 30.11.2022 | количество участников семинаров | чел. | 100 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.3.3.1.2.2 | Мониторинг проектов, по которым принято решение о предоставлении гранта победителям федеральных конкурсов | ДЭПП | 01.03.2022 | 31.12.2022 | количество проектов, по которым принято решение о предоставлении гранта | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 200,  000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 872,  700 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 872,  700 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 9 300,  900 |

9. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

**«ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.4 «Развитие потребительского рынка» муниципальной**

**программы «Экономическое развитие города Перми»**

**на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организованными местами отдыха людей у воды | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | Организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1 | Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в соответствии со Схемой размещения нестационарных объектов (далее – Схема НТО), автостоянок открытого типа (далее – АСОТ) на территории города Перми | | | | | | | | | |
| 1.4.1.1.1.1 | Разработка, согласование и утверждение изменений в Схему НТО | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | наличие актуализированной Схемы НТО | есть/  нет | есть | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договора на размещение НТО | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество сформированных лотов | ед. | 151 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.3 | Заключение договоров на размещение НТО | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных договоров на размещение НТО | ед. | 87 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.4 | Размещение АСОТ в соответствии с действующим законодательством | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество размещенных АСОТ | ед. | 105 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.1.2 | Обеспечение жителей местами массового отдыха населения у воды | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1 | Организация обустройства мест массового отдыха населения у воды на территории города Перми | | | | | | | | | |
| 1.4.1.2.1.1 | Заключение муниципальных контрактов по обустройству организованных мест отдыха людей у воды | ТО | 10.01.2022 | 31.08.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 17 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.1.2.1.2 | Обустройство организованных мест отдыха людей у воды | администрация Кировского района города Перми | 01.05.2022 | 30.09.2022 | количество организованных мест отдыха людей у воды, обустройство которых финансируется за счет средств бюджета города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | | 720,400 |
| администрация Ленинского района города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | | 1 309,200 |
| администрация Мотовилихинского района города Перми | 01.05.2022 | 30.09.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | | 654,500 |
| администрация Орджоникидзевского района города Перми | 01.05.2022 | 30.09.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | | 1 360,600 |
| администрация поселка Новые Ляды города Перми | 01.05.2022 | 30.09.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | | 820,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 4 864,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 4 864,800 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 4 864,800 |
| 1.4.2 | Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций (далее - РК), нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми (далее - ОПР) | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | Организация мероприятий по размещению ОПР в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1 | Установка РК в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций (далее - Схема РК) | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.1.1 | Разработка, согласование и утверждение изменений в Схему РК | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | наличие актуализированной Схемы РК | есть/ нет | есть | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.2.1.1.2 | Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию РК | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество сформированных лотов | ед. | 23 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.2.1.1.3 | Заключение договоров на установку и эксплуатацию РК | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию РК | ед. | 23 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.2.1.2 | Обследование ОПР, размещенных на территории города Перми, на предмет соответствия действующему законодательству | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.2.1 | Осмотр и проверка НТО на предмет соблюдения условий договора НТО | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных осмотров НТО | ед. | 350 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.2.1.2.2 | Осмотр и проверка РК на предмет соблюдения условий договора РК | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных осмотров РК | ед. | 563 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.2.1.3 | Мониторинг и учет ОПР | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.3.1 | Техническое сопровождение автоматизированной системы «Объекты потребительского рынка» | УИТ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество информационных систем, обеспечивающих учет ОПР, в отношении которых осуществляется техническое сопровождение | ед. | 1 | бюджет города Перми | | 849,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 849,000 |
| 1.4.2.1.4 | Проведение мероприятий по ликвидации самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР на территории города Перми и принятию мер административного воздействия к нарушителям в сфере потребительского рынка | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.4.1 | Сбор и анализ информации от территориальных органов администрации города Перми по проведенным мероприятиям по ликвидации самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР и принятию мер административного воздействия к нарушителям в сфере потребительского рынка | ДЭПП | 01.02.2022 | 31.12.2022 | количество проанализированных информаций | ед. | 96 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.2.1.4.2 | Подготовка сводной информации о проведенных мероприятиях | ДЭПП | 04.02.2022 | 31.12.2022 | количество информаций о проведенных мероприятиях (ежемесячно) | ед. | 12 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.2.1.5 | Реализация мероприятий по снижению задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.5.1 | Организация работы в соответствии с Программой по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 15.02.2013 № 81 | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий по снижению задолженности | ед. | 9 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.2.1.5.2 | Формирование отчета по снижению задолженности и направление в департамент финансов администрации города Перми | ДЭПП | 01.04.2022 | 31.12.2022 | количество подготовленных отчетов по снижению задолженности (ежеквартально) | ед. | 4 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.2.1.6 | Информирование субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, о правилах размещения объектов потребительского рынка и последствиях их самовольного размещения | | | | | | | | | |
| 1.4.2.1.6.1 | Размещение информационных сообщений на инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте администрации города Перми, в средствах массовой информации | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество размещенных информационных сообщений | ед. | 20 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 849,000 |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 849,000 |
| 1.4.3 | Задача. Популяризация сферы торговли и услуг | | | | | | | | | |
| 1.4.3.1 | Организация мероприятий по развитию рынка товаров и услуг | | | | | | | | | |
| 1.4.3.1.1 | Развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, включая сеть быстрого питания | | | | | | | | | |
| 1.4.3.1.1.1 | Рассмотрение мотивированных предложений по включению в Схему НТО объектов общественного питания, включая сеть быстрого питания | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество рассмотренных мотивированных предложений | ед. | 25 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.1.2 | Повышение социальной ориентации торговли | | | | | | | | | |
| 1.4.3.1.2.1 | Проведение мониторинга цен на социально-значимые товары | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество пояснительных записок по результатам проведенного мониторинга | ед. | 12 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.1.2.2 | Проведение семинаров по вопросам развития социального предпринимательства в сфере торговли и услуг | МКУ | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных семинаров | ед. | 4 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.1.3 | Повышение привлекательности торговой деятельности в удаленных районах города | | | | | | | | | |
| 1.4.3.1.3.1 | Формирование перечней территорий города с низким уровнем обеспеченности услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.03.2022 | количество сформированных перечней | ед. | 8 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.1.3.2 | Актуализация перечней территорий города с низким уровнем обеспеченности услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | ДЭПП | 01.04.2022 | 31.12.2022 | количество актуальных перечней | ед. | 8 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.1.3.3 | Формирование предложений по открытию новых объектов потребительского рынка с учетом проведения исследований тенденций развития | ДЭПП | 01.04.2022 | 31.12.2022 | количество сформированных предложений | ед. | 8 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.1.3.4 | Рассмотрение мотивированных предложений по включению в Схему НТО объектов в удаленных районах города | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество рассмотренных мотивированных предложений | ед. | 10 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.1.4 | Информирование о мероприятиях в сфере развития рынка товаров и услуг | | | | | | | | | |
| 1.4.3.1.4.1 | Размещение информационных сообщений на инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте администрации города Перми, в средствах массовой информации | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество размещенных информационных сообщений | ед. | 36 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.2 | Организация мероприятий по проведению мониторинга функционирующих объектов потребительского рынка города Перми: торговых предприятий, рынков, предприятий общественного питания и бытового обслуживания (далее – стационарные ОПР) | | | | | | | | | |
| 1.4.3.2.1 | Анализ фактического состояния сферы потребительского рынка города Перми (объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания) | | | | | | | | | |
| 1.4.3.2.1.1 | Актуализация данных по стационарным ОПР в автоматизированной информационной системе «Мониторинг объектов потребительского рынка» | ТО | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество действующих информационных систем, обеспечивающих мониторинг стационарных ОПР | ед. | 1 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.2.1.2 | Проведение мониторинга функционирующих стационарных ОПР | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество аналитических записок о фактическом состоянии сферы потребительского рынка города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.2.2 | Определение тенденций развития стационарных ОПР с учетом изменений спроса населения | | | | | | | | | |
| 1.4.3.2.2.1 | Рассмотрение проектов планировки/межевания территории и формирование предложений по размещению объектов потребительского рынка | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество сформированных предложений по размещению объектов потребительского рынка | ед. | 12 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.2.2.2 | Размещение информационных сообщений для СМСП по развитию рынка товаров и услуг, размещенные на Инвестиционном портале города Перми, официальном сайте МКУ | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество размещенных информационных сообщений | ед. | 16 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.2.2.3 | Формирование предложений по разработке и реализации стратегических проектов развития отраслей потребительского рынка города Перми | ДЭПП | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество сформированных предложений | ед. | 3 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.3 | Организация мероприятий по проведению конкурса среди предприятий города Перми | | | | | | | | | |
| 1.4.3.3.1 | Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году (далее – конкурс) | | | | | | | | | |
| 1.4.3.3.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на закупку товаров (работ, услуг) для победителей и участников конкурса | ДЭПП | 01.09.2022 | 30.11.2022 | количество заключенных контрактов | ед. | 2 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.3.1.2 | Прием заявок на участие в конкурсе и оценка участников | ТО | 20.11.2022 | 21.12.2022 | количество предприятий - участников конкурса | ед. | 100 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.3.1.3 | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению конкурса | ДЭПП | 21.12.2022 | 29.12.2022 | количество протоколов организационного комитета по подготовке и проведению конкурса | ед. | 1 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.3.3.1.4 | Подведение итогов конкурса | ДЭПП | 21.12.2022 | 29.12.2022 | количество победителей конкурса | ед. | 12 | бюджет города Перми | 500,000 | |
| Итого по мероприятию 1.4.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.4.3.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,000 | |
| Итого по задаче 1.4.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 500,000 | |
| 1.4.4 | Задача. Организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории города Перми | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | Организация мероприятий по обеспечению потребности населения города Перми в товарах (работах, услугах) | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | Проведение на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (далее – ярмарка) | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1.1.1 | Формирование и актуализация Плана проведения ярмарок на территории города Перми | ДЭПП | 10.01.2022 | 31.12.2022 | наличие актуализированного Плана проведения ярмарок | есть/  нет | есть | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.4.1.1.2 | Организация и проведение ярмарочных дней | МКУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных ярмарочных дней | ед. | 187 | бюджет города Перми | | 8461,000 |
| МКУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество торговых мест, организованных на ярмарочных днях | ед. | 3740 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 8461,000 |
| 1.4.4.1.2 | Содействие в развитии продаж фермерской (экологически чистой) продукции | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1.2.1 | Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, фермерскими хозяйствами в целях реализации фермерской (экологически чистой) продукции на ярмарках | МКУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество торговых мест, предоставленных фермерским хозяйствам на ярмарках | ед. | 2057 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | | 0,000 |
| 1.4.4.1.3 | Предоставление торговых мест в нестационарных торговых объектах физическим лицам, занимающимся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также изготовленные ими товары народных промыслов | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1.3.1 | Техническое обслуживание торговых прилавков | МКУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных торговых прилавков | ед. | 38 | бюджет города Перми | | 1 955,000 |
| 1.4.4.1.3.2 | Предоставление торговых мест в торговых прилавках | МКУ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество предоставленных торговых мест | ед. | 76 | бюджет города Перми | | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.4.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 955,000 | |
| Итого по основному мероприятию 1.4.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 10 416,  100 | |
| Итого по задаче 1.4.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 10 416,  100 | |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 16 629,  900 | |