АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.12.2021

№ 1135

Об утверждении Регламента 
взаимодействия функциональных 
и территориальных органов 
администрации города Перми, 
муниципальных казенных учреждений 
по благоустройству районов 
города Перми и поселка Новые Ляды 
при организации ремонта и содержания 
улично-дорожной сети города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия функциональных 
и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных 
казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка 
Новые Ляды при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети 
города Перми.

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации города Перми от 10 декабря 2009 г. № 971 «Об утверждении Регламента организации работ по текущему ремонту улично-дорожной сети города Перми»;

пункт 3 постановления администрации города Перми от 08 сентября 2015 г. № 627 «О комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом города Перми и о внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Перми по вопросам обследования дорожных условий»;

постановление администрации города Перми от 27 октября 2016 г. № 964 «О внесении изменений в Регламент организации работ по текущему ремонту улично-дорожной сети города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 10.12.2009 № 971».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

- Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 08.12.2021 № 1135

- РЕГЛАМЕНТ

- взаимодействия функциональных и территориальных органов

- администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений

- по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды

- при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети

- города Перми

- I. Общие положения

1.1. Регламент взаимодействия функциональных и территориальных органов администрации города Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству районов города Перми и поселка Новые Ляды при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети города Перми (далее – Регламент) устанавливает порядок и формы взаимодействия между департаментом дорог 
и благоустройства администрации города Перми (далее – Департамент), территориальными органами администрации города Перми (далее – Территориальный орган), муниципальными казенными учреждениями по благоустройству районов города Перми (поселка Новые Ляды) (далее – Учреждение) при организации ремонта и содержания улично-дорожной сети (далее – УДС) города Перми.

1.2. В Регламенте используются следующие понятия:

ремонт УДС – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

содержание УДС – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

диагностика (оценка технического состояния) автомобильной дороги – обследование, сбор и анализ информации о параметрах и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги и дорожных сооружений, характеристиках транспортных потоков, а при необходимости и иной информации для определения потребности в ремонтных мероприятиях, а также оценки и прогноза состояния автомобильной дороги в процессе ее дальнейшей эксплуатации;

оценка транспортно-эксплуатационного состояния УДС – определение степени соответствия нормативным требованиям фактических потребительских свойств автомобильных дорог, их основных параметров и характеристик;

муниципальный контракт – контракт на выполнение работ по ремонту и содержанию УДС, заключенный между Учреждением и подрядной организацией 
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

подрядная организация – физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по ремонту и содержанию УДС в соответствии с муниципальным контрактом.

1.3. При осуществлении деятельности по организации ремонта и содержания УДС Департамент, Территориальные органы и Учреждения руководствуются Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», решением Пермской городской Думы от 15 декабря 
2020 г. № 277 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Перми».

II. Принципы взаимодействия

2.1. Законность.

2.2. Самостоятельность в реализации задач и полномочий.

2.3. Согласованность действий Департамента, Территориальных органов 
и Учреждений.

- III. Формы взаимодействия

3.1. Взаимодействие между Департаментом, Территориальными органами 
и Учреждениями при организации мероприятий по содержанию и ремонту УДС осуществляется путем:

обмена информацией;

представления отчетности;

проведения совещаний, семинаров, конференций;

участия в рабочих группах;

в иных формах.

3.2. Представление информации, отчетности, обмен информацией, согласование проектов документов между Департаментом, Территориальными органами, Учреждениями осуществляются с использованием системы электронного документооборота. Срок представления необходимой информации указывается в запросе.

IV. Взаимодействие при организации работ по ремонту УДС

4.1. Организация работ по ремонту УДС состоит из следующих этапов:

принятие решения о необходимости проведения работ по ремонту (в том числе внеплановых работ);

планирование работ по ремонту;

выполнение работ по ремонту;

осуществление контроля при проведении и по окончании работ по ремонту;

приемка результатов работ по ремонту УДС.

4.2. Для принятия решения о необходимости проведения работ по ремонту (в том числе внеплановых работ), планирования работ по ремонту:

4.2.1. Учреждение:

выполняет оценку транспортно-эксплуатационного состояния УДС в пределах административных границ района в ходе проведения ежегодной диагностики УДС в весенний период и в осенний период, при которой фактические показатели состояния УДС сопоставляются с нормативными значениями, установленными нормативно-технической документацией;

на основе результатов диагностики УДС до 15 марта и до 10 ноября текущего года готовит отчет об оценке транспортно-эксплуатационного состояния УДС (далее – Отчет о диагностике);

направляет Отчет о диагностике в Территориальный орган и Департамент для дальнейшего анализа выполнения работ по ремонту и содержанию УДС 
до 23 марта и 15 ноября текущего года;

на основе данных Отчета о диагностике до 23 марта текущего года составляет перечень объектов УДС города Перми по ремонту на очередной финансовый год по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту (далее – Перечень № 1);

направляет Перечень № 1 на согласование в Территориальный орган 
до 26 марта текущего года;

при наличии замечаний Территориального органа дорабатывает Перечень № 1 в течение 5 рабочих дней с даты поступления замечаний и повторно направляет на согласование в Территориальный орган;

на основе данных Отчета о диагностике составляет перечень объектов УДС города Перми по ремонту в рамках национальных проектов, региональных и муниципальных программ, осуществляемому на условиях софинансирования 
из бюджета Пермского края на очередной финансовый год (далее – Перечень 
№ 2), по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;

направляет Перечень № 2 на согласование в Департамент в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения запроса Департамента.

При наличии замечаний, выявленных Департаментом, в течение 3 рабочих дней с даты поступления замечаний дорабатывает Перечень № 2 и повторно направляет на согласование в Департамент;

в отношении каждого объекта УДС, включенного в Перечень № 2, направляет в Департамент в срок не позднее 14 календарных дней с даты согласования локально-сметные расчеты на выполнение работ по ремонту.

4.2.2. Территориальный орган согласовывает Перечень № 1 и представляет его до 01 апреля текущего года в Департамент для согласования в части объемов работ и финансирования, а также направляет в целях информирования в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел по городу Перми (далее – ГИБДД УМВД по городу Перми), департамент транспорта администрации города Перми.

При согласовании Перечня № 1 учитывается наличие представлений (предписаний) отдела ГИБДД УМВД по городу Перми и других надзорных органов, обращений граждан и организаций, в том числе Департамента, результаты обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом города Перми, проводимых в соответствии с Положением о комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом города   Перми,  утвержденным  постановлением  администрации   города    Перми

от 08 сентября 2015 г. № 627 (далее – Результаты обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок), действующих (перспективных) проектов организации дорожного движения;

4.2.3. Департамент:

в течение 30 календарных дней с даты поступления Перечня № 1, Перечня № 2 рассматривает, анализирует показатели объемов работ и финансирования, указанные в Перечне № 1, Перечне № 2, согласовывает Перечень № 1, Перечень № 2 или направляет на доработку;

при согласовании Перечня № 1 и Перечня № 2 учитывает наличие представлений (предписаний) отдела ГИБДД УМВД по городу Перми и других надзорных органов, обращений граждан и организаций, в том числе Департамента, Результаты обследований дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок, наличие проектов организации дорожного движения;

направляет согласованные Перечень № 1 и Перечень № 2 в Территориальный орган в течение 3 рабочих дней с даты согласования;

направляет  в Территориальный орган в течение 30 календарных дней со дня согласования Перечня № 1 и Перечня № 2 проекты организации дорожного движения (изменения в проекты организации дорожного движения) в отношении объектов, подлежащих ремонту, для составления  локально-сметного расчета.

4.3. При выполнении работ по ремонту Учреждение:

организует работы по ремонту объектов УДС в объемах, предусмотренных долгосрочными муниципальными контрактами на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог города Перми (далее – долгосрочные муниципальные контракты), в соответствии с Перечнем № 1, согласованным Территориальным органом и Департаментом;

заключает муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту объектов УДС в рамках национальных проектов, региональных и муниципальных программ, осуществляемому на условиях софинансирования из бюджета Пермского края, в соответствии с Перечнем № 2, согласованным Департаментом.

4.4. При осуществлении контроля при проведении и окончании работ 
по ремонту:

4.4.1. Учреждение:

ежедневно до 09.30 час. представляет в Департамент отчет по выполнению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах административных границ за прошедшие сутки по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту;

ежегодно до 20 января текущего года направляет на согласование в Территориальный орган отчет по выполнению ремонта УДС города Перми за период работ по ремонту объектов УДС за предыдущий год с указанием каждого объекта, на котором проводились ремонтные работы по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту.

При наличии замечаний к отчету по выполнению ремонта УДС города Перми за период работ по ремонту объектов УДС дорабатывает отчет в течение 3 рабочих дней с даты поступления замечаний и повторно направляет на согласование в Территориальный орган;

4.4.2. Территориальный орган:

при наличии замечаний к отчету по выполнению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в пределах административных границ района за период работ по ремонту объектов УДС направляет его в учреждение в течение 3 рабочих дней со дня поступления отчета.

Ежегодно не позднее 25 января текущего года направляет в Департамент согласованный отчет по выполнению ремонта УДС города Перми на территории района за год по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту.

4.4.3. Департамент на основе данных отчетов по выполнению работ по ремонту объектов УДС анализирует деятельность Учреждений и Территориальных органов при выполнении работ по ремонту объектов УДС на предмет соблюдения плановых показателей выполнения работ по ремонту (сопоставляя фактические показатели с плановыми), а также на предмет соответствия произведенной оплаты выполненным объемам работ.

V. Взаимодействие при организации работ по содержанию УДС

5.1. Организация работ по содержанию УДС состоит из этапов:

выполнение работ по содержанию;

осуществление контроля при проведении работ по содержанию;

приемка выполненных работ по содержанию УДС.

5.2. Для выполнения работ по содержанию Учреждение организует работы по содержанию УДС в объемах, утвержденных муниципальными контрактами, включающими в себя комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

5.3. При осуществлении контроля при проведении работ по содержанию:

5.3.1. Учреждение:

ежедневно до 09.00 час. представляет в Департамент отчет о выполненных мероприятиях по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за прошедшие сутки и план на следующие сутки по форме согласно приложению 5 к настоящему Регламенту с указанием сведений о количестве задействованной техники в ночное и дневное время, а в зимний период – с указанием сведений о вывезенном снеге;

ежемесячно до 25 числа текущего месяца представляет в Департамент информацию о снижении стоимости выполнения работ по содержанию УДС, выполненных в рамках исполнения долгосрочных муниципальных контрактов 
на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц и автомобильных дорог 
в текущем месяце, по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту;

5.3.2. Территориальный орган ежемесячно до 23 числа текущего месяца представляет в Департамент графики ежедневных дежурств руководителей и ответственных лиц за содержание УДС на следующий месяц;

5.3.3. Департамент, Территориальный орган и Учреждение еженедельно участвуют в работе штаба по вопросам благоустройства города Перми (далее – Штаб), проводимого при администрации города Перми.

На заседаниях Штаба координируется проведение работ, выполняемых подрядными организациями в рамках долгосрочных муниципальных контрактов, подводятся итоги работы за предыдущий период, корректируется план работ 
по содержанию УДС в части объектов содержания, объемов содержания.

- Приложение 1

к Регламенту взаимодействия 
функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми, 
муниципальных казенных учреждений 
по благоустройству районов города Перми 
и поселка Новые Ляды при организации 
ремонта и содержания улично-дорожной 
сети города Перми

Согласовано:

Глава администрации

___________________ района

«__» __________ 20__ года

Согласовано:

Начальник департамента дорог

и благоустройства администрации

города Перми

«__» __________ 20__ года

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов улично-дорожной сети города Перми 
по ремонту на ____ год на территории __________________ района

| № | Наименование объекта | Участок улицы |  | Общая площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта (план) |  |  |  | Стоимость ремонта, тыс. руб. |  |  |  | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  | проезжая часть, кв. м | тротуар, кв. м | борт, п. м | всего, кв. м | проезжая часть | тротуар | борт | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Директор МКУ «Благоустройство _______________ района» ___________________

(подпись, расшифровка)

- Приложение 2

к Регламенту взаимодействия 
функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми, 
муниципальных казенных учреждений 
по благоустройству районов города Перми 
и поселка Новые Ляды при организации 
ремонта и содержания улично-дорожной 
сети города Перми

Согласовано:

Начальник департамента дорог

и благоустройства администрации

города Перми

«__» __________ 20__ года

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов улично-дорожной сети города Перми 
по ремонту в рамках национальных проектов, государственных и муниципальных программ

на ____ год на территории __________________ района

| № | Автомобильная дорога | Участок улицы |  | Общая площадь объекта, кв. м | Стоимость ремонта, тыс. руб. | Протяженность ремонта, км | % диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Директор МКУ «Благоустройство _______________ района» ___________________

(подпись, расшифровка)

- Приложение 3

к Регламенту взаимодействия 
функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми, 
муниципальных казенных учреждений 
по благоустройству районов города Перми 
и поселка Новые Ляды при организации 
ремонта и содержания улично-дорожной 
сети города Перми

Утверждаю

Директор МКУ «Благоустройство

_____________________ района»

ОТЧЕТ
по выполнению ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения

в пределах административных границ __________________ района за период с ___ по ___

| № | Наименование объекта | Участок улицы (по контракту) |  | Участок работ по ремонту |  | План на (месяц), кв. м | Дата |  |  |  |  | Итого выполнение за (месяц), кв. м |  |  |  |  | Всего с начала сезона |  |  |  | Доля исполнения годового плана, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до | от | до |  | план | факт |  |  |  | план | факт |  |  |  | факт |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | литой асфальтобетон | горячий асфальтобетон | холодный асфальтобетон | плитка |  | литой асфальтобетон | горячий асфальтобетон | холодный асфальтобетон | плитка | литой асфальтобетон | горячий асфальтобетон | холодный асфальтобетон | плитка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

- Приложение 4

к Регламенту взаимодействия 
функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми, 
муниципальных казенных учреждений 
по благоустройству районов города Перми 
и поселка Новые Ляды при организации 
ремонта и содержания улично-дорожной 
сети города Перми

Согласовано:

Глава администрации

___________________ района

«__» __________ 20__ года

ОТЧЕТ

по выполнению ремонта улично-дорожной сети города

Перми на территории ___________________________ района

за _______________год

| № | Наименование объекта | Участок улицы |  | Общая площадь объекта, кв. м | Площадь ремонта (план) |  |  |  | Площадь ремонта (факт) |  |  |  | % выполнения | Стоимость ремонта, тыс. руб. (план) |  |  |  | Стоимость ремонта, тыс. руб. (факт) |  |  |  | % освоения | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  | проезжая часть, кв. м | тротуар, кв. м | борт, п. м | всего, кв. м | проезжая часть, кв. м | тротуар, кв. м | борт, п. м | всего, кв. м |  | проезжая часть | тротуар | борт | всего | проезжая часть | тротуар | борт | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Директор МКУ «Благоустройство _______________ района» ___________________

(подпись, расшифровка)

- Приложение 5

к Регламенту взаимодействия 
функциональных и территориальных 
органов администрации города Перми, 
муниципальных казенных учреждений 
по благоустройству районов города Перми 
и поселка Новые Ляды при организации 
ремонта и содержания улично-дорожной 
сети города Перми

Утверждаю

Директор МКУ «Благоустройство

_____________________ района»

ОТЧЕТ

о выполненных мероприятиях по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

за ________________________ и план на _______________________

(прошедшие сутки) 						(следующие сутки)

| Наименование техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого техники за сутки |  | Количество чел. |  | Выполненные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывезено мусора, куб. м |  | Обработано ПГМ, тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывезено снега, куб. м |  | Вывезено смета, тн |  |
| КДМ |  | погрузчик |  | снегопогрузчик |  | автогрейдер |  | грузовые автомобили |  | газели |  | МТЗ |  | ПМ |  | Прочая техника |  |  |  |  |  | с __ по __ | с нач. зимнего содержания | Бионорд | Галит | ПСС | Песок | Гранитная крошка | с нач. зимнего содержания |  |  |  |  | с __ по __ | с нач. зимнего содержания | с __ по __ | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бионорд | Галит | ПСС | Песок | Гранитная крошка |  |  |  |  |
| д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н | д | н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список используемых сокращений:

КДМ – комбинированная дорожная машина;

МТЗ – трактор (Минский тракторный завод);

ПМ – поливомоечная машина;

ПГМ – противогололедный материал;

ПСС – песко-соляная смесь.

- Приложение 6

к Регламенту взаимодействия 
функциональных и территориальных органов администрации города 
Перми, муниципальных казенных учреждений по благоустройству 
районов города Перми 
и поселка Новые Ляды 
при организации ремонта 
и содержания улично-дорожной 
сети города Перми

Утверждаю

Директор МКУ «Благоустройство

_____________________ района»

- СНИЖЕНИЕ

- стоимости выполнения работ по содержанию УДС,

- выполненных в рамках исполнения долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ по содержанию и ремонту улиц 
и автомобильных дорог

в __________ 20__г.

(месяц)

| - Район | - Подрядная организация | - Стоимость выполнения работ, - тыс. руб. | - Принято к оплате, - тыс. руб. | - Сумма снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |