АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по оснащению

оборудованием профильных

медицинских классов в МАОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 6

им.Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми

и МАОУ «Лицей №2» г.Перми

В соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края  на приобретение оборудования для профильных медицинских классов 
в образовательных организациях Пермского края», утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 29 октября 2021 г. № 824-п, 
в целях исполнения постановления Правительства Пермского края от 29 декабря № 1094-п ««Об утверждении распределения субсидии из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных и городских округов, муниципального района Пермского края на приобретение оборудования для профильных медицинских классов в образовательных организациях Пермского края» а также в целях обеспечения оснащения оборудованием для профильных медицинских классов Муниципального автономного общеобразовательного учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 им. Героя России С.Л.Яшкина» (далее –МАОУ «СОШ №6») и Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» (далее – МАОУ «Лицей №2») администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по оснащения оборудованием для профильных медицинских классов МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2».

2. Определить департамент образования администрации города Перми координатором «дорожной карты».

3. Определить ответственными исполнителями мероприятий «дорожной карты» департамент образования администрации города Перми, руководителей МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми                                                                           А.Н. Дёмкин

- УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации города Перми

от        №

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по оснащению оборудованием профильных медицинских классов в МАОУ «СОШ №6» и МАОУ «Лицей №2».

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Утверждение Перечня оборудования для обеспечения профильных медицинских классов в ОО, прошедших конкурсный отбор |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа оборудования профильных медицинских классов МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» | 28 февраля 2022 г. | Протокол комиссий МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2», по потребности в оснащении оборудованием профильных медицинских классов. |
| 2. | Формирование Перечня оборудования, необходимого для профильных медицинских классов МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» в соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края от 12 ноября 2021 г. № 26-36-вн-1760 «О направлении примерного перечня оборудования» | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» | 01 марта 2022 г. | Письмо МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» в управление содержания образования с перечнем необходимого оборудования в соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края от 12 ноября 2021 г. № 26-36-вн-1760 «О направлении примерного перечня оборудования» |
| 3. | Согласование Перечня необходимого оборудования с Министерством образования и науки Пермского края | Управление содержания образования департамента администрации города Перми | 01 марта- 15 марта 2022 г. | Письмо департамента образования администрации города Перми в Министерство образования Пермского края с приложением перечня необходимого оборудования для профильных медицинских классов в соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края от 12 ноября 2021 г. № 26-36-вн-1760 «О направлении примерного перечня оборудования» |
| 2. Осуществление закупки необходимого оборудования для профильных медицинских классов |  |  |  |  |
| 4. | Подготовка документов для закупки оборудования, необходимого для профильных медицинских классов МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» | 01 марта– 30 апреля 2022 г. | Подписанный контракт о закупке необходимого оборудования для профильных медицинских классов в соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края от 12 ноября 2021 г. № 26-36-вн-1760 «О направлении примерного перечня оборудования» |
| 5. | Осуществление закупки необходимого оборудования | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» | Май 2022 г. | Товарная накладная о приобретении оборудования для профильных медицинских классов в соответствии с письмом Министерства образования и науки Пермского края от 12 ноября 2021 г. № 26-36-вн-1760 «О направлении примерного перечня оборудования». cчет на оплату, счет-фактура. |
| 3. Реализация мероприятий по обеспечению оборудованием профильных медицинских классов в ОО, прошедших конкурсный отбор. |  |  |  |  |
| 6. | Торжественное открытие кабинета профильного медицинского класса образовательной организации с привлечением СМИ, приглашением первых лиц муниципалитета, обучающихся, родителей. | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2», управление содержания образования департамента образования администрации города Перми | До 10 сентября 2022 г. | Сценарный план торжественного открытия профильного медицинского класса в МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» |
| 7. | Размещение информации об открытии профильного медицинского класса, в том числе фото - отчет открытия, освещение мероприятия в СМИ | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2», управление содержания образования департамента образования администрации города Перми | До 01 октября 2022 г. | Пресс – релиз в СМИ об открытии профильного медицинского класса в МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» |
| 4. Организация образовательного процесса в профильных медицинских классах |  |  |  |  |
| 8. | Организация образовательного процесса в профильных медицинских классах, проведение научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» | В течение года | Учебный план ОО; перечень мероприятий ОО, включенных в план Департамента образования администрации города Перми с использованием оборудования профильного медицинского класса, в том числе проведение научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов |
| 9. | Прохождение обучающимися профильных медицинских классов профессиональных проб и практик | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» | В течение года | Перечень профессиональных проб и практик, утвержденных приказом руководителя ОО, фотоотчет о прохождении профессиональных проб и практик на сайте ОО. |
| 10. | Заключение дополнительных соглашений о сотрудничестве с медицинскими организациями и (или ) образовательными организациями высшего и (или) профессионального образования медицинской направленности | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2» | В течение года | Наличие дополнительных соглашений ОО о сотрудничестве с медицинскими организациями и (или ) образовательными организациями высшего и (или) профессионального образования медицинской направленности |
| 5. Предоставление отчетности об использовании субсидии из краевого бюджета |  |  |  |  |
| 11. | Представление в Министерство образования Пермского края посредством системы электронного документооборота Пермского края отчета о расходах, с приложением копий документов, подтверждающих осуществление расходов и отчета о достижении результатов предоставления субсидии и показателей с приложением копий документов, подтверждающих достижение результатов предоставления субсидии и показателей. | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2», управление содержания образования департамента образования администрации города Перми | До 30 декабря 2022 г. | Отчет, предоставленный в Министерство образования и науки Пермского края посредством системы электронного документооборота Пермского края о расходах, с приложением копий документов, подтверждающих осуществление расходов и отчета о достижении результатов предоставления субсидии и показателей с приложением копий документов, подтверждающих достижение результатов предоставления субсидии и показателей. |
| 6. Формирование содержательного отчета и подведение итогов учебного года |  |  |  |  |
| 12. | Направление содержательного отчета с указанием качественных и количественных показателей по итогам 2022-2023 учебного года, в том числе информации о достижении показателей результативности, указанных в п. 2.4. постановления Правительства Пермского края от 29 октября 2021 г. № 824-п | Руководители МАОУ «СОШ № 6» и МАОУ «Лицей №2», управление содержания образования департамента образования администрации города Перми | До 15 июня 2023 г. | Отчет, предоставленный в Министерство образования и науки Пермского края, с указанием доли обучающихся в профильных медицинских классах, доли обучающихся в профильных медицинских классах, принявших участие в научно-практических конференциях медицинского профиля. |