АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений

в постановление администрации

города Перми 15.07.2015 № 465

«Об утверждении Единого регламента

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу «одного окна»

в городе Перми»

В целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Перми, утвержденный  постановлением администрации города Перми от 15 июля 2015 г. № 465 «Об утверждении Единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Перми» (в ред. от 27.12.2016 № 1176, от 10.01.2019 № 8, 
от 30.08.2021 № 626) изложив в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми В.Г.Агеева.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

- Приложение

к постановлению

администрации города Перми

ЕДИНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

в городе Перми

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Перми (далее - Регламент) разработан в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», Стандартом деятельности администрации города Перми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, утвержденным распоряжением администрации города Перми от 14 ноября 2014 г. № 153.

1.2. Настоящий Регламент подготовлен в целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории города Перми, повышения эффективности взаимодействия администрации города Перми с инвесторами.

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на инвестиционные проекты, финансируемые за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

1.4. В настоящем Регламенте применяются следующие основные понятия:

Инвестиционный проект - планируемый и осуществляемый инвестором комплекс мероприятий по вложению капитала в различные отрасли и сферы экономики на территории города Перми;

Приоритетный инвестиционный проект - инвестиционный проект, реализуемый в приоритетных направлениях экономического развития Пермского края, которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края»;

Инвестиционный проект, претендующий на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект» - инвестиционный проект, заявленный на участие в процедуре отбора в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до менее 100 млн. руб. и от 100 млн. руб. до 350 млн. руб.;

Инвестиционная площадка - земельный участок на территории города Перми, необходимый для реализации инвестиционного проекта;

Инициатор инвестиционного проекта - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованные в реализации инвестиционного проекта;

Уполномоченный орган - департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, осуществляющий функцию сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

Отраслевой орган - функциональный орган администрации города Перми, осуществляющий функции органов местного самоуправления города Перми в одной из сфер экономики;

Реестр инвестиционных проектов города Перми - перечень инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории города Перми, сопровождаемых Уполномоченным органом;

Куратор - сотрудник уполномоченного органа, обеспечивающий сопровождение инвестиционного проекта;

Декларация - подготовленная уполномоченным органом и одобренная на Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми в соответствии с Положением о Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми, утвержденным Постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2014 г. № 1056 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми» информация о соответствии инвестиционного проекта критериям отбора для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта;

«Дорожная карта» инвестиционного проекта - сценарный план действий инициатора инвестиционного проекта по реализации инвестиционного проекта, включающий в себя мероприятия по предоставлению земельного участка (при необходимости), последовательность и содержание этапов реализации инвестиционного проекта, в том числе получение необходимых согласований, разрешительных документов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, органах местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, федеральных органах исполнительной власти, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Пермскому краю, организациях;

- II. Порядок рассмотрения обращения Инициатора

инвестиционного проекта, принимаемого к сопровождению

# 2.1. Инициатор инвестиционного проекта направляет в Уполномоченный орган обращение о реализации Инвестиционного проекта (письменно, посредством почтовой связи или электронной почты) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, презентационные материалы по инвестиционному проекту с отражением основных параметров инвестиционного проекта, визуализацией производимого в результате реализации инвестиционного проекта имущества (далее - Обращение). Инициатор инвестиционного проекта вправе представить дополнительную информацию по Инвестиционному проекту.

2.2. Инициаторы инвестиционных проектов, принимаемых к сопровождению, должны отвечать следующим требованиям:

не находиться в процессе ликвидации;

в отношении них не проводится процедура банкротства;

не имеют просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы;

их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.3. При поступлении Обращения в Уполномоченный орган последний:

2.3.1. в установленном порядке осуществляет регистрацию Обращения в модифицированной системе электронного документооборота;

2.3.2. назначает Куратора;

2.3.3. не позднее 5 рабочих дней с даты регистрации Обращения направляет документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Регламента, в Отраслевой орган для подготовки информации о влиянии Инвестиционного проекта на развитие отрасли.

2.4. При поступлении Обращения в Отраслевой орган последний:

2.4.1. в установленном порядке осуществляет регистрацию Обращения в модифицированной системе электронного документооборота;

2.4.2. не позднее 5 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Регламента, и подготавливает информацию о влиянии Инвестиционного проекта на развитие отрасли;

2.4.3. направляет информацию о влиянии Инвестиционного проекта на развитие отрасли в Уполномоченный орган.

2.5. В случае получения от Отраслевого органа информации о положительном влиянии на развитие отрасли рассматриваемого Инвестиционного проекта Уполномоченный орган: организует совещание и презентацию на уровне первого заместителя главы администрации города Перми. По результатам совещания принимается решение о сопровождении Инвестиционного проекта, о чем Уполномоченный орган сообщает в письменном виде Инициатору инвестиционного проекта посредством почтовой связи или электронной почты не позднее 30 календарных дней с даты регистрации Обращения.

2.6. Куратором формируется справка о реализации Инвестиционного проекта для дальнейшего учета в работе.

При формировании справки учитываются следующие сведения:

наименование Инвестиционного проекта;

сфера реализации Инвестиционного проекта;

контактные данные Инициатора инвестиционного проекта;

опыт работы Инициатора инвестиционного проекта в отрасли экономики;

адрес (место реализации) Инвестиционного проекта;

количество создаваемых рабочих мест при реализации Инвестиционного проекта;

стадия реализации Инвестиционного проекта;

наличие Инвестиционной площадки.

2.7. Сопровождаемые Инвестиционные проекты включаются в Реестр инвестиционных проектов города Перми (далее - Реестр) по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту.

2.8. Ведение Реестра осуществляется Уполномоченным органом.

2.9. С Инициатором инвестиционного проекта заключается Соглашение о сотрудничестве.

2.10. Проект Соглашения о сотрудничестве направляется Уполномоченным органом в письменном виде Инициатору инвестиционного проекта посредством почтовой связи или электронной почты одновременно с решением, указанным в пункте 2.5 настоящего Регламента.

- III. Порядок рассмотрения обращения Инициатора

инвестиционного проекта с объемом инвестиций от 80 миллионов рублей до менее 100 миллионов рублей, претендующего на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект»

3.1.Инициатор инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект» с объемом инвестиций 
от 80 млн. руб. до менее 100 млн. руб. должен отвечать следующим требованиям:

не находиться в процессе ликвидации;

в отношении них не проводится процедура банкротства;

не имеют просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы;

деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.2. Инициатор инвестиционного претендующего на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект» с объемом инвестиций от 80 млн. руб. до менее 100 млн. руб. в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края» направляет в государственное бюджетное учреждение Пермского края «Агентство инвестиционного развития» (далее ГБУ ПК «АИР») заявку по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту и документы, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Регламента.

3.3. К заявке прилагаются следующие документы:

3.3.1. сведения, подтверждающие наличие у Инициатора инвестиционного проекта собственных средств на финансирование инвестиционного проекта в размере не менее 15 процентов от полной стоимости инвестиционного проекта;

3.3.2 сопроводительное письмо в двух экземплярах.

3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть представлены на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа с электронной подписью.

3.4.1. Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные на бумажном носителе, должны быть:

3.4.1.1. заверены подписью руководителя или иного уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим законодательством), а также скреплены печатью Инициатора инвестиционного проекта (при наличии).

Указанные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов или оригиналы документов, выданные Инициатору инвестиционного проекта третьими лицами и подписанные уполномоченными представителями таких лиц;

3.4.1.2. сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии);

3.4.1.3. составлены на русском языке;

3.4.1.4. оформлены с учетом указания сумм денежных средств в российских рублях;

3.4.1.5. выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование;

3.4.1.6. представлены с приложением описи документов с указанием количества страниц по каждому документу.

3.4.2. Заявка и прилагаемые к ней документы, представленные Инициатором инвестиционного проекта в форме электронного документа с электронной подписью, должны быть представлены в отсканированном виде, позволяющем чтение, без срезов границ текста и нумерации страниц.

3.5. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным пунктом 3.3. настоящего Регламента требованиям ГБУ ПК «АИР» в срок не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявки и прилагаемых к ней документов направляет посредством системы электронного документооборота Пермского края заявку и прилагаемые к ней документы на рассмотрение в администрацию города Перми.

3.5.1. В случае несоответствия инвестиционного проекта критериям отбора для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта уполномоченным органом подготавливается отказ в подготовке декларации с указанием причин.

3.5.2. В случае соответствия инвестиционного проекта критериям отбора для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта уполномоченным органом подготавливается декларация по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.

3.5.2.1. При подготовке декларации уполномоченный орган направляет документы, указанные в пункте 3.3. настоящего Регламента, в Отраслевой орган для рассмотрения. Результаты рассмотрения Отраслевой орган оформляет в виде заключения о целесообразности (нецелесообразности) реализации Инвестиционного проекта. Заключение направляется в Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней со дня поступления Обращения.

3.5.2.2. К декларации прилагаются следующие документы:

3.5.2.2.1. «дорожная карта» инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку:

3.5.2.2.2. справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у инициатора инвестиционного проекта неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подготовки декларации.

В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются заверенные инициатором инвестиционного проекта копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструктуризации задолженности.

3.5. Рекомендуемый срок подготовки и направления в ГБУ ПК «АИР» документов, предусмотренных пунктами 3.5.1, 3.5.2, 3.5.2.2.1, 3.5.2.2.2 настоящего Регламента, составляет 30 рабочих дней со дня поступления заявки и прилагаемых к ней документов в администрацию города Перми от ГБУ ПК «АИР».

3.6. Декларация и прилагаемые к ней документы могут быть представлены на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа с электронной подписью.

3.6.1. Декларация и прилагаемые к ней документы, представленные на бумажном носителе, должны быть:

3.6.1.1. заверены подписью главы Перми или иного уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих его полномочия в соответствии с действующим законодательством), а также скреплены печатью муниципального образования город Пермь (при наличии).

Указанные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов или оригиналы документов, выданные третьими лицами и подписанные уполномоченными представителями таких лиц;

3.6.1.2. сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены печатью (при наличии);

3.6.1.3. составлены на русском языке;

3.6.1.4. оформлены с учетом указания сумм денежных средств в российских рублях;

3.6.1.5. выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих двоякое толкование;

3.6.1.6. представлены с приложением описи документов с указанием количества страниц по каждому документу.

3.6.2. Декларация и прилагаемые к ней документы, представленные в ГБУ ПК «АИР» в форме электронного документа с электронной подписью, должны быть представлены в отсканированном виде, позволяющем чтение, без срезов границ текста и нумерации страниц.

3.7. Декларация направляется по каждому инвестиционному проекту в отдельности.

3.8. В случае поступления в администрацию города Перми от ГБУ ПК «АИР» уведомления о выявленных несоответствиях, нарушениях, замечаниях (несоответствие инициатора инвестиционного проекта, декларации и прилагаемых к ней документов требованиям настоящего Регламента, постановления Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края» а также в случае отрицательной оценки бюджетной эффективности инвестиционного проекта), Инициатор инвестиционного проекта, уполномоченный орган после устранения выявленных недостатков, нарушений, замечаний вправе повторно направить в ГБУ ПК «АИР» заявку либо декларацию и прилагаемые к ним документы.

Вновь полученные заявка либо декларация и прилагаемые к ним документы регистрируются и рассматриваются в порядке и сроки, аналогичные порядку и срокам регистрации и рассмотрения заявки, поданной впервые.

IV. Порядок предоставления отчетности. Мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта. Прекращение действия статуса

4.1. Мониторинг приоритетных инвестиционных проектов проводится уполномоченным органом в соответствии с Соглашением.

4.2. Инициаторы инвестиционных проектов направляют в уполномоченный орган:

4.2.1. не позднее 10 рабочих дней с последнего дня месяца, следующего за вторым и четвертым отчетными кварталами:

4.2.1.1. отчет по исполнению «дорожной карты» инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту.

Оценка исполнения «дорожной карты» инвестиционного проекта производится путем сопоставления фактически реализованных и плановых мероприятий «дорожной карты» инвестиционного проекта, предусмотренных Соглашением, на основании отчетов о ходе исполнения «дорожной карты» инвестиционного проекта, представляемых инициатором инвестиционного проекта;

4.2.1.2. справочную информацию о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 6 к настоящему Регламенту.

Если день представления информации в соответствии с пунктами 4.2.1.1, 4.2.1.2 настоящего Регламента приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления информации считается первый следующий за ним рабочий день;

4.2.2. ежегодно, в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным:

4.2.2.1. отчет о реализации приоритетного инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту;

4.2.2.2. документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на 31 декабря каждого календарного года в течение срока действия Соглашения.

4.3. Мониторинг реализации приоритетного инвестиционного проекта рекомендуется проводить один раз в шесть месяцев.

По результатам мониторинга реализации инвестиционного проекта формируется заключение, которое должно содержать по каждому приоритетному инвестиционному проекту:

информацию о соответствии (несоответствии с указанием причин) параметров инвестиционного проекта на отчетную дату параметрам, указанным в протоколе заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае;

информацию о соответствии (несоответствии с указанием причин) плановых и фактических сроков реализации мероприятий «дорожной карты» инвестиционного проекта.

В срок не позднее последнего числа месяца, следующего за вторым и четвертым отчетными кварталами, заключение, предусмотренное настоящим пунктом, подлежит направлению в Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края и ГБУ ПК «АИР» для сведения и учета в Реестре.

4.4. В случае если инициатором инвестиционного проекта в администрацию города Перми направлено заявление о признании инвестиционного проекта реализованным в соответствии с параметрами, указанными в протоколе заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, и сохранении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта и по результатам мониторинга реализации такого инвестиционного проекта уполномоченным органом подтверждено соответствие параметров инвестиционного проекта параметрам, указанным в протоколе заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, соответствие плановых и фактических сроков реализации мероприятий «дорожной карты» инвестиционного проекта, уполномоченному органу в течение 10 рабочих дней со дня направления заявления о признании инвестиционного проекта реализованным рекомендуется:

4.4.1. инициировать проведение встречи с инициатором инвестиционного проекта, по итогам которой составляется протокол проведения встречи;

4.4.2. подготовить информационную справку для подтверждения реализации инвестиционного проекта в соответствии с параметрами, указанными в протоколе заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае;

4.4.3. направить протокол, информационную справку, предусмотренные пунктами 4.4.1, 4.4.2 настоящего Регламента, в адрес Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края и ГБУ ПК «АИР».

4.5. Инвестиционный проект утрачивает статус приоритетного инвестиционного проекта со дня проведения заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, на котором принято решение о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта.

4.6. Решение о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта может быть принято Советом по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при наличии одного из следующих оснований:

4.6.1. реорганизация (ликвидация), приведшая к прекращению деятельности инициатора инвестиционного проекта;

4.6.2. заявление инициатора инвестиционного проекта о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта;

4.6.3. решение суда о несостоятельности (банкротстве) инициатора инвестиционного проекта;

4.6.4. непредставление инициатором инвестиционного проекта в муниципальное образование документов, предусмотренных пунктами 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2 настоящего Регламента, в течение двух отчетных периодов подряд;

4.6.5. представление заведомо ложных данных в документах, предусмотренных пунктами 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2 настоящего Порядка;

4.6.6. выявление несоответствия фактически реализуемого инвестиционного проекта характеристикам, указанным в заявке инвестиционного проекта при получении статуса приоритетного инвестиционного проекта;

4.6.7. существенное нарушение условий Соглашения;

4.6.8. отказ инициатора инвестиционного проекта подписать Соглашение, в том числе отказ подписать изменения в Соглашение в соответствии с в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 06 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края»;

4.6.9. неиспользование или нецелевое использование земельного участка, предоставленного в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации в целях реализации приоритетного инвестиционного проекта, подтвержденное актом осмотра земельного участка, составленным арендодателем земельного участка;

4.6.10. выражение большинством голосов членов Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае мнения о нецелесообразности реализации инвестиционного проекта.

4.7. При наличии оснований, указанных в пунктах 4.6.1, 4.6.3-4.6.9 настоящего Регламента, уполномоченному органу в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений о наличии оснований, указанных в пунктах 4.6.1, 4.6.3-4.6.9 настоящего Порядка, рекомендуется:

4.7.1. инициировать проведение встречи с инициатором инвестиционного проекта для выяснения причин возникновения оснований, указанных в пунктах 4.6.1, 4.6.3-4.6.9 настоящего Регламента, по итогам которой составляется протокол проведения встречи;

4.7.2. подготовить информационную справку для принятия решения о прекращении действия статуса приоритетного инвестиционного проекта. Информационная справка должна содержать подробную информацию о нарушениях в реализации инвестиционного проекта;

4.7.3. направить протокол, информационную справку, предусмотренные пунктами 4.7.1, 4.7.2 настоящего Регламента, в адрес Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края и ГБУ ПК «АИР»

- V. Порядок рассмотрения обращения Инициатора

инвестиционного проекта с объемом инвестиций от 100 миллионов рублей до 350 миллионов рублей, претендующего на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект»

5.1. Инициатор инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект» с объемом инвестиций 
от 100 млн. руб. до 350 млн. руб. должен отвечать следующим требованиям не находиться в процессе ликвидации;

в отношении них не проводится процедура банкротства;

не имеют просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы;

их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.2. Инициатор Инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект» с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 350 млн. руб. в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. № 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», направляет следующие документы:

5.1.1.обращение о реализации Инвестиционного проекта (письменно, посредством почтовой связи или электронной почты) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Регламенту;

5.1.2. паспорт Инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту;

5.1.3. краткий бизнес-план Инвестиционного проекта по форме согласно приложению № 9 к настоящему Регламенту;

5.1.4. презентационные материалы по инвестиционному проекту с отражением основных параметров инвестиционного проекта, визуализацией производимого в результате реализации инвестиционного проекта имущества;

5.1.5. планируемые налоговые и другие поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по форме согласно приложению № 10 к настоящему Регламенту;

5.1.8. копии листа записи Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

5.1.9. копии учредительных документов Инициатора инвестиционного проекта (для юридических лиц);

5.1.10. копию протокола (решения) о назначении (об избрании) руководителя юридического лица (для юридических лиц);

5.1.11. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Инициатора инвестиционного проекта, полученную не позднее чем за 30 календарных дней до дня подачи заявки;

5.1.12. справку налогового органа об отсутствии у Инициатора инвестиционного проекта просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, выданную не позднее 30 календарных дней до дня подачи заявки.

В случае наличия просроченной задолженности дополнительно представляются заверенные Инициатором инвестиционного проекта копии платежных документов, подтверждающих ее оплату, и (или) соглашения о реструктуризации задолженности.

5.2. Уполномоченный орган направляет документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Регламента, в Отраслевой орган для рассмотрения.

5.3. Результаты рассмотрения Отраслевой орган оформляет в виде заключения о целесообразности (нецелесообразности) реализации Инвестиционного проекта. Заключение направляется в Уполномоченный орган не позднее 7 рабочих дней со дня поступления Обращения.

5.4. Уполномоченный орган не позднее 5 рабочих дней после получения заключения направляет Главе города Перми с целью дальнейшего рассмотрения на Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми (следующую информацию:

документы, указанные в пункте 5.1 настоящего Регламента;

справочную информацию о заявителе;

заключение Отраслевого органа, указанное в пункте 5.3 настоящего Регламента.

5.6. Решение об одобрении (неодобрении) Инвестиционного проекта, претендующего на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект», принимается на Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми.

5.7. Рассмотрение на Совете осуществляется в соответствии с Положением о Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми, утвержденным Постановлением администрации города Перми от 29 декабря 2014 г. 
№ 1056 «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми», но не позднее 30 рабочих дней после получения заключения Отраслевого органа, указанного в пункте 5.3 настоящего Регламента.

5.8. Уполномоченный орган не позднее 7 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Совета по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми направляет выписку из протокола Инициатору инвестиционного проекта.

5.9. В случае поступления запросов от Инициатора в период реализации Приоритетного инвестиционного проекта такой проект принимается к сопровождению в соответствии с настоящим Регламентом.

- VI. Сопровождение Инвестиционного проекта

6.1. Сопровождение Инвестиционных проектов осуществляется в форме:

оказания информационного, консультационного содействия;

оперативной организации переговоров, встреч с привлечением специалистов функциональных органов администрации города Перми и уполномоченных органов Пермского края по вопросам, возникающим в процессе реализации Инвестиционного проекта;

координации своевременного получения Инициатором инвестиционного проекта в администрации города Перми согласований и разрешительной документации, необходимых для реализации Инвестиционного проекта;

взаимодействия с сетевыми компаниями по вопросу получения технических условий подключения к объектам инженерной инфраструктуры;

подбора Инвестиционной площадки;

размещения информации о ходе реализации Инвестиционного проекта на инвестиционном портале города Перми;

презентации Инвестиционных проектов на городских, региональных, международных форумах, выставках и иных мероприятиях инвестиционной направленности;

рассмотрения Инвестиционного проекта на совещании при первом заместителе главы администрации города Перми или на Совете (для Приоритетных инвестиционных проектов);

подготовки предложений по организации предоставления мер государственной, региональной и муниципальной поддержки или использования механизма государственно-частного партнерства;

организации заключения соглашения о сотрудничестве Инициатора инвестиционного проекта с администрацией города Перми.

6.2. Сопровождение Инвестиционных проектов по принципу «одного окна» предоставляется Инициаторам инвестиционных проектов на равных условиях в соответствии с требованиями антимонопольного законодательства.

6.3. По инициативе инвестора Инвестиционный проект, претендующий на присвоение статуса «Приоритетный инвестиционный проект», принимается к сопровождению и включается в Реестр в случае неприсвоения статуса «Приоритетный инвестиционный проект» в результате отбора в соответствии с Порядком рассмотрения и отбора инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края, утвержденным Постановлением Правительства Пермского края от 6 декабря 2013 г. « 1721-п «Об отборе инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Пермского края», или неодобрения на Совете по улучшению инвестиционного климата при Главе города Перми.

6.4. Сопровождение Инвестиционного проекта осуществляется до завершения реализации Инвестиционного проекта.

6.5. Уполномоченный орган совместно с Инициатором инвестиционного проекта не реже 1 раза в полгода проводит мониторинг реализации Инвестиционного проекта, включенного в Реестр.

6.6. Если при проведении Уполномоченным органом мониторинга установлено отсутствие деятельности со стороны Инициатора инвестиционного проекта, включенного в Реестр, в течение календарного года, на основании приказа начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Инвестиционный проект исключается из Реестра, сопровождение Инвестиционного проекта прекращается, о чем в письменном виде сообщается Инициатору инвестиционного проекта не позднее 7 рабочих дней с даты установления таких обстоятельств.

6.7. Реестр обновляется по мере принятия к сопровождению Инвестиционных проектов или исключения из Реестра инвестиционных проектов в случае, указанном в пункте 6.6 настоящего Регламента.

6.8. Реестр размещается Уполномоченным органом на инвестиционном портале города Перми.

- Приложение № 1

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

# ОБРАЩЕНИЕ

# Инициатора инвестиционного проекта

# _______________________________________________________________

# (наименование инвестиционного проекта)

# _______________________________________________________________

# (наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

# _______________________________________________________________

# (адрес)

# _______________________________________________________________

# (телефон)

# _______________________________________________________________

# (идентификационный номер (ИНН)

# _______________________________________________________________

# _______________________________________________________________

# _______________________________________________________________

# (краткое описание инвестиционного проекта)

# _______________________________________________________________

# (объем инвестиций)

# _______________________________________________________________

# (источники финансирования проекта)

# _______________________________________________________________

# _______________________________________________________________

# (характеристика инициатора инвестиционного проекта: дата регистрации в ЕГРЮЛ, опыт работы в отрасли реализации проекта)

# Присвоение статуса "Приоритетный инвестиционный проект"       да/нет

# (нужное подчеркнуть)

# Разрешаю  публичное  размещение  информации  об  инвестиционном  проекте на

# инвестиционном портале города Перми.

# Руководитель ___________ _________________________

# (подпись)          (Ф.И.О.)

# ________________

# (дата)

- Приложение № 2

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

ЗАЯВКА на участие в отборе инвестиционных проектов ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ (инвестиционный проект) _________________________________________________________________________ (инициатор инвестиционного проекта)

| Наименование показателя |  | Содержание/Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |
| - Информация об инициаторе инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| Инициатор инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |
| Организационно-правовая форма |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |
| Адрес местонахождения |  |  |  |  |
| Наличие обособленного подразделения инициатора инвестиционного проекта на территории Пермского края (или подтверждение намерений по их созданию) |  |  |  |  |
| Контактные данные инициатора инвестиционного проекта |  | Руководитель ФИО, контактный телефон, e-mail |  | Контактное лицо инициатора инвестиционного проекта ФИО, контактный телефон, e-mail |
| - Сведения об инвестиционном проекте |  |  |  |  |
| Описание инвестиционного проекта (производимый в результате реализации проекта продукт/создаваемый объект, в случае, если реализуется проект по модернизации производства, указываются данные о росте производительности/эффективности производства) |  |  |  |  |
| Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального образования Пермского края |  |  |  |  |
| Общий объем инвестиций, млн. рублей |  |  |  |  |
| Количество создаваемых новых рабочих мест по итогам реализации инвестиционного проекта по годам реализации проекта |  |  |  |  |
| Сроки реализации инвестиционного проекта (инвестиционная стадия), гггг-гггг |  |  |  |  |
| Создаваемые объекты общественной/транспортной инфраструктуры (при наличии) |  |  |  |  |
| Не менее 15 процентов полной стоимости инвестиционного проекта финансируется инициатором инвестиционного проекта за счет собственных средств |  |  | Да |  |
|  |  |  | Нет |  |
| Планируемые документы - подтверждения наличия собственных средств для финансирования проекта |  |  |  |  |
| - Планируемые к получению меры государственной поддержки |  |  |  |  |
|  | Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов |  |  |  |
|  | Административное сопровождение инвестиционного проекта |  |  |  |
|  | Региональный инвестиционный проект <*> |  |  |  |
| Планируемые налоговые поступления от реализации инвестиционного проекта суммарно за 10 лет |  |  |  |  |
| - Информация о земельном участке (земельных участках), на котором планируется реализация или реализуется инвестиционный проект <**> |  |  |  |  |
| Кадастровый номер или кадастровый квартал (в случае необходимости образования земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена) |  |  |  |  |
| Адрес/местоположение |  |  |  |  |
| Площадь либо ориентировочная площадь (в случае необходимости образования земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена), кв. м |  |  |  |  |
| Вид разрешенного использования |  |  |  |  |
| Вид права |  | Аренда без торгов Собственность Аренда Другое ____________________ |  |  |
| Правообладатель |  |  |  |  |
| Требуется предоставление земельного участка в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации |  |  | Да |  |
|  |  |  | Нет |  |
| - Дополнительная информация |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |

- Заключительные положения

Подтверждаю достоверность и актуальность информации, представленной в составе настоящей заявки, в том числе исходных данных и результирующих показателей финансовой модели, включая уровень плановых налоговых и неналоговых отчислений в бюджет.

Подтверждаю отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам инициатора инвестиционного проекта.

Обязуюсь предоставить сведения об изменениях либо отклонениях параметров инвестиционного проекта от плановых.

| Руководитель ___________________________ (подпись) | /_______________________________ (ФИО) |
| --- | --- |

- Приложение №3

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

ДЕКЛАРАЦИЯ

(инвестиционный проект)

(инициатор инвестиционного проекта)

(муниципальное образование, на территории которого планируется реализация или реализуется инвестиционный проект)

| N п/п | Наименование критерия | Отметка о соответствии <*> | Содержание/Описание/Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Сведения о соблюдении требований к инициатору инвестиционного проекта |  |  |  |
| 1 | Инициатор инвестиционного проекта |  |  |
| 1.1 | Наименование |  |  |
| 1.2 | Организационно-правовая форма |  |  |
| 1.3 | ИНН |  |  |
| 1.4 | Адрес |  |  |
| 2 | Инициатор инвестиционного проекта не находится в процессе ликвидации |  |  |
| 3 | В отношении инициатора инвестиционного проекта не проводится процедура банкротства |  |  |
| 4 | Инициатор инвестиционного проекта не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам, пеням, штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах |  |  |
| 5 | Инициатор инвестиционного проекта не имеет просроченной задолженности по выплате заработной платы |  |  |
| 6 | Деятельность инициатора инвестиционного проекта не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |  |  |
| - Сведения об инвестиционном проекте и соблюдении требований к инвестиционному проекту |  |  |  |
| 7 | Описание инвестиционного проекта (производимый в результате реализации проекта продукт/создаваемый объект, ключевые преимущества, конкуренты на рынке, в случае, если реализуется проект по модернизации производства, указываются данные о росте производительности/эффективности производства) |  |  |
| 8 | Объем инвестиций по инвестиционному проекту <*> |  |  |
| 9 | Сроки реализации инвестиционного проекта, гггг-гггг |  |  |
| 10 | Количество создаваемых новых рабочих мест по итогам реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 11 | Реализация инвестиционного проекта локализована территорией Пермского края и предусматривает наличие государственной регистрации юридического лица либо обособленного подразделения юридического лица, индивидуального предпринимателя на территории Пермского края |  |  |
| 12 | Не менее 15 процентов полной стоимости инвестиционного проекта финансируется инициатором инвестиционного проекта за счет собственных средств |  |  |
| 13 | Среднемесячная заработная плата работников, трудоустроенных в результате реализации инвестиционного проекта, не ниже уровня среднемесячной заработной платы по соответствующему виду экономической деятельности в муниципальном образовании Пермского края, на территории которого планируется реализация или реализуется инвестиционный проект |  |  |
| 14 | Планируемые налоговые поступления от реализации инвестиционного проекта суммарно за 10 лет |  |  |
| 15 | Планируемый объем государственной поддержки инвестиционного проекта суммарно за 10 лет |  |  |
| 16 | Численность населения в муниципальном образовании (по данным территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, на 01 января года, предшествующего году, в котором муниципальным образованием направляется декларация о соответствии инвестиционного проекта объемом инвестиций менее 100 миллионов рублей критериям отбора для присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта) |  |  |
| - Информация о земельном участке, на котором планируется реализация или реализуется инвестиционный проект <**> |  |  |  |
| 17 | Кадастровый номер или кадастровый квартал (в случае необходимости образования земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена) |  |  |
| 18 | Адрес/местоположение |  |  |
| 19 | Площадь либо ориентировочная площадь (в случае необходимости образования земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена), кв. м |  |  |
| 20 | Вид разрешенного использования |  |  |
| 21 | Функциональная зона (в соответствии с Генеральным планом муниципального образования) |  |  |
| 22 | Территориальная зона (в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования) |  |  |
| 23 | Имеющиеся ограничения: наличие ограничений по использованию земельного участка, в том числе наличие градостроительных ограничений, не позволяющих использовать земельный участок для реализации инвестиционного проекта |  |  |
| 24 | Вид права | Аренда без торгов Собственность Аренда Другое ____________________ |  |
| 25 | Правообладатель (в случае если правообладателем земельного участка является инициатор инвестиционного проекта, указываются реквизиты документов, подтверждающих право владения, распоряжения, пользования) |  |  |
| 26 | Требуется предоставление земельного участка в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации | Да Нет |  |
| 27 | Срок предоставления земельного участка |  |  |
| - Справочная информация об инициаторе инвестиционного проекта <***> |  |  |  |
| 28 | Краткая историческая справка о компании инициатора инвестиционного проекта |  |  |
| 29 | Сведения об опыте реализации инвестиционных проектов инициатором инвестиционного проекта либо компаниями, аффилированными с инициатором инвестиционного проекта |  |  |
| 30 | Сведения о привлечении инициатора инвестиционного проекта к гражданско-правовой ответственности по имущественным спорам в соответствии с судебным решением (при наличии) |  |  |

Приложения:

"дорожная карта" инвестиционного проекта, согласованная органом, уполномоченным на распоряжение земельным участком, и инициатором инвестиционного проекта;

справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у инициатора инвестиционного проекта неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня подачи декларации.

Глава муниципального образования, на территории которого планируется реализация или реализуется инвестиционный проект (муниципальное образование) ______________________ (подпись)

--------------------------------

<*> Указывается "соответствует" или "не соответствует".

<**> В случае если в Едином государственном реестре недвижимости содержится информация об испрашиваемом земельном участке, информация по пунктам 18, 19, 20, 21, 25, 26 настоящей Декларации заполняется в соответствии выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, полученной не ранее чем за две недели до даты составления настоящей информации о соответствии критериям отбора для присвоения статуса муниципального приоритетного инвестиционного проекта.

<***> При подготовке справочной информации используются данные, находящиеся в открытых источниках, указывается ссылка на источник информации.

- Приложение № 4

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

«Дорожная карта» инвестиционного проекта

_______________________________________________________________ (наименование инвестиционного проекта) _______________________________________________________________ (муниципальное образование Пермского края)

| N п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Документ, подтверждающий выполнение мероприятия | Сроки реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Приложение № 5

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

ОТЧЕТ

по исполнению "дорожной карты" инвестиционного проекта

____________________________________________________________

(полное наименование инвестиционного проекта)

| N п/п | Основное мероприятие |  |  |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Планируемый результат реализации мероприятия | Фактический результат реализации мероприятия | Плановая дата исполнения | Фактическая дата исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |

Инициатор инвестиционного проекта ______________________________

- Приложение № 6

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта

| Наименование инициатора инвестиционного проекта, ИНН, КПП |  |
| --- | --- |
| Наименование приоритетного инвестиционного проекта |  |
| Дата присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта |  |
| Срок окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с протоколом Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае |  |

1. Показатели реализации инвестиционного проекта:

1.1. Сведения о соблюдении основных значений, соответствующих протоколу Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае и данным заявки, декларации, а также о подтверждении соответствия условиям присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта:

| N п/п | Показатель | Планируемое значение на дату окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта <*> | Фактическое значение | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество созданных новых рабочих мест, единиц |  |  | Показатель подтверждается формами федерального статистического наблюдения: форма N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" (значения графы 4 и графы 5 по сумме строк с 2 по 13); форма N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" за отчетный год (графа 2, сумма строк с 2 по 11 в части численности работников и графа 8 в части фонда начисленной заработной платы работников за отчетный месяц) |
| 2 | Среднесписочная численность работников организации, всего, в том числе работников, занятых на вновь созданных постоянных рабочих местах |  |  | Показатель подтверждается формой N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" |
| 3 | Срок окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта |  |  | В случае отклонения даты окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с протоколом Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае от планируемой даты окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта указать причины |
| 4 | Объем осуществленных инвестиций нарастающим итогом, тыс. руб. |  |  | Прилагаются документы (информация), подтверждающие объем и направления затрат по приоритетному инвестиционному проекту |

2. Сведения о полученной государственной поддержке приоритетного инвестиционного проекта в виде предоставления земельного участка на льготной основе <**>:

| N строки | Наименование показателя | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Год предоставления земельного участка |  |  |
| 2 | Используется ли земельный участок в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, да/нет |  | В случае если земельный участок используется в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, прикладываются подтверждающие официальные документы на усмотрение инициатора инвестиционного проекта. В случае если земельный участок не используется в ходе реализации приоритетного инвестиционного проекта, указываются причины неиспользования |

--------------------------------

<*> Планируемые значения на дату окончания реализации приоритетного инвестиционного проекта указываются на основании протокола Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае и в соответствии с данными заявки, декларации.

<**> Заполняется в случае предоставления приоритетному инвестиционному проекту государственной поддержки в виде предоставления земельного участка на льготной основе.

| Руководитель ________________________/ (подпись) | __________________________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| МП |  |
| Главный бухгалтер ___________________/ (подпись) | __________________________________ (расшифровка подписи) |
| Исполнитель __________________ телефон __________________ "____" __________________ 20___ г." |  |

- Приложение № 7

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

ОТЧЕТ

о реализации приоритетного инвестиционного проекта

за 20__ год

| Наименование инициатора инвестиционного проекта, ИНН, КПП |  |
| --- | --- |
| Наименование приоритетного инвестиционного проекта |  |
| Дата присвоения статуса участника приоритетного инвестиционного проекта |  |

1. Показатели реализации инвестиционного проекта:

1.1. Сведения о соблюдении основных значений, соответствующих протоколу Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае и данным заявки, декларации, а также о подтверждении соответствия условиям присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта по годам реализации проекта:

| N п/п | Показатель | Планируемое значение <*> | Фактическое значение | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество созданных новых рабочих мест, единиц |  |  | Источниками информации для расчета показателя являются данные форм федерального статистического наблюдения: форма N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников" (значения графы 4 и графы 5 по сумме строк со 2 по 13); форма N П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников" за отчетный год (графа 2, сумма строк со 2 по 11 в части численности работников и графа 8 в части фонда начисленной заработной платы работников за отчетный месяц) |
| 2 | Среднесписочная численность работников организации, всего, чел. |  |  | Источником информации для расчета являются данные формы N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников". Указываются данные из графы 4 по итогам года |
| 2.1 | в том числе работников, занятых на вновь созданных постоянных рабочих местах, чел. |  |  |  |
| 3 | Размер среднемесячной заработной платы работников, которые будут трудоустроены на постоянные рабочие места, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей |  |  | Форма N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников". Рассчитывается как отношение значения графы 5 (фонд начисленной заработной платы работников списочного состава) к значению графы 4 (среднесписочная численность работников) в расчете на 1 месяц |
| 4 | Объем осуществленных инвестиций нарастающим итогом, тыс. руб. |  |  | Прилагаются документы (информация), подтверждающие объем и направления затрат по приоритетному инвестиционному проекту |

Справочно:

1.2. Сведения о начисленных и уплаченных налогах в краевой и местный бюджеты и отчислениях во внебюджетные фонды <**>:

| N п/п, наименование налога, платежа | База для исчисления |  | Ставка | Сумма за отчетный период (млн. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | величина (млн. рублей) |  | начислено |  | уплачено |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Налоги в бюджет - всего, в том числе по видам налогов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обязательные отчисления во внебюджетные фонды - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

2. Сведения об объемах государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта:

| N строки | Наименование финансовой формы государственной поддержки | Фактический объем государственной поддержки (млн. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за 1 налоговый период, когда была заявлена налоговая льгота (отчетный год) | за 2 налоговый период, когда была заявлена налоговая льгота (отчетный год) | за 3 налоговый период, когда была заявлена налоговая льгота (отчетный год) | за 4 налоговый период, когда была заявлена налоговая льгота (отчетный год) | ... | итого за... налоговых периодов <***> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | ... |
| 1 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Планируемые значения указываются на основании протокола Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае и в соответствии с данными заявки, декларации.

<**> Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.

<***> Заполняется за все периоды предоставления государственной поддержки.

| Руководитель ________________________ (подпись) | /__________________________________ (расшифровка подписи) |
| --- | --- |
| МП |  |
| Главный бухгалтер ___________________ (подпись) | /__________________________________ (расшифровка подписи) |
| Исполнитель __________________ телефон __________________ "____" __________________ 20___ г." |  |

- Приложение № 8

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

| Наименование инвестиционного проекта |  |
| --- | --- |
| Основные сведения |  |
| Территория реализации инвестиционного проекта (район города Перми) |  |
| Отрасль реализации инвестиционного проекта |  |
| Суть инвестиционного проекта (в том числе участники проекта и их роли и порядок взаимодействия в ходе реализации проекта) |  |
| Тип инвестиционного проекта | [ ] создание нового производства/объекта "с нуля" [ ] реконструкция действующего производства/объекта [ ] модернизация действующего производства/объекта [ ] выпуск новой продукции на действующем производстве [ ] расширение действующего производства [ ] иное изменение с целью ведения коммерческой деятельности _____________________________________ (краткое пояснение) |
| Цель инвестиционного проекта |  |
| Сроки реализации инвестиционного проекта |  |
| Инициатор инвестиционного проекта (указывается наименование и месторасположение организации, реализующей инвестиционный проект) |  |
| Руководитель предприятия - инициатора инвестиционного проекта |  |
| Телефон, e-mail руководителя предприятия - инициатора инвестиционного проекта |  |
| Контактное лицо от инициатора инвестиционного проекта |  |
| Телефон, e-mail контактного лица от инициатора инвестиционного проекта |  |
| Общий объем инвестиций на реализацию инвестиционного проекта, в том числе стоимость мероприятий по технологическому присоединению объекта к инженерным сетям (указывается отдельной суммой), тыс. руб. |  |
| Информация о возможности технологического присоединения объекта к инженерным сетям (системам электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и так далее), в том числе о наличии полученных технических условий на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям |  |
| Степень готовности инвестиционного проекта (объем вложенных инвестиций от общего объема затрат на инвестиционный проект, наличие проектно-сметной документации, разрешения на строительство, степень обеспеченности объекта инженерной инфраструктурой и так далее) |  |
| Реквизиты документов, подтверждающих право владения, распоряжения, пользования инвестором недвижимым имуществом, предполагаемым к использованию в рамках инвестиционного проекта |  |
| Источники инвестиций (указываются имеющиеся источники инвестиций) | [ ] собственные средства инвестора [ ] привлеченные средства: [ ] кредитные средства банков Российской Федерации [ ] кредитные средства иностранных банков [ ] частные инвестиции [ ] государственные инвестиции |

- Приложение № 9

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

Краткий бизнес-план инвестиционного проекта

| Краткая история развития инициатора инвестиционного проекта |  |
| --- | --- |
| Направление деятельности и структура капитала участников инвестиционного проекта |  |
| Сфера деятельности, в которой реализуется инвестиционный проект |  |
| Наименование и характеристика товаров/услуг (в том числе конкурентные преимущества и недостатки, целевая аудитория, комплементарные (сопутствующие) товары и услуги) |  |
| Анализ потенциального рынка (описание рынка сбыта, основные сегменты рынка, степень насыщенности рынка, динамика и перспективы развития рынка, основные конкуренты с указанием территориального расположения, барьеры для входа в отрасль, данные о сезонности спроса и (или) предложения, скорость инноваций в отрасли) |  |
| Критерии, обуславливающие целесообразность реализации инвестиционного проекта (увеличение объема продаж, снижение затрат и т.п.) |  |
| Количество вновь созданных (создаваемых) рабочих мест в результате реализации инвестиционного проекта, ед./среднемесячная заработная плата сотрудников, трудоустроенных в результате реализации проекта, руб. |  |
| Общий объем инвестиций на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб. |  |
| Совокупный объем уплаченных налогов и страховых взносов в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, тыс. руб. |  |
| Объем ежегодного планируемого производства |  |
| Создаваемая инфраструктура (описывается, какие объекты инфраструктуры создаются, реконструируются, модернизируются в результате реализации инвестиционного проекта) |  |
| Воздействие инвестиционного проекта на окружающую среду |  |
| Инновационные составляющие инвестиционного проекта |  |

- Приложение № 10

к Единому регламенту

сопровождения инвестиционных

проектов по принципу

«одного окна» в городе Перми

Планируемые налоговые и другие поступления в бюджеты всех

уровней бюджетной системы Российской Федерации

| Наименование показателя | Ед. изм. | Планируемый период, гг. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx |
| Планируемые налоговые и прочие поступления в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Планируемый период, гг. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx | 20xx |
| Налоги, поступающие в федеральный бюджет, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование налога | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, поступающие в бюджет Пермского края, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование налога | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, поступающие в местный бюджет, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование налога | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за землю, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие поступления в местный бюджет, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование вида доходов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |