АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.04.2022

№ 300

О внесении изменений

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20.10.2021 № 906

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 906.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава города Перми 							                А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 19.04.2022 № 300

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 906

- 1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий» муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»:

1.1. строку 1.1.3.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3.1.1.5 | количество экологических акций и природоохранных мероприятий | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | УЭП | бюджет города Перми | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 | 500, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. после строки 1.1.3.1.1.5 дополнить строкой 1.1.3.1.1.6 следующего содержания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.6 | количество проведенных экологических фестивалей | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МАУК «Пермь-парк» | бюджет города Перми | 3 500, 000 | 3 500, 000 | 0, 000 | 0, 000 | 0, 000 |

- 2. Дополнить приложением 1 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Реализация природоохранных мероприятий»

муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Охрана и улучшение состояния природных объектов на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Создание и содержание ООПТ местного значения в соответствии с Комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1 | содержание и создание ООПТ местного значения |  | УЭП | 10.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | общая площадь ООПТ местного значения |  | га | 14 108, 1 |  | бюджет города Перми | 0, 000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Обустройство и землеустройство ООПТ и осуществление муниципального лесного контроля и контроля ООПТ |  |  | 10.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество ООПТ, по которым проведено обустройство и землеустройство, включая перспективные ООПТ, экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ |  | ед. | 27 |  |  | 659, 014 |
| 1.1.1.1.1.3 | Оплата земельного налога по земельным участкам, находящимся в границах ООПТ |  | УЭП | 01.02.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество земельных участков, по которым осуществлена оплата земельного налога |  | ед. | 2 |  | бюджет города Перми | 94, 486 |
| 1.1.1.1.1.4 | Организация создания ООПТ местного значения |  | УЭП | 01.03.2022 |  | 30.12.2022 |  | площадь ООПТ, планируемых к созданию |  | га | 1328 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 753, 500 |
| 1.1.1.2 | Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и улучшение его качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Подготовка и предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Организация наблюдений и прогнозирование состояния атмосферного воздуха в Дзержинском районе города Перми и на магистралях города Перми |  | УЭП | 01.02.2022 |  | 20.12.2022 |  | количество отчетов о состоянии воздуха, полученных по дополнительному посту наблюдений за качеством атмосферы в Дзержинском районе города Перми и по магистралям города Перми |  | ед. | 10 |  | бюджет города Перми | 888, 000 |
| 1.1.1.2.1.2 | Предновогодняя обработка деревьев хвойных пород |  |  | 01.12.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество деревьев хвойных пород, обработанных в новогодний период |  | ед. | 821 |  | бюджет города Перми | 85, 400 |
| 1.1.1.2.1.3 | Предоставление автотранспорта для выполнения функций УЭП |  |  | 09.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество актов обследования зеленых насаждений, рейдовых осмотров ООПТ, актов осмотров городских лесов по поступившим заявлениям, выездов на судебные заседания |  | ед. | 361 |  | бюджет города Перми | 396, 000 |
| 1.1.1.2.1.4 | Проведение научно-исследовательской работы по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического и шумового загрязнения атмосферного воздуха |  | УЭП | 01.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество проведенных НИР по оценке риска здоровью населения города Перми вследствие химического шумового загрязнения атмосферного воздуха |  | ед. | 1 |  |  | 206, 000 |
| 1.1.1.2.1.5 | Актуализация санитарно-защитных зон на территории города Перми |  | УЭП | 01.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | площадь санитарно-защитных зон, исключенных из автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми |  | га | 100 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 645, 400 |
| 1.1.1.2.2. | Реализация мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.2.1 | Площадь земельных участков, на которых произведена ликвидация борщевика |  | МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | 10.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | площадь обработанных территорий от борщевика |  | га | 0,382 |  | бюджет города Перми | 8, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 10.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 0,382 |  | бюджет города Перми | 8, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Ленинского района» | 10.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 0,382 |  | бюджет города Перми | 8, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» | 10.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 0,382 |  | бюджет города Перми | 8, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 10.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 0,382 |  | бюджет города Перми | 8, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Кировского района» | 10.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 0,382 |  | бюджет города Перми | 8, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» | 10.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 0,382 |  | бюджет города Перми | 8, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» | 10.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  |  |  | 0,382 |  | бюджет города Перми | 10, 500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 70, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 715, 400 |
| 1.1.1.3 | Создание единого зеленого каркаса города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Разработка информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3.1.1 | Ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  | УЭП | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | введенная в эксплуатацию информационная система обеспечения озеленительной деятельности города Перми |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 318, 600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 318, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 318, 600 |
| 1.1.1.4 | Мероприятия по созданию питомника растений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Обеспечение питомника растений инфраструктурой для его деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4.1.1 | Проведение работ по обустройству питомника растений |  | МКУ «Горзеленстрой» | 01.03.2022 |  | 01.12.2022 |  | количество проведенных работ по обустройству питомника растений |  | ед. | 2 |  | бюджет города Перми | 6 000, 000 |
| 1.1.1.4.1.2 | Приобретение посадочного материала |  | МКУ «Горзеленстрой» | 01.03.2022 |  | 01.12.2022 |  | количество приобретенного посадочного материала для питомника растений |  | ед. | 500 |  | бюджет города Перми | 5 000, 000 |
| 1.1.1.4.1.3 | Содержание посадочного материала |  | МКУ «Горзеленстрой» | 01.03.2022 |  | 01.12.2022 |  | количество посадочного материала, находящегося на содержании |  | ед. | 500 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 000, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 000, 000 |
| 1.1.1.5 |  | Сохранение биоразнообразия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 |  | Сохранение биоразнообразия города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5.1.1 |  | Сохранение земель, покрытых растительностью | УЭП |  | 01.02.2022 |  | 01.12.2022 | площадь земель, покрытых растительностью | га |  |  | 34594 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.6 | Обеспечение деятельности учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | Обеспечение деятельности казенного учреждения |  | МКУ «Горзеленстрой» | 01.02.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 8 388, 900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 388, 900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 8 388, 900 |
| 1.1.1.7 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере экологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | Строительство питомника по адресу: ул. Уинская севернее земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219248:2334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7.1.1 | Разработка проектной документации |  | МКУ «УТЗ» | 01.02.2022 |  | 31.12.2022 |  | разработанная проектная документация |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 10 000, 000 |
| 1.1.1.7.1.2 | Разработка проекта внутрихозяйственного землеустройства |  |  | 01.02.2022 |  | 31.12.2022 |  | разработанный проект на внутрихозяйственное землеустройство |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 1 500, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.7.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 500, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 500, 000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 33 606, 400 |
| 1.1.2 | Задача. Сохранение водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Наблюдение за водными объектами города Перми и их обустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение научно-исследовательских и экспертно-аналитических работ, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установка аншлагов на природных объектах |  | УЭП | 01.03.2022 |  | 20.12.2022 |  | количество природных объектов, по которым проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги |  | ед. | 3 |  | бюджет города Перми | 310, 700 |
| 1.1.2.1.1.2 | Организация наблюдений за качеством воды в малых реках |  |  | 01.03.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество отчетов о качестве воды в малых реках города Перми |  | ед. | 5 |  |  | 555, 500 |
| 1.1.2.1.1.3 | Организация наблюдений за качеством воды в реке Каме |  | УЭП | 01.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество информаций о качестве воды в реке Каме |  | ед. | 12 |  |  | 000 |
| 1.1.2.1.1.4 | Очистка береговых полос малых рек и наблюдения за качеством воды в родниках |  | МКУ «Благоустройство Свердловского района» | 01.03.2022 |  | 30.12.2022 |  | протяженность очищенных береговых полос малых рек |  | км | 7 |  |  | 3 097, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района | 01.03.2022 |  | 01.11.2022 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 327, 500 |
|  |  |  | МКУ «Благоустройство Индустриального района» | 01.03.2022 |  | 01.11.2022 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 327, 500 |
| 1.1.2.1.1.5 | Количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды |  | УЭП | 01.03.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество родников, в отношении которых реализуется программа наблюдения за качеством воды |  | ед. | 10 |  | бюджет города Перми | 300, 000 |
| 1.1.2.1.1.6 | Оплата земельного налога, по земельным участкам, в границах которых расположены водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности |  | УЭП | 01.03.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество земельных участков, по которым осуществлена оплата земельного налога |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 1, 300 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 920, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 920, 000 |
| 1.1.2.2 | Вовлечение населения в мероприятия по очистке береговых водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Мероприятия по очистке берегов водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.1.1 | Привлечение людей к природоохранным акциям в долинах малых рек |  | УЭП | 01.03.2022 |  | 31.12.2022 |  | количество человек, принявших участие в природоохранных акциях, субботниках, направленных на очистку долин малых рек |  | чел. | 200 |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 920, 000 |
| 1.1.3 | Задача. Повышение уровня экологической культуры населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 | Экологическое просвещение населения о качестве окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Информирование населения о качестве окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | Издание справочно-информационных материалов |  | УЭП | 09.01.2022 |  | 25.12.2022 |  | количество изданных справочно-информационных материалов |  | ед. | 1979 |  | бюджет города Перми | 196, 300 |
| 1.1.3.1.1.2 | Изготовление информационных и эколого-просветительских передач на радио и телевидении |  |  | 09.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении |  | ед. | 63 |  |  | 300, 000 |
| 1.1.3.1.1.3 | Проведение информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП |  | УЭП | 09.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении по результатам публикации пресс-релизов УЭП |  | ед. | 100 |  | бюджет города Перми | 0, 000 |
| 1.1.3.1.1.4 | Сопровождение информационных порталов, находящихся на содержании |  | УЭП | 01.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество информационных порталов, находящихся на содержании |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 51, 500 |
| 1.1.3.1.1.5 | Проведение экологических акций и природоохранных мероприятий |  | УЭП | 01.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество экологический акций и природоохранных мероприятий |  | ед. | 13 |  | бюджет города Перми | 500, 000 |
| 1.1.3.1.1.6 | Проведение экологического фестиваля |  | МАУК «ПермьПарк» | 01.01.2022 |  | 30.12.2022 |  | количество проведенных экологических фестивалей |  | ед. | 1 |  | бюджет города Перми | 3 500, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 547, 800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 547, 800 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 4 547, 800 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 45 074, 200 |

3. Дополнить приложением 2 следующего содержания:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Сохранение и воспроизводство городских лесов» муниципальной программы

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»

на 2022 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Обеспечение охраны лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проведение учета лесных участков и осуществление лесного контроля городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Проведение мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Проведение межевания лесных участков | МКУ «ПермГорЛес» | 10.01.2022 | 31.12.2022 | площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания | га | 400 | бюджет города Перми | 164,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 164,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 164,000 |
| 1.2.1.2 | Выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству городских лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.1.1 | Обеспечение охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | МКУ «ПермГорЛес» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 42 538,564 |
| 1.2.1.2.1.2 | Проведение посадок древесных растений в городских лесах |  | 16.04.2022 | 01.11.2022 | количество посаженных древесных растений | ед. | 2000 | внебюджетные источники | 8,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | Содержание противопожарных водоемов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество противопожарных водоемов, находящихся на содержании | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.4 | Содержание противопожарных дорог |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность дорог противопожарного назначения, находящихся на содержании | км | 157,0 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.2.1.2.1.5 | Приобретение оборудования для предупреждения лесных пожаров и загораний |  | 10.01.2022 | 30.05.2022 | количество приобретенного пожарного оборудования, систем связи и оповещения | ед. | 2 | бюджет города Перми | 96,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | Приобретение противопожарного инструмента |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество приобретенного пожарного инструмента | ед. | 32 | бюджет города Перми | 23,136 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 42 665,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42 657,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| 1.2.1.2.2 | Обеспечение санитарной и противопожарной безопасности на территории Пермского городского лесничества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение ухода за лесами | МКУ «ПермГорЛес» | 10.01.2022 | 31.12.2022 | площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование | га | 98,0 | бюджет города Перми | 264,600 |
| 1.2.1.2.2.2 | Повышение продуктивности и улучшение породного состава лесов |  | 09.02.2022 | 31.12.2022 | площадь лесных участков, на которых проведены мероприятия по санитарной безопасности | га | 274,0 | бюджет города Перми | 1 190,800 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 455,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 44 121,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44 113,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 44 285,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 44 277,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |
| 1.2.2 | Задача. Обустройство мест отдыха в городских лесах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Формирование рекреационно привлекательных территорий путем создания рекреационных зон и мест отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Поддержание территории городских лесов в нормативном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение противоклещевой обработки в городских лесах | МКУ «ПермГорЛес» | 01.04.2022 | 01.08.2022 | площадь городских лесов, обработанная по рекомендации Роспотребнадзора, с учетом вторичной обработки | га | 1385,8 | бюджет города Перми | 1 488,349 |
| 1.2.2.1.1.2 | Проведение уборки рассеянного мусора в городских лесах |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | площадь очистки городских лесов от рассеянного мусора | га | 163,95 | бюджет города Перми | 3 964,827 |
| 1.2.2.1.1.3 | Создание рекреационных зон в городских лесах |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество обустроенных объектов рекреации | ед. | 5 | бюджет города Перми | 4 548,217 |
| 1.2.2.1.1.4 | Содержание площадок для дрессировки собак в городских лесах |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество находящихся на содержании площадок для дрессировки собак | ед. | 1 | бюджет города Перми | 164,700 |
| 1.2.2.1.1.5 | Проведение ремонтных работ объектов рекреации в городских лесах |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество отремонтированных объектов рекреации | ед. | 27 | бюджет города Перми | 499,907 |
| 1.2.2.1.1.6 | Проведение экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество участников экскурсий, экспозиций, круглых столов на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров | чел. | 516 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10 666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 666,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10 666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 666,000 |
| - 1.2.2.2 | Увеличение площади искусственного лесовосстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Подготовка территорий под искусственное лесовосстановление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2.1.1 | Подготовка территории для лесовосстановления | га | 10.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь территории, подготовленной под лесовосстановление | га | 2 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10 666,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 666,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 54 951,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 54 943,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 8,000 |