



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2022

№ 503

**О внесении изменений   
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования   
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением   
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от 14.02.2022 № 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 22.06.2022 № 503

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  План |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6 833 222,84367 | 3 847 599,650 | 3 288 573,52973 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет города Перми | 4 175 075,77504 | 2 784 423,700 | 2 541 542,500 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230 960,14391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 066 308,27596 | 1 063 175,950 | 747 031,02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5 995 259,42637 | 3 450 372,950 | 2 891 306,32973 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет города Перми | 3 349 961,62444 | 2 387 197,000 | 2 144 275,300 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 066 308,27596 | 1 063 175,950 | 747 031,02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 573 908,82304 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| бюджет города Перми | 573 703,3206 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 264 054,59426 | 211 703,400 | 211 743,900 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет города Перми | 251 410,830 | 211 703,400 | 211 743,900 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 83,3 | 84,91 | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 745,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 |
| кв. м | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 156 835,  657 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 |
| кв. м | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 |
| кв. м | 1 551 084,9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 303 255,  100 | 302 255,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 |
| кв. м | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 228 962,  900 | 224 999,  500 | 224 999,  500 | 224 999,  500 | 224 999,  500 |
| кв. м | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 914,  900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 |
| кв. м | 3 611 848,  1 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 301 631,  305 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 |
| кв. м | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 727 775,  42 | 19 588 174,  82 | 19 588 174,  82 | 19 588 174,  82 | 19 588 174,  82 | - | бюджет города Перми | 1 489 574,362 | 1 468  680,600 | 1 473  680,600 | 1 473 680,  600 | 1 473 680,  600 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 65 649,  0 | 56 294,  0 | 72 398,  66 | 69 614,  1 | 66 936,  63 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 36  217,100 | 41 155, 100 | 41 155,  000 | 41 155,  000 | 41 155,  000 |
| кв. м | 78 304,3 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 191 153,  943 | 144 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 |
| кв. м | 83 989,  81 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 44 142,  000 | 40 798,  800 | 40 798,  900 | 40 798,  900 | 40 798,  900 |
| кв. м | 29 719,  197 | 60 804,  23 | 52 580,  99 | 53 443,  26 | 51 387,  75 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 30 213,  800 | 21 070,  800 | 11 070,  800 | 16 070,  800 | 16 070,  800 |
| кв. м | 121 988,0 | 89 691,  24 | 86 241,  57 | 82 924,  59 | 79 735,  18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 62 577,  96294 | 53 909,  500 | 53 909,  500 | 53 909,  500 | 53 909,  500 |
| кв. м | 93 278,  17 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 49 023,  700 | 49 023,  700 | 49 023,  700 | 49  023,  700 | 49 023,  700 |
| кв. м | 90 464,  28 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 61 743,  300 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 |
| кв. м | 23 287,040 | 14 570,  43 | 14 010,  03 | 13 471,  19 | 12 953,  06 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 586 679,  797 | 556 849,  460 | 547 817,  37 | 529 632,  1 | 509 261,  62 | - | бюджет города Перми | 484 385,  50594 | 406 959,  300 | 296 959,  300 | 301 959,  300 | 301 959,  300 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.1.2.2 признать утратившими силу;

2.3. строку 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 121 | 116 | 111 | 107 | 103 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 | 578,000 |
| ед. | 327 | 315 | 303 | 291 | 280 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 570, 000 | 1 570, 000 | 1 570, 000 | 1 570,000 | 1 570,000 |
| ед. | 255 | 245 | 236 | 227 | 218 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 223, 400 | 1 223, 400 | 1 223, 400 | 1 223, 400 | 1 223,400 |
| ед. | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,600 |
| ед. | 268 | 258 | 248 | 239 | 229 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 286,800 | 1 286,800 | 1 286,800 | 1 286,800 | 1 286,800 |
| ед. | 233 | 224 | 216 | 207 | 200 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 078,  72269 | 1 119,200 | 1 119,200 | 1 119,200 | 1 119,200 |
| ед. | 246 | 237 | 228 | 219 | 210 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 180,000 | 1 180,000 | 1 180,000 | 1 180,000 | 1 180,000 |
| ед. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 1 548 | 1 489 | 1 433 | 1 377 | 1 324 | - | бюджет города Перми | 7 389,  12269 | 7 429,600 | 7 429,600 | 7 429,600 | 7 429,600 |

2.4. строку 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АДР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АИР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,000 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АКР | бюджет города Перми | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| км | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | АЛР | бюджет города Перми | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| км | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | АМР | бюджет города Перми | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 216,600 | 216,600 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АОР | бюджет города Перми | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| км | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | АСР | бюджет города Перми | 204,970 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 206,000 |
| км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | АНЛ | бюджет города Перми | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| итого по ПНР | км | 28,2 | 27,3 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | - | бюджет города Перми | 998,970 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |

2.5. строку 1.1.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.7 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 166,3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 962,  01961 | 1 762,  800 | 1 762,  800 | 1 762,  800 | 1 762,  800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.6. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 989 031,56745 | 1 889 926, 200 | 1 784 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 |
| бюджет города Перми | 1 988 983,  82744 | 1 889 926, 200 | 1 784 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 200,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 60 487, 300 | 60 487, 300 | 60 487, 300 | 60 487, 300 | 60 487, 300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование | п. м | 10 396, 06 | 9 996,21 | 9 611, 74 | 9 242, 06 | 8 886, 59 | ДДБ | бюджет города Перми |

2.8. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2 118,47 | 5 312,1 | 7 562,5 | 7 562,5 | 6 991,9 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 4 035,  26626 | 6 824,  600 | 10 104,  300 | 10 104,  300 | 10 104,  300 |
| кв. м | 3 179,0 | 2 797,3 | 2 689,7 | 2 689,7 | 2 486,8 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3 962,  3696 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 |
| кв. м | 2 909,2 | 6 410,9 | 3 824,5 | 3 824,5 | 3 535,9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 593,  700 | 8 236,  200 | 5 109,  900 | 5 109,  900 | 5 109,  900 |
| кв. м | 3 384,6 | 3 729,7 | 3 586,2 | 3 586,2 | 3 315,7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 5 144,  0856 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 |
| кв. м | 1 865,0 | 8 312,9 | 6 887,4 | 6 887,4 | 6 367,8 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 791,  600 | 10 679,  700 | 9 202,  300 | 9 202,  300 | 9 202,  300 |
| кв. м | 973,0 | 7 420,1 | 8 125,7 | 8 125,7 | 7 512,7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3 047,  400 | 9 532,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 |
| кв. м | 2 255,5 | 4 195,9 | 4 034,5 | 4 034,5 | 3 730,1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 |
| кв. м | 505,0 | 699,3 | 672,4 | 672,4 | 621,7 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 |
| итого по ПНР | кв. м | 17 189,77 | 38 878,2 | 37 382,9 | 37 382,9 | 34 562,6 | - | бюджет города Перми | 30 863,  32146 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 030,4 | 990,7 | 952,6 | 916,0 | 880,8 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 190,  63374 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 |
| кв. м | 347,0 | 1 585,4 | 1 524,4 | 1 465,8 | 1 409,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 163,  7304 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 |
| кв. м | 1 442,2 | 1 386,8 | 1 333,4 | 1 282,2 | 1 232,8 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 |
| кв. м | 24,5 | 1 089,9 | 1 048,0 | 1 007,7 | 968,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 13,5144 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 |
| кв. м | 800,0 | 1 486,5 | 1 429,4 | 1 374,4 | 1 321,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 |
| кв. м | 805,0 | 1 288,2 | 1 238,7 | 1 191,0 | 1 145,2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 380,  000 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 |
| кв. м | 1 506,0 | 1 684,6 | 1 619,8 | 1 557,5 | 1 497,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 |
| кв. м | 267,7 | 396,6 | 381,4 | 366,7 | 352,6 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 |
| итого по ПНР | кв. м | 6 222,8 | 9 908,7 | 9 527,7 | 9 161,3 | 8 808,8 | - | бюджет города Перми | 2 411,  67854 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 |

2.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 092 453,  46745 | 2 012 935,  300 | 1 907 935,  300 | 1 912 935, 300 | 1 912 935, 300 |
| бюджет города Перми | 2 092 405,  72744 | 2 012 935,  300 | 1 907 935,  300 | 1 912 935,  300 | 1 912 935,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | 21 337, 34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 41 858, 800 | 22 694, 500 | 22 694, 500 | 22 694, 500 | 22 694, 500 |

2.11. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 70 303,700 | 48 251,100 | 48 251,100 | 48 251,100 | 48 251,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 70 303,700 | 48 251,100 | 48 251,100 | 48 251,100 | 48 251,100 |

2.12. строку 1.1.1.3.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 94 967,0 | 54 770,0 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет Пермского края | 169 094,  5848 | 118 064, 68159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 7,7 | 2,5 | - | - | - |

2.13. строки 1.1.1.3.1.3, 1.1.1.3.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34 173,0 | 43 765, 0 | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет Пермского края | 49 664,064 | 102 899,3152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,72 | 5,9 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.4 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 531,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет Пермского края | 15 689,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,625 | - | - | - | - |

2.14. строки 1.1.1.3.1.6, 1.1.1.3.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 31 565,1 | 19 100,0 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет Пермского края | 96 536,  33785 | 31 735,  8705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,581 | 1,67 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 56 369,0 | 112 951,0 | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет Пермского края | 200 658,  69475 | 204 574,  90836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,13 | 11,59 | - | - | - |

2.15. строку 1.1.1.3.1.9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.9 | количество установленных, модернизированных светофорных объектов | ед. | 18 | 7 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет Пермского края | 14 874,84511 | 6 317,41817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.16. строку «итого по ПНР 1.1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого по ПНР 1.1.1.3.1 | кв. м | 248 142,1 | 332 835,0 | 226 892,0 | - | - | - | бюджет Пермского края | 604 918,90596 | 731 753,0500 | 581 831,02973 | 0,000 | 0,000 |

2.17. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 767 676,  07341 | 2 792 939,  450 | 2 538 017,  42973 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет города Перми | 2 162 709,  42744 | 2 061 186,  400 | 1 956 186,  400 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 604 918, 90596 | 731 753, 050 | 581 831, 02973 | 0,000 | 0,000 |

2.18. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 960,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 331,  80847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 13 390,  1919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 9 025,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 6 320,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 25 280,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 5 500 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 16 000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 18 305 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 12 304,  54823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 49 218,  1929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 073,0 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 647,  7088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 46 590,  8352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 6 700,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 395,  9345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 15 484,  080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 58 563,0 | - | - | - | - | - | итого | 205 963,  300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 40 000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 165 963,  300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь проезжей части автомобильной дороги  по ул. Сибирской, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11 000,0 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10 000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 167 000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь проезжей части автомобильной дороги  по ул. Ленина, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 30 000,  0 | 30 000,  0 | 354,0 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 76 407,  430 | 0,000 | 5 000,  000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 3,26 | 3,26 | 3,26 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 255 825,  970 | 136 916,  200 | 165 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 760,0 | 13 845,18 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 55 738,  700 | 37 116,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 34 261,  300 | 194 506,  700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 023 259,  8372 | 368 538,  900 | 170 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 182 146,  130 | 37 116,  000 | 5 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 623 050,  570 | 331 422, 900 | 165 200, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.19. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 023 259,  8372 | 368 538,  900 | 170 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 182 146,  130 | 37 116,  000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 623 050,  570 | 331 422, 900 | 165 200, 000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 023 259,  8372 | 368 538,  900 | 170 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 182 146,  130 | 37 116,  000 | 5 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 623 050,  570 | 331 422, 900 | 165 200, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.20. строки 1.1.3.1.5, 1.1.3.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.5 | Финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Ленина | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.5.1 | протяженность сетей наружного освещения по ул. Ленина,  в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 6,44 | 4,86 | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 500 000,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 500 000,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 923 235,600 | 288 894,600 | 183 088, 900 | 233 666, 900 | 232 688, 600 |
| бюджет города Перми | 758 478,200 | 288 894,600 | 183 088, 900 | 233 666, 900 | 232 688, 600 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,  400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 923 235,600 | 288 894,600 | 183 088,  900 | 233 666, 900 | 232 688, 600 |
| бюджет города Перми | 758 478,200 | 288 894,600 | 183 088, 900 | 233 666, 900 | 232 688, 600 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,  400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.21. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 61 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 243 042,40272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 759 712,  3456 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 180 548,  62741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 33 | - | - | - | - |

2.22. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 281 087,91576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 246 627,867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 281 087,91576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 246 627,867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 281 087,91576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 246 627,867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 995 259,  42637 | 3 450 372,950 | 2 891 306,  32973 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет города Перми | 3 349 961,62444 | 2 387 197,000 | 2 144 275,  300 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,  87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 066 308,  27596 | 1 063 175,  950 | 747 031,  02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,  64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе   
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 444 219,  9206 | 443 753, 8004 | 443 753, 8005 | 445 699, 600 | 445 699, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 45 839, 600 | 45 459, 000 | 45 459, 000 | 46 981, 100 | 46 981, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,48701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 10 690,000 | 9 904, 300 | 9 904, 300 | 10 198, 400 | 10 198, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 10 764,100 | 10 315, 000 | 10 315, 000 | 10 829, 700 | 10 829, 700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 10 747,600 | 10 161, 900 | 10 161, 900 | 10 584, 400 | 10 584, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 9 924,300 | 9 675, 300 | 9 675, 300 | 10 019, 800 | 10 019, 800 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 13 536,300 | 13 146, 800 | 13 146, 800 | 13 665, 600 | 13 665, 600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 10 393,  200 | 9 992, 700 | 9 992, 700 | 10 324, 300 | 10 324, 300 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 559,300 | 11 240, 300 | 11 240, 300 | 11 698, 200 | 11 698, 200 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 6 029, 000 | 5 980, 600 | 5 980, 600 | 6 174, 600 | 6 174, 600 |
| итого по ПНР | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 573 908,  82304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 573 703,  3206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 573 908,  82304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 573 703,  3206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 573 908,  82304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 573 703,  3206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 573 908,  82304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 573 703,  3206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего | 573 908,  82304 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 573 703,  3206 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

4.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 |
| тыс. ед. | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 3 139,  300 | 3 139,  300 | 3 139,  300 | 3 139,  300 | 3 139,  300 |
| тыс. ед. | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 859,  851 | 2 587,  500 | 2 587,  500 | 2 587,  500 | 2 587,  500 |
| тыс. ед. | 8,390 | 9,097 | 9,097 | 9,097 | 9,097 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4 157,  35226 | 5 769,  400 | 5 769,  400 | 5 769,  400 | 5 769,  400 |
| тыс. ед. | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 4 731,  100 | 4 731,  100 | 4 731,  100 | 4 731,  100 | 4 731,  100 |
| тыс. ед. | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 657,  300 | 2 657,  300 | 2 657,  300 | 2 657,  300 | 2 657,  300 |
| тыс. ед. | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | 9,220 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 5 919,  300 | 5 847,  300 | 5 847,  300 | 5 847,  300 | 5 847,  300 |
| тыс. ед. | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | 43,942 | 44,649 | 44,649 | 44,649 | 44,649 | - | бюджет города Перми | 26 048,  70326 | 28 316,  400 | 28 316,  400 | 28 316,  400 | 28 316,  400 |

4.2. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 15,59967 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 534,  400 | 11 150,  300 | 11 150,  300 | 11 150,  300 | 11 150,  300 |
| тыс. кв. м | 21,17939 | 20,42023 | 20,42023 | 20,42023 | 20,42023 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 15 579,  400 | 17 433,  900 | 17 433,  900 | 17 433,  900 | 17 433,  900 |
| тыс. кв. м | 11,7611 | 11,79518 | 11,79518 | 11,79518 | 11,79518 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 5 704,  900 | 6 328,  000 | 6 328,  000 | 6 328,  000 | 6 328,  000 |
| тыс. кв. м | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | 21,98024 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 18 849,  25122 | 20 619,  700 | 20 619,  700 | 20 619,  700 | 20 619,  700 |
| тыс. кв. м | 20,04137 | 21,08518 | 21,08518 | 21,08518 | 21,08518 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 10 398,  000 | 11 377,  200 | 11 377,  200 | 11 377,  200 | 11 377,  200 |
| тыс. кв. м | 13,47342 | 11,14244 | 11,14244 | 11,14244 | 11,14244 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5 087,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 |
| тыс. кв. м | 24,97449 | 26,05049 | 26,05049 | 26,05049 | 26,05049 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 15 112,  700 | 16 122,  100 | 16 122,  100 | 16 122,  100 | 16 122,  100 |
| тыс. кв. м | 7,14303 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1 940,400 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | 136, 15271 | 129, 60353 | 129, 60353 | 129, 60353 | 129, 60353 | - | бюджет города Перми | 84 206,  25122 | 86 244,  000 | 86 244,  000 | 86 244,  000 | 86 244,  000 |

4.3. строку 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53,900 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 55 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 235,  59172 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 180 | 260 | 260 | 260 | 260 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031, 700 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| количество оплаченных работ по протяженности (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,  7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | м | 715 | 980 | 980 | 980 | 980 | - | итого | 4 100,  35492 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 |
| ед. | 129 | 140 | 140 | 140 | 140 | бюджет города Перми | 3 345,  59172 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,  7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 130 181,  8512 | 129 857,  400 | 129 857,  400 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 128 438,  470 | 129 857,  400 | 129 857,  400 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,  3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 130 181,  8512 | 129 857,  400 | 129 857,  400 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 128 438,  470 | 129 857,  400 | 129 857,  400 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,  3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.5. строки 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

4.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 99 088,9897 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,  900 | 55 619,  900 |
| бюджет города Перми | 89 988,400 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,  900 | 55 619,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,  5897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 657,2427 | 669,500 | 669,500 | 669,  500 | 669,  500 |
| 1.3.1.3.1.2 | количество функционирующих мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 5 793,  9173 | 5 855,000 | 5 855,000 | 5 855,  000 | 5 855,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 243,  72447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 26 532,  800 | 19 701,600 | 19 742,100 | 17 809,  500 | 17 809,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 556,  06889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 34 783,  75336 | 26 226,  100 | 26 266,  600 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми | 32 983,  960 | 26 226,  100 | 26 266,  600 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799,  79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 34 783,  75336 | 26 226,  100 | 26 266,  600 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми | 32 983,  960 | 26 226,  100 | 26 266,  600 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799,  79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 264 054,  59426 | 211 703, 400 | 211 743, 900 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми | 251 410,830 | 211 703, 400 | 211 743, 900 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего | 264 054, 59426 | 211 703, 400 | 211 743, 900 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми | 251 410,  830 | 211 703,400 | 211 743,900 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,  76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем организации дорожной деятельности | | | | | | |
| Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии | % | 83,3 | 84,9 | 86,0 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

5.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации,  от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 40,5 | - | - | - | - |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,6 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,4 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 1.1.2 | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 6,9 | 7,1 | 5,7 | 3,7 | 3,7 |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | Содержание автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479,  13 | бюджет города Перми | 191 745,  400 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.13, 1.1.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.13 | Содержание автомобильных дорог в Ленинском районе | МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1 551 084,9 | бюджет города Перми | 303 255,  100 |
| 1.1.1.1.1.14 | Ремонт автомобильных дорог в Ленинском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 29 719,197 | бюджет города Перми | 30 213, 800 |

6.3. строки 1.1.1.1.1.17, 1.1.1.1.1.18 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.17 | Содержание автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 306 354,2 | бюджет города Перми | 228 962,900 |
| 1.1.1.1.1.18 | Ремонт автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 121 988,0 | бюджет города Перми | 62 577,96294 |

6.4. строку 1.1.1.1.1.23 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.23 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Орджоникидзевском районе | МКУ «БОР» | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 233 | бюджет города Перми | 1 078,72269 |

6.5. строку 1.1.1.1.1.25 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3 611 848,1 | бюджет города Перми | 301 631,305 |

6.6. строку 1.1.1.1.1.39 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.39 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | «АСР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 |  | км | 5,8 | бюджет города Перми | 204,970 |

6.7. строку 1.1.1.1.1.42 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.42 | Выполнение мероприятий по землеотводу | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | площадь земельных участков, занятых автомобильными дорогами, в отношении которых выполнены мероприятия по землеотводу | тыс. кв. м | 166,  3 | бюджет города Перми | 962,01961 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |

6.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | итого | 1 989 031,56745 |
| бюджет города Перми | 1988 983,82744 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования  2021 года) | 47,74001 |

6.9. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | ДДБ | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 200,1 | бюджет города Перми | 60 487, 300 |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 10 396, 06 |

6.10. строки 1.1.1.1.3.1.1-1.1.1.1.3.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1.1 | ул. Мильчакова, 6  до ул. Овчинникова | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 266,8 | бюджет города Перми | 335,61136 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | ул. Екатерининская вдоль дома № 165 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 551,0 | бюджет города Перми | 842,78451 |
| 1.1.1.1.3.1.3 | ул. Якуба Коласа от дома № 10 до ул. Толмачева | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 164,75 | бюджет города Перми | 252,37621 |
| 1.1.1.1.3.1.4 | ул. Рабочей до станции  1 436 км | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 130,0 | бюджет города Перми | 214,47505 |
| 1.1.1.1.3.1.5 | ул. Толмачева от ул. Монастырской до ул. Окулова | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 464,92 | бюджет города Перми | 585,5172 |

6.11. после строки 1.1.1.1.3.1.5 дополнить строками 1.1.1.1.3.1.6, 1.1.1.1.3.1.7 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1.6 | ул. Докучаева от контейнерной площадки  до ул. Костычева, 42а | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 120,0 | бюджет  города Перми | 422,274 |
| 1.1.1.1.3.1.7 | ул. Гатчинская от ул. Гатчинской, 20 до ул. Подлесной | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 421,0 | бюджет  города Перми | 1 382, 22793 |

6.12. строку 1.1.1.1.3.4.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4.2 | ул. Екатерининская напротив дома № 30 по ул. Екатерининская | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 73,9 | бюджет города Перми | 149,280 |

6.13. после строки 1.1.1.1.3.4.3 дополнить строкой 1.1.1.1.3.4.4 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.4.4 | ул. Николая Островского вдоль дома № 9 по ул. Николая Островского | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 130,0 | бюджет города Перми | 177,3312 |

6.14. строку 1.1.1.1.3.5.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.5.1 | ул. Дружбы от площади Дружбы до ул. Тургенева | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 350,0 | бюджет города Перми | 3 269, 316 |

6.15. после строки 1.1.1.1.3.5.1 дополнить строками 1.1.1.1.3.5.2, 1.1.1.1.3.5.3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.5.2 | ул. Ким от ул. Хрустальной до ул. Индустриализации | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 250,0 | бюджет города Перми | 756,1668 |
| 1.1.1.1.3.5.3 | тротуар по ул. Целинной, 43 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 265,0 | 766,1172 |

6.16. строку 1.1.1.1.3.9.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.9.1 | Обустройство газона по шоссе Космонавтов | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 741,93 | бюджет города Перми | 190,63374 |

6.17. строку 1.1.1.1.3.12.2 признать утратившей силу;

6.18. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 092 453,46745 |
| бюджет города Перми | 2 092 405,72744 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |

6.19. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337,34 | бюджет города Перми | 41 858,800 |

6.20. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 70 303,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 70 303,700 |

6.21. строку 1.1.1.3.1.1.1 признать утратившей силу;

6.22. строки 1.1.1.3.1.1.2, 1.1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1.2 | ул. Ветлужская  от ул. Докучаева до границы с Кировским районом | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 43 830,0 | бюджет Пермского края | 81 045,798 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,5 |
| 1.1.1.3.1.1.3 | ул. Докучаева от развязки «Сосновый бор» до ул. Ветлужской | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 51 137,0 | бюджет Пермского края | 88 048,7868 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,2 |

6.23. строки 1.1.1.3.1.3.2, 1.1.1.3.1.3.3 признать утратившими силу;

6.24. строку 1.1.1.3.1.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.4.1 | ул. Клименко  от ул. Ленина  до ул. Пушкина | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 531, 0 | бюджет Пермского края | 15 689, 565 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,625 |

6.25. строку 1.1.1.3.1.4.2 признать утратившей силу;

6.26. строку 1.1.1.3.1.7.3 признать утратившей силу;

6.27. строку 1.1.1.3.1.7.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.7.4 | ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Лодыгина | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 35 774,0 | бюджет Пермского края | 134 658,96753 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,88 |

6.28. строки 1.1.1.3.1.9.7, 1.1.1.3.1.9.8 признать утратившими силу;

6.29. строку 1.1.1.3.1.9.12 признать утратившей силу;

6.30. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 767 676,07341 |
| бюджет города Перми | 2 162 709,42744 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |
| бюджет Пермского края | 604 918,90596 |

6.31. строки 1.1.2.1.1.2.1, 1.1.2.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2.2 | ремонт ул. Сибирской от ул. Монастырской  до ул. Пушкина | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь проезжей части, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 11 000,  000 | бюджет города Перми | 10 000,  000 |
| бюджет Пермского края | 167 000,  000 |
| 1.1.2.1.1.2.3 | ул. Ленина  от ул. Крисанова  до ул. Парковой | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 31.12.2022 | ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | кв. м | 30 000,0 | бюджет города Перми | 76 407, 430 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063, 1372 |
| км | 3,26 |
| бюджет Пермского края | 255 825,  970 |

6.32. строку 1.1.2.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.7.1 | ул. Ленина  от ул. Крисанова до площади Гайдара | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильной дороги,  в отношении которых выполнен ремонт: автомобильная дорога  по ул. Ленина от ул. Крисанова до площади Гайдара | кв. м | 11 760,0 | бюджет города Перми | 55 738,700 |
| бюджет Пермского края | 34 261,300 |

6.33. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 023 259,8372 |
| бюджет города Перми | 182 146,130 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,1372 |
| бюджет Пермского края | 623 050,570 |

6.34. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 023 259,8372 |
| бюджет города Перми | 182 146,130 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,1372 |
| бюджет Пермского края | 623 050,570 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 023 259,8372 |
| бюджет города Перми | 182 146,130 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,1372 |
| бюджет Пермского края | 623 050,570 |

6.35. строки 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основанному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4 | Финансовое обеспечение затрат на капитальный ремонт сетей наружного освещения по ул. Ленина | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.4.1 | капитальный ремонт сетей наружного освещения | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения по ул. Ленина, в отношении которых выполнен капитальный ремонт | км | 6,44 | бюджет города Перми | 500 000,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 500 000,000 |
| Итого по основанному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 923 235,600 |
| бюджет города Перми | 758 478,200 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования  2021 года) | 164 757,400 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 923 235,600 |
| бюджет города Перми | 758 478,200 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования  2021 года) | 164 757,400 |

6.36. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по Комсомольскому проспекту,  в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 94 | бюджет города Перми | 160 379,254 |
| бюджет Пермского края | 310 219,  2206 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 178 548,  62741 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по ул. Ленина,  в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет города Перми | 63 716,  36486 |
| бюджет Пермского края | 252 720,  368 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 000,  000 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет города Перми | 18 946,  78386 |
| бюджет Пермского края | 196 772,  757 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 000,  000 |

6.37. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основанному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 281 087,91576 |
| бюджет города Перми | 246 627,867 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 196 121,24876 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 281 087,91576 |
| бюджет города Перми | 246 627,867 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 196 121,24876 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 281 087,91576 |
| бюджет города Перми | 246 627,867 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 196 121,24876 |
| Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 995 259,42637 |
| бюджет города Перми | 3 349 961,62444 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 218 110,87721 |
| бюджет Пермского края | 2 066 308,27596 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 360 878,64876 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 444 219,  9206 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6,01543 |

7.2. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.3 | Выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Благоустройство Дзержинского района» | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10 690, 000 |

7.3. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 573 908,82304 |
| бюджет города Перми | 573 703,3206 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 573 908,82304 |
| бюджет города Перми | 573 703,3206 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 573 908,82304 |
| бюджет города Перми | 573 703,3206 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 573 908,82304 |
| бюджет города Перми | 573 703,3206 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |

8. В приложении 3:

8.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 5,170 | бюджет города Перми | 3 278,800 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,950 | бюджет города Перми | 3 139,300 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,080 | бюджет города Перми | 1 859,851 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 8,390 | бюджет города Перми | 4 157,35226 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 7,460 | бюджет города Перми | 4 731,100 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,190 | бюджет города Перми | 2 657,300 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 9,220 | бюджет города Перми | 5 919,300 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 0,482 | бюджет города Перми | 305,700 |

8.2. строки 1.3.1.1.1.3.1, 1.3.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1 456,000 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 6,669 | бюджет города Перми | 1 767,  20314 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,8611 | бюджет города Перми | 2 046,310 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 1,28488 | бюджет города Перми | 599,98756 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 12,39731 | бюджет города Перми | 3 227,100 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,47342 | бюджет города Перми | 5 087,200 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,016268 | бюджет города Перми | 2 460, 78028 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,14303 | бюджет города Перми | 1 940,400 |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 10,0041 | бюджет города Перми | 10 078,400 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,5139 | бюджет города Перми | 13 812,19686 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 3,900 | бюджет города Перми | 3 658,590 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 20,69536 | бюджет города Перми | 18 249,26366 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,64406 | бюджет города Перми | 7 170,900 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,708241 | бюджет города Перми | 12 651,91972 |

8.3. строку 1.3.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.6 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ  «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ  «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 20 | 53,900 |
| МКУ  «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 55 | 235,59172 |
| ед. | 9 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | 506,100 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | п. м | 180 | бюджет города Перми | 1 031,700 |
| ед. | 20 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 754,7632 |
| МКУ  «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 120 | бюджет города Перми | 506,100 |
| ед. | 20 |

8.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 130 181,8512 |
| бюджет города Перми | 128 438,470 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 743,3812 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 130 181,8512 |
| бюджет города Перми | 128 438,470 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 743,3812 |

8.5. строки 1.3.1.2.3, 1.3.1.2.3.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.2.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

8.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 99 088,9897 |
| бюджет города Перми | 89 988,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9 100,5897 |

8.7. строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | бюджет города Перми | 657,2427 |
| 1.3.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства  с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 5 674,1173 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 243,72447 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,800 |
| 1.3.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 5430 | бюджет города Перми | 26 532,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 556,06889 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 34 783,75336 |
| бюджет города Перми | 32 983,960 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 799,79336 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 34 783,75336 |
| бюджет города Перми | 32 983,960 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 799,79336 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 264 054,59426 |
| бюджет города Перми | 251 410,830 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12 643,76426 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 264 054,59426 |
| бюджет города Перми | 251 410,830 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12 643,76426 |