АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.06.2022

№ 554

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие физической культуры

и спорта города Перми», утвержденную

постановлением администрации

города Перми от 19.10.2021 № 893

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893 (в ред. от 24.12.2021 № 1212, от 31.01.2022 № 54, от 08.02.2022 № 69, от 15.03.2022 № 170, 
от 29.03.2022 № 235, от 19.05.2022 № 379).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 29.06.2022 № 554

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 5 изложить в следующей редакции:

| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются: доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми; уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности. По итогам 2020 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 46,3 %. В Пермском крае данный показатель составил 45,2 %. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 50 %. В Пермском крае данный показатель составил 60,8 %. Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Перми. Ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводятся более 280 мероприятий и соревнований. В городе Перми функционируют 27 учреждений, подведомственных КФКС: 22 муниципальных учреждения, которые оказывают услуги по реализации программ спортивной подготовки; 2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, которые выполняют работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан; 2 муниципальных учреждения, которые организуют и проводят спортивно-оздоровительную работу по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения; 1 муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» г. Перми. Администрация города Перми принимает участие в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография». Проектом предусмотрено предоставление субсидий из средств федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Данный проект позволяет совершенствовать материально-техническую базу учреждений спорта и повышать квалификацию тренерского состава. В 2022 году субсидии в размере 7 510 133 рубля 34 копейки будут предоставлены 5 муниципальным учреждениям: МАУ СШОР «Темп» г. Перми, МАУ СШОР № 1 г. Перми, МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми, МАУ «СШ армейского рукопашного боя» г. Перми, МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г. Перми. Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В 2017 году введено в эксплуатацию 4 площадки, в 2018 году – 5 площадок, в 2019 году – 9 площадок, в 2020 году – 6 площадок, в 2021 году запланировано устройство 5 площадок, в 2022-2026 годах – по 2 площадки ежегодно. В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Обвинская, 9, который имеет все технические возможности для обеспечения доступа для маломобильных групп населения: пандус, лифт, туалет, поручни. В 2016 году проведена реконструкция Дворца спорта «Орленок», а именно: установлен пандус, оборудованы медицинский кабинет, вход на ледовую арену с реконструкцией мест для зрителей. В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительные комплексы по адресам: ул. Транспортная, 7, ул. Рабочая, 9. Несмотря на значительную работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Перми, и проблем, требующих решения. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры. Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города Перми не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах. Население города Перми не в полном объеме обеспечено такими спортивными объектами, как плавательные бассейны, легкоатлетические манежи, крытые катки. Обеспеченность плавательными бассейнами в соответствии с градостроительными нормативами составляет 24,9 %, ЕПС бассейнов – 702 чел. В настоящее время в городе Перми осуществляют деятельность 9 плавательных бассейнов, соответствующих требованиям: ООО «Олимпия», ООО «БМ», ООО «Кама», спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий «Сосновый бор», бассейн ФГКВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации», бассейн в фитнес-клубе ООО «Икс-Фит Сервис», МАУ «СШОР водных видов спорта», плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Транспортная, 7. Также имеются 11 бассейнов, размещенных на территории муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, доступ на которые ограничен. В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию бассейна по ул. Гашкова, 20а, ЕПС бассейнов составит 750 чел., в 2024 году ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 Дзержинского района города Перми и плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 Орджоникидзевского района города Перми, ЕПС бассейнов составит 878 чел. В настоящее время на территории города Перми функционируют 4 легкоатлетических манежа, которые находятся в Кировском, Свердловском и Индустриальном районах. Существует потребность в легкоатлетических манежах в Орджоникидзевском, Ленинском, Мотовилихинском и Дзержинском районах. В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции легкоатлетического манежа по ул. Рабочей, 9. В 2024 году запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство центра сложнокоординационных видов спорта по адресу: ул. Нефтяников, 5. В городе Перми осуществляют деятельность 5 крытых катков (в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском районах). Существует потребность в крытых катках в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах. В 2019 году разработана концепция на реконструкцию стадиона «Юность» по адресу: ул. Революции, 27. В 2020 году завершено строительство спортивной базы «Летающий лыжник» по ул. Тихой, 22. В 2021 году окончено строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка и введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр по ул. Академика Веденеева, 25. В 2022 году завершится разработка проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона «Юность» по адресу: ул. Революции, 27 и дворца спорта «Орленок» по ул. Сибирская, 47. Реализация мероприятий по реконструкции данных объектов будет осуществлена за счет внебюджетных средств в период 2023-2024 годов. Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения. Особо следует отметить состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта. Данные объекты на сегодняшний день в большинстве не соответствуют нормам и техническим характеристикам спортивных объектов. Материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения либо посещают залы общеобразовательных школ. Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Перми необходимо: продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов; совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми; усилить работу по популяризации здорового образа жизни. По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР. Правовое регулирование реализации программы: Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; решение Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 223 «О комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми»; решение Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. № 150 «О принятии Устава города Перми». Для вычисления плановых значений показателей конечного результата использованы следующие данные: численность населения в возрасте от 3 до 79 лет: 2022 год – 983 068 чел.; 2023 год – 982 747 чел.; 2024 год – 982 826 чел.; 2025 год – 982 195 чел.; 2026 год – 980 024 чел.; численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних): 2022 год – 168 208 чел.; 2023 год – 171 075 чел. 2024 год – 173 007 чел.; 2025 год – 173 806 чел.; 2026 год – 173 427 чел. |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 445 531,53584 | 1 601 027,88251 | 1 138 421,54830 | 1 027 283,400 | 1 027 283,400 |
|  | бюджет города Перми | 1 299 276,16303 | 1 548 815,48251 | 1 133 566,800 | 1 027 283,400 | 1 027 283,400 |
|  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 6 936,900 | 52 212,400 | 1 213,68708 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 11 810,700 | 0,000 | 3 641,06122 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 328 030,93134 | 1 483 476,48251 | 1 020 870,14830 | 909 732,000 | 909 732,000 |
|  | бюджет города Перми | 1 181 775,55853 | 1 431 264,08251 | 1 016 015,400 | 909 732,000 | 909 732,000 |
|  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100 000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62 020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 6 936,900 | 52 212,400 | 1 213,68708 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 11 810,700 | 0,000 | 3 641,06122 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 117 500,60450 | 117 551,400 | 117 551,400 | 117 551,400 | 117 551,400 |
|  | бюджет города Перми | 117 500,60450 | 117 551,400 | 117 551,400 | 117 551,400 | 117 551,400 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.3.1 признать утратившей силу;

2.2. строку 1.1.1.1.3.3 признать утратившей силу;

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующий редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 39539,08251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 442999,93580 | 595977,58251 | 236035,600 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 325571,200 | 543765,18251 | 236035,600 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 51941,00416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 52212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.5. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 2 | - | - | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10985,12603 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.6. строки 1.1.1.2.2.1, 1.1.1.2.2.1.1, 1.1.1.2.2.1.2, 1.1.1.2.2.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 70846,35060 | 118184,900 | 9923,500 | 124085,800 | 124085,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9070,31098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.1.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 967,09700 | 112222,700 | 0,000 | 124085,800 | 124085,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 30180,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.1.2 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту | ед. | 24 | 1 | 1 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 69879,25360 | 5962,200 | 9923,500 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 69820,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9070,31098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.2.2 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | МАУ «ГСКК» г. Перми | бюджет города Перми | 4418,24740 | 4134,100 | 4876,400 | 2675,900 | 2675, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 160,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 84495,30898 | 122319,000 | 14799,900 | 126761,700 | 126761,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 75264,59800 | 122319,000 | 14799,900 | 126761,700 | 126761,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9230,71098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строки 1.1.1.2.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.1 | Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлены работы по сносу (демонтажу) | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 3545,62100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3545,62100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.8. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 104891,53954 | 133252,900 | 25733,800 | 137695,600 | 137695,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 91812,50253 | 133252,900 | 25733,800 | 137695,600 | 137695,600 |
|  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 10079,03701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.9. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 563639,07534 | 729230,48251 | 266624,14830 | 137695,600 | 137695,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 417383,70253 | 677018,08251 | 261769,400 | 137695,600 | 137695,600 |
|  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,0000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 6936,900 | 52212,400 | 1213,68708 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 11810,700 | 0,000 | 3641,06122 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17909 | 17909 | 17909 | 17909 | 17909 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 638569,15600 | 630468, 200 | 630468,200 | 645884, 500 | 645884,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 645981,856 | 637880,900 | 637880,900 | 653480,600 | 653480,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 656799,656 | 644795,100 | 644795,100 | 660394,800 | 660394,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.13. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 764391,856 | 754246,000 | 754246,000 | 772036,400 | 772036,400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1328030,93134 | 1483476,48251 | 1020870,14830 | 909732,000 | 909732,000 |
|  | бюджет города Перми | 1181775,55853 | 1431264,08251 | 1016015,400 | 909732,000 | 909732,000 |
|  | бюджет города Перми** | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 62020,04117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 6936,900 | 52212,400 | 1213,68708 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65487,73164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 11810,700 | 0,000 | 3641,06122 | 0,000 | 0,000 |

2.14. в таблице 3 приложения:

2.14.1. строки 11-15 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства |  | 2020-2021, 2023: 2021 – разработка проектно-сметной документации; 2020-2021, 2023 – технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. |  | 94 715,44022 9 286,76954 разработка проектно-сметной документации; 85 428,67068 технологическое подключение (присоединение) к инженерным сетям |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 94 715,44022 |  | 13 234,744 | 41 941,61371 |  | 0,000 |  | 39 539,08251 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  | ед. изм. |  |  | значение |  | год реализации |  |
|  | 1. Разработанная проектная документация |  |  | ед. |  |  | 1 |  | 2021 |  |
|  | 2. Выполненное технологическое присоединение |  |  | ед. |  |  | 1 |  | 2023 |  |

2.14.2. строки 17-19 изложить в следующей редакции:

| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 03 ноября 2021 г. № 14, протокол от 01 февраля 2022 г. № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. № 23-БК |  |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
|  |  | 1. Разработка проектной документации | 2021 год |
|  |  | 2. Выполнение технологического присоединения | 2023 год |

2.15. в приложении 2:

2.15.1. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем |  |  | бюджет города Перми | 10136,800 | 10136,784 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Мильчакова, 3а | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5068,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маяковского, 41 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 449,32102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Ласьвинская/ул. Маршала Рыбалко | 2022 | 2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 399,00501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева» г.Перми, по адресу: ул. Карпинского, 100 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 5068,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Торфяная, 28б | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 5068,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Теплогорская, 29 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 5068,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Анвара Гатауллина, 7а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5068,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Южноуральская, 34 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5068,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Кубанская, 42 (микрорайон Январский) | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5068,400 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Мира (сад Миндовского) | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5068,400 | 0,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Репина, 20 (парк им. Чехова) | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5068,400 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Докучаева, з/у 21 (парк «Оранжевое лето») | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5068,400 |

2.15.2. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние |  |  | бюджет города Перми | 967,097 | 112222,700 | 30180,000 | 124085,800 | 124085,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ «Летающий лыжник» г. Перми, по адресу: ул. Академика Веденеева, 101 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 16802,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ СШ «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми по ул. Куйбышева, 118 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 967,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева», по адресу: ул. Карпинского, 100а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50784,000 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШ Киокушинкай» г. Перми, по адресу: ул. Крисанова, 11а | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 30180,000 | 73301,800 | 0,000 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ СШ «Ника» г. Перми, по адресу: ул. Нефтяников, 60а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124085,800 |
|  | Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ «СШОР «Олимп» г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 95420,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Создание условий для поддержания здорового

образа жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых на территории района города Перми | ед. | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 951,000 | 742,000 | 742,000 | 742,000 | 742,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | администрация Индустриального района города Перми |  | 1164, 850 | 1019,100 | 1019,100 | 1019,100 | 1019, 100 |
|  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | администрация Кировского района города Перми |  | 540,000 | 540,000 | 540,0000 | 540,000 | 540,000 |
|  |  |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация Ленинского района города Перми |  | 299,400 | 267,600 | 267,600 | 267,600 | 267,600 |
|  |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | 1092, 650 | 1155,000 | 1155,000 | 1155,000 | 1155, 000 |
|  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | 398,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
|  |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | администрация Свердловского района города Перми |  | 1078, 100 | 1160,900 | 1160,900 | 1160,900 | 1160, 900 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
|  | итого по ПНР |  | 149 | 146 | 146 | 146 | 146 |  | бюджет города Перми | 5557, 900 | 5318,500 | 5318,500 | 5318,500 | 5318, 500 |
| 1.2.1.1.1.2 | Количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 551,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | администрация Индустриального района города Перми |  | 350,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
|  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | администрация Кировского района города Перми |  | 427,700 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 |
|  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | администрация Ленинского района города Перми |  | 228,000 | 259,800 | 259,800 | 259,800 | 259,800 |
|  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | администрация Мотовилихинского района города Перми |  | 413,192 | 603,200 | 603,200 | 603,200 | 603,200 |
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | администрация Орджоникидзевского района города Перми |  | 614,612 | 617,700 | 617,700 | 617,700 | 617,700 |
|  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | администрация Свердловского района города Перми |  | 518, 00050 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды города Перми |  | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 |
|  | итого по ПНР |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | бюджет города Перми | 3158, 00450 | 4132,200 | 4132,200 | 4132,200 | 4132, 200 |

3.2. строку 1.2.2.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.4.1 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 21683,54180 | 21723,000 | 21723,000 | 21723,000 | 21723, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | КФКС | бюджет города Перми | 590,65820 | 589,200 | 589,200 | 589,200 | 589, 200 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 129 | 132 | 132 | 132 | 132 |  | бюджет города Перми | 22274,200 | 22312,200 | 22312,2000 | 22312,200 | 22312, 200 |

3.3. после строки 1.2.2.1.4.1 дополнить строкой 1.2.2.1.4.2 следующего содержания:

| 1.2.2.1.4.2 | Количество приобретенных нагрудных значков, зачетных классификационных книжек спортсмена, книжек спортивного судьи | ед. | 800 | - | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 38,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми» строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1. | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы и объектов, приведенных в нормативное состояние от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 34,9 | 9,4 | 8,1 | 3,4 | 2,3 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | 1 | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных трасс для велосипедов, лыжероллеров | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество разработанных проектных документаций на строительство центра сложнокоординационных видов спорта | ед. | - | - | 1 | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их инвентарем | ед. | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество устроенных спортивных площадок с оснащением объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка | ед. | 5 | - | 1 | - | - |
|  | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | 14 | - | - | - | - |

5. В разделе «Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

5.1. строку 6 признать утратившей силу;

5.2. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их инвентарем | ед. | - | - | - | акт о приемке выполненных работ | акт о приемке выполненных работ | 31 декабря отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3. дополнить строкой 25 следующего содержания:

| 25 | Количество устроенных спортивных площадок с оснащением объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | - | - | - | акт о приемке выполненных работ | акт о приемке выполненных работ | 31 декабря отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

6.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 442999,93580 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 325571,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 51941,00416 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 65487,73164 |

6.3. после строки 1.1.1.2.1.4.1 дополнить строками 1.1.1.2.1.5, 1.1.1.2.1.5.1-1.1.1.2.1.5.3 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.5 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Торфяная, 28б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.5.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.06.2022 | 31.06.2022 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.07.2022 | 30.07.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.5.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.08.2022 | 01.11.2022 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5068,400 |

6.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 10985,12603 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 10136,800 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 848,32603 |

6.5. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Текущий ремонт имущественных комплексов учреждений, подведомственных КФКС (проведение ремонтных и иных работ, изготовление документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов) | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество объектов муниципального недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 29 | итого | 83528,21198 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 74297,501 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9230,71098 |

6.6. строки 1.1.1.2.2.1.1-1.1.1.2.2.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.1 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Карпинского, 103 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2396,963 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1.2 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Охотников, 28 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 302,88120 |
| 1.1.1.2.2.1.3 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Екатерининская, з/у 181 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 268,976 |
| 1.1.1.2.2.1.4 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Гашкова, 20а | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 169,57920 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 160,400 |
| 1.1.1.2.2.1.5 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 28б | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1279,848 |

6.7. строки 1.1.1.2.2.1.9, 1.1.1.2.2.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.9 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШ «Ника» г. Перми по ул. Нефтяников, 60а | МАУ СШ «Ника» г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7097,903 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1.10 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШ «Ника» г. Перми по ул. Нефтяников, 5 | МАУ СШ «Ника» г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 370,697 |

6.8. строку 1.1.1.2.2.1.23 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.23 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ФКиС «ПГХЦ» по ул. Качалова, 15 | МАУ ФКиС «ПГХЦ» | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 774,221 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.9. строки 1.1.1.2.2.1.25-1.1.1.2.2.1.27 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.25 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени Н.Н. Пономарева» г. Перми по проспекту Декабристов, 37 | МБУ «СШОР по самбо и дзюдо «Витязь» имени Н.Н. Пономарева» г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1888,053 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1.26 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ «СШОР водных видов спорта» г. Перми по ул. Макаренко, 25 | МАУ «СШОР водных видов спорта» г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11280,57340 |
| 1.1.1.2.2.1.27 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» по ул. Вижайской, 16 | МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 565,17120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 162,971 |

6.10. после строки 1.1.1.2.2.1.27 дополнить строками 1.1.1.2.2.1.28, 1.1.1.2.2.1.29 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.1.28 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШ «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми по ул. Куйбышева, 118 | МАУ СШ «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми | 01.05.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 117,648 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1.29 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШОР «Темп» г. Перми по ул. Карбышева, 52 | МАУ СШОР «Темп» г. Перми | 01.05.2022 | 30.12.2022 | решение Арбитражного суда Пермского края от 04.04.2022 по делу № А50-2025/22 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1612,119 |

6.11. строку 1.1.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.2 | Капитальный ремонт имущественных комплексов учреждений, подведомственных КФКС (проведение ремонтных и иных работ, изготовление документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов) | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество объектов муниципального недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 1 | бюджет города Перми | 967,097 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.12. строку 1.1.1.2.2.2.1 признать утратившей силу;

6.13. после строки 1.1.1.2.2.2 дополнить строкой 1.1.1.2.2.2.2 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.2.2 | Капитальный ремонт имущественного комплекса (здания, инженерных сетей), приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации МАУ СШ «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми по ул. Куйбышева, 118 | МАУ СШ «Урал-Грейт-Юниор» г. Перми | 01.05.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 967,097 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 84495,30898 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 75264,598 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9230,71098 |

6.15. строки 1.1.1.2.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.4.1 | Предоставление целевой субсидии на снос объектов муниципальной собственности города Перми по ул. Нефтяников, 5, находящихся на праве оперативного управления МАУ СШ «Ника» г. Перми | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлены работы по сносу (демонтажу) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3545,621 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3545,621 |

6.16. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 104891,53954 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 91812,50253 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 10079,03701 |
|  | бюджет Пермского края | 3000,000 |

6.17. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 563639,07534 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 417383,70253 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 62020,04117 |
|  | бюджет Пермского края | 6936,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 65487,73164 |
|  | бюджет Российской Федерации | 11810,700 |

6.18. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | Организация предоставления услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17909 | бюджет города Перми | 638569, 156 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.19. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 645981,856 |
| --- | --- | --- |

6.20. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 656799,656 |
| --- | --- | --- |

6.21. строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 764391,856 |
| --- | --- | --- |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1328030,93134 |
|  | бюджет города Перми | 1181775,55853 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 62020,04117 |
|  | бюджет Пермского края | 6936,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 65487,73164 |
|  | бюджет Российской Федерации | 11810,700 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Организация и проведение мероприятий на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 21 | бюджет города Перми | 951,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 2 736 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Дзержинского района |  | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 9 |  | 551,000 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 300 |  |  |

7.2. строки 1.2.2.1.4.1-1.2.2.1.4.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.4.1 | Проведение конкурса «Тренер года» | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных конкурсов «Тренер года» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 501,47540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество победителей в номинация конкурса «Тренер года» | чел. | 6 |  |  |
| 1.2.2.1.4.2 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 89,18280 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 140 |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 18 | бюджет города Перми | 3480,67728 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 5464 |  |  |
| 1.2.2.1.4.3 | Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта | ед. | 106 | бюджет города Перми | 7538,50076 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по видам спорта | чел. | 8026 |  |  |
| 1.2.2.1.4.4 | Организация и проведение межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 10664,36376 |
|  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | чел. | 8602 |  |  |

7.3. после строки 1.2.2.1.4.4 дополнить строкой 1.2.2.1.4.5 следующего содержания:

| 1.2.2.1.4.5 | Приобретение нагрудных значков, зачетных классификационных книжек спортсмена, книжек спортивного судьи | КФКС | 01.06.2022 | 30.12.2022 | количество приобретенных нагрудных значков, зачетных классификационных книжек спортсмена, книжек спортивного судьи | ед. | 800 | бюджет города Перми | 38,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |