АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.09.2022

№ 802

О внесении изменений 
в муниципальную программу «Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922 
(в ред. от 03.03.2022 № 139, от 02.06.2022 № 433, от 01.08.2022 № 645).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2022 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 15.09.2022 № 802

ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 3 254 266, 08323 | 2 531 154, 6667 | 2 755 841, 26052 | 6 714 699, 300 | 2 675 699, 800 |
|  | бюджет города Перми | 872 569, 25817 | 937 274,218 | 1 409 941, 975 | 2 132 300, 800 | 1 081 134, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 904, 47168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 1 496 194, 31648 | 1 593 880, 4487 | 1 345 899, 28552 | 4 582 398, 500 | 1 594 565, 600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 606 098, 0369 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 981 393, 75501 | 1 006 591, 1667 | 2 051 553, 851 | 6 214 699, 300 | 2 175 699, 800 |
|  | бюджет города Перми | 458 854, 68655 | 312 710,718 | 926 553,851 | 1 632 300, 800 | 581 134, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888, 10531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 643 911, 38648 | 693 880, 4487 | 1 125 000, 000 | 4 582 398, 500 | 1 594 565, 600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239, 57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 272 872, 32822 | 1 524 563, 500 | 704 287, 40952 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 413 714, 57162 | 624 563,500 | 483 388,124 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 | 900 000,000 | 220 899, 28552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
|  | количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | 3 | - | 1 | 3 | - |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0, 971 | 0, 971 | 0, 971 | 0, 971 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 90 072, 131 | 83 515, 800 | 365 963, 369 | 67 680, 100 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 345 548, 900 | 329 297, 500 | 483 099, 84999 | 203 040, 300 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 140 531, 07001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 597 372, 10101 | 412 813, 300 | 849 063, 21899 | 270 720, 400 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 90 072,131 | 83 515, 800 | 365 963,369 | 67 680, 100 | 0,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 345 548, 900 | 329 297, 500 | 483 099, 84999 | 203 040, 300 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 156 446, 07001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку 1.1.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21 390, 455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 21 390, 455 | 0,000 | 0,000 | 350 000, 000 | 249 229, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 21 390, 455 | 0,000 | 0,000 | 87 500, 000 | 62 307, 400 |
|  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 262 500, 000 | 186 922, 300 |

2.5. строки 1.1.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | п. м | - | 27,2 | 27,2 | 27,2 | - |  | бюджет города Перми | 0,000 | 26 250, 000 | 26 250, 000 | 339 736, 900 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 159 319, 06859 | 78 750, 000 | 1 019 210, 800 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35 000, 000 | 185 569, 06859 | 105 000, 000 | 1 358 947, 700 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26 250, 000 | 26 250, 000 | 26 250, 000 | 339 736, 900 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 750, 000 | 159 319, 06859 | 78 750, 000 | 1 019 210, 800 | 0,000 |

2.6. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1 | корректированная проектная документации | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 280, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5 280, 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строки 1.1.1.1.6.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,2 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 50 743, 68648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50 743, 68648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.8. строки 1.1.1.1.7.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | 0,4 | 0,4 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 1 433, 318 | 57 546, 782 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 176 940, 300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 1 433, 318 | 234 487, 082 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 1 433, 318 | 57 546, 782 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 176 940, 300 | 0,000 | 0,000 |

2.9. строки 1.1.1.1.8.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.8.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 | 1,25 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 10 800, 000 | 23 039, 742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 700, 000 | 112 291, 51885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 284 749, 883 | 135 331, 26085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25 549, 883 | 23 039, 742 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 700, 000 | 112 291, 51885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.10. строку 1.1.1.1.14.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.14.1 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 4 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 13 572,872 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.11. после строки 1.1.1.1.14.1 дополнить строкой 1.1.1.1.14.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.14.2 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 2 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 178,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.12. строку 1.1.1.1.17.1 признать утратившей силу;

2.13. строки 1.1.1.1.17.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.17.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 1, 13 | 1, 13 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147 728, 300 | 84 615, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 443 184, 800 | 253 845, 800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 590 913, 100 | 338 461, 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 147 728, 300 | 84 615, 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 443 184, 800 | 253 845, 800 |

2.14. строки 1.1.1.1.18.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.18.1 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | 0, 547 | 0, 547 | 0, 547 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 59 862, 858 | 133 041, 100 | 165 000, 000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 80 317, 36126 | 386 209, 85001 | 577 928, 400 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,000 | 140 180, 21926 | 519 250, 95001 | 742 928, 400 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 59 862, 858 | 133 041, 100 | 165 000, 000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,000 | 80 317, 36126 | 386 209, 85001 | 577 928, 400 | 0,000 |

2.15. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 764 608, 96183 | 933 967, 8667 | 1 942 073, 451 | 6 165 796, 900 | 2 126 087, 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 323 841, 59868 | 240 087, 418 | 817 073, 451 | 1 583 398, 400 | 531 521, 900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 565 910, 18648 | 693 880, 4487 | 1 125 000, 000 | 4 582 398, 500 | 1 594 565, 600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239, 57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.16. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 782 597, 41283 | 933 967, 8667 | 1 942 073, 451 | 6 165 796, 900 | 2 126 087, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341 830, 04968 | 240 087, 418 | 817 073, 451 | 1 583 398, 400 | 531 521, 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117, 600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 565 910, 18648 | 693 880, 4487 | 1 125 000, 000 | 4 582 398, 500 | 1 594 565, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239, 57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.17. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 84,0 | 16,15 | 30, 61 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 53 509, 21859 | 31 797, 1828 | 80 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 53 224, 800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 157 539,07618 | 42 543, 800 | 80 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 75 767,37087 | 42 543, 800 | 80 000,000 | 20 000,000 | 20 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770,50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.19. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 198 796,34218 | 72 623, 300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 117 024,63687 | 72 623, 300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 198 796,34218 | 72 623, 300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  | бюджет города Перми | 117 024,63687 | 72 623, 300 | 109 480, 400 | 48 902, 400 | 49 612, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 981 393, 75501 | 1 006 591, 1667 | 2 051 553, 851 | 6 214 699, 300 | 2 175 699, 800 |
|  | бюджет города Перми | 458 854,68655 | 312 710,718 | 926 553, 851 | 1 632 300, 800 | 581 134, 200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 643 911,38648 | 693 880, 4487 | 1 125 000, 000 | 4 582 398, 500 | 1 594 565, 600 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 599 239,57667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.20. в приложении:

2.20.1. в таблице 1 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2 129 969,020 тыс. руб. в том числе: 2 108 749,020 тыс. руб. – строительно-монтажные работы; 21 220,000 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 2 129 969, 020 | 597 372, 10101 | 412 813, 300 | 849 063, 21899 | 270 720, 400 |
|  |  | бюджет города Перми | 607 231, 400 | 90 072,131 | 83 515, 800 | 365 963, 369 | 67 680, 100 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305, 000 | 5 305, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 360 986, 54999 | 345 548, 900 | 329 297, 500 | 483 099, 84999 | 203 040, 300 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 156 446, 07001 | 156 446, 07001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.20.2. в таблице 2:

2.20.2.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |
| --- | --- | --- |

2.20.2.2. строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 620 620,155 тыс. руб. в том числе: 599 229,700 тыс. руб. – строительно-монтажные работы; 21 390,455 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 620 620,155 | 21 390,455 | 350 000,000 | 249 229,700 |
|  |  | бюджет города Перми | 171 197,855 | 21 390,455 | 87 500,000 | 62 307,400 |
|  |  | Бюджет Пермского края | 449 422,300 | 0,000 | 262 500,000 | 186 922,300 |

2.20.3. в таблице 4 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 684 516,76859 тыс. руб., в том числе: 35 000,000 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 1 649 516,76859 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1 684 516, 76859 | 35 000,000 | 185 569, 06859 | 105 000, 000 | 1 358 947, 700 |
|  |  | бюджет города Перми | 418 486,900 | 26 250,000 | 26 250,000 | 26 250,000 | 339 736,900 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 266 029, 86859 | 8 750,000 | 159 319, 06859 | 78 750,000 | 1 019 210, 800 |

2.20.4. в таблице 5 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33 498,500 тыс. руб. в том числе: 5 280,500 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 28 218,000 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2020 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 33 498,500 | 28 218,000 | 5 280,500 |
|  |  | бюджет города Перми | 5 633,225 | 352,725 | 5 280,500 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 058,17463 | 1 058,17463 | - |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 26 807,10037 | 26 807,10037 | - |

2.20.5. в таблице 6 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 724 162,32618 тыс. руб. в том числе: 12 016,16416 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 712 146,16202 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 724 162, 32618 | 12 016, 16416 | 212 073, 98404 | 449 328, 4915 | 50 743, 68648 |
|  |  | бюджет города Перми | 188 599,400 | 0,000 | 68 313,900 | 120 285,500 | 0,000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 016,16416 | 12 016, 16416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 478 905, 83772 | 0,000 | 106 260, 08404 | 321 902, 0672 | 50 743, 68648 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44 640,9243 | 0,000 | 37 500,000 | 7 140,9243 | 0,000 |

2.20.6. в таблице 7:

2.20.6.1. строку 14 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | 2021 | 2023 | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 248 283,408 | 12 363,008 | 1 433,318 | 234 487,082 |
|  |  | бюджет города Перми | 71 343,108 | 12 363,008 | 1 433,318 | 57 546,782 |
|  |  | бюджет Пермского края | 176 940,300 | 0,000 | 0,000 | 176 940,300 |

2.20.6.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2021 год |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2023-2024 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2025 год |

2.20.7. в таблице 8:

2.20.7.1. строки 11-15 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2023 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2023 год |  |  |  |  |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 420 081,14385 тыс. руб., в том числе: 14 749,883 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 405 331,26085 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2022 |  | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 420 081, 14385 | 284 749,883 |  | 135 331, 26085 |
|  |  | бюджет города Перми | 48 589, 625 | 25 549,883 |  | 23 039, 742 |
|  |  | бюджет Пермского края | 114 991, 51885 | 2 700,000 |  | 112 291, 51885 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 256 500,000 |  | 0,000 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 |  | 2022-2023 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,25 |  | 2024 |  |

2.20.7.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2022-2023 года |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2024 год |

2.20.8. в таблице 15:

2.20.8.1. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 267 835,300 тыс. руб., в том числе: 1 267 835,300 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  | всего, в том числе | 1 267 835,300 | 590 913,100 | 338 461,100 | 338 461,100 |
|  |  | бюджет города Перми | 316 958,900 | 147 728,300 | 84 615,300 | 84 615,300 |
|  |  | бюджет Пермского края | 950 876,400 | 443 184,800 | 253 845,800 | 253 845,800 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 |  | 2027 |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1,25 |  | 2028 |  |

2.20.8.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2025-2027 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2028 год |

2.20.9. в таблице 16 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 420 995,31927 тыс. руб., в том числе 18 635,750 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 1 402 359,56927 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1 420 995, 31927 | 18 635, 750 | 140 180, 21926 | 519 250, 95001 | 742 928, 400 |
|  |  | бюджет города Перми | 357 904, 0205 | 0,0625 | 59 862,858 | 133 041, 100 | 165 000, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 658,9375 | 4 658, 9375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 058 432, 36127 | 13 976, 750 | 80 317, 36126 | 386 209, 85001 | 577 928, 400 |

2.20.10. в таблице 27 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 2 800,000 тыс. руб., в том числе: 2 800,000 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми | 2 800,000 |

2.20.11. в таблице 28 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. |  |  | 320 082,87618 тыс. руб., в том числе: 61 551,67479 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы, 258 531,20139 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  | всего, в том числе | 320 082,87618 | 157 539,07618 | 42 543,800 | 80 000, 000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
|  |  | бюджет города Перми | 238 311,17087 | 75 767,37087 | 42 543,800 | 80 000, 000 | 20 000, 000 | 20 000, 000 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 3 770, 50531 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 78 001, 200 | 78 001, 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1 500, 0 | 14 700, 0 | 11624, 41 | 58 873, 0 | 28 981, 0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 389 346,60309 | 452 605, 32571 | 612 978,3291 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 852 282, 930 | 900 000, 000 | 220 899, 28552 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | 2 | 2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 163 837, 04429 | 70 409, 795 | 0,000 | 0,000 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 617, 0956 | 8 121, 130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. после строки 1.2.1.1.1.5 дополнить строкой 1.2.1.1.1.6 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 178,90452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 266 000, 54149 | 1 524 563, 50000 | 704 287, 40952 | 500 000,000 | 500 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 413 714, 57162 | 624 563,500 | 483 388, 124 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 | 900 000,000 | 220 899, 28552 | 0,000 | 0,000 |

3.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 272 872, 32822 | 1 524 563, 500 | 704 287, 40952 | 500 000,000 | 500 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 413 714, 57162 | 624 563, 500 | 483 388, 124 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 | 900 000, 000 | 220 899, 28552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 272 872, 32822 | 1 524 563, 500 | 704 287, 40952 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 413 714, 57162 | 624 563, 500 | 483 388, 124 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 | 900 000,000 | 220 899, 28552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 272 872,32822 | 1 524 563, 500 | 704 287, 40952 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 413 714,57162 | 624 563,500 | 483 388, 124 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 16,36637 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 | 900 000,000 | 220 899, 28552 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7. в приложении:

3.7.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 389 346, 60329 | 452 605, 3257 | 412 978, 329 | 500 000, 000 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | - бюджет Пермского края | 852 282, 930 | 900 000, 000 | 220 899, 28552 | 0,000 | 0,000 |

3.7.2. строки 1.2.1.1.1.1.3-1.2.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1.3 | Комсомольский проспект, 11 000,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 310 784, 09548 | 204 965, 10382 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 285 282, 900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, 58 873,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 66 095, 43432 | 141 650, 69018 | 438 153, 7882 | 200 717, 870 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, 28 981,0 кв. м | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 299 282, 130 | 50 0000, 000 |

3.7.3. после строки 1.2.1.1.1.1.6 дополнить строками 1.2.1.1.1.1.7, 1.2.1.1.1.1.8 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.1.7 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10 000, 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 191 997, 330 | 80 569, 06859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 69 948,451 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 375 002, 700 | 819 430, 93141 | 220 899, 28552 | 0,000 | 0,000 |

3.7.4. строки 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.2.1, 1.2.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт |  |  | бюджет города Перми | 0,000 | 163 837, 0447 | 70 409,795 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.2.1 | путепровод над ж / д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 101 377, 6687 | 4 372,650 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 62 459,376 | 66 037,145 | 0,000 | 0,000 |

3.7.5. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | бюджет города Перми | 18 014, 6552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7.6. строку 1.2.1.1.1.3.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 603,3568 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7.7. строки 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.4.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.8. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 8 121,1296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.7.9. после строки 1.2.1.1.1.5.1 дополнить строками 1.2.1.1.1.5.2, 1.2.1.1.1.6, 1.2.1.1.1.6.1 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.5.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 8 121, 1296 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям |  |  | бюджет города Перми | 178,90452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 178,90452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3.7.10. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 266 000, 54149 | 1 524 563, 500 | 704 287, 40952 | 500 000,000 | 500 000,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 413 714,57162 | 624 563, 500 | 483 388, 124 | 500 000,000 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3,03987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 | 900 000, 000 | 220 899, 28552 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,4 | - | 0,2 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
|  | протяженность трамвайных путей, подлежащих капитальному ремонту | км одиночного пути | - | - | - | - | - |

5. В приложении 1:

5.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.1 | Объявление закупки на разработку проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.08.2022 | 31.08.2022 | количество объявленных закупок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 90 072, 131 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 597 372,10101 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 90 072,131 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 5 305,000 |
|  | бюджет Пермского края | 345 548,900 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 156 446,07001 |

5.3. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | Разработка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 21 390, 455 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21 390, 455 |

5.4. строки 1.1.1.1.5.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.5.1 | корректировка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2022 | 30.11.2022 | откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 280,500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 5 280,500 |

5.5. строки 1.1.1.1.6.1-1.1.1.1.6.4 «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.6.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.04.2022 | 31.12.2022 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 1, 2487 | бюджет Пермского края | 50 743, 68648 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.6.2 | устройство тактильных дорожных указателей |  | 01.04.2022 | 30.09.2022 | площадь тактильной разметки | кв. м | 100 |  |  |
| 1.1.1.1.6.3 | Ввод объекта во временную эксплуатацию |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | подписанный акт ввода объекта во временную эксплуатацию | ед. | 1 |  |  |
| 1.1.1.1.6.4 | Ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.12.2022 | 31.12.2022 | подписанный акт ввода объекта в эксплуатацию | ед. | 1 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 50 743, 68648 |

5.6. строки 1.1.1.1.7, 1.1.1.1.7.1-1.1.1.1.7.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

5.7. строку 1.1.1.1.14.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.14.1 | оплата судебных актов, вступивших в законную силу, об изъятии земельных участков | ДЗО | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 4 | бюджет города Перми | 13 572,872 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.8. после строки 1.1.1.1.14.1 дополнить строкой 1.1.1.1.14.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.14.2 | оплата судебных актов, вступивших в законную силу, об изъятии земельных участков | ДДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество земельных участков, в отношении которых произведена оплата в рамках изъятия земельных участков | ед. | 2 | бюджет города Перми | 178,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 764 608, 96183 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 323 841,59868 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 19 117,600 |
|  | бюджет Пермского края | 565 910,18648 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599 239,57667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 |

5.10. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.3.1.1 | Разработка проектной документации | УКС | 01.03.2022 | 31.11.2022 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 800,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 800,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 800,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 782 597, 41283 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 341 830, 04968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 19 117,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 565 910, 18648 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599 239, 57667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 |

5.11. строку 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2.1.1.2 | в микрорайоне Нижнее Васильево | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.05.2022 | 15.10.2022 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 4,3 | бюджет города Перми | 9 411, 99189 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.12. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 157 539, 07618 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 75 767,37087 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 770, 50531 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001,200 |

5.13. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 198 796,34218 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 117 024,63687 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 770, 50531 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001, 200 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 198 796,34218 |
|  | бюджет города Перми | 117 024,63687 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3 770, 50531 |
|  | бюджет Пермского края | 78 001, 200 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 981 393,75501 |
|  | бюджет города Перми | 458 854,68655 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 22 888,10531 |
|  | бюджет Пермского края | 643 911,38648 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 599 239,57667 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 |

6. В приложении 2:

6.1. строки 1.2.1.1.1.2, 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | ул. Самаркандская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 01.06.2022 | откорректированная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 603,3568 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.3 | Комсомольский проспект |  | 01.04.2022 | 30.06.2022 | количество установленных колодцев кабельной канализации | ед. | 10 | бюджет города Перми | 310 784, 09548 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.12.2022 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 178,90452 |
|  |  |  | 01.07.2022 | 30.09.2022 | площадь покрытия тротуаров | кв. м | 1 000 | бюджет Пермского края | 285 282, 900 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 30.12.2022 | количество установленных опор освещения | ед. | 10 |  |  |

6.2. строки 1.2.1.1.1.4-1.2.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.4 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 30.04.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 685,7864 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01.05.2022 | 31.08.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 66 095, 43432 |
|  |  |  | 01.09.2022 | 31.12.2022 | площадь покрытия тротуаров в рамках капитального ремонта | кв. м | 500 |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | путепровод над ж / д путями по ул. Решетниковский спуск | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 01.05.2022 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 617, 0956 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. | 1 |  |  |
| 1.2.1.1.1.6 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 01.05.2022 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 557,31301 |
|  |  |  | 01.06.2022 | 30.09.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
|  |  |  | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество актов разбивки оси моста и осей опор | ед. | 1 |  |  |

6.3. строку 1.2.1.1.1.7 признать утратившей силу;

6.4. строку 1.2.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.8 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество выполненных строительно-монтажных работ, в рамках капитального ремонта | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 467, 07349 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3,03987 |

6.5. после строки 1.2.1.1.1.8 дополнить строками 1.2.1.1.1.9, 1.2.1.1.1.10 следующего содержания:

| 1.2.1.1.1.9 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2022 | 30.12.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 624,41 | бюджет города Перми | 10 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 191 997, 330 |
| 1.2.1.1.1.10 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса |  | 01.06.2022 | 30.12.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет Пермского края | 375 002, 700 |

6.6. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 266 000, 54149 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 413 714,57162 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3,03987 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 |

6.7. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 272 872, 32822 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 413 714,57162 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 272 872, 32822 |
|  | бюджет города Перми | 413 714,57162 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 272 872, 32822 |
|  | бюджет города Перми | 413 714,57162 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 16,36637 |
|  | бюджет Пермского края | 852 282,930 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6 858,46023 |