АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2022

№ 1271

О внесении изменений в Порядок

координации, планирования 
и выдачи разрешений 
на производство земляных работ 
на территории города Перми,

утвержденный постановлением

администрации города Перми 
от 22.02.2008 № 129

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми, утвержденный постановлением администрации города Перми от 22 февраля 2008 г. 
№ 129 (в ред. от 07.10.2009 № 671, от 31.12.2009 № 1069, от 22.03.2011 № 103, 
от 04.04.2012 № 147, от 12.05.2012 № 222, от 10.01.2013 № 2, от 12.12.2013 
№ 1168, от 03.06.2015 № 337, от 20.12.2017 № 1161, от 19.10.2018 № 772, 
от 30.11.2018 № 945, от 17.03.2020 № 233, от 18.05.2021 № 356), изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми					                                     А.Н. Дёмкин

Приложение

к постановлению администрации

города Перми

от 12.12.2022 № 1271

ПОРЯДОК

координации, планирования и выдачи разрешений

на производство земляных работ на территории города Перми

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок координации, планирования и выдачи разрешений на производство земляных работ на территории города Перми (далее – Порядок) действует на всей территории города Перми и распространяется на отношения, возникающие в процессе планирования и координации производства земляных работ, выдачи и закрытия разрешений на производство земляных работ.

1.2. Исполнение требований настоящего Порядка является обязательным для всех физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих (планирующих) производство земляных работ на территории города Перми.

1.3. Выдача разрешения на производство земляных работ на территории города Перми (далее – Разрешение), продление Разрешения и закрытие Разрешения является муниципальной услугой, оказываемой в соответствии с административным регламентом, утвержденным правовым актом администрации города Перми.

1.4. Порядок производства земляных работ устанавливается действующим законодательством, Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 15 декабря 2020 г. 
№ 277 (далее – Правила благоустройства).

II. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке

В настоящем Порядке используются термины и определения, установленные федеральным законодательством, Правилами благоустройства, а также следующие основные термины и определения:

аварийные земляные работы – земляные работы, не включенные в сводный план производства земляных работ по городу Перми и (или) сводный план производства земляных работ по району города Перми, необходимость проведения которых возникла при наступлении аварийных ситуаций (утечки, прорывы коммуникаций и тому подобное);

сводный план производства земляных работ по городу Перми (далее – Сводный план города) – документ, содержащий перечень участков производства земляных работ, расположенных на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена (далее – Городские земли), сформированный по районам и поселку Новые Ляды города Перми на плановый год, утвержденный начальником департамента дорог и благоустройства администрации города Перми;

уполномоченный орган – территориальный орган администрации города Перми, в административных границах которого планируется или осуществляется производство земляных работ;

график производства земляных работ – документ планирования производства земляных работ, отражающий последовательность всех этапов работ (с указанием сроков) от начала работ до полного восстановления нарушенного благоустройства;

объект производства земляных работ – земельный участок, часть земельного участка, в границах которого производятся земляные работы;

сводный план производства земляных работ по району города Перми 
(далее – Сводный план района) – документ, содержащий перечень всех участков производства земляных работ, расположенных в пределах административных границ района или поселка Новые Ляды города Перми, на плановый год, утвержденный главой Уполномоченного органа;

планируемый период производства земляных работ – период времени (дата, месяц(ы), квартал), в котором планируется производство земляных работ;

заказчик – юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы или физическое лицо, обратившееся за получением Разрешения, и (или) получившее Разрешение и организующее выполнение земляных работ своими силами (в качестве подрядчика) или с привлечением третьих лиц – подрядчиков.

III. Координация и планирование производства земляных работ

3.1. В целях обеспечения нормальной жизнедеятельности города Перми, уменьшения отрицательного влияния производимых работ на условия проживания и деятельности жителей города Перми, исключения аварийных ситуаций на объектах городской инфраструктуры, максимальной экономии материальных ресурсов департаментом дорог и благоустройства администрации города Перми (далее – департамент дорог и благоустройства) осуществляется координация производства земляных работ на территории города Перми.

3.2. Координация производства земляных работ включает ежегодное формирование Сводного плана города с учетом сроков и адресов проведения мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.3. Планирование производства земляных работ на территории города Перми осуществляется департаментом дорог и благоустройства и Уполномоченными органами посредством формирования Сводного плана города по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и Сводного плана района по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.4. Порядок планирования производства земляных работ на территории города Перми:

3.4.1. ежегодно до 01 октября текущего года заказчики представляют 
в Уполномоченный орган титульный список объектов производства земляных 
работ (далее – Титульный список) на плановый год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

Титульный список направляется на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным заказчиком, и в электронном виде в формате Microsoft Word;

к Титульному списку прилагаются ситуационные планы мест производства земляных работ по каждому участку производства работ;

планируемый период производства земляных работ (далее – Планируемый период) не должен превышать 3 месяцев;

3.4.2. до 01 ноября текущего года Уполномоченный орган:

3.4.2.1. рассматривает Титульные списки;

3.4.2.2. при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части включения предложенных участков производства земляных работ в Сводный план района;

3.4.2.3. в случае планирования производства земляных работ на Городских землях направляет в департамент дорог и благоустройства предложения для формирования Сводного плана производства земляных работ по городу Перми (далее – Предложения для формирования Сводного плана города) по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку для формирования Сводного плана города.

Предложения для формирования Сводного плана города направляются 
в электронном виде в формате Microsoft Word с сопроводительным письмом, подписанным заместителем главы администрации района города Перми, курирующим вопросы благоустройства;

к предложениям для формирования Сводного плана города прилагаются ситуационные планы мест производства земляных работ по каждому участку производства работ;

планируемый период производства земляных работ (далее – Планируемый период) не должен превышать 3 месяцев;

3.4.2.4. при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, в случае планирования производства земляных работ на территории, расположенной в пределах административных границ района, за исключением Городских земель (далее – Земли, предоставленные юридическим и физическим лицам), включает участки производства работ в Сводный план района или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части включения предложенных участков производства земляных работ в Сводный план района;

3.4.3. до 01 декабря текущего года департамент дорог и благоустройства:

3.4.3.1. рассматривает предложения;

3.4.3.2. формирует Сводный план города и направляет его в Уполномоченный орган для включения участков производства земляных работ, расположенных на Городских землях, в Сводный план района или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части включения предложенных участков производства земляных работ 
в Сводный план города и направляет его в Уполномоченный орган;

3.4.4. Уполномоченный орган:

3.4.4.1. до 15 декабря текущего года формирует Сводный план района 
на плановый год или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части включения указанных в Титульном списке участков производства земляных работ, расположенных на Городских землях, в Сводный план района;

3.4.4.2. до 20 декабря текущего года размещает Сводный план района 
на сайте территориальных органов администрации города Перми в сети Интернет, являющемся составной частью официального сайта муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, адрес: www.raion.gorodperm.ru (далее – сайт территориального органа);

3.4.5. основания для отказа в части включения предложенных участков производства земляных работ в Сводный план города и (или) Сводный план района:

3.4.5.1. направление заказчиком Титульного списка с нарушением срока, указанного в пункте 3.4.1 настоящего Порядка;

3.4.5.2. наличие в Титульном списке неполной информации, а также несоответствие Титульного списка форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

3.4.5.3. планирование земляных работ на объекте улично-дорожной сети, объекте озеленения, где не истек гарантийный срок на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;

3.4.5.4. производство земляных работ повлечет нарушение действующего законодательства, в том числе строительных норм и правил, правовых актов города Перми;

3.4.6. внесение изменений в Сводный план района осуществляется на основании предложений о внесении изменений в сводный план производства земляных работ по району (далее – Предложения о внесении изменений в Сводный план района) по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку, направленный заказчиком в Уполномоченный орган не позднее чем за 15 рабочих дней до начала производства земляных работ.

Предложения о внесении изменений в Сводный план района направляются на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным заказчиком, 
и в электронном виде в формате Microsoft Word;

к Предложениям о внесении изменений в Сводный план района прилагаются ситуационные планы мест производства земляных работ по каждому участку производства работ;

планируемый период производства земляных работ (далее – Планируемый период) не должен превышать 3 месяцев;

3.4.7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления Предложений о внесении изменений в Сводный план района:

3.4.7.1. рассматривает Предложения о внесении изменений в Сводный план района;

3.4.7.2. при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части внесения изменений в Сводный план района;

3.4.7.3. в случае производства земляных работ на Городских землях направляет предложения о внесении изменений в Сводный план производства земляных работ по городу Перми (далее – Предложения о внесении изменений в Сводный план города) в департамент дорог и благоустройства по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

Предложения о внесении изменений в Сводный план города направляются 
в электронном виде в формате Microsoft Word, с сопроводительным письмом, подписанным заместителем главы администрации района города Перми, курирующим вопросы благоустройства;

к Предложениям для формирования Сводного плана города прилагаются ситуационные планы мест производства земляных работ по каждому участку производства работ;

планируемый период производства земляных работ (далее – Планируемый период) не должен превышать 3 месяцев;

3.4.7.4. при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, в случае производства земляных работ на Землях, предоставленных юридическим и физическим лицам, вносит изменения в Сводный план района или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части внесения изменений в Сводный план района, о результатах рассмотрения письменно уведомляет заказчика;

3.4.8. департамент дорог и благоустройства в течение 3 рабочих дней с даты поступления Предложений о внесении изменений в Сводный план города 
от Уполномоченного органа:

3.4.8.1. рассматривает предложения;

3.4.8.2. вносит изменения в Сводный план города или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части внесения изменений в Сводный план города;

3.4.8.3. о результатах рассмотрения уведомляет Уполномоченный орган;

3.4.9. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с даты поступления уведомления от департамента дорог и благоустройства о результатах рассмотрения предложений о внесении изменений в Сводный план города:

3.4.9.1. вносит изменения в Сводный план района на основании внесенных изменений в Сводный план города или при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Порядка, оформляет мотивированный отказ в части внесения изменений в Сводный план района в отношении участков производства земляных работ, расположенных на Городских землях;

3.4.9.2. о результатах рассмотрения письменно уведомляет заказчика.

3.5. Основания для отказа в части внесения изменений в Сводный план города, Сводный план района:

3.5.1. направление заказчиком обращений о внесении изменений в Сводный план района с нарушением срока, указанного в пункте 3.4.6 настоящего Порядка;

3.5.2. наличие в обращении заказчика неполной информации, а также несоответствие обращения заказчика форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

3.5.3. планирование земляных работ на объекте улично-дорожной сети, объекте озеленения, где не истек гарантийный срок на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту;

3.5.4. производство земляных работ повлечет нарушение действующего законодательства, в том числе строительных норм и правил, правовых актов города Перми.

IV. Порядок выдачи разрешения на производство

земляных работ, продления разрешения на производство

земляных работ, закрытия разрешения на производство земляных 
работ

4.1. Земляные работы на территории города Перми производятся на основании Разрешения.

4.2. При выполнении земляных работ протяженностью более чем один городской квартал Разрешение оформляется поэтапно по каждому кварталу или если строительство ведется определенными в проектной документации строительными длинами, этапами, очередями, Разрешение оформляется поэтапно по каждой строительной длине, этапу, очереди.

4.3. При производстве земляных работ на территории двух или более районов города Перми заказчику необходимо получить Разрешения у каждого Уполномоченного органа по территориальной принадлежности.

4.4. Обязательным условием выдачи Разрешения является наличие объекта производства земляных работ в Сводном плане района (за исключением аварийных земляных работ).

4.5. В случае возникновения аварийной ситуации заказчик немедленно организует земляные работы по устранению аварийной ситуации, при этом о начале их проведения уведомляет Уполномоченный орган телефонограммой в течение одного часа с момента обнаружения аварии.

4.6. Для получения Разрешения в Уполномоченный орган подается заявка на выдачу Разрешения (далее – Заявка).

4.7. Срок представления Заявки и прилагаемых документов:

не менее чем за 10 рабочих дней до даты начала производства земляных работ (за исключением производства аварийных земляных работ);

в течение 5 рабочих дней с момента начала работ по устранению аварийной ситуации.

4.8. Разрешение выдается на срок, указанный в Заявке. Срок производства земляных работ, указанный в Заявке, должен соответствовать Планируемому периоду, установленному в Сводном плане района, и не должен превышать 25 рабочих дней.

4.9. К Заявке прилагаются следующие документы:

4.9.1. копия документа, удостоверяющего личность заказчика (паспорт), заверенная в установленном порядке (за исключением случая подачи Заявки посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал);

4.9.2. оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия представителя заказчика, заверенная в установленном порядке, а также удостоверяющего его личность, в случае если интересы заказчика представляет представитель заказчика;

4.9.3. оригинал или копия документа, заверенная в установленном порядке, подтверждающая правовой статус заказчика:

для юридического лица – устава, решения об избрании (назначении) исполнительного органа юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, приказа о назначении ответственного лица за выполнение работ;

4.9.4. оригиналы или копии, заверенные в установленном порядке:

правоустанавливающего документа на земельный участок или согласия правообладателя земельного участка, в границах которого планируется производство земляных работ;

или согласия представителя организации, управляющей многоквартирным жилым домом, в случае производства земляных работ на земельном участке, 
в границах которого расположен многоквартирный жилой дом.

Если участок производства земляных работ включает несколько земельных участков, необходимо представить документы в отношении каждого земельного участка;

4.9.5. оригинал или копия согласия владельцев инженерных коммуникаций, владельцев инженерных подземных коммуникаций, расположенных в месте производства земляных работ, заверенная в установленном порядке;

4.9.6. оригинал или копия документа, подтверждающая право заказчика 
на эксплуатацию объекта, который расположен на участке производства земляных работ, заверенная в установленном порядке;

4.9.7. проект производства работ (за исключением аварийных земляных работ);

4.9.8. информация о высоте антенно-мачтового сооружения и расстоянии 
от его размещения до объектов в соответствии с Правилами благоустройства территории города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы 
от 15 декабря 2020 г. № 277, в случае производства земляных работ для размещения антенно-мачтового сооружения, для размещения которых не требуется разрешение на строительство;

4.9.9. копия схемы места производства работ;

4.9.10 копия схемы (проекта) восстановления нарушенного благоустройства, заверенной в установленном порядке, согласованной с правообладателем земельного участка, и (или) владельцем автомобильной дороги (за исключением аварийных земляных работ);

4.9.11. оригинал или копия графика производства земляных работ, заверенного в установленном порядке;

4.9.12. ситуационный план места производства земляных работ и выкопировка из публичной кадастровой карты с указанием места производства земляных работ;

4.9.13. оригинал или копия временного проекта организации дорожного движения на период производства земляных работ – в случае производства земляных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, заверенного в установленном порядке;

4.9.14. фотография формата А4 места (территории) участка производства земляных работ со всеми расположенными на нем элементами благоустройства, позволяющая установить место проведения земляных работ;

4.9.15. оригинал или копия карточки согласований, заверенной в установленном порядке.

4.10. Сведения и документы, запрашиваемые Уполномоченным органом 
в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях в рамках межведомственного (внутриведомственного) информационного взаимодействия:

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости;

сведения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков или установления сервитута 
в случае производства земляных работ на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или землях, государственная собственность на которые не разграничена;

сведения о заключении договора с владельцем автомобильной дороги (согласии владельца автомобильной дороги) общего пользования;

согласие на производство земляных работ от департамента дорог и благоустройства, управления по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – управление по экологии и природопользованию).

4.11. В случае производства земляных работ на Городских землях Уполномоченный орган направляет Заявку и документы, указанные в пункте 4.9 настоящего Порядка, для согласования в департамент дорог и благоустройства и управление по экологии и природопользованию.

4.12. При поступлении заявки и документов, указанных в пункте 4.9 настоящего Порядка, департамент дорог и благоустройства в случае производства земляных работ в границах полосы отвода автомобильной дороги запрашивает у владельца автомобильной дороги сведения о заключении договора с владельцем автомобильной дороги (согласии владельца автомобильной дороги) общего пользования.

4.13. После рассмотрения документов, указанных в пунктах 4.9, 4.12 настоящего Порядка, департамент дорог и благоустройства, управление по экологии 
и природопользованию согласовывают производство указанных земляных работ или отказывают в согласовании в случаях если:

4.13.1. производство земляных работ повлечет нарушение действующего законодательства, в том числе строительных норм и правил, правовых актов города Перми;

4.13.2. сведения об участке производства земляных работ отсутствуют 
в Сводном плане города (за исключением аварийных земляных работ) либо сроки производства земляных работ, указанные в Заявке, не соответствуют планируемому периоду, установленному в Сводном плане города;

4.13.3. представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 4.9 настоящего Порядка;

4.13.4. представлена информация от владельца автомобильной дороги 
об отсутствии договора с владельцем автомобильной дороги (согласия владельца автомобильной дороги) общего пользования.

4.14. При согласовании производства земляных работ департаментом дорог и благоустройства, управлением по экологии и природопользованию в карточку согласования вносятся отметки:

4.14.1. департаментом дорог и благоустройства о необходимости временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

4.14.2. управлением по экологии и природопользованию о необходимости участия представителя управления по экологии и природопользованию в приемке выполненных работ в случаях, если в зону производства земляных работ попадают лесные участки, зеленые насаждения, особо охраняемые природные территории, расположенные на Городских землях.

Допускается письменное согласование (с указанием информации, указанной в пункте 4.14) без отметки в карточке согласования.

4.15. Для продления Разрешения в Уполномоченный орган подается заявка на продление разрешения на осуществление земляных работ (далее – Заявка 
на продление).

4.16. К Заявке на продление прилагаются оригиналы или копии документов, подтверждающие указанные в Заявке на продление основания для продления Разрешения.

4.17. Основаниями для продления Разрешения являются:

4.17.1. наступление неблагоприятных погодных условий;

4.17.2. выявление факта несоответствия топографической основы расположения сетей;

4.17.3. приостановление работ по инициативе Уполномоченного органа либо контрольного (надзорного) органа;

4.17.4. наличие обстоятельств, требующих изменения проектно-сметной документации или технического оборудования и (или) материалов;

4.17.5. выполнение работ на линейном объекте.

4.18. Продление сроков производства земляных работ допускается не более одного раза и на срок не более 25 рабочих дней.

4.19. Продление сроков производства земляных работ производится Уполномоченным органом не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от заказчика Заявки на продление.

4.20. Подача Заявки на продление осуществляется не менее чем за 5 рабочих дней до истечения срока действия ранее выданного Разрешения.

4.21. По результатам рассмотрения Заявки, Заявки на продление, а также документов, указанных в пунктах 4.9, 4.16 настоящего Порядка, и на основании согласований, указанных в пункте 4.11 настоящего Порядка, Уполномоченным органом принимается решение о (об):

4.21.1. выдаче Разрешения;

4.21.2. отказе в выдаче Разрешения;

4.21.3. продлении Разрешения;

4.21.4. отказе в продлении Разрешения.

4.22. Разрешение оформляется Уполномоченным органом в 2 экземплярах. Первый экземпляр Разрешения хранится Уполномоченным органом с Заявкой 
и прилагаемыми документами. Второй экземпляр Разрешения выдается заказчику.

4.23. Закрытие Разрешения проводится по инициативе заказчика 
по результатам осмотра места (территории) производства земляных работ:

4.23.1. в осмотре места (территории) производства земляных работ на Городских землях участвуют представители:

заказчика;

Уполномоченного органа;

департамента дорог и благоустройства, управления по экологии и природопользованию (в соответствии с пунктом 4.14.2 настоящего Порядка);

владельца автомобильной дороги, если участок производства земляных работ находится в границах автомобильной дороги, за исключением случая, если имеется документ о принятии выполненных работ (акт приемки выполненных работ по восстановлению элементов дороги и благоустройства прилегающей территории в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22 марта 2016 г. № 191 «Об утверждении типовых форм договоров, заключаемых с владельцем автомобильной дороги общего пользования местного значения города Перми»), составленный и подписанный в установленном порядке;

4.23.2. в осмотре места (территории) производства земляных работ на Землях, предоставленных юридическим и физическим лицам, участвуют представители:

заказчика;

Уполномоченного органа;

правообладателя земельного участка или представителя организации, управляющей многоквартирным жилым домом, за исключением случая, если 
в контрольном талоне имеется отметка о выполненных работах по благоустройству и закрытии Разрешения;

4.23.3. в осмотре места (территории) производства земляных работ в случае, если заказчик не приступил к выполнению земляных работ в сроки, указанные 
в Разрешении, участвуют представители:

заказчика;

Уполномоченного органа.

4.24. Условиями закрытия Разрешения являются:

4.24.1. восстановление нарушенного благоустройства, соответствующее требованиям правовых актов города Перми и действующего законодательства, 
и устранение всех выявленных дефектов и недостатков, за исключением случая, если заказчик не приступил к выполнению земляных работ в сроки, указанные 
в Разрешении;

4.24.2. фотофиксация места (территории) производства земляных работ, позволяющая подтвердить отсутствие факта производства земляных работ в случае, если заказчик не приступил к выполнению земляных работ в сроки, указанные в Разрешении.

4.25. По результату осмотра оформляется и подписывается заинтересованными лицами контрольный талон.

4.26. Документом, подтверждающим закрытие Разрешения, является Уведомление о закрытии разрешения на осуществление земляных работ.

4.27. Для закрытия Разрешения заказчик направляет в Уполномоченный орган:

4.27.1. заявку на закрытие разрешения на осуществление земляных работ (далее – Заявка на закрытие);

4.27.2. контрольный талон, подписанный заинтересованными лицами.

4.28. После закрытия Разрешения производство земляных работ запрещается. В случае их продолжения земляные работы рассматриваются как работы без Разрешения.

4.29. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения, продлении Разрешения, закрытии Разрешения являются:

4.29.1. несоответствие представленных документов требованиям законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края, муниципальных правовых актов города Перми;

4.29.2. наличие противоречивых сведений в Заявке, Заявке на продление, Заявке на закрытие и приложенных к ним документах;

4.29.3. несоответствие сведений, содержащихся в Заявке, Заявке на продление, Заявке на закрытие и электронных копиях документов, поданных с использованием Единого портала, сведениям, содержащимся в подлинниках документов, поданных заказчиком;

4.29.4. невозможность выполнения работ в заявленные сроки;

4.29.5. отсутствие сведений об участке производства земляных работ 
в Сводном плане района (за исключением земляных работ при проведении аварийного ремонта) либо несоответствие сроков производства земляных работ, указанных в Заявке, планируемому периоду, установленному в Сводном плане района;

4.29.6. неявка заказчика в Уполномоченный орган для представления подлинников документов, поданных в форме электронных копий 
с использованием Единого портала;

4.29.7. подача Заявки, Заявки на продление, Заявки на закрытие документов, необходимых для выдачи Разрешения, продления Разрешения и закрытия Разрешения, в электронной форме с нарушением установленных требований;

4.29.8. поступление мотивированного отказа на межведомственный (внутриведомственный) запрос;

4.29.9. отсутствие согласия на производство земляных работ представителей владельцев инженерных коммуникаций, подземных инженерных коммуникаций, чьи сети расположены в месте производства земляных работ, правообладателя земельного участка, владельца автомобильной дороги, представителя организации, управляющей многоквартирным жилым домом, находящегося в границах производства земляных работ.

V. Информирование о проведении земляных работ

5.1. С целью информирования жителей города Перми о проведении земляных работ Уполномоченный орган размещает на сайте территориального органа 
в соответствии с Порядком подготовки и размещения информации о деятельности территориальных органов администрации города Перми на официальном сайте территориальных органов администрации города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 08 ноября 2012 г. № 753, следующую информацию:

Сводный план района на очередной год ежегодно до 20 декабря;

информацию о внесении изменений в Сводный план района;

информационное сообщение о земляных работах (включая аварийные земляные работы), выполнение которых затрагивает интересы большого количества жителей (жителей одного микрорайона и более), и об изменении сроков выполнения работ.

5.2. Заказчики при производстве земляных работ, затрагивающих интересы жителей одного или нескольких многоквартирных домов, размещают информацию на доске объявлений каждого подъезда соответствующих домов 
не позднее чем за 3 дня до начала работ.

Приложение 1

к Порядку координации, 
планирования и выдачи 
разрешений на производство 
земляных работ на территории города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента дорог и благоустройства

администрации города Перми

.

«_____»___________________________________

СВОДНЫЙ ПЛАН

производства земляных работ по городу Перми на _____ год

| № | Участок производства работ (адрес) | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | район города Перми |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

--------------------------------

* Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

Приложение 2

к Порядку координации,

планирования и выдачи

разрешений на производство

земляных работ на территории

города Перми

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации                               района

города Перми

_________________________________________

«_____»__________________________________

СВОДНЫЙ ПЛАН

производства земляных работ по_____________району

города Перми на _____год

| № | Участок производства работ (адрес) | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)* | Отметка о наличии участка производства работ в Сводном плане производства земляных работ по городу Перми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |

----------------------------

* Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

Приложение 3

к Порядку координации,

планирования и выдачи

разрешений на производство

земляных работ на территории

города Перми

В администрацию                               района города Перми

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов производства земляных работ на _____год1

| № | Участок производства работ (адрес)2 | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

----------------------------

1 Титульный список направляется на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным заказчиком и в электронном виде в формате Microsoft Word.

2 Прилагается ситуационный план места производства земляных работ.

3 Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

Приложение 4

к Порядку координации,

планирования и выдачи

разрешений на производство

земляных работ на территории

города Перми

Начальнику департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для формирования Сводного плана производства земляных работ

по городу Перми1

| № | Участок производства работ (адрес)2 | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

--------------------------------

1 Предложения для формирования Сводного плана производства земляных работ по городу Перми направляются в электронном виде в формате Microsoft Word с сопроводительным письмом, подписанным заместителем главы администрации района города Перми, курирующим вопросы благоустройства.

2 Прикладывается ситуационный план места производства земляных работ.

3 Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

Приложение 5

к Порядку координации,

планирования и выдачи

разрешений на производство

земляных работ на территории

города Перми

В администрацию                             района города Перми

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о внесении изменений в Сводный план производства земляных работ

по ____________району1

| № | Участок производства работ (адрес)2 | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

----------------------------

1 Предложения о внесении изменений в Сводный план производства земляных работ 
по району города Перми, направляются на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным заказчиком, и в электронном виде в формате Microsoft Word.

2 Прикладывается ситуационный план места производства земляных работ

3 Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.

Приложение 6

к Порядку координации,

планирования и выдачи

разрешений на производство

земляных работ на территории

города Перми

Начальнику департамента дорог и благоустройства администрации города Перми

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

о внесении изменений в Сводный план производства земляных работ

по городу Перми1

| № | Участок производства работ (адрес)2 | Заказчик | Вид работ и сетей | Планируемый период (дата, месяц(ы), квартал)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

----------------------------

1 Предложения о внесении изменений в Сводный план города направляются 
в электронном виде в формате Microsoft Word, с сопроводительным письмом, подписанным заместителем главы администрации района города Перми, курирующим вопросы благоустройства.

2 Прикладывается ситуационный план места производства земляных работ.

3 Планируемый период не должен превышать 3 месяцев.