



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2022

№ 1286

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Градостроительная деятельность**

**на территории города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 916**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 916 (в ред.   
от 13.01.2022 № 9, от 04.04.2022 № 247, от 02.06.2022 № 435, от 14.07.2022   
№ 605, от 01.09.2022 № 736, от 16.09.2022 № 810, от 19.10.2022 № 994,   
от 26.10.2022 № 1085, от 30.11.2022 № 1214).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 13.12.2022 № 1286

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории города Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 916**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 59 202,250 | 51 277,900 | 51 014,600 | 52 774,800 | 52 189,600 |
| бюджет города Перми | 59 202,250 | 51 277,900 | 51 014,600 | 52 774,800 | 52 189,600 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 47 030,617 | 38 689,700 | 38 646,000 | 40 406,200 | 39 821,000 |
| бюджет города Перми | 47 030,617 | 38 689,700 | 38 646,000 | 40 406,200 | 39 821,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 001,286 | 919,800 | 518,200 | 247,500 | 247,500 |
| бюджет города Перми | 1 001,286 | 919,800 | 518,200 | 247,500 | 247,500 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 11 170,347 | 11 668,400 | 11 850,400 | 12 121,100 | 12 121,100 |
| бюджет города Перми | 11 170,347 | 11 668,400 | 11 850,400 | 12 121,100 | 12 121,100 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

2.1. в графе 11 строки 1.1.1.1.1.2 цифры «2 754,233» заменить цифрами «2 749,189»;

2.2. строки 1.1.1.1.1.3-1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.3 | количество подготовленных пакетов материалов по изменениям в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа | ед. | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 1 577, 799 | 4 536, 676 | 4 564, 125 | 4 733, 612 | 4 733, 613 |
| 1.1.1.1.1.4 | площадь, территории, на которую разработаны проекты планировки территории | га | 76,47 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | 41,28 | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 7 061, 077 | 4 795, 752 | 4 823, 201 | 4 992, 689 | 4 992, 689 |
| 1.1.1.1.1.5 | площадь, территории, на которую разработаны проекты межевания территории | га | 303,54 | 268,35 | 268,35 | 268,35 | 268,35 | МБУ «ИТП» | бюджет города Перми | 6 624, 741 | 5 137, 694 | 5 165, 145 | 5 334, 631 | 5 334, 633 |

2.3. в графе 11 строки 1.1.1.1.1.6 цифры «4 143,822» заменить цифрами «4 138,784»;

2.4. в графе 11 строки 1.1.1.1.1.7 цифры «1 714,255» заменить цифрами «1 709,209»;

2.5. в графе 11 строки 1.1.1.1.1.8 цифры «3 734,522» заменить цифрами «3 729,486»;

2.6. в графе 11 строки 1.1.1.1.1.9 цифры «2 389,002» заменить цифрами «2 386,779»;

2.7. в графе 11 строки 1.1.1.1.1.10 цифры «11 950,442» заменить цифрами «11 947,628»;

2.8. в графе 11 строки 1.1.1.1.2.11 цифры «535,579» заменить цифрами «532,901»;

2.9. в графе 11 строки 1.1.1.1.2.12 цифры «422,429» заменить цифрами «196,192»;

2.10. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры   
«3 379,940» заменить цифрами «3 151,025»;

2.11. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «46 999,532» заменить цифрами «46 770,617»;

2.12. в графе 11 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «46 999,532» заменить цифрами «46 770,617»;

2.13. строки 1.1.2.1.1.1-1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | количество осмотров зданий, сооружений путем проведения строительно-технической экспертизы в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания | ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДГА | бюджет города Перми | 130,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
| 1.1.2.1.1.2 | количество подготовленных экспертных заключений, проведенных экспертиз, предоставленных консультационных, юридических услуг (по инициативе ДГА) | ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ДГА | бюджет города Перми | 0,0 | 133,300 | 133,300 | 133,300 | 133,300 |
| 1.1.2.1.1.3 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ДГА | бюджет города Перми | 130,000 | 166,700 | 166,700 | 166,700 | 166,700 |

2.14. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «417,905» заменить цифрами «260,000»;

2.15. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «417,905» заменить цифрами «260,000»;

2.16. в графе 11 строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «417,905» заменить цифрами «260,000»;

2.17. в графе 11 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «47 417,437» заменить цифрами «47 030,617».

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Улучшение архитектурного облика города Перми» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

3.1. строку 1.2.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.1 | количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 4 | 2 | - | - | - | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 23,700 | 121,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 3 | 2 | - | - | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 60,000 | 380,000 | 52,700 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 3 | 4 | - | - | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 33,136 | 170,800 | 218,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПНР: количество снесенных самовольных построек в городе Перми | ед. | 7 | 8 | 6 | - | - | x | бюджет города Перми | 116,836 | 672,300 | 270,700 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку 1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.3 | количество проведенных экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| ед. | 3 | - | - | - | - | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 208,950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПНР: количество проведенных экспертиз по объектам капитального строительства в городе Перми | ед. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | бюджет города Перми | 228,950 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |

3.3. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «671,174» заменить цифрами «815,786»;

3.4. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования»   
цифры «671,174» заменить цифрами «815,786»;

3.5. строки 1.2.1.3, 1.2.1.3.1-1.2.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.3 | Выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.3.1.1 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в городе Перми | ед. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 300 | 280 | 260 | 260 | 260 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПНР: количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в городе Перми | ед. | 3 100 | 3 080 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | x | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.3.1.2 | количество демонтированных вывесок в городе Перми | ед. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 300 | 280 | 260 | 260 | 260 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПНР: количество демонтированных вывесок в городе Перми | ед. | 3 100 | 3 080 | 3 060 | 3 060 | 3 060 | x | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. в графе 11 строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования»   
цифры «856,674» заменить цифрами «1 001,286»;

3.7. в графе 11 строки «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования»   
цифры «856,674» заменить цифрами «1 001,286».

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства» муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми»:

4.1. в графе 11 строки 1.3.1.1.2.5 цифры «348,015» заменить цифрами «303,260»;

4.2. в графе 11 строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «8525,858» заменить цифрами «8 481,103»;

4.3. в графе 11 строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «11 215 102» заменить цифрами «11 170,347»;

4.4. в графе 11 строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «11 215 102» заменить цифрами «11 170,347»;

4.4. в графе 11 строки «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» цифры «11 215 102» заменить цифрами «11 170,347».

5. В приложении 1:

5.1. строку 1.1.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением, подведомственным департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми | МБУ «ИТП» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00 |
| количество предоставленных отчетов по результатам проведения экспертно-аналитических работ в целях внесения изменений в Генеральный план | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 749, 189 |
| количество подготовленных пакетов материалов по изменениям в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 577, 799 |
| площадь территории, на которую разработаны проекты планировки территории | га | 76,47 | бюджет города Перми | 7 061, 077 |
| площадь территории, на которую разработаны проекты межевания территории | га | 303,54 | бюджет города Перми | 6 624, 741 |
| количество земельных участков  на торги, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 105 | бюджет города Перми | 4 138, 784 |
| количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях предоставления многодетным семьям | ед. | 36 | бюджет города Перми | 1 709, 209 |
| количество земельных участков под многоквартирными домами, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. | 61 | бюджет города Перми | 3 729, 486 |
| количество разработанных градостроительных концепций, предусматривающих установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении территорий города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 386, 779 |
| количество разработанных концепций по реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения | ед. | 10 | бюджет города Перми | 11 947, 628 |

5.2. в графе 5 строки 1.1.1.1.2.1 дату «01.11.2022» заменить датой «15.12.2022»;

5.3. в графе 5 строки 1.1.1.1.2.3 дату «30.12.2022» заменить датой «05.12.2022»;

5.4. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.5 цифры «535,579» заменить цифрами «532,901»;

5.5. в графе 10 строки 1.1.1.1.2.6 цифры «422,429» заменить цифрами «196,192»;

5.6. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры   
«3 379,940» заменить цифрами «3 151,025»;

5.7. в графе 4 строки 1.1.1.1.3.1 дату «01.10.2022» заменить датой «01.07.2022»;

5.8. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования»   
цифры «46 999,532» заменить цифрами «46 770,617»;

5.9. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «46 999,532» заменить цифрами «46 770,617»;

5.10. строку 1.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | Проведение строительно-технических экспертиз в целях осмотра зданий (сооружений) | ДГА | 10.01.2022 | 26.12.2022 | количество строительно-технических экспертиз, проводимых в целях осмотра зданий (сооружений) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 130,000 |

5.11. строку 1.1.2.1.1.2 признать утратившей силу;

5.12. строку 1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.3 | Проведение экспертизы по определению суда и иных судебных расходов | ДГА | 10.01.2022 | 26.12.2022 | количество проведенных экспертиз, назначенных определением суда | ед. | 2 | бюджет города Перми | 130,000 |

5.13. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «417,905» заменить цифрами «260,000»;

5.14. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «417,905» заменить цифрами «260,000»;

5.15 . в графе 10 строки «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «417,905» заменить цифрами «260,000»;

5.16. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «47 417,437» заменить цифрами «47 030,617».

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | Выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ДГА | 01.12.2021 | 16.03.2022 | количество заключенных контрактов  на выполнение работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 10.01.2022 | 30.09.2022 | количество актов сдачи выполненных работ по разработке колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество разработанных колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми | ед. | 13 | бюджет города Перми | 185,500 |

6.2. строки 1.2.1.2.1.1-1.2.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.1 | Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории Кировского района города Перми | администрация Кировского района города Перми | 10.01.2022 | 26.12.2022 | количество снесенных самовольных построек в Кировском района города Перми | ед. | 4 | бюджет города Перми | 23,700 |
| 1.2.1.2.1.2 | Выполнение работ по сносу самовольных построек  на территории Мотовилихинского района города Перми | администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2022 | 26.12.2022 | количество снесенных самовольных построек в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 60,000 |
| 1.2.1.2.1.3 | Выполнение работ по сносу самовольных построек  на территории Орджоникидзевского района города Перми | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2022 | 26.12.2022 | количество снесенных самовольных построек в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 33,136 |

6.3. строки 1.2.1.2.1.5, 1.2.1.2.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.2.1.5 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Кировском районе города Перми | администрация Кировского района города Перми | 01.07.2022 | 26.12.2022 | количество проведенных экспертиз по объектам капитального строительства в Кировском районе города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 20,000 |
| 1.2.1.2.1.6 | Проведение экспертиз по объектам капитального строительства в Дзержинском районе города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 01.07.2022 | 26.12.2022 | количество проведенных экспертиз по объектам капитального строительства в Дзержинском районе города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 208,950 |

6.4. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «671,174» заменить цифрами «815,786»;

6.5. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «671,174» заменить цифрами «815,786»;

6.6. строки 1.2.1.3, 1.2.1.3.1-1.2.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.3 | Выявление и демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | | | | | | | | |
| 1.2.1.3.1 | Обеспечение выявления и демонтажа вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте | | | | | | | | |
| 1.2.1.3.1.1 | Выявление вывесок, не приведенных в соответствие Стандартным требованиям к вывескам и не зафиксированных в колерном паспорте в городе Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в Дзержинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Индустриального района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в Индустриальном районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Кировского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в Кировском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Ленинского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в Ленинском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Свердловского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество вывесок, включенных в реестр вывесок, подлежащих демонтажу в Свердловском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.3.1.2 | Демонтаж вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество демонтированных вывесок в Дзержинском районе города Перми | ед. | 600 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Индустриального района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество демонтированных вывесок в Индустриальном районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Кировского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество демонтированных вывесок в Кировском районе города Перми | ед. | 400 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Ленинского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество демонтированных вывесок в Ленинском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество демонтированных вывесок в Мотовилихинском районе города Перми | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество демонтированных вывесок в Орджоникидзевском районе города Перми | ед. | 300 | бюджет города Перми | 0,0 |
| администрация Свердловского района города Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество демонтированных вывесок в Свердловском районе города Перми | ед. | 500 | бюджет города Перми | 0,0 |

6.7. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» цифры «856,674» заменить цифрами «1 001,286»;

6.8. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» цифры «856,674» заменить цифрами «1 001,286».

7. В приложении 3:

7.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | Развитие комплекса электронного архива технических дел | ДГА | 10.01.2022 | 01.03.2022 | количество заключенных контрактов на оказание услуг по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 02.03.2022 | 29.12.2022 | количество актов сдачи оказанных услуг по развитию комплекса электронного архива технических дел | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество технических дел, переведенных в электронный вид | ед. | 2 665 | бюджет города Перми | 1 399, 516 |
| 1.3.1.1.1.2 | Перевод в электронный вид разрешительной  и проектной документации | ДГА | 01.02.2022 | 22.07.2022 | количество заключенных контрактов на оказание услуг по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 25.07.2022 | 29.12.2022 | количество актов сдачи оказанных услуг по переводу в электронный вид разрешительной и проектной документации | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид | ед. | 312 | бюджет города Перми | 310, 075 |
| 1.3.1.1.1.3 | Интегрирование  в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми | ДГА | 01.02.2022 | 25.04.2022 | количество заключенных контрактов на оказание услуг по интегрированию в информационную систему ДГА детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 26.04.2022 | 30.09.2022 | количество актов сдачи оказанных услуг по интегрированию в информационную систему ДГА детальных космических снимков территории города Перми | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество существующих детальных космических снимков территории города Перми, интегрированных в информационную систему ДГА | ед. | 1 | бюджет города Перми | 979, 653 |

7.2. строки 1.3.1.1.2.1-1.3.1.1.2.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.2.1 | Выполнение работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей информационной системы ДГА | ДГА | 10.01.2022 | 11.02.2022 | количество заключенных контрактов  на выполнение работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей информационной системы ДГА | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 14.02.2022 | 29.12.2022 | количество актов сдачи на выполнение работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей информационной системы ДГА | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество выполненных работ по сопровождению и расширению функциональных возможностей информационной системы ДГА | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 554, 700 |
| 1.3.1.1.2.2 | Приобретение сертификатов продления гарантии для системы хранения данных IBM FS900 | ДГА | 10.12.2021 | 14.01.2022 | количество заключенных контрактов  на приобретение сертификатов продления гарантии для системы хранения данных IBM FS900 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 17.01.2022 | 01.02.2022 | количество актов приема-передачи сертификатов продления гарантии для системы хранения данных IBM FS900 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество приобретенных сертификатов продления гарантии для системы хранения данных IBM FS900 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 103, 109 |
| 1.3.1.1.2.3 | Поставка программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator HW1000 (средство криптографической защиты информации) | ДГА | 15.09.2022 | 21.10.2022 | количество заключенных контрактов  на поставку программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator HW1000 (средство криптографической защиты информации) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 24.10.2022 | 29.12.2022 | количество актов приема-передачи на поставку программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator HW1000 (средство криптографической защиты информации) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество приобретенных программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator HW1000 (средство криптографической защиты информации) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 520, 034 |
| 1.3.1.1.2.4 | Поставка комплекса системы хранения данных для АИСОГД | ДГА | 15.09.2022 | 08.11.2022 | количество заключенных контрактов  на поставку комплекса системы хранения данных для АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 09.11.2022 | 29.12.2022 | количество актов приема-передачи на поставку комплекса системы хранения данных для АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| количество приобретенных комплексов системы хранения данных для АИСОГД | ед. | 1 | бюджет города Перми | 303, 260 |

7.3. в графе 10 строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования»   
цифры «8 525,858» заменить цифрами «8 481,103»;

7.4. в графе 10 строки «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования»   
цифры «11 215,102» заменить цифрами «11 170,347»;

7.5. в графе 10 строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования»   
цифры «11 215,102» заменить цифрами «11 170,347»;

7.6. в графе 10 строки «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования»   
цифры «11 215,102» заменить цифрами «11 170,347».