



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.12.2022

№ 1399

**О внесении изменений   
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования   
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением   
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от 14.02.2022 № 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343,   
от 22.06.2022 № 503, от 14.07.2022 № 606, от 12.09.2022 № 782, от 20.10.2022   
№ 1041, от 25.11.2022 № 1187).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 28.12.2022 № 1399

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6 806 285,01018 | 3 909 389,39194 | 3 291 888,22973 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет города Перми | 4 060 257,63929 | 3 068 817,39064 | 2 544 857,200 | 2 980 840,300 | 2 979 862,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230 960,14391 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,57822 | 840 572,0013 | 747 031,02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5 908 118,28759 | 3 508 873,39202 | 2 891 306,32973 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет города Перми | 3 174 940,18340 | 2 668 301,39072 | 2 144 275,300 | 2 194 853,300 | 2 193 875,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,57822 | 840 572,0013 | 747 031,02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 608 231,18704 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 | 185 523,300 | 185 523,300 | 576 175,700 | 576 175,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 289 935,53555 | 214 992,69992 | 215 058,600 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет города Перми | 277 291,77129 | 214 992,69992 | 215 058,600 | 209 811,300 | 209 811,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, % | 84,1 | 85,4 | 85,4 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 3,1 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1-1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | 2 204 479,  13 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 745,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 | 191 903,  400 |
| кв. м | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | 2 535 088,  07 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 156 660,  679 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 | 152 835,  700 |
| кв. м | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | 2 739 631,  3 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 136 109,  587 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 | 136 794,  000 |
| кв. м | 1 551 084,  9 | 1 550 424,9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | 1 550 754,  9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 301 861,  01328 | 274 293,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 | 307 255,  000 |
| кв. м | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | 3 306 354,  2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 211 666,  23666 | 249 582,  800 | 224 999,  500 | 224 999,  500 | 224 999,  500 |
| кв. м | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | 3 237 289,  2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 502,  4525 | 149 914,900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 | 149 914,  900 |
| кв. м | 3 611 848,  1 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,5 | 3 472 577,  5 | 3 472 577,  5 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 300 224,63949 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 | 289 543,  000 |
| кв. м | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | 542 000,  52 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 430,  225 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 | 20 435,  100 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 727  775,42 | 19 587 844,82 | 19 588  174,82 | 19 588  174,82 | 19 588  174,82 | - | бюджет города Перми | 1 468 200,23293 | 1 465 301,900 | 1 473 680,  600 | 1 473 680,  600 | 1 473 680,  600 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 67 309,66 | 56 294,  0 | 72 398,  66 | 69 614,  1 | 66 936,  63 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 46 639,  472 | 41 155,  100 | 41 155,  000 | 41 155,  000 | 41 155,  000 |
| кв. м | 73 974,95 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 41 153,  943 | 44 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 | 44 143,  000 |
| кв. м | 87 148,68 | 80 761,  26 | 77 655,  06 | 74 668,  33 | 71 796,  47 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 44 140,  754 | 40 798,  800 | 40 798,  900 | 40 798,  900 | 40 798,  900 |
| кв. м | 31 511,  216 | 60 804,  23 | 52 580,  99 | 53 443,  26 | 51 387,  75 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 25 934,  92776 | 21 070,  800 | 11 070,  800 | 16 070,  800 | 16 070,  800 |
| кв. м | 129 888,  0 | 89 691,  24 | 86 241,  57 | 82 924,  59 | 79 735,  18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 86 873,  25628 | 57 288,  200 | 53 909,  500 | 53 909,  500 | 53 909,  500 |
| кв. м | 94 730,  77 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 50 095,  87819 | 49 023,  700 | 49 023,  700 | 49  023,700 | 49 023,  700 |
| кв. м | 109 792,18 | 86 983,  52 | 83 638,  00 | 80 421,  15 | 77 328,  03 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 62 615,  56267 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 | 47 544,  700 |
| кв. м | 23 287,  04 | 14 570,  43 | 14 010,  03 | 13 471,  19 | 12 953,  06 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 | 9 313,  700 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 617 642,496 | 556 849,  460 | 547 817,  37 | 529 632,  1 | 509 261,  62 | - | бюджет города Перми | 366 767,  4939 | 310 338,000 | 296  959,300 | 301 959,  300 | 301 959,  300 |
| 1.1.1.1.1.3 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 143 | 116 | 111 | 107 | 103 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 543,  320 | 578,000 | 578,  000 | 578,  000 | 578,000 |
| ед. | 627 | 315 | 303 | 291 | 280 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 1 736,  6116 | 1 570, 000 | 1 570, 000 | 1 570,000 | 1 570,  000 |
| ед. | 255 | 245 | 236 | 227 | 218 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 544,413 | 1 223,  400 | 1 223,  400 | 1 223,  400 | 1 223,  400 |
| ед. | 70 | 67 | 65 | 62 | 60 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 336,600 | 336,600 | 336,600 | 336,  600 | 336,600 |
| ед. | 268 | 258 | 248 | 239 | 229 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 984,608 | 1 286,  800 | 1 286,  800 | 1 286,  800 | 1 286,  800 |
| ед. | 233 | 224 | 216 | 207 | 200 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 567,  43702 | 1 119,  200 | 1 119,  200 | 1 119,  200 | 1 119,  200 |
| ед. | 376 | 237 | 228 | 219 | 210 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 960,  78416 | 1 180,  000 | 1 180,  000 | 1 180,  000 | 1 180,  000 |
| ед. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 135,600 | 135,600 | 135,600 | 135,  600 | 135,600 |
| итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2 000 | 1 489 | 1 433 | 1 377 | 1 324 | - | бюджет города Перми | 5 809,  37378 | 7 429,  600 | 7 429,  600 | 7 429,  600 | 7 429,  600 |
| 1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 245,904 | 261,600 | 261,600 | 261,  600 | 261,600 |
| ед. | 147 | 118 | 114 | 109 | 105 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 543,  9884 | 710,600 | 710,600 | 710,  600 | 710,600 |
| ед. | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 246,352 | 553,600 | 553,600 | 553,  600 | 553,600 |
| ед. | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 152,400 | 152,400 | 152,400 | 152,  400 | 152,400 |
| ед. | 101 | 97 | 93 | 90 | 86 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 582,400 | 582,400 | 582,400 | 582,  400 | 582,400 |
| ед. | 88 | 84 | 81 | 78 | 75 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 256,  74598 | 506,400 | 506,400 | 506,  400 | 506,400 |
| ед. | 141 | 89 | 86 | 82 | 79 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 434,  79584 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 |
| ед. | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 |
| итого по ПНР | ед. | 655 | 559 | 539 | 516 | 498 | - | бюджет города Перми | 2 523,  98622 | 3362,  400 | 3362,400 | 3362,  400 | 3362,  400 |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,4 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АДР | бюджет города Перми | 252,700 | 103,000 | 103,000 | 103,  000 | 103,000 |
| км | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | АИР | бюджет города Перми | 103,000 | 103,000 | 103,000 | 103,  000 | 103,000 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АКР | бюджет города Перми | 99,238 | 152,500 | 152,500 | 152,  500 | 152,500 |
| км | 11,514 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | АЛР | бюджет города Перми | 489,68996 | 40,600 | 40,600 | 40,600 | 40,600 |
| км | 6,1 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | АМР | бюджет города Перми | 168,054 | 216,600 | 216,600 | 216,  600 | 216,600 |
| км | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | АОР | бюджет города Перми | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,  500 | 152,500 |
| км | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | АСР | бюджет города Перми | 204,970 | 206,000 | 206,000 | 206,  000 | 206,000 |
| км | 3,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | АНЛ | бюджет города Перми | 100,600 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 |
| итого по ПНР | км | 44,214 | 27,3 | 26,3 | 25,1 | 25,1 | - | бюджет города Перми | 1 570,  75196 | 1 000,  000 | 1 000,  000 | 1 000,  000 | 1 000,  000 |
| 1.1.1.1.1.6 | протяженность паспортизированных и (или) инвентаризированных автомобильных дорог | км | 23,0 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2 125,  3349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.9, 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.9 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 190,8696 | 131,500 | 131,500 | 131,500 | 131,500 |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов | кв. м | 65  908,0 | 23  568,0 | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 147 000,  000 | 100 000,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 995 159,74582 | 1 889  926,200 | 1 784 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 |
| бюджет города Перми | 1 995 112,00581 | 1 889  926,200 | 1 784 926,  200 | 1 789 926,  200 | 1 789 926,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.4. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 200,1 | 200,1 | ДДБ | бюджет города Перми | 60 900,  100 | 60 487,  300 | 60 487,  300 | 60 487,  300 | 60 487,  300 |
| 1.1.1.1.2.2 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнены прочистка и обследование | п. м | 13064,44 | 9996,21 | 9611,74 | 9242,06 | 8886,59 | ДДБ | бюджет города Перми |

2.5. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 2 097,62 | 5 312,1 | 7 562,5 | 7 562,5 | 6 991,9 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 403,  69126 | 6 824,  600 | 10 104,  300 | 10 104,  300 | 10 104,  300 |
| кв. м | 3 200,0 | 2 797,3 | 2 689,7 | 2 689,7 | 2 486,8 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 743,  8565 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 | 3 593,  700 |
| кв. м | 1 175,0 | 6 410,9 | 3 824,5 | 3 824,5 | 3 535,9 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 400,  63196 | 8 236,  200 | 5 109,  900 | 5 109,  900 | 5 109,  900 |
| кв. м | 3 384,6 | 3 729,7 | 3 586,2 | 3 586,2 | 3 315,7 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3 980,  0316 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 | 4 791,  600 |
| кв. м | 1 865,0 | 8 312,9 | 6 887,4 | 6 887,4 | 6 367,8 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 637,  911 | 10 679,  700 | 9 202,  300 | 9 202,  300 | 9 202,  300 |
| кв. м | 1 031,2 | 7 420,1 | 8 125,7 | 8 125,7 | 7 512,7 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 496,  28260 | 9 532,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 | 10 856,  800 |
| кв. м | 2 238,0 | 4 195,9 | 4 034,5 | 4 034,5 | 3 730,1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3 565,  23765 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 | 5 390,  500 |
| кв. м | 340,0 | 699,3 | 672,4 | 672,4 | 621,7 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 610,912 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 | 898,  400 |
| итого по ПНР | кв. м | 15 331,42 | 38 878,2 | 37 382,9 | 37 382,9 | 34 562,6 | - | бюджет города Перми | 20 838,  55457 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 | 49 947,  500 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 741,93 | 990,7 | 952,6 | 916,0 | 880,8 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 190,  63374 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 | 332,  700 |
| кв. м | 347,0 | 1 585,4 | 1 524,4 | 1 465,8 | 1 409,4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 688,  7815 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 | 532,  400 |
| кв. м | 721,0 | 1 386,8 | 1 333,4 | 1 282,2 | 1 232,8 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 237,  99204 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 | 465,  700 |
| кв. м | 24,5 | 1 089,9 | 1 048,0 | 1 007,7 | 968,9 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 13,5144 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 | 366,  000 |
| кв. м | 800,0 | 1 486,5 | 1 429,4 | 1 374,4 | 1 321,5 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 | 499,  200 |
| кв. м | 805,0 | 1 288,2 | 1 238,7 | 1 191,0 | 1 145,2 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 186,  58106 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 | 432,  600 |
| кв. м | - | 1 684,6 | 1 619,8 | 1 557,5 | 1 497,6 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 | 565,  700 |
| кв. м | 267,7 | 396,6 | 381,4 | 366,7 | 352,6 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 90,576 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 | 133,  200 |
| итого по ПНР | кв. м | 3 707,13 | 9 908,7 | 9 527,7 | 9 161,3 | 8 808,8 | - | бюджет города Перми | 1 907,  27874 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 | 3 327,  500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 22 745,83331 | 53 275,  000 | 53 275,  000 | 53 275,  000 | 53 275,  000 |

2.6. строки 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | км | 1,1 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 0,6 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми | 89,397 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 0,2 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми | 24,867 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 0,2 | - | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 27,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 1,9 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми | 199,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ПНР | км | 4,0 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми | 391,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 391,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 2 088 444,  21013 | 2 012 935,  300 | 1 907 935,  300 | 1 912 935,  300 | 1 912 935,  300 |
| бюджет города Перми | 2 088 396,  47012 | 2 012 935,  300 | 1 907 935,  300 | 1 912 935,  300 | 1 912 935,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,  74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.7. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337,34 | 21 337,34 | 21 337,34 | 21 337,34 | 2 1337,34 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 44 804,  70272 | 18 213,700 | 28 779,900 | 22 694,500 | 22 694,500 |

2.8. строки 1.1.1.2.1.3, 1.1.1.2.1.4, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 41 390,56373 | 33 972,748 | 0,000 | 20000,000 | 20000,000 |
| 1.1.1.2.1.4 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 12 025,77055 | 22547,64033 | 19471,200 | 5556,600 | 5556,600 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 98 221,037 | 85 251,100 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 98 221,037 | 85 251,100 | 48251,100 | 48251,100 | 48251,100 |

2.9. строку 1.1.1.3.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 10 273,0 | 62749,0 | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет Пермского края | 24 420,00 | 154 714,12098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,06 | 6,34 | - | - | - |

2.10. строки 1.1.1.3.1.4-1.1.1.3.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.4 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6 024,13 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет Пермского края | 14 188,  62952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,66 | - | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.5 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11867,0 | 30500,0 | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет Пермского края | 26 600,  87784 | 95 140,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,164 | 3,29 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.6 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32045,7 | 19100,0 | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет Пермского края | 96 536,  33785 | 31 735,  8705 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,597 | 0,68 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.7 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 55518,4 | 112951,0 | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет Пермского края | 208 253,  08064 | 204 574,  90836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,19 | 11,59 | - | - | - |
| 1.1.1.3.1.8 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 2 000,0 | 9000,0 | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет Пермского края | 2 574,  41996 | 19 806,  7352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,32 | 1,39 | - | - | - |

2.11. строку «итого по ПНР 1.1.1.3.1» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итого по ПНР 1.1.1.3.1 | кв. м | 244 729,73 | 331 033,0 | 226 892,  0 | - | - | - | бюджет Пермского края | 604 918,  90596 | 731 753,  050 | 581 831,  02973 | 0,000 | 0,000 |

2.12. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 791 584,15309 | 2 829 939,450 | 2 538 017,  42973 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет города Перми | 2 186 617,50712 | 2 098 186,400 | 1 956 186,  400 | 1 961 186,  400 | 1 961 186,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 604 918,  90596 | 731 753,  050 | 581 831, 02973 | 0,000 | 0,000 |

2.13. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 743,2 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 331,  80847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 14 580,  37346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 579,11 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 6 320,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 60 862,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 5 500,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 11 504,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 15 145,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 12 304,  54823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 49 218,  1929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 12 874,  99 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 647,  7088 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 46 590,  8352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 6 700,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 395,  9345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 15 484,  080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | кв. м | 59 542,3 | - | - | - | - | - | итого | 237 115,65356 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 38 876,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 198 239,65356 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| площадь проезжей части автомобильной дороги по ул. Ленина, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 41 957,64 | 30 000,  0 | 354,0 | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 76 407,  430 | 0,000 | 5 000,  000 | 0,000 | 0,000 |
| км | 3,28 | 3,28 | 3,28 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 298 860,75817 | 93 881,41183 | 165 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| кв. м | 11 760,0 | 13 845,  18 | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 55 738,  700 | 37 116,  000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 213 830,46053 | 14 937,53947 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 100 016,  13946 | 145 934,  9513 | 170 200,  000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 37 116,  000 | 5 000, 000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 710 930,  87226 | 108 818,  9513 | 165 200, 000 | 0,000 | 0,000 |

2.14. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 100  016,13946 | 145 934,  9513 | 170200,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 37 116,  000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 710 930,  87226 | 108 818,  9513 | 165 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 100 016,  13946 | 145 934,  9513 | 170 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 37 116,  000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 710 930,  87226 | 108 818,  9513 | 165 200,000 | 0,000 | 0,000 |

2.15. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1326,66 | 1435,46 | 1405,44 | 1351,39 | 1299,41 | ДДБ | бюджет города Перми | 210 644,100 | 176 975,200 [2](consultantplus://offline/ref=4946801DABD7EA59B4703062BE2DE922F6DB1CF160F2E85B9EE6ED148AC1EF0B4A32D5F8C1A7226AB2869966801AC0083B20DFE942F723763810C0BFR44DG) | 180 570,400 [3](consultantplus://offline/ref=4946801DABD7EA59B4703062BE2DE922F6DB1CF160F2E85B9EE6ED148AC1EF0B4A32D5F8C1A7226AB2869966811AC0083B20DFE942F723763810C0BFR44DG) | 200 570,400 | 200 570,400 |

2.16. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 249 102,570 | 174 734,  800 | 168 330,  000 | 218 330,  000 | 218 330,  000 |

2.17. строку 1.1.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.1 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 10880 | - | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 64435,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164757,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.18. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534,470 | 288 894,  600 | 183 088, 900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет города Перми | 814 777,070 | 288 894,  600 | 183 088, 900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,  400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534,470 | 288 894,  600 | 183 088,  900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет города Перми | 814 777,070 | 288 894,  600 | 183 088, 900 | 233 666,  900 | 232 688,  600 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,  400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.19. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 11 | 46 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,000 | 241 986,  21104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 709 280,68717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество зданий обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 16 | - | - | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 180 548,62741 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 28 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 59 259,03043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 2 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3372,62135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.4.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | 2 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2 523,  47628 | 2 118,  17968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 4 299,0824 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2.20. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 908 118,28759 | 3 508 873,39202 | 2 891 306,  32973 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет города Перми | 3 174 940,1834 | 2 668 301,39072 | 2 144 275,  300 | 2 194 853,  300 | 2 193 875,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,  87721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,57822 | 840 572,0013 | 747 031,  02973 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,  64876 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе   
по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 474 648,9776 | 443 753, 8004 | 443 753, 8005 | 445 699, 600 | 445 699, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 47 073,807 | 45 459,  000 | 45 459, 000 | 46 981, 100 | 46 981, 100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,48701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 014,500 | 9 904, 300 | 9 904, 300 | 10 198, 400 | 10 198, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11 096,600 | 10 315, 000 | 10 315, 000 | 10 829, 700 | 10 829, 700 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 094,200 | 10 161, 900 | 10 161, 900 | 10 584, 400 | 10 584, 400 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10 237,900 | 9 675, 300 | 9 675, 300 | 10 019, 800 | 10 019, 800 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 13 968,600 | 13 146, 800 | 13 146, 800 | 13 665, 600 | 13 665, 600 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 10 739,800 | 9 992, 700 | 9 992, 700 | 10 324, 300 | 10 324, 300 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 928,200 | 11 240, 300 | 11 240, 300 | 11 698, 200 | 11 698, 200 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 6 223,100 | 5 980, 600 | 5 980, 600 | 6 174, 600 | 6 174, 600 |
| итого по ПНР | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | итого | 608 231,18704 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 608 231,18704 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 608 231,18704 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 608 231,  18704 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | всего | 608 231,  18704 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 185 523, 300 | 185 523, 300 | 576 175, 700 | 576 175, 700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности   
в городе Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | 5,170 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 2 146,  58462 | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 | 3 278,  800 |
| тыс. ед. | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | 4,950 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 728,  95592 | 3 139,  300 | 3 139,  300 | 3 139,  300 | 3 139,  300 |
| тыс. ед. | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | 4,080 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 782,  939 | 2 587,  500 | 2 587,  500 | 2 587,  500 | 2 587,  500 |
| тыс. ед. | 8,410 | 9,117 | 9,117 | 9,097 | 9,097 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4 159,  45226 | 5782,  100 | 5782,  100 | 5 769,  400 | 5 769,  400 |
| тыс. ед. | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 384,  75075 | 4 731,  100 | 4 731,  100 | 4 731,  100 | 4 731,  100 |
| тыс. ед. | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | 4,190 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 794,  90384 | 2 657,  300 | 2 657,  300 | 2 657,  300 | 2 657,  300 |
| тыс. ед. | 11,055 | 9,260 | 9,260 | 9,220 | 9,220 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 4 990,  10453 | 5 873,  300 | 5 873,  300 | 5 847,  300 | 5 847,  300 |
| тыс. ед. | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | 0,482 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 305,700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 | 305,  700 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | 45,797 | 44,709 | 44,709 | 44,649 | 44,649 | - | бюджет города Перми | 18 293,39092 | 28 355,  100 | 28 355,  100 | 28 316,  400 | 28 316,  400 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 | 641,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,  268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 584,500 | 584,500 | 584,500 | 584,  500 | 584,  500 |
| ед. | 490 | 190 | 190 | 190 | 190 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 052,  630 | 511,800 | 511,800 | 511,  800 | 511,  800 |
| ед. | 674 | 394 | 394 | 394 | 394 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 812,  92466 | 1061,  200 | 1061,  200 | 1061,  200 | 1061,  200 |
| ед. | 406 | 322 | 322 | 322 | 322 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 646,  700 | 867,400 | 867,400 | 867,  400 | 867,  400 |
| ед. | 1235 | 170 | 170 | 170 | 170 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3 312,  8625 | 458,000 | 458,000 | 458,  000 | 458,  000 |
| ед. | 365 | 400 | 400 | 400 | 400 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 590,  800 | 1077,  500 | 1077,  500 | 1077,  500 | 1077,  500 |
| ед. | 58 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 487,  00853 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 |
| итого по ПНР | ед. | 3683 | 1951 | 1951 | 1951 | 1951 | - | итого | 12 799,  89369 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 |
| бюджет города Перми | 12 128,  62569 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 | 5255,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671, 268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м | 15,  59967 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | 15,9289 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 476,  69678 | 11 150,  300 | 11 150,  300 | 11 150,  300 | 11 150,  300 |
| тыс. кв. м | 21,  1829 | 20,42023 | 20,42023 | 20, 42023 | 20, 42023 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 15 327,  5215 | 17 433,  900 | 17 433,  900 | 17 433,  900 | 17 433,  900 |
| тыс. кв. м | 11,  7611 | 11,79518 | 11,79518 | 11, 79518 | 11, 79518 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 5 676,  390 | 6 328,  000 | 6 328,  000 | 6 328,  000 | 6 328,  000 |
| тыс. кв. м | 22,  65139 | 22, 03134 | 22, 03134 | 21, 98024 | 21, 98024 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 19 151,  43072 | 20 633,  000 | 20 633,  000 | 20 619,  700 | 20 619,  700 |
| тыс. кв. м | 22,  34904 | 21,08518 | 21,08518 | 21, 08518 | 21, 08518 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 9 941,  99484 | 11 377,  200 | 11 377,  200 | 11 377,  200 | 11 377,  200 |
| тыс. кв. м | 13,  47342 | 11,14244 | 11,14244 | 11, 14244 | 11, 14244 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5 087,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 | 2 900,  200 |
| тыс. кв. м | 24,  161501 | 26, 13699 | 26, 13699 | 26, 05049 | 26, 05049 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 14 808,  95241 | 16 144,  600 | 16 144,  600 | 16 122,  100 | 16 122,  100 |
| тыс. кв. м | 7, 14303 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | 1,20087 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1 116,  93783 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 | 312,  600 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | 138,  32205 | 129,  74113 | 129,  74113 | 129, 60353 | 129, 60353 | - | бюджет города Перми | 82 587,  12408 | 86 279,  800 | 86 279,  800 | 86 244,  000 | 86 244,  000 |
| 1.3.1.1.1.4 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | - | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | - | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | - | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | 22,5 | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 200,  800 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | - | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| м | - | 18 | 18 | 18 | 18 | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 0,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
| итого по ПНР | м | 58,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | - | бюджет города Перми | 344,  800 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 576,000 |
| 1.3.1.1.1.5 | количество (протяженность) установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| м | - | - | - | - | - |
| ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 0,000 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| м | - | - | - | - | - |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 64,400 | 173,900 | 64,400 | 64,400 | 64,400 |
| м | - | 18 | - | - | - |
| ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 128, 800 | 238,300 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| м | - | 18 | - | - | - |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 64,400 | 64,400 | 173,900 | 173,900 | 173,900 |
| м | - | - | 18 | 18 | 18 |
| ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 0,000 | 128,800 | 238,300 | 238,300 | 238,300 |
| м | - | - | 18 | 18 | 18 |
| ед. | - | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 128,800 | 128,800 | 128,800 | 128,800 |
| итого по ПНР | ед. | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | бюджет города Перми | 257,600 | 991,800 | 991,800 | 991,800 | 991,800 |
| м | - | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1.3.1.1.1.6 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | - | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 704,  0251 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | - | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 53,900 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | - | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 0,000 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 220 | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 961,  37541 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | 180 | 260 | 260 | 260 | 260 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031,  700 | 1 031, 700 |
| ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| м | - | 120 | 120 | 120 | 120 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 | 506,  100 |
| ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| количество оплаченных работ по протяженности (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,  7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| итого по ПНР | м | 520 | 980 | 980 | 980 | 980 | - | итого | 3 505,  76371 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 |
| ед. | 80 | 140 | 140 | 140 | 140 | бюджет города Перми | 2 751,  00051 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 | 4 068,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 754,  7632 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.1.1.7 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | - | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 0,000 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 132,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 450,028 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 358,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 290,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 148,  600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| м | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 | 548,600 |
| итого по ПНР | м | 1380,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | - | бюджет города Перми | 3 793,  028 | 3840,200 | 3840,200 | 3840,200 | 3840,200 |

4.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 122 899,6824 | 129 931,  900 | 129 931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 121 156,3012 | 129 931,  900 | 129 931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,  3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 122 899,6824 | 129  931,900 | 129  931,900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми | 121 156,3012 | 129 931,  900 | 129 931,  900 | 129 857,  400 | 129 857,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,  3812 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.3. строку 1.3.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.1 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 420,2 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | 394,0 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 | 1470,000 |

4.4. строку 1.3.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.3 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |

4.5. строки 1.3.1.2.2.1, 1.3.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.1 | количество функционирующих комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 17493,  76476 | 17095,453 | 18864,400 | 18864,400 | 18864,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 41,12533 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.2.2.2 | количество светофорных объектов на содержании | ед. | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 26 785,  31278 | 26712,67502 | 33258,500 | 33258,500 | 33258,500 |

4.6. строку 1.3.1.2.2.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.4 | количество светофорных объектов (установленных, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние в течение года), расположенных на улично-дорожной сети города Перми и предназначенных для ее обустройства | ед. | 5 | 4 | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 6 769,  05646 | 8314,77198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.7. строку 1.3.1.2.2.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.6 | количество модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов | ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 18 754,28809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.8. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 108 159,29179 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 |
| бюджет города Перми | 99 058,70209 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 | 52 122,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,5897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 111 482,  29279 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 |
| бюджет города Перми | 102 381,  70309 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 | 55 619,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,5897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

4.10. строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 622,3548 | 669,500 | 669,500 | 669,500 | 669,500 |
| 1.3.1.3.1.2 | количество функционирующих стационарных, мобильных фото-, видео-фиксаторов, контролирующих нарушения правил парковки | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 24 507,  30081 | 7 539,  69992 | 7 542,  300 | 5 855,  000 | 5 855,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 243,  72447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | 9588 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 28 532,  41139 | 19701,600 | 19742,100 | 17809,500 | 17809,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 556,06889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 91,700 | 558,000 | 566,200 | 0,000 | 0,000 |
| МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 0,000 | 972,100 | 986,700 | 0,000 | 0,000 |

4.11. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 553,  56036 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми | 53 753,  767 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799,  79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 55 553,  56036 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми | 53 753,  767 | 29 440,  89992 | 29 506,  800 | 24 334,  000 | 24 334,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 799,  79336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 289 935,  53555 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми | 277 291,  77129 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,  76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 289 935,  53555 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми | 277 291,  77129 | 214 992,  69992 | 215 058,  600 | 209 811,  300 | 209 811,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,  76426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем организации дорожной деятельности | | | | | | |
| Доля дорожной сети городской агломерации, находящейся в нормативном состоянии | % | 84,1 | 85,4 | 85,4 | 85,6 | 85,5 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 3,1 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

5.2. строки 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | % | 6,0 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,4 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации,  от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 40,5 | - | - | - | - |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,5 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,4 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,5 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| 1.1.2 | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 7,5 | 7,2 | 5,7 | 3,7 | 3,7 |

5.3. строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города | | | | | | |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 27 | 46 | - | - | - |

6. В приложении 1:

6.1. строку 1.1.1.1.1.2, 1.1.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог в Дзержинском районе | МКУ «БДР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв.м. | 67 309,66 | бюджет города Перми | 46 639,472 |
| 1.1.1.1.1.3 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Дзержинском район | 15.04.2022 | 15.10.2022 | количество деревьев, в отношении которых выполнена санитарная обрезка | ед. | 143 | бюджет города Перми | 543,320 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.5, 1.1.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.5 | Содержание автомобильных дорог в Индустриальном районе | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 535 088,07 | бюджет города Перми | 156 660,679 |
| 1.1.1.1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог в Индустриальном районе | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 73 974,95 | бюджет города Перми | 41 153,  943 |

6.3. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог в Кировском районе | МКУ «БКР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 87 148,68 | бюджет города Перми | 44 140,754 |

6.4. строку 1.1.1.1.1.19 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.19 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Мотовилихинском районе | МКУ «БМР» | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 268 | бюджет города Перми | 984,608 |

6.5. строки 1.1.1.1.1.25-1.1.1.1.1.30 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.25 | Содержание автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 3611848,1 | бюджет города Перми | 300 224,63949 |
| 1.1.1.1.1.26 | Ремонт автомобильных дорог в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 109 792,18 | бюджет города Перми | 62 615,56267 |
| 1.1.1.1.1.27 | Санитарная обрезка деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | МКУ «БСР» | 01.02.2022 | 25.12.2022 | количество кронированных деревьев | ед. | 376 | бюджет города Перми | 960,78416 |
| 1.1.1.1.1.28 | Ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети в Свердловском районе | 10.02.2022 | 25.12.2022 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 141 | бюджет города Перми | 434,79584 |
| 1.1.1.1.1.29 | Содержание автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 542000,52 | бюджет города Перми | 20 430,225 |
| 1.1.1.1.1.30 | Ремонт автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 23287,04 | бюджет города Перми | 9313,700 |

6.6. строку 1.1.1.1.1.33 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.33 | Инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | «АДР» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | км | 5,4 | бюджет города Перми | 252,700 |

6.7. строку 1.1.1.1.1.41 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.41 | Паспортизация автомобильных дорог | МКУ «Пермблагоустройство» | 10.01.2022 | 25.12.2022 | протяженность паспортизированных и (или) инвентаризированных автомобильных дорог | км | 23,0 | бюджет города Перми | 2 125,3349 |

6.8. строки 1.1.1.1.1.44, 1.1.1.1.1.45 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.44 | Получение гидрометеорологической информации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество гидрометеорологических справок | ед. | 28 | бюджет города Перми | 190,8696 |
| 1.1.1.1.1.45 | Ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт автомобильной дороги по шоссе Космонавтов | кв. м | 65  908,0 | бюджет города Перми | 147 000,  000 |

6.9. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 995 159,74582 |
| бюджет города Перми | 1 995 112,00581 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования  2021 года) | 47,74001 |

6.10. строки 1.1.1.1.2.1, 1.1.1.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | Субсидии на содержание ливневой канализации | ДДБ | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, находящейся на балансе | км | 200,1 | бюджет города Перми | 60 900,  100 |
| 1.1.1.1.2.2 | Субсидии на прочистку и обследование ливневой канализации | 01.04.2022 | 01.11.2022 | протяженность ливневой канализации, в отношении которой выполнена прочистка и обследование | п. м | 13 064,44 |

6.11. строки 1.1.1.1.3.2.1-1.1.1.1.3.2.11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Мира от ул. Танкистов  до ул. Карпинского | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1 776,0 | бюджет города Перми | 926,00372 |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Мира от ул. Мира, 70  до ул. Мира,76 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 435,0 | 291,44157 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. Космонавта Леонова  от ул. Мира до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 146,0 | 176,599 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Космонавта Беляева  от ул. Космонавта Беляева, 44 до ул. Космонавта Беляева, 48 | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 95,0 | 171,28671 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | ул. Нефтяников от ул. Нефтяников, 54 до ул. 2-й Гамовской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 238,0 | 164,76146 |
| 1.1.1.1.3.2.6 | ул. Подводников от ул. Молодогвардейской до ул. Веры Засулич | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 90,0 | 171,67055 |
| 1.1.1.1.3.2.7 | ул. Подводников от ул. Карпинского до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 122,0 | 192,10174 |
| 1.1.1.1.3.2.8 | ул. Рязанская от ул. Карпинского до ул. Шахтерская | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 159,0 | 308,68316 |
| 1.1.1.1.3.2.9 | ул. Семченко от ул. Советской Армии до ул. Кавалерийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 92,0 | 230,63796 |
| 1.1.1.1.3.2.10 | ул. Танкистов от ул. Стахановской до ул. Пашийской | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 29,0 | 62,46265 |
| 1.1.1.1.3.2.11 | ул. Архитектора Свиязева  от ул. Композитора Глинки до шоссе Космонавтов | 15.04.2022 | 15.10.2022 | кв. м | 18,0 | 48,20798 |

6.12. строку 1.1.1.1.3.5.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.5.1 | ул. Дружбы от площади Дружбы до ул. Тургенева | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 1340,0 | бюджет города Перми | 1 776,15262 |

6.13. строку 1.1.1.1.3.10.9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.10.9 | Восстановление нарушенного благоустройства по итогам демонтажа нестационарных торговых объектов | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 15.10.2022 | количество восстановленных элементов благоустройства | ед. | 18 | бюджет города Перми | 577,0093 |

6.14. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 22 745,83331 |

6.15. строки 1.1.1.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.4.1 | Инвентаризация бесхозяйных сетей ливневой канализации | АДР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | протяженность инвентаризированных и паспортизированных сетей ливневой канализации | км | 1,1 | бюджет города Перми | 50,000 |
| АИР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | км | 0,6 | бюджет города Перми | 89,397 |
| АМР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | км | 0,2 | бюджет города Перми | 24,867 |
| АОР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | км | 0,2 | бюджет города Перми | 27,667 |
| АСР | 01.06.2022 | 31.12.2022 | км | 1,9 | бюджет города Перми | 199,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 391,731 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 2 088 444,21013 |
| бюджет города Перми | 2 088 396,47012 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |

6.16. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | Содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337,34 | бюджет города Перми | 44 804,70272 |
| 1.1.1.2.1.2 | Выполнение строительно-монтажных работ по оснащению искусственных дорожных сооружений инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 25.12.2022 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | бюджет города Перми | 41 390,56373 |
| 1.1.1.2.1.3 | Охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности искусственных дорожных сооружений | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется охрана и содержание системы обеспечения транспортной безопасности | ед. | 3 | бюджет города Перми | 12 025,77055 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 98 221,037 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 98 221,037 |

6.17. строку 1.1.1.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.2.1 | ул. Одоевского от ул. Рязанской до шоссе Космонавтов | МКУ «БИР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 10 273,0 | бюджет Пермского края | 24 420,  000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,06 |

6.18. строку 1.1.1.3.1.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.4.1 | ул. Клименко от ул. Ленина до ул. Пушкина | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 6 024,13 | бюджет Пермского края | 14 188,  62952 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,66 |

6.19. строки 1.1.1.3.1.5.1, 1.1.1.3.1.5.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.5.1 | ул. Металлистов от ул. КИМ до ул. Чехова | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 4535,0 | бюджет Пермского края | 9374,73738 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,414 |
| 1.1.1.3.1.5.2 | ул. Техническая от ул. Дружбы до ул. Тургенева | МКУ «БМР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7332,0 | бюджет Пермского края | 17 226,14046 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,75 |

6.20. строки 1.1.1.3.1.6.1-1.1.1.3.1.6.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.6.1 | ул. Генерала Черняховского от ул. Ракитной до ул. Лянгасова | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8336,5 | бюджет Пермского края | 34 243,5898 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,08 |
| 1.1.1.3.1.6.2 | ул. Васнецова от ул. Гайвинской до ул. Репина | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 10 758,9 | бюджет Пермского края | 24552,000 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,25 |
| 1.1.1.3.1.6.3 | ул. Бумажников от ул. Корсуньской до ул. Бенгальской | МКУ «БОР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 469,3 | бюджет Пермского края | 16603,52096 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,7 |

6.21. строку 1.1.1.3.1.7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.7.1 | ул. Тимирязева от ул. Николая Островского до  ул. 25-го Октября | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 3 975,0 | бюджет Пермского края | 11 449,89331 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,45 |

6.22. строки 1.1.1.3.1.7.4, 1.1.1.3.1.7.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.7.4 | ул. Куйбышева от ул. Чкалова до ул. Лодыгина | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 35 668,0 | бюджет Пермского края | 143 525,  56379 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,94 |
| 1.1.1.3.1.7.5 | ул. Клары Цеткин от Комсомольского проспекта до ул. Клары Цеткин, 33 | МКУ «БСР» | 15.04.2022 | 16.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 11 780,4 | бюджет Пермского края | 39 533,92622 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 1,3 |

6.23. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 791 584,15309 |
| бюджет города Перми | 2 186 617,50712 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 47,74001 |
| бюджет Пермского края | 604 918,90596 |

6.24. строки 1.1.2.1.1.2.1-1.1.2.1.1.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.2.1 | ул. Петропавловская от ул. 25-го Октября до дома № 3 по ул. Петропавловской | МКУ «БЛР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8 873,91 | бюджет города Перми | 6 320,000 |
| бюджет Пермского края | 25 280,000 |
| 1.1.2.1.1.2.2 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Куйбышева от ул. Петропавловская до ул. Ленина в г. Перми | МКУ "БЛР" | 15.04.2022 | 15.10.2022 | площадь проезжей части, в отношении которой выполнен ремонт | кв. м | 2705,2 | бюджет Пермского края | 35 582,172 |
| 1.1.2.1.1.2.3 | ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | МКУ «БЛР» | 15.04.2022 | 31.12.2022 | ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | кв. м | 41 957,64 | бюджет города Перми | 76 407,430 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,1372 |
| км | 3,26 |
| бюджет Пермского края | 298 860,75817 |

6.25. строку 1.1.2.1.1.5.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.5.1 | ул. Краснофлотская от ул. Нестерова до ул. Мехоношина | МКУ «БСР» | 31.01.2022 | 30.10.2022 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 12 874,99 | бюджет города Перми | 11 647,7088 |
| бюджет Пермского края | 46 590,8352 |

6.26. строку 1.1.2.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.7.1 | ул. Ленина от ул. Крисанова до площади Гайдара | МКУ "БДР" | 15.04.2022 | 31.12.2022 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт: автомобильная дорога по ул. Ленина от ул. Крисанова до площади Гайдара | кв. м | 11760,0 | бюджет города Перми | 55738,700 |
| бюджет Пермского края | 213 830,46053 |

6.27. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 100 016,13946 |
| бюджет города Перми | 171 022,130 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 |
| бюджет Пермского края | 710 930,87226 |

6.28. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 100 016,13946 |
| бюджет города Перми | 171 022,130 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 |
| бюджет Пермского края | 710 930,87226 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 100 016,13946 |
| бюджет города Перми | 171 022,130 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218063,1372 |
| бюджет Пермского края | 710 930,87226 |

6.29. строку 1.1.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | Субсидии на содержание сетей наружного освещения | ДДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании в рамках выделения субсидий | км | 1 326,66 | бюджет города Перми | 210 644,100 |

6.30. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 249 102,570 |

6.31. строку 1.1.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.1 | замена светильников на светильники с системой интеллектуального управления в рамках капитального ремонта сетей наружного освещения города Перми | ДДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество светильников, оснащенных системой интеллектуального управления | ед. | 10880 | бюджет города Перми | 64435,200 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164757,400 |

6.32. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534,470 |
| бюджет города Перми | 814 777,070 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164 757,400 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534,470 |
| бюджет города Перми | 814 777,070 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 164 757,400 |

6.33. строки 1.1.4.1.1.1-1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | Обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 27 | бюджет Пермского края | 284 402,12463 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 178548,62741 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет Пермского края | 239 062,37122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1000,000 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | бюджет Пермского края | 185600,71812 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1000,000 |
| 1.1.4.1.1.2 | Выполнение монтажных работ по праздничной иллюминации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество сооружений, в отношении которых выполнена праздничная иллюминация | ед. | 30 | бюджет Пермского края | 59 259,03043 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 3372,62135 |
| 1.1.4.1.1.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по Комсомольскому проспекту | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2399,250 |
| бюджет Пермского края | 3899,0824 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Петропавловской | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62,11314 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6000,000 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий по ул. Ленина | ед. | 1 | бюджет города Перми | 62,11314 |
| бюджет Пермского края | 400,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6200,000 |

6.34. после строки 1.1.4.1.1.4 дополнить строкой 1.1.4.1.1.5 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.5 | количество выполненных технологических присоединений к электрическим сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество заключенных договоров | ед. | 9 | бюджет Пермского края | 215,4732 |

6.35. строку «Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей   
редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по программе 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 908 118,28759 |
| бюджет города Перми | 3 174 940,1834 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 218 110,87721 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,57822 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 360 878,64876 |

7. В приложении 2:

7.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 474 648,9776 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 6,01543 |
| 1.2.1.1.1.2 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 47 073,807 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 199,48701 |

7.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231,18704 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231,18704 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231,18704 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 608 231,18704 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 205,50244 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.3.1.1.1.1, 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | Содержание дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 5,170 | бюджет города Перми | 2 146,  58462 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,950 | бюджет города Перми | 728,  95592 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,080 | бюджет города Перми | 1 782,  939 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 8,410 | бюджет города Перми | 4 159,  452260 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 7,460 | бюджет города Перми | 2 384,  75075 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 4,190 | бюджет города Перми | 1 794,  90384 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 11,055 | бюджет города Перми | 4 990,  10453 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | тыс. ед. | 0,482 | бюджет города Перми | 305,700 |
| 1.3.1.1.1.2 | Установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «БДР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 238 | бюджет города Перми | 641,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 671,268 |
| МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 217 | бюджет города Перми | 584,500 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 490 | бюджет города Перми | 2 052,630 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 674 | бюджет города Перми | 1 812,  92466 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 406 | бюджет города Перми | 1 646,700 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1235 | бюджет города Перми | 3312,8625 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 365 | бюджет города Перми | 1 590,800 |
| МКУ «БНЛ» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 58 | бюджет города Перми | 487,00853 |

8.2. строки 1.3.1.1.1.3.1, 1.3.1.1.1.3.2, 1.3.1.1.1.4-1.3.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 5,59557 | бюджет города Перми | 1 448,  74316 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 6,669 | бюджет города Перми | 1 584,  42932 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,8611 | бюджет города Перми | 2 036,  091 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 1,95603 | бюджет города Перми | 902,  16706 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,70499 | бюджет города Перми | 3 810,  88149 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,47342 | бюджет города Перми | 5 087,  200 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 9,45326 | бюджет города Перми | 2 460,  77811 |
| МКУ «БНЛ» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,14303 | бюджет города Перми | 1 116,  93783 |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение и обеспечение наличия дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «БДР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 10,0041 | бюджет города Перми | 10 027,  95362 |
| МКУ «БИР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 13,06251 | бюджет города Перми | 13 743,  09218 |
| МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 3,900 | бюджет города Перми | 3 640,  299 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 20,69536 | бюджет города Перми | 18 249,  26366 |
| МКУ «БМР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 7,64406 | бюджет города Перми | 6 131,  11335 |
| МКУ «БСР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | тыс. кв. м | 14,708241 | бюджет города Перми | 12 348,  1743 |
| 1.3.1.1.1.4 | Изготовление и установка (демонтаж) искусственных неровностей | МКУ «БКР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | протяженность установленных (демонтируемых) искусственных неровностей | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БЛР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 18 | бюджет города Перми | 72,000 |
| МКУ «БОР» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | м | 22,5 | бюджет города Перми | 200,800 |
| 1.3.1.1.1.5 | Изготовление и установка (демонтаж) направляющих устройств | МКУ «БКР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | количество установленных (демонтируемых) направляющих устройств | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| МКУ «БЛР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 4 | бюджет города Перми | 128,800 |
| МКУ «БМР» | 01.03.2022 | 30.12.2022 | ед. | 2 | бюджет города Перми | 64,400 |
| 1.3.1.1.1.6 | Изготовление и установка (демонтаж) дорожных ограждений | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность (количество) установленных (демонтируемых) дорожных ограждений | м | 120 | бюджет города Перми | 704,0251 |
| ед. | 20 |
| МКУ  «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 20 | 53,900 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 220 | 961,37541 |
| ед. | 20 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | п. м | 180 | бюджет города Перми | 1 031,700 |
| ед. | 20 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 754,7632 |
| 1.3.1.1.1.7 | Изготовление и установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ «БИР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | 132,0 | бюджет города Перми | 450,028 |
| МКУ «БКР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 358,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БЛР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БМР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 290,0 | бюджет города Перми | 1 148,600 |
| МКУ «БОР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |
| МКУ «БСР» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | м | 200,0 | бюджет города Перми | 548,600 |

8.3. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 122 899,6824 |
| бюджет города Перми | 121 156,3012 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 743,  3812 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 122 899,6824 |
| бюджет города Перми | 121 156,3012 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 743,  3812 |

8.4. строку 1.3.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.1 | Разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения | МКУ «ПДДД» | 01.04.2022 | 30.11.2022 | площадь улично-дорожной сети, для которой разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения | тыс. кв. м | 420,2 | бюджет города Перми | 1 470,000 |

8.5. строку 1.3.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.1.3 | Изготовление информационных материалов для участников дорожного движения | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество изготовленных информационных материалов для участников дорожного движения | тыс. шт. | 7,960 | бюджет города Перми | 153,000 |

8.6. строки 1.3.1.2.2.1, 1.3.1.2.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.1 | Обеспечение функционирования комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обслуживаемых автоматизированных систем управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 96 | бюджет города Перми | 7 106,  45589 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обслуживаемых автоматизированных рабочих мест, находящихся на содержании | ед. | 11 | бюджет города Перми | 1 299,  960 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | содержание комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 562,  96231 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 41,12533 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество обслуживаемых видеокамер системы видеонаблюдения | ед. | 172 | бюджет города Перми | 1 524,  38656 |
| 1.3.1.2.2.2 | Содержание светофорных объектов, расположенных на улично-дорожной сети города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество находящихся на содержании светофорных объектов с подключением к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 234 | бюджет города Перми | 13 473,  92873 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество светофорных объектов без подключения к автоматизированной системе управления дорожным движением, находящихся на содержании | ед. | 223 | 13 311,  38405 |

8.7. строку 1.3.1.2.2.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.4 | Обустройство улично-дорожной сети города Перми светофорными объектами | МКУ «ПДДД» | 01.05.2022 | 31.12.2022 | количество установленных светофорных объектов, в том числе их приобретение и изготовление | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2395,000 |
| 01.05.2022 | 31.12.2022 | количество светофорных объектов, дооборудованных и приведенных в нормативное состояние | ед. | 4 | 4 374,  05646 |

8.8. строку 1.3.1.2.2.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.2.2.6 | Обустройство модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов | МКУ «ПДДД» | 02.07.2022 | 31.12.2022 | количество модернизированных светофорных объектов в рамках выполнения работ по ремонту шоссе Космонавтов | ед. | 6 | бюджет города Перми | 18 754,  28809 |

8.9. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 108 159,29179 |
| бюджет города Перми | 99 058,70209 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 100,5897 |

8.10. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 111 482,29279 |
| бюджет города Перми | 102 381,70309 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 9 100,5897 |

8.11. строки 1.3.1.3.1.1-1.3.1.3.1.3, «Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.1 | Мониторинг использования парковочного пространства с целью выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих автопатрулей на улично-дорожной сети | ед. | 3 | бюджет города Перми | 622,  3548 |
| 1.3.1.3.1.2 | Организация контроля парковочного пространства  с целью фиксации нарушений правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих мобильных фотовидеофиксаторов, устанавливаемых на транспортном средстве, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 15 | бюджет города Перми | 7 663,  00081 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 243,  72447 |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих носимых фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 119,  800 |
| 01.07.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих стационарных фотофиксаторов, контролирующих нарушения правил дорожного движения, правил пользования платными парковками и правил благоустройства территории города Перми | ед. | 3 | бюджет города Перми | 16 724,  500 |
| 1.3.1.3.1.3 | Создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 9588 | бюджет города Перми | 28 532,  41139 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 556,  06889 |
| МКУ «БЛР» | 01.11.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 91,  700 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 55 553,  56036 |
| бюджет города Перми | 53 753,  767 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 799,  79336 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 55 553,  56036 |
| бюджет города Перми | 53 753,  767 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 1 799,  79336 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 289 935, 53555 |
| бюджет города Перми | 277 291, 77129 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12 643, 76426 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 289 935, 53555 |
| бюджет города Перми | 277 291, 77129 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2021 года) | 12 643, 76426 |