АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.02.2023

№ 106

О внесении изменений

в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20.10.2021 № 921

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 20 октября 2021 г. № 921 (в ред. от 22.12.2021 № 1182, от 03.02.2022 № 63, 
от 05.04.2022 № 249, от 26.05.2022 № 407, от 10.06.2022 № 470, от 13.07.2022 
№ 598, от 20.09.2022 № 825, от 18.10.2022 № 973, от 25.10.2022 № 1074, 
от 25.11.2022 № 1195, от 07.12.2022 № 1249, от 26.12.2022 № 1365, от 01.02.2023 № 66).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата администрации города Перми, исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Молоковских А.В.

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин

- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 15.02.2023 № 106

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением 
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921

1. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми» муниципальной программы «Безопасный город» в графе 2 строки 1.2.1.1.1.3 слова «количество комплексов технических средств ЕДДС города Перми, находящихся на содержании» заменить словами «количество комплексов технических средств МКУ «ЕДДС города Перми», находящихся на содержании».

- 2. В приложении к разделу «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Безопасный 
город»:

- 2.1. строки 2-3 изложить в следующей редакции:

| 2 | Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | - | - | - | МКУ «ПГУГЗ», МКУ «ЕДДС города Перми», 1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю | представляется по факту МКУ «ПГУГЗ», МКУ «ЕДДС города Перми», 1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежемесячно до 10 числа, следующего за отчетным месяца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | - | - | - | 1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю | статистические сведения 1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным |

- 2.2. строку 6 изложить в следующей редакции:

| 6 | Степень готовности системы оповещения города Перми | % | - | С = N2 / N1 x 100 | С – степень готовности системы оповещения; N1 – количество объектов системы оповещения; N2 – количество объектов, прошедших техническое обслуживание | МКУ «ЕДДС города Перми», МКУ «ПГУГЗ» | представляется по факту | ежесуточно до 09.00 час. следующего дня, ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.3. строку 8 изложить в следующей редакции:

| 8 | Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | - | У = N1 / N2 x 100 | У – уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций; N1 – количество оповещенных структур; N2 – количество структур, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно алгоритму | МКУ «ЕДДС города Перми» | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.4. строку 10 изложить в следующей редакции:

| 10 | Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | - | У = N1 / N2 x 100 | У – уровень оснащенности МКУ «ЕДДС города Перми»; N1 – количество имеющегося оборудования; N2 – количество оборудования в полном комплекте | МКУ «ЕДДС города Перми» | представляется по факту | ежегодно до 15 числа месяца, следующего за отчетным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 2.5. строку 12 изложить в следующей редакции:

| 12 | Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Приказ ГУ МЧС России от 21.11.2008 № 714 «Об утверждении Порядка учета пожаров и их последствий» | Д = N1 / N2 x 100 | Д – доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров; N1 – количество пожаров, произошедших по причине человеческого фактора; N2 – общее количество пожаров | 1 ОНДиПР по городу Перми УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю | представляется по факту | ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. В приложении 2 строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.3 | Обеспечение технической поддержки автоматизированной системы и сопровождение комплекса технических средств МКУ «ЕДДС города Перми» | МКУ «ЕДДС города Перми» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество комплексов технических средств МКУ «ЕДДС города Перми», находящихся на содержании | ед. | 2 | бюджет города Перми | 120,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. В приложении 3 строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.7, 1.3.1.1.1.7.1-1.3.1.1.1.7.3, 1.3.1.1.1.8, 1.3.1.1.1.8.1-1.3.1.1.1.8.3 изложить в следующей редакции:

| 1.3.1.1.1.1 | Разработка технического задания по организации создания и размещения информационных сообщений на информационно-новостных сайтах в сети «Интернет», в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности | ДОБ | 09.01.2023 | 31.01.2023 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации создания и размещения информационных сообщений на информационно-новостных сайтах в сети «Интернет», в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности | ДОБ | 01.02.2023 | 22.03.2023 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3 | Оказание услуг по организации создания и размещения информационных сообщений на информационно-новостных сайтах в сети «Интернет», в целях информирования населения о мерах пожарной безопасности | ДОБ | 09.01.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,600 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационных сообщений | ед. | 12 |  |  |
| 1.3.1.1.1.4 | Разработка технического задания по организации создания и размещения аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 09.01.2023 | 31.01.2023 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.5 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации создания и размещения аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 01.02.2023 | 22.03.2023 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.6 | Оказание услуг по организации создания и размещения аудиороликов по пожарной безопасности на радио | ДОБ | 09.01.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 72,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных аудиороликов | ед. | 2 |  |  |
| 1.3.1.1.1.7 | Организация создания и размещения информационных материалов (информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество созданных и размещенных информационных сюжетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 220,000 |
|  |  |  |  |  | количество созданных и размещенных информационно-постановочных телевизионных передач |  | 5 |  | 348,800 |
| 1.3.1.1.1.7.1 | Разработка технического задания для проведения электронного аукциона на оказание услуг по организации создания и размещения информационных материалов (информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2023 | 15.02.2023 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.7.2 | Проведение электронного аукциона для заключения муниципального контракта на оказание услуг по организации создания и размещения информационных материалов (информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 16.02.2023 | 10.04.2023 | протокол подведения итогов электронного аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
|  |  |  |  |  | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 |  | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.7.3 | Оказание услуг по организации создания и размещения информационных материалов (информационных сюжетов, постановочных телевизионных передач) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 10.04.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 568,800 |
| 1.3.1.1.1.8 | Организация размещения информационных материалов (видеовизуальных материалов – видеороликов) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество размещенных информационных материалов (видеовизуальных материалов – видеороликов) | ед. | 3 | бюджет города Перми | 115,0 |
|  |  |  |  |  | количество прокатов видеороликов |  | 75 |  |  |
| 1.3.1.1.1.8.1 | Разработка технического задания по организации размещения информационных материалов (видеовизуальных материалов – видеороликов) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 09.01.2023 | 15.02.2023 | разработанное техническое задание | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.8.2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по организации размещения информационных материалов (видеовизуальных материалов – видеороликов) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 16.02.2023 | 22.03.2023 | заключенный муниципальный контракт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.8.3 | Оказание услуг по организации размещения информационных материалов (видеовизуальных материалов – видеороликов) по пожарной безопасности на телевидении | ДОБ | 23.03.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 115,0 |