АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.02.2023

№ 109

Строительство

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства

в городе Перми», утвержденную 
постановлением администрации 
города Перми от 20.10.2021 № 924

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, 
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924 
(в ред. от 14.02.2022 № 83, от 12.04.2022 № 269, от 13.04.2022 № 274, 
от 02.06.2022 № 441, от 15.06.2022 № 476, от 20.07.2022 № 616, от 16.08.2022 
№ 691, от 01.09.2022 № 734, от 29.09.2022 № 867, от 30.09.2022 № 888, 
от 20.10.2022 № 1034, от 25.11.2022 № 1188, от 30.11.2022 № 1219, от 16.12.2022 № 1309, от 28.12.2022 № 1401, от 31.01.2023 № 55).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2023 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми	А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 16.02.2023 № 109

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 211 577,97480 | 12 112 250,63674 | 752 847,74210 | 364 705,300 | 268 192,900 |
|  | бюджет города Перми | 1 490 659,88519 | 1 249 510,708 | 681 578,900 | 364 705,300 | 268 192,900 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 282,234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 3 102 024,36107 | 10 385 355,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 618 893,72854 | 277 005,99474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,500 | 67 705,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 383 123,59550 | 1 074 726,63674 | 308 444,34210 | 98 713,600 | 1 551,400 |
|  | бюджет города Перми | 254 327,57043 | 292 718,908 | 237 175,500 | 98 713,600 | 1 551,400 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 282,234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,500 | 67 705,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 128 796,02507 | 571 097,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 51 344,80397 | 25 216,700 | 25 216,700 | 23 940,600 | 23 940,600 |
|  | бюджет города Перми | 42 398,49677 | 25 216,70000 | 25 216,70000 | 23 940,60000 | 23 940,600 |
|  | бюджет Пермского края | 8 946,30720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 143 684,732 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 |
|  | бюджет города Перми | 143 684,732 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 |
|  | подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 56 065,592 | 56 126,600 | 51 792,600 | 51 920,900 | 52 570,700 |
|  | бюджет города Перми | 56 065,592 | 56 126,600 | 51 792,600 | 51 920,900 | 52 570,700 |
|  | подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 4 577 359,25133 | 10 819 635,100 | 230 848,500 | 53 584,600 | 53 584,600 |
|  | бюджет города Перми | 994 183,49399 | 738 902,900 | 230 848,500 | 53 584,600 | 53 584,600 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228,336 | 9 814 257,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 266 474,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

2.1. в графе 11 строки 1.1.1.1.6.1 цифры «104 486,98646» заменить цифрами «103 134,62941»;

2.2. в графе 11 строки 1.1.1.1.6.4 цифры «39,73523» заменить цифрами «38,24428»;

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 107 340,64737 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.4. в графе 11 строки 1.1.1.1.7.1 цифры «5 428,73540» заменить цифрами «5 428,736»;

2.5. в графе 11 строки 1.1.1.1.7.2 цифры «18 842,65660» заменить цифрами «18 842,656»;

2.6. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 279 862, 41050 | 1 135 409, 02302 | 332 396, 94162 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 204 066,38543 | 402 456, 595 | 212 072, 828 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 282,234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531, 39474 | 3 563, 44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096, 500 | 67 705, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 75 796, 02507 | 522 042, 29928 | 49 055, 27152 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строки 1.1.1.2.1.1-1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа | км | 2,2 | 3,5 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 28 204, 07447 | 9 464, 942 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.2 | выполненные работы по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 1 182, 75720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.3 | количество разработаных / откорректированных проектных документаций | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 11 586, 758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. после строки 1.1.1.2.1.4 дополнить строкой 1.1.1.2.1.5 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.5 | выполненные работы по в рамках разработки проектной документации | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 4 326, 69933 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45 916, 289 | 9 464, 942 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45 916, 289 | 9 464, 942 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.10. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 383 123, 59550 | 1 074 726, 63674 | 308 444, 34210 | 98 713, 600 | 1 551, 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 254 327, 57043 | 292 718, 908 | 237 175, 500 | 98 713, 600 | 1 551, 400 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 282, 234 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531, 39474 | 3 563, 44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096, 500 | 67 705, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 128 796, 02507 | 571 097, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 383 123, 59550 | 1 074 726, 63674 | 308 444, 34210 | 98 713, 600 | 1 551, 400 |
|  | бюджет города Перми | 254 327, 57043 | 292 718, 908 | 237 175, 500 | 98 713, 600 | 1 551, 400 |
|  | бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 282, 234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531, 39474 | 3 563, 44210 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096, 500 | 67 705, 400 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 128 796, 02507 | 571 097, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. в приложении:

2.11.1. в таблице 6 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 479 143,31274 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2019 | 2021 | 2022 |
|  |  | бюджет города Перми (софинансируемый из бюджета Пермского края) | 364,88105 | 0,0 | 364,88105 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (несофинансируемый из бюджета Пермского края) | 114 379,50537 | 0,0 | 7 038,858 | 107 340,64737 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 339 749,000 | 0,0 | 339 749,000 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 17 881,52632 | 0,0 | 17 881,52632 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 768,400 | 6 768,400 | 0,0 | 0,0 |

2.11.2. таблицу 12 признать утратившей силу;

2.11.3. в таблице 13 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 19 283,383 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2010 год | 2014 год | 2022 год | 2023 год |
|  |  | бюджет города Перми | 19 283, 383 | 1 668, 431 | 5 319, 252 | 2 830, 758 | 9 464, 942 |

2.11.4. в таблице 14:

2.11.4.1. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 4 849,57620 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | всего | 2013 год | 2022 год |
|  |  | бюджет города Перми | 4 849,57620 | 3 666, 819 | 1 182, 75720 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 |  | 2013 |
|  | выполненные работы по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов | ед. | 1 |  | 2022 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 |  | 2022 |

2.11.4.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2013 год |
|  |  | выполнение работ по подготовке и приемке в эксплуатацию, врезке, пуску газа в наружные газопроводы среднего, низкого давления и ГРПШ для газоснабжения жилых домов | 2013, 2022 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 год |

2.11.5. в таблице 15:

2.11.5.1. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 30 899,07447 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | всего | 2022 год |
|  |  | бюджет города Перми | 30 899,07447 | 30 899,07447 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
|  | протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,2 | 2022 |
|  | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | 1 | 2022 |
|  | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации | ед. | 1 | 2022 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2022 |

2.11.5.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2022 год |
|  |  | производство строительно-монтажных работ | 2022 год |
|  |  | авторский надзор | 2022 год |
|  |  | техническая инвентаризация и паспортизация | 2022 год |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 год |

2.11.6. в таблице 16:

2.11.6.1. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет города Перми | всего | 2022 год |
|  |  |  | 1 093,94563 | 1 093,94563 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация: инженерные изыскания | ед. | 1 | 2022 |

2.11.6.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации: инженерные изыскания | 2022 год |

2.11.7. в таблице 19:

2.11.7.1. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 6 126,31870 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2013 год | 2014 год | 2017 год | 2022 год |
|  |  | бюджет города Перми | 6 126,31870 | 744,256 | 1 736,596 | 412,713 | 3 232, 75370 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. |  | значение |  | год реализации |  |
|  | разработанная проектная документация | ед. |  | 1 |  | 2013-2014 |  |
|  | разработанный проект планировки и межевания территории (далее – ППиМТ) | ед. |  | 1 |  | 2017 |  |
|  | откорректированная проектная документация: инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация | ед. |  | 1 |  | 2022 |  |

2.11.7.2. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации | 2013-2014 годы |
|  |  | разработка ППиМТ | 2017 год |
|  |  | корректировка проектной документации: инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация | 2022 год |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | объем ликвидированных бесхозяйных отходов | т | 1 260, 042 | 1 389,541 | 1 389,541 | 1 389, 541 | 1 389, 541 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 812, 649 | 2 072, 000 | 2 072, 000 | 2 072, 000 | 2 072, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | т | 1 620, 380 | 1 466,529 | 1 466,529 | 1 466, 529 | 1 466, 529 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 407, 219 | 2 186, 800 | 2 186, 800 | 2 186, 800 | 2 186, 800 |
|  |  | т | 985,435 | 1 766,635 | 1 766,635 | 1 766, 635 | 1 766, 635 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 466, 274 | 2 634, 300 | 2 634, 300 | 2 634, 300 | 2 634, 300 |
|  |  | т | 677,820 | 709,793 | 709,793 | 709,793 | 709,793 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 005, 972 | 1 058, 400 | 1 058, 400 | 1 058, 400 | 1 058, 400 |
|  |  | т | 1 801, 570 | 2 252,773 | 2 252,773 | 2 252, 773 | 2 252, 773 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 639, 174 | 3 359, 200 | 3 359, 200 | 3 359, 200 | 3 359, 200 |
|  |  | т | 1 580, 319 | 1 931,811 | 1 931,811 | 1 931, 811 | 1 931, 811 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 2 347, 695 | 2 880, 600 | 2 880, 600 | 2 880, 600 | 2 880, 600 |
|  |  | т | 2 113, 127 | 2 131,188 | 2 131,188 | 2 131, 188 | 2 131, 188 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3 135, 21334 | 3 177, 900 | 3 177, 900 | 3 177, 900 | 3 177, 900 |
|  |  | т | 116,890 | 116,890 | 116,890 | 116,890 | 116,890 | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 174,300 | 174, 300 | 174, 300 | 174, 300 | 174, 300 |
|  | итого по ПНР | т | 10 155, 583 | 11 765, 160 | 11 765, 160 | 11 765, 160 | 11 765, 160 | X | бюджет города Перми | 14 988, 49634 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 988, 49634 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |

3.2. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | объем ликвидированных отходов | т | 200,00 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 74,55701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 223,67099 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 486,00 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 181,17351 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 543,52053 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 2391,10 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 855,71157 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 2 567,13472 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 127,88 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 47,67174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 143,01524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 947,10 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 308,93160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 926,79484 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 495,00 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 170,68894 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 512,06681 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | т | 3 603, 60 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 343,36803 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 4 030,10407 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | т | 8 250, 68 | - | - | - | - | x | бюджет города Перми | 2 982,10240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 946,30720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 11 928, 40960 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 982,10240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 946,30720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26 916, 90594 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 970, 59874 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 946, 30720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 26 916, 90594 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 970, 59874 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 | 17 543, 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 946,30720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки 1.2.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.1.1 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 560,317 | 555,400 | 555,400 | 489,000 | 489,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 853,350 | 1 339, 400 | 1 339, 400 | 1 179, 000 | 1 179, 000 |
|  |  | ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 090,018 | 1 188, 500 | 1 188, 500 | 1 046, 000 | 1 046, 000 |
|  |  | ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 209,601 | 200,500 | 200,500 | 179,100 | 179,100 |
|  |  | ед. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 725, 13848 | 1 375, 600 | 1 375, 600 | 1 211, 000 | 1 211, 000 |
|  |  | ед. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 360, 310 | 1 715, 000 | 1 715, 000 | 1 510, 000 | 1 510, 000 |
|  |  | ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 795,300 | 889,600 | 889,600 | 783,000 | 783,000 |
|  |  | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 419,683 | 409,200 | 409,200 | 350,800 | 350,800 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 237 | 239 | 239 | 239 | 239 | X | бюджет города Перми | 7 013, 71748 | 7 673, 200 | 7 673, 200 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7 013, 71748 | 7 673, 200 | 7 673, 200 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |

3.4. строки 1.2.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.2.1.2.1 | количество обустроенных, приведенных в нормативное состояние, ликвидированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 007,631 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 389,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 870,83953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 24 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 8 365,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 376,18202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 777,728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 018,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 608,922 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 46 | - | - | - | - | X | бюджет города Перми | 17 414, 18055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 17 414, 18055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24 427, 89803 | 7 673, 200 | 7 673, 200 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 24 427, 89803 | 7 673, 200 | 7 673, 200 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 51 344, 80397 | 25 216, 700 | 25 216, 700 | 23 940, 600 | 23 940, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 42 398, 49677 | 25 216, 700 | 25 216, 700 | 23 940, 600 | 23 940, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 946,30720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. в графе 11 строки 1.3.1.1.1.1 цифры «735,000» заменить цифрами «565,950»;

4.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 565, 950 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 565, 950 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 565, 950 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 | 735, 000 |

4.3. строки 1.3.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.3.2.1.1.1 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 159,6 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | МКУ «УМЖФ» | бюджет города Перми | 46 118, 782 | 38 810, 600 | 38 810, 600 | 38 810, 600 | 38 810, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46 118, 782 | 38 810, 600 | 38 810, 600 | 38 810, 600 | 38 810, 600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46 118, 782 | 38 810, 600 | 38 810, 600 | 38 810, 600 | 38 810, 600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 46 118, 782 | 38 810, 600 | 38 810, 600 | 38 810, 600 | 38 810, 600 |

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 143 684, 732 | 136 545, 600 | 136 545, 600 | 136 545, 600 | 136 545, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. в графе 11 строки 1.4.1.1.1.1 цифры «17 462,351» заменить цифрами «17 340,33447»;

5.2. в графе 11 строки 1.4.1.1.1.2 цифры «10 173,600» заменить цифрами «14 234,69673»;

5.3. после строки 1.4.1.1.1.2 дополнить строками 1.4.1.1.1.3, 1.4.1.1.1.4 следующего содержания:

| 1.4.1.1.1.3 | количество изготовленных технических и кадастровых паспортов для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям | ед. | 95 | - | - | - | - | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 350, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.1.4 | количество объектов водоснабжения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «ГКС» | бюджет города Перми | 116, 20680 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.4. строку «Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 32 041, 938 | 24 356, 200 | 10 173, 600 | 10 173, 600 | 10 173, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.5. строки 1.4.1.1.3.1, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.4.1.1.3.1 | протяженность проинвентаризированных бесхозяйных сетей | п. м. | 941,61 | - | - | - | - | АДР | бюджет города Перми | 90,630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. м. | 3 301,18 | - | - | - | - | АИР | бюджет города Перми | 332,724 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м. | 1 296,3 | - | - | - | - | АЛР | бюджет города Перми | 80,849 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м. | 5 494,14 | - | - | - | - | АСР | бюджет города Перми | 651,776 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м. | 2 785,39 | - | - | - | - | АКР | бюджет города Перми | 185,132 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м. | 1 380,86 | - | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 187,643 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м. | 1 570,55 | - | - | - | - | АМР | бюджет города Перми | 166,958 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | п. м. | 195,03 | - | - | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 71,541 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 1 767, 253 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 55 782, 135 | 46 095, 300 | 32 726, 700 | 32 726, 700 | 32 726, 700 |

5.6. строки «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 56 065, 592 | 56 126, 600 | 51 792, 600 | 51 920, 900 | 52 570, 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 56 065, 592 | 56 126, 600 | 51 792, 600 | 51 920, 900 | 52 570, 700 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми:

6.1. в графе 11 строки 1.5.1.1.1.1 цифры «53 584,600» заменить цифрами «56 106,100»;

6.2. строки «Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 56 106, 100 | 53 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 56 106, 100 | 53 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |

6.3. строки 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.5.1.2.1.1 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | 23 | 68 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 630 605, 38381 | 572 743, 88500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 266 474, 590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 240 552, 80515 | 839 218, 47500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 630 605, 38381 | 572 743, 88500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 266 474, 59000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 630 605, 38381 | 572 743, 885 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 266 474, 590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 213 781, 14115 | 10 653 476, 076 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 630 605, 38381 | 572 743, 885 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 266 474, 590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.5. строки 1.5.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.5.1.3.1.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | 24 | 8 | 5 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 307 472, 01018 | 166 714, 899 | 138 670, 318 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 307 472, 01018 | 166 714, 899 | 138 670, 318 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 307 472, 01018 | 166 714, 899 | 138 670, 318 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 4 577 359, 25133 | 10 819 635, 100 | 230 848, 500 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 994 183, 49399 | 738 902, 900 | 230 848, 500 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 266 474, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 4 577 359, 25133 | 10 819 635, 100 | 230 848, 500 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 994 183, 49399 | 738 902, 900 | 230 848, 500 | 53 584, 600 | 53 584, 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 2 973 228, 336 | 9 814 257, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 266 474, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

7.1. строку 1.1.1. изложить в следующей редакции:

| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 2 | 5 | 2 | 1 | - |
|  | количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 2 | 1 | - | - | - |
|  | количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | - | 2 | 1 | - | - |
|  | доля домов индивидуальной застройки, подключенных к системе газоснабжения от числа запланированных к подключению | % | 100 | - | - | - | - |

7.2. в приложении после строки 24 дополнить строкой 25 следующего содержания:

| 25 | Доля домов индивидуальной застройки, подключенных к системе газоснабжения от числа запланированных к подключению | % | - | Ддом. инд. застр. = (Оплан / Офакт) x 100% | Оплан – количество планируемых к подключению домов индивидуальной застройки к системе газоснабжения; Офакт – количество подключенных к системе газоснабжения домов индивидуальной застройки | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |