АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2023

№ 277

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие автомобильных

дорог и дорожных сооружений

в городе Перми», утвержденную

постановлением администрации

города Перми от 20.10.2021 № 922

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования 
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922 
(в ред. от 03.03.2022 № 139, от 02.06.2022 № 433, от 01.08.2022 № 645, 
от 15.09.2022 № 802, от 30.09.2022 № 882, от 20.10.2022 № 1033, от 16.12.2022 
№ 1311, от 28.12.2022 № 1400, от 13.01.2023 № 17).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 
2023 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми	Э.А. Хайруллин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 10.04.2023 № 277

ИЗМЕНЕНИЯ

- в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. строку 4 изложить в следующей редакции:

| 4 | Участники программы | ДДБ; департамент земельных отношений администрации города Перми (далее – ДЗО); муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство» (далее – МКУ «Пермблагоустройство»); управление капитального строительства (далее – УКС); муниципальное казенное учреждение управление технического заказчика (далее – МКУ «УТЗ») |
| --- | --- | --- |

1.2. строку 7 изложить в следующей редакции:

| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений. 1.1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации. 1.1.2. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда. 1.1.3. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения. 1.2. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми. 1.2.1. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |
| --- | --- | --- |

1.3. строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 634 890,65022 | 1 748 441,32932 | 1 519 434,447 | 1 578 687,700 | 549 612,300 |
|  | бюджет города Перми | 686 834,79111 | 599 132,034 | 1 022 598,347 | 453 687,700 | 549 612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 901,43181 | 74 930,37656 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 1 284 409,69141 | 1 027 471,100 | 496 836,100 | 1 125 000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384 244,73589 | 46 907,81876 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 367 008,999 | 503 106,04743 | 987 967,847 | 1 293 356,500 | 49 612,300 |
|  | бюджет города Перми | 382 784,45662 | 232 033,034 | 712 031,047 | 168 356,500 | 49 612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 64 669,45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327 450,16141 | 159 974,700 | 275 936,800 | 1 125 000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386,27566 | 46 428,8537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 267 881,65122 | 1 245 335,28189 | 531 466,600 | 285 331,200 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми | 304 050,33449 | 367 099,000 | 310 567,300 | 285 331,200 | 500 000,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 10 260,91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 956 959,530 | 867 496,400 | 220 899,300 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.1.2 | разработанная проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 914, 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21 219, 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 914, 900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.2.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21 390, 455 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 17 289, 174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 21 390, 455 | 17 289, 174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 21 390, 455 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 17 289, 174 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строки 1.1.1.1.4.1, 1.1.1.1.4.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.1.4.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 35 000, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 33 247, 0398 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.4.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - |  | бюджет города Перми | 0,0 | 25 379, 100 | 334 725, 000 | 32 132, 900 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 44 898, 87745 | 51 915, 0937 | 1 079 896, 890 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 35 000, 000 | 103 525, 01725 | 386 640, 0937 | 1 112 029, 790 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 35 000, 000 | 25 379, 100 | 334 725, 000 | 32 132, 900 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 33 247, 0398 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 44 898, 87745 | 51 915, 0937 | 1 079 896, 890 | 0,0 |

2.4. строки 1.1.1.1.7.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.7.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 1,25 | 0,2 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 10 800, 000 | 22 023, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38 427, 83908 | 30 301, 03055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 305 925, 67178 | 52 324, 63055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 997, 8327 | 22 023, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38 427, 83908 | 30 301, 03055 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строки 1.1.1.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.9.1 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 9 | - | - | - | - | ДЗО | бюджет города Перми | 114 550, 360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 8 314, 722 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 992, 918 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ед. | 15 | 3 | - | - | - | ДДБ | бюджет города Перми | 0,0 | 11 477, 234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 149 852, 878 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 41 584, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 344 710, 878 | 53 062, 034 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 114 550, 360 | 11 477, 234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 158 167, 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 992, 918 | 41 584, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. после строки 1.1.1.1.10.1 дополнить строкой 1.1.1.1.10.2 следующего содержания:

| 1.1.1.1.10.2 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 473, 24593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | итого | 327 183, 21669 | 473,24593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 81 322,131 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 473,24593 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 245 861, 08569 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.1.1.15.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.15.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 726, 100 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26 178, 2307 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 34 904, 3307 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 726, 100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 26 178, 2307 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строки 1.1.1.1.16.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.16.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | 0,7 | 0,7 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 68 386, 800 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 103, 110 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 8 664, 700 | 68 386, 800 | 45 103, 110 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2 166, 200 | 68 386, 800 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 6 498, 500 | 0,0 | 45 103, 110 | 0,0 |

2.10. строки 1.1.1.1.21.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.21.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 9 854, 700 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29 563, 9596 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.21, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 | 39 418, 6596 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 9 854, 700 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 29 563, 9596 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строки 1.1.1.1.22.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.22.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 457, 500 | 5 734, 100 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7 372, 396 | 17 202, 258 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 9 829, 896 | 22 936, 358 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2 457, 500 | 5 734, 100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7 372, 396 | 17 202, 258 | 0,0 | 0,0 |

2.12. строки 1.1.1.1.23.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.1.23.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 457, 500 | 5 734, 100 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7 372, 396 | 17 202, 258 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 9 829, 896 | 22 936, 358 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2 457, 500 | 5 734, 100 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 7 372, 396 | 17 202, 258 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 206 941, 65641 | 354 111, 69373 | 914 212, 300 | 1 204 454, 100 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 306 598, 65519 | 101 542, 734 | 638 275, 500 | 79 454, 100 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117, 600 | 51 009, 45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247 339, 12556 | 159 974, 700 | 275 936, 800 | 1 125 000, 000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386, 27566 | 41 584, 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого 
по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 14 488, 451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14 488, 451 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 488, 451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 14 488, 451 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 14 488, 451 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 13 660, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.15. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 221 430, 10741 | 367 771, 69373 | 914 212, 300 | 1 204 454, 100 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 321 087, 10619 | 101 542,734 | 638 275, 500 | 79 454, 100 | 0,0 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117,600 | 64 669, 45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 247 339, 12556 | 159 974,700 | 275 936, 800 | 1 125 000, 000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386, 27566 | 41 584,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строки 1.1.2, 1.1.2.1, 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.1.1, 1.1.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.1.1 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 2 800, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 26 876, 700 | 4 275, 147 | 0,0 | 0,0 |

2.17. строку 1.1.2.1.1.3 признать утратившей силу;

2.18. строку «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 800, 000 | 26 876, 700 | 4 275, 147 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.19. строки 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.2.1-1.1.2.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

2.20. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 800, 000 | 26 876, 700 | 4 275, 147 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 800, 000 | 26 876, 700 | 4 275, 147 | 0,0 | 0,0 |

2.21. строки 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.3.1.1, 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1 | Обеспечение обустройства сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Обустройство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 13,1 | 10, 800 | 25, 16 | 9,5 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 36 911, 02488 | 19 872, 29799 | 38 966, 500 | 58 275, 900 | 20 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 55 334, 63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844, 0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения | ед. | 10 | 6 | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 21 463, 60875 | 12 404, 50201 | 1 033,500 | 1 724,100 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - |  | бюджет Пермского края | 24 776, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.22. после строки 1.1.3.1.1.2 дополнить строкой 1.1.3.1.1.3 следующего содержания:

| 1.1.3.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 522,7168 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.23. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 142 778, 89159 | 37 120, 8537 | 40 000, 000 | 60 000, 000 | 20 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58 897, 35043 | 32 276, 800 | 40 000, 000 | 60 000, 000 | 20 000, 000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 80 111, 03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844, 0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.24. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.2, 1.1.3.1.2.1-1.1.3.1.2.3, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

| - 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.1 | Протяженность обустроенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | - | 57, 09 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 63 213, 48422 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.2.2 | количество оплаченных работ | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 29 480, 400 | 28 902, 400 | 29 612, 300 |
| 1.1.3.1.2.3 | выполненные проектно-изыскательские работы на обустройство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 8 123, 31578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 71 336, 800 | 29 480, 400 | 28 902, 400 | 29 612, 300 |

2.25.строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 142 778, 89159 | 108 457, 6537 | 69 480, 400 | 88 902, 400 | 49 612, 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 58 897, 35043 | 103 613, 600 | 69 480, 400 | 88 902, 400 | 49 612, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 80 111, 03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844, 0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 142 778, 89159 | 108 457, 6537 | 69 480, 400 | 88 902, 400 | 49 612,300 |
|  | бюджет города Перми | 58 897, 35043 | 103 613, 600 | 69 480, 400 | 88 902, 400 | 49 612,300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770, 50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 80 111, 03585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844, 0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 367 008,999 | 503 106, 04743 | 987 967, 847 | 1 293 356,500 | 49 612, 300 |
|  | бюджет города Перми | 382 784, 45662 | 232 033, 034 | 712 031, 047 | 168 356, 500 | 49 612, 300 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888, 10531 | 64 669, 45973 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 327 450, 16141 | 159 974, 700 | 275 936, 800 | 1 125 000,000 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386, 27566 | 46 428, 8537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 256 500, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.26. в приложении:

2.26.1. в таблице 1 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 21 219,900 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 21 219,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 5 305,000 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 15 914,900 |

2.26.2. в таблице 2:

2.26.2.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023 год |
| --- | --- | --- |

2.26.2.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 17 289,174 тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 17 289,174 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2023 |

2.26.2.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2023 год |

2.26.3. в таблице 4:

2.26.3.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2023-2025 годы |
| --- | --- | --- |

2.26.3.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 602 194,90095 тыс. руб., в том числе: 33 247,0398 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 1 568 947,86115 тыс. руб. – строительно-монтажные работы. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 1 602 194,90095 | 103 525, 01725 | 386 640,0937 | 1 112 029,790 |
|  |  | бюджет города Перми | 392 237,000 | 25 379,100 | 334 725,000 | 32 132,900 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33 247,0398 | 33 247,0398 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет Пермского края | 1 176 710,86115 | 448 98,87745 | 51 915,0937 | 1 079 896,890 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 2023 |  |  |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | 0,03 | 2023-2025 |  |  |
|  | протяженность путепровода, введенного в эксплуатацию | км | 0,03 | 2026 |  |  |

2.26.3.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2023 год |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2023-2025 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2026 год |

2.26.4. в таблице 6 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 705 627,3165 тыс. руб. в том числе: 12 016,16416 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 693 611,15234 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | всего, в том числе | 705 627, 3165 | 12 016, 16416 | 212 073, 98404 | 449 328, 4915 | 32 208,6768 |
|  |  | бюджет города Перми | 188 599,400 | 0,0 | 68 313,900 | 120 285,500 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 016, 16416 | 12 016, 16416 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 460 370, 82804 | 0,0 | 106 260, 08404 | 321 902, 0672 | 32 208,6768 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 44 640,9243 | 0,0 | 37 500,0 | 7 140,9243 | 0,0 |

2.26.5. в таблице 7 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 358 250,30233тыс. руб., в том числе: 197,8327 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 358 052,46963 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 358 250, 30233 | 305 925, 67178 | 52 324, 63055 |
|  |  | бюджет города Перми | 33 021, 4327 | 10 997, 8327 | 22 023, 600 |
|  |  | бюджет Пермского края | 68 728, 86963 | 38 427, 83908 | 30 301, 03055 |
|  |  | бюджет Российской Федерации | 256 500,0 | 256 500,0 | 0,0 |

2.26.6. в таблице 9:

2.26.6.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2018-2023 годы |
| --- | --- | --- |

2.26.6.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 579 143,84815 тыс. руб., в том числе: 255 054,61269 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 1 324 089,23546 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  | всего, в том числе | 1 579 143, 84815 | 255 054, 61269 | 706 560, 91316 | 299 471, 50355 | 317 583, 57282 | 473,24593 |
|  |  | бюджет города Перми | 453 576,74318 | 170 651, 94649 | 134 280, 45711 | 71 545,356 | 77 098,98358 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 100 232,08642 | 5 379,500 | 3 728,89291 | 90 650,44758 | 0,0 | 473,24593 |
|  |  | бюджет Пермского края | 690 000,92017 | 64 277,8202 | 488 447,400 | 137 275, 69997 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 335 334,09838 | 14 745,346 | 80 104,16314 | 0,0 | 240 484, 58924 | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений |  |  |  |  | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектно-сметная документация, имеющая положительное заключение органов государственной экспертизы |  |  |  |  | ед. | 1 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены разбивочные работы |  |  |  |  | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнено строительство ливневой канализации |  |  |  |  | км | 1,6 | 2019 |
|  | протяженность автомобильной дороги, в отношении которой выполнены строительно-монтажные работы |  |  |  |  | км | 1,6 | 2022-2023 |
|  | протяженность реконструированного участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию |  |  |  |  | км | 1,6 | 2024 |

2.26.6.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектно-сметной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2018-2019 годы |
|  |  | выполнение строительно-монтажных работ | 2020-2023 годы |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2024 год |

2.26.7. в таблице 10 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 1 212 170,83035 тыс. руб., в том числе: 61 819,16862 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 1 150 351,66173 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  | итого | 1 212 170,83035 | 61 819,16862 | 561 194,23126 | 461 486,5307 | 125 909,28974 | 1 761,61003 |
|  |  | бюджет города Перми | 309 438,58853 | 14 521,09462 | 235 940,2316 | 58 977,26231 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 71 956,84198 | 20 923,199 | 44 317,50538 | 0,0 | 6 716,1376 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 407 924,42599 | 26 374,875 | 280 936,49428 | 100 613,05671 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 422 850,97385 | 0,0 | 0,0 | 301 896,21168 | 119 193,15214 | 1 761,61003 |

2.26.8. в таблице 13 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 34 904,3307 тыс. руб., в том числе 34 904,3307 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2024 |
|  |  | всего, в том числе | 34 904,3307 |
|  |  | бюджет города Перми | 8 726,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 26 178,2307 |

2.26.9. в таблице 14 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 122 154,610 тыс. руб., в том числе 8 664,700 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы; 113 489,910 тыс. руб. – строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | всего, в том числе | 122 154, 610 | 8 664, 700 | 68 386, 800 | 45 103, 110 |
|  |  | бюджет города Перми | 70 553, 000 | 2 166, 200 | 68 386, 800 | 0,0 |
|  |  | бюджет Пермского края | 51 601,610 | 6 498, 500 | 0,0 | 45 103, 110 |

2.26.10. в таблице 18 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 39 418,6596 тыс. руб., в том числе: 39 418,6596 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  | 2024 |
|  |  | всего | 39 418,6596 |
|  |  | бюджет города Перми | 9 854,700 |
|  |  | бюджет Пермского края | 29 563,9596 |

2.26.11. в таблице 19 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 32 766,254 тыс. руб., в том числе: 32 766,254 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2024 |
|  |  | всего | 32 766, 254 | 9 829, 896 | 22 936, 358 |
|  |  | бюджет города Перми | 8 191,600 | 2 457, 500 | 5 734, 100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 24 574, 654 | 7 372, 396 | 17 202, 258 |

2.26.12. в таблице 20 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 32 766,254 тыс. руб., в том числе: 32 766,254 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | итого | 2023 | 2024 |
|  |  | всего | 32 766,254 | 9 829,896 | 22 936,358 |
|  |  | бюджет города Перми | 8 191,600 | 2 457,500 | 5 734,100 |
|  |  | бюджет Пермского края | 24 574,654 | 7 372,396 | 17 202,258 |

2.26.13. в таблице 24:

2.26.13.1. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2023 годы |
| --- | --- | --- |

2.26.13.2. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 13 660,000 тыс. руб., в том числе: 13 660,000 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |
|  |  |  | 2023 |  |
|  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13 660,000 |  |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
|  | разработанная проектная документация, имеющая положительное заключение органов экспертизы | ед. | 1 | 2022-2023 годы |

2.26.13.3. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2022-2023 годы |

2.26.14. в таблице 25:

2.26.14.1. строку 3 изложить в следующей редакции:

| 3 | Код и наименование основного мероприятия | 1.1.2.1.1. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |
| --- | --- | --- |

2.26.14.2. строку 11 изложить в следующей редакции:

| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2022-2024 годы |
| --- | --- | --- |

2.26.14.3. строки 13-15 изложить в следующей редакции:

| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 33 951,847 тыс. руб., в том числе: 2 800,000 тыс. руб. – проектно-изыскательские работы, 31 151,847 тыс. руб. – строительно-монтажные работы. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | итого | 2022 |  | 2023 | 2024 |
|  |  | бюджет города Перми | 33 951,847 | 2 800, 000 |  | 26 876, 700 | 4 275,147 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение |  | год реализации |  |  |
|  | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 |  | 2022 |  |  |
|  | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 |  | 2023-2024 |  |  |

2.26.14.4. строку 19 изложить в следующей редакции:

| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | наименование мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка проектной документации с получением положительного заключения органов государственной экспертизы | 2022 год |
|  |  | строительно-монтажные работы | 2023-2024 годы |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1 500, 0 | 58 839, 0 | 31 000, 0 | 6 000, 0 | 28 981, 0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 279 682, 36616 | 361 788, 1694 | 234 090, 6421 | 130 182, 193 | 500 000, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 260, 91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959, 530 | 867 496, 400 | 220 899, 300 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | 1 | 3 | 3 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 989, 5206 | 49 472, 9824 | 155 149, 007 | 0,0 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | 3 | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 5 617, 0956 | 2 321, 310 | 6 807, 70448 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строки 1.2.1.1.1.7, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | - | - | 2 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 20 195, 97102 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 261 009, 86449 | 1 244 856, 31683 | 531 466, 600 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304 050, 33449 | 367 099, 000 | 310 567, 300 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 260, 91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959, 530 | 867 496, 400 | 220 899, 300 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строки 1.2.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.2.1 | количество объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту трамвайных путей (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858, 46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 6 871, 78673 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858, 46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 267 881, 65122 | 1 245 335, 28189 | 531 466, 600 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304 050, 33449 | 367 099, 000 | 310 567, 300 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 10 260, 91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959, 530 | 867 496, 400 | 220 899, 300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858, 46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 267 881, 65122 | 1 245 335, 28189 | 531 466, 600 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304 050, 33449 | 367 099, 000 | 310 567, 300 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 10 260, 91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959, 530 | 867 496, 400 | 220 899, 300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858, 46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 267 881, 65122 | 1 245 335, 28189 | 531 466, 600 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 304 050, 33449 | 367 099, 000 | 310 567, 300 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 10 260, 91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 956 959, 530 | 867 496, 400 | 220 899, 300 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858, 46023 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. приложение изложить в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ

объектов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»

| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | срок начала | срок окончания |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2 Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 266 873,57216 | 361 788, 1694 | 234 090, 6421 | 130 182, 193 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 260, 91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819 258,91918 | 867 496,400 | 220 899,300 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Самаркандская, 11 000,0 кв. м | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 87 176,100 | 121 864,900 | 104 297, 67195 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект, 29 632,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196 998,60159 | 28 502, 63287 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 260, 91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 172 712,21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, 58873,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 51 243,10137 | 119 908, 93653 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской, 28 981,0 кв. м | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 000, 000 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы 14 983,0 кв. м | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 826,9692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Промышленная, 127 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 61 832,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.7 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской (7 577,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 166 951,48939 | 80 569, 06859 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса (30 000,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 69 948,500 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 445 500,31815 | 748 849, 23141 | 220 899,300 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской («площадь Европы») (1 800,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 7 804,900 | 64 368,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 34 094,900 | 38 078,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.10 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через р. Кама от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 42 277,2421 | 25 884, 52105 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 2 989,5206 | 49 472,9824 | 155 149, 007 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 35 443,000 | 20 892, 000 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | мост через реку Мулянка на ул. Красина | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 103, 900 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | Путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 3 576,553 | 7 153,107 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.4 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 2 989,5206 | 10 453,4294 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги |  |  | бюджет города Перми | 18 014,6552 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 725,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 603,3568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения |  |  | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 2 321,310 | 6 807,70448 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.2 | Путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 6 807,70448 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.3 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 2 321,310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям |  |  | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 20 195, 97102 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.1 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 11 505,100 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.2 | Капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Каму от ул. Первомайской до ул. Карбышева | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 8 690,87102 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 1 110 435,81152 | 1 244 856, 31683 | 531 466,600 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 291 176,89234 | 367 099,000 | 310 567,300 | 285 331, 200 | 500 000, 000 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 260, 91683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края | 819 258,91918 | 867 496,400 | 220 899,300 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская-ул. Розалии Землячки-ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 097,61419 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  | итого | 4 110,94069 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 097,61419 | 478,96506 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» строки 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.2 | Задача. Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству подпорной стенки | ед. | - | 1 | 1 | - | - |
| 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |
|  | удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением (включая строительство сетей наружного освещения в рамках контракта жизненного цикла) | % | 91,4 | 95,3 | 95,9 | 97,3 | 97,8 |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| - 1.2 | Подпрограмма. Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | - |
|  | количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |

5. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми»

на 2023 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/располо-жения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.1.2 | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1 | Разработка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.02.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 17 289,174 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 17 289,174 |
| - 1.1.1.1.4 | Реконструкция автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II-Пермь I Свердловской железной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.09.2023 | 31.12.2023 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | км | 0,03 | бюджет города Перми | 25 379,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 44 898,87745 |
| 1.1.1.1.4.2 | Разработка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.02.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 33 247,0398 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 103 525,01725 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 25 379,100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 33 247,0398 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 44 898,87745 |
| - 1.1.1.1.7 | Строительство автомобильной дороги по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.7.1 | Выполнение строительно-монтажных работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность реконструированного участка дороги, введенного в эксплуатацию | м | 200 | бюджет города Перми | 13 900,41254 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19 161,03055 |
| 1.1.1.1.7.2 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества |  | 01.01.2023 | 31.03.2023 | количество актов оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 068,32148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 9 604,69722 |
| 1.1.1.1.7.3 | Осуществление строительного контроля |  | 01.01.2023 | 15.11.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению строительного контроля | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 054,86598 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 1 535,30278 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 52 324,63055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 22 023,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 30 301,03055 |
| - 1.1.1.1.9 | Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирование в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.9.1 | оплата судебных актов об изъятии объектов недвижимого имущества (невыполнение показателя за отчетный год) | ДДБ | 01.02.2023 | 31.12.2023 | количество выполненных планов изъятия земельных участков и объектов недвижимости, имущества, проектирования в целях строительства (реконструкции) дорожных объектов Пермского городского округа | ед. | 3 | бюджет города Перми | 11 477,234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 41 584,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 53 062,034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 11 477,234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 41 584,800 |
| - 1.1.1.1.11 | Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.11.1 | Компенсация расходов и убытков, вызванных переносом (переустройством) и изъятием собственникам имущества | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | количество актов оплаченных расходов и убытков по соглашениям | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 473,24593 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 473,24593 |
| - 1.1.1.1.16 | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.16.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 166,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6 498,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.16, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8 664,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 166,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6 498,500 |
| - 1.1.1.1.17 | Строительство автомобильной дороги по ул. Топазной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.17.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 052,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6 156,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.17, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 8 208,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 052,200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 6 156,500 |
| - 1.1.1.1.18 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.18.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 202,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.18, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7 202,200 |
| - 1.1.1.1.20 | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Окулова, 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.20.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 202,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.20, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 7 202,200 |
| - 1.1.1.1.22 | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.22.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 457,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7 372,396 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.22, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9 829,896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 457,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7 372,396 |
| - 1.1.1.1.23 | Реконструкция ул. Пушкина от ул. Крисанова до Колхозной площади, ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.23.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.03.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 457,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7 372,396 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.23, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 9 829,896 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 457,500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 7 372,396 |
| - 1.1.1.1.24 | Реконструкция ул. Чкалова на участке от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана с устройством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с ул. Куйбышева и ул. Героев Хасана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.24.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2023 | 01.12.2023 | разработанная предпроектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12 750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38 250,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.24, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 51 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 12 750,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 38 250,000 |
| - 1.1.1.1.25 | Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Макаренко и бульвара Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.25.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2023 | 01.12.2023 | разработанная предпроектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 375,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19 125,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.25, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 25 500,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 6 375,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 19 125,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 354 111,69373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101 542,73400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 51 009,45973 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159 974,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 41 584,800 |
| - 1.1.1.2 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции мест отвала снега |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1.2.1 | Строительство места отвала снега по ул. Промышленной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Разработка проектной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.06.2023 | 01.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 13 660,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 13 660,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 13 660,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 367 771,69373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 101 542,73400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64 669,45973 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159 974,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 41 584,800 |
| - 1.1.2 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по строительству подпорной стенки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2.1.1 | Строительство подпорной стенки с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2.1.1 | Строительно-монтажные работы | МКУ «УТЗ» | 01.03.2023 | 30.12.2023 | построенная подпорная стенка, введенная в эксплуатацию | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26 876,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26 876,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26 876,700 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 26 876,700 |
| - 1.1.3 | Задача. Создание качественной и эффективной системы уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1 | Обеспечение обустройства сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3.1.1 | Обустройство сетей наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.1.1 | в микрорайоне Январский | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.03.2023 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 9,916 | бюджет города Перми | 12 332,05794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4 844,0537 |
| 1.1.3.1.1.2 | в микрорайоне Нижняя Мостовая |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | км | 3,184 | бюджет города Перми | 7 540,24005 |
| 1.1.3.1.1.3 | по ул. 2-я Мулянская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 236,45891 |
| 1.1.3.1.1.4 | по ул. Гальперина |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 400,000 |
| 1.1.3.1.1.5 | по Гамовскому тракту |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 881,10518 |
| 1.1.3.1.1.6 | по ул. Гремячий Лог, Лядовский тракт |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 291,61673 |
| 1.1.3.1.1.7 | от ул. Вагонная до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 231,23046 |
| 1.1.3.1.1.8 | в микрорайоне Чапаева |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 364,09073 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 37 120,8537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 32 276,800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4 844,0537 |
| - 1.1.3.1.2 | Обустройство сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.2.1 | Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сетей наружного освещения (Контракт жизненного цикла) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | разработанная проектная документация, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы (Контракт жизненного цикла) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 123,31578 |
| 1.1.3.1.2.2 | Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 25.12.2023 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 57,09 | бюджет города Перми | 63 213,48422 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 71 336,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108 457,6537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103 613,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4 844,0537 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 108 457,6537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 103 613,600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 4 844,0537 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 503 106,04743 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 232 033,034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 64 669,45973 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 159 974,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 46 428,8537 |

6. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных

сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог

и дорожных сооружений в городе Перми»

на 2023 год

| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование | ед. изм. | значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и трамвайных путей путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, трамвайных путей и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт ул. Самаркандская | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 4 500,0 | бюджет города Перми | 87 176,100 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество очистных сооружений, в отношении которых произведен монтаж | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь обустроенных тротуаров и лестниц | кв. м | 3 790,0 |  |  |
| 1.2.1.1.1.2 | Капитальный ремонт Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 29 632,0 | бюджет города Перми | 28 502,63287 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров, велодорожек | кв. м | 2 640,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10 260,91683 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 66 |  |  |
| 1.2.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 5 000,0 | бюджет города Перми | 119 567,23653 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество остановочных павильонов, в отношении которых выполнен монтаж | ед. | 1 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 20 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 341,700 |
| 1.2.1.1.1.4 | Капитальный ремонт путепровода по ул. Промышленной, 127 |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1 330,0 | бюджет города Перми | 61 832,400 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность установленных барьерных ограждений | м | 200 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество высаженных деревьев и кустарников | шт. | 100 |  |  |
| 1.2.1.1.1.5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Пермской в г. Перми |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 7 577,0 | бюджет Пермского края | 80 129,86859 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 22 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность установленного бортового камня | м. п | 1 135 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 439,200 |
| 1.2.1.1.1.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Сибирской от ул. Пермской до площади Карла Маркса |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 7 000,0 | бюджет Пермского края | 746 923,27304 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | протяженность установленных пешеходных ограждений | м | 150 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров, | кв. м | 2 000,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1 925,95837 |
| 1.2.1.1.1.7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Монастырской между зданиями Монастырская 2 и Монастырская 3А в г. Перми («площадь Европы») |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1 800,0 | бюджет города Перми | 64 368,100 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество установленных опор освещения со светильниками | ед. | 5 | бюджет Пермского края | 37 806,90388 |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | площадь покрытия тротуаров | кв. м | 2 500,0 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество оказанных услуг по осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 271,19612 |
| 1.2.1.1.1.8 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральская |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 321,310 |
|  |  |  | 01.09.2023 | 31.12.2023 | количество объектов, в отношении которых начаты строительно-монтажных работы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 989,5206 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 244 856,31683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 367 099,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10 260,91683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 867 496,400 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская-ул. Розалии Землячки-ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | количество объектов, в отношении которых завершены работы по капитальному ремонту трамвайных путей | ед. | 1 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 245 335,28189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 367 099,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10 260,91683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 867 496,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | итого | 1 245 335,28189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 367 099,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10 260,91683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 867 496,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | всего | 1 245 335,28189 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 367 099,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 10 260,91683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края | 867 496,400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 478,96506 |