



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2023

№ 340

**О внесении изменений   
в муниципальную программу   
«Развитие сети образовательных   
организаций города Перми»,   
утвержденную постановлением   
администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 923**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми,   
постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781   
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923 (в ред.   
от 30.12.2021 № 1271, от 25.02.2022 № 113, от 29.03.2022 № 237, от 13.05.2022   
№ 355, от 31.05.2022 № 421, от 19.08.2022 № 700, от 09.09.2022 № 777,   
от 20.10.2022 № 1036, от 28.10.2022 № 1091, от 25.11.2022 № 1191, от 22.12.2022   
№ 1340, от 30.12.2022 № 1430, от 18.01.2023 № 26, от 30.01.2023 № 52,   
от 07.02.2023 № 81, от 13.03.2023 № 192, от 24.03.2023 № 236).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Глава города Перми А.Н. Дёмкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.04.2023 № 340

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу** «**Развитие сети образовательных организаций города Перми**»**,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:

1.1. в графе 3 строки 5:

1.1.1. абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

«В результате реализации мероприятий муниципальной программы в период 2022-2026 годов за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, школ и учреждений дополнительного образования будут созданы 1 315 новых мест в дошкольных образовательных организациях, 10 576 мест в общеобразовательных организациях, 450 мест в организациях дополнительного образования, также будут построены и введены в эксплуатацию 7 современных спортивных площадок и 3 спортивных зала на территории функционирующих муниципальных образовательных организаций, что позволит улучшить качество предоставляемых образовательных услуг.»;

1.1.2. в абзаце тридцать пятом слова «здания для размещения общеобразовательного учреждения по ул. КИМ /   
В. Соломина г. Перми на 825 мест» заменить словами «здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь,   
ул. Ветлужская на 1 050 мест»;

1.2. строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 2 842 505,60270 | 4 669 000,06946 | 2 483 336,65130 | 2 151 008,39685 | 1 690 281,700 |
| бюджет города Перми | 803 600,64556 | 1 961 063,20076 | 1 374 191,406 | 1 805 827,600 | 1 690 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 760,72042 | 21 393,45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 376 523,51456 | 400 540,31427 | 408 560,64530 | 345 180,79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 1 081 907,700 | 1 066 003,100 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 553 632,94144 | 1 220 000,000 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 516 108,735 | 6 841,67079 | 504 896,300 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 9 308,735 | 6 841,67079 | 304 896,300 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 506 800,000 | 0,0 | 200 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 1 336 064,82770 | 3 659 753,765 | 1 659 758,54530 | 1 660 726,69685 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми | 460 572,31556 | 1 265 331,12397 | 790 533,300 | 1 315 545,900 | 1 200 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 21 393,45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 115 876,08660 | 368 640,64530 | 345 180,79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 1 037 153,100 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 1 220 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 990 332,040 | 1 002 404,63367 | 318 681,806 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 333 719,595 | 688 890,406 | 278 761,806 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 289 244,719 | 284 664,22767 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3. в строке 10 строку:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | 1 650 | 4 201 | - | 1 400 | 3 100 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | 1 650 | 4 201 | 1050 | 1 400 | 2 275 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

2.1. строки 1.2.1.1.1.4, 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.4 | выполненные работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации  по ул. Целинной, 15» | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 181,36141 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | откорректированная проектная документация по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации  по ул. Целинной, 15 | ед. | - | 2 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 790,68980 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.2.1.1.9.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.9.2 | выполненные работы по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 327 312,  39732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 40 412,  44610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 479 955, 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку 1.2.1.1.9.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.9.5 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 1 696, 07658 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.2.1.1.12, 1.2.1.1.12.1, 1.2.1.1.12.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.12, в том числе по источникам финансирования» признать утратившими силу;

2.5. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.14, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.15, 1.2.1.1.15.1-1.2.1.1.15.3, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.15 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.15.1 | разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 23 307,792 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.15.2 | выплачен аванс на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет Пермского края | 0,0 | 4 065,374 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 77 242,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.15.3 | выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 102 802,808 | 274 748,200 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 133 119,  14530 | 345 180,  79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 0,0 | 81 307,474 | 759 814,  34530 | 619 928,  99685 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 126 110,600 | 274 748,200 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 4 065,37400 | 133 119,  14530 | 345 180,  79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 77 242, 10000 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 297 018,  14670 | 3 581 178,  165 | 1 323 496,  04530 | 1 607 808,  89685 | 1 200 000,  000 |
| бюджет города Перми | 421 525,  63456 | 1 186 755,  52397 | 454 270,  800 | 1 262 628,  100 | 1 200 000,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952, 97514 | 21 393, 45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278, 79556 | 115 876,  08660 | 368 640,  64530 | 345 180,  79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 1 037 153,  100 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832, 94144 | 1 220 000,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 297 018,  14670 | 3 581 178,  165 | 1 323 496,  04530 | 1 607 808,  89685 | 1 200 000,  000 |
| бюджет города Перми | 421 525,  63456 | 1 186 755,  52397 | 454 270,  800 | 1 262 628,  100 | 1 200 000,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952, 97514 | 21 393, 45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278, 79556 | 115 876,  08660 | 368 640,  64530 | 345 180,  79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 1 037 153,  100 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832, 94144 | 1 220 000,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку 1.2.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ  № 81» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 29 368,54744 | 157 095,25924 | 0,0 | 0,0 |

2.8. после строки 1.2.2.1.1.9 дополнить строкой 1.2.2.1.1.10 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.10 | выполненные работы по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания) при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ  № 81» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 18,27228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.1 | выполненные работы по строительству спортивного зала для МАОУ «СОШ  № 96» г. Перми | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 38 803, 79405 | 122 006,  38406 | 0,0 | 0,0 |

2.10. после строки 1.2.2.1.2.7 дополнить строкой 1.2.2.1.2.8 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.8 | выполненные работы по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания) при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ  № 96» г. Перми | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 18,27228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 336 064,  82770 | 3 659 753,  765 | 1 659 758,  54530 | 1 660 726,  69685 | 1 200 000,  000 |
| бюджет города Перми | 460 572,  31556 | 1 265 331,  12397 | 790 533,300 | 1 315 545,  900 | 1 200 000,  000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 17 952,97514 | 21 393,45443 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 87 278,79556 | 115 876,  08660 | 368 640,  64530 | 345 180,  79685 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 723 427,800 | 1 037 153,  100 | 500 584,600 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 46 832,94144 | 1 220 000,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. в приложении:

2.12.1. в таблице 1 строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 430 784,58163, в том числе:  12 126,17138 – разработка проектной документации;  1 299,18408 – компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей;  386 688,18236 – выполнение работ по реконструкции;  491,37987 – проведение авторского надзора;  24 126,85987 – подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерной инфраструктуры;  550,000 – проведение обследования технического состояния здания;  181,36141 – выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта;  790,68980 – корректировка проектной документации;  524,91789 – проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе в части достоверности определения сметной стоимости;  4 005,83497 – оплата исполнительного листа серии ФС № 035622859 по делу № А50-17155/2021 от 27.07.2022 (выполнение работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15) |

2.12.2. в таблице 8 строку 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 085 792,70510\*\*, в том числе:  20 058,69918 – разработка проектной документации;  847 680,34342 – выполнение работ по строительству;  22 718,75937 – подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям;  192 581,62655 – выплата аванса на выполнение работ по строительству;  1 696,07658 – выполнение работ по авторскому надзору за строительством корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми;  1 057,200 – выполнение технической инвентаризации и паспортизации объекта |

2.12.3. таблицу 11 признать утратившей силу;

2.12.4. дополнить таблицей 21 следующего содержания:

«Таблица 21

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование разделов | Содержание разделов |

| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.2.1.1.15 Строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь,  ул. Ветлужская | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДО | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции в объект муниципальной собственности города Перми | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение доступности и качества школьного образования для всех слоев населения города Перми | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1 050 человек | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023-2025 годы, в том числе:  2023 – выплата аванса на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская;  2024 год – разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская;  2024-2025 годы – выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | | | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 год | | | | | |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 1 461 050,81615, в том числе:  23 307,792 – разработка проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская;  81 307,474 – выплата аванса на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская  1 356 435,55015 – выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | | | | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Всего | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| бюджет города Перми | 400 858,800 | 0,0 | | 126 110,600 | | 274 748,200 |
| бюджет Пермского края | 482 365,31615 | 4 065,374 | | 133 119,14530 | | 345 180,79685 |
| бюджет Российской Федерации | 577 826,700 | 77 242,100 | | 500 584,600 | | 0,0 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | | значение | | год реализации | |
| выплачен аванс на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | | 1 | | 2023 | |
| разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | | 1 | | 2024 | |
| выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | | 1 | | 2024-2025 | |
| введенное в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | ед. | | 1 | | 2024 | |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | | | |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 27 марта 2023 г. № 4 | | | | | |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | - | | | | | |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации | | |
| выплачен аванс на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | | | 2023 | | |
| разработанная проектная документация на строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | | | 2024 | | |
| выполненные работы по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | | | 2024-2025 | | |
| введенное в эксплуатацию здание общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | | | 2024 | | |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

3.1. строки 1.3.1.1.1.1-1.3.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 12 | 5 | 3 | 2 | - | ДОУ | бюджет города Перми | 135 371,683 | 198 951,026 | 44 933,154 | 221 716,900 | 260 936,400 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 16 | 12 | 9 | 14 | 13 |
| 1.3.1.1.1.3 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | СОШ | бюджет города Перми | 86 161,942 | 97 919,724 | 141 234,052 | 262 326,000 | 223 640,100 |
| 1.3.1.1.1.4 | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 5 | 3 | 6 | 18 | 12 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 235 916,297 | 309 638,350 | 195 476,506 | 488 131,600 | 488 131,600 |
| бюджет города Перми | 227 028,471 | 309 638,350 | 195 476,506 | 488 131,600 | 488 131,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,82600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строку 1.3.1.1.7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.7.1 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ед. | - | 32 | 54 | - | - | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | бюджет Пермского края | 0,0 | 12 250,000 | 29 300,000 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 898 810, 11933 | 585 783, 74767 | 226 843,606 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 281 458,071 | 393 796,750 | 197 543,606 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 257 384, 32233 | 163 136, 99767 | 29 300,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 351 079,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 990 332,040 | 1 002 404,63367 | 318 681,806 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 333 719,595 | 688 890,406 | 278 761,806 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 289 244,719 | 284 664,22767 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 990 332,040 | 1 002 404,63367 | 318 681,806 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми | 333 719,595 | 688 890,406 | 278 761,806 | 490 281,700 | 490 281,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8 887,826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 289 244,719 | 284 664,22767 | 39 920,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 358 479,900 | 28 850,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.6. в приложении:

3.6.1. в строке 1.3.1.1.1.2:

3.6.1.1. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 29 055,700 | 174 558,800 | 20 730,800 | 159 128,000 | 260 936,400 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 29 055,700 | 172 845,700 | 20 730,800 | 159 128,000 | 260 936,400 |

3.6.1.2. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми по ул. Чернышевского, 7а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1713,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

признать утратившей силу;

3.6.2. в строке 1.3.1.1.1.4:

3.6.2.1. строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 48 879,405 | 10 684,400 | 122 756,752 | 242 317,600 | 142 533,600 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов |  |  | бюджет города Перми | 48 879,405 | 11 077,065 | 122 756,752 | 242 317,600 | 142 533,600 |

3.6.2.2. дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми по ул. Макаренко, 25 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 392,665 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми»:

4.1. в строке 1 строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 650 | 4 201 | - | 1 400 | 3 100 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 650 | 4 201 | 1 050 | 1 400 | 2 275 |

4.2. в [строке 1.2.1 строку](consultantplus://offline/ref=4755FF6B5BE88D79F528FC71E9E41162C2491ADA64A9AE0359E5C8457220C2F78902AD08E5E6545D91D0A956A79D66E8163D25F8C4F87FA83AFA8529oDwAL):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 2 | - | 1 | 4 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |

4.3. в строке 1.3.1 строку:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 0,0 | 5,9 | 17,8 | 11,9 |

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 3,0 | 5,9 | 17,8 | 11,9 |

5. В приложении 2:

5.1. строку 1.2.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.6 | выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта «Реконструкция здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15» | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 181,36141 |

5.2. строку 1.2.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.8 | корректировка проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 10.07.2023 | откорректированная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 790,68980 |

5.3. строку 1.2.1.1.9.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.9.1 | выполнение работ по строительству корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.01.2023 | 29.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 327 312,39732 |
| бюджет Пермского края | 40 412,44610 |
| бюджет Российской Федерации | 479 955,500 |

5.4. строку 1.2.1.1.9.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.9.6 | выполнение работ по авторскому надзору за строительством корпуса МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.03.2023 | 29.12.2023 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 696,07658 |

5.5. после строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.10, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.2.1.1.15, 1.2.1.1.15.1, 1.2.1.1.15.2, «Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.15 | Строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.15.1 | заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь,  ул. Ветлужская | МКУ «УТЗ» | 30.03.2023 | 29.12.2023 | заключенный муниципальный контракт на строительство | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.1.15.2 | выплачен аванс на выполнение работ по строительству здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь,  ул. Ветлужская | МКУ «УТЗ» | 01.05.2023 | 29.12.2023 | счет на оплату авансового платежа на выполнение работ по строительству здания | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 4 065,374 |
| бюджет Российской Федерации | 77 242,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.15, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | Итого | 81 307,474 |
| бюджет Пермского края | 4 065,374 |
| бюджет Российской Федерации | 77 242,100 |

5.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 581 178,165 |
| бюджет города Перми | 1 186 755,  52397 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 393,45443 |
| бюджет Пермского края | 115 876,08660 |
| бюджет Российской Федерации | 1 037 153,100 |
| внебюджетные источники | 1 220 000,000 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 581 178,165 |
| бюджет города Перми | 1 186 755,  52397 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 393,45443 |
| бюджет Пермского края | 115 876,08660 |
| бюджет Российской Федерации | 1 037 153,100 |
| внебюджетные источники | 1 220 000,000 |

5.7. строку 1.2.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.3 | выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.09.2023 | 31.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 29 368,54744 |

5.8. после строки 1.2.2.1.1.10 дополнить строкой 1.2.2.1.1.11 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.11 | выполненные работы по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания) при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 81» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.04.2023 | 29.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18,27228 |

5.9. строку 1.2.2.1.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.3 | выполнение работ по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.08.2023 | 29.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 38 803,79405 |

5.10. после строки 1.2.2.1.2.9 дополнить строкой 1.2.2.1.2.10 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.10 | выполненные работы по измерению авиационного шума в приаэродромной территории (лабораторные испытания) при строительстве спортивного зала для МАОУ «СОШ № 96» г. Перми | МКУ «УТЗ» | 01.04.2023 | 29.12.2023 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 18,27228 |

5.11. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 659 753,765 |
| бюджет города Перми | 1 265 331, 12397 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 21 393,45443 |
| бюджет Пермского края | 115 876,08660 |
| бюджет Российской Федерации | 1 037 153,100 |
| внебюджетные источники | 1 220 000,000 |

6. В приложении 3:

6.1. строку 1.3.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов ДОУ | ДОУ | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 5 | бюджет города Перми | 198 951,026 |
| количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 12 | бюджет города Перми |

6.2. строку 1.3.1.1.1.1.11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1.11 | выполнение работ по текущему ремонту здания МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми, ул. Чернышевского, 7а | МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 713,100 |

6.3. строку 1.3.1.1.1.1.14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1.14 | выполнение работ по текущему ремонту ограждения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 161» г. Перми,  ул. Студенческая, 16, ул. Техническая, 16;  выполнение работ по текущему ремонту здания (система отопления, система канализации, замена оконных блоков) МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 161» г. Перми,  ул. Студенческая, 7 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад  № 161» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7 034,726 |

6.4. строку 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2 | приведение в нормативное состояние имущественных комплексов СОШ | СОШ | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество учреждений, в которых устраняются предписания надзорных органов | ед. | 7 | бюджет города Перми | 97 919,724 |
| количество учреждений, в которых устранены предписания надзорных органов | ед. | 3 |

6.5. строку 1.3.1.1.1.2.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2.5 | выполнение работ по капитальному ремонту здания (бассейна), разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания (бассейна) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»  г. Перми, ул. Луначарского, 4 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»  г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных ра-бот) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6 706,500 |

6.6. после строки 1.3.1.1.1.2.8 дополнить строками 1.3.1.1.1.2.19, 1.3.1.1.1.2.20 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.2.19 | выполнение работ по капитальному ремонту (модернизация системы автоматической пожарной сигнализации) МАОУ «Лицей «Дельта» г. Перми, ул. Макаренко, 25 | МАОУ «Лицей «Дельта»  г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 392,665 |
| 1.3.1.1.1.2.20 | выполнение работ по текущему ремонту помещений (кабинетов) МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  г. Перми, ул. Пермская, 195, ул. Нефтяников, 6 | МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 108,031 |

6.7. строку «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 309 638,350 |

6.8. строки 1.3.1.1.7.1, 1.3.1.1.7.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.7.1 | оснащение оборудованием образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС | МДОУ, МОУ, реализующие программы дошкольного образования | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество образовательных организаций, которые оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС | ед. | 32 | бюджет Пермского края | 12 250,000 |
| 1.3.1.1.7.1.1 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» г. Перми, ул. Глазовская, 1а | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 63»  г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 700,000 |

6.9. после строки 1.3.1.1.7.1.1 дополнить строками 1.3.1.1.7.1.2-1.3.1.1.7.1.32 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.7.1.2 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми, ул. Геологов, 7 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.3 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 36»  г. Перми, ул. Екатерининская, 121 | МАДОУ «Детский сад № 36» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.4 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми, ул. Стахановская, 51а | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 46» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.5 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 69» г. Перми, ул. Куйбышева, 169/5 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 69» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.6 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 111»  г. Перми, ул. Химградская, 19 | МАДОУ «Детский сад № 111» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.7 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134»  г. Перми, ул. Добролюбова, 10 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 134» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.8 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161»  г. Перми, ул. Студенческая, 7 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 161» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.9 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 167»  г. Перми, ул. Автозаводская, 42 | МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.10 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 175»  г. Перми, ул. Репина, 23 | МАДОУ «Детский сад № 175» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.11 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178»  г. Перми, ул. Белинского, 53 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 178» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.12 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 252»  г. Перми, ул. Автозаводская, 55 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 252» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.13 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 312»  г. Перми, ул. Л. Шатрова, 21 | МАДОУ «Детский сад № 312» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.14 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 317»  г. Перми, ул. Крупской, 90 | МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.15 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 352»  г. Перми, ул. Гусарова, 9а | МАДОУ «Детский сад № 352» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.16 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 364»  г. Перми, ул. Серебрянский проезд, 12, ул. Моторостроителей, 14 | МАДОУ «Детский сад № 364» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1 050,000 |
| 1.3.1.1.7.1.17 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 371»  г. Перми, ул. Льва Толстого, 6 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 371» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.18 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 377»  г. Перми, ул. Коломенская, 5а | МАДОУ «Детский сад № 377» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.19 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394»  г. Перми, ул. Трясолобова, 65 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 394» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.20 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 400»  г. Перми, ул. Репина, 68 | МАДОУ «Детский сад № 400» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.21 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 404»  г. Перми, ул. Луначарского, 11а | МАДОУ «Детский сад № 404» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.22 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад № 418»  г. Перми, ул. Коломенская, 22 | МАДОУ «Детский сад № 418» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.23 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Галактика»  г. Перми, ул. Веденеева, 71а | МАДОУ «Детский сад «Галактика» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.24 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми, ул. Веденеева, 13а | МАДОУ «Детский сад «Электроник» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.25 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «АртГрад»  г. Перми, ул. Гусарова, 22а | МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.26 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «ЭКОСАД» г. Перми,  ул. Лихвинская, 114 | МАДОУ «ЭКОСАД»  г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.27 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий»  г. Перми, ул. Чайковского, 8 | МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Зодчий» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.28 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Старт»  г. Перми, ул. Колвинская, 23 | МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.29 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Детспорт»  г. Перми, ул. Сысольская, 9а | МАДОУ «Детский сад «Детспорт» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.30 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» г. Перми, ул. Белоевская, 49 | МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС»  г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.31 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде» г. Перми, ул. Советская, 118 | МАДОУ «Детский сад «Театр на Звезде»  г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |
| 1.3.1.1.7.1.32 | приобретенное оборудование в соответствии с требованиями ФГОС МАДОУ «Детский сад «Взлет»  г. Перми, ул. Б. Хмельницкого, 52а | МАДОУ «Детский сад «Взлет» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | накладная, счет-фактура | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 350,000 |

6.10. строки 1.3.1.1.8.1-1.3.1.1.8.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.8.1 | выполнение работ по устройству крытой спортивной площадки (текущий ремонт спортивного зала) МАОУ «Лицей № 8» г. Перми, шоссе Космонавтов, 194 | МАОУ «Лицей № 8» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,465 |
| бюджет Пермского края | 1 500,000 |
| 1.3.1.1.8.2 | выполнение работ по устройству крытой спортивной площадки (текущий ремонт спортивного зала) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 120» г. Перми, ул. Рабочая, 13 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 120» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,504 |
| бюджет Пермского края | 1 500,000 |
| 1.3.1.1.8.3 | выполнение работ по устройству крытой спортивной площадки (текущий ремонт спортивного зала) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми, ул. Кабельщиков, 21 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,909 |
| бюджет Пермского края | 1 500,000 |

6.11. строку 1.3.1.1.8.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.8.5 | выполнение работ по устройству крытой спортивной площадки (текущий ремонт спортивного зала) МАОУ «Лицей № 2» г. Перми, ул. Самаркандская, 102 | МАОУ «Лицей № 2» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,343 |
| бюджет Пермского края | 1 500,000 |

6.12. строки 1.3.1.1.8.7-1.3.1.1.8.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.8.7 | выполнение работ по устройству крытой спортивной площадки (текущий ремонт спортивного зала) МБОУ «Лицей  № 1» г. Перми, ул. Ветлужская, 89 | МБОУ «Лицей № 1» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,130 |
| бюджет Пермского края | 1 500,000 |
| 1.3.1.1.8.8 | выполнение работ по устройству крытой спортивной площадки (текущий ремонт спортивного зала) МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова», ул. Гашкова, 11 | МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 690,489 |
| бюджет Пермского края | 1 500,000 |
| 1.3.1.1.8.9 | выполнение работ по устройству крытой спортивной площадки (текущий ремонт спортивного зала) МАОУ «Открытая школа» г. Перми, ул. Баумана, 5 | МАОУ «Открытая школа» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,730 |
| бюджет Пермского края | 1 500,000 |
| 1.3.1.1.8.10 | выполнение работ по устройству открытой спортивной площадки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми, ул. Восстания, 10 | МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. Перми | 09.01.2023 | 29.12.2023 | количество видов документов (акт выполненных работ) | ед. | 2 | бюджет города Перми | 4 499,930 |
| бюджет Пермского края | 5 500,000 |

6.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 585 783,74767 |
| бюджет города Перми | 393 796,750 |
| бюджет Пермского края | 163 136,99767 |
| бюджет Российской Федерации | 28 850,000 |

6.14. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 002 404,63367 |
| бюджет города Перми | 688 890,406 |
| бюджет Пермского края | 284 664,22767 |
| бюджет Российской Федерации | 28 850,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 002 404,63367 |
| бюджет города Перми | 688 890,406 |
| бюджет Пермского края | 284 664,22767 |
| бюджет Российской Федерации | 28 850,000 |