АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2023

№ 686

Об организации оказания муниципальных услуг 
в социальной сфере при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг 
в социальной сфере на территории города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Перми в соответствии с положениями Федерального закона 
от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ».

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. перечень муниципальных услуг, включенных в муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, по которым исполнителей планируется определять по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг;

2.2. план апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Перми;

2.3. показатели эффективности организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Перми.

3. Определить департамент образования администрации города Перми (далее – Департамент) уполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной сфере 
по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ» (далее – муниципальные услуги).

4. Департаменту обеспечить формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения на территории города Перми социального сертификата с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона № 189-ФЗ, до 01 сентября 2023 г.

5. Установить, что в течение 2023 года:

5.1. положения части 1 статьи 8 Федерального закона № 189-ФЗ не применяются;

5.2. обмен документами, предусмотренными частью 1 статьи 8 Федерального закона № 189-ФЗ, между Департаментом, осуществляющим организацию оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Перми, потребителями муниципальных услуг, исполнителями муниципальных услуг, участниками отбора исполнителей муниципальных услуг, иными юридическими лицами и физическими лицами при реализации Федерального закона № 189-ФЗ осуществляется на бумажном носителе.

6. Информация и документы, формирование которых предусмотрено Федеральным законом № 189-ФЗ, подлежит размещению на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в порядке и составе, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

7. Проведение конкурса на заключение соглашения об оказании муниципальных услуг в социальной сфере, в случае если для отбора исполнителей услуг используется такой конкурс, обеспечивается с использованием официального сайта муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2023 г., но не ранее дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», и действует до 01 января 2025 г.

9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

10. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

Временно исполняющий полномочия

Главы города Перми                                                                            О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 09.08.2023 № 686

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных услуг, включенных в муниципальный заказ на оказание муниципальных услуг в социальной 
сфере, по которым исполнителей планируется определять по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг

| № | Наименование услуги | Направленность образовательной программы | Категория получателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | техническая | обучающиеся, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) |
| 2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | естественнонаучная | обучающиеся, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) |
| 3 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | физкультурно-спортивная | обучающиеся, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) |
| 4 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | художественная | обучающиеся, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) |
| 5 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | туристско-краеведческая | обучающиеся, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) |
| 6 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | социально-педагогическая | обучающиеся, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 09.08.2023 № 686

ПЛАН

апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере 
на территории города Перми

| № | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение организационных мероприятий, обеспечивающих реализацию положений Федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ) | 1.1. Заключение соглашения о реализации мероприятий национального проекта «Образование» на территории города Перми с Министерством образования и науки Пермского края, государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» | до 01.08.2023 | соглашение о реализации мероприятий национального проекта «Образование» на территории города Перми | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | 1.2. Определение региональной информационной системы, порядок и условия ее использования в целях организации оказания услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ и перечня информации и документов, формируемых с использованием указанной информационной системой | до 01.09.2023 | региональная система, используемая для организации оказания услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ | департамент образования администрации города Перми |
| 2 | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта постановления администрации города Перми о Порядке формирования муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ и установления формы и сроков формирования отчета об их исполнении | до 01.09.2023 | постановление администрации города Перми | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | 2.2. Разработка проекта постановления администрации города Перми о рабочей группе по организации оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в социальной сфере на территории города Перми | до 01.09.2023 | постановление администрации города Перми | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | 2.3. Разработка проекта постановления администрации города Перми о Порядке формирования реестров социальных сертификатов | до 01.09.2023 | постановление администрации города Перми | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | 2.4. Разработка проекта постановления администрации города Перми о Порядке предоставления субсидий из бюджета города Перми юридическим лицам на оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ | до 01.09.2023 | постановление администрации города Перми | департамент образования администрации города Перми |
| 3 | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение совещаний с потенциальными исполнителями услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ в социальной сфере на территории города Перми | до 01.09.2023 | совещания проведены | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | 3.2. Подготовка материалов и проведение разъяснительной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | до 01.09.2023 | материалы подготовлены | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | 3.3. Проведение консультаций, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми в участие в апробации | постоянно | мероприятия проведены | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | 3.4. Подготовка перечня мероприятий, включающих мероприятия администрации города Перми по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона № 189-ФЗ | до 01.09.2023 | перечень мероприятий | департамент образования администрации города Перми |
| 4 | Решение об услугах, оказание которых будет передано на конкурентной основе негосударственным организациям, и выбор инструментов для отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципальных социальных заказов | до 01.09.2023 | социальный заказ утвержден и размещен | департамент образования администрации города Перми |
| 5 | Конкурентный отбор исполнителей муниципальных услуг (в случае выбора конкурентного способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Проведение отбора исполнителей муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ | ежегодно | отбор проведен | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | 5.2. Заключение соглашений по результатам отбора исполнителя муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ | ежегодно | соглашения заключены | департамент образования администрации города Перми |
| 6 | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1. Оценка качества оказания муниципальных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ | не чаще чем 1 раз в год и не реже чем 1 раз в три года в отношении одной и той же организации | отчет об оценке | департамент образования администрации города Перми |
| 7 | Оценка результатов апробации | 7.1. Анализ исполнения показателей эффективности по результатам апробации | до 01.02.2024 | аналитическая справка | департамент образования администрации города Перми |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 09.08.2023 № 686

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере на территории города Перми

| № | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями | процесс | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ, которым предоставляется муниципальная поддержка | 15 единиц 2023 год | 19 единиц 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | промежуточный результат | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ | 15 единиц 2023 год | 19 единиц 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | итоговый результат | количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – апробация) | 15 единиц 2023 год | 19 единиц 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
| 2 | Увеличение охвата услугами / доступа к услугам | процесс | информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | 1 единица 2023 год | 2 единицы 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | промежуточный результат | общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации | 15 единиц 2023 год | 19 единиц 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  |  | количество юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц оказывающие услуги | 0 единиц 2023 год | 4 единицы 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | итоговый результат | общее количество потребителей муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | 7 450 человек 2023 год | 10 920 человек 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  |  | количество потребителей услуг, получивших муниципальную услугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся муниципальными учреждениями | 0 человек 2023 год | 5 000 человек 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
| 3 | Повышение качества оказанных услуг | процесс | определение перечня показателей качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | 1 единица 2023 год | 1 единица 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | процесс | создание системы мониторинга и оценки (в том числе информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | 1 единица 2023 год | 1 единица 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | процесс | наличие в администрации города Перми, осуществляющем регулирование оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | 1 единица 2023 год | 1 единица 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания государственных услуг в социальной сфере | 15 единиц 2023 год | 19 единиц 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | итоговый результат | доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением | 60 % 2023 год | 80 % 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
| 4 | Рост удовлетворенности граждан оказанием государственных услуг в социальной сфере | процесс | создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | 1 единица 2023 год | 1 единица 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | промежуточный результат | количество исполнителей услуг, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг | 15 единиц 2023 год | 19 единиц 2024 год | департамент образования администрации города Перми |
|  |  | итоговый результат | процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | 79 % 2023 год | 79,5 % 2024 год | департамент образования администрации города Перми |