



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

**О внесении изменений   
в Положение об организации проектной деятельности   
в администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми   
от 28.04.2017 г. № 327**

В целях актуализации нормативных правовых актов города Перми администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение об организации проектной деятельности   
в администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. № 327 (в ред. от 10.01.2018 № 12, от 01.04.2019 № 54-П, от 28.07.2020 № 653, от 24.12.2020 № 1323, от 23.04.2021   
№ 296, от 10.06.2022 № 463, от 20.07.2023 № 622).

2. Утвердить прилагаемые изменения в [Положение](consultantplus://offline/ref=94D8D60B8885850A14D647C65D879F3A81B89944B6D426AC46226BA6FB66D950AC6F543EC2A352B35642178F3BF6FA043C9659728A400C6AFC8E8370CFRDJ) об организации проектной деятельности в администрации города Перми, утвержденное Постановлением администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. № 327 (в ред. от 10.01.2018 № 12, от 01.04.2019 № 54-П, от 28.07.2020 № 653, от 24.12.2020 № 1323, от 23.04.2021 № 296, от 10.06.2022 № 463, от 20.07.2023 № 622).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь   
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Титяпкину В.С.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в Положение об организации проектной деятельности в администрации   
города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 28 апреля 2017 г. № 327**

1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Общие понятия:

проект администрации города Перми (далее - проект) - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов   
в условиях временных и ресурсных ограничений;

приоритетный проект администрации города Перми (далее - приоритетный проект) - ключевой проект, в том числе портфель проектов, с точки зрения достижения целей и задач социально-экономического развития города Перми;

портфель проектов - совокупность проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения целей и задач социально-экономического развития города Перми;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, планированием, реализацией, контролем и завершением проектов, приоритетных проектов;

проектное управление - планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, приоритетного проекта, направленных на эффективное достижение целей и задач проекта, приоритетного проекта;

ответственный за организацию проектной деятельности в администрации   
города Перми - первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми за которым распоряжением администрации города Перми закреплена ответственность за организацию проектной деятельности в администрации города Перми;

проектный комитет администрации города Перми (далее - проектный комитет) применяется в понятии, аналогичном понятию, применяемому в [Положении](consultantplus://offline/ref=2ADD8E642A305E1E112867D7A643EBC0B41FE50FB6DADD3A8613C2DB1FF66FCF339F0E2191EB4EEF75235E1FA9B9E64A0AA1A35E13C8FF4A757340F0NFR0G)   
о проектном комитете администрации города Перми, утвержденном Постановлением администрации города Перми от 21 марта 2017 г. № 205;

муниципальный проектный офис - функциональное подразделение администрации города Перми, ответственное за правовое, методологическое, информационно-технологическое, организационно-техническое обеспечение процессов инициации, разработки паспортов, реализации проектов, приоритетных проектов, осуществляющее мониторинг и оценку реализации проектов, приоритетных проектов;

руководитель проекта, приоритетного проекта - первый заместитель главы администрации города Перми, заместители главы администрации города Перми, руководитель аппарата администрации города Перми, руководители территориальных органов администрации города Перми (далее - руководители ТО), руководители функциональных органов (подразделений) под руководством Главы города Перми (далее - руководители ФО (ФП) под руководством Главы), которые являются ответственными за разработку паспортов и реализацию проектов, приоритетных проектов в соответствии с распоряжением администрации города Перми;

соисполнитель проекта, приоритетного проекта (далее - соисполнитель) - функциональный орган (подразделение) администрации города Перми (далее - ФО (ФП), территориальный орган администрации города Перми (далее - ТО), который принимает участие в реализации проекта, приоритетного проекта;

ответственный исполнитель проекта, приоритетного проекта (далее - ответственный исполнитель) - руководитель ФО (ФП), руководитель структурного подразделения ТО, определенный руководителем проекта, приоритетного проекта, обеспечивающий разработку паспорта и реализацию проекта, приоритетного проекта;

администратор проекта, приоритетного проекта (далее - администратор) - должностное лицо, определенное ответственным исполнителем проекта, приоритетного проекта, осуществляющее взаимодействие с муниципальным проектным офисом по процессам разработки паспорта, реализации, изменения, контроля реализации и завершения проекта, приоритетного проекта, в том числе в информационной системе управления проектами;

информационная система управления проектами (далее - ИСУП) - программный комплекс для реализации проектов, приоритетных проектов в администрации города Перми;

контрольная точка - промежуточный результат проекта, приоритетного проекта, который должен быть получен на отчетную дату, запланированную в паспорте проекта, приоритетного проекта;

контрольный целевой показатель - результат, выраженный в показателях, характеризующий достижение цели при реализации проекта, приоритетного проекта, в том числе по годам реализации;

ожидаемый конечный результат - суммарный эффект, который должен отразиться на общем социально-экономическом развитии города Перми в результате реализации проекта, приоритетного проекта;

объекты капитального строительства (далее - объекты капитального строительства) - применяется в понятии, аналогичном понятию, применяемому в [Порядке](consultantplus://offline/ref=2ADD8E642A305E1E112867D7A643EBC0B41FE50FB6D5DA3A8810C2DB1FF66FCF339F0E2191EB4EEF75235E1CAFB9E64A0AA1A35E13C8FF4A757340F0NFR0G) осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений   
в объекты муниципальной собственности города Перми, утвержденном Постановлением администрации города Перми от 10 апреля 2014 г. № 242;

коэффициент качества планирования (далее - ККП) - коэффициент, характеризующий влияние вносимых изменений в паспорт проекта, приоритетного проекта в период реализации проекта, приоритетного проекта;

функционально-целевой блок (далее - ФЦБ) - совокупность функциональных органов и (или) подразделений администрации города Перми, общее руководство (руководство) которыми осуществляет первый заместитель главы администрации города Перми, заместитель главы администрации города Перми или руководитель аппарата администрации города Перми в соответствии с распределением обязанностей между Главой города Перми и иными руководителями администрации города Перми;

2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:

«3.1. Глава города Перми:

осуществляет функции председателя проектного комитета;

принимает решение о возможности реализации проектов, приоритетных проектов;

утверждает паспорта проектов, приоритетных проектов;

принимает решение о внесении изменений в проекты, приоритетные проекты;

заслушивает результаты реализации проектной деятельности.»;

3. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:

«3.5. Руководитель проекта, приоритетного проекта:

осуществляет оперативное управление разработкой паспорта, реализацией, изменением проекта, приоритетного проекта, обеспечивая достижение целей, контрольных целевых показателей, в соответствии со сроками осуществления проекта, приоритетного проекта;

определяет ответственного исполнителя;

определяет соисполнителей;

осуществляет взаимодействие с руководителями ФО (ФП), ТО по вопросу участия функциональных органов, подразделений, территориальных органов администрации города Перми в реализации проектов, приоритетных проектов, закрепленных за руководителем проекта, приоритетного проекта.»;

4. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:

«3.7. Соисполнитель принимает участие в реализации проекта, приоритетного проекта.

Участие соисполнителя в проекте отражается в паспорте проекта, приоритетного проекта.»;

5. Пункт 11.5. изложить в следующей редакции:

«11.5. При расчете оценки учитываются изменения, оказавшие негативное влияние на срок исполнения контрольных точек проектов, приоритетных проектов, на контрольно-целевые показатели проектов, приоритетных проектов в текущем году (увеличение срока достижения, снижение планового значения, исключение или замена контрольно-целевого показателя).

При расчете оценки ККП применяется один раз, несмотря на количество изменений в отчетном периоде, оказавших негативное влияние на контрольно-целевые показатели.»;

6. Пункт 11.6. изложить в следующей редакции:

«11.6. Ежеквартальная оценка по результатам реализации проекта, приоритетного проекта в качестве ответственного исполнителя или соисполнителя рассчитывается на основании результативности выполнения контрольных точек в текущем году по состоянию на конец отчетного квартала (нарастающим итогом):

ОЦОИ = (0,6 x КТИП + 0,4 x КТПР) x ККП, где

ОЦОИ - оценка ФО (ФП), ТО по реализации проекта, приоритетного проекта;

КТИП - процент выполненных контрольных точек от запланированных в отчетном периоде по инвестиционным проектам, %;

КТПР - процент выполненных прочих контрольных точек от запланированных в отчетном периоде, %.

При наличии контрольных точек в проекте, приоритетном проекте только одного вида оценка производится по формуле:

ОЦОИ = КТ x ККП, где

КТ - процент всех выполненных контрольных точек ответственного исполнителя от запланированных в отчетном периоде, %.»;

7. Пункт 11.7. признать утратившим силу;

8. В приложении 1 изложить таблицы в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ

проектов администрации города Перми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Руководитель проекта |
| ФЦБ | | |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ФО(ФП) под руководством Главы города Перми | | |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| ТО | | |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| n |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ

приоритетных проектов администрации города Перми

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование проекта | Руководитель проекта |
| ФЦБ | | |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ФО(ФП) под руководством Главы города Перми | | |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| ТО | | |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| n |  |  |

9. В приложении 2 гриф подписи

«УТВЕРЖДАЮ

Глава города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Демкин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДАЮ

Глава города Перми

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.О. Соснин

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».