



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2023

№ 1381

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Экономическое развитие**

**города Перми», утвержденную**

**постановлением администрации**

**города Перми от 15.10.2021 № 874**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 «Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 874 (в ред. от 02.12.2021 № 1099,
от 23.12.2021 № 1202, от 18.03.2022 № 188, от 29.03.2022 № 239, от 05.05.2022
№ 340, от 01.06.2022 № 427, от 07.07.2022 № 585, от 31.08.2022 № 730,
от 08.09.2022 № 771, от 14.10.2022 № 948, от 17.10.2022 № 957, от 25.11.2022
№ 1190, от 08.12.2022 № 1265, от 26.12.2022 № 1363, от 19.01.2023 № 27,
от 14.02.2023 № 102, от 07.04.2023 № 276, от 18.05.2023 № 397, от 08.06.2023
№ 468, от 14.07.2023 № 602, от 20.07.2023 № 624, от 29.09.2023 № 927,
от 13.10.2023 № 985, от 27.11.2023 № 1305, от 05.12.2023 № 1372).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 г., но не ранее дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления
на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Перми Фурман Я.В.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 06.12.2023 № 1381

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Экономическое развитие города Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 874**

1. Приложение 1 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.1 «Содействие развитию промышленного потенциала и реализации кластерной политики» муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед.изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Задача. Стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда |
| 1.1.1.1 | Оказание содействия предприятиям и популяризация положительного опыта реализации проектов по повышению производительности труда |
| 1.1.1.1.1 | Информационная поддержка и доведение лучших практик реализации программ по повышению производительности труда крупных и средних предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики города Перми в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» |
| 1.1.1.1.1.1 | направление информации предприятиям города Перми о реализации национального проекта «Производительность труда» | ДЭПП  | 09.01.2024  | 31.12.2024  | количество проинформированных предприятий города  | ед.  | 40  | бюджет города Перми  | 0,0  |
| 1.1.1.1.1.2 | Вовлечение предприятий города Перми в реализацию национального проекта «Производительность труда» | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2 | Оказание поддержки при подготовке кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий – участников национального проекта |
| 1.1.1.2.1 | Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение конференций |
| 1.1.1.2.1.1 | Прием заявок от организаций | ДЭПП | 01.04.2024 | 31.07.2024 | количество принятых заявок | ед. | не менее 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.2 | Рассмотрение комиссией заявок и документов организаций на соответствие критериям конкурсного отбора | ДЭПП | 01.08.2024 | 20.08.2024 | количество подготовленных протоколов по итогам рассмотрения заявок и документов организаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.3 | Заключение договора с получателем субсидии | ДЭПП | 21.08.2024 | 27.08.2024 | количество заключенных договоров | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.4 | Рассмотрение отчетов о проведении конференций получателями субсидий | ДЭПП | 01.11.2024 | 14.11.2024 | количество рассмотренных отчетов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.5 | Предоставление субсидии | ДЭПП | 15.11.2024 | 28.11.2024 | количество участников конференций по направлениям: повышение производительности труда, стратегический менеджмент, инновации и цифровизация в промышленности | ед.  | 150  | бюджет города Перми | 237,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 |
| 1.1.1.3 | Организация мероприятий, направленных на поддержку занятости работников предприятий и организаций города Перми и снижение напряженности на рынке труда |
| 1.1.1.3.1 | Участие в работе городской межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности на рынке труда в городе Перми (далее – комиссия) |
| 1.1.1.3.1.1 | Рассмотрение комиссией фактов социальной напряженности и невыплаты заработной платы в городе Перми | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество подготовленных протоколов комиссии | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.2 | Мониторинг численности работников и учета рабочих мест на предприятиях и организациях города Перми |
| 1.1.1.3.2.1 | Анализ результатов мониторинга численности работников  | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество статистических отчетов | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.3.2.2 | Анализ результатов учета рабочих мест на предприятиях и организациях города Перми | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество подготовленных аналитических записок | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 |
| 1.1.2 | Задача. Содействие в расширении кооперационных связей крупных предприятий с малыми предприятиями |
| 1.1.2.1 | Содействие в вовлечении предприятий (организаций) в промышленную кооперацию, в том числе предприятий – участников кластеров |
| 1.1.2.1.1 | Проведение мероприятий по информированию (организаций) о возможности участия в промышленной кооперации |
| 1.1.2.1.1.1 | Размещение информационных сообщений о мероприятиях Центра промышленной кооперации Пермского края на Инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте МКУ  | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных сообщений | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.2.1.2 | Продвижение механизма субконтрактации |
| 1.1.2.1.2.1 | Проведение встреч, семинаров, лекций, вебинаров с предприятиями города и СМСП  | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных встреч, семинаров, лекций, вебинаров | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 237,500 |

2. Приложение 2 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед.изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Задача. Содействие в развитии муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) |
| 1.2.1.1 | Оценка возможности (невозможности) реализации инвестиционного проекта на принципах МЧП |
| 1.2.1.1.1 | Подготовка заключений о возможности (невозможности) реализации инвестиционного проекта на принципах МЧП |
| 1.2.1.1.1.1 | Рассмотрение документов по объектам муниципальной собственности города Перми в целях подготовки заключений | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество подготовленных заключений | ед. | 7 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2 | Обеспечение участников рынка актуальной информацией о проектах, возможных к реализации на территории города Перми на основе МЧП, концессионных соглашений |
| 1.2.1.2.1 | Формирование и публикация перечня объектов, строительство / реконструкция которых может быть осуществлено с привлечением частных инвесторов, на Инвестиционном портале города Перми в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 1.2.1.2.1.1 | Формирование и опубликование на Инвестиционном портале города Перми перечней объектов для заключения соглашений о МЧП, концессионных соглашений | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество сформированных и опубликованных перечней | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.1.2.2 | Оказание консультативной поддержки субъектам инвестиционной деятельности при реализации инвестиционных проектов с применением механизма МЧП / концессионных соглашений |
| 1.2.1.2.2.1 | Проведение консультаций с потенциальными инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов с применением механизма МЧП / концессионных соглашений | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных консультаций с инвесторами по вопросам подбора инвестиционных площадок | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2 | Задача. Продвижение города Перми в качестве территории для инвестиций |
| 1.2.2.1 | Организация мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата для реализации проектов и привлечения инвестиций в город Пермь |
| 1.2.2.1.1 | Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Пермского края по поиску и привлечению российских и иностранных инвесторов |
| 1.2.2.1.1.1 | Проведение совещаний, рабочих встреч с Агентством инвестиционного развития Пермского края по поиску и привлечению российских и иностранных инвесторов | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных совещаний, рабочих встреч  | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.2 | Экспертно-консультационное сопровождение и предоставление доступа к информационно-аналитическим ресурсам в сфере МЧП |
| 1.2.2.1.2.1 | Заключение муниципального контракта по экспертно-консультационному сопровождению в сфере МЧП | ДЭПП | 03.06.2024 | 28.06.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| ДЭПП | 01.07.2024 | 30.09.2024 | количество оказанных экспертно-консуль-тационных услуг | ед. | 26 | бюджет города Перми | 99,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 99,000 |
| 1.2.2.1.3 | Сопровождение инвестиционного проекта по принципу «одного окна» |
| 1.2.2.1.3.1 | Формирование перечня инвестиционных площадок (свободных земельных участков) с указанием имеющейся инфраструктуры | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество инвестиционных площадок  | ед. | 27 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.3.2 | Актуализация перечня инвестиционных площадок и размещение на Инвестиционном портале города Перми | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных перечней инвестиционных площадок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.3.3 | Подбор инвестиционных площадок для предложения инвесторам | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество инвесторов, которым предложены инвестиционные площадки с целью развития проектов на территории города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.3.4 | Взаимодействие с инвесторами и функциональными органами администрации города Перми по реализации инвестиционных проектов | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение, в том числе по принципу «одного окна» | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.4 | Проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА |
| 1.2.2.1.4.1 | Подготовка заключений об ОРВ проектов муниципальных НПА в случаях, предусмотренных действующим законодательством | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | доля своевременно подготовленных заключений к общему количеству проектов НПА, поступивших на ОРВ | % | 100 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.4.2 | Проведение экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствии с планом проведения экспертизы на 2024 год  | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | доля подготовленных экспертиз к общему количеству НПА, включенных в план | % | 100 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.4.3 | Формирование плана проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2025 год | ДЭПП | 01.11.2024 | 20.12.2024 | наличие плана проведения экспертизы муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.2.2.1.5 | Обновление инвестиционного паспорта города Перми, инвестиционного портала города Перми, изготовление информационных материалов, организация форумов, презентационных мероприятий  |
| 1.2.2.1.5.1 | Заключение муниципальных контрактов на проведение мероприятий по обновлению информации инвестиционного паспорта города Перми и изготовление брошюр «Инвестиционный паспорт города Перми», информационных материалов | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество изготовленных брошюр | ед. | 100 | бюджет города Перми | 153,700 |
| количество изготовленных информационных материалов | ед. | 100 | бюджет города Перми | 15,000 |
| 1.2.2.1.5.2 | Заключение муниципальных контрактов на проведение мероприятий по обновлению инвестиционного портала города Перми | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 109,700 |
| 1.2.2.1.5.3 | Организация форумов, презентационных мероприятий | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество организованных форумов, презентационных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 382,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 661,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 760,0 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 760,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 760,0 |

3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.3 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия (мероприятия / объекта по подпрограмме). Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед.изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Задача. Развитие инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства |
| 1.3.1.1 | Предоставление информационной и консультационной поддержки СМСП |
| 1.3.1.1.1 | Стимулирование развития предпринимательской деятельности |
| 1.3.1.1.1.1 | Организация информационной и консультационной поддержки СМСП | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, оказывающих информационную и консультационную поддержку СМСП | ед. | 1 | бюджет города Перми | 8 697,300 |
| 1.3.1.1.1.2 | Предоставление индивидуальных консультаций СМСП | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество предоставленных индивидуальных консультаций СМСП | ед. | 80 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.3 | Проведение мероприятий по основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, в том числе построению бизнес-моделей | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий | ед. | 50 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.4 | Проведение мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий | ед. | 6 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.5 | Проведение обучающих семинаров в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных семинаров | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.1.6 | Размещение информационных сообщений в сети Интернет, в том числе на сайте МКУ | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных сообщений | ед. | 80 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8 697,300 |
| 1.3.1.1.2 | Взаимодействие по вопросам развития малого и среднего предпринимательства |
| 1.3.1.1.2.1 | Организация и проведение заседаний Координационного совета по развитию СМСП | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных заседаний | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.2 | Подготовка информации об участии и проведении мероприятий Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края (далее – Агентство) | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество подготовленных информаций | ед. | 24 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.3 | Направление информаций для размещения на региональных информационных ресурсах, в том числе в разделе «Управляем вместе для бизнеса» интерактивного портала «Управляем вместе» | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество направленных информаций | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.1.2.4 | Направление запросов-информаций по вопросам ведения Единого реестра СМСП, развития института самозанятости в рамках взаимодействия с ИФНС по Пермскому краю | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество направленных запросов-информаций | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8 697,300 |
| 1.3.1.2 | Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане) |
| 1.3.1.2.1 | Организация мероприятий по включению объектов в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам (далее – Перечень) |
| 1.3.1.2.1.1 | Формирование презентации объектов, включенных и планируемых к включению в Перечень | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество сформированных презентаций | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.2.1.2 | Мониторинг объектов муниципального имущества, подлежащих для включения в Перечень | ДЭПП | 09.01.2024 | 01.07.2024 | количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.2.1.3 | Направление в уполномоченный орган администрации города Перми предложений по включению объектов в Перечень | ДЭПП | 01.07.2024 | 30.08.2024 | количество направленных информаций по включению объектов в Перечень | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.1.2.2 | Предоставление оборудованных рабочих мест резидентам МКУ |
| 1.3.1.2.2.1 | Организация рабочих мест резидентам МКУ | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество оборудованных рабочих мест | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8 697,300 |
| 1.3.2 | Задача. Популяризация предпринимательства |
| 1.3.2.1 | Формирование положительного образа предпринимателя |
| 1.3.2.1.1 | Выявление предпринимательских способностей и мотивации к созданию собственного бизнеса у лиц, имеющих предпринимательский потенциал |
| 1.3.2.1.1.1 | Предоставление индивидуальных консультаций по вопросам создания собственного бизнеса | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество предоставленных индивидуальных консультаций | ед. | 150 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.2 | Проведение офлайн-мероприятий | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных офлайн-мероприятий | ед. | 30 | бюджет города Перми | 0,0 |
| МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество участников офлайн-мероприятий | чел. | 300 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.3 | Проведение онлайн-мероприятий  | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных онлайн-мероприятий | ед. | 60 | бюджет города Перми | 0,0 |
| МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество просмотров онлайн-мероприятий | ед. | 55 000 | бюджет города | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.4 | Проведение мастер-классов, направленных на развитие профессиональных компетенций | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мастер-классов | ед. | 5 | бюджет города | 0,0 |
| МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество участников мастер-классов | чел. | 50 | бюджет города | 0,0 |
| 1.3.2.1.1.5 | Проведение мероприятий для учащихся образовательных учебных заведений по вопросам формирования предпринимательских компетенций и качеств | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.2 | Организация мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан |
| 1.3.2.1.2.1 | Проведение семинаров по рассмотрению ключевых параметров специального налогового режима | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных семинаров | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.3 | Реализация информационной кампании по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 1.3.2.1.3.1 | Сбор и обобщение информации по проведенным и планируемым мероприятиям по популяризации предпринимательства, по реализации успешных Стартап проектов для проведения информационной кампании | ДЭППМКУ | 09.01.2024 | 30.03.2024 | количество подготовленных информаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.3.2 | Размещение информации в сети Интернет, в том числе на официальном сайте МКУ, Инвестиционном портале города Перми | ДЭПП | 01.04.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных информаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.3.3 | Опубликование информации о реализации успешных Стартап проектов  | ДЭПП | 01.04.2024 | 31.12.2024 | количество публикаций | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.3.4 | Разработка анкеты по выявлению предпринимательского потенциала | ДЭПП | 01.06.2024 | 30.06.2024 | количество разработанных анкет | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.3.5 | Проведение анкетирования СМСП и физических лиц | МКУ | 01.07.2024 | 30.09.2024 | количество охваченных лиц | чел. | 200 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.2.1.3.6 | Обобщение результатов анкетирования в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес к осуществлению предпринимательской деятельности | ДЭПП | 01.10.2024 | 31.12.2024 | количество подготовленных аналитических записок | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.3 | Задача. Развитие инновационного предпринимательства |
| 1.3.3.1 | Реализация мероприятий, направленных на формирование инновационного мышления и компетенций у субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.3.3.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства |
| 1.3.3.1.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на проведение мероприятий «Дни Пермского бизнеса» | ДЭПП | 09.01.2024 | 30.11.2024 | количество заключенных контрактов | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий | ед. | 2 | бюджет города Перми | 1 672,700 |
| ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество участников мероприятий «Дни пермского бизнеса» | чел. | 3 000 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 672,700 |
| 1.3.3.1.2 | Реализация мероприятий по вовлечению малого наукоемкого предпринимательства в создание новых и обновление существующих высокотехнологичных производств |
| 1.3.3.1.2.1 | Заключение муниципальных контрактов на проведение семинаров в области инноваций и промышленного производства в рамках участия в федеральных программах  | ДЭПП  | 09.01.2024  | 30.03.2024  | количество заключенных муниципальных контрактов  | ед.  | 1 | бюджет города Перми  | 0,0  |
| ДЭПП | 01.04.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных семинаров  | ед. | 10 | бюджет города Перми | 200,000 |
| ДЭПП | 01.04.2024 | 31.12.2024 | количество участников семинаров | чел. | 130 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.3.3.1.2.2 | Мониторинг проектов, по которым принято решение о предоставлении гранта победителям федеральных конкурсов | ДЭПП | 01.04.2024 | 31.12.2024 | количество проектов, по которым принято решение о предоставлении гранта | ед. | 17 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 200,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 872,700 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 872,700 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 10 570,000 |

4. Приложение 4 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.4 «Развитие потребительского рынка» муниципальной**

**программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Задача. Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 1.4.1.1 | Организация мероприятий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, организованными местами отдыха людей у воды |
| 1.4.1.1.1 | Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в соответствии со Схемой размещения нестационарных объектов (далее – Схема НТО), автостоянок открытого типа (далее – АСОТ) на территории города Перми |
| 1.4.1.1.1.1 | Разработка, согласование и обеспечение утверждения изменений в Схему НТО | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | наличие актуализированной Схемы НТО | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.1.1.1.2 | Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договора на размещение НТО | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество сформированных лотов | ед. | 46 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.1.1.1.3 | Заключение договоров на размещение НТО | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных договоров на размещение НТО | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.1.1.1.4 | Размещение АСОТ на основании договоров аренды | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных АСОТ на основании договоров аренды | ед. | 80 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2 | Задача. Упорядочение размещения рекламных конструкций (далее – РК), нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми (далее – ОПР) |
| 1.4.2.1 | Организация мероприятий по размещению ОПР в соответствии с действующим законодательством |
| 1.4.2.1.1 | Установка РК в соответствии со Схемой размещения рекламных конструкций (далее – Схема РК) |
| 1.4.2.1.1.1 | Разработка, согласование и обеспечение утверждения изменений в Схему РК | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | наличие актуализированной Схемы РК | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.1.2 | Формирование лотов для проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию РК | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество сформированных лотов | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.1.3 | Заключение договоров на установку и эксплуатацию РК | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию РК | ед. | 13 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.2 | Обследование ОПР, размещенных на территории города Перми, на предмет соответствия действующему законодательству |
| 1.4.2.1.2.1 | Осмотр и проверка НТО на предмет соблюдения условий договора НТО | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных осмотров НТО | ед. | 360 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.2.2 | Осмотр и проверка РК на предмет соблюдения условий договора РК | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных осмотров РК | ед. | 550 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.3 | Мониторинг и учет ОПР |
| 1.4.2.1.3.1 | Техническое сопровождение автоматизированной системы «Объекты потребительского рынка» | УИТ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество информационных систем, обеспечивающих учет ОПР, в отношении которых осуществляется техническое сопровождение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 354,500 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 354,500 |
| 1.4.2.1.4 | Проведение мероприятий по ликвидации самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР на территории города Перми и принятию мер административного воздействия к нарушителям в сфере потребительского рынка |
| 1.4.2.1.4.1 | Сбор и анализ информации от территориальных органов администрации города Перми о практике составления протоколов в соответствии с Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проанализированных информаций | ед. | 408 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.4.2 | Подготовка сводной информации о практике составления протоколов в соответствии с Законом Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» | ДЭПП | 16.01.2024 | 31.12.2024 | количество сводных информаций (еженедельно) | ед. | 51 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.4.3 | Демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР | МКУ «СМИ» | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество демонтированных ОПР | ед. | 117 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.5 | Реализация мероприятий по снижению задолженности по договорам на установку и эксплуатацию РК, на размещение НТО |
| 1.4.2.1.5.1 | Организация работы в соответствии с Программой по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по неналоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 15.02.2013 № 81  | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий по снижению задолженности | ед. | 9 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.5.2 | Формирование отчета по снижению задолженности и направление в департамент финансов администрации города Перми | ДЭПП | 01.04.2024 | 31.12.2024 | количество подготовленных отчетов по снижению задолженности (ежеквартально) | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.2.1.6 | Информирование субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, о правилах размещения объектов потребительского рынка и последствиях их самовольного размещения |
| 1.4.2.1.6.1 | Размещение информационных сообщений на инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте администрации города Перми, в средствах массовой информации | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных информационных сообщений | ед. | 20 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 354,500 |
| Итого по задаче 1.4.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 354,500 |
| 1.4.3 | Задача. Популяризация сферы торговли и услуг |
| 1.4.3.1 | Организация мероприятий по развитию рынка товаров и услуг |
| 1.4.3.1.1 | Развитие общедоступной сети предприятий общественного питания, включая сеть быстрого питания |
| 1.4.3.1.1.1 | Рассмотрение мотивированных предложений по включению в Схему НТО объектов общественного питания, включая сеть быстрого питания | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество рассмотренных мотивированных предложений | ед. | 31 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.1.2 | Повышение социальной ориентации торговли |
| 1.4.3.1.2.1 | Проведение мониторинга цен на социально-значимые товары | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество пояснительных записок по результатам проведенного мониторинга  | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.1.2.2 | Проведение семинаров по вопросам развития социального предпринимательства в сфере торговли и услуг | МКУ | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных семинаров | ед. | 4 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.1.3 | Повышение привлекательности торговой деятельности в удаленных районах города |
| 1.4.3.1.3.1 | Актуализация перечней территорий города с низким уровнем обеспеченности услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество актуальных перечней | ед. | 8 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.1.3.2 | Рассмотрение мотивированных предложений по включению в Схему НТО объектов в удаленных районах города | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество рассмотренных мотивированных предложений | ед. | 10 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.1.4 | Информирование о мероприятиях в сфере развития рынка товаров и услуг |
| 1.4.3.1.4.1 | Размещение информационных сообщений на инвестиционном портале города Перми, на официальном сайте администрации города Перми, в средствах массовой информации | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных информационных сообщений | ед. | 36 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.2 | Организация мероприятий по проведению мониторинга функционирующих объектов потребительского рынка города Перми: торговых предприятий, рынков, предприятий общественного питания и бытового обслуживания (далее – стационарные ОПР) |
| 1.4.3.2.1 | Анализ фактического состояния сферы потребительского рынка города Перми (объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания) |
| 1.4.3.2.1.1 | Проведение мониторинга функционирующих стационарных ОПР | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество аналитических записок о фактическом состоянии сферы потребительского рынка города Перми | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.2.2 | Определение тенденций развития стационарных ОПР с учетом изменений спроса населения |
| 1.4.3.2.2.1 | Рассмотрение проектов планировки / межевания территории и формирование предложений по размещению объектов потребительского рынка | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество сформированных предложений по размещению объектов потребительского рынка | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.2.2.2 | Размещение информационных сообщений для СМСП по развитию рынка товаров и услуг, размещенные на Инвестиционном портале города Перми, официальном сайте МКУ | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных информационных сообщений | ед. | 16 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.2.2.3 | Формирование аналитической информации по развитию отраслей потребительского рынка города Перми | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество сформированных аналитических информаций | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.3 | Организация мероприятий по проведению конкурса среди предприятий города Перми |
| 1.4.3.3.1 | Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий города Перми к Новому году (далее – конкурс) |
| 1.4.3.3.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на закупку товаров (работ, услуг) для победителей и участников конкурса | ДЭПП | 09.01.2024 | 30.11.2024 | количество заключенных контрактов  | ед. | 2 | бюджет города Перми | 462,000 |
| 1.4.3.3.1.2 | Прием заявок на участие в конкурсе и оценка участников | ТО | 20.11.2024 | 20.12.2024 | количество рассмотренных заявок | ед. | 108 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.3.1.3 | Заседание организационного комитета по подготовке и проведению конкурса | ДЭПП | 20.12.2024 | 27.12.2024 | количество протоколов организационного комитета по подготовке и проведению конкурса | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.3.3.1.4 | Подведение итогов конкурса | ДЭПП | 20.12.2024 | 27.12.2024 | количество победителей конкурса | ед. | 12 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 462,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 462,000 |
| Итого по задаче 1.4.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 462,000 |
| 1.4.4 | Задача. Организация и проведение ярмарочных мероприятий на территории города Перми |
| 1.4.4.1 | Организация мероприятий по обеспечению потребности населения города Перми в товарах (работах, услугах) |
| 1.4.4.1.1 | Проведение на территории города Перми ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (далее – ярмарка) |
| 1.4.4.1.1.1 | Формирование и актуализация Плана проведения ярмарок на территории города Перми | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | наличие актуализированного Плана проведения ярмарок | есть / нет | есть | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.4.1.1.2 | Организация и проведение ярмарочных дней | МКУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных ярмарочных дней | ед. | 206 | бюджет города Перми | 8 461,000 |
| МКУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество торговых мест, организованных на ярмарочных днях | ед. | 4 120 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 8 461,000 |
| 1.4.4.1.2 | Содействие в развитии продаж фермерской (экологически чистой) продукции |
| 1.4.4.1.2.1 | Взаимодействие с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, фермерскими хозяйствами в целях реализации фермерской (экологически чистой) продукции на ярмарках | МКУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество торговых мест, предоставленных фермерским хозяйствам на ярмарках | ед. | 2 487 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.4.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.4.4.1.3 | Предоставление торговых мест в нестационарных торговых объектах физическим лицам, занимающимся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также изготовленные ими товары народных промыслов |
| 1.4.4.1.3.1 | Техническое обслуживание торговых прилавков | МКУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных торговых прилавков | ед. | 79 | бюджет города Перми | 1 955,100 |
| 1.4.4.1.3.2 | Предоставление торговых мест в торговых прилавках | МКУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество предоставленных торговых мест | ед. | 158 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.4.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 955,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 10 416,100 |
| Итого по задаче 1.4.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 10 416,100 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 12 232,600 |

5. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«**ПЛАН-ГРАФИК**

**подпрограммы 1.5 «Развитие туризма в городе Перми»**

**муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения / расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| наименование | ед. изм. | значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Задача. Содействие развитию туристического потенциала города Перми |
| 1.5.1.1 | Содействие формированию туристических предложений и проведению информационной кампании по их продвижению |
| 1.5.1.1.1 | Взаимодействие по вопросам продвижения туристических продуктов на территории города Перми |
| 1.5.1.1.1.1 | Проведение заседаний Координационного совета по туризму и туристской деятельности в городе Перми | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество подготовленных протоколов заседаний | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.5.1.1.2 | Оказание содействия предпринимателям в сфере туризма в продвижении туристических предложений |
| 1.5.1.1.2.1 | Проведение совещаний по вопросам разработки новых программ и туристических маршрутов | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество подготовленных протоколов совещаний | ед. | 3 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.5.1.1.2.2 | Организация работы по участию предпринимателей города Перми в сфере туризма в специализированных туристских форумах | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество специализированных туристских форумов, в которых принято участие | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.5.1.1.3 | Информирование о туристских ресурсах города Перми |
| 1.5.1.1.3.1 | Размещение информационных сообщений в информационно-телекоммуни-кационной сети Интернет | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество размещенных сообщений | ед. | 60 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.5.1.2 | Популяризация города Перми как привлекательного объекта историко-культурного, круизного, промышленного и событийного туризма |
| 1.5.1.2.1 | Аренда помещения для организации стенда города на форумах, выставках, организация и проведение презентационных мероприятий, организация пресс-тура, изготовление, распространение информационных материалов в сфере туризма |
| 1.5.1.2.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на изготовление, распространение информационных материалов в сфере туризма | ДЭПП | 09.01.2024 | 30.03.2024 | количество заключенных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| ДЭПП | 01.04.2024 | 31.12.2024 | количество видов информационных материалов | ед. | 3 | бюджет города Перми | 401,000 |
| 1.5.1.2.1.2 | Заключение муниципальных контрактов на аренду помещения для организации стенда города на форумах, выставках, на организацию презентационных мероприятий, организация пресс-тура | ДЭПП | 09.01.2024 | 30.11.2024 | количество организованных стендов города на форумах, выставках, в которых принято участие | ед. | 3 | бюджет города Перми | 2 200,0 |
| 1.5.1.2.1.3 | Организация пресс-тура для журналистов средств массовой информации | ДЭПП | 01.05.2024 | 30.06.2024 | количество организованных пресс-туров с участием журналистов средств массовой информации | ед. | 1 | бюджет города Перми | 650,0 |
| 1.5.1.2.1.4 | Организация презентационных мероприятий | ДЭПП | 01.08.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных презентационных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 400,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 651,000 |
| 1.5.1.2.2 | Создание и актуализация событийного календаря на территории города Перми с размещением его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 1.5.1.2.2.1 | Формирование событийного календаря | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество сформированных календарей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.5.1.2.2.2 | Опубликование событийного календаря в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество опубликований | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.5.1.2.3 | Взаимодействие с туроператорами города Перми по развитию круизного туризма в городе |
| 1.5.1.2.3.1 | Проведение совещаний, рабочих встреч, круглых столов с предпринимателями в сфере круизного туризма | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных совещаний | ед. | 2 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 651,000 |
| 1.5.1.3 | Содействие в вовлечении и поддержка малого и среднего предпринимательства в развитии туристического сектора |
| 1.5.1.3.1 | Оказание информационно-консультационной поддержки малому и среднему предпринимательству в развитии туристического сектора |
| 1.5.1.3.1.1 | Формирование информационно-консультационных сообщений для субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма | ДЭПП | 09.01.2024 | 31.12.2024 | количество направленных информационно-консультационных сообщений  | ед. | 5 | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 651,000 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 651,000 |