Строительство



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2023

№ 1399

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие системы жилищно-**

**коммунального хозяйства**

**в городе Перми», утвержденную
постановлением администрации
города Перми от 20.10.2021 № 924**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г.
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября
2021 г. № 924 (в ред. от 14.02.2022 № 83, от 12.04.2022 № 269, от 13.04.2022
№ 274, от 02.06.2022 № 441, от 15.06.2022 № 476, от 20.07.2022 № 616,
от 16.08.2022 № 691, от 01.09.2022 № 734, от 29.09.2022 № 867, от 30.09.2022
№ 888, от 20.10.2022 № 1034, от 25.11.2022 № 1188, от 30.11.2022 № 1219,
от 16.12.2022 № 1309, от 28.12.2022 № 1401, от 31.01.2023 № 55, от 16.02.2023
№ 109, от 14.04.2023 № 301, от 18.05.2023 № 403, от 06.06.2023 № 460,
от 04.08.2023 № 670, от 04.10.2023 № 945, от 18.10.2023 № 1067).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления
на официальном сайте муниципального образования город Пермь
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.12.2023 № 1399

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 211 577,97480 | 12 712 430,51316 | 1 129 802,19920 | 488 356,162 | 337 927,000 |
| бюджет города Перми | 1 490 659,88519 | 1 317 571,61997 | 1 012 342,57145 | 488 356,162 | 337 927,000 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 91 292,84400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 618 893,72854 | 440 861,53074 | 49 682,84332 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,50000 | 67 705,40000 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 3 102 024,36107 | 10 461 152,03000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 383 123,59550 | 1 092 836,77531 | 348 627,60453 | 152 630,362 | 1 551,400 |
| бюджет города Перми | 254 327,57043 | 208 533,93484 | 277 287,37800 | 152 630,362 | 1 551,400 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569,67700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,50000 | 67 705,40000 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 128 796,02507 | 646 894,43000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 51 344,80397 | 67 808,98032 | 17 403,00200 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| бюджет города Перми | 42 398,49677 | 21 689,57910 | 17 403,00200 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| бюджет Пермского края | 8 946,30720 | 46 119,40122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 143 684,73200 | 120 392,17686 | 136 545,60000 | 136 545,600 | 136 545,600 |
| бюджет города Перми | 143 684,73200 | 120 044,97686 | 136 545,60000 | 136 545,600 | 136 545,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 56 065,59200 | 197 303,96062 | 145 289,58800 | 139 198,500 | 139 848,300 |
| бюджет города Перми | 56 065,59200 | 197 020,50362 | 145 289,58800 | 139 198,500 | 139 848,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,45700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 4 577 359,25133 | 11 234 088,61927 | 435 817,00345 | 53 584,600 | 53 584,600 |
| бюджет города Перми | 994 183,49399 | 770 282,62555 | 435 817,00345 | 53 584,600 | 53 584,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 384 210,73400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 973 228,33600 | 9 814 257,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства
в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2 | выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 95 156,238 | 53 916,762 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 105 613,338 | 53 916,762 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.1.11.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.7 | площадь земельного участка, представленного на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | м2 | - | 557 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 14,976 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 9 350,000 | 227 310,29931 | 74 504,56653 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 9 350,000 | 16 471,56584 | 3 164,340 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,500 | 67 705,400 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 279 862,41050 | 1 086 094,84831 | 330 175,20453 | 151 078,962 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 204 066,38543 | 204 622,76584 | 258 834,978 | 151 078,962 | 0,0 |
| бюджет города Перми (софинанси-руемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 23 738,919 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,500 | 67 705,400 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 75 796,02507 | 646 894,430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа | км | 2,2 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 28 204,07447 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 45 916,289 | 2 830,758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 830,758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 45 916,289 | 2 830,758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 830,758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь объектов, по которым уплачен земельный налог | кв. м | 162 615 | 162 615 | 162 615 | 162 615 | 162 615 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 3 176,800 | 2 067,806 | 1 552,400 | 1 551,400 | 1 551,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 176,800 | 2 067,806 | 1 552,400 | 1 551,400 | 1 551,400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3 176,800 | 2 067,806 | 1 552,400 | 1 551,400 | 1 551,400 |

2.8. строки 1.1.1.5.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.5.1.1 | количество заявок на подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 15 | 26 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1 168,096 | 1 715,990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 2 | - | - | - | ДСП | бюджет города Перми | 0,0 | 127,373 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 168,096 | 1 843,363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 168,096 | 1 843,363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 383 123,59550 | 1 092 836,77531 | 331 727,60453 | 152 630,362 | 1 551,400 |
| бюджет города Перми | 254 327,57043 | 208 533,93484 | 260 387,378 | 152 630,362 | 1 551,400 |
| бюджет города Перми (софинанси-руемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569,677 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,500 | 67 705,400 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 128 796,02507 | 646 894,430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 383 123,59550 | 1 092 836,77531 | 348 627,60453 | 152 630,362 | 1 551,400 |
| бюджет города Перми | 254 327,57043 | 208 533,93484 | 277 287,378 | 152 630,362 | 1 551,400 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569,677 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,500 | 67 705,400 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 128 796,02507 | 646 894,430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.10. в приложении:

2.10.1. в таблице 2 строку 17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 18 октября 2023 г. № 13 |

2.10.2. в таблице 3:

2.10.2.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018, 2024, 2025 |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 |

2.10.2.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2024 | 2025 |
| бюджет города Перми | 164 305,917 | 4 775,817 | 105 613,338 | 53 916,762 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2018 |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2024 |
| выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | 1 | 2025 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2026 |

2.10.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 18 октября 2023 г. № 13 |

2.10.2.4. строку 19 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка проектной документации | 2018 |
| выполнение землеустроительных работ | 2018 |
| корректировка проектной документации | 2024 |
| строительство водопроводных сетей | 2024-2025 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2026 |

2.10.3. в таблице 5:

2.10.3.1. строку 12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 |

2.10.3.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| выполненные проектно-изыскательные работы | ед. | 1 | 2011-2012 |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2014 |
| протяженность реконструируемой сети | п. км | 8,0 | 2014-2017 |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2019, 2020 |
| акт выполненных работ (1 очередь) | ед. | 1 | 2024, 2025 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2026 |

2.10.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 18 октября 2023 г. № 13 |

 2.10.3.4. строку 19 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| проектно-изыскательные работы | 2011-2012 |
| разработка проектной документации (1 очередь) | 2014 |
| корректировка проектной документации (1 очередь) | 2019,2020 |
| реконструкция сетей водоотведения | 2014-2017, 2024, 2025 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2026 |

2.10.4. в таблице 11 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 311 164,86584 |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| бюджет города Перми | 28 985,90584 | 9 350,000 | 16 471,56584 | 3 164,340 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 282,22316 | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 |
| бюджет Пермского края | 14 094,83684 | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 |
| бюджет Российской Федерации | 26 7801,900 | 0,0 | 200 096,500 | 67 705,400 |

2.10.5. таблицу 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Голый Мыс) |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Голый Мыс |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2010, 2014, 2023 |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9 818,441 |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | 2010 год | 2014 год | 2023 год |
| бюджет города Перми | 9 818,441 | 1 668,431 | 5 319,252 | 2 830,758 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2010 |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2023 |
| протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | - | 2014 |
| 16 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. № 59-1-5-0235-10 |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 17 октября 2023 г. № 12 |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. № 7-БК |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка проектной документации | 2010 |
| производство строительно-монтажных работ | 2014 |
| корректировка проектной документации | 2023 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства
в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.1 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 560,317 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 35 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 853,350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 26 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 090,018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 209,601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 61 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 725,13848 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 49 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 360,310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 795,300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 419,683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 24 | 24 | 24 | 24 | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 979,643 | 555,400 | 489,000 | 489,000 |
| ед. | - | 37 | 37 | 37 | 37 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 338,57246 | 1 339,400 | 1 179,000 | 1 179,000 |
| ед. | - | 26 | 26 | 26 | 26 | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 648,097 | 1 188,500 | 1 046,000 | 1 046,000 |
| ед. | - | 11 | 11 | 11 | 11 | АЛР | бюджет города Перми | 0,0 | 394,945 | 200,500 | 179,100 | 179,100 |
| ед. | - | 61 | 64 | 64 | 64 | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 2 453,885 | 1 375,600 | 1 211,000 | 1 211,000 |
| ед. | - | 50 | 50 | 50 | 50 | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 2 581,163 | 1 715,000 | 1 510,000 | 1 510,000 |
| ед. | - | 22 | 22 | 22 | 22 | АСР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 228,199 | 889,600 | 783,000 | 783,000 |
| ед. | - | 9 | 9 | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 568,291 | 409,200 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | ед. | 237 | 240 | 243 | 234 | 243 | X | бюджет города Перми | 7 055,46248 | 11 192,79546 | 7 673,200 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7 013,71748 | 11 192,79546 | 7 673,200 | 6 397,100 | 6 397,100 |

3.2. строки 1.2.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.1 | количество обустроенных, приведенных в нормативное состояние, ликвидированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 007,631 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 389,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 870,83953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 24 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 8 365,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 376,18202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 777,728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 018,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 608,922 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 9 | 5 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 2 798,43446 | 1 998,858 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 4 | 5 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 3 200,000 | 4 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 4 | 4 | - | - | АМЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 2 063,550 | 1 594,395 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | - | 1 | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 598,120 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 6 | 6 | - | - | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 834,839 | 1 538,429 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | ед. | 46 | 23 | 21 | - | - | X | бюджет города Перми | 17 414,18055 | 9 896,82346 | 9 729,802 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17 414,18055 | 9 896,82346 | 9 729,802 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 24 427,89803 | 21 089,61892 | 17 403,002 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 24 427,89803 | 21 089,61892 | 17 403,002 | 6 397,100 | 6 397,100 |

3.4. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 51 344,804 | 67 808,98032 | 17 403,002 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| бюджет города Перми | 42 398,497 | 21 689,57910 | 17 403,002 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| бюджет Пермского края | 8 946,307 | 46 119,40122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество проведенных форумов | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 565,950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество проведенных лекционных занятий | ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 655,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 565,950 | 655,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 565,950 | 655,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 565,950 | 655,000 | 735,000 | 735,000 | 735,000 |

4.2. строки 1.3.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | количество исполненных судебных решений о возмещении судебных расходов | ед. | - | 3 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 9 064,70204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 46 118,782 | 22 389,97686 | 38 810,600 | 38 810,600 | 38 810,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 46 118,782 | 22 389,97686 | 38 810,600 | 38 810,600 | 38 810,600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 46 118,782 | 22 389,97686 | 38 810,600 | 38 810,600 | 38 810,600 |

4.3. строку 1.3.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3.1.1.1 | количество выполненных заявок по благо-устройству придомовой территории | ед. | 8 | 10 | 25 | 25 | 25 | АЛР | бюджет города Перми | 4 409,100 | 4 409,100 | 4 409,100 | 4 409,100 | 4 409,100 |
| ед. | 10 | 12 | 26 | 26 | 26 | АСР | бюджет города Перми | 18 633,100 | 19 833,100 | 18 633,100 | 18 633,100 | 18 633,100 |
| ед. | 32 | 23 | 46 | 46 | 46 | АМР | бюджет города Перми | 14 500,22659 | 15 090,500 | 15 940,500 | 15 940,500 | 15 940,500 |
| бюджет города Перми (неис-пользованные ассигно-вания отчетного года) | 0,0 | 347,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | АДР | бюджет города Перми | 16 472,87501 | 13 636,000 | 16 166,300 | 16 166,300 | 16 166,300 |
| ед. | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | АИР | бюджет города Перми | 14 390,12499 | 17 227,000 | 14 696,700 | 14 696,700 | 14 696,700 |
| ед. | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | АКР | бюджет города Перми | 13 227,300 | 13 227,300 | 13 227,300 | 13 227,300 | 13 227,300 |
| ед. | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | АОР | бюджет города Перми | 14 167,27341 | 13 577,000 | 12 727,000 | 12 727,000 | 12 727,000 |
| ед. | 1 | - | 5 | 5 | 5 | АНЛ | бюджет города Перми | 1 200,000 | 0,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | 1 200,000 |
| итого по ПНР | ед. | 89 | 86 | 162 | 162 | 162 | итого по ПНР | итого | 97 000,000 | 97 347,20000 | 97 000,000 | 97 000,000 | 97 000,000 |
| бюджет города Перми | 97 000,000 | 97 000,000 | 97 000,000 | 97 000,000 | 97 000,000 |
| бюджет города Перми (неис-пользованные ассигнования отчет-ного года) | 0,0 | 347,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 136 545,600 | 120 392,17686 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 |
| бюджет города Перми | 136 545,600 | 120 044,97686 | 136 545,600 | 136 545,600 | 136 545,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. в графе 12 строки 1.4.1.1.2.1 цифры «21 586,56767» заменить цифрами «21 581,86607»;

5.2. строки 1.4.1.1.3.1, 1.4.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.3.1 | протяженность проинвен-таризированных бесхо-зяйных сетей | п. м | 941,61 | 9 800 | 9 150 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 147,810 | 285,68258 | 1 157,848 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 3 301,18 | 5 918,47 | 4 978,39 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 340,091 | 468,01915 | 805,817 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 1 296,3 | 3 266,20 | 3 643,10 | - | - | АЛР | бюджет города Перми | 80,849 | 248,467 | 893,954 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 5 494,14 | 15 435,02 | 13 796,61 | - | - | АСР | бюджет города Перми | 651,776 | 643,054 | 1 976,771 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 2 785,39 | 11 742,58 | 11 895,0 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 185,132 | 294,656 | 780,635 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 1 380,86 | 2 261,54 | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 187,643 | 1 596,177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 1 570,55 | 6 222,91 | 6 352,09 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 166,958 | 448,072 | 604,363 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 195,03 | 227,4 | - | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 71,541 | 60,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | п.м. | 16 965,06 | 54 874,12 | 49 815,19 | - | - | - | бюджет города Перми | 1 831,800 | 4 258,72773 | 6 219,388 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1.3.2 | выполненные работы по техни-ческой инвентаризации и паспор-тизации объекта сети водоснабжения в микро-районе Висим | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 214,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 831,800 | 4 258,72773 | 6 219,388 | 0,0 | 0,0 |

5.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 731,361 | 63 979,15480 | 38 946,088 | 32 726,700 | 32 726,700 |

5.4. строку «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 51 724,152 | 107 003,81180 | 58 011,988 | 51 920,900 | 52 570,700 |
| бюджет города Перми | 51 724,152 | 106 720,35480 | 58 011,988 | 51 920,900 | 52 570,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,457 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.5. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 51 724,152 | 197 303,96062 | 145 289,588 | 139 198,500 | 139 848,300 |
| бюджет города Перми | 51 724,152 | 197 020,50362 | 145 289,588 | 139 198,500 | 139 848,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,457 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. строки 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.2.1.1 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | 23 | 68 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 630 605,38381 | 426 066,75855 | 350 693,37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 373 275,49000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 201 245,14972 | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 240 552,80515 | 1 064 679,90827 | 350 693,37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 630 605,38381 | 426 066,75855 | 350 693,37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 373 275,49000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 213 781,14115 | 10 878 937,50827 | 350 693,37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 630 605,38381 | 426 066,75855 | 350 693,37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 373 275,49000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 973 228,300 | 9 814 257,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.3. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 577 359,25133 | 11 234 088,61927 | 434 864,636 | 53 584,600 | 53 584,600 |
| бюджет города Перми | 994 183,49399 | 770 282,62555 | 434 864,636 | 53 584,600 | 53 584,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 384 210,73400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 973 228,336 | 9 814 257,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | всего | 4 577 359,25133 | 11 234 088,61927 | 434 864,636 | 53 584,600 | 53 584,600 |
| бюджет города Перми | 994 183,49399 | 770 282,62555 | 434 864,636 | 53 584,600 | 53 584,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 384 210,73400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 973 228,336 | 9 814 257,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.11.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.8 | Заключение соглашения на пользование частью земельного участка, представленного на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | ДЖКХ | 01.06.2023 | 31.12.2023 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14,967 |

7.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 227 310,29931 |
| бюджет города Перми | 16 471,56584 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
| бюджет Пермского края | 10 531,39474 |
| бюджет Российской Федерации | 200 096,50000 |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 086 094,84831 |
| бюджет города Перми | 204 622,76584 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23 738,91900 |
| бюджет Пермского края | 10 531,39474 |
| бюджет Российской Федерации | 200 096,500 |
| внебюджетные источники | 646 894,430 |

7.4. строки 1.1.1.2.1.1.1, 1.1.1.2.1.1.2, 1.1.1.2.1.1.3 признать утратившими силу;

7.5. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 830,758 |
| бюджет города Перми | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 2 830,758 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 830,758 |
| бюджет города Перми | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 2 830,758 |

7.6. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | Уплата земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 09.01.2023 | 31.12.2023 | площадь объектов, по которым осуществля-ется уплата земельного налога | кв. м | 162 615 | бюджет города Перми | 2 067,806 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 067,806 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2 067,806 |

7.7. строки 1.1.1.4.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе
по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.1.1 | Подключение к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ДЖКХ | 01.06.2023 | 31.12.2023 | количество подключенных к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 26 | бюджет города Перми | 1 715,990 |
| ДСП | ед. | 2 | бюджет города Перми | 127,373 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 843,363 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 843,363 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 092 836,77531 |
| бюджет города Перми | 208 533,93484 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 569,67700 |
| бюджет Пермского края | 10 531,39474 |
| бюджет Российской Федерации | 200 096,50000 |
| внебюджетные источники | 646 894,43000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 092 836,77531 |
| бюджет города Перми | 208 533,93484 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 569,67700 |
| бюджет Пермского края | 10 531,39474 |
| бюджет Российской Федерации | 200 096,50000 |
| внебюджетные источники | 646 894,43000 |

8. В приложении 2:

8.1. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | Содержание МНО на территории Индустриального района города Перми | АИР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 37 | бюджет города Перми | 1 338,57246 |

 8.2. строку 1.2.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание МНО на территории Орджоникид-зевского района города Перми | АОР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 50 | бюджет города Перми | 2 581,163 |

8.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 192,79546 |

8.4. строку 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.1 | Обустройство МНО на террито-рии Индустри-ального района | АИР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 9 | бюджет города Перми | 2 798,43446 |

8.5. строки 1.2.2.1.2.3, 1.2.2.1.2.4, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.3 | Обустройство МНО на террито-рии Мотовили-хинского района | АМР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2 063,550 |
| 1.2.2.1.2.4 | Обустройство МНО на террито-рии Орджони-кидзевского района города Перми | АОР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 6 | бюджет города Перми | 1 834,839 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9 896,82346 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21 089,61892 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 21 089,61892 |

8.6. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 67 808,98032 |
| бюджет города Перми | 21 689,57910 |
| бюджет Пермского края | 46 119,40122 |

9. В приложении 3:

9.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.2.1 цифры «735,000» заменить цифрами «655,000»;

9.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 655,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 655,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 655,000 |

9.3. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.1 цифры «25» заменить цифрами «10»;

9.4. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.2 цифры «26» заменить цифрами «12»;

9.5. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.3 цифры «46» заменить цифрами «23»;

9.6. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.4 цифры «11» заменить цифрами «13»;

9.7. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.5 цифры «22» заменить цифрами «15»;

9.8. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.6 цифры «17» заменить цифрой «8»;

9.9. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.7 цифры «10» заменить цифрой «5»;

9.10. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.8 цифру «5» заменить цифрой «0»;

9.11. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 120 392,17686 |
| бюджет города Перми | 120 044,97686 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 347,20000 |

10. В приложении 4:

10.1. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.1 цифры «21 586,56767» заменить цифрами «21 581,86607»;

10.2. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.1 цифры «377,610» заменить цифрами «285,68258»;

10.3. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.2 цифры «470,861» заменить цифрами «468,01915»;

10.4. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.6 цифры «46,177» заменить цифрами «1 596,177»;

10.5. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.7 цифры «491,072» заменить цифрами «448,072»;

10.6. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.8 цифры «30,000» заменить цифрами «60,000»;

10.7. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4 258,72773 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63 979,15480 |

10.8. строку «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 107 003,81180 |
| бюджет города Перми | 106 720,35480 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 283,457 |

10.9. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 197 303,96062 |
| бюджет города Перми | 197 020,50362 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 283,45700 |