Строительство



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2023

№ 1399

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Развитие системы жилищно-**

**коммунального хозяйства**

**в городе Перми», утвержденную   
постановлением администрации   
города Перми от 20.10.2021 № 924**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г.   
№ 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября   
2021 г. № 924 (в ред. от 14.02.2022 № 83, от 12.04.2022 № 269, от 13.04.2022   
№ 274, от 02.06.2022 № 441, от 15.06.2022 № 476, от 20.07.2022 № 616,   
от 16.08.2022 № 691, от 01.09.2022 № 734, от 29.09.2022 № 867, от 30.09.2022   
№ 888, от 20.10.2022 № 1034, от 25.11.2022 № 1188, от 30.11.2022 № 1219,   
от 16.12.2022 № 1309, от 28.12.2022 № 1401, от 31.01.2023 № 55, от 16.02.2023   
№ 109, от 14.04.2023 № 301, от 18.05.2023 № 403, от 06.06.2023 № 460,   
от 04.08.2023 № 670, от 04.10.2023 № 945, от 18.10.2023 № 1067).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления   
на официальном сайте муниципального образования город Пермь   
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 12.12.2023 № 1399

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5 211 577,97480 | 12 712 430,51316 | 1 129 802,19920 | 488 356,162 | 337 927,000 |
| бюджет города Перми | 1 490 659,88519 | 1 317 571,61997 | 1 012 342,57145 | 488 356,162 | 337 927,000 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 91 292,84400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 618 893,72854 | 440 861,53074 | 49 682,84332 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,50000 | 67 705,40000 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 3 102 024,36107 | 10 461 152,03000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.),  в том числе | 383 123,59550 | 1 092 836,77531 | 348 627,60453 | 152 630,362 | 1 551,400 |
| бюджет города Перми | 254 327,57043 | 208 533,93484 | 277 287,37800 | 152 630,362 | 1 551,400 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569,67700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,50000 | 67 705,40000 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 128 796,02507 | 646 894,43000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.),  в том числе | 51 344,80397 | 67 808,98032 | 17 403,00200 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| бюджет города Перми | 42 398,49677 | 21 689,57910 | 17 403,00200 | 6 397,100 | 6 397,100 |
| бюджет Пермского края | 8 946,30720 | 46 119,40122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.),  в том числе | 143 684,73200 | 120 392,17686 | 136 545,60000 | 136 545,600 | 136 545,600 |
| бюджет города Перми | 143 684,73200 | 120 044,97686 | 136 545,60000 | 136 545,600 | 136 545,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.),  в том числе | 56 065,59200 | 197 303,96062 | 145 289,58800 | 139 198,500 | 139 848,300 |
| бюджет города Перми | 56 065,59200 | 197 020,50362 | 145 289,58800 | 139 198,500 | 139 848,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,45700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.),  в том числе | 4 577 359,25133 | 11 234 088,61927 | 435 817,00345 | 53 584,600 | 53 584,600 |
| бюджет города Перми | 994 183,49399 | 770 282,62555 | 435 817,00345 | 53 584,600 | 53 584,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,42134 | 384 210,73400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 973 228,33600 | 9 814 257,60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства   
в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.2 | выполненные работы  по строительству водопроводных сетей | ед. | - | - | 1 | 1 | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 95 156,  238 | 53 916,  762 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 105 613,  338 | 53 916,  762 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.1.11.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.7 | площадь земельного участка, представленного  на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | м2 | - | 557 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 14,976 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 9 350, 000 | 227 310,  29931 | 74 504,  56653 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 9 350, 000 | 16 471,  56584 | 3 164, 340 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,  39474 | 3 563, 44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,  500 | 67 705,  400 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе  по источникам финансирования | итого | 279 862,  41050 | 1 086 094,  84831 | 330 175,  20453 | 151 078,  962 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 204 066,  38543 | 204 622,  76584 | 258 834,  978 | 151 078,  962 | 0,0 |
| бюджет города Перми (софинанси-руемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 23 738,  919 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,  39474 | 3 563,44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,  500 | 67 705,400 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 75 796,  02507 | 646 894,  430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов,  по которым осуществлен пуск газа | км | 2,2 | - | - | - | - | МКУ «УТЗ» | бюджет города Перми | 28 204,  07447 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе  по источникам финансирования | итого | 45 916,  289 | 2 830,  758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 830,  758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе  по источникам финансирования | итого | 45 916,  289 | 2 830,  758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 2 830,  758 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь объектов,  по которым уплачен земельный налог | кв. м | 162 615 | 162 615 | 162 615 | 162 615 | 162 615 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 3 176,  800 | 2 067,  806 | 1 552,  400 | 1 551,  400 | 1 551,  400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3 176,  800 | 2 067,  806 | 1 552,  400 | 1 551,  400 | 1 551,  400 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3 176,  800 | 2 067,  806 | 1 552,  400 | 1 551,  400 | 1 551,  400 |

2.8. строки 1.1.1.5.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе   
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.5.1.1 | количество заявок на подключение  к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 15 | 26 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1 168, 096 | 1 715,  990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 2 | - | - | - | ДСП | бюджет города Перми | 0,0 | 127,373 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 168, 096 | 1 843,  363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.5, в том числе  по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 168, 096 | 1 843,  363 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 383 123,  59550 | 1 092 836,  77531 | 331 727,  60453 | 152 630,  362 | 1 551,  400 |
| бюджет города Перми | 254 327,  57043 | 208 533,  93484 | 260 387,  378 | 152 630,  362 | 1 551,  400 |
| бюджет города Перми (софинанси-руемый) | 0,0 | 210, 83873 | 71, 38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569,  677 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,  39474 | 3 563,  44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,  500 | 67 705,  400 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 128 796,  02507 | 646 894,  430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 383 123,  59550 | 1 092 836,  77531 | 348 627,  60453 | 152 630,  362 | 1 551,  400 |
| бюджет города Перми | 254 327,  57043 | 208 533,  93484 | 277 287,  378 | 152 630,  362 | 1 551,  400 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 26 569,  677 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 10 531,  39474 | 3 563,  44210 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 200 096,  500 | 67 705,  400 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 128 796,  02507 | 646 894,  430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.10. в приложении:

2.10.1. в таблице 2 строку 17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 18 октября 2023 г. № 13 |

2.10.2. в таблице 3:

2.10.2.1. строки 11, 12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018, 2024, 2025 |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 |

2.10.2.2. строки 14, 15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| Всего | 2018 | 2024 | | 2025 |
| бюджет города Перми | 164 305,917 | 4 775,817 | 105 613,338 | | 53 916,762 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | | | 2018 | |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | | | 2024 | |
| выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | 1 | | | 2025 | |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | | | 2026 | |

2.10.2.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 18 октября 2023 г. № 13 |

2.10.2.4. строку 19 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Практические действия  по осуществлению капитальных вложений  в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка проектной документации | 2018 |
| выполнение землеустроительных работ | 2018 |
| корректировка проектной документации | 2024 |
| строительство водопроводных сетей | 2024-2025 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2026 |

2.10.3. в таблице 5:

2.10.3.1. строку 12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2026 |

2.10.3.2. строку 15 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| выполненные проектно-изыскательные работы | ед. | 1 | 2011-2012 |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2014 |
| протяженность реконструируемой сети | п. км | 8,0 | 2014-2017 |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2019, 2020 |
| акт выполненных работ (1 очередь) | ед. | 1 | 2024, 2025 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2026 |

2.10.3.3. строку 17 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 18 октября 2023 г. № 13 |

2.10.3.4. строку 19 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| проектно-изыскательные работы | 2011-2012 |
| разработка проектной документации (1 очередь) | 2014 |
| корректировка проектной документации (1 очередь) | 2019,2020 |
| реконструкция сетей водоотведения | 2014-2017, 2024, 2025 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2026 |

2.10.4. в таблице 11 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми,  тыс. руб. | 311 164,86584 | | | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений  в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| бюджет города Перми | 28 985,90584 | 9 350,000 | 16 471,56584 | 3 164,340 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 282,22316 | 0,0 | 210,83873 | 71,38443 |
| бюджет Пермского края | 14 094,83684 | 0,0 | 10 531,39474 | 3 563,44210 |
| бюджет Российской Федерации | 26 7801,900 | 0,0 | 200 096,500 | 67 705,400 |

2.10.5. таблицу 13 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Голый Мыс) | | | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | | | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми | | | | | |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ | | | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений  в объект капитального строительства  или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ «УТЗ» | | | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ «УТЗ» | | | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений  в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Голый Мыс | | | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели  и функциональные параметры объекта | 400 куб. м / час | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений  в объект капитального строительства | 2010, 2014, 2023 | | | | | |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | | | | |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми,  тыс. руб. | 9 818,441 | | | | | |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| всего | 2010 год | 2014 год | | 2023 год |
| бюджет города Перми | 9 818, 441 | 1 668,431 | 5 319,252 | | 2 830,758 |
| 15 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений  в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | | год реализации | |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | | | 2010 | |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | | | 2023 | |
| протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | - | | | 2014 | |
| 16 | Проектная документация,  и (или) результаты инженерных изысканий,  и (или) заключение  о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. № 59-1-5-0235-10 | | | | | |
| 17 | Протокол инвестиционной комиссии | от 17 октября 2023 г. № 12 | | | | | |
| 18 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. № 7-БК | | | | | |
| 19 | Практические действия  по осуществлению капитальных вложений  в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | | Срок реализации | |
| разработка проектной документации | | | | 2010 | |
| производство строительно-монтажных работ | | | | 2014 | |
| корректировка проектной документации | | | | 2023 | |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства   
в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.1 | количество МНО,  в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 24 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 560, 317 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 35 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 853, 350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 26 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1 090, 018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 209, 601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 61 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1 725,  13848 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 49 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 360, 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 22 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 795, 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 9 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 419,  683 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 24 | 24 | 24 | 24 | АДР | бюджет города Перми | 0,0 | 979,643 | 555,400 | 489,  000 | 489,000 |
| ед. | - | 37 | 37 | 37 | 37 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 338,  57246 | 1 339,  400 | 1 179,  000 | 1 179, 000 |
| ед. | - | 26 | 26 | 26 | 26 | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 648,  097 | 1 188,  500 | 1 046,  000 | 1 046, 000 |
| ед. | - | 11 | 11 | 11 | 11 | АЛР | бюджет города Перми | 0,0 | 394,945 | 200,500 | 179,  100 | 179, 100 |
| ед. | - | 61 | 64 | 64 | 64 | АМР | бюджет города Перми | 0,0 | 2 453,  885 | 1 375,  600 | 1 211,  000 | 1 211, 000 |
| ед. | - | 50 | 50 | 50 | 50 | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 2 581,  163 | 1 715,  000 | 1 510,  000 | 1 510, 000 |
| ед. | - | 22 | 22 | 22 | 22 | АСР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 228,  199 | 889,600 | 783,  000 | 783,000 |
| ед. | - | 9 | 9 | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 568,291 | 409,200 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | ед. | 237 | 240 | 243 | 234 | 243 | X | бюджет города Перми | 7 055,  46248 | 11 192,  79546 | 7 673,  200 | 6 397,  100 | 6 397, 100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 7 013,  71748 | 11 192,  79546 | 7 673,  200 | 6 397,  100 | 6 397, 100 |

3.2. строки 1.2.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.1 | количество обустроенных, приведенных  в нормативное состояние, ликвидированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории города Перми | ед. | 3 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 1 007,631 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 389,574 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 6 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 870,  83953 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 24 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 8 365,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1 376,  18202 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БпНЛ» | бюджет города Перми | 777,728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 4 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1 018,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 608,922 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 9 | 5 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 2 798,  43446 | 1 998,858 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 4 | 5 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 0,0 | 3 200,000 | 4 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 4 | 4 | - | - | АМЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 2 063,550 | 1 594,395 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | - | 1 | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 598,120 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 6 | 6 | - | - | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 1 834,839 | 1 538,429 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | ед. | 46 | 23 | 21 | - | - | X | бюджет города Перми | 17 414,  18055 | 9 896,  82346 | 9 729,802 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 17 414,  18055 | 9 896,  82346 | 9 729,802 | 0,0 | 0,0 |

3.3. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 24 427,  89803 | 21 089,  61892 | 17 403, 002 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 24 427,  89803 | 21 089,  61892 | 17 403, 002 | 6 397, 100 | 6 397, 100 |

3.4. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 51 344,  804 | 67 808,  98032 | 17 403,  002 | 6 397,  100 | 6 397,  100 |
| бюджет города Перми | 42 398,  497 | 21 689,  57910 | 17 403,  002 | 6 397,  100 | 6 397,  100 |
| бюджет Пермского края | 8 946,  307 | 46 119,  40122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе   
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество проведенных форумов | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 565,950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество проведенных лекционных занятий | ед. | - | 20 | 20 | 20 | 20 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 655,000 | 735,000 | 735,000 | 735, 000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 565,950 | 655,000 | 735,000 | 735,000 | 735, 000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 565,950 | 655,000 | 735,000 | 735,000 | 735, 000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 565,950 | 655,000 | 735,000 | 735,000 | 735, 000 |

4.2. строки 1.3.2.1.1.2, «Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.2, в том числе   
по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2.1.1.2 | количество исполненных судебных решений  о возмещении судебных расходов | ед. | - | 3 | - | - | - | УЖО | бюджет города Перми | 0,0 | 9 064,  70204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 46 118,  782 | 22 389,  97686 | 38 810, 600 | 38 810,  600 | 38 810,  600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 46 118,  782 | 22 389,  97686 | 38 810, 600 | 38 810,  600 | 38 810,  600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 46 118,  782 | 22 389,  97686 | 38 810, 600 | 38 810,  600 | 38 810,  600 |

4.3. строку 1.3.3.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3.1.1.1 | количество выполненных заявок  по благо-устройству придомовой территории | ед. | 8 | 10 | 25 | 25 | 25 | АЛР | бюджет города Перми | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 | 4 409, 100 |
| ед. | 10 | 12 | 26 | 26 | 26 | АСР | бюджет города Перми | 18 633,  100 | 19 833,  100 | 18 633,  100 | 18 633,  100 | 18 633,  100 |
| ед. | 32 | 23 | 46 | 46 | 46 | АМР | бюджет города Перми | 14 500,  22659 | 15 090,  500 | 15 940,  500 | 15 940,  500 | 15 940,  500 |
| бюджет города Перми (неис-пользованные ассигно-вания отчетного года) | 0,0 | 347,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 7 | 13 | 11 | 11 | 11 | АДР | бюджет города Перми | 16 472,  87501 | 13 636,  000 | 16 166,  300 | 16 166,  300 | 16 166,  300 |
| ед. | 10 | 15 | 22 | 22 | 22 | АИР | бюджет города Перми | 14 390,  12499 | 17 227,  000 | 14 696,  700 | 14 696,  700 | 14 696,  700 |
| ед. | 12 | 8 | 17 | 17 | 17 | АКР | бюджет города Перми | 13 227,  300 | 13 227,  300 | 13 227,  300 | 13 227,  300 | 13 227,  300 |
| ед. | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | АОР | бюджет города Перми | 14 167,  27341 | 13 577,  000 | 12 727,  000 | 12 727,  000 | 12 727,  000 |
| ед. | 1 | - | 5 | 5 | 5 | АНЛ | бюджет города Перми | 1 200, 000 | 0,000 | 1 200,000 | 1 200, 000 | 1 200, 000 |
| итого по ПНР | ед. | 89 | 86 | 162 | 162 | 162 | итого по ПНР | итого | 97 000,  000 | 97 347,  20000 | 97 000,  000 | 97 000,  000 | 97 000,  000 |
| бюджет города Перми | 97 000,  000 | 97 000,  000 | 97 000,  000 | 97 000,  000 | 97 000,  000 |
| бюджет города Перми (неис-пользованные ассигнования отчет-ного года) | 0,0 | 347,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4.4. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 136 545,  600 | 120 392,  17686 | 136 545,  600 | 136 545,  600 | 136 545,  600 |
| бюджет города Перми | 136 545,  600 | 120 044,  97686 | 136 545,  600 | 136 545,  600 | 136 545,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 347,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

5.1. в графе 12 строки 1.4.1.1.2.1 цифры «21 586,56767» заменить цифрами «21 581,86607»;

5.2. строки 1.4.1.1.3.1, 1.4.1.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1.3.1 | протяженность проинвен-таризированных бесхо-зяйных сетей | п. м | 941, 61 | 9 800 | 9 150 | - | - | АДР | бюджет города Перми | 147,  810 | 285,  68258 | 1 157, 848 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 3 301, 18 | 5 918, 47 | 4 978, 39 | - | - | АИР | бюджет города Перми | 340,  091 | 468,  01915 | 805, 817 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 1 296, 3 | 3 266, 20 | 3 643, 10 | - | - | АЛР | бюджет города Перми | 80, 849 | 248,  467 | 893, 954 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 5 494, 14 | 15 435, 02 | 13 796, 61 | - | - | АСР | бюджет города Перми | 651, 776 | 643,  054 | 1 976, 771 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 2 785, 39 | 11 742, 58 | 11 895, 0 | - | - | АКР | бюджет города Перми | 185, 132 | 294,  656 | 780, 635 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 1 380, 86 | 2 261, 54 | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 187, 643 | 1 596,  177 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 1 570, 55 | 6 222, 91 | 6 352, 09 | - | - | АМР | бюджет города Перми | 166, 958 | 448,  072 | 604, 363 | 0,0 | 0,0 |
| п. м | 195, 03 | 227, 4 | - | - | - | АНЛ | бюджет города Перми | 71, 541 | 60,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого по ПНР | п.м. | 16 965, 06 | 54 874, 12 | 49 815, 19 | - | - | - | бюджет города Перми | 1 831,800 | 4 258,  72773 | 6 219,  388 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1.3.2 | выполненные работы  по техни-ческой инвентаризации и паспор-тизации объекта сети водоснабжения в микро-районе Висим | ед. | - | 1 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 0,0 | 214,  600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 831,  800 | 4 258,  72773 | 6 219,  388 | 0,0 | 0,0 |

5.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49 731,  361 | 63 979,  15480 | 38 946,  088 | 32 726,  700 | 32 726,  700 |

5.4. строку «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 51 724,  152 | 107 003,  81180 | 58 011,  988 | 51 920,  900 | 52 570,  700 |
| бюджет города Перми | 51 724,  152 | 106 720,  35480 | 58 011,  988 | 51 920,  900 | 52 570,  700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,457 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5.5. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 51 724,  152 | 197 303,  96062 | 145 289,  588 | 139 198,  500 | 139 848,  300 |
| бюджет города Перми | 51 724,  152 | 197 020,  50362 | 145 289,  588 | 139 198,  500 | 139 848,  300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 283,457 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»:

6.1. строки 1.5.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.2.1.1 | количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | ед. | 23 | 68 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 630 605, 38381 | 426 066,  75855 | 350 693,  37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,  51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 373 275,  49000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) |  | 201 245,  14972 | 0,0 |  |  |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 240 552, 80515 | 1 064 679,  90827 | 350 693,  37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 630 605, 38381 | 426 066,  75855 | 350 693, 37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,  51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947, 42134 | 373 275,  49000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,  14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.2. строку «Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 213 781, 14115 | 10 878 937,  50827 | 350 693,  37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 630 605,  38381 | 426 066,  75855 | 350 693,  37745 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,  510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,  42134 | 373 275,  49000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,  14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 973 228, 300 | 9 814 257,  600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6.3. строки «Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 577 359,  25133 | 11 234 088,  61927 | 434 864,  636 | 53 584,  600 | 53 584,  600 |
| бюджет города Перми | 994 183,  49399 | 770 282,  62555 | 434 864,  636 | 53 584,  600 | 53 584,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,  51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,  42134 | 384 210,  73400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,  14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 973 228,  336 | 9 814 257,  60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе  по источникам финансирования | всего | 4 577 359,  25133 | 11 234 088,  61927 | 434 864,  636 | 53 584,  600 | 53 584,  600 |
| бюджет города Перми | 994 183,  49399 | 770 282,  62555 | 434 864,  636 | 53 584,  600 | 53 584,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64 092,  51000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 609 947,  42134 | 384 210,  73400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 201 245,  14972 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2 973 228,  336 | 9 814 257,  60000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

7. В приложении 1:

7.1. строку 1.1.1.1.11.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.11.8 | Заключение соглашения  на пользование частью земельного участка, представленного  на праве ограниченного пользования (публичного сервитута) | ДЖКХ | 01.06.2023 | 31.12.2023 | платежное поручение | ед. | 1 | бюджет города Перми | 14,967 |

7.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | итого | 227 310,29931 |
| бюджет города Перми | 16 471,56584 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
| бюджет Пермского края | 10 531,39474 |
| бюджет Российской Федерации | 200 096,50000 |

7.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 086 094,84831 |
| бюджет города Перми | 204 622,76584 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 23 738,91900 |
| бюджет Пермского края | 10 531,39474 |
| бюджет Российской Федерации | 200 096,500 |
| внебюджетные источники | 646 894,430 |

7.4. строки 1.1.1.2.1.1.1, 1.1.1.2.1.1.2, 1.1.1.2.1.1.3 признать утратившими силу;

7.5. строки «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 830,758 |
| бюджет города Перми | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 2 830,758 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 830,758 |
| бюджет города Перми | 0,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2022 года) | 2 830,758 |

7.6. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | Уплата земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры | ДЖКХ | 09.01.2023 | 31.12.2023 | площадь объектов,  по которым осуществля-ется уплата земельного налога | кв. м | 162 615 | бюджет города Перми | 2 067,806 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 2 067,806 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 2 067,806 |

7.7. строки 1.1.1.4.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого   
по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе   
по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить   
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.4.1.1 | Подключение  к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ДЖКХ | 01.06.2023 | 31.12.2023 | количество подключенных  к системе газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки | ед. | 26 | бюджет города Перми | 1 715,990 |
| ДСП | ед. | 2 | бюджет города Перми | 127,373 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 843,363 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 1 843,363 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 1 092 836, 77531 |
| бюджет города Перми | 208 533,93484 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 569,67700 |
| бюджет Пермского края | 10 531,39474 |
| бюджет Российской Федерации | 200 096,50000 |
| внебюджетные источники | 646 894,43000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | всего | 1 092 836, 77531 |
| бюджет города Перми | 208 533,93484 |
| бюджет города Перми (софинансируемый) | 210,83873 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 26 569,67700 |
| бюджет Пермского края | 10 531,39474 |
| бюджет Российской Федерации | 200 096,50000 |
| внебюджетные источники | 646 894,43000 |

8. В приложении 2:

8.1. строку 1.2.2.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.2 | Содержание МНО на территории Индустриального района города Перми | АИР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО,  в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 37 | бюджет города Перми | 1 338,57246 |

8.2. строку 1.2.2.1.1.6 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.1.6 | Содержание МНО на территории Орджоникид-зевского района города Перми | АОР | 09.01.2023 | 31.12.2023 | количество МНО,  в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 50 | бюджет города Перми | 2 581,163 |

8.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 11 192,79546 |

8.4. строку 1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.1 | Обустройство МНО на террито-рии Индустри-ального района | АИР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 9 | бюджет города Перми | 2 798,43446 |

8.5. строки 1.2.2.1.2.3, 1.2.2.1.2.4, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1.2.3 | Обустройство МНО на террито-рии Мотовили-хинского района | АМР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 4 | бюджет города Перми | 2 063,550 |
| 1.2.2.1.2.4 | Обустройство МНО на террито-рии Орджони-кидзевского района города Перми | АОР | 01.05.2023 | 31.12.2023 | количество обустроенных МНО | ед. | 6 | бюджет города Перми | 1 834,839 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 9 896,82346 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 21 089,61892 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 21 089,61892 |

8.6. строку «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 67 808,98032 |
| бюджет города Перми | 21 689,57910 |
| бюджет Пермского края | 46 119,40122 |

9. В приложении 3:

9.1. в графе 10 строки 1.3.1.1.2.1 цифры «735,000» заменить цифрами «655,000»;

9.2. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 655,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 655,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 655,000 |

9.3. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.1 цифры «25» заменить цифрами «10»;

9.4. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.2 цифры «26» заменить цифрами «12»;

9.5. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.3 цифры «46» заменить цифрами «23»;

9.6. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.4 цифры «11» заменить цифрами «13»;

9.7. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.5 цифры «22» заменить цифрами «15»;

9.8. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.6 цифры «17» заменить цифрой «8»;

9.9. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.7 цифры «10» заменить цифрой «5»;

9.10. в графе 8 строки 1.3.3.1.1.8 цифру «5» заменить цифрой «0»;

9.11. строку «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе  по источникам финансирования | итого | 120 392,17686 |
| бюджет города Перми | 120 044,97686 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 347,20000 |

10. В приложении 4:

10.1. в графе 10 строки 1.4.1.1.2.1 цифры «21 586,56767» заменить цифрами «21 581,86607»;

10.2. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.1 цифры «377,610» заменить цифрами «285,68258»;

10.3. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.2 цифры «470,861» заменить цифрами «468,01915»;

10.4. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.6 цифры «46,177» заменить цифрами «1 596,177»;

10.5. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.7 цифры «491,072» заменить цифрами «448,072»;

10.6. в графе 10 строки 1.4.1.1.3.8 цифры «30,000» заменить цифрами «60,000»;

10.7. строки «Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4 258,72773 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 63 979,15480 |

10.8. строку «Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 107 003,81180 |
| бюджет города Перми | 106 720,35480 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 283,457 |

10.9. строку «Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 197 303,96062 |
| бюджет города Перми | 197 020,50362 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 283,45700 |