



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.04.2024

№ 327

**О внесении изменений**

**в муниципальную программу**

**«Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением**

**администрации города Перми**

**от 20.10.2021 № 914**

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Благоустройство города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914 (в ред. от 14.02.2022 № 84, от 11.05.2022
№ 349, от 23.06.2022 № 515, от 22.07.2022 № 620, от 12.09.2022 № 788,
от 20.10.2022 № 1035, от 25.10.2022 № 1075, от 28.10.2022 № 1090, от 29.12.2022
№ 1421, от 18.01.2023 № 24, от 09.02.2023 № 86, от 06.04.2023 № 270,
от 18.04.2023 № 315, от 16.05.2023 № 391, от 19.06.2023 № 505, от 27.07.2023
№ 642, от 07.09.2023 № 812, от 18.10.2023 № 1070, от 19.10.2023 № 1128,
от 19.12.2023 № 1432, от 27.12.2023 № 1507, от 10.01.2024 № 11, от 06.02.2024
№ 80).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 26.04.2024 № 327

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Благоустройство города Перми»,**

**утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2548337,61705 | 3 047 076,38593 | 3 049 898,42713 | 2 377 411,077 | 974 206,400 |
| бюджет города Перми | 1542296,31571 | 1 602 520,10051 | 934 053,94683 | 1 671 269,187 | 974 206,400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 831,38943 | 170 345,59249 | 49 740,362 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,62521 | 1 003 697,62487 | 1 801 307,81122 | 706 141,890 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 93 597,90991 | 264 796,30708 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 162 636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15837,500 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 2242299,35446 | 2 468 262,51259 | 2 731 011,26586 | 1 661 681,820 | 818 637,800 |
| бюджет города Перми | 1236786,56602 | 1 343 982,91400 | 662 144,86683 | 955 539,930 | 818 637,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110302,87653 | 147 039,12028 | 43 425,567 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799519,62521 | 869 364,100 | 1 801 307,81122 | 706 141,890 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 93 597,90991 | 224 133,02081 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15837,500 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 2.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 215913,45759 | 334 484,43272 | 218 887,16127 | 615 729,257 | 55 568,600 |
| бюджет города Перми | 215384,94469 | 185 754,46051 | 171 909,080 | 615 729,257 | 55 568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 23 306,47221 | 6 314,795 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 125 423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 40 663,28627 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 3.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 90124,805 | 70 642,126 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| бюджет города Перми | 90124,805 | 70 642,126 | 100 000,000 | 100 000,000 | 100 000,000 |
| подпрограмма 4.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 0,0 | 173687,31462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2140,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 8910,02487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 162636,68975 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

2.1. строку 1.1.1.1.1.81 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.81 | количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | - | 195 | 199 | 199 | 199 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 428 149,66014 | 248 282,93583 | 299 787,200 | 300 363,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576,06854 | 2 734,247 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по ПНР | ед. | 189 | 195 | 199 | 199 | 199 |  | итого, в том числе | 411 543,35519 | 453 747,39708 | 251 017,18283 | 299 787,200 | 300 363,200 |
| бюджет города Перми | 395 705,85519 | 428 149,66014 | 248 282,93583 | 299 787,200 | 300 363,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576,06854 | 2 734,247 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 411 808,97219 | 456 731,12008 | 252 834,48283 | 300 509,100 | 300 509,100 |
| бюджет города Перми | 395 971,47219 | 431 133,38314 | 250 100,23583 | 300 509,100 | 300 509,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 576,06854 | 2 734,247 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строки 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.2.1 | благоустройство улицы Петропавловской (участок от ул. Крисанова до ул. Попова) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БЛР», АЛР | бюджет города Перми | 188 649,89979 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| благоустройство улицы Петропавловской (участок от ул. Крисанова до ул. Попова) (невыполнение показателя за отчетный год) | - | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 20341,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 36662,65969 | 17 004,260 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 202893,07566 | 57004,25969 | 17 004,260 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 188649,89979 | 20341,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 36662,65969 | 17 004,260 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 614702,04785 | 513735,37977  | 269 838,74283 | 300509,100 | 300509,100 |
| бюджет города Перми | 584621,37198 | 451474,98314  | 250100,23583 | 300509,100 | 300509,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 62238,72823 | 19 738,507 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. [строки 1.1.1.3.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=791), «[Итого](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=806) по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «[Итого](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=813) по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «[Итого](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=820) по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 16133,72628 | 18473,79904 | 18653,109 | 19532,000 | 19532,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16133,72628 | 18473,79904 | 18653,109 | 19532,000 | 19532,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 16133,72628 | 18473,79904 | 18653,109 | 19532,000 | 19532,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 646249,51813 | 562406,25648 | 321262,15183 | 352811,300 | 352811,300 |
| бюджет города Перми | 616168,84226 | 500145,85985 | 301523,64483 | 352811,300 | 352811,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 14243,17587 | 62238,72823 | 19738,507 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15837,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строки 1.1.2.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | га | 18,7 | 14,76 | 3,31 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 363532,63079 | 613710,28487 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 0,0 | 8 376,159 | 0,0 | 0,0 |
| площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту (невыполнение показателя за отчетный год) | - | - | 8,74 | - | - | бюджет Пермского края | 592085,81803 | 796507,900 | 114 760,400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 19341,95930 | 191423,12081 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1131290,24228 | 1429560,14417 | 414 559,67981 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 363532,63079 | 613710,28487 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 0,0 | 8 376,159 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592085,81803 | 796507,900 | 114 760,400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 19341,95930 | 191423,12081 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1199108,81197 | 1454258,29505 | 488608,77981 | 98535,000 | 112576,300 |
| бюджет города Перми | 431351,20048 | 613710,28562 | 174049,100 | 98535,000 | 112576,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 24698,15013 | 8 376,159 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592085,81803 | 796507,900 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 19341,95930 | 191423,12081 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1199108,81197 | 1454258,29505 | 488608,77981 | 98535,000 | 112576,300 |
| бюджет города Перми | 431351,20048 | 613710,28562 | 174049,100 | 98535,000 | 112576,300 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 24698,15013 | 8 376,159 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 592085,81803 | 796507,900 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79852,78670 | 19341,95930 | 191423,12081 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки 1.1.3.1.1.2, 1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62  | га | 2,15 | 2,15 | 1,15 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 24703,27690 | 47205,21708 | 10250,000 | 0,0 | 0,0 |
| выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 (невыполнение показателя за отчетный год) | - | - | 1 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7 068,747 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.3 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Генерала Черняховского | га | 1,4 | 1,4 | - | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 16576,497 | 26240,69399 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Генерала Черняховского (невыполнение показателя за отчетный год) | - | - | 1,4 | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 15872,10265 | 8 144,654 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 105001,12508 | 167051,94973 | 41 130,301 | 98900,000 | 302167,200 |
| бюджет города Перми | 104760,43118 | 136281,52770 | 25916,900 | 98900,000 | 302167,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 16513,62203 | 15 213,401 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строки 1.1.3.1.3.1, 1.1.3.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.1 | выполненные строительно-монтажные работы по обустройству набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы» | га | - | - | 2,6 | 2,6 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 22000,000 | 298204,130 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 694955,870 | 706141,890 | 0,0 |
| 1.1.3.1.3.2 | выполненные строительно-монтажные работы по обустройству «Архиерейского подворья» | га | - | 1,6 | 1,4 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,0 | 32709,900 | 165 829,30122 | 0,0 | 0,0 |
| выполненные строительно-монтажные работы по обустройству «Архиерейского подворья» (невыполнение показателя за отчетный год) | - | - | 0,2 |  |  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 32 709,900 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 0,0 | 32709,900 | 915495,07122 | 1004346,020 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 22000,000 | 298204,130 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 32709,900 | 860785,17122 | 706141,890 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 32 709,900 | 0,0 | 0,0 |

2.9. строки 1.1.3.1.4, 1.1.3.1.3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.3.1.4 | Строительство смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» |
| 1.1.3.1.4.1 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 168 575,52659 | 0,0 | 0,0 |

2.10. после строки 1.1.3.1.3.1 дополнить строкой 1.1.3.1.4.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4.2 | выполненные проектно-изыскательские работы по строительству смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 58 284,47341 | 0,0 | 0,0 |

2.11. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 237880,77146 | 327071,89285 | 1244283,07222 | 1159267,220 | 302167,200 |
| бюджет города Перми | 154943,67038 | 149847,77495 | 108714,600 | 453125,330 | 302167,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 60102,24192 | 15 213,401 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82696,40718 | 32709,900 | 1087645,17122 | 706141,890 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70155,17598 | 32 709,900 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 237880,77146 | 327071,89285 | 1244283,07222 | 1159267,220 | 302167,200 |
| бюджет города Перми | 154943,67038 | 149847,77495 | 108714,600 | 453125,330 | 302167,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 240,69390 | 60102,24192 | 15 213,401 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 82696,40718 | 32709,900 | 1087645,17122 | 706141,890 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 70155,17598 | 32 709,900 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 14256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.12. [строки 1.1.4.1.1.9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=1555), «[Итого](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=1582) по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «[Итого](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=1589) по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «[Итого](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=1596) по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.9 |  | кв. м | - | 44382,2 | 44822,2 | 44822,2 | 44822,2 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 21721,03980 | 42722,222 | 43099,700 | 43099,700 |
|  | Итого по ПНР | кв. м | 44382,2 | 44382,2 | 44822,2 | 44822,2 | 44822,2 |  | бюджет города Перми | 20914,71395 | 21721,03980 | 42722,222 | 43099,700 | 43099,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20914,71395 | 21721,03980 | 42722,222 | 43099,700 | 43099,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20914,71395 | 21721,03980 | 42722,222 | 43099,700 | 43099,700 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20914,71395 | 21721,03980 | 42722,222 | 43099,700 | 43099,700 |

2.13. [строку 1.1.5.1.1.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=1609) изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 13 | 17 | 35 | 13 | 13 | АДР | бюджет города Перми | 0,001 | 32,60665 | 226,800 | 235,900 | 245,300 |
| ед. | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | АИР | бюджет города Перми | 0,0 | 97,500 | 261,700 | 272,200 | 283,100 |
| 10 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 97,500 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | АКР | бюджет города Перми | 70,000 | 72,436 | 174,500 | 127,000 | 94,400 |
| ед. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | АМР | бюджет города Перми | 69,601 | 275,329 | 261,700 | 272,200 | 283,100 |
| ед. | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | АОР | бюджет города Перми | 209,900 | 0,0 | 244,300 | 235,900 | 226,500 |
| ед. | 61 | 38 | 15 | 15 | 15 | АСР | бюджет города Перми | 202,19995 | 0,0 | 261,700 | 272,200 | 283,100 |
| ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | АНЛ | бюджет города Перми | 28,000 | 8,46520 | 35,000 | 36,300 | 37,700 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 152 | 107 | 106 | 90 | 77 |  | бюджет города Перми | 579,70195 | 486,33685 | 1465,700 | 1451,700 | 1453,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 97,500 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строки «[Итого](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=1849) по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «[Итого](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=1856) по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «[Итого](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW368&n=188459&dst=1863) по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 743,33895 | 549,77265 | 1 792,200 | 1 694,700 | 1694,700 |
| бюджет города Перми | 743,33895 | 549,77265 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 97,500 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 743,33895 | 549,77265 | 1 792,200 | 1 694,700 | 1694,700 |
| бюджет города Перми | 743,33895 | 549,77265 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 97,500 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 743,33895 | 549,77265 | 1 792,200 | 1 694,700 | 1694,700 |
| бюджет города Перми | 743,33895 | 549,77265 | 1694,700 | 1694,700 | 1694,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 97,500 | 0,0 | 0,0 |

2.15. строки 1.1.6.1.1.3, «Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.3 | протяженность выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Мотовилихинском районе города Перми | км | - | - | 0,98 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 137402,200 | 100499,94876 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 12664,800 | 56252,87413 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124737,400 | 40146,300 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 137402,200 | 102255,25576  | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 12664,800 | 58008,18113  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124737,400 | 40146,300 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 137402,200 | 102255,25576  | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 12664,800 | 58008,18113  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 124737,400 | 40146,300 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4100,77463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.17. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2 242 299,35446 | 2 468 262,51259 | 2 731 011,26586 | 1 661 681,820 | 818 637,800 |
| бюджет города Перми | 1 236 786,56602 | 1 343 982,914 | 662 144,86683 | 955 539,930 | 818 637,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 110 302,87653 | 147 039,12028 | 43 425,567 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 799 519,62521 | 869 364,100 | 1 801 307,81122 | 706 141,890 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 79 852,78670 | 93 597,90991 | 224 133,02081 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 15 837,500 | 14 256,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 21,66840 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.18. в приложении 1 строку 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 226860,000 тыс. руб. (проектно-изыскательские работы – 58 284,47341 тыс. руб., строительно-монтажные работы – 168 575,52659 тыс. руб.) |

2.19. в приложении 2:

2.19.1. строку 1.1.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.2.1 | площадь объектов озеленения общего пользования, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | бюджет города Перми | 363532,63079 | 601498,44962 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 95819,00676 | 0,0 | 8 376,159 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 555630,92192 | 605084,77919 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 61508,13156 | 19341,95930 | 191 423,12081 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт бульвара по Комсомольскому проспекту (от ул. Монастырской до ул. Чкалова) | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 18820,989 | 37 166,28171 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 8827,00676 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 30809,94143 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 33716,18036 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера в 66 квартале, эспланада | 2022 | 2023 | бюджет города Перми | 92043,71021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 86992,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 359633,94719 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 27791,95120 | 9528,99260 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина) | 2022 | 2024 | бюджет города Перми | 202667,93158 | 467 877,52043 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 40,706 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края  | 0,0 | 203683,28559 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 90 564,21441 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт ПКиО Балатово | 2023 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 100000,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 114760,400 | 114760,400 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт сквера на нижней части набережной реки Камы (г. Пермь, Ленинский район, вдоль реки Камы) | 2022 | 2024 | бюджет города Перми | 50000,000 | 96454,64748 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 8 335,453 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 165187,03330 | 286 641,09360 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 9812,96670 | 100 858,90640 | 0,0 | 0,0 |

2.19.2. строку 1.1.6.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.2 | капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Мотовилихинском районе города Перми | 2024 | 2024 | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 598902,240 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 2.1 «Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория» муниципальной программы «Благоустройство города Перми»:

3.1. строки 2.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 601,002 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 125 423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 40 663,28627 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 75834,498 | 227707,200 | 41 264,28827 | 204701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 601,002 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 125 423,500 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 40 663,28627 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 75834,498 | 227 707,200 | 41 264,28827 | 204701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 75834,498 | 102 283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 601,002 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 125 423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 40 663,28627 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 75834,498 | 227707,200 | 41 264,28827 | 204701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 75834,498 | 102283,700 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 601,002 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 125 423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 40 663,28627 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строки 2.1.3.1.1.2, «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.2 | выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 76529,69133 | 0,0 | 127594,580 | 355 459,257 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 23 276,77221 | 5 713,793 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 96500,000 | 23 276,77221 | 133 308,373 | 355 459,257 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 96500,000 | 0,0 | 127594,580 | 355 459,257 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 23 276,77221 | 5 713,793 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 96500,000 | 23 276,77221 | 133 308,373 | 355 459,257 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 96500,000 | 0,0 | 127594,580 | 355 459,257 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 23 276,77221 | 5 713,793 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 96500,000 | 23 276,77221 | 133 308,373 | 355 459,257 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 96500,000 | 0,0 | 127594,580 | 355 459,257 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года | 0,0 | 23 276,77221 | 5 713,793 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 215913,45759 | 334 484,43272 | 218 887,16127 | 615729,257 | 55568,600 |
| бюджет города Перми | 215384,94469 | 185 754,46051 | 171 909,080 | 615729,257 | 55568,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 528,51290 | 23 306,47221 | 6 314,795 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 125 423,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 40 663,28627 | 0,0 | 0,0 |

3.3. в приложении 1 в таблице 1 строки 13, 14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 734899,80716 тыс. руб. |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | 2009-2017 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| всего, в том числе | 734 899,80716 | 222 562,29637 | 23 569,88079 | 0,0 | 133 308,373 | 355 459,257 |
| бюджет города Перми | 691 654,37079 | 185 030,653 | 23 569,88079 | 0,0 | 127 594,580 | 355 459,257 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 20 987,04837 | 15 273,25537 | 0,0 | 0,0 | 5 713,793 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 22 258,388 | 22 258,388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. в приложении 2 строку 2.1.2.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2.1.1.1 | количество мест погребения, на которых выполнены работы по капитальному ремонту |  |  | итого, в том числе | 75834,498 | 186415,24883 | 41 264,28827 | 204701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 75834,498 | 101655,03510 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 601,002 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 84 760,21373 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 40 663,28627 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт кладбища «Егошихинское» | 2022 | 2024 | бюджет города Перми | 75834,498 | 101655,03510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 601,002 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 84 760,21373 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 40 663,28627 | 0,0 | 0,0 |
| капитальный ремонт кладбища «Банная гора (новое)» | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204701,400 | 0,0 |

4. В приложении 1:

4.1. строку 1.1.1.1.1.8 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.8 | текущий ремонт объектов озеленения |  | 01.01.2024 | 01.11.2024 | количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт | ед. | 198 | бюджет города Перми | 18 659,880 |
| количество объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт (невыполнение показателя за 2023 год) | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 1 668,45753 |

4.2. строку 1.1.1.1.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.10 | содержание модульных туалетов |  | 01.01.2024 | 01.12.2024 | количество туалетов, находящихся на содержании | ед. | 22 | бюджет города Перми | 21389,46472 |
| количество туалетов, находящихся на содержании (невыполнение показателя за 2023 год) | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 1 065,78947 |

4.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 252834,48283 |
| бюджет города Перми | 250 100,23583 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2 734,247 |

4.4. после строки «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.2.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.1.1.2 | Развитие городского пространства |
| 1.1.1.1.2.1 | благоустройство улицы Петропавловской (участок от ул. Крисанова до ул. Попова) | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество благоустроенных участков улицы Петропавловской (участок от ул. Крисанова до ул. Попова) (невыполнение показателя за 2023 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 17 004,260 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 17 004,260 |

4.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 269 838,74283 |
| бюджет города Перми | 250 100,23583 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 19 738,507 |

4.6. строки 1.1.1.3.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту фонтанов | МКУ «Пермблагоустройство» | 11.01.2024 | 31.12.2024 | количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 15 | бюджет города Перми | 18653,109 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18 653,109 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18 653,109 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 321 262,15183 |
| бюджет города Перми | 301 523,64483 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 19 738,507 |

4.7. после строки 1.1.2.1.2.1.1 дополнить строками 1.1.2.1.2.2, 1.1.2.1.2.2.1, 1.1.2.1.2.3, 1.1.2.1.2.3.1 следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.2.1.2.2 | Капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы (набережная реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина), 6,14 Га |
| 1.1.2.1.2.2.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта (невыполнение показателя за 2023 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 40,706 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 90564,21441 |
| 1.1.2.1.2.3 | Капитальный ремонт территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы», 2,6 Га |
| 1.1.2.1.2.3.1 | выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта (невыполнение показателя за 2023 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 8 335,453 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 100858,90640 |

4.8. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 414 559,67981 |
| бюджет города Перми | 100000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 8 376,159 |
| бюджет Пермского края | 114760,400 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 191 423,12081 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 488 608,77981 |
| бюджет города Перми | 174049,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 8 376,159 |
| бюджет Пермского края | 114760,400 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 191 423,12081 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 488 608,77981 |
| бюджет города Перми | 174049,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 8 376,159 |
| бюджет Пермского края | 114760,400 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 191 423,12081 |

4.9. строку 1.1.3.1.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.2.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Калгановской, 62 | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10250,000 |
| количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ (невыполнение показателя за 2023 год) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7 068,747 |

4.10. после строки 1.1.3.1.1.2.1 дополнить строками 1.1.3.1.1.3, 1.1.3.1.1.3.1 следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1.3.1.1.3 | Обустройство сквера по ул. Генерала Черняховского |
| 1.1.3.1.1.3.1 | выполненные строительно-монтажные работы по скверу по ул. Генерала Черняховского | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ (невыполнение показателя за 2023 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 8 144,654 |

4.11. строку «Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 41 130,301 |
| бюджет города Перми | 25916,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 15 213,401 |

4.12. строку 1.1.3.1.2.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.2 | выполненные строительно-монтажные работы | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работпо обустройству сетей наружного освещения в сквере по ул. Нефтяников | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3760,200 |
| количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работпо обустройству сетей наружного освещения в сквере у клуба им. С.М. Кирова» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13367,080 |
| количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работпо обустройству сетей наружного освещения в сквере Победителей | ед. | 1 | бюджет города Перми | 13178,320 |
| количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работпо обустройству сетей наружного освещения в сквере у памятника архитектуры «Дом специалистов» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 16395,100 |

4.13. строки 1.1.3.1.3.1, 1.1.3.1.3.2, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.3.1 | выполненные строительно-монтажные работы по обустройству набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по обустройству набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 22000,000 |
| бюджет Пермского края | 694955,870 |
| 1.1.3.1.3.2 | выполненные строительно-монтажные работы по обустройству «Архиерейского подворья» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по обустройству «Архиерейского подворья» | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 165829,30122 |
| количество подписанных актов приемки строительно-монтажных работ по обустройству «Архиерейского подворья» (невыполнение показателя за 2023 год) | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 32 709,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 915 495,07122 |
| бюджет города Перми | 22000,000 |
| бюджет Пермского края | 860785,17122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 32 709,900 |

4.14. строку 1.1.3.1.4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4.1 | выполненные строительно-монтажные работы по строительству смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.10.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по строительству смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 168 575,52659 |

4.15. после строки 1.1.3.1.4.1 дополнить строкой 1.1.3.1.4.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.4.2 | выполненные проектно-изыскательские работы по строительству смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.10.2024 | количество подписанных актов приемки проектно-изыскательских работ по строительству смотровой площадки по ул. Окулова, ОП «Попова» | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 58 284,47341 |

4.16. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1244283,07222 |
| бюджет города Перми | 108714,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 15 213,401 |
| бюджет Пермского края | 1087645,17122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 32 709,900 |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1244283,07222 |
| бюджет города Перми | 108714,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 15 213,401 |
| бюджет Пермского края | 1087645,17122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 32 709,900 |

4.17. строки 1.1.4.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | выполнение работ по содержанию и ремонту пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми, находящихся на содержании | кв. м | 44822,2 | бюджет города Перми | 42722,222 |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 42722,222 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 42722,222 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 42722,222 |

4.18. строку 1.1.5.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5.1.1.1 | демонтаж, перемещение и хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | АДР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 35 | бюджет города Перми | 226,800 |
| АИР | ед. | 15 | бюджет города Перми | 261,700 |
| 10 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 97,500 |
| АКР | ед. | 10 | бюджет города Перми | 174,500 |
| АМР | ед. | 15 | бюджет города Перми | 261,700 |
| АОР | ед. | 14 | бюджет города Перми | 244,300 |
| АСР | ед. | 15 | бюджет города Перми | 261,700 |
| АНЛ | ед. | 2 | бюджет города Перми | 35,000 |

4.19. строки «Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 792,200 |
| бюджет города Перми | 1694,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 97,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 792,200 |
| бюджет города Перми | 1694,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 97,500 |
| Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 1 792,200 |
| бюджет города Перми | 1694,700 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 97,500 |

4.20. строку 1.1.6.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.1 | выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Мотовилихинском районе города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 597811,70375 |

4.21. после строки 1.1.6.1.1.1 дополнить строкой 1.1.6.1.1.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.1.1.2 | выполнение работ по осуществлению авторского надзора | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных работ по авторскому надзору | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 1 090,53625 |

4.22. строки «Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.6.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 598902,240 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 598902,240 |
| Итого по задаче 1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет Пермского края | 598902,240 |

4.23. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 2 731 011,26586 |
| бюджет города Перми | 662144,86683 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 43 425,567 |
| бюджет Пермского края | 1801307,81122 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 224133,02081 |

5. В приложении 2:

5.1. после строки «Итого по задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 2.1.2, 2.1.2.1, 2.1.2.1.1, 2.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния мест погребения |
| 2.1.2.1 | Выполнение комплекса мероприятий по приведению в нормативное состояние мест погребения |
| 2.1.2.1.1 | Приведение в нормативное состояние мест погребения |
| 2.1.2.1.1.1 | Выполненные строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кладбища | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество подписанных актов приемки выполненных строительно-монтажных работ по капитальному ремонту (невыполнение показателя за 2023 год) | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 601,002 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 40 663,28627 |
| Итого по мероприятию 2.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 41 264,28827 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 601,002 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 40 663,28627 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 41 264,28827 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 601,002 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 40 663,28627 |
| Итого по задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 41 264,28827 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 601,002 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 40 663,28627 |

5.2. строку 2.1.3.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3.1.1.2 | выполнение строительно-монтажных работ на кладбище «Восточное» города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 123 313,480 |
| подписанный акт приемки выполненных строительно-монтажных работ (невыполнение показателя 2023 года) | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5 713,793 |

5.3. строки «Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 133 308,373 |
| бюджет города Перми | 127 594,580 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5 713,793 |
| Итого по основному мероприятию 2.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 133 308,373 |
| бюджет города Перми | 127 594,580 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5 713,793 |
| Итого по задаче 2.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 133 308,373 |
| бюджет города Перми | 127 594,580 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5 713,793 |
| Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 218 887,16127 |
| бюджет города Перми | 171 909,080 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 6 314,795 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 40 663,28627 |