АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.05.2024

№ 384

О внесении изменений

в муниципальную программу

«Развитие физической культуры

и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми 
от 19.10.2021 № 893

В соответствии с постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях актуализации правовых актов администрации города Перми

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893 (в ред. от 24.12.2021 № 1212, от 31.01.2022 № 54, от 08.02.2022 № 69, от 15.03.2022 № 170, 
от 29.03.2022 № 235, от 19.05.2022 № 379, от 29.06.2022 № 554, от 15.07.2022 
№ 609, от 06.09.2022 № 753, от 14.09.2022 № 794, от 29.09.2022 № 879, 
от 20.10.2022 № 1021, от 26.10.2022 № 1083, от 07.11.2022 № 1131, от 06.12.2022 № 1242, от 27.12.2022 № 1389, от 29.12.2022 № 1415, от 10.01.2023 № 9, 
от 01.02.2023 № 64, от 02.03.2023 № 161, от 17.03.2023 № 207, от 04.04.2023 
№ 265, от 11.04.2023 № 286, от 31.05.2023 № 441, от 16.06.2023 № 496, 
от 03.07.2023 № 563, от 18.08.2023 № 725, от 19.09.2023 № 843, от 20.09.2023 
№ 876, от 17.10.2023 № 1056, от 18.10.2023 № 1111, от 08.11.2023 № 1218, 
от 09.11.2023 № 1224, от 19.12.2023 № 1430, от 25.12.2023 № 1464, от 26.12.2023 № 1486, от 27.12.2023 № 1508, от 27.12.2023 № 1510, от 14.02.2024 № 95, 
от 01.04.2024 № 233).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Мальцеву Е.Д.

Глава города Перми							                 Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 22.05.2024 № 384

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта города Перми», 
утвержденную постановлением администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 625 553,58887 | 1 566 021,06106 | 1 408 147,82572 | 1 495 074,500 | 1 447 510,000 |
|  | бюджет города Перми | 1 444 682,01839 | 1 433 915,87775 | 1 210 141,044 | 1 495 074,500 | 1 447 510,000 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 61 969,57217 | 62 689,75821 | 162 491,145 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 | 59 462,42511 | 15 169,62079 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,0 | 4 676,85880 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 | 9 952,99999 | 15 669,15713 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 716 409,70937 | 581 831,77372 | 377 505,97272 | 457 644,200 | 410 079,700 |
|  | бюджет города Перми | 535 538,13889 | 449 726,59041 | 179 499,191 | 457 644,200 | 410 079,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 61 969,57217 | 62 689,75821 | 162 491,145 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 | 59 462,42511 | 15 169,62079 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,0 | 4 676,85880 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 | 9 952,99999 | 15 669,15713 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 909 143,87950 | 984 189,28734 | 1 030 641,853 | 1 037 430,300 | 1 037 430,300 |
|  | бюджет города Перми | 909 143,87950 | 984 189,28734 | 1 030 641,853 | 1 037 430,300 | 1 037 430,300 |
|  | бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Обеспечение населения спортивной инфраструктурой» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

2.1. строки 1.1.1.2.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем | ед. | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 10 048,494 | 40 696,702 | 32 176, 19185 | 11 764,000 | 11 764,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем (невыполнение показателя за отчетный год) |  | 2 | - | 2 | - | - |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,0 | 4 310,846 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | 10 896, 82003 | 40 696,702 | 36 487, 03785 | 11 764,000 | 11 764,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 10 048,494 | 40 696,702 | 32 176, 19185 | 11 764,000 | 11 764,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,0 | 43 10,846 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 25 | 20 | 13 | 6 | 7 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 64 962,375 | 73 995,301 | 98 801,37283 | 99 262,700 | 80 115,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 070,31098 | 0,0 | 1 903,158 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку 1.1.1.2.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.2 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту | ед. | 24 | 19 | 9 | 6 | 6 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 63 802,13656 | 22 507, 268 | 20 398, 57283 | 99 262,700 | 38 846,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 070,31098 | 0,0 | 1 903,158 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 78 563,84698 | 77 861,125 | 103 408,03083 | 99 589, 400 | 84 344,200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 69 333,136 | 77 861,125 | 101 504,87283 | 99 589, 400 | 84 344,200 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 9 230,71098 | 0,0 | 1 903,158 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 133 712,64257 | 131 605,695 | 164 511,75983 | 112 155, 100 | 96 909,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 85 966,93889 | 124 879,512 | 144 797,75583 | 112 155, 100 | 96 909,900 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 10 079,03701 | 0,0 | 6 214,004 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 11 666,66667 | 6 726,183 | 13 500,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 26 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 716 409,70937 | 581 831,77372 | 377 505,97272 | 457 644,200 | 410 079,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 535 538,13889 | 449 726,59041 | 179 499,191 | 457 644,200 | 410 079,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 61 969,57217 | 62 689,75821 | 162 491,145 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 | 59 462,42511 | 15 169,62079 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,0 | 4 676,85880 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 | 9 952,99999 | 15 669,15713 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 716 409,70937 | 581 831,77372 | 377 505,97272 | 457 644,200 | 410 079,700 |
|  | бюджет города Перми | 535 538,13889 | 449 726,59041 | 179 499,191 | 457 644,200 | 410 079,700 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 61 969,57217 | 62 689,75821 | 162 491,145 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края | 15 603,56667 | 59 462,42511 | 15 169,62079 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 65 487,73164 | 0,0 | 4 676,85880 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет Российской Федерации | 37 810,700 | 9 952,99999 | 15 669,15713 | 0,0 | 0,0 |

2.7. в приложении 2 строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1 | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем |  |  | бюджет города Перми | 10 048, 494 | 40 696, 702 | 32 176, 19185 | 11 764, 000 | 11 764, 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем (невыполнение показателя за отчетный год) |  |  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 848,32603 | 0,0 | 4 310,846 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Мильчакова, 3а | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5 024,247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маяковского, 41 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 449,32102 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Ласьвинская / ул. Маршала Рыбалко | 2022 | 2022 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 399,00501 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Еловая, 7 | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 882,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Торфяная, 28б | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5 024,247 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Докучаева, з/у 21 | 2023 | 2024 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 1 780,181 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 27 360, 948 | 14 393,400 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 106 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 6 018,800 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Анвара Гатауллина, 7а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5 882,000 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Бродовское кольцо | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5 881,991 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Южноуральская, 34 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,00085 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Кубанская | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 882,000 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Труда | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 882,000 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Лиственная | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 882,000 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: ул. Нижне-Курьинская, 11а | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 5 684,800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | МАУ «ГСКК» г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Грибоедова | 2023 | 2024 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 2 530,665 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет города Перми | 0,0 | 7 650,954 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Развитие физической культуры и спорта 
на территории города Перми» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1-1.2.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых на территории района города Перми | ед. | 21 |  | 20 |  | 15 | 19 | 19 | АДР | бюджет города Перми | 932,800 | 812,650 | 636,700 | 636,700 | 636,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30 |  | 25 |  | 25 | 25 | 25 | АИР |  | 1 078,440 | 842,82478 | 1 019,100 | 920,900 | 920,900 |
|  |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 | 13 | АКР |  | 540,000 | 540,000 | 466,400 | 466,400 | 466,400 |
|  |  |  | 6 |  | 6 |  | 5 | 5 | 5 | АЛР |  | 299,400 | 323,4000 | 206,400 | 206,400 | 206,400 |
|  |  |  | 33 |  | 27 |  | 27 | 27 | 27 | АМР |  | 1 092,650 | 1 152,850 | 1 045,000 | 1 045, 000 | 1 045, 000 |
|  |  |  | 12 |  | 11 |  | 11 | 11 | 11 | АОР |  | 398,000 | 310,000 | 332,600 | 332,600 | 332,600 |
|  |  |  | 34 |  | 33 |  | 33 | 33 | 33 | АСР |  | 1 078, 10050 | 989,714 | 1 037,900 | 1 037, 900 | 1 037, 900 |
|  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | АНЛ |  | 33,900 | 33,900 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
|  | итого по ПНР |  | 150 |  | 136 |  | 130 | 134 | 134 |  | бюджет города Перми | 5 453, 29050 | 5 005, 33878 | 4 772,100 | 4 673, 900 | 4 673, 900 |
| 1.2.1.1.1.2 | Количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 9 | 9 |  | 9 |  | 9 | 9 | АДР | бюджет города Перми | 551,000 | 520,400 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
|  |  |  | 8 | 8 |  | 7 |  | 8 | 8 | АИР |  | 350,000 | 455,29158 | 426,800 | 525,000 | 525,000 |
|  |  |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | АКР |  | 427,700 | 607,9450 | 611,000 | 611,000 | 611,000 |
|  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | АЛР |  | 228,000 | 204,000 | 301,200 | 307,400 | 307,400 |
|  |  |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | АМР |  | 413,192 | 446,36850 | 603,200 | 603,200 | 603,200 |
|  |  |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | АОР |  | 614,612 | 444,744 | 591,253 | 617,700 | 617,700 |
|  |  |  | 8 | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 | АСР |  | 518,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
|  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | АНЛ |  | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,5000 |
|  | итого по ПНР |  | 50 | 50 |  | 49 |  | 50 | 50 |  | бюджет города Перми | 3 158,004 | 3 434, 24908 | 4 048,953 | 4 179, 800 | 4 179, 800 |
| 1.2.1.1.1.3 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 131 | 142 |  | 141 |  | 136 | 136 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 22 717, 33260 | 23 025, 40602 | 21 658, 97183 | 21 720, 200 | 21 720, 200 |
|  |  |  | 1 | 5 |  | 5 |  | 3 | 3 | КФКС | бюджет города Перми | 500,83840 | 806,42398 | 152,70832 | 91,546 | 91,546 |
|  | Итого по ПНР | ед. | 132 | 147 |  | 146 |  | 139 | 139 |  | бюджет города Перми | 23 218,171 | 23 831,830 | 21 811, 68015 | 21 811, 746 | 21 811, 746 |
| 1.2.1.1.1.4 | Конкурс «Тренер года» | ед. | - | - |  | 1 |  | 1 | 1 | КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 500,51985 | 500,454 | 500,454 |

3.2. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31 867, 42950 | 32 400,41786 | 31 133,253 | 31 165,900 | 31 165,900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31 899, 32950 | 32 432,31786 | 31 165,153 | 31 197,800 | 31 197,800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 216 470,35750 | 232 930,45732 | 247 186,953 | 249 939,700 | 249 939,700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.5. строки 1.2.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.4.1 | Количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 286 | 223 | 251 | 225 | 225 | КФКС | бюджет города Перми | 3 234,000 | 2 454,000 | 2 850,000 | 2 478,000 | 2 478,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 3 234,000 | 2 454,000 | 2 850,000 | 2 478,000 | 2 478,000 |

3.6. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 692 673,522 | 751 258, 83002 | 783 454,900 | 787 490,600 | 787 490,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 692 673,522 | 751 258, 83002 | 783 454,900 | 787 490,600 | 787 490,600 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 909 143, 87950 | 984 189, 28734 | 1 030 641, 853 | 1 037 430, 300 | 1 037 430, 300 |

4. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Перми»:

4.1. строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1. | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы и объектов, приведенных в нормативное состояние от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 21,6 | 16,8 | 7,3 | 4,5 | 5,7 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | 1 | - | 1 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | 1 | - | - | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию спортивных трасс для лыжероллеров | ед. | - | - | - | 1 | - |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их инвентарем | ед. | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|  | Количество устроенных спортивных площадок с оснащением объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | 3 | 1 | - | - |
|  | Количество «умных» спортивных площадок на которые приобретено оборудование | ед. | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество установленных модульных лыжных баз | ед. | - | - | 2 | - | - |
|  | Оказание государственной поддержки в организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва | ед. | 5 | - | 1 | - | - |
|  | Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | - | 2 | 3 | - | - |

4.2. строку 1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1. | Задача. Внедрение новой модели массового спорта с целью создания условий для занятия населения физкультурой и спортом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, принявшего участие в мероприятиях и спортивно-массовой работе в районах города Перми | чел. | 22 376 | 21 771 | 20 616 | 21 371 | 21 371 |
|  | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1 458 | 1 615 | 1 615 | 1 615 | 1 615 |
|  | Количество получателей спортивно-оздоровительных работ по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 8 000 | 8 000 | - | - | - |
|  | Количество организованных занятий по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. | - | - | 15 912 | 15 912 | 15 912 |
|  | Количество плоскостных сооружений, по которым организована работа по устройству плоскостных сооружений | ед. | - | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество учреждений, выполнивших работу по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество учреждений, выполнивших муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 |
|  | Посещаемость матчей некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА», проводимых на территории города Перми | чел. | 16 786 | 16 786 | 71 500 | 71 500 | 71 500 |
|  | Численность населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях города Перми | чел. | 26 070 | 23 584 | 22 054 | 22 298 | 22 298 |
|  | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
|  | Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культурой и спортом, процентов | % | - | - | 64 | 65 | 66 |

5. В приложении 1:

5.1. строки 1.1.1.2.1.1.1-1.1.1.2.1.1.3 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.04.2024 | 30.04.2024 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта |  | 02.05.2024 | 30.05.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту |  | 01.06.2024 | 31.12.2024 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,00085 |

5.2. после строки 1.1.1.2.1.5.1 дополнить строками 1.1.1.2.1.6, 1.1.1.2.1.6.1, 1.1.1.2.1.6.2, 1.1.1.2.1.6.3 следующего содержания:

| 1.1.1.2.1.6 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Бродовское кольцо |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.6.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.06.2024 | 30.06.2024 | извещение о проведении конкурентной закупки | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.6.2 | Заключение муниципального контракта |  | 01.07.2024 | 30.07.2024 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0 |
| 1.1.1.2.1.6.3 | Проведение работ по муниципальному контракту |  | 01.08.2024 | 31.11.2024 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 881,991 |

5.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 36 487,03785 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 32 176,19185 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 4 310,846 |

5.4. строку 1.1.1.2.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1 | Ремонт и приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество объектов муниципального недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 13 | итого | 100 704, 53083 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 | бюджет города Перми | 98 801,37283 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 1 903,15800 |

5.5. строку 1.1.1.2.2.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.2 | Текущий ремонт и приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту | ед. | 9 | итого | 22 301,73083 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 | бюджет города Перми | 20 398,57283 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 1 903,158 |

5.6. строку 1.1.1.2.2.1.2.1 изложить в следующей редакции:

| 1.1.1.2.2.1.2.1 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ «ГСКК» г. Перми по ул. Екатерининская, з/у 181 | МАУ «ГСКК» г. Перми | 01.07.2024 | 15.12.2024 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 26,62222 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.7. после строки 1.1.1.2.2.1.2.7 дополнить строками 1.1.1.2.2.1.2.8, 1.1.1.2.2.1.2.9 следующего содержания:

| 1.1.1.2.2.1.2.8 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ФКиС «ПГХЦ», по адресу: ул. Качалова, 15 (лит. Б) | МАУ ФКиС «ПГХЦ» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 164,85582 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.2.1.2.9 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ДО «СШОР «Звезда» по футболу» г. Перми, г. Пермь, ул.40 лет Победы (Новые Ляды), д. 9 | МАУ ДО «СШОР «Звезда» по футболу» г. Перми | 01.04.2024 | 31.12.2024 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3 253,99479 |

5.8. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 103 408,03083 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 101 504,87283 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 1 903,158 |

5.9. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 164 511,75983 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 144 797,75583 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 6 214,004 |
|  | бюджет Пермского края | 13 500,000 |
|  | бюджет Российской Федерации | 0,0 |

5.10. строки «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 377 505,97272 |
| --- | --- | --- |
|  | бюджет города Перми | 179 499,191 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 162 491,145 |
|  | бюджет Пермского края | 15 169,62079 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 4 676,85880 |
|  | бюджет Российской Федерации | 15 669,15713 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 377 505,97272 |
|  | бюджет города Перми | 179 499,191 |
|  | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 162 491,145 |
|  | бюджет Пермского края | 15 169,62079 |
|  | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 4 676,85880 |
|  | бюджет Российской Федерации | 15 669,15713 |

6. В приложении 2:

6.1. строку 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.2 | Организация и проведение мероприятий на территории Индустриального района | АИР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий | ед. | 25 | бюджет города Перми | 1 019,100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 2 365 |  |  |
|  | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Индустриального района |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 7 |  | 426,800 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 315 |  |  |

6.2. строку 1.2.1.1.1.6 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.6 | Организация и проведение мероприятий на территории Орджоникидзевского района | АОР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных мероприятий | ед. | 11 | бюджет города Перми | 332,600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 805 |  |  |
|  | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Орджоникидзевского района |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 8 |  | 591,253 |
|  |  |  |  |  | численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 220 |  |  |

6.3. строки 1.2.1.1.1.9-1.2.1.1.1.12 изложить в следующей редакции:

| 1.2.1.1.1.9 | Проведение конкурса «Тренер года» | КФКС | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | количество проведенных конкурсов «Тренер года» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,51985 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | количество победителей в номинация конкурса «Тренер года» | чел. | 6 |  |  |
| 1.2.1.1.1.10 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | КФКС |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 105,74532 |
|  |  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 166 |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 27 | бюджет города Перми | 3 857,79312 |
|  |  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 6 056 |  |  |
| 1.2.1.1.1.11 | Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта | КФКС |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта | ед. | 2 | бюджет города Перми | 46,963 |
|  |  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по видам спорта | чел. | 50 |  |  |
|  |  | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  |  |  | количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта | ед. | 110 | бюджет города Перми | 6 114,58260 |
|  |  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по видам спорта | чел. | 6 510 |  |  |
| 1.2.1.1.1.12 | Организация и проведение межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество проведенных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | ед. | 4 | бюджет города Перми | 11 686, 59611 |
|  |  |  |  |  |  | количество граждан, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятий | чел. | 9 287 |  |  |

6.4. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31 133,253 |
| --- | --- | --- |

6.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31 165,153 |
| --- | --- | --- |

6.6. строку «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 247 186,953 |
| --- | --- | --- |

6.7. строки 1.2.2.1.4.1, «Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить 
в следующей редакции:

| 1.2.2.1.4.1 | Присуждение стипендий «Спортивные надежды» | КФКС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 251 | бюджет города Перми | 2 850,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Перми | 2 850,000 |

6.8. строки «Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования», «Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 783 454,900 |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 783 454,900 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1 030 641,853 |