



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.07.2024

№ 567

**О внесении изменений   
в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми   
от 20.10.2021 № 917**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования   
и реализации» администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденную постановлением   
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917 (в ред. от 14.02.2022 № 82, от 15.03.2022 № 175, от 01.04.2022 № 246, от 06.05.2022 № 343,   
от 22.06.2022 № 503, от 14.07.2022 № 606, от 12.09.2022 № 782, от 20.10.2022   
№ 1041, от 25.11.2022 № 1187, от 28.12.2022 № 1399, от 01.02.2023 № 67,   
от 09.02.2023 № 89, от 27.02.2023 № 142, от 21.03.2023 № 223, от 11.05.2023   
№ 372, от 14.06.2023 № 487, от 21.07.2023 № 625, от 04.08.2023 № 660,   
от 31.08.2023 № 791, от 18.10.2023 № 1103, от 20.10.2023 № 1132, от 22.12.2023   
№ 1455, от 16.01.2024 № 25, от 21.02.2024 № 127, от 11.04.2024 № 287).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

И.о. Главы города Перми О.Н. Андрианова

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 05.07.2024 № 567

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,   
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строки 9, 10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе: | 6 806 277, 30618 | 5 379 637,05018 | 5 230 803,76256 | 5 040 846,  87105 | 4 803 013,92596 |
| бюджет города Перми | 4 060 249, 93529 | 3 533 434,  50452 | 4 049 136,31613 | 4 169 585,  000 | 3 971 182,900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 230 960,14391 | 198 606,73956 | 44 588,230 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2154 188,  57822 | 1 153 262,9655 | 908 590,86269 | 833 802,56821 | 831 831,02596 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 494 332,8406 | 95 581,80821 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 132 906,54553 | 37 459,30284 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе: | 5 908 118,  28759 | 4 505 951,10449 | 4 251 599,26256 | 4 436 696,87105 | 4 360 823,82596 |
| бюджет города Перми | 3 174 940,  1834 | 2 672 629,49147 | 3 072 360,  45313 | 3 565 435,000 | 3 528 992,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,87721 | 185 725,80692 | 42 159,593 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,  57822 | 1 153 262,9655 | 908 590,86269 | 833 802,56821 | 831 831,02596 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,64876 | 494 332,8406 | 95 581,80821 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 132 906,54553 | 37 459,30284 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе: | 608 231,18704 | 637 739,28319 | 756 662,632 | 416 549,500 | 254 521,600 |
| бюджет города Перми | 608 025,6846 | 637 739,28319 | 756 662,632 | 416 549,500 | 254 521,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе: | 289 927,83155 | 235 946,6625 | 222 541,868 | 187 600,500 | 187 668,500 |
| бюджет города Перми | 277 284,06729 | 223 065,72986 | 220 113,231 | 187 600,500 | 187 668,500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,76426 | 12 880,93264 | 2 428,637 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы, в том числе: | 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 84,1 | 86,8 | 86,7 | 86,7 | 86,8 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 2 204 479, 13 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 191 745, 400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 535 088, 07 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 156 660, 679 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 2 739 631, 3 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 136 109, 587 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 1 551 084, 9 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 301 861, 01328 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 306 354,  2 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 211 666, 23666 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 237 289,  2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 149 502, 4525 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 3 611 848, 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 300 224, 63949 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 542 000,  52 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 20 430, 225 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 18 368 502,  16 | 18 406 116,4 | 18 406 116,4 | 18 406 116,4 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 1 334 371,  73656 | 2 033 041, 23346 | 2 561 138, 5826 | 2 561 138, 5826 |
| итого по ПНР | кв. м | 19 727 775,  42 | 18 368 502,  16 | 18 406 116,4 | 18 406 116,4 | 18 406 116,4 | - | бюджет города Перми | 1 468 200,  23293 | 1 334 371,  73656 | 2 033 041, 23346 | 2 561 138, 5826 | 2 561 138, 5826 |
| 1.1.1.1.1.2 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | кв. м | 67 309,  66 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 46 639,  472 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 73 974,  95 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 41 153, 943 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 87 148,  68 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 44 140, 754 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 31 511,  216 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 25 934,  92776 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 129 888,  0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 86 873,  25628 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 94 730, 77 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 50 095,  87819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 109 792,  18 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 62 615,  56267 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | 23 287,  04 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 9 313,  700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| кв. м | - | 647 972,  23329 | 594 124, 552 | 404 130,0 | 404 130,0 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 397 472,  22035 | 440 077,  07014 | 414 004, 7174 | 414 004,  7174 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 422,  388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | кв. м | 617 642,496 | 647 972,  23329 | 594 124,  552 | 404 130,0 | 404 130,0 | - | итого | 366 767,  4939 | 407 894,  60835 | 440077,  07014 | 414 004, 7174 | 414 004,  7174 |
| бюджет города Перми | 366 767,  4939 | 397 472,  22035 | 440077,  07014 | 414 004,  7174 | 414 004,  7174 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 10 422,  388 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 45 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 245, 904 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 147 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 543, 9884 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 96 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 246,  352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 26 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 152,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 101 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 582,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 88 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 256,  74598 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 141 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 434,  79584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 11 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 61,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 727 | 558 | 516 | 498 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 2 724,  93519 | 3 112,  3386 | 3362,  400 | 3362,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,  03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | итого по ПНР | ед. | 655 | 727 | 558 | 516 | 498 | - | итого | 2 523,  98622 | 3 297,  96821 | 3 112,  3386 | 3362,  400 | 3362,  400 |
| бюджет города Перми | 2 523,  98622 | 2 724,  93519 | 3 112,  3386 | 3362,  400 | 3362,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 573,  03302 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.1.1.5 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество  в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю | | км | 5,4 | 2,592 | 45,1 | 45,6 | 39,2 | АДР | бюджет города Перми | 252, 700 | 103, 000 | 1 842,  2335 | 2 314, 400 | 2 314, 400 |
| км | 2,9 | 7,3 | 41,8 | 40,2 | 39,0 | АИР | бюджет города Перми | 103, 000 | 1 119,  66667 | 1872,  39743 | 2 054, 900 | 2 054, 900 |
| км | 4,3 | 4,2 | 52,1 | 49,8 | 46,9 | АКР | бюджет города Перми | 99, 238 | 152, 500 | 2 553, 600 | 2 553, 600 | 2 553, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 152,500 | 0,0 | 0,0 |
| км | 11, 514 | 1,1 | 13,1 | 12,0 | 9,8 | АЛР | бюджет города Перми | 489, 68996 | 40, 600 | 639, 600 | 639, 600 | 639, 600 |
| км | 6,1 | 6,  275 | 79,7 | 77,5 | 76,5 | АМР | бюджет города Перми | 168, 054 | 216, 000 | 3 910, 700 | 3 910, 700 | 3 910, 700 |
| км | 4,3 | 4,223 | 8,0 | 68,6 | 68,2 | АОР | бюджет города Перми | 152, 500 | 330,500 | 3 454,  200 | 3 454, 200 | 3 454, 200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 178,000 | 0,0 | 0,0 |
| 5,8 | 4,3 | 63,8 | 69,2 | 69,0 | АСР | бюджет города Перми | 204, 970 | 326, 000 | 3 858,  471 | 3 465, 800 | 3 465, 800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204, 970 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| км | 3,9 | 0,727 | 9,9 | 9,1 | 9,2 | АНЛ | бюджет города Перми | 100, 600 | 25, 800 | 606, 800 | 606, 800 | 606, 800 |
| итого по ПНР | | км | 44, 214 | 30,  717 | 313,  5 | 372,  0 | 357,  8 | - | итого | 1 570, 75196 | 2 519,  03667 | 19 068,  50193 | 19 000, 000 | 19 000, 000 |
| бюджет города Перми | 1 570, 75196 | 2 314,  06667 | 18738,  00193 | 19 000, 000 | 19 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 204, 970 | 330,500 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 995 159, 74582 | 1 850 672,  26169 | 2 499 818, 44413 | 3 000 000, 000 | 3 000 000, 000 |
| бюджет города Перми | 1 995 112,  00581 | 1 839 383, 53467 | 2 499 487, 94413 | 3 000 000, 000 | 3 000 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11 288,  72702 | 330,500 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строки 1.1.1.1.3.1, 1.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | кв. м | 2 097,  62 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 3 403, 69126 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 3 200,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 2 743, 8565 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 1 175,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2 400, 63196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 3 384,6 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 3 980, 0316 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 1 865,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 637, 911 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 1 031,2 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1 496, 2826 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 2 238,0 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 3 565, 23765 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 340,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 610, 912 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | - | 18 975,4 | 14 217,0 | 10 386,0 | 10 213,0 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 33 524,  88271 | 47 101, 27045 | 46 307, 300 | 46 307, 300 |
| итого по ПНР |  | кв. м | 15 331, 42 | 18 975,4 | 14 217,0 | 10 386,0 | 10 213,0 | - | бюджет города Перми | 20 838, 55457 | 33 524,  88271 | 47 101, 27045 | 46 307, 300 | 46 307, 300 |
| 1.1.1.1.3.2 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта |  | кв. м | 741,930 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 190,  63374 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 347,0 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 688,  7815 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 721,0 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 237, 99204 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 24,5 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 13, 5144 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 800,0 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 499, 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 805,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 186, 58106 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | 267,7 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 90, 576 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | кв. м | - | 2545,61 | 6488,03 | 9161,1 | 8808,8 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 688,  21415 | 6173,  72955 | 3327, 500 | 3327, 500 |
|  | итого по ПНР |  | кв. м | 3707,13 | 2545,61 | 6488,03 | 9161,1 | 8808,8 | - | бюджет города Перми | 1907,  27874 | 688,  21415 | 6173,  72955 | 3327, 500 | 3327, 500 |

2.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 088 444,  21013 | 1 885 085,  15855 | 2 553 093,44413 | 3 049 634,800 | 3 049 634,800 |
| бюджет города Перми | 2 088 396,  47012 | 1 873 596,  63153 | 2 552 762,94413 | 3 049 634,800 | 3 049 634,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 11 488,  52702 | 330,500 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку 1.1.1.2.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность элементов искусственных дорожных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | п. м | 21 337, 34 | 16 650, 9 | 16 650, 9 | 16 650, 9 | 16 650, 9 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 44 804,  70272 | 59 932,  04573 | 81 113, 68253 | 87 953,  44496 | 87953,  400 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 256,330 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку 1.1.1.2.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.2.1.3 | количество искусственных дорожных сооружений, в отношении которых выполнен этап строительно-монтажных работ по оснащению категорированного объекта инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности | ед. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 41 390, 56373 | 47 447,  83148 | 30 503,  52486 | 49 130,  900 | 29 074,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 364,  3987 | 1 897,  025 | 0,0 | 0,0 |

2.8. строку 1.1.1.3.1.10 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.10 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | - | 350 708,  6 | 190 158,  44 | 226 892,  00 | 226 892,  00 | МКУ «СОБ» | бюджет Пермского края | 0,00 | 728 538,  0994 | 581 831,  02973 | 831 831,  02596 | 831 831,  02596 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | - | 35,031 | 15,205 | - | - |
|  | итого по ПНР | кв. м | 244 729,  73 | 350 708,  6 | 190 158,  44 | 226 892,  0 | 226 892,0 | - | бюджет Пермского края | 604 918,  90596 | 731753,  090 | 581831,  02973 | 831831,  02596 | 831831,  02596 |

2.9. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 791 584,  15309 | 2 742 534,  45425 | 3 416 171,  95573 | 4 080 044, 97105 | 4 005 150,  22596 |
| бюджет города Перми | 2 186 617,  50712 | 1 994 928,  43853 | 2 691 955,  44413 | 3 208 783,  100 | 3 173 319,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 47,74001 | 15 852,  92572 | 2 483,855 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 604 918,  90596 | 731 753,  090 | 588 826,  11107 | 833 802,  56821 | 831 831,  02596 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 132 906,  54553 | 37 459,  30284 | 0,0 |

2.10. строки 1.1.2.1.1.1, «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 7 743,2 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 3 331, 80847 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 14 580, 37346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| кв. м | 11 579,  11 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 6 320, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 60 862, 172 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| кв. м | 5 500 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2 876, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 11 504, 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| кв. м | 15 145,0 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 12 304, 54823 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 49 218, 1929 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| кв. м | 12 874,99 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 647, 7088 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 46 590, 8352 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| кв. м | 6 700,0 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 2 395, 9345 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 15 484, 080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| кв. м | - | 112016,77 | 39 464, 6 | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 24 251, 5669 | 32 345,  200 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 173 910,  09623 | 78 345,  57959 | 0,0 | | 0,0 | |
| итого по ПНР | кв. м | 59 542, 3 | 112016,77 | 39 464, 6 | - | - | - | итого | 237 115,  65356 | 198 161,  66313 | 110 690,  77959 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 38 876, 000 | 24 251, 5669 | 32 345,  200 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 198 239,  65356 | 173 910,  09623 | 78 345,  57959 | 0,0 | | 0,0 | |
| площадь проезжей части автомобильной дороги по ул. Ленина,  в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 41 957,64 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 76 407, 430 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| км | 3,28 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063, 1372 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 298 860, 75817 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| кв. м | 11 760, 000 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 55 738, 700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 213 830, 46053 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| кв. м | - | 27 422,  34 | 354,0 | - | - | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 37 116, 000 | 5 000, 000 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 247 599,  77927 | 26 419,  17203 | 0,0 | | 0,0 | |
| км | - | 3,28 | 3,28 | - | - | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59, 9516 | 45 136,99768 | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 100 016,  13946 | 482 937,  394 | 187 246,  9493 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 61 367,  5669 | 37 345,  200 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 710 930,  87226 | 421 509,  8755 | 104 764,  75162 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 45 136,  99768 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 100 016,  13946 | 482 937,  394 | 187 246,  9493 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 61 367,  5669 | 37 345,  200 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 710 930,  87226 | 421 509,  8755 | 104 764,  75162 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 45 136,  99768 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1 100 016,  13946 | 482 937,  394 | 187 246,  9493 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми | 171 022,  130 | 61 367,  5669 | 37 345,  200 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 063,  1372 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края | 710 930,  87226 | 421 509,  8755 | 104 764,  75162 | | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 59,9516 | 45 136,  99768 | | 0,0 | | 0,0 | |

2.11. строки 1.1.3.1.6.1-1.1.3.1.6.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.6.1 | количество муниципальных учреждений, за которыми закреплены целевые показатели эффективности деятельности | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МБУ «Горсвет» | бюджет города Перми | 0,0 | 261 049,  329 | 271 223,  000 | 307 554,  300 | 307 554,  300 |
| 1.1.3.1.6.2 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидий | ед. | - | 1 636,  817 | 1 729,  438 | 1 736,  054 | 1 757,  829 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1.6.3 | количество светоточек, в отношении которых осуществляется обеспечение и учет электроэнергии для целей наружного освещения города Перми в рамках выделения субсидий | ед. | - | 51969 | 69 969 | 70 179 | 70 868 |

2.12. строки 1.1.3.1.11.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.11, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.11.1 | количество объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения | ед. | - | 1 | - | - | - | АОР | бюджет города Перми | 0,0 | 18,  923 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | - | 5 | - | - | АСР | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 94, 000 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | ед. | - | 1 | 5 | - | - | - | бюджет города Перми | 0,0 | 18,  923 | 94,000 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.11, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,0 | 18,  923 | 94,000 | 0,0 | 0,0 |

2.13. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534,470 | 537 582,19484 | 286 419,400 | 321 651,900 | 320 673,600 |
| бюджет города Перми | 814 777,070 | 367 796,27204 | 286 419,400 | 321 651,900 | 320 673,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 169 785,9228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.14. строку «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | итого | 979 534,470 | 537 582,19484 | 286 419,400 | 321 651,900 | 320 673,600 |
| бюджет города Перми | 814 777,070 | 367 796,27204 | 286 419,400 | 321 651,900 | 320 673,600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 169 785,9228 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края  (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 164 757,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.15. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов | ед. | 11 | 53 | 23 | 4 | 3 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 247 055, 134 | 54 240, 409 | 35 000,  000 | 35 000, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 39 675,  738 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 709 280, 68717 | 0,0 | 205 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 180 548,  62741 | 492 923, 75701 | 50 444,  81053 | 0,0 | 0,0 |
| количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 16 | - | 7 | - | - |

2.16. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | разработанная проектно-сметная документация на архитектурную подсветку зданий | ед. | 3 | 5 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 2523,  47628 | 1400,  000 | 2400, 000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 4299,  0824 | 0,0 | 10 000,  000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12200,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.17. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 | 742 897,  0614 | 361 760, 95753 | 35 000,000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми | 2 523,  47628 | 248 537,  214 | 56 640,409 | 35 000,000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 39 675,738 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 | 0,0 | 215 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 494 272,  889 | 50 444, 81053 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 | 742 897,  0614 | 361 760, 95753 | 35 000,000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми | 2 523,  47628 | 248 537,  214 | 56 640,409 | 35 000,000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 39 675,738 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 838 338,800 | 0,0 | 215 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 494 272,  889 | 50 444,81053 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 036 983,  52504 | 742 897,  0614 | 361 760, 95753 | 35 000,000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми | 2 523,  47628 | 248 537,  214 | 56 640,409 | 35 000,000 | 35 000,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 86,9584 | 39 675,738 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 838 338,  800 | 0,0 | 215 000,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 196 121,  24876 | 494 272,  889 | 50 444,81053 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 5 908 118,  28759 | 4 505 951,  10449 | 4 251 599,26256 | 4 436 696, 87105 | 4 360 823, 82596 |
| бюджет города Перми | 3 174 940,  1834 | 2 672 629,  49147 | 3 072 360, 45313 | 3 565 435, 000 | 3 528 992 ,800 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 218 110,  87721 | 185 725, 80692 | 42 159,593 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 2 154 188,  57822 | 1 153 262,  9655 | 908 590,  86269 | 833 802,  56821 | 831 831,  02596 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 360 878,  64876 | 494 332,  8406 | 95 581,80821 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 132 906,  54553 | 37 459,  30284 | 0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Обеспечение деятельности заказчиков работ» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

3.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | количество муниципальных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 474 648,  9776 | 497 295,  697 | 601 914,  300 | 661 205,  8001 | 661 205,  8002 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6,01543 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 4 7073,  807 | 49 004,  619 | 60 588,  029 | 62 409,  900 | 62 409,  900 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 199,  48701 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11 014,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 11 096,  600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 11 094,  200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 10 237,  900 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 13 968,  600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 10 739,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 11 928,  200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 6223,  100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 91 438,  96719 | 94 160,  303 | 96937,  800 | 96937,  8003 |
| итого по ПНР | ед. | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | итого | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 756662,  632 | 416549,  500 | 254521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 756662,  632 | 416549,  500 | 254521,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,  50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.2. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 756 662,  632 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 756 662,  632 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 756 662,  632 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 756 662,  632 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,  50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 756 662,  632 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 756 662,  632 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,  50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 608 231,  18704 | 637 739,  28319 | 756 662,  632 | 416 549,  500 | 254 521,  600 |
| бюджет города Перми | 608 025,  6846 | 637 739,  28319 | 756 662,  632 | 416 549,  500 | 2545 21,  600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 205,  50244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.3 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми» муниципальной программы «Организация дорожной деятельности   
в городе Перми»:

4.1. строки 1.3.1.1.1.1, 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | количество дорожных знаков на содержании | тыс. ед. | 5,  17 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 2146,58462 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 4,95 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 728,95592 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 4,08 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 1785,754 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 8,41 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 4159,45226 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 7,46 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 2384,75075 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 4,19 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 1794,  90384 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 11,055 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 4990,  10453 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | 0,482 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 305,  700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. ед. | - | 47,148 | 30,932 | 23,225 | 23,225 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 16496,  14659 | 33 401,  28584 | 27654,  300 | 27654,  300 |
| итого по ПНР | тыс. ед. | 45,797 | 47,148 | 30,932 | 23,225 | 23,225 | - | бюджет города Перми | 18296,  20592 | 16496,  14659 | 33 401,  28584 | 27654,300 | 27654,  300 |
| 1.3.1.1.1.2 | количество установленных (демонтируемых)дорожных знаков | ед. | 238 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 641,  200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,  268 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 217 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 584,  500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 490 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 2044,  926 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 674 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 1812,  92466 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 406 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1646,  700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 1235 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 3312,  8625 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 365 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 1590,  800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | 58 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 487,  00853 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ед. | - | 1718 | 1620 | 1189 | 1189 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 9009,  57266 | 9509,  100 | 9509,  100 | 9509,100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 2428,  637 | 0,0 | 0,0 |
| итого по ПНР | ед. | 3683 | 1718 | 1620 | 1189 | 1189 | - | итого | 12792,  18969 | 9009,  57266 | 11937,  737 | 9509,  100 | 9509,  100 |
| бюджет города Перми | 12120,  92169 | 9009,  57266 | 9509,  100 | 9509,  100 | 9509,  100 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 671,  268 | 0,0 | 2428,  637 | 0,0 | 0,0 |

4.2. строку 1.3.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3 | площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м. | 15,  59967 | - | - | - | - | МКУ «БДР» | бюджет города Перми | 11476,  69678 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 21,  1829 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 15327,5215 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 11,  7611 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 5676,390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 22,  65139 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 19151,43072 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 22,  34904 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 9941,99484 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 13,  47342 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 5087,200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 24,  161501 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 14808,  95241 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | 7,14303 | - | - | - | - | МКУ «БНЛ» | бюджет города Перми | 1116,93783 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. кв. м | - | 143,  79095 | 135,  436 | 129,  741 | 129,  741 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 71369,  62634 | 78150,  84516 | 86279,800 | 86279,  800 |
| итого по ПНР | тыс. кв. м | 138,  32205 | 143,  79095 | 135,  436 | 129,  741 | 129,  741 | - | бюджет города Перми | 82587,12408 | 71369,  62634 | 78150,  84516 | 86279,800 | 86279,  800 |

4.3. строку 1.3.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.7 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м. | 132 | - | - | - | - | МКУ «БИР» | бюджет города Перми | 450,028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 358 | - | - | - | - | МКУ «БКР» | бюджет города Перми | 545,785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 200 | - | - | - | - | МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 548,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 290 | - | - | - | - | МКУ «БМР» | бюджет города Перми | 1148,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 200 | - | - | - | - | МКУ «БОР» | бюджет города Перми | 548,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | 200 | - | - | - | - | МКУ «БСР» | бюджет города Перми | 548,600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| м | - | 1453 | 300 | 493 | 493 | МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 3920,32627 | 2936,700 | 3840,200 | 3840,200 |
| итого по ПНР | м | 1380 | 1453 | 300 | 493 | 493 | - | бюджет города Перми | 3790,213 | 3920,32627 | 2936,700 | 3840,200 | 3840,200 |

4.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 122 891,9784 | 102 563,  77186 | 129 875,768 | 129 229,  200 | 129 229,  200 |
| бюджет города Перми | 121 148,5972 | 101 532,  07186 | 127 447,131 | 129 229,  200 | 129 229,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,38120 | 1 031,700 | 2 428,637 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 122 891,  97840 | 102 563,  77186 | 129 875,768 | 129 229,  200 | 129 229,  200 |
| бюджет города Перми | 121 148,  59720 | 101 532,  07186 | 127 447,131 | 129 229,  200 | 129 229,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 1 743,  38120 | 1 031,700 | 2 428,637 | 0,0 | 0,0 |

4.5. строку 1.3.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.3 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 9 588 | 9 553 | 10 928 | 10 928 | 10 928 | МКУ «ПДДД» | бюджет города Перми | 28532,  41139 | 35120,  50602 | 61022,  517 | 47836,  000 | 47904, 000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 556,  06889 | 500,  000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «БЛР» | бюджет города Перми | 91,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «СОБ» | бюджет города Перми | 0,0 | 558,  000 | 574,  583 | 0,0 | 0,0 |

4.6. строки «Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 289 927,  83155 | 235 946,6625 | 222 541,868 | 187 600,  500 | 187 668,  500 |
| бюджет города Перми | 277 284,  06729 | 223 065,  72986 | 220 113,  231 | 187 600,  500 | 187 668,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,  76426 | 12 880,  93264 | 2 428,637 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 289 927,  83155 | 235 946,  6625 | 222 541,868 | 187 600,  500 | 187 668,  500 |
| бюджет города Перми | 277 284,  06729 | 223 065,  72986 | 220 113,  231 | 187 600,  500 | 187 668,  500 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 12 643,  76426 | 12880,  93264 | 2 428,637 | 0,0 | 0,0 |

5. В разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми»:

5.1. строку 1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми путем организации дорожной деятельности | | | | | | |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 84,1 | 86,8 | 86,7 | 86,7 | 86,8 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 3,9 |

5.2. строку 1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 7,5 | 8,4 | 5,8 | 5,7 | 5,7 |

5.3. строку 1.1.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Задача. Создание условий для развития архитектурной привлекательности города | | | | | | |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 27 | 54 | 30 | 4 | 3 |

6. В приложении 1:

6.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.1 | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние | кв. м | 18 406 116, 4 | бюджет города Перми | 2 033 041, 23346 |
| 1.1.1.1.1.2 | ремонт автомобильных дорог | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 594 124,552 | бюджет города Перми | 440 077,  07014 |

6.2. строки 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.1.4 | ликвидация аварийных (упавших) деревьев вдоль улично-дорожной сети | МКУ «СОБ» | 10.02.2024 | 25.12.2024 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 558 | бюджет города Перми | | 3 112, 3386 |
| 1.1.1.1.1.5 | инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Дзержинском районе | «АДР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность бесхозяйных автомобильных дорог, поставленных на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), что подтверждено выпиской из ЕГРН о принятии на учет бесхозяйного недвижимого имущества, выданной Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра  и картографии по Пермскому краю | км | 45,1 | | бюджет города Перми | 1842,  2335 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Индустриальном районе | «АИР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 41,8 | | бюджет города Перми | 1 872,  39743 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Кировском районе | «АКР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 52,1 | | бюджет города Перми | 2 553, 600 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 152,500 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Ленинском районе | «АЛР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 13,1 | | бюджет города Перми | 639,600 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Мотовилихинском районе | «АМР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 79,7 | | бюджет города Перми | 3 910, 700 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Орджоникидзевском районе | «АОР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 8 | | бюджет города Перми | 3 454,  200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 178,  000 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в Свердловском районе | «АСР» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 63,8 | | бюджет города Перми | 3 858, 471 |
| инвентаризация и паспортизация бесхозяйных автомобильных дорог в поселке Новые Ляды | «АНЛ» | 10.01.2024 | 25.12.2024 | км | 9,9 | | бюджет города Перми | 606, 800 |

6.3. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей   
редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в числе по источникам финансирования | итого | 2 499 818,44413 |
| бюджет города Перми | 2 499 487,94413 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 330,500 |

6.4. строки 1.1.1.1.3.1.1-1.1.1.1.3.1.22, 1.1.1.1.3.2.1-1.1.1.1.3.2.11 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.3.1.1 | ул. Советская от ул. Сибирской до ул. 25 Октября | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | площадь пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 395,0 | бюджет города Перми | 47 101, 27045 |
| 1.1.1.1.3.1.2 | ул. 25 Октября от ул. Монастырской до ул. Ленина | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 2 351,0 |
| 1.1.1.1.3.1.3 | ул. Белинского от ул. Сергея Суханова до ул. 25 Октября | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 375,0 |
| 1.1.1.1.3.1.4 | ул. Николая Островского от ул. 1-й Красноармейской до ул. Белинского | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 550,0 |
| 1.1.1.1.3.1.5 | ул. КИМ от ул. Грачева  до ул. Ивановской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 490,0 |
| 1.1.1.1.3.1.6 | ул. Крупской от ул. Ушинского до ул. Старцева | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 980,0 |
| 1.1.1.1.3.1.7 | ул. Патриса Лумумбы  от бульвара Гагарина  до ул. Аркадия Гайдара | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 1 700,0 |
| 1.1.1.1.3.1.8 | ул. Днепровская, 32 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 100,0 |
| 1.1.1.1.3.1.9 | ул. Красноводская  от ул. Красноводской, 3  до ул. Красноводской, 15 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 900,0 |
| 1.1.1.1.3.1.10 | ул. Докучаева от ул. Красноборской до ул. Сочинская | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 800,0 |
| 1.1.1.1.3.1.11 | ул. Дениса Давыдова  от шоссе Космонавтов  до дома № 9а | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 352,0 |
| 1.1.1.1.3.1.12 | ул. Космонавта Беляева, 35 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 165,0 |
| 1.1.1.1.3.1.13 | ул. Автозаводская  от ул. Адмирала Нахимова до ул. Автозаводской, 39 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 110,0 |
| 1.1.1.1.3.1.14 | ул. Кировоградская  от ул. Сысольской  до ул. 5-й Каховской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 460,0 |
| 1.1.1.1.3.1.15 | ул. Сысольская от ул. Маршала Рыбалко до ул. Сысольской, 4 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 160,0 |
| 1.1.1.1.3.1.16 | ул. Гальперина от ул. Магистральной до ул. Сивашской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 1350,0 |
| 1.1.1.1.3.1.17 | ул. Капитана Пирожкова  от ул. Волгодонской  до ул. Капитанской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 420,0 |
| 1.1.1.1.3.1.18 | ул. Первомайская от моста через ручей Грязный  до ул. Таганрогской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 552,0 |
| 1.1.1.1.3.1.19 | ул. Кабельщиков  от ул. Васнецова до ул. Кабельщиков, 101 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 359,0 |
| 1.1.1.1.3.1.20 | ул. Перевалочной от ул. Домостроительная  до ул. Цимлянской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 244,0 |
| 1.1.1.1.3.1.21 | ул. Ольховская от ул. Ольховской, 26 до остановки «Школа» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 828,0 |
| 1.1.1.1.3.1.22 | ул. Чкалова от ул. Покрышкина до остановки «Разворотное кольцо» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 576,0 |
| 1.1.1.1.3.2.1 | ул. Советская от ул. Сибирской до ул. 25 Октября | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | площадь газонов вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние в рамках ремонта | кв. м | 506,3 | бюджет города Перми | 6 173,72955 |
| 1.1.1.1.3.2.2 | ул. Николая Островского от ул. 1-й Красноармейской до ул. Белинского | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 3 000,0 |
| 1.1.1.1.3.2.3 | ул. Крупской от ул. Ушинского до ул. Старцева | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 100,0 |
| 1.1.1.1.3.2.4 | ул. Патриса Лумумбы  от бульвара Гагарина  до ул. Аркадия Гайдара | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 500,0 |
| 1.1.1.1.3.2.5 | ул. Днепровская, 32 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 15,0 |
| 1.1.1.1.3.2.6 | ул. Красноводская  от ул. Красноводской, 3  до ул. Красноводской, 15 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 450,0 |
| 1.1.1.1.3.2.7 | ул. Докучаева от ул. Докучаева,20 до Зырянского проезда | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 829,73 |
| 1.1.1.1.3.2.8 | ул. Первомайская от моста через ручей Грязный  до ул. Таганрогской | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 150,0 |
| 1.1.1.1.3.2.9 | ул. Кабельщиков  от ул. Васнецова до ул. Кабельщиков, 101 | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 163,0 |
| 1.1.1.1.3.2.10 | ул. Ольховская от ул. Ольховской, 26 до остановки «Школа» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 414,0 |
| 1.1.1.1.3.2.11 | ул. Чкалова от ул. Покрышкина до остановки «Разворотное кольцо» | 15.04.2024 | 15.10.2024 | кв. м | 360,0 |

6.5. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 2 553 093,44413 |
| бюджет города Перми | 2 552 762,94413 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 330,500 |

6.6. строку 1.1.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.3.1.3 | ул. 9-ого Мая от шоссе Космонавтов до ул. Мира | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 16.10.2024 | площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 8545,44 | бюджет Пермского края | 40 622,  1130 |
| протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 0,835 |

6.7. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 3 416 171,95573 |
| бюджет города Перми | 2 691 955,44413 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2 483,855 |
| бюджет Пермского края | 588 826,11107 |
| бюджет Российской Федерации | 132 906,54553 |

6.8. строку 1.1.2.1.1.12 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1.1.12 | ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой | МКУ «СОБ» | 15.04.2024 | 31.12.2024 | площадь автомобильной дороги, в отношении которых выполнен ремонт: автомобильная дорога по ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковая | кв. м | 354,0 | бюджет города Перми | 5 000,  000 |
|  | 3,28 | бюджет Пермского края | 26 419,  17203 |
| км | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 45 136,  99768 |

6.9. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 187 246,9493 |
| бюджет города Перми | 37 345,200 |
| бюджет Пермского края | 104 764,75162 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 45 136,99768 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 187 246,9493 |
| бюджет города Перми | 37 345,200 | |
| бюджет Пермского края | 104 764,75162 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 45 136,99768 | |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 187 246,9493 | |
| бюджет города Перми | 37 345,200 | |
| бюджет Пермского края | 104 764,75162 | |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 45 136,99768 | |

6.10. строки 1.1.3.1.6.1-1.1.3.1.6.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.6.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МБУ «Горсвет» | МБУ «Горсвет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 271 223,000 |
| 1.1.3.1.6.2 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании | МБУ «Горсвет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидий | км. | 1729,438 | бюджет города Перми |
| 1.1.3.1.6.3 | обеспечение и учет электроэнергии светоточек | МБУ «Горсвет» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество светоточек, в отношении которых осуществляется обеспечение и учет электроэнергии для целей наружного освещения города Перми в рамках выделения субсидий | ед. | 69969 | бюджет города Перми |

6.11. после строки «Итого по мероприятию 1.1.3.1.8, в том числе по источникам финансирования» дополнить строками 1.1.3.1.9, 1.1.3.1.9.1, «Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования» следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.9 | Паспортизация, инвентаризация сетей наружного освещений | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.9.1 | проведение технической инвентаризации бесхозяйных сетей наружного освещения | АСР | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество объектов, в отношении которых проведена техническая инвентаризация бесхозяйных сетей наружного освещения | ед. | 5 | бюджет города Перми | 94, 000 |
| Итого по мероприятию 1.1.3.1.9, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 94, 000 |

6.12. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 286 419,400 |

6.13. строку «Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 286 419,400 |

6.14. строку 1.1.4.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.1 | обеспечение архитектурной подсветкой фасадов зданий | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по Комсомольскому проспекту, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 2 | бюджет города Перми | 16 640,409 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 29 476,539 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования  2023 года) | 599,06766 |
| 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по ул. Ленина, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 15 | бюджет города Перми | 37 600,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 9 034,073 |
| бюджет Пермского края | 107 500, 000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования  2023 года) | 11 333, 99938 |
| 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по ул. Петропавловской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 3 | бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования  2023 года) | 38 134, 04611 |
| 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество зданий по ул. Сибирской, в отношении которых выполнена архитектурная подсветка | ед. | 10 | бюджет Пермского края | 97 500, 000 |

6.15. строку 1.1.4.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1.1.3 | разработка рабочей, сметной документации | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ «Архитектурная подсветка зданий по ул. Ленина» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2400,000 |
| 01.05.2024 | 31.12.2024 | количество актов выполненных работ «Архитектурная подсветка зданий по ул. Сибирская» | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 10 000,000 |

6.16. строки «Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 361 760,95753 |
| бюджет города Перми | 56 640,409 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 39 675,738 |
| бюджет Пермского края | 215 000,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 50 444,81053 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 361 760,95753 |
| бюджет города Перми | 56 640,409 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 39 675,738 |
| бюджет Пермского края | 215 000,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 50 444,81053 |
| Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования | итого | 361 760,95753 |
| бюджет города Перми | 56 640,409 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 39 675,738 |
| бюджет Пермского края | 215 000,000 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 50 444,81053 |

6.17. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей   
редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 4 251 599,26256 |
| бюджет города Перми | 3 072 360,45313 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 42 159,593 |
| бюджет Пермского края | 908 590,86269 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 95 581,80821 |
| бюджет Российской Федерации | 132 906,54553 |

7. В приложении 2:

7.1. строку 1.2.1.1.1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «Пермблагоустройство» | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 601 914,300 |

7.2. строку 1.2.1.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.3 | выполнение функций муниципального заказчика работ МКУ «СОБ» | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика работ, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» | ед. | 1 | бюджет города Перми | 94160,303 |

7.3. строки «Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 756 662,632 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 756 662,632 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 756 662,632 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 756 662, 632 |

8. В приложении 3:

8.1. строки 1.3.1.1.1.1, 1.3.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.1 | содержание дорожных знаков | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество дорожных знаков, находящихся на содержании | тыс. ед. | 30,932 | бюджет города Перми | 33 401,  28584 |
| 1.3.1.1.1.2 | установка (демонтаж) дорожных знаков | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество установленных (демонтируемых) дорожных знаков | ед. | 1200 | бюджет города Перми | 9 509,  100 |
| 420 | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2428,  637 |

8.2. строки 1.3.1.1.1.3.1, 1.3.1.1.1.3.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.3.1 | нанесение дорожной разметки лакокрасочными материалами | МКУ «СОБ» | 01.04.2024 | 30.11.2024 | площадь нанесенной дорожной разметки краской | тыс. кв. м | 86,  436 | бюджет города Перми | 25 869,  80516 |
| 1.3.1.1.1.3.2 | нанесение дорожной разметки термопластическими материалами | МКУ «СОБ» | 01.04.2024 | 30.11.2024 | площадь нанесенной дорожной разметки термопластиком | тыс. кв. м | 49 | бюджет города Перми | 52281,  040 |

8.3. строку 1.3.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1.1.7 | установка (демонтаж) пешеходных ограждений | МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность установленных (демонтируемых) пешеходных ограждений | м | 300 | бюджет города Перми | 2936,  700 |

8.4. строки «Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 129 875,768 |
| бюджет города Перми | 127 447,131 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2428,637 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 129 875,768 |
| бюджет города Перми | 127 447,131 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2 428,637 |

8.5. строку 1.3.1.3.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.3.1.3 | создание и использование парковок (парковочных мест) на платной основе | МКУ «ПДДД» | 01.05.2024 | 31.12.2024 | количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 10 928 | бюджет города Перми | 61022,517 |
| МКУ «СОБ» | 01.01.2024 | 30.04.2024 | бюджет города Перми | 574,583 |

8.6. строки «Итого по задаче1.3.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 222 541,868 |
| бюджет города Перми | 220 113,231 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2428,637 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 222 541,868 |
| бюджет города Перми | 220 113,231 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2 428,637 |