АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.12.2024

№ 1160

**О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие автомобильных**

**дорог и дорожных сооружений**

**в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20.10.2021 № 922**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. № 781 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации»

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми», утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г.
№ 922 (в ред. от 03.03.2022 № 139, от 02.06.2022 № 433, от 01.08.2022 № 645,
от 15.09.2022 № 802, от 30.09.2022 № 882, от 20.10.2022 № 1033, от 16.12.2022
№ 1311, от 28.12.2022 № 1400, от 13.01.2023 № 17, от 10.04.2023 № 277,
от 27.06.2023 № 539, от 22.08.2023 № 747, от 02.10.2023 № 934, от 13.10.2023
№ 1019, от 20.10.2023 № 1133, от 19.12.2023 № 1423, от 27.12.2023 № 1515,
от 10.01.2024 № 3, от 16.01.2024 № 24, от 26.02.2024 № 140, от 01.04.2024 № 237, от 18.06.2024 № 501, от 05.07.2024 № 574, от 10.07.2024 № 579, от 22.10.2024
№ 995).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и действует по 31 декабря 2024 г.

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Перми Галиханова Д.К.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

города Перми

от 02.12.2024 № 1160

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»,
утвержденную постановлением администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922**

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы» строку 9 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 2 634 890,65022 | 1 557 035,99271 | 1 113 962,18976 | 1 113 280,22336 | 896 389,12513 |
| бюджет города Перми | 686 834,79111 | 552 740,07534 | 862 013,78069 | 915 826,92912 | 751 285,989 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 901,43181 | 17 827,06721 | 13 580,96078 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 1 284 409,69141 | 720 555,64294 | 238143,9491 | 147 720, 64404 | 145 103,13613 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 384 244,73589 | 159 010,14762 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 49 732,6502 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 367 008,999 | 480 483,52219 | 490 504,62109 | 749130,42547 | 157 166,989 |
| бюджет города Перми | 382 784,45662 | 261 853,00206 | 471 753,58069 | 630053,470 | 157 166,989 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 17 762,41993 | 5 833,74578 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 327 450,16141 | 30 028,31531 | 12 693,79543 | 119076,95547 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386,27566 | 63 936,72529 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1 267 881,65122 | 1 076 552,47052 | 623 457,56867 | 364 149,79789 | 739 222,13613 |
| бюджет города Перми | 304 050,33449 | 290 887,07328 | 390 260,200 | 285 773,45912 | 594 119,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,32650 | 64,64728 | 7 747,215 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527,32763 | 225 450,15367 | 28 643,68857 | 145 103,13613 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 95 073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 732,6502 | 0,0 |

2. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

2.1. строки 1.1.1.1.15.2, «Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.15.2 | протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | км | - | - | - | 0,7 | 0,7 | МКУ «Перм-благо-устройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40832,111 | 27 554,689 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 0,0 | 6198,29234 | 40832,111 | 27 554,689 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 2 166,200 | 40832,111 | 27 554,689 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 4032,09234 | 0,0 | 0,0 |

2.2. строку 1.1.1.1.22.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.22.1 | выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 6 075,510 | 0,0001 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 2 638,498 | 0,0 | 0,0 |

2.3. строку «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 206 941,65641 | 314 187,85479 | 211 830,75531 | 620 228,02547 | 27 554,689 |
| бюджет города Перми | 306 598,65519 | 100 401,38836 | 193 107,88069 | 501 151,070 | 27 554,689 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117,600 | 17 762,41993 | 5 805,580 |  0,0 |  0,0 |
| бюджет Пермского края | 247 339,12556 | 30 028,31531 | 12 693,79543 | 119 076,95547 |  0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386,27566 | 59 092,67159 | 223,49919 |  0,0 |  0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.4. строку «Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 221 430,10741 | 314 187,85479 | 211 830,75531 | 620 228,02547 | 27 554,689 |
| бюджет города Перми | 321 087,10619 | 100 401,38836 | 193 107,88069 | 501 151,070 | 27 554,689 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 19 117,600 | 17 762,41993 | 5 805,580 |  0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 247 339,12556 | 30 028,31531 | 12 693,79543 | 119 076,95547 |  0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386,27566 | 59 092,67159 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.5. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 75,2 | 11,94114 | 6,653 | 21,775 | 23,411 | МКУ «Перм-благо-устрой-ство» | бюджет города Перми | 36 911,02488 | 50 789,64506 | 221 397,34922 | 79057,15308 | 67 845,91069 |
| бюджет Пермского края | 55 334,63585 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 4 844,0537 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.2 | выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения | ед. | 10 | 6 | 2 | 7 | 9 | МКУ «Перм-благо-устройство» | бюджет города Перми | 21 463,60875 | 9 896,95064 | 4 222,58198 | 20 942,84692 | 32 154,08931 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 3 770,50531 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| выполненные проектно-изыскательские работы на строительство сетей наружного освещения (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 1 | - | - | - | - | бюджет Пермского края | 24 776,400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1.1.3 | технологическое присоединение к сетям | ед. | 22 | - | 6 | - | - | МКУ «Перм-благо-устройство» | бюджет города Перми | 522,7168 | 0,0 | 465,8688 | 0,0 | 0,0 |

2.6. строку 1.1.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.1 | протяженность обустроенных сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км. | - | 24,326 | 32,764 | - | - | МКУ «Перм-благо-устрой-ство» | бюджет города Перми | 0,0 | 69238,692 | 20 615,37335 | 0,0 | 0,0 |

2.7. строку 1.1.3.1.2.4 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.4 | технологическое присоединение к сетям | ед. | - | 10 | 79 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 408,108 | 23 821,21087 | 108,72606 | 0,0 |

2.8. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числепо источникам финансирования | всего | 1 367 008,999 | 480 483,52219 | 490 504,62109 | 749 130,42547 | 157 166,989 |
| бюджет города Перми | 382 784,45662 | 261 853,00206 | 471 753,58069 | 630 053,470 | 157 166,989 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 22 888,10531 | 17 762,41993 | 5 833,74578 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 327 450,16141 | 30 028,31531 | 12 693,79543 | 119 076,95547 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 377 386,27566 | 63 936,72529 | 223,49919 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 256 500,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 106 903,0596 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2.9. в приложении в таблице 13 строки 11-14 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства | 2024-2026 годы |
| 12 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | завершение строительно-монтажных работ – 2026 год |
| 13 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности города Перми, тыс. руб. | 74 585,09234, в том числе:6 198,29234 – проектно-изыскательские работы;68 386,800 – строительно-монтажные работы |
| 14 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| всего | 2024 | 2025 | 2026 |
| всего | 74 585,09234 | 6 198,29234 | 40832,111 | 27 554,689 |
| бюджет города Перми | 70 553,000 | 2 166,200 | 40832,111 | 27 554,689 |
| бюджет Пермского края | 4 032,09234 | 4 032,09234 | 0,0 |  0,0 |

3. В разделе «Система программных мероприятий подпрограммы 1.2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»:

3.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведеннаяв норматив-ное состояние в рамках капитального ремонта | кв. м | 1 500,0 | 54 096,0 | - | 63 654,0 | 113 400,0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 279 682,36616 | 266 292,57984 | 357 786,21333 | 187 773,40744 | 594 119,000 |
| км | - | - | 8,747 | - | - |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7 148,215 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527,32763 | 225 450,15367 | 12 187,68483 | 36 640,93831 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений,на которых выполняется капитальный ремонт | ед. | - | - | 2 | 1 | 0 | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 14 137,90744 | 75 048,53632 | 200 000, 000 |

3.2. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | ед. | - | - | 2 | 1 | - | МКУ «Пермблагоустройство» | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 13 156,95124 | 4 612,83195 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 838,49583 | 0,0 |

3.3. строку «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 261 009,86449 | 1 073 805,83968 | 623 457, 56867 | 311 536,57366 | 739 222,13613 |
| бюджет города Перми | 304 050,33449 | 288 619,4075 | 390 260,200 | 285 510,393 | 594 119,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 7 747,215 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527,32763 | 225 450,15367 | 26 026,18066 | 145 103,13613 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 594,45727 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.4. строку «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить
в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1,в том числе по источникам финансирования | итого | 1 267 881,65122 | 1 076 552,47052 | 623 457,56867 | 311 536,57366 | 739 222,13613 |
| бюджет города Перми | 304 050,33449 | 290 887,07328 | 390 260,200 | 285 510,393 | 594 119,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 7 747,215 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527,32763 | 225 450,15367 | 26 026,18066 | 145 103,13613 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 95 073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3.5. строки «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числепо источникам финансирования | итого | 1 267 881,65122 | 1 076 552,47052 | 623 457,56867 | 364 149,79789 | 739 222,13613 |
| бюджет города Перми | 304 050,33449 | 290 887,07328 | 390 260,200 | 285 773,45912 | 594 119,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 7 747, 215 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527,32763 | 225 450,15367 | 28 643,68857 | 145 103,13613 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 95 073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 732, 6502 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 1 267 881,65122 | 1 076 552,47052 | 623 457,56867 | 364 149,79789 | 739 222,13613 |
| бюджет города Перми | 304 050,33449 | 290 887,07328 | 390 260,200 | 285 773,45912 | 594 119,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 64,64728 | 7 747, 215 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 956 959,530 | 690 527,32763 | 225 450,15367 | 28 643,68857 | 145 103,13613 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 6 858,46023 | 95 073,42233 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 732,6502 | 0,0 |

3.6. приложение изложить в следующей редакции:

«**Перечень объектов,
подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета города Перми, подпрограммы 1.2
«Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| срок начала | срок окончания | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2 | Подпрограмма 1.2 Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |
| 1.2.1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений |
| 1.2.1.1.1.1 | площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 266 873,57216 | 259 144,36509 | 357786,21333 | 187 773,40744 | 594 119,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7 148,215 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 819 258,91918 | 690 458,62978 | 225 450,15367 | 12 187,68483 | 36 640,93831 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 290,26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.1 | ул. Самаркандская (11 000,0 кв. м) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 93 434,00034 | 218 347,1525 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 87,966 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.2 | Комсомольский проспект (29 632,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 196 998,60159 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 172 712,21164 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 69 160,34213 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.3 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта (58 873,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 51 243,10137 | 112 816,06984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 7 060,249 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.4 | ул. Крупской от ул. Лебедева до ул. Дружбы(14 983,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 826,9692 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.5 | ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Пермской (7 577,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 10 000,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 166 951,48939 | 4 820,13487 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 25 045,84061 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.6 | ул. Сибирская от ул. Пермской до площади Карла Маркса (30 000,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 139 439,06083 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 445 500,31815 | 659 034,200 | 111 485,470 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 84,08185 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.7 | капитальный ремонт автомобильной дорогипо ул. Монастырской («Площадь Европы»)(1 800,0 кв. м) | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 7 804,900 | 52 894,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 34 094,900 | 26 604,29491 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.1.8 | капитальный ремонт ул. Мира на участке от транспортной развязки на пересечении улиц Мира, Стахановской, Карпинского до шоссе Космонавтов | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 284, 41646 |
| 1.2.1.1.1.1.9 | ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 191,85664 | 178 715,58354 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 113 964, 68367 | 12 187, 68483 | 36 640, 93831 |
| 1.2.1.1.1.1.10 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,9908 | 4 526,600 |
| 1.2.1.1.1.1.11 | капитальный ремонт ул. Строителей на участке выезда с деревни Кондратово | 01.01.2025 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158 516, 560 | 289 592,400 |
| 1.2.1.1.1.2 | количество искусственных дорожных сооружений, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 14 137,90744 | 75 048,53632 | 200 000,000 2 |
| 1.2.1.1.1.2.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2026 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,000 2 |
| 1.2.1.1.1.2.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 1 623,14169 | 75 048,53632 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.2.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 12 514,76575 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги | бюджет города Перми | 18 014,6552 | 0,0 | 104,31192 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.1 | ул. Петропавловская от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта | 01.01.2022 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 685,7864 | 0,0 | 104,31192 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 0,0 | 599,000 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.2 | ул. Василия Каменского | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 725,512 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.3.3 | ул. Самаркандская | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 8 603,3568 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4 | количество объектов, в отношении которых выполнена корректировка проектно-сметной документации на капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.4.1 | мост через реку Мулянку на ул. Красина | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 557,31301 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту искусственных дорожных сооружений, получивших положительное заключение государственной экспертизы | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 1 913,43819 | 4 993,9711 | 18 075,61288 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.1 | путепровод над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | бюджет города Перми | 5 617,0956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.2 | путепровод станции Блочная | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 4 993,9711 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.3 | подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 1 913,43819 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.4 | путепровод через ж/д пути по ул. Карбышева | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 234,9644 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.5 | мост через р. Васильевка по ул. Фрунзе | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 520,92848 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.5.6 | подземный пешеходный переход по ул. Окулова под ж\д путями | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 319,720 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6 | технологическое присоединение к сетям | бюджет города Перми | 114,25637 | 41,04087 | 80,7048 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.1 | Комсомольский проспект от ул. Монастырской до ул. Чкалова | 01.06.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 114,25637 | 0,00087 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.2 | ул. Самаркандская | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 41,040 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.6.3 | Подземный пешеходный переход по ул. Уральской | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 80,7048 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7 | количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту автомобильных дорог, получивших положительное заключение государственной экспертизы | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 13 156, 95124 | 4 612, 83195 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 838, 49583 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.1 | ул. Яблочкова от ул. Куйбышева до ул. Солдатова | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 5 228,36316 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.2 | капитальный ремонт ул. Соликамской, включая автодорожный мост через реку Камуот ул. Первомайскойдо ул. Карбышева | 01.01.2024 | 31.12.2024 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 7 928,58808 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.7.3 | ул. Борчанинована участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 612,83195 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 838,49583 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.8 | количество оплаченных исполнительских листов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 19 773,3486 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.1.9 | нераспределенный резерв на капитальный ремонт автомобильных дороги искусственных дорожных сооружений | 01.01.2024 | 31.12.2026 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,14017 | 0,00441 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108 462,19782 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 1 110 435,81152 | 1 065 685,7344 | 623 457, 56867 | 311 536,57366 | 739 222,13613 |
| бюджет города Перми | 291 176,89234 | 280 872,19275 | 390 260, 200 | 285 510,393 | 594 119,000 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 64,64728 | 7 747, 215 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 819 258,91918 | 690 458,62978 | 225 450,15367 | 26 026,18066 | 145 103,13613 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 0,0 | 94 290,26459 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1.2 | Капитальный ремонт трамвайных путей с устройством контактной сети трамвайной линии |
| 1.2.1.1.2.1 | ул. Уральская – ул. Розалии Землячки – ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим») | 01.01.2022 | 31.12.2023 | бюджет города Перми | 0,0 | 2 267,66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4 110,94069 | 2 479,29883 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 2 267,66578 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 13,3265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 4 097,61419 | 211,63305 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» |
| 1.2.1.2.1.1 | количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняется капитальный ремонт | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,06612 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 617,50791 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 732,6502 | 0,0 |
| 1.2.1.2.1.1.1 | путепровод через ж/д пути по ул. Решетниковский спуск | 01.01.2025 | 31.12.2025 | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,06612 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 617,50791 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 732,6502 | 0,0 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52613,22423 | 0,0 |
| бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 263,06612 | 0,0 |
| бюджет Пермского края | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 617,50791 | 0,0 |
| бюджет Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 732,6502 | 0,0 |

----------------------------

2 Условно утвержденные расходы – 200 000,000 тыс. руб.».

4. В приложении 1:

4.1. строку 1.1.1.1.15.2 признать утратившей силу;

4.2. строку «Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.15, в том числе по источникам финансирования | итого | 6 198,29234 |
| бюджет города Перми | 2 166,200 |
| бюджет Пермского края | 4 032,09234 |

4.3. строку 1.1.1.1.22.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1.22.1 | выполненные проектно-изыскательские работы (оплата работ по решению суда) | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оплаченных работ по решению суда на выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,0001 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 2 638,498 |

4.4. строки «Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого
по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 211 830,75531 |
| бюджет города Перми | 193 107,88069 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5 805,580 |
| бюджет Пермского края | 12 693,79543 |
| бюджет Пермского края(неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 211 830,75531 |
| бюджет города Перми | 193 107,88069 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5 805,580 |
| бюджет Пермского края | 12 693,79543 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |

4.5. строки 1.1.3.1.1.1-1.1.3.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.1.1 | ул. Ферма 3-я | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.03.2024 | протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 0,673 | бюджет города Перми | 2 440,03925 |
| 1.1.3.1.1.2 | в микрорайоне Верхнее Васильево | 01.01.2024 | 31.12.2024 | км | 0,037 | бюджет города Перми | 112,42276 |
| 1.1.3.1.1.3 | от ул. Вагонной до ул. Марии Загуменных и от ул. Белоевской до ул. Марии Загуменных | 01.01.2024 | 31.12.2024 | км | 0,803 | бюджет города Перми | 8 522,82144 |
| 1.1.3.1.1.4 | по шоссе Космонавтов от ул. Дениса Давыдовадо ул. Рабочей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | км | 5,14 | бюджет города Перми | 210 322,06577 |
| 1.1.3.1.1.5 | в микрорайонах Новобродовский, Егошихинский, Юбилейный, Островский, Чкаловский, Крохалева | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество разработанных проектных документаций по строительству сетей наружного освещения, получивших положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2 850,19289 |
| 1.1.3.1.1.6 | в микрорайоне Новогайвинский | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 372,38909 |
| 1.1.3.1.1.7 | технологическое присоединение к сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество заключенных муниципальных контрактовна осуществление технологического присоединения | ед. | 6 | бюджет города Перми | 465,8688 |

4.6. строку 1.1.3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.1 | строительство (реконструкция) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | протяженность построенных (реконструированных) сетей наружного освещения на автомобильных дорогах города Перми (Контракт жизненного цикла) | км | 32,764 | бюджет города Перми | 20 615,37335 |

4.7. строку 1.1.3.1.2.3 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1.2.3 | технологическое присоединение к сетям | МКУ «Пермблагоустройство» | 01.01.2024 | 25.12.2024 | количество подписанных актов на осуществление технологического присоединения (Контракт жизненного цикла) | км | 79 | бюджет города Перми | 23821,21087 |

4.8. строку «Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 490 504,62109 |
| бюджет города Перми | 471 753,58069 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 5 833,74578 |
| бюджет Пермского края | 12 693, 79543 |
| бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 223,49919 |

5. В приложении 2:

5.1. строки 1.2.1.1.1.1, 1.2.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.1 | капитальный ремонтул. Самаркандской | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведеннаяв нормативное состояниев рамках капитального ремонта | км | 1,38 | бюджет города Перми | 218 012,66747 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услугпо осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 334,48503 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 87,966 |
| 1.2.1.1.1.2 | капитальный ремонт автомобильной дорогипо ул. Сибирскойот ул. Пермской до площади Карла Маркса | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | протяженность участка дороги, приведеннаяв нормативное состояниев рамках капитального ремонта | км | 2,48 | бюджет города Перми | 137 772,30446 |
| бюджет Пермского края | 111 485,470 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | количество оказанных услугпо осуществлению авторского надзора | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1 666,75637 |

5.2. строку 1.2.1.1.1.5 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.5 | путепровод станции Блочной | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектно-сметная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4 993,9711 |
| протяженность дорожных сооружений, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта | км | 0,019 | бюджет города Перми | 1 623,14169 |

5.3. строку 1.2.1.1.1.7 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1.1.7 | ул. Яблочковаот ул. Куйбышева до ул. Солдатова | МКУ «Пермблаго-устройство» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | разработанная проектная документация на капитальный ремонт | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5 228,36316 |

5.4. строки «Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования», «Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования», «Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 623 457,56867 |
| бюджет города Перми | 390 260,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7 747,215 |
| бюджет Пермского края | 225 450,15367 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числепо источникам финансирования | итого | 623 457,56867 |
| бюджет города Перми | 390 260,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7 747,215 |
| бюджет Пермского края | 225 450,15367 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 623 457,56867 |
| бюджет города Перми | 390 260,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7 747,215 |
| бюджет Пермского края | 225 450,15367 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | всего | 623 457,56867 |
| бюджет города Перми | 390 260,200 |
| бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2023 года) | 7 747,215 |
| бюджет Пермского края | 225 450,15367 |