

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.04.2025

№ 220

**Об утверждении плана основных мероприятий города Перми**

**до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»  
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий города Перми   
до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства (далее – План).

2. Определить ответственными исполнителями мероприятий Плана департамент социальной политики администрации города Перми, департамент образования администрации города Перми, департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми, комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми, территориальные органы администрации города Перми (далее – ответственные исполнители).

3. Ответственным исполнителям Плана обеспечить выполнение мероприятий Плана с представлением в департамент социальной политики администрации города Перми информации о ходе выполнения соответствующих мероприятий Плана ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным периодом.

4. Департаменту социальной политики администрации города Перми обеспечить координацию выполнения Плана.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь [www.gorodperm.ru](http://www.gorodperm.ru/)».

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации города Перми Мальцеву Е.Д.

Глава города Перми Э.О. Соснин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Перми

от 03.04.2025 № 220

**ПЛАН**

**мероприятий города Перми до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Здоровьесбережение с детства** | | | | |
| 1.1. Создание условий для повышения рождаемости в Пермском крае | | | | |
| 1.1.1 | Оказание материальной поддержки семьям с детьми в виде предоставления единовременных и ежемесячных выплат по случаю рождения детей, сертификатов и других мер поддержки по случаю рождения 2, 3 и более детей | департамент социальной политики администрации города Перми (далее – ДСП), Территориальное управление Министерства труда  и социального развития Пермского края по городу Перми (по согласованию) (далее –  ТУ МТи СР) | 2025-2027 | укрепление института семьи, повышение престижа многодетной семьи, социального статуса материнства и отцовства |
| 1.1.2 | Подготовка кандидатов и представление  к присвоению звания «Мать-героиня», представление к награждению Почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» и государственной наградой медалью ордена и орденом «Родительская слава», памятным знаками «Семейная гордость» | ДСП, территориальные органы администрации города Перми (далее – ТО) | 2025-2027 | укрепление института семьи, повышение престижа многодетной семьи, социального статуса материнства  и отцовства, повышение общественного престижа родительского труда, развитие  и сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, подчеркивающей важность длительных семейных отношений |
| 1.1.3 | Предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной муниципальной выплаты одному  из родителей, являющихся студентами  или учащимися | ДСП | 2025-2027 | формирование кадрового трудового потенциала города Перми из числа студентов и учащихся, поддержка социально-статусного и социально-экономического положения семьи |
| 1.2. Формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение родителей (законных представителей) | | | | |
| 1.2.1 | Ежегодное социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) | департамент образования администрации города Перми (далее – ДО) | 2025-2027 | увеличение доли обучающихся, принявших участие в СПТ, до 90 %  от количества несовершеннолетних, подлежащих тестированию. Уменьшение доли отказов по неуважительным причинам до 5 % |
| 1.2.2 | Участие муниципальных учреждений  в профилактических акциях посредством размещения информации по пропаганде здорового образа жизни  на информационных ресурсах, проведения бесед с родителями несовершеннолетних | ДО, комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКС) | 2025-2027 | повышение информированности населения о принципах здорового образа жизни |
| 1.2.3 | Организация социально-психологической коррекции и педагогического наблюдения за несовершеннолетними с явным риском вовлечения в противоправные действия | ДО | 2025-2027 | увеличение доли подростков, охваченных социально-психологической коррекцией  с высоким и средним риском деструктивного поведения, до 65 % |
| 1.2.4 | Проведение рейдовых мероприятий  по выявлению фактов продажи табачной, никотинсодержащей и алкогольной продукции несовершеннолетним | комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), ДО, ТО | 2025-2027 | снижение потребления несовершеннолетними табака, никотинсодержащей и алкогольной продукции |
| 1.2.5 | Организация профилактической работы  по правовому просвещению несовершеннолетних, родителей, педагогов. Проведение месячника гражданского и правового просвещения несовершеннолетних | ДО | 2025 | увеличение количества профилактических мероприятий по правовому просвещению несовершеннолетних, родителей, педагогов |
| **II. Благополучие семей с детьми** | | | | |
| 2.1. Снижение числа малообеспеченных семей | | | | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий, включаемых  в программу социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025 | снижение числа малообеспеченных семей на 10 % |
| 2.2. Создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | | | |
| 2.2.1 | Предоставление единовременной материальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ДСП | 2025-2027 | оказание материальной помощи в трудной жизненной ситуации в связи с болезнью ребенка, определить которую возможно только через проведение лабораторно-генетического обследования ребенка |
| 2.2.2 | Социальное сопровождение / патронаж семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе семей участников СВО | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025 | выявление и сопровождение семей  в трудной жизненной ситуации, охват семей участников СВО |
| 2.2.3 | Оказание срочной социальной услуги  в виде материальной помощи  в натуральной форме гражданам, признанным нуждающимися  в обеспечении мест проживания средствами противопожарной защиты,  в том числе семей в социально-опасном положении | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025 | увеличение количества семей с детьми, обеспеченных пожарными извещателями |
| 2.2.4 | Родительская конференция «Отношения родителей и детей» | ДО | 2025-2027 | взаимодействие между педагогами, родителями и детьми, выстраивание доверительных отношений между родителями и детьми (охват в течение  3 лет по участию более 1 000 человек) |
| 2.3. Улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных семей | | | | |
| 2.3.1 | Предоставление многодетным семьям меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | ДСП | 2025-2027 | сокращение доли семей с тремя и более детьми, поставленных на учет  для получения бесплатного земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, садоводства, огородничества, животноводства |
| 2.3.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на территории Пермского края в размере 35 % или 15 % расчетной (средней) стоимости жилья | ДСП | 2025-2027 | сокращение доли семей, поставленных  на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий |
| 2.3.3 | Предоставление молодым семьям, улучшившим жилищные условия, дополнительной социальной выплаты  в размере 5 % либо 100 %  от представленной социальной выплаты  в случае рождения (усыновления) ребенка в течение 2 лет с даты перечисления социальной выплаты | ДСП | 2025-2027 | сокращение доли семей, поставленных  на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий |
| 2.3.4 | Предоставление молодым семьям, улучшившим жилищные условия  и получившим дополнительную социальную выплату в размере 100 %  от представленной социальной выплаты,  в случае рождения (усыновления) последующего ребенка в течение 3 лет  с даты перечисления социальной выплаты в размере 15 % | ДСП | 2025-2027 | сокращение доли семей, поставленных  на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий |
| 2.3.5 | Предоставление субсидии  на догазификацию жилого помещения многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, малоимущим семьям | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025 | предоставление субсидии для семей  с детьми не менее 30 % от общего количества заявителей семей  от количества |
| 2.3.6 | Предоставление и реализация социальной выплаты лицам из числа детей-сирот,  в возрасте старше 23 лет на приобретение жилых помещений на основании жилищных сертификатов | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025 | предоставление 58 сертификатов  в 2025 году |
| 2.3.7 | Осуществление контроля  за замещающими родителями по реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам социального найма жилых помещений | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025 | включение в список получателей не менее 70 % от выявленных несовершеннолетних |
| 2.4. Формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности | | | | |
| 2.4.1 | Организация и проведение общегородского фестиваля семейных традиций «Дело семейное» | департамент культуры  и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКМП), ДСП, МАУ «Дом молодежи» | 2025-2027 | укрепление института семьи, повышение престижа многодетной семьи, социального статуса материнства и отцовства |
| 2.4.2 | Проведение отборочных этапов конкурсов «Лучшая многодетная семья», «Лучшая замещающая семья» | ТУ МТи СР (по согласованию) | сентябрь 2025 года | участие семей из города Перми  в ежегодном региональном конкурсе «Лучшая многодетная семья», «Лучшая замещающая семья» |
| 2.4.3 | Проведение спортивных соревнований, тематических круглых столов, творческих конкурсов клубами приемных родителей «Мы одна семья», «Добрая семья» | ТУ МТи СР (по согласованию) | в течение 2025 года | участие семей в мероприятиях |
| 2.4.4 | Организация и проведение совместных досуговых мероприятий для детей  и родителей | ДО, ТО | 2025-2027 | создание гармоничных условий  для развития ребенка, вовлечение семьи  в досуговую деятельность учреждений дополнительного образования |
| 2.5. Создание правовых, организационных, кадровых, социальных условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия  и организации индивидуального сопровождения | | | | |
| 2.5.1 | Организация оказания социальных услуг замещающим семьям, семьям, находящимся в социально-опасном положении | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025 | увеличение охвата социальным обслуживанием семей, признанных нуждающимися |
| 2.5.2 | Проведение курсов, мастер-классов, заседаний круглых столов, дискуссионных клубов с участием педагогов, заместителей руководителей, руководителей по ведению профилактической работы  в общеобразовательных учреждениях | ДО | 2025-2027 | увеличение числа педагогов, прошедших обучение по профилактике |
| **III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей** | | | | |
| 3.1. Обеспечение доступного и качественного образования | | | | |
| 3.1.1 | Создание новых мест  в общеобразовательных учреждениях | ДО | 2025-2026 | в 2025 году планируется создание  500 мест:  ул. Уральская, 110 (строительство школы).  В 2026 году планируется создание  4 393 мест:  1. строительство школы в Ленинском районе г. Перми (квартал № 134) –  1 050 мест;  2. строительство школы  в Индустриальном районе г. Перми –  1 050 мест;  3. строительство нового корпуса «Инженерная школа» г. Перми  по ул. Академика Веденеева – 1 050 мест;  4. строительство нового корпуса  МАОУ «Гимназия № 10» по адресу: Парковый, 27 на 700 мест;  5. строительство школы  по ул. Серебристая, 8 на 543 места |
| 3.2. Совершенствование мер, направленных на развитие эффективности системы воспитания детей | | | | |
| 3.2.1 | Реализация рабочей программы воспитания обучающихся  в общеобразовательных организациях | ДО | 2025-2027 | рабочие программы воспитания обучающихся и воспитанников реализуются в общеобразовательных  и дошкольных образовательных организациях |
| 3.3. Создание условий для социализации и самореализации несовершеннолетних | | | | |
| 3.3.1 | Работа дискуссионных клубов, увеличение их числа и численности детей, принимающих участие | ДО | 2025-2027 | увеличение числа дискуссионных клубов и их участников |
| 3.3.2 | Проведение школьными советами старшеклассников (далее – ШСС) мероприятий:  мероприятия, касающиеся значимых дат  в истории школы, района, города, края, России и мира;  интеллектуальные игры, марафоны, фестивали;  участие в социально значимых проектах | ДО | 2025-2027 | увеличение количества событий,  в которых принимают участие ШСС. Формирование лидеров общественного мнения в подростковой среде |
| 3.3.3 | Организация мероприятий  для обучающихся (мастер-классы, интеллектуальные и творческие конкурсы, ярмарки достижений, фестивали, конкурсы и другое) | ДО | 2025-2027 | охват обучающихся мероприятиями –  не менее 3 000 чел. ежегодно |
| 3.3.4 | Функционирование подростковых центров «Реальное место» | ДО | 2025-2027 | функционирует не менее 5 подростковых центров «Реальное место» |
| 3.4. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием | | | | |
| 3.4.1 | Работа творческих коллективов в разных направлениях (музыкальное, танцевальное, изобразительное, театральное) | ДКМП | 2025-2027 | увеличение охвата детей дополнительным образованием |
| 3.4.2 | Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами | ДО | 2025-2027 | увлечение охвата детей качественными дополнительными образовательными программами до 80 %.  Актуализация образовательных программ в учреждениях дополнительного образования (далее – УДО).  Повышение квалификации педагогов УДО |
| 3.4.3 | Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов дополнительного образования | ДО | 2025-2027 | увеличение охвата детей качественными дополнительными образовательными программами до 80 %.  Актуализация образовательных программ в УДО. Повышение квалификации педагогов УДО |
| 3.4.4 | Реализация программ дополнительного образования детей в частных образовательных организациях | ДО | 2025-2026 | увеличение охвата обучающихся не менее чем на 1 250 чел. |
| 3.4.5 | Реализация мероприятий в сфере дополнительного образования детей  в области искусств | ДКМП | 2025-2027 | проведение ежегодного отчетный концерта учащихся детских школ искусств города Перми, отчетной выставки учащихся детских школ искусств  и детской художественной школы |
| 3.4.6 | Реализация проекта по созданию школы креативных индустрий | ДКМП | 2025-2027 | создание школы креативных индустрий  на базе организаций в сфере культуры, имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности |
| 3.5. Развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность | | | | |
| 3.5.1 | Развитие школьного ученического самоуправления (работа городского  и районных Советов старшеклассников, создание молодежных советов, молодежных ячеек в территориальных общественных самоуправлениях) | ДКМП, ТО | 2025-2027 | увеличение количества молодежных объединений, развитие социальных  и коммуникативных навыков  у обучающихся, реализация социально значимых проектов и инициатив |
| 3.5.2 | Участие в творческих конкурсах  и поощрение за призовые места | ДКМП | 2025-2027 | развитие детских объединений  и вовлечение обучающихся в их деятельность |
| 3.5.3 | Фестиваль школьной лиги КВН | ДО | 2025-2027 | увеличение количества школьников  к проведению творческого досуга, формирование у детей активной жизненной позиции |
| 3.5.4 | Конкурс «Лучший организатор среди Президентов школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений» | ДО | 2025-2027 | развитие компетенций у учащихся  в общественной деятельности |
| 3.5.5 | Организация работы детской Арт-резиденции «Тут» | ДКМП | 2025-2027 | увеличение количества детей, подростков и молодых взрослых к проведению творческого досуга, формирование активной жизненной позиции |
| 3.6. Выявление и государственная поддержка одаренных детей | | | | |
| 3.6.1 | Выплата стипендий одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми (в том числе по видам искусств) | ДКМП | 2025-2027 | стипендия одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры города Перми, присуждается детям  до 18 лет (включительно), обучающимся  в образовательных учреждениях дополнительного образования детей  в сфере культуры города Перми  по образовательным программам по видам искусств.  Плановый и фактический показатель  по количеству стипендиатов – 20 человек |
| 3.6.2 | Организация и проведение олимпиады  по предмету «Физическая культура» | ДО | 2025-2027 | популяризация предмета школьной программы «Физическая культура». Выявление сильнейших учащихся  для участия в региональном  и Всероссийском этапах |
| 3.6.3 | Реализация проекта «Золотой резерв» | ДО | 2025-2027 | 60 лауреатов премии Главы города «Золотой резерв» |
| 3.7. Содействие в профессиональном самоопределении личности ребенка | | | | |
| 3.7.1 | Реализация мероприятий проекта  «Уникальные школы» | ДО | 2025-2027 | 90 % обучающихся 9, 11 классов общеобразовательных учреждений-участников проекта «Уникальные школы» имеют высокий и выше среднего уровень готовности к профессиональному самоопределению |
| 3.7.2 | Реализация мероприятий проекта  «Профильные классы» | ДО | 2025-2027 | не менее 30 % общеобразовательных организаций города Перми организуют функционирование профильных классов предпрофессиональной направленности |
| 3.8. Повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и подростков | | | | |
| 3.8.1 | Реализация мероприятий, направленных на популяризацию чтения и развитие речи:  участие во Всероссийских, региональных, городских акциях («Дарите книги  с любовью», «Исцеление чтением», «Подарите радость чтения вслух», «Региональный день чтения»);  культурно-досуговые мероприятия (Фестиваль читательских предпочтений, Цикл литературно-театрализованных мероприятий «Игра в классику»;  Летние чтения «Волшебство книжного лета»;  Семейное чтение «Книга. Семья. Вдохновение»;  творческие конкурсы (Поэтический  «Ко мне стихи приходят, как друзья», конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, поделок на литературные темы) | ДКМП, ТО | 2025-2027 | формирование традиций семейного чтения, популяризация литературы, классических произведений для детей, развитие творческих способностей детей, продвижение читательской активности летом охват – 6 650 чел. |
| 3.8.2 | Цикл виртуальных экскурсий (к основным российским памятникам, посвященным Великой Отечественной войне) «Памятники Вечной Славы»  Уроки памяти «Вклад пермяков в великую Победу».  Цикл патриотических мероприятий «Память бережно храня».  Цикл книжных выставок «Читать, чтобы помнить!».  Цикл исторических киночасов «Приближая великую дату».  Городской квест «Дорогой победы» | ДКМП | 2025 | воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России, формирование российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности и воспитание патриотических чувств, уважения  к защитникам Отечества. Продвижение читательской активности летом, охват –  2 500 чел. |
| 3.8.3 | Цикл мероприятий, направленных  на литературное развитие и формирование критического мышления детей  и подростков:  литературно-творческие клубы «КнижДвиж», «Книжная аптека», «Сказки с потолка» и другие;  цикл мероприятий «Громкие чтения  с обсуждениями: «Читаем вместе»;  литературно дискуссионный клуб «Нескучное чтение» | ДКМП | 2025-2027 | развитие у детей критического мышления посредством анализа и оценки книжных образов, формирование знаний  об основных социальных ролях, морально-этических нормах.  Охват – 2 000 чел |
| 3.8.4 | Цикл презентаций исследовательских работ учащихся «Исследовательский мир».  Цикл мероприятий, посвященных науке  и технологиям «Волшебный мир технологии и инноваций» | ДКМП | 2025-2027 | формирование мировоззрения личности ребенка, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире. Охват – 500 чел. |
| 3.9. Совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет) | | | | |
| 3.9.1 | Совершенствование системы физического воспитания детей, доступность  для занятий спортом и физической культурой | КФКС | 2025-2027 | увеличение численности детей, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом  в возрасте (5-18 лет). |
| 3.9.2 | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и обороне» (ВФСК «ГТО») | КФКС | 2025-2027 | увеличение доли школьников, принявших участие в выполнении нормативов ВФСК «ГТО» |
| 3.9.3 | Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни  и популяризацию физической культуры  и спорта (соревнования, эстафеты, спортивные праздники и игры) | ТО, ДО | 2025-2027 | увеличение числа детей, занимающихся  в спортивных секциях, приобщение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, развитие дворового спорта |
| 3.9.4 | Реализация проекта «Аква-кайф» | КФКС | 2025-2027 | привитие интереса к занятиям плаванием, укрепление здоровья детей  и профилактика заболеваний. Охват –  900 чел. ежегодно |
| 3.9.5 | Реализация проекта «Реально спорт» | ДСП, ДО, КФКС, ТО | 2025-2027 | увеличение численности несовершеннолетних, принявших участие в проекте.  Расширение географии проекта. |
| 3.10. Увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма | | | | |
| 3.10.1 | Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности | ДО | 2025-2027 | обновление и актуализация образовательных программ, привлечение новых участников. Увеличение количества детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью.  Развитие скаутского движения на базе МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей «Луч» г. Перми, повышение доступности детского туризма |
| 3.11. Отдых, оздоровление и занятость детей и подростков | | | | |
| 3.11.1 | Организация отдыха детей и их оздоровления с использованием бюджетной поддержки: загородные, профильные и санаторно-оздоровительные лагеря;  лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря палаточного типа, лагеря досуга  и отдыха, разновозрастные отряды;  трудовая занятость;  профильные смены;  спортивная занятость | ДСП, ДО, КФКС, ДКМП, ТО | 2025-2027 | планируемый охват детей – не менее  100 000 чел., расширение спектра программ |
| 3.11.2 | Направление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в возрасте от 7 до 18 лет в загородные детские оздоровительные лагеря; осуществление выплаты компенсации  за самостоятельно приобретенную путевку | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025-2027 | организация отдыха не менее 445 детей ежегодно |
| 3.11.3 | Реализация социальных и трудовых инициатив подростков и приобретения ими навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности через участие в проекте «Трудовые отряды подростков» (далее – ТОП) | МАУ «Дом Молодежи», ДКМП | 2025-2027 | приобщение к труду и приобретение профессиональных навыков подростков.  Ежегодное вовлечение в деятельность отрядов ТОП не менее 300 человек. |
| 3.12. Обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан Пермского края | | | | |
| 3.12.1 | Организация и проведение городского спортивно-патриотического фестиваля «Дни воинской славы России» | ДО | 2025-2027 | увеличение количества детей, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности.  Привлечение образовательных учреждений города Перми к организации мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам  России, – не менее 7 ед.  Количество участников фестиваля среди обучающихся образовательных учреждений города Перми – не менее  40 000 чел. |
| 3.12.2 | Проведение просветительских мероприятий, тематических уроков, классных часов патриотической направленности | ДО | 2025-2027 | включение в программу воспитания мероприятий по календарю знаменательных и памятных дат |
| 3.12.3 | Организация и проведение работы патриотической направленности  с обучающимися спортивных школ, в том числе проведение спортивных  и физкультурных мероприятий | КФКС | 2025-2027 | формирование и развитие патриотических качеств личности обучающихся. Приобщение подрастающего поколения  к системе социокультурных ценностей |
| **IV. Инфраструктура детства** | | | | |
| 4.1. Обеспечение потребности детей и семей с детьми в качественных, безопасных и доступных товарах и услугах | | | | |
| 4.1.1 | Развитие детской инфраструктуры  для обеспечения доступности получения образовательных услуг, услуг дополнительного образования и занятий спортом | ДО, ДКМП, КФКС | 2025-2027 | строительство школы по ул. Уральская, 110, школы в Ленинском районе г. Перми (квартал № 134), школы в Индустриальном районе г. Перми.  Строительство нового корпуса «Инженерная школа» г. Перми  по ул. Академика Веденеева, нового корпуса МАОУ «Гимназия № 10»  по адресу: Парковый, 27 .  Строительство плавательного бассейна  по адресу: ул. Гайвинская, 50.  Капитальный ремонт Экстрим-парка |
| 4.1.2 | Проработка вопроса по созданию муниципального оздоровительного лагеря на базе имущественного комплекса  по ул. Кировоградская 171, 178 | ДСП, ДО | 2025-2027 | разработана проектно-сметная документация на строительство лагеря |
| 4.1.3 | Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования в сфере культуры (перепрофилирование зданий, строительство новых школ, размещение  во встроенных либо встроенно-пристроенных помещениях 1 этажа  в строящихся многоквартирных домах) | ДКМП | 2025-2027 | увеличение охвата детей, занимающихся дополнительным образованием |
| **V. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов** | | | | |
| 5.1. Обеспечение применения современных технологий, содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни | | | | |
| 5.1.1 | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности  для семей, имеющих детей-инвалидов | ДО, ДКМП | 2025-2027 | оборудование приоритетных объектов – зданий муниципальных учреждений образования и культуры, административных зданий средствами беспрепятственного доступа |
| 5.1.2 | Реализация проекта «Класс без границ» (ресурсный класс) и услуги дополнительного образования детям, имеющим ментальные нарушения  в развитии | ДО | 2025-2027 | обучение детей с ОВЗ, в том числе с РАС  и детей-инвалидов совместно  со здоровыми детьми. Создание специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ  и с инвалидностью. Открытие «ресурсных классов / групп» не менее 2 ежегодно |
| 5.1.3 | Организация занятий с детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья  по дополнительным общеразвивающим программам | КФКС | 2025-2027 | создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков  в сфере адаптивной физической культуры и спорта детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья, как средство реабилитации  и социализации |
| **VI. Безопасность детей** | | | | |
| 6.1. Формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознания и культуры в области безопасности дорожного движения | | | | |
| 6.1.1 | Проведение бесед и мероприятий  по профилактике дорожно-транспортных происшествий с обучающимися, размещение информации в социальных сетях учреждений по профилактике безопасного поведения на дорогах | КФКС, ДО, ДКМП | 2025-2027 | повышение информированности занимающихся |
| 6.1.2 | Реализация комплекса мероприятий  для дошкольников:  городской конкурс «Вместе – ЯРЧЕ!»;  движение «Родительский патруль»;  смотр-конкурс «Ладошка в ладошке-безопасная дорожка» | ДО | 2025-2027 | увеличение охвата участников мероприятий |
| 6.1.3 | Краевой слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения «ЮИД – на службе безопасности», «Безопасное колесо» | ДО | 2025-2027 | уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
| 6.1.4 | Участие во Всероссийской акции «Безопасность детства» | ТО, ДО | 2025-2027 | уменьшение дорожно-транспортных происшествий |
| 6.2. Подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на дорогах, на природе | | | | |
| 6.2.1 | Проведение тематических бесед, инструктажей, тренировок  с занимающимися о действиях  при возникновении чрезвычайной ситуации, размещение памяток  на информационных ресурсах учреждений | ДО, КФКС, ДКМП | 2025-2027 | повышение информированности занимающихся о действиях  при возникновении чрезвычайной ситуации |
| 6.2.2 | Профилактические мероприятия, направленные на безопасное поведение детей («Поезд безопасности», акция «Сообщи, где торгуют смертью», месячник антинаркотической направленности, акция «Полиция и дети») | ДО, субъекты системы профилактики | 2025-2027 | уменьшение несчастных случаев  с участием несовершеннолетних, формирование у ребенка ответственности и поведенческой культуры  в общественных местах |
| 6.2.3 | Обеспечение мест проживания семей  с детьми средствами противопожарной защиты в рамках оказания материальной помощи в натуральной форме | ТУ МТи СР (по согласованию) ТО, ДСП | 2025-2027 | обеспечение семей с детьми, проживающих в домах в деревянном исполнении, средствами противопожарной защиты |
| 6.3. Реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери детского населения | | | | |
| 6.3.1 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних | КДНиЗП, субъекты системы профилактики | 2025-2027 | снижение количества суицидальных попыток и суицидов, риска суицидального поведения |
| 6.3.2 | Организация работы детского телефона доверия «Перемена», информационные выходы в образовательные учреждения  о деятельности детского телефона доверия «Перемена» | ДО | 2025-2027 | предоставление детям и родителям постоянного доступа к доверительному общению с опытными психологами  на условиях анонимности  и конфиденциальности |
| 6.3.3 | Оказание социально-правовых услуг семьям поставщиками услуг, направленных на формирование правовой культуры несовершеннолетних, законных представителей | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025 | увеличение охвата семей социально-правовыми услугами |
| 6.3.4 | Психолого-педагогическое обследование особенностей эмоционального реагирования и адаптационных возможностей учащихся 6-11 классов  во всех образовательных учреждениях г. Перми | ДО | 2025-2027 | стабилизация эмоционального состояния несовершеннолетних |
| 6.4. Организация работы с несовершеннолетними с противоправным поведением | | | | |
| 6.4.1 | Организация, участие, проведение спортивных спартакиад среди несовершеннолетних, находящихся  в конфликте с законом, «Волшебный мяч», «Шаг навстречу» | КФКС, ДСП | 2025-2027 | привлечение большего количества несовершеннолетних, состоящих  на профилактическом учете  в территориальных органах внутренних дел, к здоровому образу жизни и занятиям спортом; популяризация физической культуры и спорта для сокращения количества совершаемых правонарушений  и преступлений несовершеннолетними |
| 6.4.2 | Мероприятия, направленные  на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах («День подростка», оперативно-профилактические мероприятия «Дети России», «Твой выбор», «Занятость») | ДО, субъекты системы профилактики | 2025-2027 | повышение уровня правовой грамотности, пропаганда здорового образа жизни, увеличение количества несовершеннолетних, занятых дополнительным образованием |
| 6.4.3 | Организация оздоровления, отдыха  и занятости детей, состоящих  на профилактических учетах | ДСП, КФКС, ДО, ДКМП, КДНиЗП | 2025-2027 | организация более 10 форм отдыха детей, наиболее эффективных в плане профилактики деструктивных проявлений (профильные смены, отдых в загородных лагерях, проект «Лето на спортплощадке», проект индивидуальной трудовой занятости «Шанс» и другие) |
| 6.4.4 | Реализация технологии наставничества над несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом с целью решения проблем, связанных с социальной реабилитацией несовершеннолетних, снижением уровня подростковой преступности | КДНиЗП | 2025-2027 | снижение числа несовершеннолетних, склонных к противоправным деяниям |
| 6.4.5 | Проведение программ восстановительных технологий муниципальной службой примирения и школьными службами примирения | ДО, КДНиЗП | 2025-2027 | снижение числа несовершеннолетних, склонных к противоправным деяниям |
| 6.4.6 | Привлечение несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, окружением и собой к посещению социальных кинозалов с просмотром  и дискуссионным обсуждением фильмов по тематике актуальных социальных явлений в обществе, в том числе подростково-молодежной среде | КДНиЗП | 2025-2027 | снижение числа несовершеннолетних, склонных к противоправным деяниям |
| 6.5. Создание безопасного информационного пространства для детей | | | | |
| 6.5.1 | Мероприятия, направленные  на повышение информированности детей и их родителей (законных представителей) о рисках и угрозах, существующих  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | ДО | 2025-2027 | увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 6.5.2 | Взаимодействие с волонтерским движением «Кибердружина» города Перми по организации работы в части составления киберхарактеристик выявленных несовершеннолетних, состоящих в группах деструктивного характера в социальных сетях | КДНиЗП, ДО | 2025-2027 | увеличение доли родителей, осведомленных о методах обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 6.5.3 | Проведение мероприятий, направленных на развитие компетенций в сфере информационной безопасности  и цифровой грамотности детей (проект «Кибердружина города Перми», конкурс «Безопасный интернет», акция «Толерантные каникулы», кибертурнир, уроки информационной грамотности «Интернет – зона повышенной ответственности») | ДО | 2025-2027 | увеличение числа учащихся, у которых сформированы компетенции в области информационной и цифровой безопасности |
| 6.6. Разработка и реализация системных решений по оказанию современной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных интересов | | | | |
| 6.6.1 | Проведение тематической акции  с раздачей информационных листовок, направленных на предотвращение преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских карт | КДНиЗП, ДО | 2025-2027 | снижение преступлений, совершаемых несовершеннолетними |
| 6.7. Предупреждение повторных фактов употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) несовершеннолетними и их родителями | | | | |
| 6.7.1 | Социальная реабилитация несовершеннолетних, употребляющих ПАВ, в условиях стационара организаций для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей (филиал «Росинка») | ТУ МТи СР (по согласованию) | 2025 | увеличение количества подростков, прошедших социальную реабилитацию |
| 6.7.2 | Проведение ежемесячной межведомственной сверки данных  по фактам выявления потребителей ПАВ | КДНиЗП, ДО | 2025-2027 | повышение доли несовершеннолетних, поставленных на учет, прошедших консультацию врача-нарколога |
| 6.7.3 | Проведение рейдовых мероприятий  по выявлению несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства  и совершающие правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств | КДНиЗП,  субъекты системы профилактики | 2025-2027 | снижение количества несовершеннолетних и законных представителей, склонных к употреблению ПАВ |
| 6.8. Сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы | | | | |
| 6.8.1 | Закрепление наставников  за несовершеннолетними, осужденными  за совершение преступлений в рамках реализации проекта «Наставничество59», включение совместных мероприятий  в ИПР | КДНиЗП | 2025-2027 | снижение повторной преступности среди несовершеннолетних |
| 6.8.2 | Вовлечение несовершеннолетних учетных категорий в спортивные и культурно-массовые мероприятия, в социальные практики и волонтерские движения, действующие при образовательных учреждениях города Перми | КДНиЗП, ТО | 2025-2027 | снижение повторной преступности среди несовершеннолетних |
| 6.8.3 | Организация обучения и устройства  на работу, привлечение общественных организаций для ресоциализации подростков несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы | КДНиЗП, ТО | 2025-2027 | снижение повторной преступности среди несовершеннолетних, освобожденных  из мест лишения свободы |
| 6.8.4 | Социальная адаптация, психологическая помощь для несовершеннолетних, освобожденных из мест лишения свободы | КДНиЗП | 2025-2027 | снижение повторной преступности среди несовершеннолетних, освобожденных  из мест лишения свободы |
| 6.9. Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи осужденным несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | | | | |
| 6.9.1 | Межведомственное взаимодействие  по оказанию социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции | КДНиЗП,  субъекты системы профилактики | 2025-2027 | повышение уровня социальной реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции |
| 6.9.2 | Организация взаимодействия  с государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Пермского края» по вопросу трудоустройства несовершеннолетних, совершивших преступления, освободившихся из учреждений закрытого типа и воспитательных колоний | КДНиЗП | 2025-2027 | снижение количества несовершеннолетних, совершающих преступления, в том числе повторные |
| 6.9.3 | Проведение индивидуальных лекций, тренингов с осужденными несовершеннолетними психологами уголовно-исполнительной инспекции | КДНиЗП | 2025-2027 | снижение количества несовершеннолетних, совершающих преступления, в том числе повторные |