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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


[bookmark: _GoBack]


№ 433
23.07.2026







О внесении изменений в условия концессионного соглашения в отношении 
муниципального имущества города Перми, утвержденные постановлением 
администрации города Перми от 13.12.2012 № 96-П «О заключении 
концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» в отношении 
муниципального имущества города Перми»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», решением Пермской городской Думы от 23 августа 2022 г. № 188 «О концессионных соглашениях в городе Перми», Уставом города Перми
администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в условия концессионного соглашения в отношении муниципального имущества города Перми, утвержденные постановлением администрации города Перми от 13 декабря 2012 г. № 96-П «О заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью «Новая городская инфраструктура Прикамья» в отношении муниципального имущества города Перми» 
(в ред. от 09.04.2013 № 242, от 09.06.2016 № 397, от 06.07.2016 № 472, от 07.09.2017 № 699, от 25.12.2018 № 1052, от 06.04.2020 № 326, от 27.06.2022 № 534, 
от 20.06.2023 № 509, от 16.08.2023 № 714, от 21.11.2023 № 1273, от 22.09.2025 
№ 652, от 11.03.2026 № 136), следующие изменения:
1.1. в пункте 3.2 таблицу изложить в следующей редакции:
	№ 
	Технологический комплекс, в состав которого входит имущество
	Мероприятие
	Источник финансирования
	Объем финансирования (капитальный грант), тыс. руб. с НДС

	
	
	
	
	2026
	2027
	итого



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Технологический комплекс 
«НС Южная»
	техническая модернизация объекта хозяйственного назначения. Реконструкция старого 
и нового машинных залов, РУ-6кВ, внутриплощадочных сетей. 1 этап – реконструкция старого машинного зала
	местный бюджет
	94 706,0
	0,0
	94 706,0

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	284 119,0
	284 119,0

	2
	Технологический комплекс «Сети водопровода правого берега 
г. Перми»
	реконструкция второй нитки водовода 
от водовода Гайва-Закамск от НС «подкачка Гайва» до НС «Северная»
	местный бюджет
	38 918,0
	0,0
	38 918,0

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	116 754,0
	116 754,0

	3
	
	строительство второй нитки водовода Д-400 мм от ул. Репина 
до ВНС «Северная» 
(ул. Кабельщиков, 21) 
и блокировочной сети водопровода 
от водовода Д-400 мм 
по ул. Кабельщиков 
до сети водопровода 
Д-200 мм 
по ул. Карбышева
	местный бюджет
	25 020,0
	0,0
	25 020,0

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	75 060,0

	75 060,0

	4
	
	реконструкция сетей водоснабжения Кировского района и правобережной части Орджоникидзевского района 
г. Перми
	местный бюджет
	0,0
	21 844,0
	21 844,0

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	65 532,0
	65 532,0

	4.1
	
	реконструкция сети водопровода 
по ул. Автозаводской, 32
	местный бюджет
	0,0
	1 990,8
	1 990,8

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	5 972,4
	5 972,4

	4.2
	
	реконструкция сети водопровода 
по ул. Бородулинской 
от ул. Светлогорской 
до ул. Бородулинской, 24
	местный бюджет
	0,0
	5 947,1
	5 947,1

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	17 841,3
	17 841,3

	4.3
	
	реконструкция сети водопровода 
по ул. Кировоградской, 4 от водовода Гайва-Закамск до ул. Чистопольской
	местный бюджет
	0,0
	1 770,4
	1 770,4

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	5 311,2
	5 311,2

	4.4
	
	реконструкция сети водопровода 
по ул. Кировоградской
от ул. Чистопольской
до ж/д ул. Кировоградской, 32
	местный бюджет
	0,0
	6 131,4
	6 131,4

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	18 394,2
	18 394,2

	4.5
	
	реконструкция сети водопровода 
по ул. Магистральной 
от ж/д ул. Магистральной, 22 
до ул. Шишкина
	местный бюджет
	0,0
	4 034,9
	4 034,9

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	12 104,7
	12 104,7

	4.6
	
	реконструкция сети водопровода 
по ул. Карбышева 
от ул. Репина 
до ж/д ул. Карбышева, 84
	местный бюджет
	0,0
	1 969,4
	1 969,4

	
	
	
	краевой бюджет
	0,0
	5 908,2
	5 908,2

	Итого
	местный бюджет
	158 644,0
	21 844,0
	180 488,0

	
	краевой бюджет
	
	541 465,0
	541 465,0



1.2. в пункте 3.21: 
1.2.1. абзац первый дополнить словами «, если иное не установлено настоящим пунктом»;
1.2.2. абзац второй дополнить словами «, если иное не установлено настоящим пунктом»;

1.2.3. после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Осуществить выплату капитального гранта в 2026 году за счет средств бюджета муниципального образования город Пермь в соответствии с пунктом 5 
статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Перми от 13 января 2022 г. № 14 «Об утверждении Правил осуществления департаментом финансов администрации города Перми казначейского сопровождения средств».»;
1.2.4. в абзаце четвертом слово «расчетный» заменить словом «лицевой».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».
4. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Лебедеву А.В.



Глава города Перми								       Э.О. Соснин
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