Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2021 г. N 893

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=656A9B3D1B5CE8C3701ED7A2AE6427BB42C30FD5DD8813F31F38C8EB28845E5D634B22E0FC8B93BDF99EEDD8A9F50361A41C712CD2EB98200A45C6D3KBVDL) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) |  |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E8DFF97E9FB7BA72E0A3D38B37E0DCB7D20D4F6C3EF0DD46B8A22862ELAV8L) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD05498AFD9FE8FF7BA72E0A3D38B37E0DCB7D20D4F6C3EF0DD46B8A22862ELAV8L) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Уставом](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB70F376563B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699420842EA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) города Перми, [постановлением](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F8775A3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED568962BD27DEE8478AE8EEDF0E4E948C643L0VBL) администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P64) "Развитие физической культуры и спорта города Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. [N 780](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F473593B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Перми";

от 05 декабря 2018 г. [N 954](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFF70F47B5C3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 06 февраля 2019 г. [N 67](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFF73F2705F3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 25 марта 2019 г. [N 36-П](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFF75F373573B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 17 июня 2019 г. [N 275](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFF77F4755F3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 05 сентября 2019 г. [N 534](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFF79F9735D3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 14 октября 2019 г. [N 681](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFE71F0755F3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 18 октября 2019 г. [N 748](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFE71F5715E3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 20 ноября 2019 г. [N 918](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFE72F770573B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 23 декабря 2019 г. [N 1042](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFE74F071583B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 21 февраля 2020 г. [N 163](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFE76F97A583B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 30 марта 2020 г. [N 290](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFE78F2725A3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 28 апреля 2020 г. [N 391](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFE79F473563B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 28 мая 2020 г. [N 471](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF970F5705A3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 17 июля 2020 г. [N 626](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF971F9755C3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 28 сентября 2020 г. [N 894](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF974F0725B3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 29 сентября 2020 г. [N 902](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF974F0735F3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 19 октября 2020 г. [N 1054](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF975F1735C3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 09 ноября 2020 г. [N 1140](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF975F9715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 23 декабря 2020 г. [N 1300](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF977F971593B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 25 декабря 2020 г. [N 1334](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF977F872583B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 26 января 2021 г. [N 22](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF978F67B5A3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 25 марта 2021 г. [N 198](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF870F974583B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 07 мая 2021 г. [N 334](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF872F570573B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 27 мая 2021 г. [N 379](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF873F1775B3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 08 июня 2021 г. [N 413](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF873F570593B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 25 июня 2021 г. [N 473](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF874F077583B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 22 июля 2021 г. [N 542](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF874F870563B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 22 сентября 2021 г. [N 733](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF877F0735E3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 18 ноября 2021 г. [N 1024](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF879F27A5D3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780";

от 02 декабря 2021 г. [N 1098](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB70F073583B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта города Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 780".

(п. 2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994208629A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212)

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 19.10.2021 N 893

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА ПЕРМИ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994208524A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) |  |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Наименование программы | Развитие физической культуры и спорта города Перми (далее - программа) | | | | |
| 2 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | | | |
| 3 | Исполнитель программы | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее - КФКС) | | | | |
| 4 | Участники программы | КФКС; муниципальные учреждения, подведомственные КФКС;  муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования администрации города Перми (далее - муниципальные учреждения, подведомственные ДО);  администрация Дзержинского района города Перми;  администрация Индустриального района города Перми;  администрация Кировского района города Перми;  администрация Ленинского района города Перми;  администрация Мотовилихинского района города Перми;  администрация Орджоникидзевского района города Перми;  администрация Свердловского района города Перми;  администрация поселка Новые Ляды города Перми;  муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ");  управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС);  муниципальные автономные и бюджетные учреждения спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва, муниципальные учреждения физической культуры и спорта, муниципальные автономные учреждения, подведомственные КФКС (далее - МАУ СШ, МАУ СШОР, МБУ СШ, МБУ СШОР, МАУ ФКиС, МАУ) | | | | |
| (п. 4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699420822AA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Основными показателями, отражающими уровень развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Пермь, являются:  доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от численности всего населения города Перми;  уровень обеспеченности спортивными объектами на территории города Перми исходя из единовременной пропускной способности.  По итогам 2020 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории города Перми, от общей численности населения города Перми составила 46,3%. В Пермском крае данный показатель составил 45,2%.  Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на территории города Перми в соответствии с единовременной пропускной способностью составил 50%. В Пермском крае данный показатель составил  60,8%.  Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан, повышения качества их жизни, в связи с этим является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие города Перми. Ежегодно на территории города Перми в рамках календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденного КФКС, и календарных планов районов проводятся более 280 мероприятий и соревнований.  В городе Перми функционируют 27 учреждений, подведомственных КФКС:  22 муниципальных учреждения, которые оказывают услуги по реализации программ спортивной подготовки;  2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, которые выполняют работу по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;  2 муниципальных учреждения, которые организуют и проводят спортивно-оздоровительную работу по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;  1 муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта" г. Перми.  Администрация города Перми принимает участие в федеральном проекте "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография". Проектом предусмотрено предоставление субсидий из средств федерального и краевого бюджетов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. Данный проект позволяет совершенствовать материально-техническую базу учреждений спорта и повышать квалификацию тренерского состава. В 2022 году субсидии в размере 7510133 рубля 34 копейки будут предоставлены 5 муниципальным учреждениям: МАУ СШОР "Темп" г. Перми, МАУ СШОР N 1 г. Перми, МБУ "СШОР "Олимп" г. Перми, МАУ "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми, МБУ "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И.Пономарева" г. Перми.  Ежегодно на территории города Перми проводится работа по устройству муниципальных плоскостных спортивных сооружений. Устройство площадок позволит организовать систематическую физкультурно-оздоровительную работу с инструктором по спорту на данных сооружениях, а также привлечь население к самостоятельным занятиям на спортивных площадках. В 2017 году введено в эксплуатацию 4 площадки, в 2018 году - 5 площадок, в 2019 году - 9 площадок, в 2020 году - 6 площадок, в 2021 году запланировано устройство 5 площадок, в 2022-2026 годах - по 2 площадки ежегодно.  В 2015 году введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Обвинская, 9, который имеет все технические возможности для обеспечения доступа для маломобильных групп населения: пандус, лифт, туалет, поручни. В 2016 году проведена реконструкция Дворца спорта "Орленок", а именно: установлен пандус, оборудованы медицинский кабинет, вход на ледовую арену с реконструкцией мест для зрителей. В 2018 году введен в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительные комплексы по адресам: ул. Транспортная, 7, ул. Рабочая, 9.  Несмотря на значительную работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, имеется ряд факторов, негативно влияющих на развитие отрасли в городе Перми, и проблем, требующих решения.  Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, а также успехи на соревнованиях различного уровня напрямую зависят от состояния спортивной инфраструктуры.  Материальная база и инфраструктура спортивной отрасли города Перми не удовлетворяют в полной мере ежегодно возрастающей потребности населения в спортивно-оздоровительных услугах.  Население города Перми не в полном объеме обеспечено такими спортивными объектами, как плавательные бассейны, легкоатлетические манежи, крытые катки.  Обеспеченность плавательными бассейнами в соответствии с градостроительными нормативами составляет 24,9%, ЕПС бассейнов - 702 чел. В настоящее время в городе Перми осуществляют деятельность 9 плавательных бассейнов, соответствующих требованиям: ООО "Олимпия", ООО "БМ", ООО "Кама", спортивно-оздоровительный комплекс санаторий-профилакторий "Сосновый бор", бассейн ФГКВОУ ВО "Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации", бассейн в фитнес-клубе ООО "Икс-Фит Сервис", МАУ "СШОР водных видов спорта", плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5, физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Транспортная, 7. Также имеются 11 бассейнов, размещенных на территории муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, доступ на которые ограничен. В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию бассейна по ул. Гашкова, 20а, ЕПС бассейнов составит 750 чел., в 2024 году ввод в эксплуатацию спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 Дзержинского района города Перми и плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 Орджоникидзевского района города Перми, ЕПС бассейнов составит 878 чел.  В настоящее время на территории города Перми функционируют 4 легкоатлетических манежа, которые находятся в Кировском, Свердловском и Индустриальном районах. Существует потребность в легкоатлетических манежах в Орджоникидзевском, Ленинском, Мотовилихинском и Дзержинском районах.  В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию после реконструкции легкоатлетического манежа по ул. Рабочей, 9. В 2024 году запланирована разработка проектно-сметной документации на строительство центра сложнокоординационных видов спорта по адресу: ул. Нефтяников, 5.  В городе Перми осуществляют деятельность 5 крытых катков (в Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском районах). Существует потребность в крытых катках в Кировском, Ленинском, Дзержинском и Орджоникидзевском районах.  В 2019 году разработана концепция на реконструкцию стадиона "Юность" по адресу: ул. Революции, 27.  В 2020 году завершено строительство спортивной базы "Летающий лыжник" по ул. Тихой, 22.  В 2021 году окончено строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка и введен в эксплуатацию физкультурно-спортивный центр по ул. Академика Веденеева, 25. В 2021 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона "Юность" по адресу: ул. Революции, 27 и дворца спорта "Орленок" по ул. Сибирская, 47.  Все объекты спортивной инфраструктуры находятся в пределах транспортной доступности. В пешеходной доступности находятся только плоскостные спортивные сооружения.  Особо следует отметить состояние спортивных объектов, на которых организуют свою деятельность учреждения системы физической культуры и спорта. Данные объекты на сегодняшний день в большинстве не соответствуют нормам и техническим характеристикам спортивных объектов. Материально-техническая база учреждений недостаточно развита, многие учреждения арендуют помещения либо посещают залы общеобразовательных школ.  Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории города Перми необходимо:  продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе модернизации и строительству новых спортивных объектов;  совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми;  усилить работу по популяризации здорового образа жизни.  По итогам реализации программы ожидается достижение показателей, установленных ПСЭР.  Правовое регулирование реализации программы:  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD05498AFD9FE8FF7BA72E0A3D38B37E0DCB7D20D4F6C3EF0DD46B8A22862ELAV8L) от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E82F891EAFB7BA72E0A3D38B37E0DCB7D20D4F6C3EF0DD46B8A22862ELAV8L) от 04 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";  [решение](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFF70F17A583B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. N 223 "О комитете по физической культуре и спорту администрации города Перми";  [решение](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB70F376563B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) Пермской городской Думы от 25 августа 2015 г. N 150 "О принятии Устава города Перми".  Для вычисления плановых значений показателей конечного результата использованы следующие данные: численность населения в возрасте от 3 до 79 лет:  2022 год - 983068 чел.;  2023 год - 982747 чел.;  2024 год - 982826 чел.;  2025 год - 982195 чел.;  2026 год - 980024 чел.;  численность населения в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних):  2022 год - 168208 чел.;  2023 год - 171075 чел.  2024 год - 173007 чел.;  2025 год - 173806 чел.;  2026 год - 173427 чел. | | | | |
| (п. 5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699420832CA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | |
| 6 | Цель программы | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | | | | |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами.  1.1.1. Развитие спортивной инфраструктуры.  1.1.2. Обеспечение условий для качественного предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, выполнения работ.  1.2. Создание условий для поддержания здорового образа жизни.  1.2.1. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства.  1.2.2. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | | | | |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы | | | | |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 1355295,000 | 1758883,700 | 1237368,400 | 1027283,400 | 1027283,400 |
| бюджет города Перми | 1347784,900 | 1706671,300 | 1237368,400 | 1027283,400 | 1027283,400 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 | 52212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 1237743,600 | 1641332,300 | 1119817,000 | 909732,000 | 909732,000 |
| бюджет города Перми | 1230233,500 | 1589119,900 | 1119817,000 | 909732,000 | 909732,000 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 | 52212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 |
| бюджет города Перми | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата цели программы, в том числе: | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 50 | 55 | 56,5 | 58,8 | 62 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 60 | 65 | 65 | 66 | 66 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами"

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (выше 0,00) | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 185821,77916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.2 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 5 | - | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 9772,54068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.3 | Проведенный авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 99,45816 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.4 | Проведенная технологическая инвентаризация и паспортизация плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 194,822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.1.5 | Приобретенное оборудование, мебель, инвентарь, материальные запасы для оснащения построенного плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | ед. | 1 | - | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 4480,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 200369,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | Выполненные работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 167014,69983 | 301745,753 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 52212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 1409,30017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.3 | Проведенный авторский надзор за реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 489,1 | 198,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.4 | Приобретенное оборудование, мебель, инвентарь, материальные запасы для оснащения после реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | ед. | - | 1 | - | - | - | КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 55213,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 168913,100 | 409369,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 168913,100 | 357157,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 52212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1 | Выполненные работы по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по адресу: ул. Шпальная, 2 | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 61,700 | 196867,01749 | 103801,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | Выполненное подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 | ед. | - | 4 | - | - | - | УКС | бюджет города Перми | 0,000 | 39539,08251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.3 | Компенсация затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей при строительстве спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 8200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 61,700 | 244606,100 | 103801,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4.1 | Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по ул. Гайвинская, 50 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 224073,800 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994208328A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4.2 | Выполненные работы по разработке проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 3500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.1.4.2 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699420812CA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3500,000 | 0,000 | 224073,800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5 | Строительство центра сложнокоординационных видов спорта по адресу г. Пермь, ул. Нефтяников, 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.5.1 | Выполненные работы по разработке проектной документации на строительство центра сложнокоординационных видов спорта по адресу: г. Пермь, ул. Нефтяников, 5 | ед. | - | - | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11961,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 11961,800 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6 | Строительство спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.6.1 | Выполненные работы по разработке проектной документации на строительство спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 9137,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | Выполненные работы по строительству спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 90720,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 0,000 | 99857,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 372844,100 | 753833,400 | 339837,200 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 372844,100 | 701621,000 | 339837,200 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 52212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их спортивным инвентарем | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 86030,500 | 118184,900 | 109923,500 | 124085,800 | 124085,800 |
| (п. 1.1.1.2.2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994208E2AA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2.1.1 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 19510,700 | 112222,700 | 30180,000 | 124085,800 | 124085,800 |
| (п. 1.1.1.2.2.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699421862EA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2.1.2 | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, на которых проведены работы по текущему ремонту | ед. | 21 | 1 | 1 | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 66519,800 | 5962,200 | 79743,500 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699421872BA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2.2 | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, приведенных в нормативное состояние | ед. | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 4134,100 | 4134,100 | 4876,400 | 2675,900 | 2675,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 90164,600 | 122319,000 | 14799,900 | 126761,700 | 126761,700 |
| 1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.3.1 | Количество квадратных метров общей площади помещений учреждений, за пользование которыми осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | кв. м | 6577,1 | 6577,1 | 6577,1 | 6577,1 | 6577,1 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 797,100 | 797,100 | 797,100 | 797,100 | 797,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 797,100 | 797,100 | 797,100 | 797,100 | 797,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 101098,500 | 133252,900 | 25733,800 | 137695,600 | 137695,600 |
| 1.1.1.3 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | ед. | 5 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет Пермского края | 1877,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3.1.2 | Количество учреждений, направивших на повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта | ед. | - | - | - | - | - | бюджет Пермского края | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699421852EA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | Итого | 7510,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994218024A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | Итого | 7510,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 481452,700 | 887086,300 | 365571,000 | 137695,600 | 137695,600 |
| бюджет города Перми | 473942,600 | 834873,900 | 365571,000 | 137695,600 | 137695,600 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 | 52212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, выполнения работ | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17909 | 17909 | 17909 | 17909 | 17909 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 630468,200 | 630468,200 | 630468,200 | 645884,500 | 645884,500 |
| 1.1.2.1.1.2 | Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | чел. | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 7412,700 | 7412,700 | 7412,700 | 7596,100 | 7596,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 637880,900 | 637880,900 | 637880,900 | 653480,600 | 653480,600 |
| 1.1.2.1.2 | Дополнительные меры поддержки муниципальным учреждениям города Перми на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях, проводимых за пределами города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | Количество официальных спортивных соревнований (выездов), в которых приняли участие спортсмены Учреждений | ед. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 | 6914,200 |
| 1.1.2.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.3.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 24 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 3857,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.2.1.3.2 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 1 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | бюджет города Перми | 45,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3903,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 648698,700 | 644795,100 | 644795,100 | 660394,800 | 660394,800 |
| 1.1.2.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1.1 | Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11191 | 11191 | 11191 | 11191 | 11191 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 22422,900 | 22422,900 | 22422,900 | 23062,000 | 23062,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 22422,900 | 22422,900 | 22422,900 | 23062,000 | 23062,000 |
| 1.1.2.2.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 159,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 159,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 22582,700 | 22422,900 | 22422,900 | 23062,000 | 23062,000 |
| 1.1.2.3 | Проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1.1 | Количество посещений организованных занятий физической культурой и массовым спортом с различными группами населения | ед. | 209742 | 209742 | 209742 | 209742 | 209742 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 54987,900 | 54987,900 | 54987,900 | 56183,900 | 56183,900 |
| (п. 1.1.2.3.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994218E2BA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1.2 | Количество плоскостных сооружений, по которым организованы подготовительные работы и работы по подготовке документации для их устройства | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 2499,400 | 2499,400 | 2499,400 | 2589,400 | 2589,400 |
| (п. 1.1.2.3.1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699422862FA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1.3 | Общая площадь спортивных объектов/объекта, находящихся на содержании в надлежащем эксплуатационно-техническом состоянии | кв. м | 9219,38 | 9219,38 | 9219,38 | 9219,38 | 9219,38 | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 20153,500 | 22559,900 | 22559,900 | 22653,100 | 22653,100 |
| (п. 1.1.2.3.1.3 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994228724A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1.4 | Количество проведенных занятий на спортивных площадках города Перми с детьми, склонными к совершению противоправных действий | ед. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | МАУ "ГСКК" г. Перми | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (п. 1.1.2.3.1.4 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994228528A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1.5 | Количество проведенных испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | ед. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 6980,800 | 6980,800 | 6980,800 | 7153,200 | 7153,200 |
| (п. 1.1.2.3.1.5 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994228225A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 84621,600 | 87028,000 | 87028,000 | 88579,600 | 88579,600 |
| 1.1.2.3.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.2.1 | Количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 2 | - | - | - | - | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 387,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 387,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 85009,500 | 87028,000 | 87028,000 | 88579,600 | 88579,600 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 756290,900 | 754246,000 | 754246,000 | 772036,400 | 772036,400 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | итого | 1237743,600 | 1641332,300 | 1119817,000 | 909732,000 | 909732,000 |
| бюджет города Перми | 1230233,500 | 1589119,900 | 1119817,000 | 909732,000 | 909732,000 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 | 52212,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

--------------------------------

<\*> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми в 2024 году 100000,0 тыс. руб.

Приложение

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1

"Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными

и спортивными услугами"

муниципальной программы

"Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными

и спортивными услугами" муниципальной программы "Развитие

физической культуры и спорта города Перми"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994228028A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) |  |

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование разделов | Содержание разделов | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | | | |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994228029A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ", КФКС | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | Общая площадь здания по проектной документации - 4277,76 кв. м 3 этажа. В спортивном объекте запроектировано 2 чаши бассейна, одна из них развлекательная, вторая для плавания, тренажерный зал, зал единоборств, финская сауна, турецкая баня, фитобар. Единовременная пропускная способность 66 человек | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019-2022 | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2022 | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 311601,05391 | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми - 311601,05391:  2019 г. - 23408,107;  2020 г. - 7823,60703, в том числе бюджет города Перми - 3482,31279; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) - 4341,29424;  2021 г. - 80000,03988, в том числе бюджет города Перми - 49255,319; бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) - 30744,72088  2022 г. - 200369,300 бюджет города Перми | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации | |
| 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2019 | |
| 2. Выполненные строительно-монтажные работы (ниже 0,00) | ед. | 1 | 2021 | |
| 3. Выполненные строительно-монтажные работы (выше 0,00) | ед. | 1 | 2022 | |
| 4. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | 2022 | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта: 01-330-19. Положительное заключение государственной экспертизы от 13 сентября 2019 г. N 59-1-1-3-024502-2019. Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости от 22 ноября 2019 г. N 59-1-0260-19 | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 31 марта 2017 г. N 3 | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 23-БК | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | | срок реализации |
| 1. Разработка проектной документации | | | 2019 год |
| 2. Строительство плавательного бассейна (ниже 0,00) | | | 2020-2021 год |
| 3. Строительство плавательного бассейна (выше 0,00) | | | 2021-2022 год |
| 4. Ввод объекта в эксплуатацию | | | 2022 год |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование разделов | Содержание разделов | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | | | |
| 2 | Направление инвестирования | Реконструкция | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994228025A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ", КФКС | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | Единовременная пропускная способность 157 человек. Общая площадь здания 10309,3 кв. м.  В состав здания входит круговая беговая дорожка на 200 м на 4 отдельных дорожках шириной 1000 мм; дорожка для спринтерского бега на 60 м на шесть отдельных дорожек по 1,22 м; сектор для прыжка в длину и тройного прыжка; сектор для прыжка в высоту; сектор для толкания ядра с защитным ограждением; зона разминки спортсменов; зал для занятий бадминтоном; зал единоборств; медико-диагностический центр (с криосауной); тренажерный зал; фитнес-зал; комната отдыха с бассейном отдельная сауна; кафе на 50 посадочных мест; учебно-методические помещения; конференц-зал; благоустроенное пространство на земельном участке для организации досуга и социально-культурной деятельности жителей города (спортивное оборудование, баскетбол, детские площадки и т.д.) | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2023 | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2023 | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 709345,08251 | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | всего - 709345,08251, в том числе:  бюджет города Перми - 571573,58251  2020 г. - 19503,28251;  2021 г. - 3771,5;  2022 г. - 168913,100;  2023 г. - 357157,200  бюджет Пермского края - 160000,0  2021 г. - 107787,600;  2023 г. - 52212,400 | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | | 2020 |
| 2. Выполнение работ по реконструкции | ед. | 1 | | 2021-2023 |
| 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости КГАУ "Управление госэкспертизы Пермского края" от 13 марта 2020 г. N 59-1-1-2-006923-2020 | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 12 октября 2018 г. N 10 | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 23-БК | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Разработка проектной документации | | 2020 год | |
| 2. Выполнение работ по реконструкции | | 2021-2023 годы | |
| 3. Ввод объекта в эксплуатацию | | 2023 год | |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование разделов | Содержание разделов | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 | | | |
| 2 | Направление инвестирования | Строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699422812FA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | УКС, МКУ "УТЗ" | | | |
| 8 | Участник программы | УКС, МКУ "УТЗ" | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | Единовременная пропускная способность - 157 человек. Общая площадь здания 9013,27 кв. м, количество этажей - 3.  В спортивном объекте запроектировано 2 чаши бассейна, одна из них для плавания, вторая для обучения плаванию, 2 зала подготовительных занятий, тренажерный зал, универсальный спортивный зал, финская сауна, турецкая баня | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2020-2024 | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2024 | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 403645,758 | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | средства бюджета города Перми - 403645,758 в том числе:  2020 г. - 13234,744  2021 г. - 41941,614  2022 г. - 61,700  2023 г. - 244606,100  2024 г. - 103801,600 | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| 1. Разработанная проектная документация | ед. | 1 | | 2021 |
| 2. Выполненные строительно-монтажные работы согласно проекту | ед. | 1 | | 2022-2024 |
| 3. Введенный объект в эксплуатацию | ед. | 1 | | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | шифр проекта: 01-343-19. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 04 февраля 2021 г. N 59-1-1-3-004463-2021 | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 19 октября 2018 г. N 11 | | | |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 23-БК | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| 1. Разработка проектной документации | | 2021 год | |
| 2. Строительство комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый | | 2022-2024 годы | |
| 3. Ввод объекта в эксплуатацию | | 2024 год | |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование разделов | Содержание разделов | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994228124A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | Общая площадь здания по проектной документации - 4277,76 кв. м 3 этажа.  В спортивном объекте запроектировано 2 чаши бассейна, одна из них развлекательная, вторая для плавания, тренажерный зал, зал единоборств, финская сауна, турецкая баня, фитобар. Единовременная пропускная способность 66 человек | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2024 | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2024 | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 227573,800 | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми 227573,800 тыс. руб. всего в том числе:  2022 год - 3500,000 тыс. руб.;  2024 год - 224073,800 тыс. руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | | 2022 |
| выполненные работы по строительству | ед. | 1 | | 2024 |
| ввод в эксплуатацию | ед. | 1 | | 2024 |
| (п. 16 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994228E2EA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | будет произведена в процессе реализации инвестиционного проекта | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | протокол от 11 октября 2019 г. N 10 | | | |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 23-БК | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектной документации | | 2022 год | |
| строительству плавательного бассейна | | 2024 год | |
| ввод в эксплуатацию плавательного бассейна | | 2024 год | |
| (п. 20 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699423862CA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование разделов | Содержание разделов | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство центра сложнокоординационных видов спорта по адресу г. Пермь, ул. Нефтяников, 5 | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Строительство центра сложнокоординационных видов спорта по адресу г. Пермь, ул. Нефтяников, 5 | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699423872EA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | Здание 2 этажа, единовременная пропускная способность спортивных залов - 140 чел. Состав помещений: специализированные спортивные залы: зал спортивной гимнастики, зал спортивной акробатики, 4 зала художественной гимнастики, 2 зала хореографии, зал ОФП, санитарные комнаты, раздевалки, душевые, методические кабинеты, вспомогательные помещения. Площадь здания будет уточнена в результате разработки проектной документации | | | |
| (п. 10 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699423872AA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2024 | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 11961,800 | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми 11961,800 тыс. руб. всего в том числе:  2024 год - 11961,800 тыс. руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | | 2024 |
| выполненные работы по строительству | ед. | 1 | | - |
| введенный в эксплуатацию | ед. | 1 | | - |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - | | | |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | протокол от 23 июля 2021 г. N 23-БК | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектной документации | | 2024 | |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование разделов | Содержание разделов | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 | | | |
| 2 | Направление инвестирования | строительство | | | |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Строительство спортивной трассы для велосипедов, лыжероллеров по адресу: г. Пермь, ул. Агрономическая, 23 | | | |
| 4 | Ответственный руководитель | Грибанов А.А., заместитель главы администрации города Перми | | | |
| 5 | Исполнитель программы | КФКС | | | |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | бюджетные инвестиции | | | |
| (п. 6 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699423842CA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" | | | |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" | | | |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни | | | |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность трассы - 3,5 км, ширина трассы - 6 м,  в том числе на стартовой поляне (стадионе) круг 400 м шириной 15 м. На поворотах ширина трассы до 8 м.  освещение по периметру трассы,  ограждение по железобетонным столбам из металлических сетчатых панелей высотой до 2 м по периметру трассы  мостовые переходы в местах, где маршрут трассы пересекают ручьи. Сборно-разборные трибуны на 100 мест | | | |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2023 | | | |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 | | | |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 | | | |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 99857,700 | | | |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | бюджет города Перми 99857,700 тыс. руб. всего в том числе:  2023 год - 99857,700 тыс. руб. | | | |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | | 2023 |
| выполненные работы по строительству | ед. | 1 | | 2023 |
| введенный в эксплуатацию | ед. | 1 | | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - | | | |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - | | | |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | - | | | |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | | срок реализации | |
| разработка проектной документации | | 2023 | |
| строительству плавательного бассейна | | 2023 | |
| ввод в эксплуатацию плавательного бассейна | | 2023 | |

Приложение 2

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1

"Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными

и спортивными услугами"

муниципальной программы

"Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,

подлежащих капитальному ремонту за счет средств бюджета

города Перми, подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами"

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994238428A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | |  | |
| Код | | | Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя непосредственного результата, объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения | Период проведения капитального ремонта | | Источник финансирования <3> | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| срок начала | срок окончания | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| 1.1 | | | Подпрограмма 1.1 "Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта города Перми" | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | | | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их спортивным инвентарем | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | | | Количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию |  |  | бюджет города Перми | 10136,800 | 10136,800 | 10136,800 | | 10136,800 | | 10136,800 |
| МАУ "ГСКК" г. Перми, по адресу: ул. Ушинского | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5068,400 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| МАУ "ГСКК" г. Перми, по адресу: ул. Мильчакова, 3а | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 5068,400 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| МБУ "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И.Пономарева" г. Перми, по адресу: ул. Карпинского, 100 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 5068,400 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| МАУ "ГСКК" г. Перми, по адресу: ул. Торфяная, 28б | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 5068,400 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| МАУ "ГСКК" г. Перми, по адресу: ул. Анвара Гатауллина, 7а | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5068,400 | | 0,000 | | 0,000 |
| МАУ "ГСКК" г. Перми, по адресу: ул. Южноуральская, 34 | 2024 | 2024 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 5068,400 | | 0,000 | | 0,000 |
| МАУ "ГСКК" г. Перми, по адресу: ул. Кубанская, 42 (микрорайон Январский) | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 5068,400 | | 0,000 |
| МАУ "ГСКК" г. Перми, по адресу: ул. Мира (сад Миндовского) | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 5068,400 | | 0,000 |
| МАУ "ГСКК" г. Перми, по адресу: ул. Репина, 20 (парк им. Чехова) | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 5068,400 |
| МАУ "ГСКК" г. Перми, по адресу: ул. Докучаева, з/у 21 (парк "Оранжевое лето") | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 5068,400 |
| (п. 1.1.1.2.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994238429A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2 | | | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2.1 | | | Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние |  |  | бюджет города Перми | 19510,700 | 112222,700 | 30180,000 <\*> | | 124085,800 | | 124085,800 |
| Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ "Летающий лыжник" г. Перми, по адресу: ул. Академика Веденеева, 101 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 16802,200 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ "СШ "Ермак" г. Перми по адресу: ул. Льва Шатрова, 34 | 2022 | 2022 | бюджет города Перми | 19510,700 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И.Пономарева" г. Перми, по адресу: ул. Карпинского, 100а | 2025 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 50784,000 | | 0,000 |
| Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ "СШ Киокушинкай" г. Перми, по адресу: ул. Крисанова, 11а | 2024 | 2025 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 30180,000 <\*> | | 73301,800 | | 0,000 |
| Капитальный ремонт имущественных комплексов МАУ "СШ Ника" г. Перми, по адресу: ул. Нефтяников, 60а | 2026 | 2026 | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | 124085,800 |
| Капитальный ремонт имущественных комплексов МБУ "СШОР "Олимп" г. Перми по адресу: ул. Мостовая, 6 | 2023 | 2023 | бюджет города Перми | 0,000 | 95420,500 | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 |
| (п. 1.1.1.2.2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994248428A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | | | | | | |

--------------------------------

<\*> С учетом условно утвержденных расходов бюджета города Перми в 2024 году 30180,000 тыс. руб.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

программы 1.2 "Создание условий для поддержания здорового

образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической

культуры и спорта города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | | | | | | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования нарастающим итогом с учетом изменений, тыс. руб. | | | | |
| ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | Количество мероприятий, проводимых на территории районов города Перми | ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 742,000 | 742,000 | 742,000 | 742,000 | 742,000 |
| ед. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | администрация Индустриального района города Перми | 1019,100 | 1019,100 | 1019,100 | 1019,100 | 1019,100 |
| ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | администрация Кировского района города Перми | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
| ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация Ленинского района города Перми | 267,600 | 267,600 | 267,600 | 267,600 | 267,600 |
| ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | администрация Мотовилихинского района города Перми | 1155,000 | 1155,000 | 1155,000 | 1155,000 | 1155,000 |
| ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | администрация Свердловского района города Перми | 1160,900 | 1160,900 | 1160,900 | 1160,900 | 1160,900 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
| итого по ПНР | ед. | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |  | бюджет города Перми | 5318,500 | 5318,500 | 5318,500 | 5318,500 | 5318,500 |
| 1.2.1.1.1.2 | Количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 760,000 |
| ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | администрация Индустриального района города Перми | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
| ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | администрация Кировского района города Перми | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 | 611,000 |
| ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | администрация Ленинского района города Перми | 259,800 | 259,800 | 259,800 | 259,800 | 259,800 |
| ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | администрация Мотовилихинского района города Перми | 603,200 | 603,200 | 603,200 | 603,200 | 603,200 |
| ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 617,700 | 617,700 | 617,700 | 617,700 | 617,700 |
| ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | администрация Свердловского района города Перми | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 | 55,500 |
| итого по ПНР | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | бюджет города Перми | 4132,200 | 4132,200 | 4132,200 | 4132,200 | 4132,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 | 9450,700 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Субсидия по оказанию содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1 | Количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА" | ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | КФКС | бюджет города Перми | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 | 80000,000 |
| 1.2.2.1.2 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.2.1 | Количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | КФКС | бюджет города Перми | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 | 2400,000 |
| 1.2.2.1.3 | Стипендия Главы города Перми - главы администрации города Перми "Спортивные надежды" | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.3.1 | Количество стипендиатов "Спортивные надежды" | чел. | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | КФКС | бюджет города Перми | 2550,000 | 2550,000 | 2550,000 | 2550,000 | 2550,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 2550,000 | 2550,000 | 2550,000 | 2550,000 | 2550,000 |
| 1.2.2.1.4 | Физкультурные и спортивные мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.4.1 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | ед. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | бюджет города Перми | 21723,000 | 21723,000 | 21723,000 | 21723,000 | 21723,000 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | КФКС | бюджет города Перми | 589,200 | 589,200 | 589,200 | 589,200 | 589,200 |
| Итого по ПНР | ед. | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |  | бюджет города Перми | 22312,200 | 22312,200 | 22312,200 | 22312,200 | 22312,200 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 22312,200 | 22312,200 | 22312,200 | 22312,200 | 22312,200 |
| 1.2.2.1.5 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | КФКС | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 | 806,600 |
| 1.2.2.1.6 | Пропаганда физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационных материалов для различных категорий населения, взаимодействие со средствами массовой информации, профилактика вредных привычек | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.6.1 | Количество изготовленных и приобретенных информационных материалов | ед. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | КФКС | бюджет города Перми | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 |
| 1.2.2.1.6.2 | Количество упоминаний в средствах массовой информации о физической культуре и спорте | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | КФКС | бюджет города Перми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 |
| 1.2.2.1.7 | Преференции организациям, осуществляющим мероприятия в области физической культуры и спорта <\*> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.7.1 | Количество получателей преференции | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта | бюджет города Перми | 3860,500 | 4018,800 | 4179,600 | 4346,800 | 4520,700 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 3860,500 | 4018,800 | 4179,600 | 4346,800 | 4520,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 108100,700 | 108100,700 | 108100,700 | 108100,700 | 108100,700 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 108100,700 | 108100,700 | 108100,700 | 108100,700 | 108100,700 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | | бюджет города Перми | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 | 117551,400 |

--------------------------------

<\*> Без учета преференции некоммерческих организаций.

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие физической культуры и спорта города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата | | | | |
| 2022 год  план | 2023 год  план | 2024 год  план | 2025 год  план | 2026 год  план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | | | | | | | |
| Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50 | 55 | 56,5 | 58,8 | 62 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 60 | 65 | 65 | 66 | 66 |
| 1.1 | Подпрограмма. Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами | | | | | | | |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры | | | | | | | |
| Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы и объектов, приведенных в нормативное состояние от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 32,10 | 9,4 | 8,2 | 3,4 | 2,3 |
| Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | 1 | - | 1 | - | - |
| Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | 1 | - | - | - |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном | ед. | - | - | 1 | - | - |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных трасс для велосипедов, лыжероллеров | ед. | - | 1 | - | - | - |
| Количество разработанных проектных документаций на строительство центра сложнокоординационных видов спорта | ед. | - | - | 1 | - | - |
| Количество введенных в эксплуатацию муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 100 | - | - | - | - |
| Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | 14 | - | - | - | - |
| (п. 1.1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56994248E2BA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, выполнения работ | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в том числе спортивно-оздоровительные услуги, от общей численности детей данного возраста | % | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,9 |
| Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 | 1148 |
| Количество получателей спортивно-оздоровительных работ по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Количество учреждений, выполнивших муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество учреждений, выполнивших работу по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" (далее - ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1.2 | Подпрограмма. Создание условий для поддержания здорового образа жизни | | | | | | | |
| 1.2.1 | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства | | | | | | | |
| Численность населения, принявшего участие в мероприятиях и спортивно-массовой работе в районах города Перми | чел. | 22652 | 22652 | 22652 | 22652 | 22652 |
| 1.2.2 | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | | | | | | | |
| Численность населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях города Перми | чел. | 26070 | 27070 | 28070 | 29070 | 30070 |
| Посещаемость матчей некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА", проводимых на территории города Перми | чел. | 16786 | 16786 | 16786 | 16786 | 16786 |
| Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных | % | 90,8 | 92,3 | 93,8 | 95,3 | 96,8 |

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата | | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок предоставления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD05498AFF95E2FC7BA72E0A3D38B37E0DCB7D20D4F6C3EF0DD46B8A22862ELAV8L) Министерства спорта Российской Федерации от 19 апреля 2019 г. N 324 "Об утверждении Методики расчета показателя "Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" национального проекта "Демография" и показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни" (далее - Приказ Минспорта России от 19.04.2019 N 324) | Дз = Чз / (Чн - Чнп) x 100 | Дз - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | [форма](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E88F995E9FF7BA72E0A3D38B37E0DCB6F208CFAC3EC13D56D9F74D768FFDC75AD93F3F2F8F54AC4L4V3L) статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная Приказом Росстата от 27 марта 2019 г. N 172 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта" (далее - Приказ Росстата от 27.03.2019 N 172), Пермьстат | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| Чз - численность населения города Перми в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
| Чнп - численность населения города Перми в возрасте 3-79 лет, имеющего противопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, согласно формам статистического наблюдения |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD05498AFF95E2FC7BA72E0A3D38B37E0DCB7D20D4F6C3EF0DD46B8A22862ELAV8L) Минспорта России от 19.04.2019 N 324 | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100  ЕПСнорм = численность населения от 3 до 79 лет x 0,122, где 0,122 - коэффициент, рассчитанный исходя из усредненного норматива ЕПС ЕПСнорм - 122 человека на 1000 населения в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E8FF990E2FC7BA72E0A3D38B37E0DCB7D20D4F6C3EF0DD46B8A22862ELAV8L) Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" (далее - приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244 | ЕПС - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | [форма](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E88F995E9FF7BA72E0A3D38B37E0DCB6F208CFAC3EC13D56D9F74D768FFDC75AD93F3F2F8F54AC4L4V3L) статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", утвержденная Приказом Росстата от 27 марта 2019 г. N 172 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта", Пермьстат | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте |
| ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, рассчитанная в соответствии [приказом](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E8FF990E2FC7BA72E0A3D38B37E0DCB7D20D4F6C3EF0DD46B8A22862ELAV8L) Минспорта России от 21 марта 2018 г. N 244 |
| 3 | Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы и объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | - | Дор = Кор / Кобщ x 100 | Дор - доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы и объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов муниципальных учреждений | протокол заседания комиссии по отбору и ранжированию объектов муниципальной собственности, подлежащих ремонту и приведению в нормативное состояние по функционально-целевому блоку "Социальная сфера", реестр объектов муниципальных учреждений, подведомственных КФКС, утвержденный приказом председателя комитета | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| Кор - количество объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы и объектов, приведенных в нормативное состояние |
| Кобщ - общее количество объектов муниципальных учреждений, подведомственных КФКС |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение на ввод в эксплуатацию | 31 декабря 2022 г.  31 декабря 2024 г. |
| 5 | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение на ввод в эксплуатацию | 31 декабря 2023 г. |
| 6 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных комплексов с плавательным бассейном | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение на ввод в эксплуатацию | 31 декабря 2024 г. |
| 7 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных трасс для велосипедов, лыжероллеров | ед. | - | - | - | разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | разрешение на ввод в эксплуатацию | 31 декабря 2023 г. |
| 8 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их инвентарем | ед. | - | - | - | акт выполненных работ | акт выполненных работ | 31 декабря отчетного периода |
| 9 | Доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB72F9735A3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 25 ноября 2020 г. N 41-02-пр-271 "Об утверждении Методики расчета фактических значений целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм государственной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий государственной [программы](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAF878F472563B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56094208027FE8031FB80F3F3F8F748D8430941L7V2L) "Спортивное Прикамье", утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1324-п, на 2020-2022 годы" | Досп = Чосп / Чо x 100 | Досп - доля спортивных организаций в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | [форма](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E8CF894EDF47BA72E0A3D38B37E0DCB6F208CFAC3EC13D56D9F74D768FFDC75AD93F3F2F8F54AC4L4V3L) статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва", утвержденная Приказом Росстата от 17 августа 2020 г. N 467 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или обеспечивающих подготовку спортивного резерва" (далее - Приказ Росстата от 17.08.2020 N 467) | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| Чосп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке |
| Чо - общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта (СШОР, СШ) |
| 10 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | [постановление](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB72F9755E3B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) Правительства Пермского края от 24 декабря 2019 г. N 991-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации" | Дзэвсм = Дз / Окз x 100 | Дзэвсм - доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | [форма](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E8CF894EDF47BA72E0A3D38B37E0DCB6F208CFAC3EC13D56D9F74D768FFDC75AD93F3F2F8F54AC4L4V3L) статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва", утвержденная Приказом Росстата от 17.08.2020 N 467 | периодическая отчетность | ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| Дз - численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку |
| Окз - численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в том числе спортивно-оздоровительные услуги, от общей численности детей города Перми данного возраста | % | - | Дд = Кд / Ко x 100 | Дд - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в том числе спортивно-оздоровительные услуги;  Кд - количество детей, получающих услугу по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в том числе спортивно-оздоровительные услуги;  Ко - общее количество детей города Перми в возрасте от 5 до 18 лет (не включая 18-летних) | [форма](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E8CF894EDF47BA72E0A3D38B37E0DCB6F208CFAC3EC13D56D9F74D768FFDC75AD93F3F2F8F54AC4L4V3L) статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва", утвержденная Приказом Росстата от 17.08.2020 N 467, Пермьстат | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 12 | Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 09.04.2021 N 059-15-03-102 "Об утверждении регламента выполнения муниципальной работы "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан" | P = Zg / Ng / Zn x S | P - количество потребителей муниципальных работ;  Zg - количество занятий в год в соответствии с муниципальным заданием;  Ng - количество недель в году;  Zn - количество занятий в неделю у одной группы;  S - количественный состав группы | отчеты учреждений, подведомственных КФКС, о выполнении муниципальной работы, согласно регламенту выполнения муниципальной работы "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан", утвержденному приказом председателем комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 09.04.2021 N 059-15-03-102 | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 13 | Количество получателей спортивно-оздоровительных работ по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | приказ председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 05.04.2021 N 059-15-03-95 "Об утверждении регламента выполнения муниципальной работы "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения" | - | - | отчеты учреждений, подведомственных КФКС, о выполнении муниципальной работы, согласно регламенту выполнения муниципальной работы "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения", утвержденному председателем комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми от 05.04.2021 N 059-15-03-95 | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 14 | Количество учреждений, выполнивших работу по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | - | - | - | отчет учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, о выполнении муниципального задания | периодическая отчетность | ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество учреждений, выполнивших муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | - | - | - | отчет учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, о выполнении муниципального задания | периодическая отчетность | ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Доля населения города Перми, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | [приказ](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD05498AFA96E9FF7BA72E0A3D38B37E0DCB7D20D4F6C3EF0DD46B8A22862ELAV8L) Минспорта России от 24.07.2019 N 574 "Об утверждении методики расчета значений показателя (индикаторов) государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" | Дв = Чв / Чо x 100 | Дв - доля населения города Перми, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО;  Чв - численность выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО;  Чо - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | [форма](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054F88FB96EAF47BA72E0A3D38B37E0DCB6F208CFAC3EC13D56A9F74D768FFDC75AD93F3F2F8F54AC4L4V3L) федерального статистического наблюдения N 2-ГТО "Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)", утвержденная Приказом Росстата от 17.08.2017 N 536 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | периодическая отчетность | ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 17 | Численность населения, принявшего участие в мероприятиях и спортивно-массовой работе в районах города Перми | чел. | - | Чобщ = Чмер + Чпл | Чобщ - численность населения, принявшего участие в мероприятиях и спортивно-массовой работе в районах города Перми;  Чмер - численность населения, принявшего участие в мероприятиях в районах города Перми;  Чпл - численность населения, принявшего участие в спортивно-массовой работе в районах города Перми | отчеты территориальных органов администрации города Перми на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFF78F773593B6FEC2E0B9E2F608AAF92A846D969973E862EB4D375ACL8VFL) администрации города Перми от 17 апреля 2007 г. N 125 "Об утверждении Регламента взаимодействия комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми с территориальными органами администрации города Перми по вопросам в сфере физической культуры и спорта" (далее - постановление администрации города Перми от 17.04.2007 N 125) | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 18 | Численность населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях города Перми | чел. | - | - | - | отчет по календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 19 | Посещаемость матчей некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА", проводимых на территории города Перми | чел. | - | - | - | отчет некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола "ПАРМА" | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 20 | Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | - | - | - | отчет о реализации социально значимых программ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 21 | Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | - | - | - | [форма](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F7B4F80C5FD054E8CF894EDF47BA72E0A3D38B37E0DCB6F208CFAC3EC13D56D9F74D768FFDC75AD93F3F2F8F54AC4L4V3L) статистического наблюдения N 5-ФК "Сведения по подготовке спортивного резерва", утвержденная Приказом Росстата от 17.08.2020 N 467 | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, по состоянию на 31 декабря отчетного года |
| 22 | Доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных | ед. | - | Дз = Чз / Чн x 100 | Дз - доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных;  Чз - численность населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни;  Чн - численность опрошенного населения города Перми | [распоряжение](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEDFB71F877556665E477079C286FD5AA87B91ED46A8A208432A8D177LAVCL) администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. N 62 "Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми", использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 23 | Количество разработанных проектных документаций на строительство центра сложнокоординационных видов спорта | ед. | - | - | - | акт выполненных работ | акт выполненных работ | 31 декабря 2023 г. |
| (п. 23 введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699425832FA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) | | | | | | | | | |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.1 "Обеспечение населения

физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами"

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта города Перми" на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED5699425802FA18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.1 | Задача. Развитие спортивной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.1 | Выполнение подключения к системе теплоснабжения при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2022 | 01.10.2022 | акт о подключении к системе теплоснабжения | ед. | 1 | бюджет города Перми | 437,21328 |
| 1.1.1.1.1.2 | Выполнение присоединение к электрическим сетям при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2022 | 01.03.2022 | акт о присоединении к электрическим сетям | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6163,71379 |
| 1.1.1.1.1.3 | Осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2022 | 30.09.2022 | акт об осуществлении подключения (технологического присоединения) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1290,56407 |
| 1.1.1.1.1.4 | Осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2022 | 30.09.2022 | акт об осуществлении подключения (технологического присоединения) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1734,55887 |
| 1.1.1.1.1.5 | Технологическое присоединение к сетям связи при строительстве плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | УКС | 01.01.2022 | 30.09.2022 | акт о технологическом присоединении | ед. | 1 | бюджет города Перми | 146,49067 |
| 1.1.1.1.1.6 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (общестроительные работы) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 30.09.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 185821,77916 |
| 1.1.1.1.1.7 | Выполнение работ по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а (благоустройство территории) | МКУ "УТЗ" | 01.05.2022 | 30.10.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми |
| 1.1.1.1.1.8 | Авторский надзор за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 30.11.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,45816 |
| 1.1.1.1.1.9 | Выполнение работ по технической инвентаризации и паспортизации объекта "Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а" | МКУ "УТЗ" | 01.10.2022 | 25.12.2022 | акт о выполнении работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 194,822 |
| 1.1.1.1.1.10 | Приобретение оборудования, мебели, инвентаря, материальных запасов для оснащения построенного плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а | КФКС | 01.05.2022 | 25.12.2022 | акт выполненных работ, счет-фактура, товарная накладная на поставку оборудования, материальных запасов, инвентаря | ед. | 1 | бюджет города Перми | 4480,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 200369,300 |
| 1.1.1.1.2 | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2.1 | Осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 30.12.2022 | акт об осуществлении подключения (технологического присоединения) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 273,35309 |
| 1.1.1.1.2.2 | Осуществление подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения при реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 30.12.2022 | акт об осуществлении подключения (технологического присоединения) | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1135,94708 |
| 1.1.1.1.2.3 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (демонтажные работы) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 01.04.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 167014,69983 |
| 1.1.1.1.2.4 | Выполнение работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 (общестроительные работы) | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми |
| 1.1.1.1.2.5 | Авторский надзор за реконструкцией физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 30.12.2022 | акт сдачи-приемки оказанных услуг | ед. | 1 | бюджет города Перми | 489,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 168913,100 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная,2 | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3.1 | Выполнение работ по строительству спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальная, 2 | МКУ "УТЗ" | 30.11.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 61,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 61,700 |
| 1.1.1.1.4 | Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская,50 | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4.1 | Разработка проектной документации на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50 | МКУ "УТЗ" | 01.01.2022 | 30.05.2022 | разработанная проектная документация | ед. | 1 | бюджет города Перми | 3500,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3500,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 372844,100 |
| 1.1.1.2 | Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1 | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их спортивным инвентарем | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Мильчакова, 3а | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.1.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.03.2022 | 31.05.2022 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.06.2022 | 30.06.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.1.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.07.2022 | 30.12.2022 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5068,400 |
| 1.1.1.2.1.2 | Устройство муниципального плоскостного спортивного сооружения с оснащением инвентарем, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям по адресу: ул. Ушинского | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.1.2.1 | Проведение конкурентной закупки | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.03.2022 | 31.05.2022 | извещение о проведении аукциона | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.2 | Заключение муниципального контракта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.06.2022 | 30.06.2022 | количество заключенных муниципальных контрактов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2.3 | Проведение работ по муниципальному контракту | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.07.2022 | 30.12.2022 | акт приемки-сдачи выполненных работ | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5068,400 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 10136,800 |
| 1.1.1.2.2 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2.1 | Текущий ремонт имущественных комплексов учреждений, подведомственных КФКС (проведение ремонтных и иных работ, изготовление документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов) | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество объектов муниципального недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 26 | бюджет города Перми | 70653,900 |
| 1.1.1.2.2.1.1 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ "ГСКК" г. Перми по ул. Карпинского, 103 | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2437,073 |
| 1.1.1.2.2.1.2 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ "ГСКК" г. Перми по ул. Охотников, 28 | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 117,556 |
| 1.1.1.2.2.1.3 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ "ГСКК" г. Перми по ул. Екатерининская, з/у 181 | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 143,859 |
| 1.1.1.2.2.1.4 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ "ГСКК" г. Перми по ул. Гашкова, 20а | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 150,785 |
| 1.1.1.2.2.1.5 | Текущий ремонт муниципального плоскостного спортивного сооружения (проведение работ, изготовление документации, осуществление технического надзора, приобретение оборудования, инвентаря) МАУ "ГСКК" г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 28б | МАУ "ГСКК" г. Перми | 01.03.2022 | 01.08.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 1284,827 |
| 1.1.1.2.2.1.6 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ "Спортивная школа "Ермак" г. Перми по ул. Красновишерская, 37 | МАУ "Спортивная школа "Ермак" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 178,075 |
| 1.1.1.2.2.1.7 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ "СШОР "Закамск" г. Перми по ул. Агрономическая, 23 | МБУ "СШОР "Закамск" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 135,914 |
| 1.1.1.2.2.1.8 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ "СШОР "Закамск" г. Перми по ул. Кировоградская, 12/2 | МБУ "СШОР "Закамск" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 719,267 |
| 1.1.1.2.2.1.9 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ "СШ "Ника" г. Перми по ул. Нефтяников, 60а | МАУ "СШ "Ника" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 7208,736 |
| 1.1.1.2.2.1.10 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ "СШ "Ника" г. Перми по ул. Нефтяников, 5 | МАУ "СШ "Ника" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2618,762 |
| 1.1.1.2.2.1.11 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ "СШОР "Летающий лыжник" по ул. Тихая, 22 | МАУ "СШОР "Летающий лыжник" | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 5722,891 |
| 1.1.1.2.2.1.12 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ "СШ Свердловского района" г. Перми по ул. Обвинская, 9 | МБУ "СШ Свердловского района" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2520,612 |
| 1.1.1.2.2.1.13 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ "СШОР "Летающий лыжник" по ул. Академика Веденеева, 101 | МАУ "СШОР "Летающий лыжник" | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 99,532 |
| 1.1.1.2.2.1.14 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШОР N 1 г. Перми по ул. Краснова, 23 | МАУ "СШОР N 1" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 647,091 |
| 1.1.1.2.2.1.15 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШОР Кировского района г. Перми (здание бадминтона) по ул. Сысольская, 10/5 | МАУ СШОР Кировского района г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 10157,072 |
| 1.1.1.2.2.1.16 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШОР Кировского района г. Перми (здание бассейна) по ул. Сысольская, 10/6 | МАУ СШОР Кировского района г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 65,859 |
| 1.1.1.2.2.1.17 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШОР Кировского района г. Перми по ул. Закамской, 60а | МАУ СШОР Кировского района г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 924,266 |
| 1.1.1.2.2.1.18 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШОР Кировского района г. Перми по ул. Гальперина, 6 | МАУ СШОР Кировского района г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 547,408 |
| 1.1.1.2.2.1.19 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ СШОР Кировского района г. Перми по ул. Маршала Рыбалко, 30 | МАУ СШОР Кировского района г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 319,126 |
| 1.1.1.2.2.1.20 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ФКиС "Стадион "Спутник" по ул. Мензелинской, 12 | МАУ ФКиС "Стадион "Спутник" | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 11068,448 |
| 1.1.1.2.2.1.21 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ СШ "Киокушинкай" г. Перми по ул. Крисанова, 11а | МБУ СШ "Киокушинкай" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 927,472 |
| 1.1.1.2.2.1.22 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ СШ "Искра" г. Перми по ул. Красноуральской, 37а | МБУ СШ "Искра" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 12181,136 |
| 1.1.1.2.2.1.23 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ ФКиС "ПГХЦ" по ул. Качалова, 15 | МАУ ФКиС "ПГХЦ" | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 605,463 |
| 1.1.1.2.2.1.24 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени Н.Н.Пономарева" г. Перми по ул. Карпинского, 100а | МБУ "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени Н.Н.Пономарева" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 570,000 |
| 1.1.1.2.2.1.25 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МБУ "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени Н.Н.Пономарева" г. Перми по пр. Декабристов, 37 | МБУ "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени Н.Н.Пономарева" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 2389,940 |
| 1.1.1.2.2.1.26 | Текущий ремонт имущественного комплекса, приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации, выполнение монтажных работ МАУ "СШОР водных видов спорта" г. Перми по ул. Макаренко, 25 | МАУ "СШОР водных видов спорта" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 6912,730 |
| 1.1.1.2.2.2 | Капитальный ремонт имущественных комплексов учреждений, подведомственных КФКС (проведение ремонтных и иных работ, изготовление документации, осуществление технического и авторского надзора, приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов) | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество объектов муниципального недвижимого имущества, приведенных в нормативное состояние | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19510,700 |
| 1.1.1.2.2.2.1 | Капитальный ремонт имущественного комплекса (здания, инженерных сетей), приобретение оборудования, инвентаря и материальных запасов, изготовление документации МАУ "Спортивная школа "Ермак" г. Перми по ул. Льва Шатрова, 34 | МАУ "Спортивная школа "Ермак" г. Перми | 01.02.2022 | 30.12.2022 | акт выполненных ремонтных работ, акт выполненных монтажных работ, акт выполненных работ по изготовлению документации, товарная накладная на приобретение оборудования и мебели, инвентаря и материальных запасов | ед. | 1 | бюджет города Перми | 19510,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 90164,600 |
| 1.1.1.2.3 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | |
| 1.1.1.2.3.1 | Предоставление целевой субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество квадратных метров общей площади помещений учреждений, за пользование которыми осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | кв. м | 6577,1 | бюджет города Перми | 797,100 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 797,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 101098,500 |
| 1.1.1.3 | Федеральный проект "Спорт - норма жизни" | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | | | | | | | |
| 1.1.1.3.1.1 | Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Темп" г. Перми; г. Пермь, ул. Бушмакина, 26а | МАУ СШОР "Темп" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 395,300 |
| бюджет Российской Федерации | 1185,800 |
| 1.1.1.3.1.2 | Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва N 1" г. Перми; г. Пермь, ул. Краснова, 23 | МАУ СШОР N 1 г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 395,300 |
| бюджет Российской Федерации | 1185,800 |
| 1.1.1.3.1.3 | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва "Олимп" г. Перми; г. Пермь, ул. Мостовая, 6 | МБУ "СШОР "Олимп" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 395,300 |
| бюджет Российской Федерации | 1185,800 |
| 1.1.1.3.1.4 | Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа армейского рукопашного боя" г. Перми; г. Пермь, шоссе Космонавтов, 203а | МАУ "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 370,500 |
| бюджет Российской Федерации | 1111,700 |
| 1.1.1.3.1.5 | Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И.Пономарева" г. Перми; г. Пермь, ул. Карпинского, 100а | МБУ "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И.Пономарева" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | ед. | 1 | бюджет Пермского края | 321,100 |
| бюджет Российской Федерации | 963,500 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 7510,100 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 7510,100 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 481452,700 |
| бюджет города Перми | 473942,600 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 |
| 1.1.2. | Задача. Обеспечение условий для качественного предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, выполнения работ | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | Оказание услуг по реализации программ спортивной подготовки | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Организация предоставления услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 17909 | бюджет города Перми | 630468,200 |
| 1.1.2.1.1.2 | Организация предоставления услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 237 | бюджет города Перми | 7412,700 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 637880,900 |
| 1.1.2.1.2 | Дополнительные меры поддержки муниципальным учреждениям города Перми на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях, проводимых за пределами города Перми | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | Предоставление дополнительных мер поддержки муниципальным учреждениям города Перми на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях, проводимых за пределами города Перми | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество официальных спортивных соревнований (выездов), в которых приняли участие спортсмены Учреждений | ед. | 41 | бюджет города Перми | 6914,200 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 6914,200 |
| 1.1.2.1.3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.3.1 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.10.2022 | 31.12.2022 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 24 | бюджет города Перми | 3857,700 |
| 1.1.2.1.3.2 | муниципальные учреждения, подведомственные ДО | 01.10.2022 | 31.12.2022 | ед. | 1 | бюджет города Перми | 45,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3903,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 648698,700 |
| 1.1.2.2 | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1 | Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1.1 | Выполнение работ по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 11191 | бюджет города Перми | 22422,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 22422,900 |
| 1.1.2.2.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | | | | | | | | |
| 1.1.2.2.2.1 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.10.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 3 | бюджет города Перми | 159,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 159,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 22582,700 |
| 1.1.2.3. | Проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1 | Выполнение муниципальных работ по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми, обеспечение доступа к объектам спорта | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1.1 | Выполнение муниципальной работы по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество посещений муниципальных плоскостных спортивных сооружений | ед. | 209742 | бюджет города Перми | 54987,900 |
| 1.1.2.3.1.2 | Выполнение муниципальной работы по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество плоскостных сооружений | ед. | 2 | бюджет города Перми | 2499,400 |
| 1.1.2.3.1.3 | Выполнение муниципальных работ по обеспечению доступа к объектам спорта | МАУ "ГСКК" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | общая площадь спортивного объекта | кв. м | 9219,38 | бюджет города Перми | 20153,500 |
| 1.1.2.3.1.4 | Проведение занятий на спортивных площадках города Перми с детьми, склонными к совершению противоправных действий | МАУ "ГСКК" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных занятий на спортивных площадках города Перми с детьми, склонными к совершению противоправных действий | ед. | 540 | бюджет города Перми | 0,000 |
| 1.1.2.3.1.5 | Организация проведения сдачи нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | МАУ "ГСКК" г. Перми | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | ед. | 20000 | бюджет города Перми | 6980,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 84621,600 |
| 1.1.2.3.2 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.2.1 | Предоставление целевой субсидии на повышение фонда оплаты труда | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 01.10.2022 | 30.12.2022 | количество учреждений, получающих субсидии на повышение фонда оплаты труда | ед. | 2 | бюджет города Перми | 387,900 |
| Итого по мероприятию 1.1.2.3.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 387,900 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 85009,500 |
| Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 756290,900 |
| Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | итого | 1237743,600 |
| бюджет города Перми | 1230233,500 |
| бюджет Пермского края | 1877,500 |
| бюджет Российской Федерации | 5632,600 |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры

и спорта города Перми"

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы 1.2 "Создание условий для поддержания здорового

образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической

культуры и спорта города Перми" на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=AC06E570D27381CB577F654296A9A00E4581A69AEAFB71F4715C3B6FEC2E0B9E2F608AAF80A81ED56995248229A18524EAD8FEF0E5E94AC45F0B4372LEV6L) Администрации г. Перми от 24.12.2021 N 1212) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) | Участник программы | Дата начала реализации подмероприятия | Дата окончания реализации подмероприятия | Показатель непосредственного результата | | | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| наименование | ед. изм. | значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.1. | Задача. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы согласно календарным планам районов города Перми | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1 | Мероприятия и спортивно-массовая работа по месту жительства | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.1 | Организация и проведение мероприятий на территории Дзержинского района | администрация Дзержинского района города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 19 | бюджет города Перми | 742,000 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 2536 |
| 1.2.1.1.1.2 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Дзержинского района | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 9 | 760,000 |
| численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 300 |
| 1.2.1.1.1.3 | Организация и проведение мероприятий на территории Индустриального района | администрация Индустриального района города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 30 | бюджет города Перми | 1019,100 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 2720 |
| 1.2.1.1.1.4 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Индустриального района | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 8 | 525,000 |
| численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 360 |
| 1.2.1.1.1.5 | Организация и проведение мероприятий на территории Кировского района | администрация Кировского района города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 13 | бюджет города Перми | 540,000 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 3220 |
| 1.2.1.1.1.6 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Кировского района | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 7 | 611,000 |
| численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 520 |
| 1.2.1.1.1.7 | Организация и проведение мероприятий на территории Ленинского района | администрация Ленинского района города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 5 | бюджет города Перми | 267,600 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 600 |
| 1.2.1.1.1.8 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Ленинского района | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 3 | 259,800 |
| численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 240 |
| 1.2.1.1.1.9 | Организация и проведение мероприятий на территории Мотовилихинского район | администрация Мотовилихинского района города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 33 | бюджет города Перми | 1155,000 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 4060 |
| 1.2.1.1.1.10 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Мотовилихинского район | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 6 | 603,200 |
| численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 800 |
| 1.2.1.1.1.11 | Организация и проведение мероприятий на территории Орджоникидзевского района | администрация Орджоникидзевского района города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 12 | бюджет города Перми | 400,000 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 805 |
| 1.2.1.1.1.12 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории  Орджоникидзевского района | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 8 | 617,700 |
| численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 220 |
| 1.2.1.1.1.13 | Организация и проведение мероприятий на территории Свердловского района | администрация Свердловского района города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 33 | бюджет города Перми | 1160,900 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 3680 |
| 1.2.1.1.1.14 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории Свердловского района | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 8 | 700,000 |
| численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 1440 |
| 1.2.1.1.1.15 | Организация и проведение мероприятий на территории поселка Новые Ляды | администрация поселка Новые Ляды города Перми | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество проведенных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 33,900 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях | чел. | 1000 |
| 1.2.1.1.1.16 | Организация спортивно-массовой работы на площадках по месту жительства на территории поселка Новые Ляды | 10.01.2022 | 31.12.2022 | количество площадок, на которых организуется спортивно-массовая работа с привлечением тренера-инструктора (количество адресов) | ед. | 1 | 55,500 |
| численность населения, занимающегося физической культурой и спортом на площадках по месту жительства | чел. | 151 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 9450,700 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 9450,700 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 9450,700 |
| 1.2.2. | Задача. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Создание условий для занятий физической культурой и спортом | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1 | Субсидия по оказанию содействия субъекту физической культуры и спорта, осуществляющему свою деятельность на территории города Перми | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.1.1 | Предоставление субсидии некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола "ПАРМА" | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество матчей с участием некоммерческой организации Фонд развития пермского баскетбола "ПАРМА" | ед. | 33 | бюджет города Перми | 80000,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 80000,000 |
| 1.2.2.1.2 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.2.1 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество реализованных социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | ед. | 12 | бюджет города Перми | 2400,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 2400,000 |
| 1.2.2.1.3 | Стипендия Главы города Перми - главы администрации города Перми "Спортивные надежды" | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.3.1 | Присуждение стипендий "Спортивные надежды" | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество стипендиатов "Спортивные надежды" | чел. | 194 | бюджет города Перми | 2550,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.3, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 2550,000 |
| 1.2.2.1.4 | Физкультурные и спортивные мероприятия | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.4.1 | Проведение конкурса "Тренер года" | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных конкурсов "Тренер года" | ед. | 1 | бюджет города Перми | 500,000 |
| количество победителей в номинация конкурса "Тренер года" | чел. | 6 |
| 1.2.2.1.4.2 | Организация и проведение физкультурных мероприятий | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 1 | бюджет города Перми | 89,200 |
| количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 140 |
| муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных физкультурных мероприятий | ед. | 16 | бюджет города Перми | 3332,300 |
| количество граждан, принявших участие в физкультурных мероприятиях | чел. | 5231 |
| 1.2.2.1.4.3 | Организация и проведение спортивных мероприятий по видам спорта | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных спортивных мероприятий по видам спорта | ед. | 111 | бюджет города Перми | 7726,300 |
| количество граждан, принявших участие в спортивных мероприятиях по видам спорта | чел. | 8226 |
| 1.2.2.1.4.4 | Организация и проведение межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | муниципальные учреждения, подведомственные КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | ед. | 3 | бюджет города Перми | 10664,400 |
| количество граждан, принявших участие в межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий | чел. | 8602 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.4, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 22312,200 |
| 1.2.2.1.5 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.5.1 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество проведенных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно календарному плану | ед. | 7 | бюджет города Перми | 806,600 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.5, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 806,600 |
| 1.2.2.1.6 | Пропаганда физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационных материалов для различных категорий населения, взаимодействие со средствами массовой информации, профилактика вредных привычек | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.6.1 | Изготовление и приобретение информационных материалов | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество изготовленных и приобретенных информационных материалов | ед. | 1000 | бюджет города Перми | 31,900 |
| 1.2.2.1.6.2. | Взаимодействие со средствами массовой информации | КФКС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество упоминаний в средствах массовой информации о физической культуре и спорте | ед. | 50 | бюджет города Перми | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.6, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 31,900 |
| 1.2.2.1.7 | Преференции организациям осуществляющие мероприятия в области физической культуры и спорта [<\*>](#P4389) | | | | | | | | |
| 1.2.2.1.7.1 | Предоставление организациям муниципальной преференции в виде скидки по арендной плате муниципального имущества | Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | количество получателей преференции | ед. | 3 | бюджет города Перми | 3860,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.7, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | бюджет города Перми | 3860,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | Итого | 108100,700 |
| бюджет города Перми | 108100,700 |
| бюджет Пермского края | 0,000 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | Итого | 108100,700 |
| бюджет города Перми | 108100,700 |
| бюджет Пермского края | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования <\*> | | | | | | | | Итого | 117551,400 |
| бюджет города Перми | 117551,400 |
| бюджет Пермского края | 0,000 |

--------------------------------

<\*> Без учета преференции некоммерческих организаций.