Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 г. N 924

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Перми, постановлением администрации города Перми от 25 сентября 2013 г. N 781 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации", администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P76) "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми".

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 19 октября 2018 г. N 794 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми";

от 28 декабря 2018 г. N 1092 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 31 мая 2019 г. N 234 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 22 августа 2019 г. N 498 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 13 сентября 2019 г. N 557 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 18 октября 2019 г. N 745 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 25 октября 2019 г. N 797 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 31 октября 2019 г. N 831 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 09 декабря 2019 г. N 988 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 24 декабря 2019 г. N 1050 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 26 декабря 2019 г. N 1094 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 10 января 2020 г. N 12 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 12 февраля 2020 г. N 128 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 27 февраля 2020 г. N 173 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 18 марта 2020 г. N 240 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 25 марта 2020 г. N 267 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 16 апреля 2020 г. N 357 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 07 мая 2020 г. N 415 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 21 мая 2020 г. N 446 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 04 июня 2020 г. N 495 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794;

от 11 июня 2020 г. N 510 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 30 июня 2020 г. N 562 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 13 июля 2020 г. N 603 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 22 июля 2020 г. N 637 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 28 июля 2020 г. N 660 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 11 августа 2020 г. N 696 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 12 августа 2020 г. N 700 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 24 августа 2020 г. N 738 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 31 августа 2020 г. N 775 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 07 сентября 2020 г. N 797 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 22 сентября 2020 г. N 863 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 08 октября 2020 г. N 939 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 19 октября 2020 г. N 1039 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 27 октября 2020 г. N 1088 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 24 декабря 2020 г. N 1310 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 24 декабря 2020 г. N 1321 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 25 февраля 2021 г. N 112 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 11 марта 2021 г. N 147 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 05 апреля 2021 г. N 229 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794;

от 06 мая 2021 г. N 329 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 11 мая 2021 г. N 337 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 15 июня 2021 г. N 434 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 06 августа 2021 г. N 578 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 16 сентября 2021 г. N 715 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 01 октября 2021 г. N 794 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794";

от 14 октября 2021 г. N 857 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми", утвержденную постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 N 794".

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 г.

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А.

И.о. Главы города Перми

Э.А.ХАЙРУЛЛИН

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации города Перми

от 20.10.2021 N 924

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ГОРОДЕ ПЕРМИ"

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование программы | "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми" (далее - программа) |
| 2 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 3 | Исполнитель программы | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми (далее - ДЖКХ) |
| 4 | Участники программы | администрация Индустриального района города Перми;администрация Дзержинского района города Перми;администрация Кировского района города Перми;администрация Ленинского района города Перми;администрация Мотовилихинского района города Перми;администрация поселка Новые Ляды города Перми;администрация Орджоникидзевского района города Перми;администрация Свердловского района города Перми;муниципальное казенное учреждение "Городская коммунальная служба" (далее - МКУ "ГКС");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Дзержинского района" (далее - МКУ "БДР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Индустриального района" (далее - МКУ "БИР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Кировского района" (далее - МКУ "БКР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Ленинского района" (далее - МКУ "БЛР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Мотовилихинского района" (далее - МКУ "БМР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Орджоникидзевского района" (далее - МКУ "БОР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство Свердловского района" (далее - МКУ "БСР");муниципальное казенное учреждение "Благоустройство поселка Новые Ляды" (далее - МКУ "БпНЛ");департамент социальной политики администрации города Перми (далее - ДСП);управление капитального строительства администрации города Перми (далее - УКС);муниципальное казенное учреждение "Управление технического заказчика" (далее - МКУ "УТЗ");ООО "Пермская сетевая компания" (далее - ООО "ПСК") |
| 5 | Характеристика текущего состояния сферы реализации программы | Реализация программы направлена на достижение цели Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года, утвержденной решением Пермской городской Думы от 22.04.2014 N 85, по формированию комфортной городской среды путем повышения безопасности и комфортности проживания в жилых и многоквартирных домах и модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших сфер, без которой на современном этапе невозможна жизнедеятельность города. Важным критерием качества жилищного фонда является его благоустройство и, как следствие, уровень комфорта. Коммунальное хозяйство обеспечивает водоснабжение и водоотведение, снабжение теплом, газом, электроэнергией как граждан, так и производственную сферу. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 1112,7 км (степень износа 60%), сетей электроснабжения - 5443,4 км, сетей газоснабжения - 1988,7 км. Протяженность водопроводных сетей составляет 1378,6 км. Большая часть трубопроводов изготовлена из чугуна (64%) и стали (34%), доля трубопроводов из полимерных материалов составляет около 2%. Износ водопроводных сетей составляет около 76%.Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1207,0 км. Состояние сетей канализации характеризуется высокой степенью износа (более 80%). Большинство магистральных железобетонных коллекторов выработало ресурс и подверглось значительной деструкции вследствие газовой коррозии - износ магистральных коллекторов составляет 80%. В настоящее время существуют территории, на которых не создана возможность подключения к услуге газоснабжения, что является негативным фактором, влияющим на удовлетворенность населения условиями проживания.Администрацией города Перми 26 апреля 2013 г. заключено концессионное соглашение в отношении муниципального имущества, представляющего собой объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Перми, с ООО "НОВОГОР-Прикамье". Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 3395,180 млн. руб. с 2013 по 2022 годы.В рамках концессионного соглашения предусмотрено мероприятие "Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко".В целях исполнения пункта 4.18 концессионного соглашения 21 февраля 2019 г. в концессионное соглашение включен участок главного разгрузочного коллектора от районной насосной станции - 3 "Парковый" до шахты N 13 с учетом мостового перехода стоимостью 1894,21 млн. руб. Также в концессионное соглашение 23 декабря 2019 г. включены насосная станция 1 подъема Чусовских очистных сооружений стоимостью 864,77 млн. руб. и напорные коллектора от РНС-3 до БОС стоимостью 300,00 млн. руб.Исполнение обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению на 01 марта 2020 г. составляет 3058,98 млн. руб.Согласно пункту 4.18 концессионного соглашения администрацией города Перми приняты на себя обязательства по финансированию мероприятий в период с 2013 по 2025 год в сумме 3572,659 млн. руб. Остаток обязательств администрации города Перми по концессионному соглашению с ООО "НОВОГОР-Прикамье" в период 2020-2025 годов составляет 513,679 млн. руб. в ценах 2011 года.Администрацией города Перми 09 января 2019 г. заключено концессионное соглашение в сфере теплоснабжения с ООО "ПСК". Концессионным соглашением предусмотрены обязательства концессионера осуществить инвестиции в реконструкцию объектов концессионного соглашения в размере 2386855 тыс. руб. без учета НДС, в ценах 2018 года, в период по 2038 год. В рамках концессионного соглашения на 01 марта 2021 г. переведены с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) 7 зданий в поселке Новые Ляды, 13 зданий в мкр. Кислотные Дачи.В период 2016-2021 годов завершено строительство блочной модульной котельной в микрорайоне Южный Свердловского района города Перми, резервуара чистой воды на территории насосной станции "Заречная", мостового перехода через реку Егошиха главного разгрузочного коллектора. Введены в эксплуатацию газопроводы в 18 микрорайонах города Перми., проведен капитальный ремонт набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, 1 очередь, 2 этап) на территории Ленинского района города Перми.Состояние сферы обращения с отходами:ежегодно на территории города Перми образуется порядка 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Внедрение рыночного механизма в экономику, возложение обязанности расходов за сбор, вывоз и утилизацию отходов на отходообразователей, изменение морфологического состава отходов (увеличение доли полимеров с 2-3% до 15-20%, запрет на повторное использование стеклотары) ведут к образованию несанкционированных свалок.Планируется, что за период 2022-2026 годов на территории города Перми будет образовано и размещено на полигонах твердых коммунальных отходов порядка 79,232 тыс. тонн бесхозяйных отходов.В целях реализации мероприятий по направлению "Умное ЖКХ" в период 2022-2026 годов планируется привлечение внебюджетного финансирования. За счет средств внебюджетных источников планируется выполнить ряд мероприятий:оснащение многоквартирных домов автоматизированными системами учета потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний температуры теплоносителя, давления, объема потребления;оснащение автоматизированными системами учета потребления холодной воды на коллективных (общедомовых) приборах учета, обеспечивающими снятие и дистанционную передачу показаний давления и объема потребления;обеспечение приема данных с автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов в единую диспетчерскую службу города (Интеллектуальный центр городского управления), а также в случае критических отклонений их показаний - выявление наличия фактов аварийных ситуаций и срока их устранения с последующим контролем исполнения.Обеспечение эффективного контроля деятельности управляющих организаций через реализацию возможностей проведения по обращениям собственников жилья проверок исполнения договоров управления (часть 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации) в соответствии с Порядком проведения внеплановых проверок деятельности управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, утвержденным решением Пермской городской Думы от 28 января 2014 г. N 12, а также развитие общественного мониторинга деятельности управляющих организаций являются важными направлениями работы в сфере обеспечения эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми.Содержание общего имущества в многоквартирном доме несут собственники помещений.В рамках Закона Пермского края от 11 марта 2014 г. N 304-ПК "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края" создана новая система капитального ремонта, которая устанавливает правовые и организационные основы своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, регулирует порядок накопления, учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Перми.Всего в городе 6190 многоквартирных домов, из них 827 многоквартирных домов признаны аварийными, 15 многоквартирных домов блочной застройки, в период с 2022 по 2023 годы планируется отремонтировать 1493 многоквартирных дома за счет средств внебюджетных источников.При подготовке к празднованию 300-летия города Перми в период с 2022 по 2023 годы за счет средств бюджета города Перми запланировано проведение капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми |
| 6 | Цель программы | Формирование комфортной городской среды |
| 7 | Перечень подпрограмм и задач | 1.1. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры.1.1.1. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры.1.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства.1.2.1. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.1.2.2. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми.1.3. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми.1.3.1. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД.1.3.2. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства.1.3.3. Повышение уровня благоустройства территории города Перми.1.4. Содержание объектов инженерной инфраструктуры.1.4.1. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры.1.5. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми.1.5.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |
| 8 | Сроки реализации программы | 2022-2026 годы |
| 9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5043866,736 | 11315901,201 | 452619,400 | 247990,300 | 247990,300 |
| бюджет города Перми | 1538406,300 | 1316838,300 | 452619,400 | 247990,300 | 247990,300 |
| внебюджетные источники | 3026228,336 | 9814257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 479232,100 | 184805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 339974,400 | 486201,000 | 57176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| бюджет города Перми | 286974,400 | 486201,000 | 57176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| внебюджетные источники | 53000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 45423,100 | 25216,700 | 25216,700 | 23940,600 | 23940,600 |
| бюджет города Перми | 45423,100 | 25216,700 | 25216,700 | 23940,600 | 23940,600 |
| подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 136810,600 | 136810,600 | 136810,600 | 136810,600 | 136810,600 |
| бюджет города Перми | 136810,600 | 136810,600 | 136810,600 | 136810,600 | 136810,600 |
| подпрограмма 1.4, всего (тыс. руб.), в том числе | 49992,400 | 49830,700 | 29830,700 | 30477,700 | 30477,700 |
| бюджет города Перми | 49992,400 | 49830,700 | 29830,700 | 30477,700 | 30477,700 |
| подпрограмма 1.5, всего (тыс. руб.), в том числе | 4471666,236 | 10617842,201 | 203584,600 | 53584,600 | 53584,600 |
| бюджет города Перми | 1019205,800 | 618779,300 | 203584,600 | 53584,600 | 53584,600 |
| внебюджетные источники | 2973228,336 | 9814257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 479232,100 | 184805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Показатели конечного результата целей программы | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | 69,0 | 69,1 | 69,2 | 69,3 | 69,4 |
| Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений | 95,8 | 96,4 | 97,6 | 97,9 | 98,2 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.1 "Модернизация и комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |
| 1.1.1.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения и водоотведения |
| 1.1.1.1.1 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |
| 1.1.1.1.1.1 | выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 20000,000 | 132806,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 20000,000 | 132806,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2 | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |
| 1.1.1.1.2.1 | откорректированная ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 2093,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.2.2 | выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | - | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 38895,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2093,000 | 38895,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |
| 1.1.1.1.3.1 | откорректированная ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 1528,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.3.2 | выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 13759,740 | 100597,400 | 37000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15288,600 | 100597,400 | 37000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.4 | Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |
| 1.1.1.1.4.1 | выполненные работы по строительству пускового комплекса от шахты N 13 до технологической шахты N 13а | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 18139,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 18139,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.5 | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |
| 1.1.1.1.5.1 | выполненные работы по реконструкции 1 очереди системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым | ед. | - | 1 | 1 | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 0,000 | 80479,000 | 17000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,000 | 80479,000 | 17000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6 | Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко [<\*>](#P902) |
| 1.1.1.1.6.1 | протяженность реконструированных сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | п. км | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 33460,24082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.2 | осуществленный строительный контроль за реконструкцией сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 4106,00045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.3 | изготовленный технический план | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 62,3235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.6.4 | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 39,73523 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 37668,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7 | Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции "Речник" Дзержинского района города Перми |
| 1.1.1.1.7.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 4935,214 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.2 | протяженность построенной сети | п. м | 360 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 9809,303 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.7.3 | выполненные работы по авторскому надзору | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 15,883 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 14760,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.8 | Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 1.1.1.1.8.1 | государственная экспертиза запасов подземных вод | ед. | 3 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 6293,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 6293,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.9 | Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК |
| 1.1.1.1.9.1 | выполненные работы по реконструкции самотечного коллектора Д360-450 мм по бул. Гагарина до шахты N 13 ГРК | ед. | 1 | 1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 45000,000 | 51669,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45000,000 | 51669,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.10 | Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах города Перми |
| 1.1.1.1.10.1 | разработанная проектно-сметная документаций по строительству сетей водоснабжения | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" |  | 3500,000 |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.10.2 | протяженность построенных сетей водоснабжения | км | 1 | 3,6 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 980,000 | 52519,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.10, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4480,000 | 52519,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.1.11 | Санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва - Заозерье |
| 1.1.1.1.11.1 | выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 9350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.1.11, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 9350,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 173073,000 | 456966,900 | 54000,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в системе газоснабжения |
| 1.1.1.2.1 | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 1.1.1.2.1.1 | протяженность построенных газопроводов, по которым осуществлен пуск газа | км | 28,8 | 11,1 | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 99294,44509 | 26057,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.2.1.2 | выполненные работы по разработке/корректировке проектной документации | ед. | 7 | - | - | - | - | МКУ "УТЗ" | бюджет города Перми | 11430,05491 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 110724,500 | 26057,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 110724,500 | 26057,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1.1.3 | Исполнение обязанностей муниципального заказчика-застройщика при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности систем коммунальной инфраструктуры |
| 1.1.1.3.1 | Исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры |
| 1.1.1.3.1.1 | площадь объектов, по которым уплачен земельный налог | кв. м | 162615 | 162615 | 162615 | 162615 | 162615 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| 1.1.1.4 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) |
| 1.1.1.4.1 | Перевод потребителей с открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в микрорайоне Кислотные дачи |
| 1.1.1.4.1.1 | количество зданий, переведенных на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) | ед. | 37 | - | - | - | - | ООО "ПСК" | внебюджетные источники | 53000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования | внебюджетные источники | 53000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | внебюджетные источники | 53000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 339974,400 | 486201,000 | 57176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| бюджет города Перми | 286974,400 | 486201,000 | 57176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| внебюджетные источники | 53000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования | всего | 339974,400 | 486201,000 | 57176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| бюджет города Перми | 286974,400 | 486201,000 | 57176,800 | 3176,800 | 3176,800 |
| внебюджетные источники | 53000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

--------------------------------

<\*> Мероприятия, направленные на исполнение концессионных обязательств.

Приложение

к Системе

программных мероприятий

подпрограммы 1.1 "Модернизация

и комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры"

муниципальной программы "Развитие

системы жилищно-коммунального

хозяйства в городе Перми"

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности города Перми по подпрограмме 1.1

"Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | водопроводные сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.1. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение централизованным водоснабжением 400 жилых домов индивидуальной застройки в микрорайоне Висим |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5000 куб. м/сут. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2009, 2010, 2020, 2022, 2023 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2010, 2022-2023 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 162548,610 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2009 | 2010 | 2020 | 2022 | 2023 |
| бюджет города Перми | 1017,484 | 6212,076 | 2512,950 | 20000,000 | 132806,100 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанное технико-экономическое обоснование | ед. | 1 | 2009 |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2010 |
| откорректированная ПСД (в том числе заключение государственной экспертизы) | ед. | 1 | 2020 |
| выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | 1 | 2010, 2022-2023 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 10 сентября 2020 г. N 59-1-1-3-044237-2020 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 04 октября 2013 г. N 12 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка технико-экономического обоснования | 2009 |
| разработка ПСД | 2010 |
| корректировка ПСД | 2020 |
| строительство водопроводных сетей | 2010, 2022-2023 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.2. Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация водоснабжения жилых домов в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 5000 куб. м/сут. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2009, 2011, 2016, 2018, 2022, 2023 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 53265,896 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2009 | 2011 | 2016 | 2018 | 2022 | 2023 |
| бюджет города Перми | 10706,140 | 650,453 | 98,409 | 822,994 | 2092,900 | 38895,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| выполненные работы по разработке ПСД | ед. | 1 | 2009 |
| выполненные работы по инженерно-экологическим изысканиям | ед. | 1 | 2011, 2016, 2018 |
| откорректированная ПСД | ед. | 1 | 2018, 2022 |
| выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | 1 | 2023 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 29 сентября 2009 г. N 31/09 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 04 октября 2013 г. N 12 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка ПСД | 2009 |
| инженерно-экологические изыскания | 2011, 2016, 2018 |
| корректировка проектно-сметной документации, получение заключения экспертизы | 2018, 2022 |
| строительство водопроводных сетей | 2023 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.3. Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Заозерье для земельных участков многодетных семей |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация водоснабжения жилых домов в микрорайоне Заозерье Орджоникидзевского района города Перми |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 300 куб. м/сут. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2024 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2024 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 152886,000 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| бюджет города Перми | 15288,600 | 100597,400 | 37000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
| выполненные работы по строительству водопроводных сетей | ед. | 1 | 2022-2024 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | - |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | - |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка ПСД | 2022 |
| строительство водопроводных сетей | 2022-2024 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2024 |

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.4. Расширение и реконструкция (3 очередь) канализации города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение условий для развития территорий перспективной застройки города Перми |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | прием и транспортировка канализационных стоков в объеме до 45000 куб. м/сут. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2017, 2019-2022 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2020-2022 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 463916,819 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| бюджет города Перми | 4470,357 | 7955,817 | 111981,398 | 321369,447 | 18139,800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанное технико-экономическое обоснование | ед. | 1 | 2017 |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2019 |
| протяженность построенной сети | п. м | 2538,5 | 2020-2022 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 20 декабря 2019 г. N 59-1-1-3-036883-2019 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 09 октября 2015 г. N 10 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка технико-экономического обоснования | 2017 |
| разработка проектно-сметной документации | 2019 |
| строительство главного разгрузочного коллектора | 2020-2022 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.5. Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация водоотведения жилых домов микрорайона Крым Кировского района города Перми, очистка сточных вод до нормативного значения |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | КНС-1:2000 куб. м/сут.;КНС-2:6000 куб. м/сут. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2011-2012, 2014-2017, 2019, 2020, 2023-2024 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014-2017, 2023-2024 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2024 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 147582,300 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 |
| бюджет города Перми | 1780,344 | 3675,645 | 39378,959 | 22287,364 | 36770,013 | 3241,898 | 6000,000 | 1249,977 | 80479,000 | 17000,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| выполненные проектно-изыскательные работы | ед. | 1 | 2011-2012 |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2014 |
| протяженность реконструируемой сети | п. км | 8,0 | 2014-2017 |
| откорректированная ПСД | ед. | 1 | 2019, 2020 |
| акт выполненных работ (1 очередь) | ед. | 1 | 2023, 2024 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2024 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 22 апреля 2019 г. N 59-1-1-3-009153-2019 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 08 июня 2012 г. N 6 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| проектно-изыскательные работы | 2011-2012 |
| разработка проектно-сметной документации (1 очередь) | 2014 |
| корректировка проектно-сметной документации (1 очередь) | 2019 |
| реконструкция сетей водоотведения | 2014-2017, 2023-2024 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2024 |

Таблица 6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.6. Реконструкция сетей водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. N 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. N 3470 по ул. Макаренко |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение двухтрубной системы водоснабжения площадки "Большекамского" |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 75000 куб. м/сут. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2021-2022 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2021-2022 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 415221,254 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2019 | 2021 | 2022 |
| бюджет города Перми (софинансируемый из бюджета Пермского края) | 0,000 | 364,88105 | 0,000 |
| бюджет города Перми (несофинансируемый из бюджета Пермского края) | 0,000 | 7038,858 | 37668,300 |
| бюджет Российской Федерации | 0,000 | 339749,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 0,000 | 17881,52632 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 6768,400 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2019 |
| протяженность построенной сети | км | 2,5 | 2022 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение экспертизы достоверности определения сметной стоимости от 07.02.2020 N 59-1-0035-20 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка ПСД | 2019 |
| выполнение работ по авторскому надзору | 2022 |
| строительно-монтажные работы | 2021-2022 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

Таблица 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство 2-го напорного коллектора от канализационной насосной станции "Речник" Дзержинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.7. Строительство 2-го напорного коллектора от канализационной насосной станции "Речник" Дзержинского района города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения перспективной застройки микрорайона Заостровка города Перми |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 20 тыс. куб. м/сут. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14760,400 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2022 |
| бюджет города Перми | 14760,400 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
| выполненные работы по авторскому надзору | ед. | 1 | 2022 |
| протяженность построенной сети | п. м | 360 | 2022 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка ПСД | 2022 |
| выполнение работ по авторскому надзору | 2022 |
| производство строительно-монтажных работ | 2022 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | скважины для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.8. Строительство скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением, при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ |
| 8 | Участник программы | ДЖКХ |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | исполнение постановления Правительства Пермского края от 23 апреля 2012 г. N 217-П "О резервировании источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения граждан на территории муниципального образования "Город Пермь" на случай возникновения чрезвычайной ситуации".Обеспечение питьевой водой населения города Перми в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | по результатам ПСД |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2019, 2021-2022 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 9994,300 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2019 | 2021 | 2022 |
| бюджет города Перми | 1004,300 | 2697,000 | 6293,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| количество разработанных проектов на геологическое изучение недр | ед. | 2 | 2019 |
| количество разработанных гидрогеологических заключений | ед. | 4 | 2019 |
| количество оформленных лицензий на пользование недрами | ед. | 2 | 2021 |
| государственная экспертиза запасов подземных вод | ед. | 3 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | разрабатываются в процессе реализации инвестиционного проекта |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| выполнение работ по оформлению лицензий на пользование недрами и разработка проектов на геологическое изучение недр с целью разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми | 2019, 2021-2022 |

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК |
| 2 | Направление инвестирования | реконструкция |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.9. Реконструкция самотечного коллектора Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты N 13 ГРК |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | обеспечение системой водоотведения района перспективного жилищного строительства на 16 тыс. чел. (обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованной системе водоотведения) |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1928,14 куб. м/час., 585 п. м |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2021-2023 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 99083,220 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| бюджет города Перми | 0,000 | 45000,000 | 51669,600 |
| внебюджетные источники | 2413,620 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2021 |
| выполненные работы по реконструкции | ед. | 1 | 2022-2023 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 20 мая 2021 г. N 59-1-1-3-025432-2021 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 11 мая 2021 г. N 7 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка ПСД | 2021 |
| работы по реконструкции | 2022-2023 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | строительство сети водоснабжения в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.10. Строительство сетей водоснабжения в микрорайонах города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | организация водоснабжения населения на территории микрорайона Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | протяженность построенных сетей водоснабжения - 4600 м |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022-2023 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 56999,800 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2022 | 2023 |
| бюджет города Перми | 4480,000 | 52519,800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
| протяженность построенной сети водоснабжения | м | 4600 | 2022-2023 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 16 октября 2020 г. N 9 |
| 19 | Протокол бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка ПСД | 2022 |
| строительно-монтажные работы | 2022-2023 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |

Таблица 11

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва - Заозерье |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.1.11. Санация и строительство 2-й нитки водовода Гайва - Заозерье |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | ДЖКХ, МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | подключение существующей застройки микрорайона Заозерье и 256 предоставленных многодетным семьям земельных участков к централизованной системе водоснабжения города Перми |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1055 куб. м/сут. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2018, 2022 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 14125,817 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2018 | 2022 |
| бюджет города Перми | 4775,817 | 9350,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2018 |
| полученное положительное заключение | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 19 октября 2018 г. N 11 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 07 августа 2020 г. N 4-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка ПСД | 2018, 2022 |

Таблица 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Соцпоселок (п. Химики) |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Соцпоселок (п. Химики) |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022-2023 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 7463,826 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| бюджет города Перми | 2022 | 2023 |
| 2906,52650 | 4557,300 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2022 |
| протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 3,6 | 2023 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 30 июня 2011 г. N 59-1-5-0232-11 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| корректировка проектно-сметной документации | 2022 |
| производство строительно-монтажных работ | 2023 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |

Таблица 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Голый Мыс) |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: в микрорайоне Голый Мыс |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2010, 2014, 2022, 2023 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014, 2022, 2023 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 18966,136 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2010 | 2014 | 2022 | 2023 |
| бюджет города Перми | 1668,431 | 5319,252 | 2830,758 | 9147,695 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2010 |
| откорректированная проектно-сметная документация | ед. | 1 | 2022 |
| протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 3,5 | 2014, 2022, 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 21 июля 2010 г. N 59-1-5-0235-10 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка проектно-сметной документации | 2010 |
| производство строительно-монтажных работ | 2014 |
| корректировка проектно-сметной документации | 2022 |
| производство строительно-монтажных работ | 2022, 2023 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |

Таблица 14

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая (I очередь) |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Язовая (I очередь) |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2023 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2023 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 5166,819 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2013 | 2023 |
| бюджет города Перми | 3666,819 | 1500,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2013 |
| протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 1,8 | 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 17 июня 2011 г. N 59-1-5-0265-11 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| производство строительно-монтажных работ | 2013, 2023 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |

Таблица 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Язовая (II очередь) |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (микрорайон Язовая (II очередь) |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 400 куб. м/час. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022, 2023 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022, 2023 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2023 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 17089,326 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2022 | 2023 |
| бюджет города Перми | 6237,02129 | 10852,305 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
| протяженность построенной сети, по которой осуществлен пуск газа | км | 2,2 | 2022, 2023 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2023 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | объект передан из МКУ "УТЗ" |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 13 октября 2017 г. N 8 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка ПСД | 2022 |
| производство строительно-монтажных работ | 2022, 2023 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2023 |

Таблица 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (в деревне Субботино Индустриального района (ул. Субботинская 1-я, ул. Субботинская 2-я, ул. Субботинская 3-я, ул. Субботинская 4-я, ул. Субботинская 5-я, ул. М. Субботинская 1-я, ул. М. Субботинская 2-я) |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (деревня Субботино Индустриального района) |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 265 куб. м/час. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2022 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | - |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | - |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | стоимость будет уточнена после разработки проектно-сметной документации |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| бюджет города Перми | 2022 |
| 2997,79421 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная ПСД | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | - |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 11 октября 2019 N 10 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка проектной документации | 2022 |

Таблица 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Новобродовский) |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: микрорайон Новобродовский: ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, ул. Смородиновая, ул. Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул. Пасечная, ул. Ландышевая Свердловского района города Перми |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 3656,44 куб. м/час. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013, 2014, 2022. |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 50435,235 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2013 | 2014 | 2022 |
| бюджет города Перми | 719,927 | 2879,708 | 46835,600 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| муниципальный контракт на разработку проектной документации | ед. | 1 | 2013 |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2014 |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
| протяженность построенной сети | км | 13,2 | 2022 |
| введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 18 июня 2015 г. N 59-1-5-0190-15 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 29 мая 2020 г. N 4 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка проектной документации | 2013-2014 |
| корректировка проектной документации | 2022 |
| производство строительно-монтажных работ | 2022 |
|  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

Таблица 18

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (микрорайон Налимиха (3 очередь) |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми (поселок Налимиха) (3 очередь) Кировского района города Перми |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | не более 2100 куб. м/час. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2014, 2022 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2014, 2022 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 30100,750 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2014 | 2022 |
| бюджет города Перми | 4171,950 | 25928,800 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2014 |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
| протяженность построенной сети | км | 8,5 | 2022 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 29 сентября 2014 г. N 59-1-5-0294-14 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 29 мая 2020 г. N 4 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка проектной документации | 2014 |
| корректировка проектной документации | 2022 |
| производство строительно-монтажных работ | 2014, 2022 |
|  |  | ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

Таблица 19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта муниципальной собственности города Перми, место расположения (адрес) | газопровод в микрорайоне индивидуальной застройки (поселок Пихтовая Стрелка) |
| 2 | Направление инвестирования | строительство |
| 3 | Код и наименование мероприятия | 1.1.1.2.1. Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми |
| 4 | Ответственный руководитель | Субботин И.А., заместитель главы администрации города Перми |
| 5 | Исполнитель программы | ДЖКХ |
| 6 | Форма осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества | инвестиции |
| 7 | Муниципальный заказчик | МКУ "УТЗ" |
| 8 | Участник программы | МКУ "УТЗ" |
| 9 | Цель осуществления капитальных вложений в объект | создание условий подключения к услуге газоснабжения существующих домовладений в микрорайоне индивидуальной застройки города Перми: поселок Пихтовая Стрелка: ул. Киевская, ул. Минская, ул. Вятская, ул. Саперная, ул. 2-я Саперная, ул. Восходящая, ул. Былинная, ул. Посадская, ул. Нектарная, ул. Черничная, ул. Светлая, ул. Лебяжья, Пуховый переулок, Родничковый переулок, Талый переулок |
| 10 | Технико-экономические показатели и функциональные параметры объекта | 1399,00 куб. м/час. |
| 11 | Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства | 2013-2014, 2017, 2022 |
| 12 | Срок строительства объекта муниципальной собственности города Перми или приобретения объекта недвижимого имущества | 2022 |
| 13 | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | 2022 |
| 14 | Сметная стоимость объекта муниципальной собственности Перми, тыс. руб. | 25881,565 |
| 15 | Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект по годам реализации, тыс. руб. | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 2013 | 2014 | 2017 | 2022 |
| бюджет города Перми | 744,256 | 1736,596 | 412,713 | 22988,000 |
| 16 | Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект по годам осуществления капитальных вложений | ед. изм. | значение | год реализации |
| разработанная проектная документация | ед. | 1 | 2013-2014 |
| разработанный проект планировки и межевания территории (далее - ППиМТ) | ед. | 1 | 2017 |
| откорректированная проектная документация | ед. | 1 | 2022 |
| протяженность построенной сети | км | 7,1 | 2022 |
|  | введенный в эксплуатацию объект | ед. | 1 | 2022 |
| 17 | Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | положительное заключение государственной экспертизы от 25 декабря 2014 г. N 59-1-5-0422-14 |
| 18 | Протокол инвестиционной комиссии | от 29 мая 2020 г. N 4 |
| 19 | Протокол Бюджетной комиссии | от 19 июля 2021 г. N 7-БК |
| 20 | Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект | Мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект | Срок реализации |
| разработка проектной документации | 2013-2014 |
| разработка ППиМТ | 2017 |
| корректировка проектной документации | 2022 |
| производство строительно-монтажных работ | 2022 |
| ввод объекта в эксплуатацию | 2022 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.2 "Обеспечение санитарно-эпидемиологических

требований законодательства" муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
| 1.2.1.1 | Организация работ по сбору, транспортированию и размещению бесхозяйных отходов на территории города Перми |
| 1.2.1.1.1 | Ликвидация бесхозяйных отходов с территории города Перми |
| 1.2.1.1.1.1 | объем ликвидированных бесхозяйных отходов | т | 1871,556 | 1871,556 | 1871,556 | 1871,556 | 1871,556 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 2072,000 | 2072,000 | 2072,000 | 2072,000 | 2072,000 |
| т | 1975,251 | 1975,251 | 1975,251 | 1975,251 | 1975,251 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 2186,800 | 2186,800 | 2186,800 | 2186,800 | 2186,800 |
| т | 2379,460 | 2379,460 | 2379,460 | 2379,460 | 2379,460 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 2634,300 | 2634,300 | 2634,300 | 2634,300 | 2634,300 |
| т | 956,011 | 956,011 | 956,011 | 956,011 | 956,011 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 1058,400 | 1058,400 | 1058,400 | 1058,400 | 1058,400 |
| т | 3034,234 | 3034,234 | 3034,234 | 3034,234 | 3034,234 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 3359,200 | 3359,200 | 3359,200 | 3359,200 | 3359,200 |
| т | 2601,933 | 2601,933 | 2601,933 | 2601,933 | 2601,933 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 | 2880,600 |
| т | 2870,472 | 2870,472 | 2870,472 | 2870,472 | 2870,472 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 3177,900 | 3177,900 | 3177,900 | 3177,900 | 3177,900 |
| т | 157,438 | 157,438 | 157,438 | 157,438 | 157,438 | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 174,300 | 174,300 | 174,300 | 174,300 | 174,300 |
| итого по ПНР | т | 15846,355 | 15846,355 | 15846,355 | 15846,355 | 15846,355 | X | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Итого по мероприятию 1.2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| Итого по задаче 1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 | 17543,500 |
| 1.2.2 | Задача. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми |
| 1.2.2.1 | Организация работ по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.2.2.1.1 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.2.2.1.1.1 | количество МНО, в отношении которых осуществляется содержание | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 555,400 | 555,400 | 555,400 | 555,400 | 555,400 |
| ед. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 1245,040 | 1339,380 | 1339,380 | 986,500 | 986,500 |
| ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 1094,260 | 1188,560 | 1188,560 | 857,200 | 857,200 |
| ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 200,500 | 200,500 | 200,500 | 200,500 | 200,500 |
| ед. | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1949,500 | 1375,600 | 1375,600 | 1375,600 | 1375,600 |
| ед. | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 1715,000 | 1715,000 | 1715,000 | 1470,200 | 1470,200 |
| ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 795,300 | 889,560 | 889,560 | 600,900 | 600,900 |
| ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 409,200 | 409,200 | 409,200 | 350,800 | 350,800 |
| Итого по ПНР | ед. | 222 | 222 | 222 | 222 | 222 | X | бюджет города Перми | 7964,200 | 7673,200 | 7673,200 | 6397,100 | 6397,100 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 7964,200 | 7673,200 | 7673,200 | 6397,100 | 6397,100 |
| 1.2.2.1.2 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 1.2.2.1.2.1 | количество обустроенных и приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Перми | ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 54,989 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 2995,269 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 17 | - | - | - | - | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 4553,928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 25 | - | - | - | - | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 8406,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 2 | - | - | - | - | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 3127,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ед. | 1 | - | - | - | - | МКУ "БпНЛ" | бюджет города Перми | 777,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по ПНР | ед. | 48 | - | - | - | - | X | бюджет города Перми | 19915,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.2.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19915,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.2.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 27879,600 | 7673,200 | 7673,200 | 6397,100 | 6397,100 |
| Итого по задаче 1.2.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 27879,600 | 7673,200 | 7673,200 | 6397,100 | 6397,100 |
| Всего по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 45423,100 | 25216,700 | 25216,700 | 23940,600 | 23940,600 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.3 "Обеспечение эффективного управления

многоквартирными домами в городе Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |
| 1.3.1.1 | Информационное, консультационное, методическое и обучающее сопровождение субъектов в сфере управления многоквартирными домами |
| 1.3.1.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.3.1.1.1.1 | количество проведенных форумов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЖКХ | бюджет города Перми | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
| 1.3.2 | Задача. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере ЖКХ |
| 1.3.2.1 | Оказание мер социальной поддержки гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг |
| 1.3.2.1.1 | Меры социальной поддержки гражданам, проживающим в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде |
| 1.3.2.1.1.1 | общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс. кв. м | 134,3 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | 134,3 | ДСП | бюджет города Перми | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| Итого по мероприятию 1.3.2.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| Итого по задаче 1.3.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 | 38810,600 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |
| 1.3.3.1 | Муниципальная поддержка благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |
| 1.3.3.1.1 | Возмещение затрат по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Перми |
| 1.3.3.1.1.1 | количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | администрация Ленинского района города Перми | бюджет города Перми | 4409,100 | 4409,100 | 4409,100 | 4409,100 | 4409,100 |
| ед. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | администрация Свердловского района города Перми | бюджет города Перми | 18633,100 | 18633,100 | 18633,100 | 18633,100 | 18633,100 |
| ед. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | администрация Мотовилихинского района города Перми | бюджет города Перми | 15940,500 | 15940,500 | 15940,500 | 15940,500 | 15940,500 |
| ед. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | администрация Дзержинского района города Перми | бюджет города Перми | 16166,300 | 16166,300 | 16166,300 | 16166,300 | 16166,300 |
| ед. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | администрация Индустриального района города Перми | бюджет города Перми | 14696,700 | 14696,700 | 14696,700 | 14696,700 | 14696,700 |
| ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | администрация Кировского района города Перми | бюджет города Перми | 13227,300 | 13227,300 | 13227,300 | 13227,300 | 13227,300 |
| ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | администрация Орджоникидзевского района города Перми | бюджет города Перми | 12727,000 | 12727,000 | 12727,000 | 12727,000 | 12727,000 |
| ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | администрация поселка Новые Ляды | бюджет города Перми | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 | 1200,000 |
| итого по ПНР | ед. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | итого по ПНР | бюджет города Перми | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 |
| Итого по мероприятию 1.3.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.3.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 |
| Итого по задаче 1.3.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 | 97000,000 |
| Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 136810,600 | 136810,600 | 136810,600 | 136810,600 | 136810,600 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.4 "Содержание объектов инженерной

инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |
| 1.4.1.1 | Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в том числе бесхозяйных объектов |
| 1.4.1.1.1 | Содержание и текущий ремонт объектов инженерной инфраструктуры |
| 1.4.1.1.1.1 | протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п. м | 137537,8 | 137537,8 | - | - | - | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 20000,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4.1.1.1.2 | протяженность обслуживаемых бесхозяйных сетей | п. м | 45146,9 | 45146,9 | 45146,9 | 45146,9 | 45146,9 | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 30173,600 | 30173,600 | 10173,600 | 10173,600 | 10173,600 |
| 1.4.1.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) |
| 1.4.1.1.2.1 | количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих установленные целевые показатели эффективности деятельности в полном объеме | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 19818,800 | 19657,100 | 19657,100 | 20304,100 | 20304,100 |
| Итого по мероприятию 1.4.1.1.2, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19818,800 | 19657,100 | 19657,100 | 20304,100 | 20304,100 |
| Итого по основному мероприятию 1.4.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49992,400 | 49830,700 | 29830,700 | 30477,700 | 30477,700 |
| Итого по задаче 1.4.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49992,400 | 49830,700 | 29830,700 | 30477,700 | 30477,700 |
| Всего по подпрограмме 1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 49992,400 | 49830,700 | 29830,700 | 30477,700 | 30477,700 |

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

подпрограммы 1.5 "Проведение капитального ремонта общего

имущества собственников помещений в многоквартирных домах,

расположенных на территории города Перми" муниципальной

программы "Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| ед. изм. | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан | 2022 годплан | 2023 годплан | 2024 годплан | 2025 годплан | 2026 годплан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |
| 1.5.1.1 | Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |
| 1.5.1.1.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности |
| 1.5.1.1.1.1 | площадь помещений муниципальной собственности, за которую уплачены взносы на капитальный ремонт | тыс. кв. м | 496,2 | 496,2 | 496,2 | 496,2 | 496,2 | МКУ "ГКС" | бюджет города Перми | 53584,600 | 53584,600 | 53584,600 | 53584,600 | 53584,600 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 53584,600 | 53584,600 | 53584,600 | 53584,600 | 53584,600 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 53584,600 | 53584,600 | 53584,600 | 53584,600 | 53584,600 |
| 1.5.1.2 | Муниципальная поддержка капитального ремонта жилищного фонда города Перми |
| 1.5.1.2.1 | Финансовое обеспечение затрат по проведению капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми |
| 1.5.1.2.1.1 | количество отремонтированных фасадов МКД | ед. | 19 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 15194,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 15194,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1.2.2 | Развитие городского пространства |
| 1.5.1.2.2.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 181 | 22 | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 842355,200 | 315194,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 479232,100 | 184805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 1321587,300 | 500000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 842355,200 | 315194,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 479232,100 | 184805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1.2.3 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| 1.5.1.2.3.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 280 | 1213 | - | - | - | ДЖКХ | внебюджетные источники | 2973228,336 | 9814257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.3, в том числе по источникам финансирования | внебюджетные источники | 2973228,336 | 9814257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1.2.4 | Возмещение затрат по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 1.5.1.2.4.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов | ед. | 1 | - | - | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 31539,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.2.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 31539,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.2, в том числе по источникам финансирования | итого | 4341549,336 | 10314257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет города Перми | 889088,900 | 315194,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 2973228,336 | 9814257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 479232,100 | 184805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5.1.3 | Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, в рамках капитального ремонта |
| 1.5.1.3.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, направленных на исполнение судебных актов |
| 1.5.1.3.1.1 | количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. | 10 | 7 | 5 | - | - | ДЖКХ | бюджет города Перми | 76532,300 | 250000,000 | 150000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по мероприятию 1.5.1.3.1, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 76532,300 | 250000,000 | 150000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по основному мероприятию 1.5.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 76532,300 | 250000,000 | 150000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по задаче 1.5.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 4471666,236 | 10617842,201 | 203584,600 | 53584,600 | 53584,600 |
| бюджет города Перми | 1019205,800 | 618779,300 | 203584,600 | 53584,600 | 53584,600 |
| внебюджетные источники | 2973228,336 | 9814257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 479232,100 | 184805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по подпрограмме 1.5, в том числе по источникам финансирования | всего | 4471666,236 | 10617842,201 | 203584,600 | 53584,600 | 53584,600 |
| бюджет города Перми | 1019205,800 | 618779,300 | 203584,600 | 53584,600 | 53584,600 |
| внебюджетные источники | 2973228,336 | 9814257,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет Пермского края | 479232,100 | 184805,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

"Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Формирование комфортной городской среды |
| уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 69,0 | 69,1 | 69,2 | 69,3 | 69,4 |
| доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений, % | % | 95,8 | 96,4 | 97,6 | 97,9 | 98,2 |
| 1.1 | Подпрограмма. Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
| 1.1.1 | Задача. Строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры |
| количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 3 | 3 | 2 | - | - |
| количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 3 | 4 | - | - | - |
| количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | - | 3 | 4 | - | - |
| протяженность построенных сетей водоснабжения на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | - | 4,6 | - | - | - |
| 1.2 | Подпрограмма. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства |
| 1.2.1 | Задача. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
| доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.2 | Задача. Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми |
| доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | 100 | - | - | - | - |
| доля приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма. Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми |
| 1.3.1 | Задача. Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления МКД |
| количество человек, принявших участие в форуме | чел. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.3.2 | Задача. Предоставление муниципальной поддержки населению в сфере ЖКХ |
| исполнение плана по оказанию поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3.3 | Задача. Повышение уровня благоустройства территории города Перми |
| доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма. Содержание объектов инженерной инфраструктуры |
| 1.4.1 | Задача. Обеспечение нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры |
| доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час. в год | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.5 | Подпрограмма. Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |
| 1.5.1 | Задача. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми |
| доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 60,1 | 85,3 | 85,4 | - | - |
| доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100 | 100 | - | - | - |

Приложение

к Таблице

показателей конечного

результата муниципальной

программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства

в городе Перми"

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы "Развитие системы

жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование показателя конечного результата | Ед. изм. | НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата | Расчет показателя конечного результата | Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | - | Kуд = Qудовл. / Qобщ. x 100% | Kуд - коэффициент удовлетворенности населения, (коэффициент удовлетворенности рассчитывается как отношение количества опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос, к общему количеству опрошенных жителей);Qудовл. - количество опрошенных жителей, ответивших в общей сложности удовлетворительно на опрос;Qобщ. - общее количество опрошенных жителей | распоряжение администрации города Перми от 24 апреля 2013 г. N 62 "Об утверждении Регламента планирования, организации проведения и использования результатов социологических исследований в деятельности администрации города Перми",использование результатов комплексных социологических исследований, проводимых департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми | социологический опрос | ежегодно до 01 марта, следующего за отчетным периодом |
| 2 | Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений, % | % | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.03.2019 N 510-р "Об утверждении Методики формирования индекса качества городской среды" | Д.п.ж/п.оборудован.коммун.ресурсами = П.ж.п оборудован.коммун.ресурсами / П.ж.п всего x 100% | Д.п.ж.п.оборудован.коммун.ресурсами - доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений;П.ж.п оборудован.коммун.ресурсами - общая площадь жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений;П.ж.п всего - общая площадь жилых помещений, всего | ДЖКХ (форма федерального статистического наблюдения 1-жилфонд) | рассчитывается как соотношение общей площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений к общей площади жилых помещений всего в городе Перми | ежегодно до 25 февраля после отчетного периода |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | - | рассчитывается как общее введенных в эксплуатации объектов газопроводов | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 5 | Количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | - | рассчитывается как общее количество газопроводов, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 6 | Доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | - | Дбесх.отх = (Оликв / Оплан) x 100% | Оликв - объем ликвидированных бесхозяйных отходов, тонн;Оплан - общий объем бесхозяйных отходов, планируемый к ликвидации, тонн | ведомственная статистика (территориальные органы администрации города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 7 | Доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | - | Дмест накопл.тко = (Осозд / Оплан) x 100% | Осозд - объем созданных мест накопления ТКО, ед.;Оплан - запланированный объем созданных мест накопления ТКО, ед. | ведомственная статистика (территориальные органы администрации города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 8 | Доля приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | - | Дпривед. в норм. сост. тко = (Опривед. в норм. сост. / Оплан) x 100% | Опривед. в норм. сост. - объем приведенных в нормативное состояние мест накопления ТКО, ед.;Оплан - запланированный объем приведенных в нормативное состояние мест накопления ТКО, ед. | ведомственная статистика (территориальные органы администрации города Перми) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 9 | Количество человек, принявших участие в форуме | % | - | рассчитывается как общее количество человек, принявших участие в форуме | - | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 10 | Исполнение плана по оказанию поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг | % | - | Отношение общей площади аварийного жилищного фонда, занимаемого гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки = план / факт x 100% | - | ДСП | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года следующего за отчетным |
| 11 | Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | - | Ксниж.деб. задолж = Qсумма ликвид. деб.задолж. / Qобщ.сумма деб.задолж. x 100% | Ксниж.деб. задолж. - доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности;Qобщ.сумма деб. задолж. - общая сумма дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 января отчетного года.Qсумма ликвид.деб.задолж. - сумма ликвидированной дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги от общего объема дебиторской задолженности | взыскание по исполнительным производствам, списание задолженности в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 12 | Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | - | Днс = ПТнорм.сост / ПТплан.кол x 100% | Днс. - доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий;ПТнорм.сост - количество придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние;ПТплан.кол. - количество придомовых территорий, запланированных к приведению в нормативное состояние | ДЖКХ | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 13 | Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | - | Кнорм.сост. = Qнорм.сост. / Qобщ.кол. x 100% | Кнорм.сост. - доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии;Qобщ.кол. - количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных учреждению на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми;Qнорм.сост. - количество объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии (переданных подрядным организациям на техобслуживание и текущий ремонт, включая аварийно-восстановительные работы) | договоры департамента имущественных отношений администрации города Перми (далее - ДИО), заключенные с учреждением на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми, муниципальные контракты, заключенные с подрядными организациями на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей и сооружений (включая аварийно-восстановительные работы) | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 14 | Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | - | Таварий = (Чаварийпп - Чаварийоп) / Чаварийпп x 100% | Чаварийоп - число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде, единиц;Чаварийпп - число аварий на сетях коммунальной инфраструктуры в предыдущем периоде, ед. | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | периодическая отчетность | ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 15 | Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | - | рассчитывается как общее количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на сетях водоснабжения и водоотведения в отчетном периоде | - | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 16 | Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час в год | - | Кол.чел.час = КЧавар.откл / КЧплан.откл. x 100% | КЧавар.откл - количество часов аварийных отключений за отчетный период;КЧплан.откл - количество часов плановых отключений за отчетный период | данные представляются по запросу ДЖКХ ООО "НОВОГОР-Прикамье" | периодическая отчетность | ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом |
| 17 | Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | - | Ксниж. протяж. = Qкол. передан. / Qобщ.кол. x 100% | Ксниж.протяж. - темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми;Qобщ.кол. - количество объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми;Qкол.передан. - количество объектов инженерной инфраструктуры, переданных специализированным организациям на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества | перечень объектов инженерной инфраструктуры, входящих в муниципальную казну города Перми, представляемый ДИО, договоры ДИО со специализированными организациями на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми | периодическая отчетность | ежегодно до 30 марта года, следующего за отчетным периодом |
| 18 | Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | - | Д мун.пл = К1 мун.пл / К2 мун.пл x 100% | Д мун.пл. - доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности;К1 мун.пл. - оплаченная доля взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности;К2 мун.пл. - муниципальная доля собственности в многоквартирных домах города Перми | платежные поручения | запрос информации в ДИО | ежемесячно |
| 19 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | - | Дмкд = Кмкд / Кзаяв x 100% | Кмкд - количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за весь период с 2014 года по текущий год, в том числе в рамках исполнения судебных решений, постановления Правительства Пермского края от 25 марта 2019 г. N 224-п "Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субсидии из бюджета Пермского края бюджету Пермского городского округа на реализацию мероприятий по развитию городского пространства" (далее - Постановление Правительства ПК от 25.03.2019 N 224-п), решения Пермской городской Думы от 27 февраля 2018 г. N 30 "Об установлении расходного обязательства по предоставлению мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми" (далее - Решение ПГД от 27.02.2018 N 30);Кзаяв. - количество многоквартирных домов, требующих капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за весь период с 2014 года по 2044 год. Рассчитывается как процентное отношение количества многоквартирных домов, отремонтированных за весь период с 2014 года по текущий год, в том числе в рамках исполнения судебных решений, Постановления Правительства ПК от 25.03.2019 N 224-п, Решения ПГД от 27.02.2018 N 30) по текущий год, в которых осуществлен капитальный ремонт общего имущества, к общему количеству многоквартирных домов, требующих капитального ремонта | функциональный орган (подразделение) администрации города Перми, осуществляющий(ее) функции управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства (акты о приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных элементов здания, реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту) | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 01 марта, следующего за отчетным периодом |
| 20 | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | - | Дмкд = Кмкд / Кзаяв x 100% | Дмкд - доля многоквартирных домов в городе Перми, в которых выполнен ремонт фасада многоквартирного дома, от запланированных к ремонту;Кмкд - количество многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт фасада многоквартирного дома;Кзаяв. - количество многоквартирных домов, запланированных на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома | ДЖКХ (акты о приемке в эксплуатацию капитально отремонтированных элементов здания, реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту) | запрос информации у технических заказчиков | ежегодно до 01 марта, следующего за отчетным периодом |