**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Перми по итогам 2015 года**

### I. Общие сведения о муниципальных программах города Перми

Стратегическим направлением повышения эффективности бюджетных расходов, как и в прошлом году, остается расширение сферы применения и повышение качества программно-целевых методов управления с увязкой бюджетных расходов, регулятивных инструментов, использования имущества, контрольных функций с достижением конкретных целей и результатов муниципальной политики.

Начиная с 2013 года, проект бюджета города Перми на среднесрочный период сформирован в программном формате. Это позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальных программ.

Основным инструментом бюджетного планирования являются муниципальные программы города Перми, охватывающие основные направления деятельности функциональных органов администрации города Перми.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 № 781, определяет правила принятия решений
о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации,
а также контроля за ходом реализации муниципальных программ (далее – Порядок разработки и реализации муниципальных программ).

Разработка муниципальных программ города Перми на период
2015-2017 годов осуществлялась в 2014 году на основании Перечня муниципальных программ города Перми на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов, утвержденного распоряжением администрации города Перми от 23.07.2014 № 98.

Муниципальные программы сформированы по отраслевому признаку в разрезе функционально-целевых блоков (далее – ФЦБ).

Основой для разработки проектов муниципальных программ
на 2015-2017 годы стали:

документы стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и города Перми, в том числе прогноз социально-экономического развития города Перми на 2015-2017 годы;

целевые показатели деятельности администрации города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 273;

основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми
на 2015-2017 годы, утвержденные постановлением администрации города Перми от 14.10.2014 № 710;

действующие и вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края;

задачи, поставленные перед ФЦБ главой администрации города Перми;

установленные полномочия функционального органа администрации города Перми.

Особенностями разработки муниципальных программ на 2015-2017 годы явились:

сохранение преемственности целей и задач муниципальных программ, ведомственных целевых программ города Перми документам стратегического планирования города Перми;

увязка муниципальных программ с государственными программами Пермского края для обеспечения возможности софинансирования;

применение внедренной программной классификации в бюджете города Перми;

включение объектов инвестиций в состав муниципальных программ;

реализация механизма рассмотрения проектов муниципальных программ на круглых столах с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.

В 2015 году администрацией города Перми реализованы 24 муниципальные программы:

ФЦБ «Социальная сфера»:

«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»,

«Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»,

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»,

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,

«Социальная поддержка населения города Перми»,

«Семья и дети города Перми»,

ФЦБ «Общественные связи и культурная политика»:

«Культура города Перми»,

«Молодежь города Перми»,

«Общественное участие»,

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»,

ФЦБ «Финансово-экономический»:

«Экономическое развитие города Перми»,

«Потребительский рынок города Перми»,

ФЦБ «Городское хозяйство»:

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»,

«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования
и объектов ритуального назначения на территории города Перми»,

«Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»,

ФЦБ «Развитие инфраструктуры»:

«Профилактика правонарушений в городе Перми»,

«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности
и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»,

«Обеспечение жильем жителей города Перми»,

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»,

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,

ФЦБ «Развитие территории»:

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»,

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»,

ФЦБ «Управление ресурсами»:

«Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми»,

«Управление муниципальным имуществом города Перми».

Следует отметить, что в 2015 году администрацией города Перми осуществлялась реализация новой муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми», а также трех новых муниципальных программ в сфере образования, которые стали преемниками муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми», реализованной в 2014 году.

В соответствии с отчетами исполнителей муниципальных программ фактический объем финансирования муниципальных программ по итогам
2015 года составил 21 331 553,453 тыс.руб. (приложение 1).

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают следующие муниципальные программы:

«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» (47,8 %),

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (12,3 %),

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (7,6 %),

«Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» (5,3%),

«Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» (5,2 %),

«Культура города Перми» (4,8 %).

**II. Сведения об основных результатах реализации программ за 2015 год
в разрезе функционально-целевых блоков**

Объем финансовых средств на реализацию муниципальных программ города Перми в 2015 году по источникам финансирования составил:

средства бюджета города Перми – 12 151 225,976 тыс.руб.;

средства бюджета Пермского края – 7 960 973,553 тыс.руб.;

средства федерального бюджета – 355 328,096 тыс.руб.;

средства из внебюджетных источников – 864 025,828 тыс.руб.

Основные сведения по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2015 год в разрезе источников финансирования приведены в приложении 2.

Конечные результаты реализации муниципальных программ города Перми, отражающие достижение поставленных целей и задач, приведены
в приложении 3.

По итогам реализации муниципальных программ города Перми (далее – Программа) за 2015 год достигнуты следующие основные результаты.

2.1. Функционально-целевой блок «Социальная сфера»:

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми
от 15.10.2014 № 717.*

Целью Программы являлось обеспечение доступности и качества услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования для всех слоев населения города Перми.

На реализацию Программы в 2015 году было предусмотрено 10 203 952,855 тыс.руб., фактически освоено 10 186 182,441 тыс.руб. (99,8 %),
в том числе за счет средств бюджета Российской Федерации предусмотрено
23 700,000 тыс.руб., освоено – 23 700,000 тыс.руб. (100,0 %) за счет средств бюджета Пермского края – 7 104 040,678 тыс.руб., освоено 7 092 484,713 тыс.руб. (99,8 %), за счет средств бюджета города Перми − 3 076 212,177 тыс.руб., освоено 3 069 997,728 тыс.руб. (99,8 %). Неполное освоение сложилось за счет экономии финансовых затрат по фактически проведенным мероприятиям, экономии средств в результате проведения конкурсных процедур, уменьшения количества получателей выплат мер социальной поддержки и несвоевременного предоставления подтверждающих документов получателями мер социальной поддержки.

В отчетном году дополнительное образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования получили 36 934 ребенка
от 7 до 18 лет (выполнение 100,0 %), что на 97 детей больше, чем в 2014 году.

В результате чего, доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми (далее – ДО), составила 36,5 % от общего количества детей от 7 до 18 лет, что на 1,1 % выше, чем в 2014 году.

В рамках Программы предоставлялись «уникальные» услуги дополнительного образования шестью школами города Перми по культурно-эстетической, инженерно-технической, дизайнерской, инженерно-технологической направленностям и по направлению «Информационно-коммуникационные технологии».

Кроме того, выплачена 43 069 человекам компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, что больше на 4 761 человек, чем в 2014 году.

За счет создания дополнительных мест в детских садах охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составил 82,0 %, при плановом значении 70,0 % (выполнение 117,1 %). Фактическое значение показателя
2015 года на 11,0 % больше, чем в 2014 году.

За счет субсидии частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность в части присмотра и ухода, содержания ребенка, 1 832 человека в возрасте от 1,5 до 7 лет получили услугу
по образовательным программам дошкольного образования общеразвивающей направленности (12 часов) и компенсирующей направленности (10,5 часа).
В результате доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования у немуниципальных поставщиков услуги, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования составила 3,7 % от общего количества детей возрасте от 1,5 до 7 лет, при плане – 3,0 % (выполнение 123,3 %).

Также выплачивались субсидии частным образовательным организациям, благодаря которым 636 учащихся получили образовательную услугу
по образовательным программам в частных образовательных организациях (выполнение 100,0 %).

Был организован подвоз к месту обучения для учащихся, проживающих
в отдаленных жилых районах, учащихся школ, закрытых на капитальный ремонт, и для детей граждан Украины.

Все целевые показатели деятельности администрации города Перми, запланированные в рамках Программы на 2015 год, выполнены в полном объеме.

Степень удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых образовательных услуг согласно социологическому исследованию составила 77,5 %, при плане 61,0 % (выполнение 127,0 %).

Вместе с тем, следующие показатели выполнены не в полном объеме.

Услуги по дошкольному образованию получили 54 163 ребенка в возрасте
от 1,5 до 7 лет в детских садах и структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений, что меньше запланированного значения
2015 года на 4 056 человек.

В дошкольных образовательных учреждениях и на дому получили воспитание и обучение 591 ребенок-инвалид, при запланированном значении
605 человек. Выполнение 97,7 % сложилось в связи уменьшением контингента детей-инвалидов.

Для обеспечения доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования были предоставлены бесплатные услуги по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 101 049 человек, при плане 101 390 человек (выполнение 99,7 %). Фактическое значение показателя 2015 года на 2 298 детей больше, чем в 2014 году.

В результате социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих
в учреждениях общего, начального и среднего профессионального образования доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата
или доктора наук, от общего количества педагогических работников составила 1,47 %, при плане 1,5 % (выполнение 98,0 %).

В целом реализация Программы позволила достичь поставленной цели.

Исходя из того, что интегральная оценка эффективности Программы составила 2,93 балла, что соответствует высокой степени эффективности, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» в плановом периоде на 2016-2018 годы. При этом следует обеспечить своевременность предоставления подтверждающих документов получателями мер социальной поддержки, полное освоение выделенного финансирования и выполнение запланированных показателей, исключить некорректное планирование при разработке и внесении изменений
в муниципальную программу, обеспечить своевременность актуализации значений показателей Программы.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Приведение
в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 15.10.2014
№ 713.*

Целью Программы являлось приведение имущественных комплексов образовательных учреждений в соответствие с лицензионными требованиями.

На реализацию Программы в 2015 году было предусмотрено 1 159 290,375 тыс.руб., фактически освоено 1 140 550,791 тыс.руб. (98,4 %), в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 20 471,099 тыс.руб., освоено
20 471,089 тыс.руб. (100,0 %), за счет средств бюджета города Перми −
1 138 819,276 тыс.руб., освоено 1 120 079,702 тыс.руб. (98,4 %). Неполное освоение сложилось в результате предоставления организациями (получателями субсидий) некорректного или неполного пакета документов для осуществления выплат, несоблюдения подрядчиком условий муниципального контракта
по выполнению работ текущего ремонта в зданиях МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 269» города Перми и МБДОУ «Детский сад № 364» города Перми, а также экономии финансовых затрат по факту выполненных работ и от проведения конкурсных процедур.

В отчетном году восстановлено 14 дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), которые были закрыты на капитальный ремонт. Кроме того, восстановлено 11 групп в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 12-часового пребывания и 38 групп 4-часового пребывания.

Всего за счет восстановления ДОУ, закрытых на капитальный ремонт, а также открытия групп полного пребывания и кратковременного пребывания
в действующих детских садах создано 3 054 дополнительных места,
что соответствует запланированному значению показателя на 2015 год.

Также в результате реализации мероприятий Программы устранены предписания надзорных органов в 56 дошкольных образовательных учреждениях, в 24 средних общеобразовательных школах, в 2 учреждениях дополнительного образования и в 1 учреждении системы образования.

Наиболее значимым достижением в рамках Программы является реализация мероприятий по получению лицензий образовательными учреждениями.

Приведение имущественных комплексов образовательных учреждений
к лицензионным требованиям имеет приоритетную социальную значимость и направлено на создание условий для безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях. По итогам реализации мероприятия 100,0 % муниципальных образовательных учреждений имеют лицензию. Лицензии получили 37 ДОУ, МАОУ «СОШ № 96» города Перми и МАУ ДО «ЦДОД «Мотовилиха» города Перми.

В целом реализация Программы позволила достичь поставленной цели.

Исходя из того, что интегральная оценка эффективности Программы равна 3,0 баллам, что соответствует высокой степени эффективности, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми» в плановом периоде
на 2016-2018 годы.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 746.*

Целью Программы являлось увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных учреждений города Перми.

На реализацию Программы в 2015 году было предусмотрено 552 258,220 тыс.руб., фактически освоено 514 578,036 тыс.руб. (93,2 %), в том числе за счет средств бюджета Российской Федерации предусмотрено
78 862,200 тыс.руб., освоено – 78 862,200 тыс.руб. (100,0 %), средств бюджета Пермского края – 22 311,694 тыс.руб., освоено 22 231,876 тыс.руб. (99,6 %),
за счет средств бюджета города Перми − 451 084,326 тыс.руб., освоено – 413 483,960 тыс.руб. (91,7 %). Неполное освоение сложилось:

в результате экономии финансовых затрат по факту выполненных работ
и от проведения конкурсных процедур;

несоблюдения подрядчиком условий муниципального контракта по строительству спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» города Перми;

несвоевременного предоставления пакета документов на оплату по выполненным работам;

невыполнения запланированных работ по проклейке резинового покрытия
и укладки травы в связи с погодными условиями при строительстве спортивной площадки в МАОУ «Лицей № 10» города Перми и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ № 79» города Перми.

Для обеспечения выполнения целевого показателя деятельности администрации города Перми и доступности дошкольного образования дополнительно создано 260 мест в дошкольных образовательных организациях
за счет приобретения здания по ул.Комбайнеров, 30б. Кроме того, дополнительно создано 420 мест в ДОУ, которые запланированы к введению в соответствии
с Программой в 2016 году, в результате приобретения здания для размещения ДОУ по ул. Красногвардейской, 42 на 220 мест и введения в эксплуатацию здания для размещения ДОУ по ул.Цимлянской, 21 на 200 мест. Общее число созданных мест составило 680 единиц.

Создано 440 мест для детей дошкольного возраста за счет предоставления субсидий частным образовательным организациям.

Наиболее значимым достижением в рамках Программы является строительство и открытие к 1 сентября 2015 года нового корпуса
МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» города Перми по ул.Сибирской,33 на 600 мест.

Для физической подготовки школьников введены в эксплуатацию три спортивных объекта:

межшкольный стадион в МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В.Суворова»;

спортивная площадка в МАОУ «Лицей № 10» города Перми;

физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ «СОШ
№ 79» города Перми.

Кроме того, в рамках Программы реализованы следующие мероприятия:

разработаны ПСД и начались работы по строительству двух спортивных залов в МАОУ «СОШ № 50» города Перми, МБОУ «СОШ № 45» города Перми;

разработаны ПСД по строительству межшкольного стадиона в МАОУ «Гимназия № 7» города Перми, спортивных площадок на территории МАОУ «СОШ № 34» города Перми и МАОУ «СОШ № 140» города Перми;

оплачены работы, выполненные в 2014 году, по разработке ПСД по реконструкции здания МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» города Перми (пристройка спортивного зала)».

Вместе с тем, в результате отставания подрядчиком от графика работ в отчетном году не введен в эксплуатацию спортивный зал в МАОУ «СОШ № 12» города Перми.

Кроме того, не проведены работы по проклейке резинового покрытия и укладки травы в связи с погодными условиями по строительству спортивной площадки в МАОУ «Лицей № 10» города Перми и физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «СОШ № 79» города Перми.

В связи с продлением муниципальных контрактов по изготовлению ПСД
не исполнены показатели по получению государственной экспертизы ПСД
по строительству новых корпусов МБОУ «СОШ № 42» города Перми
и МАОУ «СОШ № 59» города Перми.

В целом реализация Программы позволила достичь поставленной цели.

Исходя из того, что интегральная оценка эффективности Программы составила 2,72 баллов, что соответствует средней степени эффективности, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие сети образовательных организаций города Перми» в плановом периоде
на 2016-2018 годы при условии обеспечения качества подготовки документации
к закупкам и своевременности заключения контрактов на разработку ПСД
и государственную экспертизу ПСД с учетом длительности процедуры, принятия мер к своевременному проведению конкурсов на размещение муниципальных заказов на исполнение работ, усиления контроля за исполнением условий муниципальных контрактов подрядными организациями, обеспечения своевременности предоставления документов для оплаты выполненных работ
и актуализации значений показателей Программы.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 724.*

Целью Программы являлось создание условий, обеспечивающих населению города Перми возможность систематически заниматься физической культурой
и спортом, вести здоровый образ жизни.

Финансирование Программы осуществлялось из средств бюджета города Перми и бюджета Пермского края. В целом на реализацию Программы
в 2015 году предусмотрено 870 139,708 тыс.руб. по всем источникам финансирования, освоено 864 832,157 тыс.руб. (99,4 % от плана). Финансирование из бюджета города Перми запланировано в размере
850 859,508 тыс.руб., освоено 845 551,957 тыс.руб., что составляет 99,4 % от плана, средства регионального бюджета в размере 19 280,200 тыс.руб. освоены в полном объеме.

В целях увеличения доли населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом, реализовывались мероприятия, которые были направлены на строительство и реконструкцию объектов спортивной инфраструктуры, ремонт и устранение предписаний надзорных органов в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре
и спорту администрации города Перми (далее – КФКС), проведение культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, а также спортивно-досуговых мероприятий для молодежи и подростков.

В течение 2015 года завершены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.Обвинской,9, благодаря чему спортивный комплекс введен в эксплуатацию 14 сентября 2015 года.

Введено в эксплуатацию 9 муниципальных плоскостных спортивных сооружений, в том числе 8 многофункциональных спортивных площадок и 1 хоккейная коробка, в Индустриальном, Дзержинском, Кировском, Орджоникидзевском районах города Перми.

Спортивно-оздоровительными услугами, предоставляемыми на плоскостных спортивных сооружениях по месту жительства, воспользовалось 5 303 человека (100,0 % от плана).

В отчетный период проведены ремонтные работы, а также мероприятия по устранению предписаний надзорных органов в 5 учреждениях, подведомственных КФКС, среди которых: МАОУ ДОД «СДЮШОР «Орленок», МБОУ ДОД «ДЮСШ «Искра», МАОУ ДОД «СДЮШОР по футболу»,
МАОУ ДОД «СДЮШОР № 1», МАУ ДО «СДЮШОР «Темп».

В 2015 году более 26 тыс. человек приняло участие в различных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, среди которых:

традиционные всероссийские массовые мероприятия, посвященные
в 2015 году празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне;

краевые соревнования;

чемпионаты и первенства города Перми по 46 видам спорта;

комплексные и оздоровительные мероприятия.

Реализация Программы позволила достичь поставленной цели. В результате выполнения Программы достигнуты все целевые показатели деятельности администрации города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 273:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, составила 31,9 %;

доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 68,5 %;

доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта, составила 3,2 %;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста, составила 16,0 %;

количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных краевых соревнованиях, составило 2 020 единиц.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила
2,96 балла в 2015 году, что выше уровня прошлого года (2014 год – 2,88 балла),
и соответствует высокой степени эффективности. В связи с этим рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» в плановом периоде 2016-2018 годов.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 745.*

Целью Программы являлось обеспечение поддержки социально незащищенных категорий населения и создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

В 2015 году на реализацию Программы в целом предусмотрено 58 320,211 тыс.руб., в том числе средства бюджета города Перми 35 911,111 тыс.руб. (61,6 %), средства бюджета Пермского края –
3 219,700 тыс.руб. (5,5 %), средства бюджета Российской Федерации – 19 189,400 тыс.руб. (32,9 %). Фактически освоено средств бюджета города Перми – 35 623,377 тыс.руб. (99,2 % от плана), средств бюджета Пермского края – 2 867,927 тыс.руб. (89,0 % от плана), средств бюджета Российской Федерации 19 189,300 тыс.руб. (100,0 % от плана).

Мероприятия Программы направлены на оказание адресной социальной муниципальной помощи и поддержки социально незащищенным категориям жителей города Перми, а также создание доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Реализация Программы позволила достичь следующих результатов
в 2015 году:

224 семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, получили единовременную материальную помощь;

70 детей-инвалидов (104,5 %) с диагнозом ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата посетили занятия по плаванию;

108 детей-инвалидов (108,0 % от плана) посетили занятия по иппотерапии;

25 человек (125,0 % от плана) воспользовались службой сопровождения
для инвалидов.

Дополнительные меры социальной поддержки в виде выплат получили
193 жителя города Перми за проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа, а также 58 студентов и учащихся, имеющих детей
в возрасте до 1,5 лет, получили финансовую помощь из бюджета города Перми.

Санаторно-курортное лечение и оздоровление получили 187 (102,7 %
от плана) сотрудников подведомственных учреждений департамента образования, 28 сотрудников (103,7 % от плана) учреждений департамента культуры
и молодежной политики, 10 сотрудников учреждений комитета по физической культуре и спорту (77,0 % от плана).

Реализованы мероприятий социальной направленности для инвалидов
и маломобильных групп населения. Были проведены следующие мероприятия: День пожилых людей, в котором приняли участие 1 100 человек, чествование
41 долгожителя на дому, в Международном дне инвалидов приняли участие
1 000 человек, в новогодних елках для детей-инвалидов приняли участие
1 305 человек. Подарки к новогоднему празднику получили 1 187 человек, а также 228 подарков и театрализованных представлений на дому. Ежегодную премию Главы города Перми получили 5 граждан с ограниченными физическими возможностями. Общественными объединениями инвалидов, за счет субсидий, представленных из бюджета города Перми, проведено 12 мероприятий, таких, как: открытие V Параолимпийского фестиваля, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» и др.

В рамках мероприятия по созданию доступности объектов муниципальной формы собственности выполнено оборудование средствами беспрепятственного доступа 18 муниципальных образовательных организаций, 10 муниципальных учреждений департамента культуры и молодежной политики, 5 учреждений функциональных органов администрации города Перми оборудованы средствами социально-средовой адаптации. Разработан проект оборудования здания
МАУК «Пермский театр кукол» средствами беспрепятственного доступа.

За счет средств бюджета города Перми устройствами звукового сопровождения, устройствами голосового и звукового сопровождения оборудовано 19 светофорных объектов, за счет средств, привлеченных из бюджета Российской Федерации реконструировано 37 светофорных объектов.

В сфере транспортной доступности отмечается уменьшение числа маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола с 72 ед. до 68 ед., но при этом с 585 ед. до 700 ед. увеличилось количество транспортных средств.

Показатель по количеству социально-значимых объектов немуниципальной формы собственности, оборудованных парковочными местами для транспортных средств инвалидов, не исполнен. Из 10 парковок только 4 оборудовали места
для инвалидов.

В сфере информационной доступности в течение отчетного года организован выпуск 12 передач, освещающих вопросы социальной интеграции инвалидов и деятельности администрации города Перми в этом направлении, 246 выпусков новостей сопровождалось субтитрованием, отсняты 2 видеоролика
на тему формирования физической доступности и участия инвалидов
в общественной жизни.

Впервые привлечены средства в размере 285,000 тыс.руб. из бюджета Российской Федерации на информационную поддержку мероприятий подпрограммы «Доступный город». За счет данных средств проведено 3 передачи по созданию доступности во всех отраслях – транспорт, благоустройство, оборудование учреждений, о том, что сделано и что планируется, организовано
25 трансляций социальной рекламы, снятой в 2014 году, записано 3 аудиоверсии передач.

Также для удобства инвалидов и иных маломобильных граждан ведется реестр объектов социальной, транспортной инфраструктуры города Перми
на предмет ее доступности. Департаментом социальной политики администрации города Перми за отчетный период оформлено 30 паспортов доступности объектов муниципальной формы собственности, внесенных на информационный ресурс Пермского края «Карта доступности».

По результатам социологических исследований уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми составил 63,6 % от запланированных 57,5 %, а информационной доступностью 64,4 %
от запланированных 10,0 %. В 2014 году показатель по доступности информации составлял 63,2 %, что не учтено при планировании показателя в Программе отчетного периода.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила
2,95 балла, что соответствует высокой степени эффективности, также как и в предыдущем отчетном периоде. В связи с этим, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Перми» в плановом периоде 2016-2018 годов с учетом следующих предложений:

усилить контроль за освоением средств бюджета Пермского края, выделяемых на санаторно-курортное лечение и оздоровление сотрудников муниципальных учреждений города Перми;

посредством средств массовой информации и телекоммуникационной сети Интернет проводить активную информационную кампанию среди собственников объектов немуниципальной формы собственности по обеспечению доступности на социально значимых объектах города;

учесть данные социологических исследований при формировании плановых значений показателей на период 2016-2018 годов.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Семья и дети города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 723.*

Целью Программы являлось оказание содействия в формировании среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей.

В 2015 году на реализацию Программы в целом предусмотрено 358 880,649 тыс.руб., в том числе за счет средств регионального бюджета
128 640,0 тыс.руб. (35,8 %), бюджета города Перми – 77 617,449 тыс.руб. (21,6 %), внебюджетных источников – 152 623,200 тыс.руб. (42,5 %). Фактическое освоение средств составило 505 867,775 тыс.руб. (141,0 %), в том числе за счет средств регионального бюджета 128 639,890 тыс.руб. (100,0 %), бюджета города Перми 77 597,385 тыс.руб. (100,0 %), внебюджетных источников 299 630,500 тыс.руб. (196,3 %). В сравнении с 2014 годом объем средств внебюджетных источников финансирования увеличился на 95 549,300 тыс.руб или 46,8 %.

В рамках Программы проводились мероприятия, направленные на выявление проблем и создание условий для формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей, а также организации летнего оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми.

В течение 2015 года департаментом социальной политики администрации города Перми проводилась работа по информированию населения города Перми
о событиях, происходящих в сфере развития семейной и детской политики. Около 90 информационных сюжетов и тематических передач были размещены
на каналах «Т 7», «ВЕТТА». По адресу Комсомольский проспект, 43 была размещена баннерная социальная реклама, посвященная 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, об организации и формах летнего отдыха
для детей города на территории Пермского края.

Значимым событием для города Перми стала организация III Форума лучших муниципальных практик, где была организована работа секции «Города, доброжелательные к детям». На секции состоялось обсуждение вопросов, касающихся прав детей на общественное участие. В работе секции приняли участие около 70 школьников города Перми, представив гостям города личный опыт создания школьных самоуправлений и объединений. Особое внимание
в ходе работы секции заняла презентация проекта «Карта безопасного детства».
В отчетном году осуществлена модернизация Интернет-ресурса, разработана мобильная версия сайта.

По данным социологического опроса доля детей, удовлетворенных качеством организации проведенных мероприятий, направленных на создание комфортной и безопасной среды для детей, от числа опрошенных, составила
в отчетном году 79,9 % от установленного плана в 80,0 %.

Подведены итоги реализации инициативы детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям». Сформирован городской Совет старшеклассников для реализации новой инициативы «Город – детям! Дети – городу!».

Следует отметить, что доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, организаций увеличилась в отчетном периоде с 41,0 % до 46,0 %.

Проведено комплексное социологическое исследование по анализу комфортности и безопасности городской среды, по итогам которого, издан доклад «Дети города Перми».

По итогам летней оздоровительной кампании 2015 года доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха
и занятости за счет средств бюджетов различного уровня, от общей численности детей данного возраста составила 50,8 %, что на 15,8 % выше запланированного показателя. Превышение всех показателей по охвату детей отдыхом
и оздоровлением обусловлено увеличением спроса на организации, предоставляющие услуги по отдыху и оздоровлению на территории Пермского края, а также активной информационной кампанией проводимой департаментом социальной политики администрации города Перми. В мае 2015 года во всех районах города были проведены ярмарки «Летом есть, чем заняться!», на которых была представлена информация о возможных формах отдыха, оздоровления
и занятости для детей, с презентациями образовательно-досуговых программ лагерей. Также, информация размещалась в средствах массовой информации:
на официальном сайте администрации города Перми в разделе «Семья и детство», на радио, в телевизионных передачах, газетах и т.д.

Работа департамента социальной политики администрации города Перми
в отчетном году позволила существенно повысить удовлетворенность родителей организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период.
При плане 48,0 % удовлетворенность составила 56,2 %.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила
3,0 балла, что соответствует высокой степени эффективности, также как и в предыдущем отчетном периоде. В связи с этим рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Семья и дети города Перми» в плановом периоде 2016-2018 годов.

2.2. Функционально-целевой блок «Общественные связи и культурная политика»:

*Основные результаты по муниципальной программе «Культура города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 747.*

Целью Программы является создание условий для организации досуга
и самореализации жителей на территории города Перми.

В 2015 году на реализацию Программы в целом было запланировано 1 028 474,495 тыс.руб., освоено 1 028 071,368 тыс.руб. (освоение 99,96 %). Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета города Перми (запланировано в размере 1 015 865,562 тыс.руб., освоено – 1 015 462,435 тыс.руб. – 99,96 % от плана), а также из бюджета Пермского края в объеме 12 608,933 тыс.руб., освоено полностью.

В целях обеспечения культурного досуга жителей города Перми было проведено 5 924 мероприятия, посетителями которых стали 3 597 049 человек (117,1 % от планового значения).

Достигнут высокий уровень вовлеченности населения Перми в систему культурно-досуговых мероприятий. Коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий города Перми в расчете на одного жителя города в 2015 году составил 2,2 (1,58 по плану).

В рамках Программы организованы массовые праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, продолжавшиеся весь год, в которых приняли участие более 201 тыс.чел.

Приведены в нормативное состояние 16 объектов культурного наследия, посвященных Великой Отечественной войне. Отремонтированы все объекты, посвященные Великой Отечественной войне, находившиеся в аварийном состоянии или под угрозой полного физического уничтожения на территории города Перми.

За 2015 год муниципальными учреждениями театрально-сценического искусства и концертной деятельности проведено 1 215 спектаклей и концертных программ. В течение года получено 4 краевых гранта, состоялись 13 премьерных постановок. Спектакль «Толстая тетрадь» Пермского театра кукол выдвинут на соискание Национальной театральной Премии «Золотая Маска» по трем номинациям, спектакль «Господа Головлёвы» Пермского театра юного зрителя получил дипломы на российских театральных фестивалях.

Значительных успехов достигли творческие художественные коллективы. Дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов стали 692 человека, что на 70,0 % выше плана.

Дополнительное образование в области искусств получили 5 733 учащихся.

В 2015 году 18,7 % жителей Перми воспользовались услугами муниципальных библиотек города.

В рамках работы по содержанию объектов муниципальной собственности 44,7 % учреждений культуры приведены в нормативное состояние (100,0 %
от планового значения). В 17 учреждениях выполнены работы по приведению имущественных комплексов в нормативное состояние.

Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, составила 11,6 % от общего количества муниципальных учреждений в сфере культуры, что соответствует плановому значению показателя.

Вместе с тем, несмотря на реализацию всех плановых мероприятий по обеспечению досуга для жителей города, удовлетворенность жителей качеством услуг составила: по отношению к организации досуга 71,8 % при плановом значении 75,0 %, а удовлетворенность спектром возможностей для творческой самореализации – 61,5 % (плана – 80,0 %). Недостижение запланированного уровня удовлетворенности населения качеством досуга может быть обусловлено сокращением объема финансирования по Программе.

Кроме того, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в области искусства, составила 4,4 % от общей численности детей, что на 0,1 % выше, чем в 2014 году, но ниже планового значения (4,6 %). Невыполнение данного показателя связано с тем, что увеличилось общее количество детей в городе Перми, а число получателей услуг дополнительного образования осталось прежним.

По итогам 2015 года оценка эффективности реализации Программы соответствует средней степени эффективности, так же, как и по итогам 2014 года. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации в 2016-2018 годах с учетом проведения анализа качества и корректировки проводимых мероприятий в целях повышения удовлетворенности населения города Перми качеством организации досуга.

*Основные результаты по муниципальной программе «Молодежь города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми
от 16.10.2014 № 729.*

Целью программы является реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала
в интересах города Перми.

В 2015 году фактическое финансирование Программы составило 26 777,672 тыс.руб., что составило 99,9 % от запланированного объема. Финансирование Программы осуществлялось за счет бюджета города Перми (запланировано в размере 25 000,014 тыс.руб., освоено – 24 996,372 тыс.руб. – 99,9 % от плана), а также внебюджетных источников (освоено 1 781,300 тыс.руб. – 100,0 % от плана).

Для вовлечения молодежи в общественную и трудовую (экономическую) деятельность в рамках Программы проведены мероприятия, предназначенные для всех основных целевых групп молодежи: студентов, учащихся, работающей молодежи, молодых инвалидов, молодых семей. Наиболее востребованными направлениями работы были волонтерская, творческая, культурно-массовая, патриотическая, профориентационная деятельность. В Программе предусмотрены необходимые условия для массового информирования о молодежной политике
и деятельности молодежных объединений, осуществлялась поддержка развития позитивных лидеров молодежного движения.

Проведены конкурсы, тренинги, семинары, молодежные фестивали, форумы, консультации, круглые столы, организована работа клубов по месту жительства для молодежи города Перми, при этом 1 394 человек стали участниками этих мероприятий, а 16 615 человек − зрителями.

С целью популяризации и поддержки молодежного участия в общественной жизни в течение всего года проводились конкурсы молодежных активов по месту жительства. Мероприятиями в области молодежной политики было охвачено
695 участников и 25 518 зрителей.

С целью вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность по месту жительства и на базе МАУ «Дворец молодежи» организованы трудовые отряды. За счет субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями было трудоустроено
5 528 человек.

Реализация Программы создала необходимые условия для вовлечения молодежи в общественную жизнь города, способствовала активному участию молодежи в добровольческой (волонтерской), экономической и трудовой деятельности.

Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, достигло 56 632 человек. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере молодежной политики, от общего количества молодежи города Перми, составила 21,7 % (соответствует плану).

В 2015 году особое место в работе с молодежью заняли патриотические мероприятия. Вместе с тем, патриотическое воспитание проводилось главным образом в форме мероприятий, посвященных празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также конкурсов допризывной молодежи, а вопросы создания системы работы с молодежью, направленной на формирование любви к «малой родине», гордости за ее достижения, историю, культуру, и в конечном счете обеспечивающей снижение оттока молодежи из города Перми, в Программе системно не рассматривались
и не решались.

Исходя из того, что интегральная оценка эффективности Программы соответствует высокой степени эффективности, так же, как и по результатам
2014 года, рекомендуется продолжение реализации муниципальной программы «Молодежь города Перми» в 2016-2018 годах с учетом рекомендаций
о формировании подпрограммы по патриотическому воспитанию.

*Основные результаты по муниципальной программе «Общественное участие», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 730.*

Целью Программы являлось стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышение качества
и доступности социальных услуг, расширение участия населения в решении вопросов местного значения через повышение результативности и эффективности деятельности некоммерческих организаций и развитие гражданской культуры
и самоорганизации жителей на территории города Перми.

В 2015 году на реализацию Программы в целом предусмотрено 96 897,371 тыс.руб., в том числе из бюджета города Перми – 90 103,971 тыс.руб. (93,0 %), внебюджетных источников – 6 793,400 тыс.руб. (7,0 %). Фактическое освоение средств составило 93 147,360 тыс.руб. (96,1 %), в том числе за счет средств бюджета города Перми 85 906,369 тыс.руб. (95,3 %), внебюджетных источников 7 240,991 тыс.руб. (106,6 %). Отклонение от объема финансирования сложилось в результате экономии по итогам проведенных процедур закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд, и в связи с не проведенной актуализацией Программы.

С помощью системы мероприятий Программы эффективно осуществлялись традиционные направления поддержки СО НКО, имеющих опыт успешной деятельности в городе Перми, а также была создана система учета СО НКО, информирования и обучения участников СО НКО.

Для направления усилий некоммерческого сектора на решение актуальных социальных вопросов города и стимулирования эффективной деятельности СО НКО был отобран на конкурсной основе и профинансирован 151 проект
в рамках XVII конкурса социально значимых проектов «Город – это мы», районных конкурсов поддержки локальных инициатив СО НКО и проектов территориальных общественных самоуправлений.

Доля средств, направленных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе, от общего объема финансирования Программы, превысила запланированный объем в 24,0 % и составила 26,4 %. По сравнению с 2014 годом доля средств, направленных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе снизилась на 4,7 процентных пункта, что связано с отменой конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг СО НКО. В соответствии с Законом Пермского края от 08.12.2014 № 405-ПК «О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Пермском крае» данная деятельность относится к полномочиям Пермского края.

Оказана поддержка 94 органам территориального общественного самоуправления, 37 общественным центрам, 9 советам ветеранов в форме субсидий. Кроме того, 160 СО НКО получили имущественную поддержку на базе общественных центров.

При проведении районных форумов общественности, количество участников превысило запланированное значение 350 чел. на 32 человека. Форумы стали площадкой для подведения итогов и обсуждения перспектив развития общественной деятельности районов, социально значимых вопросов
по направлениям: «Перспективные формы взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления», «Доступная среда для маломобильных групп населения» и «Гражданское и военно-патриотическое воспитание молодежи».

С целью повышения эффективности деятельности СО НКО обучено
380 лидеров и участников некоммерческих организаций. В районах города, общественных центрах были организованы информационно-консультационные пункты для СО НКО и территориального общественного самоуправления.

Информирование общественности о деятельности СО НКО активно велось через портал некоммерческих организаций, телепередачи, публикации в газетах, «Вестник ТОС», наружную социальную рекламу, листовки.

Вместе с тем, в отчетный период не достигнуто значение показателя по информированию общественности о состоявшихся мероприятиях и лучшей практике СО НКО города Перми посредством издания сборника. Сборник, тиражом 300 экз., включающий в себя лучшие практики СО НКО, не был издан
в связи с нарушением условий и сроков контракта исполнителем.

Фактическое значение СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки (нарастающим итогом) составило – 269 ед. при плане – 300 ед.
(89,7 %). Запланированное значение не было достигнуто в связи с отменой конкурса социальных услуг (полномочия Пермского края) и не были внесены соответствующие изменения в значение показателя.

Доля опрошенных граждан, положительно оценивающих деятельность НКО, составила лишь 63,5 % от общего числа опрошенных граждан, получивших услуги НКО при плане 77,0 %. В 2014 году показатель доли граждан, удовлетворенных услугами СО НКО, также не достиг планового уровня 40,0 %
и составил 33,8 % от общего числа опрошенных получателей услуг СО НКО. Это может быть обусловлено тем, что услуги предоставляются в рамках социальных проектов ограниченному кругу лиц и единичность фактов их получения не может удовлетворять целевые группы, а также свидетельствует о недостаточном качестве предоставляемых услуг, так как уровень оказания услуг волонтерами существенно отличается от услуг, оказанных профессионалами.

В целом, необходимо отметить, что идеология Программы не в полной мере поддерживает направления, определенные Концепцией поддержки СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Перми. Система воздействия на СО НКО заключается только в финансовой и имущественной поддержке, отсутствуют механизмы, способствующие развитию инфраструктуры поддержки СО НКО, недостаточно развиваются инновационные направления,
не предусмотрена деятельность по увеличению численности СО НКО, охваченных поддержкой, не проводится анализ эффективности мер поддержки НКО. Основными проблемами продолжают оставаться дефицит доверия к НКО
со стороны населения и широкой общественности, который в значительной степени связан с неготовностью большей части НКО грамотно презентовать свою деятельность общественности, кадровый дефицит, недостаток профессиональных знаний и компетенции.

Исходя из того, что интегральная оценка эффективности Программы составила 1,1 балла, что соответствует низкой степени эффективности,
а в 2014 году 2,9 балла, что соответствует высокой степени эффективности, предлагается учесть следующие рекомендации для повышения эффективности Программы:

необходимо разработать систему мероприятий:

направленную на развитие некоммерческого сектора города Перми, повышение качества и доступности социальных услуг, уделив особое внимание увеличению численности СО НКО, охваченных поддержкой;

способствующую стимулированию и обеспечению роста инновационного характера деятельности СО НКО;

предусматривающую развитие кадрового потенциала СО НКО, содействующие повышению эффективности и профессионализма деятельности СО НКО;

способствующую совершенствованию системы информационного обеспечения деятельности СО НКО, созданию системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности;

предусматривающую проведение анализа эффективности мер поддержки НКО.

Кроме того, необходимо обеспечить эффективное исполнение муниципальных контрактов в соответствии с установленными техническими заданиями, соблюдение исполнителем условий и сроков контракта.

Принять меры по улучшению качества планирования и своевременного внесения изменений в муниципальную программу, обеспечить выполнение плановых показателей программы.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014
№ 728.*

Целью Программы являлось повышение уровня этнического и конфессионального взаимопонимания.

В 2015 году на реализацию Программы в целом предусмотрено 15 184,000 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 1 000,000 тыс.руб. (6,6 %), бюджета Пермского края 200,000 тыс.руб. (1,3 %), бюджета города Перми - 12 279,500 тыс.руб. (80,9 %), внебюджетных источников – 1 704,500 тыс.руб. (12,1 %). Фактическое освоение средств составило 13 133,997 тыс.руб. (86,5 %), в том числе за счет средств федерального бюджета 1 000,000 тыс.руб. (100,0 %), бюджета Пермского края 200,000 тыс.руб. (100 %), бюджета города Перми 10 229,497 тыс.руб. (83,3 %), внебюджетных источников 1 704,500 тыс.руб. (100,0 %). Отклонение от объема финансирования сложилось
в связи с получением финансирования из вышестоящих бюджетов и в результате неисполнения муниципального контракта на проведение мониторинга межнациональных, межконфессиональных, миграционных процессов
на территории города Перми.

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия, содействия гармонизации межнациональных отношений в 2015 году создан Интернет-ресурс «[www.etnokonf.gorodperm.ru](http://www.etnokonf.gorodperm.ru)», посвященный вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, проводились научно-практические и культурно-просветительские общегородские мероприятия
с участием национально-культурных объединений, такие как общегородское мероприятие «Новруз», «Международный день дружбы» с проведением конференции «В семье единой народов России», мероприятия, посвященные Дню народного единства, городской детский фестиваль читательских предпочтений «Один народ - одна Победа!», фестиваль национальных культур для населения города Перми, спартакиада национальных видов спорта, общегородское мероприятие с представлением итогов деятельности воскресных школ национально-культурных организаций. Количество участников 7 335 чел. в 9 раз превысило запланированное значение – 800 чел., что обусловлено востребованностью проведенных мероприятий.

В рамках поддержки инициатив национально-культурных общественных организаций и объединений был проведен цикл мероприятий, нацеленных
на популяризацию национальных культур, организовано участие татарской
и башкирской делегаций в краевом национальном празднике «Сабантуй», проведены такие мероприятия как фестиваль татарской культуры «Пермь – талантлары» и мероприятия к Дню славянской письменности и культуры.

Просветительскими мероприятиями по ознакомлению с национальной
и религиозной культурой были охвачены жители всех районов города Перми.

Информирование населения об этническом многообразии народов России велось посредством распространения через общественные национальные
и религиозные организации научно-популярной литературы из серии «Народы Перми: история и культура» и ежемесячной трансляции специализированных тематических передач «В кругу друзей» на телевидении города Перми.

По результатам проведенного в 2015 году комплексного социологического исследования, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от числа опрошенных превысила плановое значение – 63,0 % в 1,2 раза, достигнув уровня – 76,1 %. По отношению к факту 2014 года – 47,2 % количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 2015 году возросло в 1,6 раза, доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации национальных потребностей, от числа опрошенных составила 96,3 %, что в 1,4 раза превышает плановое значение – 67,0 %.

В целях социальной и культурной адаптации мигрантов и вынужденных переселенцев из Украины были оказаны консультационные правовые услуги мигрантам и членам их семей, приобретены учебники для мигрантов
по подготовке к сдаче комплексного экзамена в количестве 960 шт., проведены
10 культурно-просветительских мероприятий для мигрантов и членов их семей
по основам культуры и традиций пермского сообщества.

Количество мигрантов, вовлеченных в реализацию мероприятий, нацеленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов составило
479 чел., при плане – 400 чел. (119,8 %).

Важнейшими мероприятиями, оказавшими положительное влияние на повышение уровня этнического и конфессионального взаимопонимания, являются мероприятия по поддержке инициатив религиозных общественных организаций и объединений, таких как «Мусульманский мир», межрегиональная православная выставка монастырей и храмов «Православная Русь», общегородской молодежный форум, «Рождественские песнопения», пасхальный фестиваль.

Значимость проведенных мероприятий подтверждает то, что количество человек, принявших в них участие составило 21 517 чел. при запланированном 1 750 чел. По результатам исследования, доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей,
от числа опрошенных составила 98,9 %, что в 1,4 раза превышает запланированное значение – 70,0 %.

Необходимо отметить, что Программа впервые реализуется на территории города Перми.

В целом реализация Программы позволила достичь поставленной цели. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных, составила 73,8 %, что в 1,1 раза выше запланированного уровня – 65,0 %, доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межнациональных
и межконфессиональных отношений, достигла 73,8 % от общего числа опрошенных, при плановом значении – 67,0 %, а уровень толерантного отношения к представителям другой национальности составил 76,1 % при плане – 76,0 %.

Вместе с тем, необходимо отметить, что не проведен мониторинг межнациональных, межконфессиональных, миграционных процессов на территории города Перми, не подготовлен доклад «О миграционной ситуации в городе Перми». Невыполнение показателя связано с расторжением муниципального контракта на оказание данного вида услуг, так как оказанные Исполнителем услуги по своему качеству не соответствуют требованиям Заказчика, указанным в техническом задании.

Интегральная оценка эффективности Программы составила 2,6 балла, что соответствует средней степени эффективности. Рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия в городе Перми» в плановом периоде
2016-2018 годов с учетом следующих рекомендаций:

рассмотреть возможность расширения круга привлекаемых национально-культурных и религиозных общественных объединений с целью повышения заинтересованности населения к проводимым мероприятиям;

обеспечить своевременное и качественное исполнение подрядчиками муниципальных контрактов;

откорректировать плановые значения показателей Программы на период 2016-2018 годов в связи с тем, что фактически достигнутые значения показателей в мероприятиях муниципальной программы значительно превысили плановые.

2.3. Функционально-целевой блок «Финансово-экономический»:

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 741.*

Целью Программы являлось создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса на территории города Перми.

В 2015 году на реализацию Программы было предусмотрено финансирование в размере 42 010,238 тыс.руб., фактически освоено – 41 987,478 тыс.руб. (99,95 % от плана). Финансирование из бюджета города Перми запланировано в размере 12 745,547 тыс.руб., освоено 12 722,787 тыс.руб. (99,8 %). Финансирование из бюджета Пермского края запланировано в размере 5 540,681 тыс.руб., освоено 5 540,681 тыс.руб. (100,0 %). Финансирование
из бюджета Российской Федерации запланировано в размере 23 724,010 тыс.руб., освоено 23 724,010 тыс.руб. (100,0 %).

В рамках Программы осуществлялись мероприятия, направленные на увеличение объема инвестиций в экономику города, а также мероприятия, нацеленные на увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

На предмет инвестиционного потенциала обследовано 9 промышленных, коммунально-складских районов, промышленных узлов и прилегающих к ним территорий города (100,0 % от плана).

Проведен городской смотр-конкурс «Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению социальных вопросов», участниками которого стали 39 предприятий.

На протяжении отчетного периода обеспечивался мониторинг инвестиционной деятельности на территории города Перми. Актуальная информация публиковалась в сети Интернет.

В целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) проведены следующие мероприятия:

2 конкурса по программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса», направленные на популяризацию предпринимательской деятельности, в рамках одного из них 33 победителям на безвозмездной основе предоставлены основные гранты на выполнение научно-исследовательских работ в сумме
16,8 млн.руб. Количество участников данных конкурсов составило 100 человек;

оказаны образовательные услуги для 1 523 СМСП и физических лиц
(100,0 % от плана);

оказаны информационно-аналитические услуги для СМСП и физических лиц, охватившие 681 получателя (100,0 % от плана).

В 2015 году проведен III форум лучших муниципальных практик, который явился большой дискуссионной площадкой, организованной по инициативе Союза российских городов, Пермской городской Думы и администрации города Перми. В рамках форума муниципалитетам была представлена возможность рассказать о своих достижениях в реализации социально-значимых задач, поделиться передовыми технологиями в области развития городского хозяйства
и социальной сферы, а также познакомиться с лучшими практиками соседних территорий.

В информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещено
103 информационных материала по экономической тематике (214,6 % от плана). Перевыполнение показателя связано с дополнительной информационной деятельностью в сфере проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Перми.
В печатных изданиях размещено 13 страниц аналитических материалов
по экономической тематике (72,2 % от плана). Снижение количества аналитических материалов обусловлено увеличением стоимости их размещения
в печатных изданиях.

В отчетном периоде удалось добиться следующих результатов.

Объем инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 112 498,600 млн.руб., достигнув 99,6 % от планового значения. Прирост объема инвестиций в основной капитал за отчетный период в сравнении с 2014 годом
(93 615,700 млн.руб.) составил 18 882,900 млн.руб.

Оборот крупных и средних предприятий и организаций в 2015 году составил 1 028 409,225 млн.руб. (94,3 % от планового значения).

Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях и организациях города Перми составил 130 032,047 млн.руб. (94,6 % от планового значения).

Объем поступлений по единому налогу на вмененный доход составил
567 615,8 тыс.руб. (98,9 % от планового значения).

Площадь зарегистрированных на территории города Перми бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний составила 190,9 кв. м (110,0 %
от планового значения).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс.чел. населения составило 791,6 ед. (102,3 % от плана).

Количество земельных участков, предложенных к формированию, привлекательных для инвесторов, составило 14 ед. (280,0 % от плана).

Интегральная оценка эффективности программы составила 2,69 балла, что соответствует средней степени эффективности. В 2014 году интегральная оценка составила 2,91, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

Следует отметить, что на снижение оценки Программы в 2015 году повлияла нестабильность экономической ситуации в стране. Экономика Перми
в 2015 году, в целом, повторила национальные тренды. Вместе с тем, несмотря на снижение основных показателей Программы, уровень заработной платы в городе Пермь (36,700 тыс.руб.) остается выше, чем в Пермском крае (28,200 тыс.руб.)
и Российской Федерации (32,100 тыс.руб.). Среди городов-центров Приволжского федерального округа город Пермь по уровню заработной платы занимает стабильно 1 место. На душу населения инвестиции в основной капитал составили 108,500 тыс.руб., что больше уровня Пермского края (82,300 тыс.руб.)
и Российской Федерации (99,500 тыс.руб.).

Несмотря на снижение оценки Программы в 2015 году, рекомендуется продолжение её реализации в плановом периоде 2016-2018 годов с учетом следующих рекомендаций:

обеспечения координации деятельности администрации города Перми
по развитию муниципально-частного партнерства;

продвижения города Перми на международном, российском и краевом уровнях;

привлечения брендовых компаний, а также развития торговых марок и брендов, связанных с городом.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Потребительский рынок города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 740.*

Целями Программы являются:

создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

упорядочение размещения нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа, рекламных конструкций в городе Перми.

Финансирование Программы осуществлялось из бюджета города Перми. Финансирование запланировано в размере 12 936,474 тыс.руб., освоено –
11 695,240 тыс.руб., или 90,4 % от плана. Неосвоение бюджетных средств связано со сложившейся экономией в конце года по демонтажу объектов потребительского рынка, наложением обеспечительных мер на демонтаж рекламных конструкций в соответствии с судебными решениями, а также недостаточной работой по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций администрации Свердловского района города Перми и в связи со сложившейся экономией по факту выполненных работ.

Наиболее значимыми результатами Программы в 2015 году являются:

обеспечение населения города площадью торговых объектов согласно нормативу минимальной обеспеченности по Российской Федерации (100,3 %
от плана);

обеспеченность населения города местами для хранения автотранспортных средств на автостоянках согласно местному нормативу градостроительного проектирования (100,5 % от плана);

обеспеченность населения услугами бань составила 102,0 % от плана за счет открытия бани по адресу ул. Лодыгина, 28;

в целях обеспечения населения города Перми сельскохозяйственной продукцией проведено 76 общегородских ярмарок (126,7 % от плана), на которых было организовано 1 912 торговых мест (119,5 % от плана).

Кроме того, удалось достигнуть, а в некоторых случаях и превысить запланированные значения целевых показателей деятельности администрации города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы
от 16.12.2014 № 273, а именно:

доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных НТО в общем количестве НТО, включенных в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми, составила 71,5 % (план – 57,0 %);

доля автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся
в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, составила 85,0 % (план – 85,0 %);

доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций от общего количества рекламных конструкций, размещенных на территории города Перми, составила 23,4% (план – 26,0 %).

Вместе с тем, показатель обеспеченности населения города рабочими местами предприятий бытового обслуживания не достигнут (98,9 % от плана)
по причине того, что структура сети предприятий бытового обслуживания имеет небольшую тенденцию к сокращению, что в свою очередь связано с нестабильной экономической ситуацией в стране.

Значение показателя цели Программы, являющегося также целевым показателем деятельности администрации города Перми «Доля нестационарных торговых объектов, размещенных в местах, определенных в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, в общем количестве мест, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми» составила 93,0 % (план – 100,0 %), в связи с отсутствием заявок на проведение торгов на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта, а также в связи с отказами от заключения договоров.

За счет средств бюджета города Перми демонтировано 161 ед. самовольно установленных и незаконно размещенных НТО (95,8 % от плана). Недостижение планового значения показателя связано с длительностью проведения процедур
по размещению муниципального заказа и, как следствие, не заключением муниципальных контрактов, а также недостаточной работой по демонтажу НТО администрацией Свердловского района города Перми (демонтировано
24 из 33 запланированных НТО или 72,7 % от плана).

За счет средств бюджета города Перми демонтировано 276 ед. самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций (87,6 %
от плана). Недостижение планового значения показателя связано с наложением обеспечительных мер на демонтаж рекламных конструкций в соответствии
с судебным решением, а также недостаточной работой по демонтажу рекламных конструкций администрациями Мотовилихинского района города Перми (демонтировано 15 из 45 конструкций, или 33,3 % от плана), Свердловского района города Перми (демонтировано 43 из 53 конструкций, или 81,1 % от плана), Ленинского района города Перми (демонтировано 38 из 42 конструкций,
или 90,4 % от плана).

Интегральная оценка эффективности Программы по итогам 2015 года составила 2,31 балла, что на 0,11 балла ниже интегральной оценки за 2014 год (2,42 балла) и свидетельствует о средней степени эффективности реализации.

Рекомендуется продолжение реализации Программы в плановом периоде 2016-2018 годов.

В целях повышения эффективности реализации предлагается усилить работу с территориальными органами администрации города Перми с целью выполнения показателей Программы по демонтажу объектов потребительского рынка, а также, предпринять дополнительные эффективные меры, способствующие снижению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского рынка.

2.4. Функционально-целевой блок «Городское хозяйство»:

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 15.10.2014 № 714.*

Целью Программы являлось обеспечение нормативного состояния и развитие сети автомобильных дорог города Перми.

На реализацию Программы в 2015 году было предусмотрено 2 662 744,245 тыс.руб., освоено 2 621 440,536 тыс.руб. (98,4 %), в том числе: 2 201 836,759 тыс.руб. средства бюджета города Перми (99,2 %), 417 727,376 тыс.руб. средства бюджета Пермского края (94,9 %), 1 876,400 тыс.руб. средства бюджета Российской Федерации (100,0 %). Неосвоение в размере 13,800 млн.руб. (33,4 % от общего объема неосвоенных средств) сложилось в ходе строительно-монтажных работ ул.Советской Армии (исключены работы по переустройству участка теплотрассы), 8,800 млн.руб. (21,3 %) – по капитальному ремонту ул.Максима Горького (уточнен объем работ), 7,400 млн.руб. (17,9 %) – по капитальному ремонту автомобильных дорог города (неисполнение подрядными организациями условий контракта), 8,400 млн.руб. (20,3 %) – по ремонту искусственных инженерных сооружений (закрытие счета подрядчика, возврат средств).

В 2015 году осуществлялись следующие работы:

содержание 19,6 млн. кв.м площади автомобильных дорог, в том числе проведен текущий ремонт на площади в 745,0 тыс. кв.м;

паспортизация городских дорог общей протяженностью 31 км;

прочистка и обследование 12,3 км ливневой канализации;

содержание и ремонт 8 км искусственных дорожных сооружений, в том числе в отношении 10 сооружений проведены обследования на предмет безопасности;

содержание 1 314,42 км сетей наружного освещения, на протяженности
в 24,239 км выполнен ремонт;

восстановление нормативного состояния пешеходных зон: в надлежащее эстетическое состояние приведено 17 тыс.кв.м тротуаров и пешеходных дорожек и 6 тыс.кв.м газонов.

С целью восстановления нормативного состояния проведены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общей площадью 188 838,1 кв.м, в том числе отремонтированы следующие объекты: ул. Якутская (68 066 кв.м), ул.Лянгасова (60 551 кв.м), дорога Дружбы (28 448 кв.м), шоссе Космонавтов (подъезды к путепроводу) (12 154 кв.м), подъезды к Коммунальному мосту
по ул.Спешилова и ул.Попова (13 225 кв.м), ул.Лобвинская (3 744 кв.м), дорога
к госпиталю ГУ МВД России (2 650 кв.м).

В 2015 году завершены работы по строительству ул.Советской Армии
от ул.Мира до проспекта Декабристов. Построенный участок 0,59 км. обеспечил альтернативный маршрут движения между проспектом Декабристов и ул.Мира
и снизил загруженность ул.Карпинского. Строительство дороги включало в себя устройство тротуаров (6,5 тыс.кв.м), ливневой канализации, инженерных коммуникаций. В ходе работ устроены сети наружного освещения (1020 п.м), светофорные объекты, шумозащитные ограждения (310 кв.м), выполнено благоустройство и озеленение (7,2 тыс. кв.м газона).

На участке по ул.Макаренко выполнены работы по строительству дорожной одежды (протяженность покрытия составила 0,706 м), установлены светофорные объекты. Ввод во временную эксплуатацию участка двухполосной автомобильной дороги обеспечил необходимое транспортное сообщение центра города
с микрорайоном Садовый. В 2016 году запланированы работы по благоустройству данного объекта.

На площади Восстания выполнены подготовительные работы (переустроены сети, построены мостовые сооружения), объект введен во временную эксплуатацию. Завершение реконструкции площади в 2016 году призвано обеспечить нормативное состояние проезжей части на площади Восстания и снизить напряженность транспортного потока.

В отношении следующих объектов проведены проектно-изыскательские работы:

пересечение ул.Героев Хасана и транссибирской магистрали (включая тоннель);

дорога «Переход ул.Строителей – Площадь Гайдара»;

земельные участки, предоставляемые на бесплатной основе многодетным семьям (в микрорайоне Заозерье на территории, ограниченной ул.Катерная, ул.Трясолобова, ул.2-я Пароходная, ул.1-я Палубная и улицами 1-я Палубная, Трясолобова, Новая 1-я Сигнальная, Верхнекамская);

тротуар со ступеньками и поручнями в микрорайоне Соболи (ул.Соболинская, 15).

На конец года из четырех документаций три документации не прошли государственную экспертизу: по ул.Героев Хасана положительное заключение
не получено ввиду длительного согласования, по переходу «Ул.Строителей – Площадь Гайдара» договор на прохождение экспертизы не заключен (в стадии проверки), по проекту на строительство тротуара в микрорайоне Соболи получен отказ в прохождении государственной экспертизы ввиду межведомственной несогласованности (отсутствие проекта планировки, отказ департамента земельных отношений в предоставлении земельного участка).

Подготовлено 11 проектно-сметных документаций по строительству сетей наружного освещения, по 7 из них пройдена государственная экспертиза проекта (на конец 2015 года проекты по строительству сетей в микрорайонах Домостроительный, Голованово, Ново-Бродовский и на объекте «Ул.Потерянная, ул.Героя Пирожкова» находились на рассмотрении в органах государственной экспертизы), построено 29 км сетей наружного освещения.

Цель Программы реализована, достигнуты все целевые показатели деятельности администрации города Перми:

доля автомобильных дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми составила 40,4 % (исполнение – 103,9 %);

доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог составила 4,4 %
(исполнение – 102,3 %);

удельный весь улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением составил 73,7 % (исполнение – 101,4 %).

Интегральная оценка эффективности Программы составила 2,92 балла, что совпадает с баллом, присвоенным эффективности реализации Программы
за 2014 год, и свидетельствует о высокой степени эффективности реализации Программы.

Реализацию Программы рекомендуется продолжить в плановом периоде 2016-2018 годов с учетом активизации работы по обеспечению своевременного заключения контрактов на государственную экспертизу проектов с учетом длительности процедуры, а также обеспечения межведомственного взаимодействия функциональных органов администрации города.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 721.*

Целями Программы являются:

обеспечение местами отдыха население города Перми;

обеспечение местами под захоронения умерших жителей города Перми.

На реализацию Программы в 2015 году предусмотрено 494 521,000 тыс.руб., освоено 454 839,239 тыс.руб. (92,0 %), в том числе 391 135,739 тыс.руб. средства бюджета города Перми (98,0 %), 63 703,500 тыс.руб. средства бюджета Пермского края (100,0 %). Средства федерального бюджета не освоены. Неосвоение финансирования федерального бюджета в объеме 31 777,700 тыс.руб. (80,0 % от общего объема неосвоенных средств) сложилось в результате позднего перечисления средств федерального бюджета на мероприятия по капитальному ремонту берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища.

В 2015 году выполнялись мероприятия по содержанию и текущему ремонту 177 объектов озеленения общего пользования, обслуживанию 10 городских фонтанов. Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, составила 92,46 % от общей площади объектов озеленения
(в расчет не вошли объекты, содержанием которых занимается департамент культуры и молодежной политики и управление по экологии
и природопользованию).

В честь празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне выполнены работы по капитальному ремонту сквера на кладбище Егошихинское (Воинское захоронение) – устроены сети наружного освещения, выполнено асфальтобетонное и плиточное покрытие пешеходной дорожки, озеленение. Площадь объекта озеленения, принятая в эксплуатацию после ремонта, составила 9,2 тыс.кв.м.

В рамках реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности завершены работы по реконструкции центральной площадки города – Эспланады: устроен фонтан, туалетный модуль, выполнено благоустройство территории и установлено наружное освещение. Площадь территории, принятая в эксплуатацию после благоустройства, составила 4,19 га.

Ввиду неисполнения подрядчиком договорных обязательств не выполнены проектно-изыскательские работы по строительству сквера на ул.Шпалопропиточной.

В течение отчетного года на содержании находилось 18 объектов ритуального назначения (включая кладбище «Восточное»), 57 дней в году осуществлялись автобусные перевозки граждан по территории кладбища «Северное», эвакуировано 2 604 невостребованных умерших с улиц города.

В 2015 году выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт кладбища «Северное», завершены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства на кладбищах «Заозерское»
и «Егошихинское» (Воинское захоронение). На кладбище «Заозерское»
к захоронению подготовлено 2,2 га.

Выполнены следующие работы:

строительство крематория на кладбище «Восточное» (выполнено покрытие кровли на площади в 2 066 кв.м, кирпичная кладка стен выполнена в объеме
164 куб.м), объект зарегистрирован как объект незавершенного строительства
для передачи в концессию в 2017 году;

реконструкция кладбища «Банная гора» (новое) (выполнена планировка грунта в объеме 5 468 куб.м, подготовлено к захоронению 4,1 га);

проектно-изыскательские работы на реконструкцию кладбища «Северное».

Доля площади, подготовленной под захоронения умерших, в расчете от выделенной площади под захоронения составила 13,2 %, как и планировалось (100,0 %). По итогам 2015 года к захоронению подготовлено 6,3 га. Значение показателя по доле возможных лет захоронений на подготовленных площадях
от количества лет захоронений на выделенных площадях достигнуто.

Интегральная оценка эффективности Программы составила 2,82 балла, что свидетельствует о средней эффективности реализации. Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2014 год составляла 1,57 балла, реализация программы была признана неэффективной.

Исходя из наметившейся положительной динамики рекомендуется продолжить реализацию Программы на очередной год и плановый период, обеспечив при этом своевременный контроль за исполнением подрядчиком договорных обязательств по строительству объектов озеленения общего пользования и эффективное взаимодействие с Пермским краем в целях своевременного освоения средств федерального бюджета.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 726.*

Целью Программы является стабилизация среднего времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями города Перми, при соблюдении требований безопасности и установленного уровня качества транспортного обслуживания.

На реализацию Программы в 2015 году предусмотрено 1 119 425,633 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета Российской Федерации – 23 528,674 тыс.руб., бюджета города Перми 1 095 896,959 тыс.руб.

Объем освоенных средств составил 1 109 697,337 тыс.руб. (99,1 %), в том числе за счет средств бюджета Российской Федерации – 23 528,674 тыс.руб. (100,0 %), бюджета города Перми 1 086 168,663 тыс.руб. (99,1 %). Неполное освоение средств обусловлено экономией финансовых затрат, сложившихся
в результате конкурсных процедур и оплате коммунальных услуг, снижением объема субсидий на возмещение затрат, полученных от перевозки пассажиров городским электрическим транспортом в результате снижения количества маршрутов, в связи с внедрением с 2015 года новой единой маршрутной сети городского пассажирского транспорта, утвержденной постановлением администрации города Перми от 30.10.2014 № 796.

По итогам 2015 года на территории города Перми находятся на содержании
и соответствуют нормативному состоянию 34,0 тыс. дорожных знаков,
198 светофорных объектов, функционирует комплекс технических средств видеонаблюдения и управления дорожного движения.

За отчетный год на улично-дорожной сети города Перми установлено 4 488 м барьерных и 770 ед. безбарьерных дорожных ограждений, 4 768 м барьерных ограждений (невыполнение показателя 2014 года), 800 м искусственных неровностей, нанесено дорожной разметки краской и пластическими материалами 108,1 тыс.кв.м.

Построено 4 светофорных объекта и реконструировано 7 объектов.

В 2015 году отмечено снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Перми до 100 чел., сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть, на 27 случаев (с 78 запланированных случаев до 51 случая) и снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта, на 150 случаев (с 482 запланированных случаев до 332 случаев).

В результате разработки и реализации проектов организации дорожного движения площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (нарастающим итогом) составила
3 839,6 тыс.кв.м (исполнение 100,0 %), показатель является целевым показателем деятельности администрации города Перми.

В 2015 году проводились работы по содержанию и ремонту 1 084 остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования, установленных на территории города Перми.

Кроме того, построены 2 остановочных пункта городского пассажирского транспорта общего пользования (в прямом и обратном направлениях)
на пересечении улиц Кравченко и Лядовской в Мотовилихинском районе города Перми и реконструированы 2 остановочных пункта на улице Дзержинской (остановка «Завод профнастила») и на пересечении улиц Горького
и Екатерининской.

В рамках реализации Программы выполнены в полном объеме целевые показатели деятельности администрации города Перми:

доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта составила 64,3 %,

пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования составил 54,8 млн. человек,

минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования составил 599 885,0 час,

доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766-2007), от общего количества остановочных пунктов составила 74,0 %;

доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего числа обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта составила 74,0 %.

Следует отметить, что не достигнуты в полном объеме плановые значения следующих целевых показателей деятельности администрации города Перми:

пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования в год составил 280,7 млн. человек при плановом значении
290,7 млн. человек (исполнение – 96,6 %);

доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов составила 53,8 % (исполнение 95,5 %);

количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц при плане 23,4 ед. составило 22,6 ед. или 96,6 %.

Причины неисполнения плановых значений показателей связаны с уменьшением объемов транспортной работы общественного транспорта в результате внедрения новой единой маршрутной сети городского пассажирского транспорта, а также осуществлением на территории города перевозок пассажиров по неутвержденным маршрутам.

В 2014 году интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 2,94 балла, что соответствует высокой эффективности. В 2015 году интегральная оценка эффективности реализации составила 2,66 балла, что соответствует средней эффективности. Таким образом, в 2015 году наблюдается снижение интегральной оценки эффективности на 0,28 балла.

Снижение эффективности реализации Программы произошло в связи с недостижением планового значения следующих показателей:

по установлению и демонтажу 1490 гибких сигнальных столбиков (исполнение – 77,2 %),

по реализации льготных проездных документов отдельным категориям граждан (исполнение 92,1 %).

В отчетном году не проведены запланированные мероприятия по приобретению электронных транспортных карт, при запланированном значении 38,2 тыс. шт. (исполнение 0,0 %), в связи с переносом срока внедрения автоматизированной системы учета пассажиропотока и оплаты проезда
на городском пассажирском транспорте общего пользования города Перми
на 2016 год.

Предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми» в плановом периоде
2016-2018 годов с учетом рекомендаций по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования города в целях снижения субсидируемых автобусных маршрутов и обеспечению реализации более эффективных мер по приоритетному развитию городского пассажирского транспорта общего пользования над личным транспортом, особенно
на территории центральных районов города Перми.

2.5. Функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры»:

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Профи-лактика правонарушений в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 727.*

Целью Программы являлось снижение уровня преступности на территории города Перми. В 2015 году на реализацию Программы в целом предусмотрено 6058,069 тыс.руб., в том числе за счет средств регионального бюджета
61,370 тыс.руб. (1,0 %), бюджета города Перми – 5996,699 тыс.руб. (99,0 %). Фактическое освоение средств составило 5644,949 тыс.руб. (93,2 %), в том числе за счет средств регионального бюджета 29,819 тыс.руб. (48,6 %), бюджета города Перми 5615,130 тыс.руб. (93,6 %). Отклонение от объема финансирования сложилось по причине длительного процесса переоформления регистрационных документов в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», некачественного планирования показателей и не проведенной своевременно актуализации Программы.

В 2015 году проведение профилактических мероприятий, направленных
на снижение количества грабежей, совершенных в общественных местах, позволило достичь снижения с запланированных 1159 ед. до 596 ед. и составило 148,6 %, по сравнению с 2014 годом значение показателя снизилось
на 18,7 процентных пункта.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 134 ед. превысило запланированное значение 438 ед. и составило 572 ед. (69,4 %).
По сравнению с 2014 годом, фактическое значение в котором составило 407 ед., значение показателя 2015 года увеличилось на 165 ед. Отрицательная динамика показателя свидетельствует о недостаточно эффективной профилактической работе с несовершеннолетними.

В 2015 году выполнены мероприятия, направленные на совершенствование системы первичной профилактики употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ):

реализована программа по профилактике употребления ПАВ несовершеннолетними, утвержденная городским научно-методическим советом,
в 365 классах общеобразовательных учреждений города Перми;

определены 3 проекта – победителя конкурса общественных инициатив
по профилактике злоупотребления ПАВ;

в слете волонтеров – пропагандистов здорового образа жизни для учащихся муниципальных образовательных учреждений приняли участие 10 команд,
для учреждений начального и среднего профессионального образования –
8 команд при 7 запланированных.

Доля несовершеннолетних, заболевших наркологическими расстройствами, составила 1,73 % при плане 2,3 %. По сравнению с показателем 2014 года,
где доля несовершеннолетних, заболевших наркологическими расстройствами, достигла уровня 1,23 %, значение показателя за 2015 год возросло
на 0,5 процентных пункта.

Вместе с тем необходимо отметить, что количество зарегистрированных разбоев в общественных местах за 2015 год превысило плановое значение 109 ед. на 0,9 % и составило 110 ед., но снизилось на 7 случаев по сравнению
с показателем 2014 года.

Патрулирование микрорайонов, в которых отмечен уровень преступности выше среднего по району, осуществлялось 6 добровольными народными дружинами из 7 запланированных. Из-за проблем, связанных с организацией
и переоформлением регистрационных документов, добровольная народная дружина Кировского района города Перми не осуществляла деятельность
в течение 2015 года. Количество добровольных дружинников не достигло запланированного значения 251 чел. и составило 132 чел. (52,6 %).

В целом реализация Программы позволила достичь поставленной цели. Уровень преступности на 10000 чел. населения снизился до 223,8 ед.
при запланированном значении показателя 227 ед. (101,4 %), но превысил
на 19,2 ед. уровень преступности 2014 года, составивший 204,6 ед.

Исходя из того, что интегральная оценка эффективности Программы составила 2,63 балла, что соответствует средней степени эффективности,
а в 2014 году – 2,96 балла, что соответствует высокой степени эффективности, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Перми» в плановом периоде
2016-2018 годов с учетом следующих рекомендаций:

разработать систему мероприятий, повышающих привлекательность членства в добровольных народных дружинах;

в рамках взаимодействия с Управлением МВД России по городу Перми разработать систему мероприятий по охране общественного порядка, предупреж-дению правонарушений, профилактической работе с несовершеннолетними;

предусмотреть планомерные мероприятия, направленные на предупреж-дение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, реабилитацию лиц, больных наркоманией;

установить корреляцию запланированных показателей результатов реализа-ции Программы и своевременно вносить изменения в части корректировки плановых значений показателей;

обеспечить работу по полному освоению выделенного финансирования
и выполнению запланированных показателей.

*Основные результаты реализации муниципальной программы**«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 748.*

Целью программы являлось обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми.

В 2015 году на реализацию Программы в целом предусмотрено 127 225,009 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 124 589,673 тыс.руб. (97,9 %). Отклонение от объема финансирования сложилось в связи с экономией финансовых затрат, сложившейся в результате оплаты земельного налога, позднего размещения закупки на заключение муниципального контракта на строительство пожарного водоема в микрорайоне Шустовка, ввиду недостаточной организации деятельности добровольных пожарных.

В отчетный период для населения проведено 190 мероприятий по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 402 командно-штабных учения, тактико-специальных учения, штабных тренировок, 22 городских
и районных соревнования нештатных аварийно-спасательных формирований, учащихся школы безопасности, школы юного спасателя. В постоянной готовности находятся 15 объектов местной системы оповещения населения города Перми о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Информирование населения о мерах пожарной безопасности проводилось
с использованием средств массовой информации, в которых были размещены информационные материалы о мерах пожарной безопасности. Обучено
2 502 граждан из числа неработающего населения, что на 192 человека больше запланированного показателя.

Регулярно обновлялся раздел на официальном сайте администрации города Перми gorodperm.ru в тематическом разделе Общественная безопасность/Пожарная безопасность. Необходимо отметить снижение доли пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, до 28,5 % (план – 29,7 %). По отношению к фактическому значению
2014 года доля пожаров сократилась на 3,5 процентных пункта.

В сравнении с 2014 годом зарегистрировано снижение количества пожаров по следующим причинам: неосторожное обращение с огнем на 3,8 % до 177 ед. (2014 год – 184 ед.), нарушение правил устройства электрооборудования
на 17,5 % до 137 ед. (2014 год – 166 ед.), нарушение правил устройства
и эксплуатации теплогенерирующих устройств – на 16,6 % до 5 пожаров
(2014 год – 6 пожаров).

Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения составила 77,6 % при плане – 78,9 % (исполнение – 98,4 %).

Не достигнуты запланированные значения показателей по строительству пожарных водоемов, из 2 запланированных пожарных водоемов построен только в микрорайоне Ново-Бродовский Свердловского района. Проведены проектно-изыскательские работы и разработана проектно-сметная документация
на строительство двух пожарных водоемов (микрорайон Шустовка и микрорайон Заостровка) из трех запланированных в 2015 году.

Доля привлекаемых добровольных пожарных к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах к общему количеству добровольных пожарных в городе Перми составила – 100,0 %.

Уровень трансформации аварий в чрезвычайные ситуации из тех аварий, которые могут перерасти в чрезвычайные ситуации локального, муниципального и межмуниципального уровня, в отчетном периоде, составил 4,2 %. Улучшение фактического результата на 1,8 процентных пункта по отношению
к запланированному значению 6,0 % обусловлено оперативностью принятия мер
к предотвращению перерастания аварий в чрезвычайные ситуации.

В отчетном периоде по сравнению с 2014 годом уровень трансформации аварий в чрезвычайные ситуации снизился на 1,1 процентных пункта.

В 2015 году специалистами МКУ «Пермская городская служба спасения» были ликвидированы последствия 2 следующих чрезвычайных ситуаций местного значения. В 2014 году произошли две чрезвычайные ситуации регионального характера в результате взрывов в жилых многоквартирных домах по ул.Степана Разина, 36 и ул. Сухумская, 6а.

Количество спасенных от смертельной угрозы людей составило 552 чел. (исполнение – 108,2 %) (план – 510 чел.), что обусловлено оперативностью действий аварийно-спасательных служб и проведением профилактической работы с населением.

Количество пожаров на 10 тыс. населения в 2015 году практически осталось на уровне 2014 года и составило – 5,98 ед.

Следует отметить, что в целом цель Программы достигнута:

число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) составило 41 чел. (план – 72 чел.). По итогам 2014 года, число погибших составило 63 чел.;

количество пожаров на 10 тыс. населения сократилось до 6,0 ед. (план –
6,3 ед.).

Вместе с тем добровольная пожарная охрана на территории города Перми была создана только к концу 2015 года, из 200 застрахованных добровольных пожарных профилактическую работу проводили 59 человек.

Интегральная оценка эффективности Программы составила 2,62 балла, что соответствует средней степени эффективности, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» в плановом периоде 2016-2018 годов с учетом следующих рекомендаций:

обеспечить исполнение подрядчиками муниципальных контрактов по разработке проектно-сметных документаций в соответствие с установленными техническими заданиями;

принять меры к своевременному проведению конкурсов на размещение муниципальных заказов на исполнение работ;

принять меры по улучшению качества планирования с целью получения запланированного результата по задаче «Строительство источников противопожарного водоснабжения»;

обеспечить проведение профилактической работы среди населения добровольными пожарными;

проработать вопрос по повышению эффективности деятельности добровольной пожарной охраны.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем населения города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 17.10.2014 № 709.*

Целью Программы являлось создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми.

На реализацию Программы в целом было предусмотрено 2 002 047,446 тыс.руб. из них освоено 1 623 964,252 тыс.руб. (81,1 % от плана),
в том числе за счет средств федерального бюджета – 197 524,755 тыс.руб.
из которых освоено 125 277,974 тыс.руб. (63,4 %), бюджета Пермского края – 290 791,492 тыс.руб. из которых освоено 175 080,948 тыс.руб. (60,2 %), бюджета города Перми – 981 203,123 тыс.руб. из которых освоено 859 845,227 тыс.руб. (87,6 %), внебюджетных источников – 532 528,076 тыс.руб. из которых освоено 463 760,103 тыс.руб. (87,1 %).

К концу отчетного года в рамках 45 муниципальных контрактов (в том числе 3 муниципальных контракта, заключенных в 2014 году) приобретено
18,5 тыс.кв.м жилых помещений, в том числе:

для расселения аварийного жилищного фонда – 6,6 тыс.кв.м;

для исполнения судебных решений – 11,5 тыс.кв.м;

для расселения дома по адресу: ул.Пермская,66 – 0,4 тыс.кв.м.

В результате реализации мероприятий Программы расселено 1 101 человек из 12,7 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда.

За счет средств бюджета города Перми снесено 36 расселенных многоквартирных домов общей площадью 14,4 тыс.кв.м.

В целях создания условий для обеспечения застройки территорий, занятых аварийным жилищным фондом, в результате проведенных мероприятий заключено 2 договора о развитии застроенных территорий. За счет инвесторов
в рамках договоров о развитии застроенных территорий расселено 428 человек
из 4,7 тыс.кв.м жилых помещений, снесено 8 расселенных непригодных
для проживания аварийных многоквартирных домов.

Доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в непригодном
для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало 2015 года достигла планового значения в 4,8 %. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда составила 4,9 % при плане
в 4,0 %.

В 2015 году отмечена позитивная динамика увеличения доли семей, состоящих на жилищном учете и улучшивших жилищные условия от общего числа семей, состоящих на жилищном учете. При плане 6,5 % фактическое значение доли семей, улучшивших жилищные условия, составило 7,0 %.

Исполнено 533 судебных решения о предоставлении благоустроенного жилья (103,1 % от плана), в том числе 509 путем предоставления жилых помещений, 24 судебных решения путем изъятия жилых помещений.

Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья без изменения способа исполнения решений от количества судебных решений, требующих исполнения по состоянию на начало отчетного года, составила 100,6 %, превысив на 4,5 процентных пункта плановое значение
2015 года. Относительно 2014 года доля исполненных судебных решений выросла на 58,3 процентных пункта (фактическое значение 2014 года – 42,3 %), что связано с исполнением невыполненных судебных решений 2014 года.

Вместе с тем, доля молодых семей, улучшивших жилищные условия,
от количества молодых семей – участниц программы составила 4,1 % при запланированном значении 5,6 %. Низкий уровень достижения показателя связан с поздним заключением соглашения о реализации краевой подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» и федеральной целевой программы «Жилище».

Доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия от количества молодых учителей-участников программы составила 58,3 % при плане 100 %. Неисполнение показателя связано с тем, что некоторые молодые учителя, получившие свидетельства на предоставление социальной выплаты,
не представили документы для оплаты.

Доля общей площади пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, пригодных для проживания, от общей площади всего муниципального жилищного фонда составила 0,38 %, при плане в 0,78 %. Перевыполнить плановые значения позволило снижение количества пустующих помещений, заселение жилых помещений в более сжатые сроки.

В рамках строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Баранчинская, 10 разработана проектно-сметная документация (далее – ПСД) и проведена ее экспертиза.

Не выполнены запланированные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: ул.Гашкова,28б. В связи с поздним заключением муниципального контракта (МК № 25 от 25.12.2015) не разработано заключение о дальнейшей эксплуатации многоквартирного жилого дома, что
не позволило начать разработку ПСД в 2015 году.

Несмотря на исполнение большинства плановых значений показателей
по расселению ветхого и аварийного жилья доля аварийного жилищного фонда относительно общей площади жилищного фонда города Перми продолжила расти. Площадь аварийного жилищного фонда на 01.01.2016 составила
219,978 тыс.кв.м, что на 45,521 тыс.кв.м выше значения начала 2015 года. Опережение темпов обветшания жилищного фонда над темпами ликвидации аварийного жилищного фонда и ввода в эксплуатацию новых объектов строительства, привело к увеличению доли аварийного жилищного фонда относительно общей площади жилищного фонда до 0,9 % (план – 0,7 %).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в 2015 году составила 2,68 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации. Отмечается повышение интегральной оценки в сравнении
с реализацией Программы в 2014 году на 1,27 балла. Таким образом, степень эффективности реализации Программы повысилась с низкой до средней, что свидетельствует о повышении качества планирования и реализации Программы.

Реализацию Программы рекомендуется продолжить в плановом периоде 2016-2018 годов с учетом активизации работы по обеспечению своевременного заключения соглашений на предоставление средств из федерального
и регионального бюджетов, а также разработки дополнительных мероприятий, направленных на привлечение частных инвесторов с целью развития застроенных территорий.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде», утвержденной постановлением администрации города Перми от 20.10.2014
№ 749.*

Целью Программы являлось повышение безопасности и комфортности проживания в многоквартирных домах.

На реализацию Программы в 2015 году предусмотрено 343 473,492 тыс.руб., освоено 257 303,517 тыс.руб. (74,9 % от плана), в том числе средства Фонда содействия ЖКХ – 86 339,465 тыс.руб., освоено 56 600,801 тыс.руб. (65,6 %), бюджета города Перми – 169 615,986 тыс.руб., освоено 128 276,988 тыс.руб. (75,6 %), внебюджетные источники – 87 518,041 тыс.руб., освоено 72 425,728 тыс.руб. (82,8 %). Не освоение финансовых средств связано с нарушением сроков выполнения работ подрядными организациями и отсутствие своевременного софинансирования работ со стороны собственников помещений, а также экономией финансовых средств по факту выполненных работ

В первом полугодии 2015 года проведена работа по обследованию 28 жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.
В 9 квартирах, находящихся в муниципальной собственности проведен капитальный ремонт.

Доля многоквартирных домов (далее – МКД), в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов МКД центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» – в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект» зон охраны объектов культурного наследия города Перми и запланированных
к ремонту, составила 16,98 % при плане 35,85 %.

В рамках Программы в 2015 году был запланирован капитальный ремонт
99 МКД. По факту выполнен капитальный ремонт по 85 МКД, по 1 МКД собственники отказались от капитального ремонта, по 13 МКД работы в стадии завершения, оплата произведена только в отношении 49 МКД, в связи с чем доля МКД в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества МКД, требующих капитального ремонта составила
0,89 % (план – 1,79 %). Основными причинами неисполнения стали невыполнение сроков работ подрядными организациями и необеспечение своевременного софинансирования работ со стороны собственников помещений.

В рамках мероприятий по уплате взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности произведены оплаты по площади 798,4 тыс.кв.м, что составило 97,7 % от плана
в 816,913 тыс.кв.м. Не достижение планового значения связано со снижением площади муниципального жилья в результате приватизации населением.

Интегральная оценка эффективности решения Программы в 2015 году составила 1,22 балла, что соответствует низкой степени эффективности реализации.

С целью повышения степени эффективности реализации Программы в плановом периоде 2016-2018 годов предлагается:

принять меры по работе с собственниками помещений с целью обеспечения софинансирования работ по капитальному ремонту МКД;

повысить требования и обеспечить эффективный контроль исполнения подрядчиками муниципальных контрактов сроков и запланированных результатов;

повысить качество планирования и обеспечить корреляцию мероприятий
и показателей конечного результата задач Программы;

осуществлять своевременную актуализацию действующей муниципальной программы в соответствии с основаниями для внесения изменений
в муниципальные программы, утвержденными постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 № 781.

*Основные результаты реализации по муниципальной программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 20.10.2014 № 750.*

Целью Программы являлось создание комфортной среды проживания в городе Перми.

На реализацию Программы в 2015 году предусмотрено 636 494,180 тыс.руб., освоено 436 551,528 тыс.руб. (68,6 % от плана), в том числе средства федерального бюджета – 2 917,557 тыс.руб., освоено 1 568,737 тыс.руб. (53,8 %), бюджета Пермского края – 106,600 тыс.руб., освоено 106,600 тыс.руб. (100,0 %), бюджета города Перми – 633 470,023 тыс.руб., освоено
434 876,191 тыс.руб. (68,6 %). Не освоение финансовых средств связано с невыполнением в полном объеме работ по строительству объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры города Перми, а также с экономией по итогам проведения конкурсных процедур, уточнения видов и объемов работ, расторжения муниципальных контрактов.

Необходимо отметить низкую эффективность работ по строительству объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в городе Перми.

В рамках мероприятий по реконструкции системы очистки сточных вод
в микрорайоне Крым выполнены работы по прокладке напорного коллектора длинной 4,2 км. В настоящий момент ведутся работы по прокладке сети
по ул. Гальперина. Работы оплачены в размере 22 287,364 тыс.руб. (34,5 %
от плана) по факту объема выполненных работ, так как работы по авторскому надзору и технической инвентаризации, запланированные на 2015 год
не выполнены. Завершение работ и сдача объекта запланирована на 3 квартал 2016 года.

В ходе реализации проекта по расширению и реконструкции (II очередь) городской канализации произведены работы по разработке проектно-сметной документация на устройство вентиляционных киосков. Осуществлено устройство 5 вентиляционных киосков. В связи с поздним размещением муниципального контракта не исполнены запланированные на 2015 год работы по строительству мостового перехода через реку Егошиху, работы по авторскому надзору, проектированию пускового комплекса от шахты № 13 до технологической шахты № 13а и технической инвентаризации.

В рамках мероприятий по строительству резервуара для воды емкостью
5 тыс. кубометров на территории насосной станции «Заречная» оплачены работы на сумму 21 234,562 тыс.руб., что составило 57,9 % от запланированного муниципальным контрактом объема финансовых средств. В соответствии
с контрактом на сегодняшний день установлены колонны, смонтированы
и подготовлены стены, проложены наружные сети водопровода, произведены работы по монтажу 105 плит перекрытий (всего запланировано 120 шт.). Однако по причине погодных условий полный объем работ в 2015 году не выполнен.

Также не завершены в полном объеме работы по строительству резервуара канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района, водопроводных сетей в микрорайонах Вышка-1 и Висим Мотовилихинского района.

Не достигнуто плановое значение по протяженности построенных и введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки. Общая протяженность построенных газопроводов составила 22,46 км (69,4 % от плана в 32,36 км), протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки составила 15,1 км
(75,5 % от плана в 20 км). Основной причиной, повлекшей неисполнение плана
по строительству газопроводов, стала необходимость корректировки проектов
и недостаточность финансирования, предусмотренного Программой.

В результате работ на набережной реки Кама преобразовано 465 п.м ее территории. Завершение всех работ на данном объекте запланировано
в 2016 году.

В рамках исполнения мероприятий по созданию эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами достигнуты запланированные показатели по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Перми. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, составил 19 297,018 тонн.

Достигнут план в 50,0 % по доле заключенных договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов индивидуальных домовладений. Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов составила 50,0 %, что на 7,0 % больше плана 2015 года. Доля твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения твердых бытовых отходов, от массы образующихся твердых бытовых отходов достигла запланированного значения на 2015 год –
86,0 %.

Реализация информационных мероприятий, направленных на формирование энергосберегающего поведения населения, информирования
и обучения руководителей муниципальных бюджетных учреждений, управляющих МКД организаций, проведения конкурсов на лучшую управляющую МКД организацию позволили достичь уровня информированности населения в сфере управления МКД в размере 73,0 % (план 2015 года – 55,0 %).
В связи с увеличением интереса к проблемам содержания общего имущества МКД, запланированного снижения количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города не произошло.

Не выполнены установленные задания по приведению в нормативное состояние придомовых территорий. Количество отремонтированных дворовых территорий МКД составило 347 единицы при запланированных 387 территорий (исполнение – 89,7 %). Невыполнение планового показателя по количеству заключенных договоров произошло в связи с уточнением видов и объемов работ.

В 2015 году внедрена информационно-аналитическая система мониторинга для достижения целевых показателей и индикаторов в области энергосбережения. Показатели конечного результата, характеризующие долю энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего объема энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, выполнены в полном объеме. Доля электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются
на основании приборов учета, составила 90,0 % по тепловой энергии, холодной
и горячей воды - 95,0 %, природного газа - 60,0 %.

Доля снижения дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги в 2015 году составила 50,8 % (план – 50,1 %).

В рамках мероприятий по содержанию объектов инженерной инфраструктуры достигнуты следующие результаты:

все объекты инженерной инфраструктуры содержались в нормативном состоянии;

достигнут запланированный темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения - 0,22 %;

наличие чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения города Перми в 2015 году не отмечено;

темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям составил 12,0 %;

количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения не превысило планового значения и составило 28 человеко-часов.

Цель Программы достигнута, удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг достигла 64,0 % при запланированном значении 2015 года в 55,0 %. Отмечен рост удовлетворенности жилищно-коммунальным хозяйством относительно значения предыдущего года на 8,2 процентных пункта (2014 год – 55,8 %).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в 2015 году составила 2,78 балла, что соответствует средней эффективности реализации. Отмечено снижение интегральной оценки относительно 2014 года на 0,08 балла, что привело к снижению эффективности реализации Программы из разряда программ с высокой степени эффективности в среднюю.

Предлагается продолжить реализацию Программы в плановый период
2016-2018 годов с учетом следующих предложений:

повысить эффективность планирования и разработать механизмы выбора приоритетов строительства объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечить освоение выделенных бюджетных средств и достижение запланированных результатов мероприятий Программы в области строительства объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;

усилить работу по привлечению средств софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников;

принять меры по своевременному проведению конкурсов на размещение муниципальных заказов, повысив требования к исполнению подрядчиками муниципальных контрактов сроков и запланированных результатов;

предусмотреть в программе целевой показатель, отражающий реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов жилищно-коммунального хозяйства города Перми.

2.6. Функционально-целевой блок «Развитие территории»:

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014
№ 725.*

Целью Программы является обеспечение градостроительной деятельности на территории города Перми.

В 2015 году на реализацию Программы в целом было предусмотрено из бюджета города Перми 73 045,828 тыс.руб., фактически освоено 71 985,149 тыс.руб., что соответствует 98,5 %. Отклонение от плановых объемов финансирования произошло в результате экономии финансовых затрат, сложившейся в результате проведения конкурсных процедур и оплаты коммунальных услуг МКУ «Институт территориального планирования», расторжения муниципального контракта по разработке колерного паспорта здания на объект культурного наследия, в связи с увеличением стоимости проведения государственной историко-культурной экспертизы, нарушения условий и неисполнение муниципальных контрактов в срок по проведению строительно-технических экспертиз и выполнению карт (планов) по изменениям, вносимым в Правила землепользования и застройки города Перми.

В 2015 году продолжилась работа по реализации Генерального плана города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205.

К концу отчетного года доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии
с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон стандартных территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее – СТН) (нарастающим итогом) составила 46,9 %, или 5 571,29 га.

В 2015 году утверждена документация по планировке Территории 2 (части территорий в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Дзержинском, Ленинском, Индустриальном и Свердловском районах города Перми) в размере 932,56 га, которая была разработана в полном объеме в 2014 году. Кроме того, разработана и утверждена документация по планировке Территории 3 (части территорий
в Кировском, Дзержинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Свердловском районах города Перми) площадью 1 996,94 га (исполнение
100,0 %).

В целях обеспечения многодетных семей земельными участками бесплатно в собственность, в 2015 году предоставлено 83 земельных участка (план
82 земельных участка), сформированных на территории города Перми в жилом районе Ива Мотовилихинского района (81 земельный участок) и в жилом районе Заозерье Орджоникидзевского района (2 земельных участка, сформированные
в 2014 году). В результате целевой показатель деятельности администрации города Перми по количеству земельных участков, предоставленных многодетным семьям, исполнен в полном объеме.

Таким образом, количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям – жителям города Перми, в том числе из земель Пермского края (нарастающим итогом) составило 1 669 участков.

За отчетный период разработаны колерные паспорта 114 зданий, расположенных на центральных улицах города Перми: Газеты «Звезда», Революции, Швецова, Героев Хасана, 1-я Красноармейская, Чкалова, Сибирская, Полины Осипенко.

За 2015 года на территории города Перми предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено
и введено в эксплуатацию 543,364 тыс.кв.м общей площади жилья, что составляет 93,3 % к уровню 2014 года (582,503 тыс.кв.м).

Снижение показателя по вводу жилья в эксплуатацию связано с сокращением индивидуального жилищного строительства в 2015 году. При этом объем ввода многоквартирных жилых домов в эксплуатацию в 2015 году составил 504,3 тыс.кв.м, или 105,8 % к уровню 2014 года (476,6 тыс.кв.м).

Следует отметить, что в отчетном году в Правила землепользования и застройки внесены изменения по установлению территориальной зоны биопарков (Р-5) в отношении территории, ограниченной улицей Космонавта Леонова, улицей Архитектора Свиязева, улицей Карпинского в Индустриальном районе города Перми для дальнейшего строительства Пермского зоопарка.

Кроме того, возвращена в границы территориальной зоны городских лесов (ГЛ) территория, ограниченная улицей Малкова, шоссе Космонавтов, улицей Подлесной в Дзержинском районе города Перми охраняемого природного ландшафта «Черняевский лес».

Вместе с тем отмечается недостижение в отчетном году целевого показателя администрации города Перми по доле площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке
в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) (исполнение – 85,3 %). Причина заключается
в невыполнении физическими и юридическими лицами своих обязательств
по разработке документации по планировке территории за счет собственных средств (исполнение 4,6 %).

В 2014-2015 годах интегральная оценка эффективности реализации Программы соответствует средней оценке эффективности и составила 2,73 балла и 2,3 балла соответственно. В 2015 году наблюдается снижение интегральной оценки эффективности на 0,43 балла в связи с невыполнением в полном объеме запланированного значения показателя конечного результата цели Программы «Обеспеченность документами градостроительного проектирования».

Показатель цели Программы не достигнут также по причине неисполнения обязательств физическими и юридическими лицами по утверждению документации по планировке территории, планируемой к разработке за счет собственных финансовых средств.

Предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Перми» в плановом периоде 2016-2018 годов с учетом рекомендаций по организации контроля за соблюдением сроков исполнения работ по подготовке документации по планировке территории города физическими и юридическими лицами, установленных в соответствии с техническими заданиями и постановлениями администрации города Перми.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 15.10.2014 № 715.*

Целью Программы являлось сохранение и развитие природного каркаса города Перми.

Финансирование Программы осуществлялось из бюджетных и внебюджетных источников. В целом на реализацию Программы было предусмотрено 64 181,521 тыс.руб. по всем источникам финансирования, освоено 61 883,911 (96,4 % от плана). Финансирование из бюджета города Перми запланировано в размере 44 915,521 тыс.руб., освоено 44 401,205 тыс.руб., что составляет 98, %. Финансирование из внебюджетных источников планировалось на уровне 19 266,000 тыс.руб., освоение составило 17 482,706 тыс.руб. (90,7 %
от плана). Неполное освоение средств обусловлено утверждением нового порядка осуществления компенсационных посадок деревьев согласно решению Пермской городской Думы от 26.08.2014 № 155 и постановлению администрации города Перми от 26.01.2015 № 101.

В рамках Программы на 2015 год проводились мероприятия, направленные на предоставление населению города Перми информации о состоянии окружающей среды, озеленение территорий города Перми, обустройство водных объектов, обеспечение поддержания территорий городских лесов в нормативном состоянии, а также на осуществление различных экологических проектов и акций.

Таким образом, доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, составила 22,5 %, и превысила плановое значение показателя на 2,5 процентных пункта. Вместе с тем, по сравнению с 2014 годом данный показатель снизился на 6,5 процентных пункта, что говорит о снижении эффективности взаимодействия управления по экологии и природопользованию администрации города Перми
со средствами массовой информации.

В 2015 году, благодаря созданию уникального охраняемого ландшафта «Андроновский лес», площадь особо охраняемых природных территорий города Перми (далее – ООПТ) составила 4 462,97 га, или 5,6 % от общей площади территории города Перми.

В рамках работы по улучшению состояния водных объектов очищены береговые полосы рек Мулянка, Егошиха, с притоками Гусянка и Ивановка, а также Большая и Малая Мотовилиха. Протяженность очищенных береговых полос малых рек соответствует установленному значению целевого показателя деятельности администрации города Перми – 13,7 км.

Вместе с тем класс качества воды малых рек города Перми соответствует
«4 б, грязная», в то время как в 2014 году качество воды было более высокого класса «4 а, грязная».

На территории города Перми в 2015 году было высажено более 24 000 саженцев зеленых насаждений ценных пород, в том числе 8 425 саженцев за счет внебюджетных средств. Таким образом, соотношение посаженных и вырубленных деревьев составило 101,4 %, что свидетельствует о продолжении положительных тенденций в озеленении города Перми и сохранении зеленого фонда.

Благодаря мероприятиям по профилактике лесных пожаров, в лесах города Перми пожары не зафиксированы, ущерба от возгораний нет.

Реализация Программы позволила достичь поставленной цели. Площадь объектов природного каркаса города Перми в 2015 году достигла 44 905,6 га, или 56,14 % от площади города Перми.

Площадь ООПТ города Перми по итогам 2015 года составила 4 462,97 га, или 5,58 % от общей площади территории города Перми.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила
3,0 балла в 2014 году и 2,98 балла в 2015 году, что соответствует высокой степени эффективности. В связи с этим, рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» в плановом периоде 2016-2018 годов с учетом рекомендаций по повышению качества мероприятий, направленных на информирование граждан о состоянии окружающей среды и мероприятий по очищению береговых полос малых рек
в целях улучшения качества воды.

2.7. Функционально-целевой блок «Управление ресурсами»:

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 15.10.2014
№ 716.*

Целью Программы являлось увеличение поступления доходов в бюджет города Перми от использования земли.

Финансирование Программы в 2015 году осуществлялось за счет средств бюджета города Перми. Финансирование из бюджета города Перми запланировано в размере 14 868,394 тыс.руб., освоено – 14 556,093 тыс.руб.
(97,9 % от плана).

Одним из значимых достижений Программы является положительный результат работы с задолженностью по арендной плате за земельные участки.
В 2015 году удалось добиться значительного улучшения абсолютного значения показателя по объему задолженности в бюджет за счет мероприятий по взысканию задолженности в досудебном и судебном порядке, а также за счет процедур банкротства должников. Сумма задолженности по состоянию на 01.01.2015 составляла 733,500 млн.руб., по состоянию на 01.01.2016 – 620,500 млн.руб., в результате задолженность была снижена на 113,000 млн.руб.

Фактическое количество образованных земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, которые подлежат отнесению
к муниципальной собственности города Перми, составило 8 участков, или 100,0 % от плана.

В 2015 году была проведена оценка рыночной стоимости 78 сервитутов, земельных участков (100,0 % от плана).

Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории городского округа по состоянию на 01.01.2015 составляла 26,6 %, а по состоянию на 01.01.2016 достигла 27,1 % (101,1 % от плана), что свидетельствует о положительной тенденции вовлечения в оборот территории городского округа.

Вместе с тем, исполнение плана по поступлению земельного налога, арендной платы за землю, доходов от продажи земельных участков и штрафов за нарушение земельного законодательства в бюджет города Перми составило лишь 3 587 614,8 тыс.руб. (86,9 % от планового значения).

Причинами недостижения значения данного показателя стали:

неисполнение плана доходов по земельному налогу (90,0 % от плана). Главной причиной неисполнения данного показателя стало оспаривание кадастровой стоимости земельных участков собственниками земельных участков, в результате чего недополученные доходы бюджета города Перми составили 222,200 млн.руб. (7,2 % плана);

недостижение плана по поступлению доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов (98,3 % от плана). Основной причиной недостижения данного показателя стало выбытие в 4 квартале 2015 года земельного участка площадью 69 471 кв.м
из арендного фонда в связи с приобретением в собственность арендатором данного земельного участка, в результате чего сумма недополученных доходов бюджета города Перми в виде арендной платы составила 846,200 тыс.руб.

недостижение плана по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (56,6 % от плана). На неисполнение плана
по данному виду доходов повлияло:

снижение суммы начисленной арендной платы в результате оспаривания арендаторами кадастровой стоимости земельных участков в судебном порядке и путем обращения в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости и формировании земельных участков;

возврат денежных средств в сумме 43 977,220 тыс.руб. по исполнительным листам и заявлениям арендаторов;

снижение уровня собираемости арендных платежей в связи с ухудшением платежной дисциплины арендаторов вследствие неопределенности экономической ситуации (план на 2015 год - 766 305,450 тыс.руб., факт –
426 246,550 тыс.руб. или 55,6 % от плана).

По итогам 2015 года оценка эффективности реализации Программы составила 1,74 балла, что соответствует низкой степени эффективности, что на 0,63 балла ниже оценки эффективности реализации Программы в 2014 году
(2,37 балла), соответствующей средней степени эффективности.

С целью повышения степени эффективности реализации Программы в плановом периоде 2016-2018 годов предлагается:

продолжить работу с задолженностью по арендной плате за земельные участки;

предусмотреть меры, способствующие укреплению платежной дисциплины;

активизировать работу по оценке рыночной стоимости земельных участков в целях уменьшения фактов оспаривания кадастровой стоимости земельных участков и, как следствие, недополучения доходов бюджета города Перми.

*Основные результаты реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Перми», утвержденной постановлением администрации города Перми от 16.10.2014 № 722.*

Целью Программы являлось повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Реализация Программы направлена на исключение непрофильного имущества из состава муниципальной казны, оптимизацию затрат на содержание имущественного комплекса и максимально эффективное использование профильного имущества, для повышения доходной части бюджета города Перми, а также для эффективного расходования бюджетных средств.

Финансирование Программы осуществлялось из бюджета города Перми. Финансирование запланировано в размере 68 320,384 тыс.руб., освоено – 64 592,350 тыс.руб. или 94,5 % от плана. Одной из причин неосвоения средств является не размещение закупки на оказание услуг по продвижению объектов муниципальной собственности и поиску потенциальных покупателей в связи
с длительной процедурой согласования технического задания. Также не проведена оценка рыночной стоимости 7 земельных участков, в связи с поздним предоставлением департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми пакетов документов, необходимых для организации и проведения оценки рыночной стоимости земельных участков. Расторгнуты муниципальные контракты на сумму 147 976,500 руб., заключенные в 2014 году с ООО «Центр экономического содействия», в связи с их ненадлежащим исполнением.

В 2015 году удалось увеличить долю объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов, находящихся в казне муниципального образования город Пермь до 88,7 %, превысив запланированный показатель
(80,0 %) на 10,9 процентных пункта.

Объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество составил 199,700 млн.руб. при плане 183,900 млн.руб. (84,2 % от плана). Причиной стал низкий уровень поступлений по исполнительным листам. За 2015 год поступило 5 120,650 тыс.руб. При этом на исполнении в службе судебных приставов находятся исполнительные листы на сумму
155 203,000 тыс.руб.

Доля пустующего арендного фонда в 2015 году составила 11,3 % вместо запланированных 5,0 %, что в первую очередь связано с включением в муниципальный арендный фонд объектов с низкими потребительскими качествами (подвалы, технические помещения, совместно используемые площади и т. д.) и, как следствие, отсутствием спроса у арендаторов.

В отчетном периоде планировалось проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности по ул.Бригадирской,8. Работы по проведению капитального ремонта данного объекта не приняты департаментом имущественных отношений администрации города Перми в связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиком ООО «Энергоклимат».

Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества» составила 98,8 % от запланированных 100,0 %. Причинами стали отказ ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю и Управления Росреестра по Пермскому краю в постановке некоторых объектов недвижимости на кадастровый учет и выдаче государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости, отсутствие оснований для реализации или исключения объектов из реестра муниципальной собственности.

Интегральная оценка эффективности Программы по итогам 2015 года составила 1,7 балла, что свидетельствует о низкой эффективности реализации.

Вместе с тем, интегральная оценка Программы за 2015 год на 0,5 балла превышает интегральную оценку эффективности Программы за 2014 год. Данный факт свидетельствует о некоторых положительных тенденциях в планировании и реализации Программы в 2015 году.

Программа рекомендуется к дальнейшей реализации в плановом периоде 2016-2018 годов с учетом следующих предложений:

предусмотреть в муниципальных контрактах меры, обеспечивающие выполнение условий договора подрядчиками (выбор надежного подрядчика, повышенная неустойка, контроль за реализацией контракта);

предусмотреть меры для оперативной смены заказчика, в случае невыполнения действующим заказчиком условий договора;

для уменьшения доли пустующих помещений от общего объема муниципального арендного фонда предлагается принять эффективные меры, способствующие увеличению числа заявок на участие в аукционах на право заключения договоров аренды муниципального имущества.

Основные результаты инвестиционной деятельности администрации города Перми в рамках муниципальных программ приведены в приложении 4.

### III. Результаты оценки эффективности реализации программ

В соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 № 781, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год, которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы определяет методику оценки эффективности реализации муниципальных программ города Перми (далее – оценка эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата
с учетом степени освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации программы осуществлялась департаментом планирования и мониторинга администрации города Перми на основании информации, представленной исполнителями муниципальных программ в годовых отчетах по муниципальным программам.

Оценка эффективности реализации каждой программы производилась с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей муниципальной программы;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени достижения показателей муниципальной программы с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования муниципальной программы.

Критериями оценки эффективности реализации программы являлись:

степень достижения показателей конечного результата целей и задач муниципальной программы;

степень достижения показателей непосредственного результата задач муниципальной программы при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку в баллах.

В целях анализа качества планирования и реализации муниципальных программ при оценке муниципальных программ был применен коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные
в муниципальную программу в течение отчетного периода, связанные с недостатками в управлении программой.

В соответствии со значениями интегральной оценки определена характеристика эффективности реализации каждой муниципальной программы.

Муниципальная программа считается реализованной с высокой степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне
от 2,85 до 3,00 баллов.

Муниципальная программа считается реализованной со средней степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне
от 2,1 до 2,84 баллов.

Муниципальная программа считается реализованной с низкой степенью эффективности, если значение интегральной оценки менее 2,1 балла.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ
в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место
в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации программы, далее - в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам проведенной оценки, приведен в приложении 5.

В рамках проведенной оценки выполнения достижения показателей и кассового исполнения муниципальных программ установлено, что с высокой и средней степенью эффективности в 2015 году реализованы следующие муниципальные программы:

1. «Молодежь города Перми»,
2. «Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми»,
3. «Семья и дети города Перми»,
4. «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»,
5. «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»,
6. «Социальная поддержка населения города Перми»,
7. «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»,
8. «Организация дорожной деятельности в городе Перми»,
9. «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми»,
10. «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»,
11. «Развитие сети образовательных организаций города Перми»,
12. «Обеспечение жильем жителей города Перми»,
13. «Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми»,
14. «Экономическое развитие города Перми»,
15. «Профилактика правонарушений в городе Перми»,
16. «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности
и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»,
17. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
в городе Перми»,
18. «Культура города Перми»,
19. «Потребительский рынок города Перми»,
20. «Градостроительная деятельность на территории города Перми».

С низкой степенью эффективности в 2015 году реализованы следующие муниципальные программы:

1. «Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми».
2. «Управление муниципальным имуществом города Перми».
3. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде»,
4. «Общественное участие».

# Приложение 1

Объем финансирования муниципальных программ за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | Фактический объем финансирования муниципальной программы\*, тыс.руб. | Удельный вес в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- |
| Социальная сфера |
| Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми  | 10 186 182,441 | 47,8 |
| Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми  | 1 140 550,791 | 5,3 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Перми | 864 832,157 | 4,1 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми  | 514 578,036 | 2,4 |
| Семья и дети города Перми  | 505 867,775 | 2,4 |
| Социальная поддержка населения города Перми | 57 680,604 | 0,3 |
| Общественные связи и культурная политика |
| Культура города Перми  | 1 028 071,368 | 4,8 |
| Общественное участие | 93 147,360 | 0,4 |
| Молодежь города Перми | 26 777,672 | 0,1 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми  | 13 133,997 | 0,1 |
| Финансово-экономический |
| Экономическое развитие города Перми | 41 987,478 | 0,2 |
| Потребительский рынок города Перми | 11 695,240 | 0,1 |
| Городское хозяйство |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | 2 621 440,536 | 12,3 |
| Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми | 1 109 697,337 | 5,2 |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми | 454 839,239 | 2,1 |
| Развитие инфраструктуры |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | 1 623 964,252 | 7,6 |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | 436 551,528 | 2,0 |
| Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде  | 257 303,517 | 1,2 |
| Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми | 124 589,673 | 0,6 |
| Профилактика правонарушений в городе Перми | 5 644,949 | 0,03 |
| Развитие территории |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | 71 985,149 | 0,3 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | 61 883,911 | 0,3 |
| Управление ресурсами |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | 64 592,350 | 0,3 |
| Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми | 14 556,093 | 0,1 |
| Итого | 21 331 553,453 | 100 |

\* финансирование из бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации.

# Приложение 2

Основные сведения по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | Финансирование и исполнение объемов финансирования муниципальной программы,тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Совокупный объем финансирования | бюджет города Перми | бюджет Пермского края | бюджет Российской Федерации | внебюджетные источники |
| Функционально-целевой блок «Социальная сфера» |
| Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми | план | 10 203 952,855 | 3 076 212,177 | 7 104 040,678 | 23 700,000 | 0,000 |
| факт | 10 186 182,441 | 3 069 997,728 | 7 092 484,713 | 23 700,000 | 0,000 |
| % освоения | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 0,0 |
| Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми | план | 1 159 290,375 | 1 138 819,276 | 20 471,099 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 1 140 550,791 | 1 120 079,702 | 20 471,089 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 98,4 | 98,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | план | 552 258,220 | 451 084,326 | 22 311,694 | 78 862,200 | 0,000 |
| факт | 514 578,036 | 413 483,960 | 22 231,876 | 78 862,200 | 0,000 |
| % освоения | 93,2 | 91,7 | 99,6 | 100,0 | 0,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Перми | план | 870 139,708 | 850 859,508 | 19 280,200 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 864 832,157 | 845 551,957 | 19 280,200 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 99,4 | 99,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Социальная поддержка населения города Перми | план | 58 320,211 | 35 911,111 | 3 219,700 | 19 189,400 | 0,000 |
| факт | 57 680,604 | 35 623,377 | 2 867,927 | 19 189,300 | 0,000 |
| % освоения | 98,9 | 99,2 | 89,0 | 100,0 | 0,0 |
| Семья и дети города Перми | план | 358 880,649 | 77 617,449 | 128 640,000 | 0,000 | 152 623,200 |
| факт | 505 867,775 | 77 597,385 | 128 639,890 | 0,000 | 299 630,500 |
| % освоения | 141,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 196,3 |
| Функционально-целевой блок «Общественные связи и культурная политика» |
| Культура города Перми | план | 1 028 474,495 | 1 015 865,562 | 12 608,933 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 1 028 071,368 | 1 015 462,435 | 12 608,933 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Молодежь города Перми | план | 26 781,314 | 25 000,014 | 0,000 | 0,000 | 1 781,300 |
| факт | 26 777,672 | 24 996,372 | 0,000 | 0,000 | 1 781,300 |
| % освоения | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Общественное участие | план | 96 897,371 | 90 103,971 | 0,000 | 0,000 | 6 793,400 |
| факт | 93 147,360 | 85 906,369 | 0,000 | 0,000 | 7 240,991 |
| % освоения | 96,1 | 95,3 | 0,000 | 0,000 | 106,6 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми  | план | 15 184,000 | 12 279,500 | 200,000 | 1 000,000 | 1 704,500 |
| факт | 13 133,997 | 10 229,497 | 200,000 | 1 000,000 | 1 704,500 |
| % освоения | 86,5 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Функционально-целевой блок «Финансово-экономический» |
| Экономическое развитие города Перми | план | 42 010,238 | 12 745,547 | 5 540,681 | 23 724,010 | 0,000 |
| факт | 41 987,478 | 12 722,787 | 5 540,681 | 23 724,010 | 0,000 |
| % освоения | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| Потребительский рынок города Перми | план | 12 936,474 | 12 936,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 11 695,240 | 11 695,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 90,4 | 90,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Функционально-целевой блок «Городское хозяйство» |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | план | 2 662 744,245 | 2 220 569,125 | 440 298,720 | 1 876,400 | 0,000 |
| факт | 2 621 440,536 | 2 201 836,759 | 417 727,377 | 1 876,400 | 0,000 |
| % освоения | 98,4 | 99,2 | 94,9 | 100,0 | 0,0 |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми | план | 494 521,000 | 399 039,803 | 63 703,500 | 31 777,700 | 0,000 |
| факт | 454 839,239 | 391 135,739 | 63 703,500 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 92,0 | 98,0 | 100,0 | 0,0 | 0,000 |
| Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми | план | 1 119 425,633 | 1 095 896,959 | 0,000 | 23 528,674  | 0,000 |
| факт | 1 109 697,337 | 1 086 168,663 | 0,000 | 23 528,674  | 0,000 |
| % освоения | 99,1 | 99,1 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры» |
| Профилактика правонарушений в городе Перми | план | 6 058,069 | 5 996,699 | 61,370 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 5 644,949 | 5 613,130 | 29,819 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 93,2 | 93,6 | 48,6 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми | план | 127 225,009 | 127 225,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 124 589,673 | 124 589,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 97,9 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение жильем населения города Перми | план | 2 002 047,446 | 981 203,123 | 290 791,492 | 197 524,755 | 532 528,076 |
| факт | 1 623 964,252 | 859 845,227 | 175 080,948 | 125 277,974 | 463 760,103 |
| % освоения | 81,1 | 87,6 | 60,2 | 63,4 | 87,1 |
| Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде | план | 343 473,492 | 169 615,986 | 0,000 | 86 339,465 | 87 518,041 |
| факт | 257 303,517 | 128 276,988 | 0,000 | 56 600,801 | 72 425,728 |
| % освоения | 74,9 | 75,6 | 0,0 | 65,6 | 82,8 |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | план | 636 494,180 | 633 470,023 | 106,600 | 2 917,557 | 0,000 |
| факт | 436 551,528 | 434 876,191 | 106,600 | 1 568,737 | 0,000 |
| % освоения | 68,6 | 68,7 | 100,0 | 53,8 | 0,0 |
| Функционально-целевой блок «Развитие территории» |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | план | 73 045,828 | 73 045,828 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 71 985,149 | 71 985,149 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 98,5 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 0,000 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | план | 64 181,521 | 44 915,521 | 0,000 | 0,000 | 19 266,000 |
| факт | 61 883,911 | 44 401,205 | 0,000 | 0,000 | 17 482,706 |
| % освоения | 96,4 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 90,7 |
| Функционально-целевой блок «Управление ресурсами» |
| Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми | план | 14 868,394 | 14 868,394 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 14 556,093 | 14 556,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 97,9 | 97,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | план | 68 320,384 | 68 320,384 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 64 592,350 | 64 592,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 94,5 | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Приложение 3

Конечные результаты реализации муниципальных программ города Перми, отражающие достижение поставленных целей и задач, за 2015 год

| Наименование показателя конечного результата реализации программы | Ед.изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы за 2015 год | % достижения планового значения\* |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Функционально-целевой блок «Социальная сфера» |
| Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми |
| Степень удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 61,0 | 77,5 | 127,0 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5-7 лет | % | 70,0 | 82,0 | 117,1 |
| Доля детей из семей, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении | % | 77,3 | 78,0 | 100,9 |
| Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования у немуниципальных поставщиков услуги, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, от общего количества детей возрасте от 1,5 до 7 лет | % | 3,0 | 3,7 | 123,3 |
| Количество немуниципальных поставщиков услуг дошкольного образования, имеющих лицензию | ед. | 22 | 27 | 122,7 |
| Доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, от общего количества выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города Перми | % | 98,3 | 98,3 | 100,0 |
| Превышение среднего балла по всем предметам единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации | балл | 3,3 | 7,03 | 213,0 |
| Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов | чел. | 694 | 749 | 107,9 |
| Количество выпускников, получивших диплом IB | чел. | 10 | 11 | 110,0 |
| Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, от общего числа детей-инвалидов | % | 47,0 | 80,6 | 171,5 |
| Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших общественно опасные деяния | чел. | 450 | 414 | 136,0 |
| Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших преступления | чел. | 195 | 161 | 134,0 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных ДО, от общего количества детей от 7 до 18 лет | % | 36,5 | 36,5 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 14 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных ДО | % | 32,4 | 32,4 | 100,0 |
| Регулярность получения услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля обучающихся по программам основного общего образования, получающих услугу дополнительного образования культурно-эстетической направленности детей-спортсменов, занимающихся киокусинкай, от общего количества учащихся, получающих данную услугу | % | 44,0 | 44,0 | 100,0 |
| Доля выпускников 9 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в политехнической сфере, от общего количества учащихся 9 классов, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» г.Перми | % | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| Доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере дизайна, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу дополнительного образования детей дизайнерской направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» г.Перми | % | 50,0 | 63,6 | 127,2 |
| Доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере информационно-коммуникационных технологий, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу дополнительного образования детей по направлению «Информационно-коммуникационные технологии» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10» г.Перми | % | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| Доля выпускников 9 классов МАОУ «СОШ № 129» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов МАОУ «СОШ № 129» г.Перми, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технологической направленности | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Доля выпускников 9 классов МАОУ «СОШ № 93» г.Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов МАОУ «СОШ № 93» г.Перми, получающих услугу дополнительного образования детей инженерно-технологической направленности | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Доля несовершеннолетних с позитивной динамикой от общего количества несовершеннолетних, получивших коррекционную услугу | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Количество кризисных обращений по телефону доверия и в МБОУ «ЦПМСС» г.Перми | ед. | 140 | 140 | 100,0 |
| Доля участников образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, использующих электронные ресурсы (дети, родители, педагоги), от общего количества участников образовательного процесса города Перми  | % | 88,0 | 88,0 | 100,0 |
| Доля педагогов города, участвующих в мероприятиях по повышению профессионального уровня, от общего количества педагогов города Перми | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Доля педагогов города - участников конкурсов профессионального мастерства от общего количества педагогов города Перми | % | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| Доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, от общего количества педагогических работников | % | 1,5 | 1,47 | 98,0 |
| Доля педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях, от общего количества педагогов и обучающихся  | % | 8,1 | 8,1 | 100,0 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий инновационного развития системы образования, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 42,0 | 42,0 | 100,0 |
| Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе школ от общего числа педагогов | % | 17,0 | 19,0 | 111,8 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми |
| Доля ОУ, имеющих лицензию, от общего количества ОУ | % | 99,0 | 100,0 | 101,0 |
| Доля ОУ, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ремонта, от общего количества ОУ в сфере образования | % | 1,4 | 1,4 | 100,0 |
| Количество дополнительно созданных мест в ДОУ | мест | 3 054 | 3 054 | 100,0 |
| Доля ДОУ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 39,0 | 39,7 | 101,8 |
| Доля СОШ, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 17,0 | 17,8 | 104,7 |
| Доля УДО, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 10,5 | 10,5 | 100,0 |
| Доля УСО, в которых устраняются предписания надзорных органов, от общего количества УСО | % | 16,7 | 16,7 | 100,0 |
| Доля ОУ, проходивших приемку к началу учебного года, от общего количества ОУ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество лицензий, полученных ДОУ в отчетном периоде | шт. | 37 | 37 | 100,0 |
| Количество лицензий, полученных СОШ в отчетном периоде | шт. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество лицензий, полученных УДО в отчетном периоде | шт. | 1 | 1 | 100,0 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми |
| Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность детских садов | ед. | 260 | 260 | 100,0 |
| Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и приобретения в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 600 | 600 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 94,07 | 93,33 | 99,2 |
| Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных межшкольными стадионами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 9,63 | 9,63 | 100,0 |
| Количество мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию | ед. | 428 | 440 | 102,8 |
| Количество зданий, введенных в эксплуатацию для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию | % | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
| Количество построенных спортивных залов в муниципальных средних общеобразовательных учреждениях | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| Количество построенных межшкольных стадионов в общеобразовательных учреждениях города Перми | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Перми |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Перми | % | 21,9 | 31,9 | 145,7 |
| Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества детей соответствующего возраста | % | 68,5 | 68,5 | 100,0 |
| Уровень обеспеченности спортивными сооружениями города Перми | % | 15,4 | 19 | 123,4 |
| Доля муниципальных учреждений, имеющих лицензии, от общего количества учреждений системы физической культуры и спорта, подлежащих лицензированию | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта  | % | 3,2 | 3,2 | 100,0 |
| Доля населения города Перми, получающего спортивно-оздоровительные и услуги дополнительного образования по подготовке спортивного резерва, от общей численности населения города Перми | % | 2,2 | 2,2 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста | % | 16 | 16 | 100,0 |
| Доля населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | 1,5 | 1,5 | 100,0 |
| Доля населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, от общей численности населения города Перми | % | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
| Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных краевых соревнованиях | ед. | 2020 | 2020 | 100,0 |
| Социальная поддержка населения города Перми |
| Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов социальной и транспортной инфраструктур на территории города Перми | % | 57,5 | 63,6 | 110,6 |
| Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь, от общего числа имеющих право на ее получение и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля реализованных программных мероприятий социальной направленности от общего числа запланированных в рамках программы мероприятий социальной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Автоматизированный персонифицированный учет жителей города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми, доступных (частично доступных) для инвалидов и иных маломобильных групп населения, от общего числа муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми нарастающим итогом | % | 23,0 | 23,0 | 100,0 |
| Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта | % | 55,0 | 64,3 | 117,0 |
| Доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок нарастающим итогом | % | 85,7 | 84,0 | 98,0 |
| Доля автостоянок открытого типа, имеющих места для парковки транспортных средств инвалидов, от общего числа автостоянок открытого типа | % | 85,0 | 88,0 | 103,5 |
| Доля светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового и звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов | % | 38,9 | 38,9 | 100,0 |
| Доля муниципальных светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового и звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов | % | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения информационной доступностью | % | 10,0 | 64,4 | 644,0 |
| Семья и дети города Перми |
| Доля детей, удовлетворенных качеством организации проведенных мероприятий, направленных на создание комфортной и безопасной среды для детей, от числа опрошенных | % | 80,0 | 79,9 | 99,8 |
| Доля родителей, удовлетворенных организацией оздоровления, отдыха и занятости детей в летний период, от числа опрошенных | % | 48,0 | 56,2 | 117,1 |
| Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств бюджетов различного уровня, от общей численности детей данного возраста | % | 35,0 | 50,8 | 145,1 |
| Доля абонентов, получивших дистантное психологическое консультирование в связи с возникшей кризисной ситуацией, от общего количества абонентов, позвонивших по детскому телефону доверия «Перемена» | % | 5,7 | 5,7 | 100,0 |
| Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, организаций, от числа опрошенных | % | 41,0 | 46,0 | 112,2 |
| Численность детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях | чел | 24 300 | 26 922 | 110,8 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в детских лагерях палаточного типа и лагерях досуга и отдыха, от общего количества детей данного возраста | % | 14,0 | 16,0 | 114,3 |
| Функционально-целевой блок «Общественные связи и культурная политика» |
| Культура города Перми |
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общего количества опрошенных жителей города Перми | % | 75,0 | 71,8 | 95,7 |
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общего количества опрошенных жителей города Перми | % | 80,0 | 61,5 | 76,9 |
| Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | чел. | 3 070 705 | 3 597 049 | 117,1 |
| Коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий города Перми в расчете на одного жителя города Перми (от 1026470 чел.) | ед. | 1,58 | 2,2 | 137,2 |
| Доля жителей города Перми, посещающих культурно-зрелищные мероприятия по месту жительства, от общего количества жителей города Перми (от 1026470 чел.) | % | 7,1 | 7,1 | 100,0 |
| Доля посещений жителями города Перми спектаклей муниципальных театров от общего числа жителей города Перми (от 1 026 470 чел.) | % | 25,6 | 25,6 | 100,0 |
| Коэффициент посещаемости детских спектаклей (адресная аудитория в возрасте от 5 до 18 лет) муниципальных театров в расчете на одного жителя города Перми (в возрасте от 5 до 18 лет) | % | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| Процент наполняемости залов муниципальных театров на спектаклях по проданным билетам от общего количества мест в залах муниципальных театров | % | 89 | 89 | 100,0 |
| Доля посещений концертных программ муниципальных концертных учреждений города Перми от общего количества жителей города Перми (от 1 026 470 чел.) | % | 9 | 9 | 100,0 |
| Процент наполняемости залов на концертных программах по входным билетам от общего количества мест в залах | % | 77 | 77 | 100,0 |
| Доля участников, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, от общего количества участников всех клубных формирований (платных и бесплатных) в муниципальных КДУ | % | 55,4 | 55,4 | 100,0 |
| Доля участников клубных формирований, ставших дипломантами/лауреатами международных, всероссийских межрегиональных конкурсов, от общего количества участников клубных формирований в муниципальных КДУ | % | 24,1 | 24,1 | 100,0 |
| Доля участников клубных формирований (детей в возрасте до 14 лет) в муниципальных КДУ от общего количества участников клубных формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных КДУ | % | 78,7 | 78,7 | 100,0 |
| Доля участников клубных формирований (молодежи в возрасте до 25 лет) в муниципальных КДУ от общего количества участников клубных формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных КДУ | % | 7,3 | 7,3 | 100,0 |
| Доля посещений культурно-досуговых мероприятий в муниципальных КДУ (в том числе МАУК «ПКиО») от общего количества жителей города Перми (от 1026470 чел.) | % | 61,7 | 61,7 | 100,0 |
| Доля посещений культурно-просветительских мероприятий в культурно-просветительных муниципальных учреждениях от общего количества жителей города Перми (от 1026470 чел.) | % | 37,2 | 37,2 | 100,0 |
| Доля имущественных комплексов учреждений культуры, в которых проведены работы по приведению в нормативное состояние, от общего количества имущественных комплексов учреждений культуры (от 38 имущественных комплексов) | % | 44,7 | 44,7 | 100,0 |
| Доля учреждений дополнительного образования в сфере культуры, имеющих лицензии, от общего количества учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений в сфере культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений в сфере культуры | % | 11,6 | 11,6 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | 4,6 | 4,4 | 95,7 |
| Доля одаренных детей города Перми, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, - победителей международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, выставок от общей численности учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | 6,4 | 9,7 | 151,56 |
| Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов | чел. | 407 | 692 | 170,02 |
| Доля одаренных детей города Перми, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, являющихся постоянными участниками мероприятий городского и краевого уровней (праздники, концерты, конференции, семинары, творческие мастерские, мастер-классы и другие мероприятия), от общей численности учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | 52,3 | 57,3 | 109,56 |
| Доля преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры, повысивших уровень профессиональных знаний, от общей численности преподавателей учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | 22 | 25,2 | 114,55 |
| Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получающих меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | 46,9 | 46,9 | 100,00 |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Перми | % | 18,7 | 18,7 | 100,0 |
| Доля ОКН, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ), от общего количества ОКН, находящихся в собственности муниципального образования город Пермь (83 ОКН) | % | 42,2 | 42,2 | 100,0 |
| Доля ОКН и объектов монументального искусства, по которым проведены мероприятия по выявлению, изучению, сохранению, использованию и популяризации, от общего количества ОКН и объектов монументального искусства, находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля ОКН и объектов монументального искусства, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов данной категории (в муниципальной собственности и выявленных бесхозяйных) на территории города Перми (суммарно 83 ОКН и объекта монументального искусства) | % | 19 | 19 | 100,0 |
| Доля бесхозяйных ОКН от общего количества ОКН, находящихся на территории муниципального образования город Пермь (на территории города Перми в различных формах собственности расположены 304 ОКН) | % | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
| Доля ОКН, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ), от общего количества ОКН, находящихся в собственности муниципального образования город Пермь (83 ОКН) | % | 42,2 | 42,2 | 100,0 |
| Молодежь города Перми |
| Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия в сфере молодежной политики, от общего количества молодежи города Перми | % | 21,7 | 21,8 | 100,5 |
| Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми | чел | 56 632 | 56 632 | 100,0 |
| Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | % | 19,6 | 19,6 | 100,0 |
| Доля несовершеннолетних, вовлеченных в программы по трудовой и экономической деятельности, от общего количества несовершеннолетних города Перми | % | 15,1 | 15,1 | 100,0 |
| Общественное участие |
| Доля СО НКО, внесенных в реестр СО НКО - получателей поддержки, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми | % | 14,0 | 12,5 | 89,3 |
| Доля опрошенных граждан, положительно оценивающих деятельность НКО, от общего числа опрошенных граждан, получивших услуги НКО | % | 77,0 | 63,5 | 82,5 |
| Доля СО НКО, предоставляющих социальные услуги, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми | % | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля НКО, охваченных мониторингом мероприятий, от общего числа НКО, зарегистрированных на территории города Перми | % | 10,0 | 5,9 | 59 |
| Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО - получателей поддержки (нарастающим итогом) | ед. | 300 | 269 | 89,7 |
| Доля средств, потраченных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе, от общего объема финансирования программы | % | 24,0 | 26,4 | 110,0 |
| Доля граждан, информированных о деятельности НКО, от общего числа опрошенных | % | 20,0 | 45,7 | 228,5 |
| Количество СО НКО, получающих имущественную поддержку на базе общественных центров | ед. | 160 | 160 | 100,0 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных  | % | 65,0 | 81,9 | 126,0 |
| Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных | % | 67,0 | 73,8 | 110,1 |
| Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 76,0 | 76,1 | 100,1 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от числа опрошенных | % | 63,0 | 76,1 | 120,8 |
| Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации национальных потребностей, от числа опрошенных | % | 67,0 | 96,3 | 143,7 |
| Количество мигрантов, вовлеченных в реализацию мероприятий, нацеленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов | чел. | 400 | 479 | 119,8 |
| Доля граждан, отмечающих отсутствие неразрешенных социальных конфликтов на почве межэтнических отношений, от числа опрошенных | % | 64,0 | 72,3 | 113,0 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от числа опрошенных | % | 67,0 | 87,8 | 131,0 |
| Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей, от числа опрошенных | % | 70,0 | 98,9 | 141,3 |
| Доля граждан, отмечающих отсутствие неразрешенных социальных конфликтов на почве межконфессиональных отношений, от числа опрошенных | % | 70,0 | 84,5 | 120,7 |
| Количество аналитических отчетов  | ед. | 3 | 0 | 0,0 |
| Функционально-целевой блок «Финансово-экономический» |
| Экономическое развитие города Перми |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн.руб. | 112 900,0 | 112 498,600 | 99,6 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 773,6 | 791,6 | 102,3 |
| Оборот крупных и средних предприятий и организаций | млн.руб. | 1 091 150,0 | 1 028 409,225 | 94,3 |
| Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях и организациях города Перми | млн.руб. | 137 450,0 | 130 032,047 | 94,6 |
| Количество земельных участков, предложенных к формированию, привлекательных для инвесторов | ед. | 5 | 14 | 280,0 |
| Рост поступлений по единому налогу на вмененный доход | тыс.руб. | 573 972,0 | 567 615,8 | 98,9 |
| Площадь зарегистрированных на территории города Перми бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний | кв.м | 173,5 | 190,9 | 110,0 |
| Потребительский рынок города Перми |
| Обеспеченность населения города площадью торговых объектов согласно нормативу минимальной обеспеченности по Российской Федерации (521 кв. м/1 тыс. чел.) | % | 152,0 | 152,4 | 100,3 |
| Обеспеченность населения города посадочными местами общественного питания согласно нормативу СНиП 2.07.01-89 <\*> (40 посадочных мест/1 тыс. чел.) | % | 138,0 | 137,8 | 99,8 |
| Обеспеченность населения города рабочими местами предприятий бытового обслуживания согласно нормативу СНиП 2.07.01-89 <\*> (9 рабочих мест/1 тыс. чел.) | % | 66,0 | 65,3 | 98,9 |
| Обеспеченность населения города местами для хранения автотранспортных средств на автостоянках согласно местному нормативу градостроительного проектирования (400 автомобилей/1 тыс. чел.) | % | 42,0 | 42,2 | 100,5 |
| Обеспеченность населения услугами бань согласно нормативу СНиП 2.07.01-89 <\*> (3 помывочных места/1 тыс. чел.) | % | 74,7 | 76,2 | 102,0 |
| Доля нестационарных торговых объектов, размещенных в местах, определенных в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми, в общем количестве мест, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Перми | % | 100 | 93,0 | 93,0 |
| Внесение изменений и дополнений в схемы размещения нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа на территории города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Схема размещения рекламных конструкций на территории города Перми | есть/нет | есть | нет | 0,0 |
| Концепция развития банного хозяйства на территории города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Доля нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем количестве нестационарных торговых объектов, предусмотренных Схемой НТО | % | 90,0 | 96,0 | 106,7 |
| Уровень удовлетворенности населения города Перми услугами бань | % | 76,0 | 86,5 | 113,8 |
| Рост посещаемости ярмарок населением города (по отношению к базовому периоду 2012 года) | % | 106,0 | 110,0 | 103,8 |
| Доля мест массового отдыха населения у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества мест массового отдыха населения у воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объектов потребительского рынка, размещенных в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов, автостоянок открытого типа, рекламных конструкций, в общем количестве объектов потребительского рынка на территории города Перми | % | 60,0 | 72,9 | 121,5 |
| Доля законно размещенных нестационарных торговых объектов в общем количестве нестационарных торговых объектов на территории города Перми | % | 86,0 | 73,0 | 84,9 |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов в общем количестве нестационарных торговых объектов, включенных в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, выявленных на территории города Перми | % | 57 | 71,5 | 125,4 |
| Доля автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/ землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена | % | 85,0 | 84,9 | 100,0 |
| Доля самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций в общем количестве рекламных конструкций, размещенных на территории города Перми | % | 26,0 | 23,4 | 110,0 |
| Количество самовольно установленных и незаконно размещенных нестационарных торговых объектов (на конец текущего периода) | ед. | 325 | 343 | 94,5 |
| Количество самовольно установленных и незаконно размещенных автостоянок открытого типа (на конец текущего периода) | ед. | 49 | 121 | -46,9 |
| Количество самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций (на конец текущего периода) | ед. | 884 | 554 | 137,3 |
| Доля законно размещенных объектов потребительского рынка в общем количестве объектов потребительского рынка | % | 80,0 | 76,5 | 95,6 |
| Доля объектов потребительского рынка, учтенных в информационных системах, от общего количества объектов, размещенных на территории города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Функционально-целевой блок «Городское хозяйство» |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми |
| Доля автомобильных дорог местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог местного значения города Перми | % | 38,9 | 40,4 | 103,9 |
| Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля автомобильных дорог, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог | % | 4,3 | 4,4 | 102,3 |
| Доля площади проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 7,49 | 7,49 | 100,0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 35,3 | 32,5 | 92,1 |
| Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 1,6 | 3,9 | 243,8 |
| Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей потребности в строительстве и реконструкции (нарастающим итогом) | % | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 72,7 | 73,7 | 101,4 |
| Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, от общего количества муниципальных казенных учреждений, осуществляющих работы по благоустройству, в том числе в сфере дорожной деятельности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %(тыс.кв.м) | 92,46(3711,477) | 92,46(3711,477) | 100,0 |
| Доля возможных лет захоронений на подготовленных площадях от количества лет захоронений на выделенных площадях | %(лет) | 0,3(12,0) | 0,3(12,0) | 100,0 |
| Доля площади, подготовленной под захоронение умерших, от выделенной площади под захоронение умерших | %(га) | 0,5(100,34) | 13,2(47,6) | 100,0 |
| Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общего количества объектов озеленения | %(шт.) | 99,0(177) | 99,0(177) | 100,0 |
| Доля объектов озеленения общего пользования, на которых выполнен ремонт, от общего количества объектов озеленения, находящихся на содержании | %(шт.) | 100,0(177) | 100,0(177) | 100,0 |
| Доля паспортизированных объектов озеленения общего пользования от общего количества объектов озеленения | %(шт.) | 8,0(15) | 7,9(14) | 93,0 |
| Доля объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами, от общего количества объектов озеленения | %(шт.) | 1,7(3) | 1,7(3) | 100,0 |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | %(шт.) | 100,0(1 482,84) | 100,0(1 482,84) | 100,0 |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества фонтанов, находящихся в муниципальной собственности города Перми или на бесхозяйных территориях | %(шт.) | 41,7(10) | 41,7(10) | 100,0 |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %(тыс.кв.м) | 0,6(21,9) | 0,6(21,9) | 100,0 |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнена реконструкция, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %(га) | 0,11(4,19) | 0,11(4,19) | 100,0 |
| Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | %(тыс.кв.м) | 100,0(70 678,9) | 100,0(70 678,9) | 100,0 |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | %(шт.) | 100,0(228) | 130,0(296) | 129,8 |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | %(кв.м) | 100,0(497,7) | 100,0(497,7) | 100,0 |
| Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | %(шт.) | 94,4(17) | 100,0(18) | 105,9 |
| Доля организованных автобусных перевозок граждан на территории кладбища «Северное» от запланированного количества дней автобусных перевозок граждан на территории кладбища «Северное» в выходные и праздничные дни | %(кол. дней) | 100,0(61) | 93,4(57) | 93,4 |
| Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест, от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | %(чел.) | 100,0(2 603) | 100,0(2 604) | 100,0 |
| Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | %(шт.) | 11,0(2) | 16,0(3) | 145,5 |
| Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которой выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | %(га) | 0,2(0,7) | 0,9(4,1) | 585,7 |
| Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми |
| Среднее время транспортных корреспонденций | мин. | 41,0 | 40,7 | 100,6 |
| Средняя эксплуатационная скорость движения городского пассажирского транспорта общего пользования, в том числе по видам: | км/час | 16,3 | 16,2 | 99,4 |
| автобус | км/час | 18,3 | 18,4 | 100,5 |
| трамвай | км/час | 14,5 | 15,0 | 103,4 |
| троллейбус | км/час | 16,0 | 15,1 | 94,4 |
| Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, в результате которых причинен вред здоровью или наступила смерть | случай | 78 | 51 | 134,6 |
| Снижение дорожно-транспортных происшествий с участием городского пассажирского транспорта общего пользования, влияющих на движение электротранспорта | случай | 482 | 332 | 131,1 |
| Доля технических средств организации дорожного движения на содержании от общего числа технических средств на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 99,1 | 99,1 |
| Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на содержании от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 118 | 100 | 115,3 |
| Доля освоенных средств бюджета города Перми на содержание муниципального казенного учреждения, осуществляющего полномочия органов местного самоуправления в сфере организации дорожного движения, от выделенного объема средств бюджета города Перми | % | 100,0 | 95,2 | 95,2 |
| Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 17,1 | 17,1 | 100,0 |
| Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 19,6 | 19,6 | 100,0 |
| Площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения (с учетом нарастающего итога значения) | тыс.кв.м | 3 839,6 | 3 839,6 | 100,0 |
| Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пассажиропоток на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования, в год | млн.чел. | 290,7 | 280,7 | 96,6 |
| Средний срок службы транспортных средств, в том числе: | лет | 12,0 | 12,3 | 97,5 |
| автобус (норматив - 7 лет) |  | 13,0 | 12,0 | 107,7 |
| трамвай (норматив - 10 лет) |  | 13,0 | 14,0 | 92,3 |
| троллейбус (норматив - 7 лет) |  | 10,0 | 11,0 | 90,0 |
| Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе транспортных средств городского общественного транспорта | % | 55,0 | 64,3 | 116,9 |
| Доля субсидируемых автобусных маршрутов от общего числа автобусных маршрутов | % | 51,5 | 53,8 | 95,5 |
| Пассажиропоток на городском электрическом пассажирском транспорте общего пользования, в год | млн.чел. | 52,1 | 54,8 | 105,2 |
| Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта общего пользования, в год | час. | 570 864,0 | 599 885,0 | 105,1 |
| Доля числа поездок на городском пассажирском транспорте общего пользования от общего числа поездок | % | 47,12 | 45,0 | 95,5 |
| Количество поездок на общественном транспорте в расчете на 1 жителя города в месяц | ед. | 23,4 | 22,6 | 96,6 |
| Размер тарифа на перевозки на городском пассажирском транспорте общего пользования | руб. | 16,0 | 16,0 | 100,0 |
| Плотность маршрутной сети от общей протяженности улично-дорожной сети | % | 47,7 | 48,7 | 102,1 |
| Приведение остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями | % | 72,0 | 74,0 | 102,8 |
| Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего числа обустроенных остановочных пунктов  | % | 74,0 | 74,0 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 51,1 | 51,1 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 16,3 | 16,3 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов, содержащихся в нормативном состоянии (ГОСТ Р 52766-2007), от общего количества остановочных пунктов | % | 74,0 | 74,0 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования на содержании от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля крупных пересадочных остановочных пунктов, оборудованных электронными информационными табло, от общего числа крупных пересадочных остановочных пунктов | % | 58,0 | 58,0 | 100,0 |
| Количество посещений в год информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru | тыс.ед. | 800,0 | 4212,3 | 526,5 |
| Функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры» |
| Профилактика правонарушений в городе Перми |
| Уровень преступности на 10 000 населения | ед. | 227 | 223,8 | 101,4 |
| Количество зарегистрированных грабежей в общественных местах | ед. | 1159 | 596 | 148,6 |
| Количество зарегистрированных разбоев в общественных местах | ед. | 109 | 110 | 99,1 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 438 | 572 | 69,4 |
| Доля несовершеннолетних, заболевших наркологическими расстройствами (состоящих на учете в ГБУЗ «Пермский краевой наркологический диспансер») от числа несовершеннолетних, участвующих в программных мероприятиях по профилактике употребления ПАВ | % | 2,3 | 1,73 | 124,8 |
| Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми |
| Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 72 | 41 | 143,05 |
| Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | случаев | 5,8 | 5,98 | 96,9 |
| Уровень трансформации аварий в чрезвычайных ситуациях из тех аварий, которые могут перерасти в чрезвычайные ситуации локального, муниципального и межмуниципального уровня | % | 6,0 | 4,17 | 130,5 |
| Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество спасенных от смертельной угрозы людей | чел. | 510 | 552 | 108,2 |
| Уровень оснащенности ИЦ ЕДДС города Перми  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров на территории города Перми | % | 29,7 | 28,5 | 104,0 |
| Доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников противопожарного водоснабжения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми | % | 78,9 | 77,6 | 98,4 |
| Доля привлекаемых добровольных пожарных, к участию в тушении пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасению людей и имущества при пожарах, к общему количеству добровольных пожарных в городе Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспечение жильем населения города Перми |
| Доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 6,5 | 7,0 | 107,7 |
| Доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда | % | 0,7 | 0,9 | 71,4 |
| Доля переселенных граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 4,8 | 4,8 | 100,0 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | чел. | 536 | 673 | 125,6 |
| Доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 4,0 | 4,9 | 122,5 |
| Общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 7,0 | 8,5 | 121,4 |
| Доля заключенных договоров о развитии застроенных территорий от общего количества планируемых к развитию застроенных территорий | % | 80,0 | 83,3 | 104,1 |
| Доля освобожденных земельных участков для новой застройки в соответствии с законодательством от планируемого количества освобожденных территорий | % | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Доля общей площади пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда, пригодных для проживания, от общей площади всего муниципального жилищного фонда | % | 0,78 | 0,38 | 151,3 |
| Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 94,0 | 95,0 | 101,1 |
| Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья без изменения способа исполнения решений от количества судебных решений, требующих исполнения по состоянию на начало отчетного года | % | 96,1 | 100,6 | 104,7 |
| Количество исполненных судебных решений | шт. | 517 | 533 | 103,1 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей-участниц программы | % | 5,6 | 4,1 | 73,2 |
| Доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых учителей-участников программы | % | 100,0 | 58,3 | 58,3 |
| Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде |
| Доля МКД в городе Перми, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества, от количества МКД, требующих капитального ремонта | % | 1,79 | 0,89 | 49,7 |
| Доля МКД, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов МКД центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» - в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект», зон охраны объектов культурного наследия города Перми, от запланированных к ремонту МКД | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов центральных улиц города Перми, относящихся к историко-культурно-природным территориям «Губернская Пермь» - в границах плана 1824 года, «Проспект Сталина», «Комсомольский проспект» зон охраны объектов культурного наследия города Перми и запланированных к ремонту | % | 35,85 | 16,98 | 47,4 |
| Доля жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, в отношении которых выполнен капитальный ремонт жилых помещений, от общего количества участников программы | % | 1,89 | 0,61 | 32,3 |
| Доля МКД, в отношении которых выполнен капитальный ремонт общего имущества в МКД города Перми, от запланированных к ремонту в рамках региональной программы на период с 2014 по 2017 год (с нарастающим итогом) | % | 2,84 | 1,40 | 49,3 |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми |
| Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 55,0 | 64,0 | 116,4 |
| Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |
| газоснабжения | % | 86,7 | 86,7 | 100,0 |
| водоснабжения | % | 93,3 | 93,3 | 100,0 |
| водоотведения | % | 92,7 | 92,7 | 100,0 |
| Протяженность введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | км | 20 | 15,1 | 75,5 |
| Преобразованная территория набережной реки Камы | п.м | 465 | 465 | 100,0 |
| Доля твердых бытовых отходов, ликвидированных с несанкционированных свалок, от общего количества твердых бытовых отходов, планируемых к ликвидации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | 43,0 | 50,0 | 116,3 |
| Доля заключенных договоров на сбор и вывоз твердых бытовых отходов индивидуальных домовладений от общего количества индивидуальных домовладений | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Доля твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения твердых бытовых отходов, от массы образующихся твердых бытовых отходов | % | 86,0 | 86,0 | 100,0 |
| Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | 55,0 | 73,0 | 132,7 |
| Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | 12,5 | -3,83 | 0,0 |
| Доля управляющих организаций, деятельность которых соответствует требованиям стандартов управления многоквартирными домами, от общего количества управляющих организаций | % | 50,0 | 100,0 | 200,0 |
| Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета от общего объема энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа: |  |  |  |  |
| электрическая энергия | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| тепловая энергия; | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| горячая вода; | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| холодная вода; | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| газ | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 50,11 | 50,8 | 101,4 |
| Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100,0 | 89,4 | 89,4 |
| Доля собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки, от общего количества собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде | % | 67,9 | 67,9 | 100,0 |
| Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля ежегодно обновляемых материально-технических средств от общего количества материально-технических средств, подлежащих обновлению | % | 23,76 | 23,76 | 100,0 |
| Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 0,22 | 0,22 | 100,0 |
| Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./ час в год | 28 | 28 | 100,0 |
| Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Функционально-целевой блок «Развитие территории» |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми |
| Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 85,0 | 82,3 | 96,8 |
| Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 54,9 | 46,85 | 85,3 |
| Площадь территории, на которую утверждена документация по планировке территории в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | га | 6 528,14 | 5 571,29 | 85,3 |
| Доля разработанной документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми от запланированной к разработке документации в текущем году  | % | 100,0 | 99,1 | 99,1 |
| Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, состоящих в реестре по состоянию на начало текущего года (нарастающим итогом) | % | 35,53 | 35,55 | 100,1 |
| Доля изготовленных градостроительных планов земельных участков, расположенных в Пермском муниципальном районе и предоставленных многодетным семьям - жителям города Перми, от количества поступивших заявлений от многодетных семей, получивших данные земельные участки  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент имущественных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 31,09 | 29,65 | 95,4 |
| Обеспеченность документами градостроительного зонирования (правила землепользования и застройки) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля утвержденных градостроительных планов земельных участков от запланированных к утверждению градостроительных планов в текущем периоде | % | 100,0 | 193,2 | 193,2 |
| Количество утвержденных публичных сервитутов | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Доля дел, рассмотренных в пользу ДГА, от общего количества вынесенных решений по делам с участием ДГА, вступивших в законную силу | % | 76,0 | 91,73 | 120,7 |
| Доля многоквартирных домов, поставленных на государственный кадастровый учет, от количества многоквартирных домов, запланированных к постановке на государственный кадастровый учет в текущем периоде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс.кв.м | 420,0 | 543,364 | 129,4 |
| Доля снесенных самовольных построек от общего количества самовольных построек, запланированных к сносу в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля наполненных и актуализированных разделов, обеспечивающих сокращение сроков подготовки градостроительной информации с 14 до 11 дней (на 21%) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, обеспеченных достоверной информацией в полном объеме, услугами по сопровождению, имеющих возможность мониторинга и непосредственного ведения картографических разделов АИСОГД | % | 53,0 | 60,0 | 113,2 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми |
| Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 56,08 | 56,15 | 100,1 |
| Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) | га | 44 847,35 | 44 905,60 | 100,1 |
| Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 5,59 | 5,58 | 99,8 |
| Площадь ООПТ города Перми | га | 4 473,5 | 4 462,97 | 99,8 |
| Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 20,0 | 22,5 | 112,5 |
| Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 84,0 | 85,7 | 102,1 |
| Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100,0 | 101,4 | 101,4 |
| Улучшение состояния воды малых рек города Перми  | класс качества воды | 4б, грязная | 4б, грязная | 100,0 |
| Стабилизация качества воды реки Камы | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 100,0 |
| Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
| Сумма причиненного ущерба от возгораний в лесах | млн.руб. | 1,8 | 0 | 200,0 |
| Доля кварталов городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общего количества рекомендованных к обработке городских лесов Роспотребнадзором | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля кварталов городских лесов, очищенных от мусора, от общего числа кварталов рекреационной зоны городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего числа ООПТ | % | 93,0 | 100,0 | 107,5 |
| Доля ООПТ местного значения от площади города Перми | % | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
| Доля исполнения бюджетной сметы от общего лимита ассигнований, выделенных МКУ «ПермГорЛес» | % | 99,5 | 100,0 | 100,5 |
| Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Функционально-целевой блок «Управление ресурсами» |
| Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми |
| Исполнение плана по поступлению земельного налога, арендной платы за землю, доходов от продажи земельных участков и штрафов за нарушение земельного законодательства в бюджет города Перми | % | 100,0 | 86,9 | 86,9 |
| Объем задолженности по арендной плате за земельные участки | млн.руб. | 631,1 | 620,48 | 101,7 |
| Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории городского округа | % | 26,8 | 27,1 | 101,1 |
| Управление муниципальным имуществом города Перми |
| Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества | % | 98,5 | 97,3 | 98,8 |
| Объем доходов от предприятий, приватизации, возмездного использования (аренда, концессия, доверительное управление) муниципального имущества | млн.руб. | 667,3 | 420,5 | 63,0 |
| Объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество | млн.руб. | 183,9 | 199,7 | 91,4 |
| Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов, находящихся в казне муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) | % | 80,0 | 88,7 | 110,9 |
| Доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля пустующих помещений от общего объема муниципального арендного фонда | % | 5 | 11,3 | -26,0 |
| Обеспеченность деятельности МКУ «СМИ» для осуществления функций собственника имущества | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

* - Показатель считается достигнутым, если процент достижения его планового значения равен или превышает 100%.

Показатель считается недостигнутым, если процент достижения его планового значения менее 100%.

# Приложение 4

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми и объектов недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми, завершенных в 2015 году

| Наименование муниципальной программы | Исполнитель муниципальной программы | Направление инвестирования/Наименование объекта муниципальной собственности города Перми | Результаты осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- | --- |
| Социальная сфера |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | Департамент образования администрации города Перми | Приобретение здания для размещения ДОУ по ул.Комбайнеров,30б | Приобретено и введено в эксплуатацию здание дошкольного образовательного учреждения на 260 мест по ул.Комбайнеров,30б |
| Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» | Построен и введен в эксплуатацию межшкольный стадион в МАОУ «Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» по ул.Гашкова,11. Количество занимающихся физической культурой и спортом 681 человек |
| Строительство спортивной площадки в МАОУ «Лицей № 10» г.Перми | Построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка в МАОУ «Лицей № 10» по ул.Льва Шатрова, 5. Количество занимающихся физической культурой и спортом 857 человек |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» г.Перми | Построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79» по ул.Томской,30. Количество занимающихся физической культурой и спортом 540 человек |
| Строительство нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» по ул. Сибирская, 33 | Построено и введено в эксплуатацию здание нового корпуса МБОУ «Гимназия № 11 им. С.П.Дягилева» по ул. Сибирская, 33 на 600 мест |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Перми | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул.Обвинская,9) | Построен и введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в Свердловском районе по ул.Обвинской,9 площадью 9 703,11 кв.м. Единовременная пропускная способность – 434 чел./час |
| Социальная поддержка населения города Перми | Департамент социальной политики | Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового сопровождения | Оборудованы устройствами звукового сопровождения 37 светофорных объекта |
| Реконструкция светофорных объектов в части устройства голосового и звукового сопровождения | Оборудованы устройствами голосового и звукового сопровождения 19 светофорных объекта |
| Городское хозяйство |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | Управление внешнего благоустройства администрации города Перми | Строительство ул. Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов | Построен участок автомобильной дороги по ул. Советской Армии от ул. Мира до проспекта Декабристов протяженностью 0,59 км (8,0 тыс.кв.м). |
| Строительство, реконструкция и проектирование сетей наружного освещения | Построено 29,067 км сетей наружного освещения |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми | Реконструкция центральной площадки города Перми - эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова) | Реконструирована и принята в эксплуатацию центральная площадка города Перми - эспланада, 64 квартал, участок 1 площадью 4,19 га |
| Реконструкция кладбища «Банная гора (новое)» | Площадь кладбища «Банная гора (новое)», подготовленная к захоронениям, составила 4,1 га |
| Организации дорожного движения и развития городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми | Строительство светофорных объектов | Построено 4 светофорных объекта |
| Реконструкция светофорных объектов | Реконструировано 7 светофорных объектов |
| Развитие инфраструктуры |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | Управление жилищных отношений администрации города Перми | Приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | Расселено 1 101 человек из 12,7 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда. Исполнено 533 судебных решения о предоставлении благоустроенного жилья |
| Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь жилых помещений | Для расселения дома по адресу: ул.Пермская,66 приобретено 0,422 тыс.кв.м. жилья |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | Общая протяженность построенных газопроводов составила 22,46 км. Введено в эксплуатацию 15,1 км газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки |

# Приложение 5

Ранжированный перечень муниципальных программ за 2015 год

| Наименование муниципальной программы | Наименование функционально-целевого блока | Исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации программы (балл) | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молодежь города Перми | Общественные связи и культурная политика  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми  | 3,00 | высокая |
| Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений города Перми | Социальная сфера | Департамент образования администрации города Перми | 3,00 | высокая |
| Семья и дети города Перми  | Социальная сфера | Департамент социальной политики администрации города Перми | 3,00 | высокая |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми  | Развитие территории | Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми | 2,98 | высокая |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Перми | Социальная сфера | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | 2,96 | высокая |
| Социальная поддержка населения города Перми  | Социальная сфера | Департамент социальной политики администрации города Перми | 2,95 | высокая |
| Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми  | Социальная сфера | Департамент образования администрации города Перми  | 2,93 | высокая |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | Городское хозяйство | Управление внешнего благоустройства администрации города Перми  | 2,92 | высокая |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми | Городское хозяйство | Управление внешнего благоустройства администрации города Перми | 2,82 | средняя |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми  | Развитие инфраструктуры | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | 2,78 | средняя |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | Социальная сфера | Департамент образования администрации города Перми | 2,72 | средняя |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | Развитие инфраструктуры | Управление жилищных отношений администрации города Перми | 2,68 | средняя |
| Организация дорожного движения и развитие городского пассажирского транспорта общего пользования в городе Перми | Городское хозяйство | Департамент дорог и транспорта администрации города Перми | 2,66 | средняя |
| Экономическое развитие города Перми | Финансово-экономический | Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | 2,63 | средняя |
| Профилактика правонарушений в городе Перми | Развитие инфраструктуры | Департамент общественной безопасности администрации города Перми | 2,63 | средняя |
| Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми | Развитие инфраструктуры | Департамент общественной безопасности администрации города Перми  | 2,62 | средняя |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми  | Общественные связи и культурная политика | Управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям  | 2,60 | средняя |
| Культура города Перми  | Общественные связи и культурная политика  | Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми | 2,49 | средняя |
| Потребительский рынок города Перми  | Финансово-экономический  | Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | 2,31 | средняя |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми  | Развитие территории | Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми | 2,30 | средняя |
| Обеспечение платности и законности использования земли на территории города Перми | Управление ресурсами | Департамент земельных отношений администрации города Перми | 1,74 | низкая |
| Управление муниципальным имуществом города Перми  | Управление ресурсами | Департамент имущественных отношений администрации города Перми  | 1,70 | низкая |
| Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах города Перми и капитальный ремонт жилых помещений инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в муниципальном жилом фонде | Развитие инфраструктуры | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми  | 1,22 | низкая |
| Общественное участие | Общественные связи и культурная политика | Управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям  | 1,10 | низкая |