**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год**

1. **Общие сведения о муниципальных программах города Перми**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы города Перми (далее – МП) являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

В администрации города Перми создана необходимая правовая база для формирования бюджета города Перми на основе программно-целевого принципа.

Бюджет города Перми формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей МП.

Утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 № 781 Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее – Порядок разработки и реализации Программ) определяет правила принятия решений о разработке МП, разработки
и утверждения, реализации, а также контроля за ходом реализации МП.

Разработка МП на период 2018-2020 годов осуществлялась в 2017 году
на основании Перечня муниципальных программ города Перми на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденного распоряжением администрации города Перми от 27.06.2017 № 98.

Основой для разработки проектов МП на 2018-2020 годы являлись:

документы стратегического планирования Российской Федерации и Пермского края;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период
2016-2020 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы
от 26.04.2016 № 67 (далее – План мероприятий);

Прогноз социально-экономического развития города Перми
на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации города Перми от 18.10.2017 № 864;

основные направления бюджетной и налоговой политики на 2018-2020 годы, утвержденные постановлением администрации города Перми от 18.10.2017
№ 863;

действующие и вновь разрабатываемые нормативные правовые акты
Российской Федерации и Пермского края;

задачи, поставленные Главой города Перми перед функционально-целевыми блоками;

установленные полномочия функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

При разработке МП на 2018-2020 годы были обеспечены:

сохранение преемственности целей и задач МП документам стратегического планирования города Перми;

увязка МП с государственными программами Пермского края для обеспечения возможности софинансирования;

реализация механизма рассмотрения проектов МП на заседаниях круглых столов с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.

В 2018 году администрацией города Перми реализованы 25 МП:

«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»;

«Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»;

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

«Культура города Перми»;

«Молодежь города Перми»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»;

«Социальная поддержка населения города Перми»;

«Семья и дети города Перми»;

«Общественное участие»;

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»;

«Профилактика правонарушений в городе Перми»;

«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности
и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»;

«Экономическое развитие города Перми»;

«Потребительский рынок города Перми»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Формирование современной городской среды»;

«Обеспечение жильем жителей города Перми»;

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования
и объектов ритуального назначения на территории города Перми»;

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Развитие муниципальной службы в администрации города Перми»;

«Управление муниципальным имуществом города Перми»;

«Управление земельными ресурсами города Перми».

В соответствии с пунктом 5.18 Порядка разработки и реализации МП на основе сведений исполнителей Программ о ходе реализации МП в 2018 году администрацией города Перми сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Перми за 2018 год (далее – Сводный доклад).

В соответствии с годовыми отчетами исполнителей МП фактический объем финансирования МП за счет бюджетных средств по итогам 2018 года составил 26344433,595 тыс. руб. (приложение 1 к Сводному докладу).

Объем финансовых средств на реализацию МП в 2018 году по всем источникам финансирования составил:

средства бюджета города Перми – 12699384,206 тыс. руб.;

средства бюджета Пермского края – 10207613,132 тыс. руб.;

средства бюджета Российской Федерации –1178954,355 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников – 2258481,902 тыс. руб.

Основные сведения по освоению финансовых средств в рамках МП
за 2018 год по всем источникам финансирования представлены в приложении 2
к Сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают муниципальные программы в сфере образования, дорожной деятельности, городского транспорта, жилья, культуры, физической культуры и спорта. Наиболее финансовоемкими являются следующие МП:

«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» (48,67 %);

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (14,69 %);

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (5,92 %);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» (5,53 %);

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (5,14 %);

«Культура города Перми» (5,05 %).

**II. Сведения об основных результатах реализации
муниципальных программ за 2018 год**

Все действующие в 2018 году МП распределены по функционально-целевым направлениям (далее – ФЦН) в соответствии с Планом мероприятий, что обеспечивает структуризацию бюджетных расходов по приоритетным целям и задачам 6 ФЦН:

«Социальная сфера»;

«Общественная безопасность»;

«Экономическое развитие»;

«Развитие инфраструктуры»;

«Пространственное развитие»;

«Развитие системы муниципального управления».

Конечные результаты реализации МП, отражающие достижение поставленных целей и задач, представлены в приложении 3 к Сводному докладу.

Результаты осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми, завершенных в 2018 году, представлены в перечне объектов капитального строительства муниципальной собственности города
Перми и объектов недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми, завершенных в 2018 году (приложение 4 к Сводному докладу).

По итогам реализации МП за 2018 год достигнуты следующие основные результаты.

2.1. ФЦН «Социальная сфера».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Социальная сфера» по обеспечению условий для развития человеческого потенциала реализуются следующие МП:

«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» (постановление администрации города Перми
от 19.10.2017 № 877);

«Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» (постановление администрации города Перми от 18.10.2017 № 866);

«Развитие сети образовательных организаций города Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 870);

«Культура города Перми» (постановление администрации города Перми
от 19.10.2017 № 875);

«Молодежь города Перми» (постановление администрации города Перми
от 19.10.2017 № 880);

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 903);

«Социальная поддержка населения города Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 893);

«Семья и дети города Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 869);

«Общественное участие» (постановление администрации города Перми
от 19.10.2017 № 871);

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 18.10.2017 № 865).

2.1.1. Целью реализации МП «Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми» является обеспечение доступности и качества образовательных услуг для всех слоев населения города Перми. Достижение цели МП характеризуется степенью удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых образовательных услуг. По итогам 2018 года степень удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых образовательных услуг составила 90,3 % при плановом значении показателя 78,5 %.

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования».

В рамках реализации задачи по обеспечению регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города в детских садах и структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений получили услугу 63887 детей. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 8 лет составил 68,5 % (план –
67,3 %).

Выплачены компенсации части родительской платы 36,3 тыс. чел. за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Оказаны меры социальной поддержки 1,4 тыс. педагогическим работникам муниципальных образовательных организации города.

В результате проведения разъяснительной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении (далее – СОП), 274 ребенка из 342 детей группы СОП получают услугу дошкольного образования в общей численности детей группы СОП в возрасте от 1 года до 8 лет. Охват услугой составил 80,1 % (план – 77,7 %).

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования».

Для обеспечения доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования предоставлены услуги по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 117638 детям.

Достигнут целевой показатель Плана мероприятий по доле учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций, который составил 70,0 % (план – 69,0 %).

Услугу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
по адаптированным основным общеобразовательным программам получили
2464 ребенка (100,0 % от плана).

Оказаны меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания и ежегодных денежных выплат для приобретения одежды, обуви
4,1 тыс. учащимся из многодетных малоимущих семей (96,6 % от плана); предоставлено бесплатное питание 8,9 тыс. учащимся из малоимущих семей (105,1 % от плана); произведены социальные выплаты 3,3 тыс. педагогическим работникам (94,3 % от плана).

Предоставлено бесплатное питание 10,7 тыс. учащимся отдельных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях и 704 учащимся кадетской школы (100,0 % от плана).

В отчетном году 1268 выпускников получили по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов (102,3 % от плана).

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования».

Дополнительное образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования получил 40671 ребенок в возрасте от 7 до 18 лет.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста составила 30,3 % (план – 30,3 %).

Меры социальной поддержки в виде различных выплат получили 365 педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (102,8 % от плана).

На территории города функционируют и предоставляют уникальные услуги дополнительного образования по трем направлениям – техническому, художественному и физкультурно-спортивному – 10 уникальных школ.

По результатам мониторинга среди учащихся 9-11 классов в 2018 году
в уникальных школах города перевыполнен показатель конечного результата
по уровню готовности детей к профессиональному самоопределению.

Уникальные услуги в течение учебного года имеют возможность получать не только учащиеся уникальных школ, но и дети из других школ города. Услуги предоставлялись в формате проб, конкурсов, олимпиад, фестивалей.

Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми».

В рамках реализации задачи для обеспечения информационных, организационно-методических, психолого-педагогических условий для развития системы образования учреждениями системы образования 2,5 тыс. чел. получили услуги по психолого-педагогической помощи, диагностике и выявлению особых образовательных нужд; оказаны 1902 услуги по психолого-медико-педагогическому обследованию детей, 16793 организационно-методические услуги и 563 образовательные услуги дополнительного образования взрослых.

В отраслевых мероприятиях для детей и педагогических работников в сфере образования приняли участие 11,7 тыс. чел.

Для повышения финансовой грамотности учащихся общеобразовательных учреждений проведен курс «Уроки о бюджете», направленный на повышение уровня информированности жителей о бюджете города Перми. В организации
и проведении данного мероприятия приняли участие 111 учреждений (100,0 %
от плана).

Проводились мероприятия в области инновационного развития системы образования в 125 муниципальных образовательных учреждениях.

В целях оказания мер государственной поддержки педагогам, которые повысили свой профессиональный уровень образования до ученой степени кандидата и доктора наук, осуществлены денежные выплаты 110 педагогам.

Премию Главы города Перми «Золотой резерв» получили 100 чел. (план 100,0 %).

Проект «Золотой резерв» реализуется с 2017 года в целях повышения готовности к профессиональному самоопределению школьников, направлен на поддержку талантливых обучающихся, обеспечение взаимодействия школьника
и предприятия.

Начал функционировать новый сайт электронного портфолио школьника portfolioperm.ru, который позволяет фиксировать и накапливать достижения обучающихся образовательных организаций, формировать рейтинг достижений. Около 22,6 тыс. учащихся (58,0 % от общего количества имеющих портфолио) выразили желание быть включенными в общегородской рейтинг, что позволяет
в этом составе учащимся 8-11 классов участвовать в мероприятиях проекта «Золотой резерв» и быть номинированными на получение Премии Главы города Перми.

В 2018 году проект «Золотой резерв» стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития в номинации «Развитие человеческого капитала».

Подпрограмма 5 «Развитие негосударственного сектора в сфере образования».

В частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили услуги по присмотру и уходу, содержанию 2934 ребенка, а также 619 детей получили образовательную услугу по общеобразовательным программам.

Осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города и имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности
55 частных поставщиков услуг дошкольного образования (148,6 % от плана).

Доля детей дошкольного и школьного возраста, получивших образовательную услугу у немуниципальных поставщиков, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста составила 1,9 % (план – 2,1 %). Снижение среднегодового контингента детей, получающих образовательную услугу у немуниципальных поставщиков по отношению к плановому значению, произошло по причине увеличения контингента детей, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях.

Подпрограмма 6 «Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования».

Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, внедривших Федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), составило 273 ед., в соответствии с этим доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС, от общего числа дошкольных и общеобразовательных учреждений составила 100,0 %.

В результате реализации задачи по обновлению содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС доля общеобразовательных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга качества общего образования, от общего числа общеобразовательных учреждений составила 50,0 % (план – 50,0 %); доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений составила 64,0 %, (при плане 54,0 %), доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы, от общего числа общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования составила 72,1 % (при плане 70,0 %).

В целях обеспечения условий для получения учащимися образовательных организаций образования международного уровня реализовывались программы международного бакалавриата. В городе программы международного бакалавриата (International Baccalaureate) реализуются в двух общеобразовательных учреждениях: МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка»
г. Перми, МАОУ «Лицей № 10» г. Перми. Международные сертификаты об уровне владения иностранным языком получили 940 чел. (100,0 % от плана).

В результате внедрения практико-ориентированных программ в образовательный процесс общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы, от общего числа общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования составила 72,1 % (при плане 70,0 %).

Практико-ориентированные программы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования реализуются в формате продукто-ориентированных краткосрочных курсов по выбору (далее – КСК) для учащихся 2-6 классов и профессиональных проб для учащихся 7-11 классов, КСК предполагают деятельность детей по изготовлению реального продукта или объекта.

В целях обеспечения выпускникам школ высокого уровня готовности
к профессиональному самоопределению разрабатывались и внедрялись в общеобразовательных учреждениях города Перми образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению. Количество общеобразовательных учреждений, внедривших данные программы, составило 129 учреждений (100,0 % от плана). Внедрение программ позволило прохождение краткосрочных профессиональных практик учащимися на предприятиях, организациях города Перми.

Подпрограмма 7 «Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли».

В результате реализации мероприятий по выявлению и развитию потенциала лучших образовательных учреждений, педагогов и учащихся доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общей численности педагогов составила 57,7 % (при плане 56,5 %).

Для выявления готовности учителей к преподаванию предметов на уровне требований единого государственного экзамена, а также диагностики предметной и метапредметной компетенции педагогов проведены 5 мониторингов: для учителей-предметников (математика, физика, обществознание), учителей начальных классов, воспитателей дошкольных образовательных учреждений.

Количество участников мониторинга (учителя 5-11 классов) составило: по математике – 96,3 %, физике – 94,4 %, химии – 95,7 %.

В мониторинге учителей начальных классов приняли участие 98,3 % учителей. В мониторинге воспитателей приняли участие 100 % педагогов старших
и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений. Всего
в мониторинге приняли участие 3984 чел.

Педагогические работники принимали участие в конкурсах на сайте «Соревновательные системы» (1037 участников).

Педагогические и руководящие работники регулярно проходят курсы повышения квалификации. Кроме того, для развития профессиональной компетенции организовывались семинары, мастер-классы, практикумы. Основные направления подготовки: предметная и методическая, содержание ФГОС и работа
с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

За счет системной работы по развитию профессионализма педагогов на институциональном и муниципальном уровнях, а также целенаправленной консультационно-обучающей деятельности доля педагогов, показавших результаты выше средних по городу, от общей численности педагогов составила 60,5 % (при плане 52,0 %).

В целях поддержки молодых и талантливых педагогов, их адаптации, необходимой в связи с отсутствием у них должного педагогического опыта, проводились различные семинары и тренинги, в которых приняли участие 350 чел. Наряду с традиционными мероприятиями для молодых кадров: «Педагогические
стартапы», «Лестница успеха», «Я – самая! Я – самый!», КВН, «Педагогический маркет», проводились новые – педагогический автопробег по маршруту «Краснокамск-Ильинский муниципальный район».

Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общей численности педагогов в отчетном году составила 8,6 % (при плане 7,5 %).

Общий объем финансирования, направленный на реализацию МП
в 2018 году, составил 12731425,527 тыс. руб., фактически освоено
12579753,524 тыс. руб., или 98,8 % от плана.

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено в результате появления новых условий предоставления компенсации части родительской платы в муниципальных образовательных организациях; заявительного характера выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком; экономии в связи с оплатой по фактически отработанному времени педагогическими работниками образовательных организаций, получающих меры социальной поддержки; уменьшения среднегодового контингента детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях; уменьшения получателей социальной поддержки (педагогические работники), не представивших квитанции на возмещение коммунальных услуг за декабрь 2018 года; уменьшения площади помещений, из которых исчисляется размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,95 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.2. Целью реализации МП «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми» является обеспечение соответствия имущественных комплексов образовательных организаций города Перми лицензионным требованиям. Достижение цели МП характеризуется показателями по доле образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества образовательных учреждений в отчетном году (100,0 % от плана) и доле образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества образовательных учреждений в сфере образования (1,4 % при плане 2,2 %).

Подпрограмма 1 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние».

В рамках задачи по созданию дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, проведен капитальный ремонт в одной дошкольной образовательной организации и текущий ремонт в 17 дошкольных образовательных организациях с разработкой проектно-сметной документации, осуществлено приобретение оборудования, мебели, инвентаря.

По результатам ремонтных работ созданы 465 дополнительных мест –
125 мест за счет принятого из муниципальной казны и восстановленного здания МАДОУ «Детский сад № 261» г. Перми по ул. Херсонской, 2 и 340 мест за счет восстановления 17 ранее перепрофилированных групп (17 ясельных групп
по 20 мест) дошкольных образовательных организаций.

Приобретены мебель, оборудование (для медицинского блока и прочего), инвентарь (мягкий, хозяйственный, кухонный и прочий), хозяйственные товары, кухонная и столовая посуда, средства обучения и воспитания для выкупленных зданий МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми по ул. Грибоедова, 68в
и МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми по ул. Чернышевского, 17в, для капитально отремонтированного здания МАДОУ «Детский сад № 261»
г. Перми по ул. Херсонской, 2 и для построенного здания нового корпуса
МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по ул. Нестерова, 18.

В результате реализации мероприятий МП устранены предписания надзорных органов в 17 дошкольных образовательных учреждениях, 16 средних общеобразовательных организациях, 1 учреждении дополнительного образования.

Одним из необходимых условий деятельности образовательных учреждения является наличие лицензии. По итогам года все образовательные учреждения (дошкольные учреждения, средние общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования) имеют лицензии.

На конец 2018 года 4 здания образовательных учреждений находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта: МАОУ «СОШ № 30»
г. Перми по ул. Ивана Франко, 43/ул. Красноуральской, 37; МАОУ «СОШ № 93» г. Перми по ул. Полины Осипенко, 46; МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми по ул. Сибирской, 80, МАДОУ «Детский сад № 4» г. Перми по ул. Кировоградской, 45а.

Мероприятия по приведению имущественных комплексов образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии, в нормативное состояние запланированы в период 2019-2023 годов.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено 457184,046 тыс. руб. за счет средств бюджета города Перми, фактически освоено 457183,499 тыс. руб., или 100,0 % от плана.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 3,0 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.3. Целью реализации МП «Развитие сети образовательных организаций города Перми» является увеличение количества мест и улучшение качества образования в сети дошкольных и общеобразовательных организаций города Перми. Достижение цели МП характеризуется показателями:

количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции и приобретения в муниципальную собственность города Перми детских садов, по итогам 2018 года созданы 588 мест
(100,0 % от плана);

количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий для размещения общеобразовательного учреждения, созданы 2000 мест (100,0 % от плана);

доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений составила 17,05 % (при плане 17,56 %);

доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, составила 18,6 % (при плане
18,39 %).

Подпрограмма 1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми».

В рамках реализации МП созданы 558 мест в дошкольных образовательных учреждениях:

288 мест за счет приобретения в собственность здания для размещения
дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в;

120 мест за счет приобретения в собственность здания для размещения
дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в;

150 мест за счет реконструкции здания МАДОУ «Детский сад «IT мир»
по ул. Каляева, 35а.

Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на строительство здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Плеханова, 63.

Дополнительно созданы 545 мест (100,0 % от плана) для детей дошкольного возраста за счет предоставления целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность.

Подпрограмма 2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования».

В 2018 году построены новые корпуса МАОУ «СОШ № 42» г. Перми
и МАОУ «СОШ № 59» г. Перми. За счет строительства зданий для размещения общеобразовательных учреждений созданы 2000 учебных мест.

Разработана проектная документация на реконструкцию здания
МАОУ «СОШ № 93» г. Перми. Выполнение работ по реконструкции здания и ввод его в эксплуатацию планируются в 2019 году.

Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15/ул. Ивана Франко, 49, а также на строительство нового корпуса МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми по ул. Звенигородской, 11.

Проведена конкурентная закупка на разработку проектной документации на строительство здания общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3.

Начаты работы по реконструкции здания МАУ ДО «Детско-юношеский центр имени Василия Соломина» по ул. 1905 года, 2, в отчетном году выполнены демонтажные работы, общестроительные работы ниже 0,00, выше 0,00.

Проведена конкурентная закупка на разработку проектной документации
на реконструкцию ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» по ул. Ласьвинской, 1.

В рамках реализации задачи по строительству спортивных площадок (межшкольных стадионов) в муниципальных общеобразовательных учреждениях города построены два спортивных объекта для физического развития детей – спортивные площадки в МАОУ «СОШ № 135» г. Перми и МАОУ «Гимназия № 31»
г. Перми.

Также разработана проектно-сметная документация на строительство спортивных площадок для:

МАОУ «СОШ № 115» г. Перми и МАОУ «СОШ № 82» г. Перми, введение
в эксплуатацию спортивных площадок запланировано в 2019 году;

МАОУ «СОШ № 122» г. Перми, МАОУ «СОШ № 131» г. Перми, введение
в эксплуатацию спортивных площадок запланировано в 2021 году.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено 1186359,890 тыс. руб., фактически освоено 1149810,525 тыс. руб., или 96,9 % от плана.

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате прекращения работы по заключению договора на технологическое присоединение здания к инженерным сетям электроснабжения; 4-кратного проведения конкурентной закупки на выполнение строительных работ по реконструкции здания; длительной процедуры согласования концепции реконструкции здания и утверждения посадки нового корпуса; оплаты услуг пропорционально выполненным строительно-монтажным работам; экономии средств в результате проведения конкурсных процедур.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,81 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.1.4. Целью реализации МП «Культура города Перми» является развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик.

Достижение цели МП характеризуется 4 показателями, один из которых является целевым показателем Плана мероприятий. Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры, составила 90,3 % (план – 81,0 %).

Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования, составила 79,0 % (план – 70,0 %).

Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми достигло 4,5 млн. ед. (100,0 % от плана).

Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города Перми составляет 4,3 ед. (100,0 % от плана).

Подпрограмма 1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия».

В 2018 году состоялись 367 мероприятий, из них 176 – по месту жительства. Общее количество участников составило 1,4 млн. чел., из них 85,1 тыс. чел. посетили мероприятия по месту жительства.

Традиционно проведены мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества Христова. В зимний период на площади у ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» функционировал ледовый городок «Ветер с Востока», посвященный культуре Китая, Японии и Кореи. Новогодние мероприятия посетили 262,0 тыс. чел.

В рамках празднования Дня России и Дня города Перми состоялись церемония закладки плит на Аллее Доблести и Славы, праздничный фейерверк, день Государственного флага Российской Федерации, торжественное открытие установленных часов обратного отсчета до 300-летия города Перми. Мероприятия, посвященные празднованию Дня России и Дня города Перми, посетили более
27,0 тыс. чел.

Центром событий для горожан и гостей Перми является набережная реки Камы. В течение года реализованы проекты «Выходные на набережной», «День рождения набережной», «Зима на набережной». В летний период организованы мероприятия спортивной, творческой, научно-популярной направленности. Проведены мастер-классы, конкурсы и фестивали. В честь Дня рождения набережной организована праздничная программа «Большой город на большой реке». В зимний период реализован проект, посвященный Году театра в России. Видеоэкспозиция обновлялась три раза. Мероприятия, проводимые на набережной реки
Камы, посетили более 305,0 тыс. чел.

В рамках ежегодного городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» реализованы проекты:

XI Международный фестиваль современной музыки в Перми «Sound 59»;

районный фестиваль-конкурс «Классный хор – 2018»;

музыкальный фестиваль «Надежда»;

«Красная линия. Михаил Романов»;

«80 лет – это только начало!» (МАУК города Перми «Пермский театр
кукол»);

международная научно-практическая конференция «Планетарий и широкое просветительство: методики и инновации».

В целях выражения общественного признания и стимулирования творческой активности деятелей и работников культуры за личные достижения состоялось вручение премий города Перми по номинациям: лучшая актерская работа в жанре хореографии, лучшая актерская работа в жанре драматического искусства, лучшая творческая работа в сфере изобразительного искусства, лучшая режиссерская работа в театре, кинематографии и на телевидении и за вклад в культурно-просветительскую деятельность.

В 2018 году продолжена реализация проектов «Зеленая линия» и «Красная линия», в составе экскурсионных групп с опытными гидами по линиям прошли 3,0 тыс. чел. Общая протяженность маршрутов – 10,3 тыс. м. В рамках реализации проектов «Зеленая линия» и «Красная линия» обновлены разметки по обоим маршрутам. Проведены работы по восстановлению поврежденных стендов.

В библиотеках города состоялись 20 мероприятий, которые посетили
6,5 тыс. чел. В сентябре 2018 года муниципальные библиотеки стали площадкой проведения XVII Всероссийского форума публичных библиотек России «Библиокараван – 2018», где представили опыт работы.

По итогам реализации мероприятий коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города Перми составил 1,3 ед.

Подпрограмма 2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения».

За 2018 год в муниципальных театрах МАУК города Перми «Театр юного зрителя», МАУК города Перми «Пермский театр кукол», МБУК города Перми «Пермский театр «У моста», МАУК города Перми «Театр «Балет Евгения Панфилова» состоялись 10 премьерных спектаклей. Общее количество показанных спектаклей – 1130 ед., которые посетили 277,6 тыс. чел., в результате чего доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров, от общей численности жителей города Перми составила 26,3 %.

Количество показанных концертных программ на территории города
Перми – 175 ед., число посещений по входным билетам – 124,7 тыс. чел., что составляет 9,4 % от общей численности жителей города Перми.

Значительных успехов достигли творческие художественные и театральные коллективы города, принявшие участие в российских и международных фестивалях и конкурсах в 2018 году.

Коллектив МАУК города Перми «Пермский театр кукол» в XII фестивале-конкурсе театральных капустников профессиональных театров Прикамья «Соленые уши» награжден дипломом лауреата 1 степени, а в IV Всероссийском фестивале «Волжские театральные сезоны» спектакль «Превращение» получил диплом лауреата за лучший спектакль театра кукол.

Ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка» и ансамбль «Воскресение» приняли участие в международном фестивале «Mandorlo in fiore» (Италия).

Ансамбль «Ярмарка» стал лауреатом I степени отборочного тура международного телевизионного конкурса по народной хореографии «Folk of dance».

МБУК города Перми «Пермский театр «У Моста» получило диплом лауреата «За лучший актерский ансамбль» на фестивале «Живые лица» в городе Тюмени и диплом лауреата «За яркость большой театральной формы» на фестивале
«ТеАрТ» в городе Челябинске.

Доля работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений – 8,9 %.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, составило 1,9 тыс. мероприятий, в которых приняли участие более 1,0 млн. чел. Число участников муниципальных клубных формирований составляет 3,2 тыс. чел., а доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, составляет 50,5 %, от общего количества участников клубных формирований. По итогам года 24,1 % участников стали дипломантами/лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов.

В 2018 году на территории города Перми функционировали 37 публичных (общедоступных) библиотек, которые находятся в составе МБУК «Объединение муниципальных библиотек». Количество посещений за год составило более
1,6 млн. чел.

В муниципальных библиотеках активизируется процесс автоматизации библиотечных процессов с помощью программного обеспечения САБ «ИРБИС 64» – создание единой базы читателей муниципальных библиотек, автоматизированный учет посещений, автоматизация процесса документовыдачи, прикрепление читательских билетов школьников к «Школьной карте», создание «Личного кабинета пользователя».

В результате реализации задачи доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми в 2018 году составила
17,1 %.

В отчетном году муниципальные библиотеки стали победителями и дипломантами конкурсов разного уровня:

Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить»;

конкурс Российской библиотечной ассоциации «Лучшая профессиональная книга – 2018» и другие.

Подпрограмма 3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми».

В рамках программы в 14 учреждениях культуры проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов, что составляет 11,0 % от общего количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКиМП), и соответствует запланированному значению показателя. По итогам 2018 года у 10,2 % муниципальных учреждений, подведомственных ДКиМП, от общего их количества имеются здания, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

Подпрограмма 4 «Одаренные дети города Перми».

В 2018 году по дополнительным образовательным программам в области культуры и искусства получили услугу 5,7 тыс. учащихся, что составляет 4,0 % детей в возрасте от 5 до 18 лет в общей численности детей данного возраста.

С целью поддержки одаренных детей города Перми проведены 34 мероприятия городского уровня, включая конкурсы, фестивали, художественные выставки, пленэры, в которых приняли участие 166 одаренных детей учащихся школ искусств города и являющихся солистами и участниками творческих коллективов.

Доля одаренных детей, являющихся постоянными участниками мероприятий городского и краевого уровня (праздники, концерты, конференции, семинары, творческие мастерские, мастер-классы и другие мероприятия), от общей численности учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства составила 52,5 %.

В течение отчетного периода выплачивалась стипендия 20 одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования в области культуры.

В муниципальных автономных учреждениях дополнительного образования осуществляли деятельность 149 творческих коллективов, проведен 681 отчетный концерт, в которых приняли участие 11,3 тыс. чел. и которые посетили более
39,6 тыс. зрителей

По итогам 2018 года 98 педагогических работников в сфере культуры имеют награды (звания) всероссийского и международного уровней, 277 педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры получили меры социальной поддержки.

Состоялось вручение ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми», 7 преподавателей отмечены за достижения в работе с одаренными детьми.

В 2018 году удостоены знака отличия «Гордость Пермского края» за высокие достижения в искусстве 19 учащихся учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма 5 «Определение и развитие культурной идентичности города Перми».

В течение отчетного периода мероприятиями по изучению, сохранению и использованию охвачены 136 объектов культурного наследия (далее – ОКН) и объектов монументального искусства (далее – ОМИ).

Проведены ремонтно-реставрационные работы на 3 объектах ОКН: «Бюст Г.К. Орджоникидзе», «Мемориальный ансамбль, сооруженный на месте митингов рабочих в 1905 году: урна с прахом С.А. Звонарева, Вечный огонь», «Памятник В.И. Ленину», разработаны проектно-сметная документация по объекту мемориал «Солдат России», а также концепция и рабочая документация для 13 объектов ОКН и ОМИ, посвященных Великой Отечественной войне.

По результатам проведенных мероприятий доля ОКН, находящихся на балансе МАУК «Городской центр охраны памятников» (далее – МАУК «ГЦОП»), состояние которых является удовлетворительным и не требует проведения капитальных ремонтно-реставрационных работ, от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП», составила 96,7 %.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено 1217643,916 тыс. руб., фактически освоено 1217425,693 тыс. руб., или 100,0 % от плана, в том числе за счет средств бюджета Российской Федерации – 5707,000 тыс. руб., освоено
5707,000 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 2110,808 тыс. руб., освоено 2110,808 тыс. руб. (100,0 %), за счет средств бюджета города Перми – 1209826,108 тыс. руб., освоено 1209607,885 тыс. руб. (100,0 %).

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 3,0 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.5. Целью реализации МП «Молодежь города Перми» является реализация молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Перми.

Достижение цели МП характеризуется тремя показателями, два из которых являются целевыми показателями Плана мероприятий. Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми составила 29,8 % (план – 29,8 %); доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвующей в реализуемых мероприятиях, составила 94,5 % (план – 90,0 %).

Показатель по количеству посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, составил 68347 ед. (100,0 % от плана).

Подпрограмма 1 «Системное развитие механизмов, способствующих самореализации молодежи».

В отчетном году в рамках МП реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

формирование системы талантливой и инициативной молодежи,

гражданское и патриотическое воспитание молодежи,

вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность.

В МАУ «Дворец молодежи» города Перми проведены 42 мероприятия, из них 17 – по направлению «Формирование системы талантливой и инициативной молодежи». Наиболее востребованными являлись: проект «#МестоСилыПермь», посвященный Всероссийскому Дню молодежи, «Молодежный Медиа-центр», проект «Vita» для подростков с ограниченными возможностями здоровья, профориентационный проект «Карьера со вкусом», танцевальный проект «Пермский стиль», конкурс молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю», городской фестиваль-конкурс клубов молодых семей «Пермская семья», Фестиваль позитивного кино. Количество участников составило 826 чел., зрителей – 17,7 тыс. чел.

По направлению «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» проведены 12 мероприятий, самыми яркими из которых являлись: конкурс патриотических инициатив», городская военно-патриотическая игра «Зарница. Пермь», проект «День РСО-Точка слета». Количество участников мероприятий составило 1975 чел., количество зрителей, посетивших мероприятия, – 12,8 тыс. чел.

По направлению «Вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность» проведены 13 мероприятий, участниками которых стали
12,6 тыс. чел., зрителями – 10,2 тыс. чел.

Ключевыми мероприятиями данного направления являлись: «Парад Российского студенчества», проекты «#ДоброеМестоСилы» и «Большая волонтерская неделя».

Некоммерческими организациями (далее – НКО) в рамках указанных направлений успешно реализованы проекты и конкурсы, в том числе: «Активная молодежь – будущее города», городской чемпионат профессионального мастерства «Лига молодых профессионалов города Перми», конкурс «Тетрадка дружбы» и III Открытый кубок КВН города Перми.

Численность участников мероприятий, организованных НКО по направлению «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи», составила 953 чел. (109,5 % от плана), причиной повышения фактического значения показателя являлось увеличение количества участников, принявших участие в городском чемпионате профессионального мастерства.

По итогам года традиционно проведены 2 церемонии награждения: молодежная премия «Пермь 20х20» и «Доброволец года».

По результатам реализации всех мероприятий достигнуты следующие результаты:

в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов вовлечено 8,9 % молодежи от общей ее численности;

в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию вовлечено 7,0 % от общей численности молодежи города Перми;

в мероприятия по развитию системы добровольчества и гражданской активности вовлечено 10,9 %, от общей численности молодежи города Перми.

Подпрограмма 2 «Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно полезную деятельность».

В 2018 году продолжена реализация проекта «Отряды мэра», направленного на организацию занятости молодежи в возрасте от 14 до 25 лет. Занятость молодежи организована во всех районах города, а также на базе МАУ «Дворец молодежи» города Перми. Работой в трудовых отрядах охвачены 7,1 тыс. чел., в том числе и несовершеннолетние, находящиеся в СОП и дети из малоимущих многодетных семей.

Наиболее востребованными являлись такие сферы, как благоустройство – экология и озеленение, анимация – организация культурно-массовых мероприятий и журналистика.

По итогам реализации задачи доля молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в мероприятия по организации занятости, от общей численности молодежи города Перми составила 5,3 % (план – 5,3 %).

В 2018 году на реализацию МП из бюджета города Перми предусмотрено 61250,576 тыс. руб., фактически освоено 46496,558 тыс. руб., или 75,9 % от плана.

Отклонение объема финансирования за отчетный год сложилось в результате получения отрицательного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по реконструкции МАУ «Дворец молодежи» города Перми.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,7 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.1.6. Целью реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» является создание условий для развития физической культуры и массового спорта. Достижение цели МП характеризуется показателем Плана мероприятий по доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Перми – 36,4 % (план – 36,0 %), а также показателями по количеству получателей услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях города Перми – 25770 чел. (115,5 % от плана), численности населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми, – 40950 чел. (100,6 % от плана), доле учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов – 77 % (план – 76 %).

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами».

В целях создания условий для развития физической культуры и массового спорта в 2018 году приобретены в муниципальную собственность физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Рабочей, 9, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Транспортной, 7, введен в эксплуатацию плавательный бассейн по ул. Сысольской, 10/5, разработана проектно-сметная документация по строительству объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка.

Вместе с тем не выполнены работы по строительству спортивной базы «Летающий лыжник» в городе Перми по ул. Тихой, 22 в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию на основании заключения о несущей способности пробных свай.

В 2018 году также устроены 4 муниципальных плоскостных спортивных сооружения с оснащением инвентарем по адресам: ул. Подольская, 33, ул. Халтурина, 12, проспект Декабристов, 27, ул. Южная, 9. Также проведен ремонт
в МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа армейского рукопашного боя» г. Перми по адресу: ул. Кавалерийская, 3а. В результате показатель Плана мероприятий по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составил 47,3 % (план – 47,2 %).

Работы по включению муниципальных спортивных объектов во Всероссийский реестр объектов спорта не исполнены в связи с поздним сроком приобретения и ввода объектов в эксплуатацию.

Для создания условий развития немуниципального сектора в сфере физической культуры и спорта оказывается поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим в сфере физической культуры и спорта. В частности, предоставляются субсидии для организации занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан и оказывается содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществляющим деятельность на территории города Перми. В 2018 году количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях составило 2373 ед. (80,6 % от плана). Также проведены 3 мониторинга выполнения муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях (100,0 % от плана).

В целях обеспечения условий для качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями и организациями спортивной направленности в спортивных учреждениях предоставлялись услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных программ. В 2018 году данные услуги получили
17258 чел. (100,0 % от плана). Количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта составило 743 чел. (100,0 % от плана). Количество тренеров-преподавателей, прошедших повышение квалификации, составило 60 чел. (100,0 % от плана), в результате чего доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста составила 17,6 % (при плане 15,5 %), что также связано с увеличением контингента в учреждениях, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – комитет), а также с увеличением количества платных услуг.

Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста составила 85,6 % (при плане 69,0 %). Перевыполнение связано с появлением новых школьных спортивных клубов и открытием дополнительных спортивных секций в учреждениях.

Подпрограмма 2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни».

Для развития физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг по месту жительства (дворовый спорт) территориальными органами администрации города Перми проведены 134 мероприятия (100,0 % от плана), а численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, составила 14706 чел. (108,7 % от плана). В результате доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми составила 2,4 % (план – 2,3 %).

По итогам 2018 года на территории города Перми состоялось более
370 спортивных, физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, включенных в календарные планы мероприятий комитета и районов города Перми.
На территории города Перми проведен Пермский международный марафон, в котором приняли участие более 7 тыс. чел. Также впервые в 2018 году состоялись фестиваль скандинавской ходьбы «Пермская прогулка», в котором приняли участие 1,5 тыс. чел., и городские соревнования по лыжному спринту «Елки. Пермский период» (более 650 участников). Кроме того, в целях популяризации физической культуры и спорта на территории районов города Перми проводились физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в которых приняли участие более 16 тыс. чел. Организованы занятия на спортивных площадках по месту жительства с привлечением тренера-инструктора.

В целях стимулирования населения к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) осуществлялась активная популяризация ГТО. Проводились акции в рамках Дня физкультурника, Дня города Перми, VI Международного фестиваля школьного спорта стран СНГ «Содружество», спартакиады муниципальных служащих, среди одиннадцатиклассников. На массовых мероприятиях работали площадки по выполнению нормативов ГТО, где каждый имел возможность попробовать выполнить испытания, получить подробную консультацию о работе центра тестирования, испытаниях комплекса ГТО, пройти регистрацию на сайте, принять участие в мастер-классах по выполнению нормативов ГТО.

В электронной базе данных сайта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО https://www.gto.ru зарегистрированы 22082 чел. в возрасте от 6 лет, проживающих на территории города Перми. В 2018 году
4085 чел. приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. Количество выполнивших нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО – 970 чел. Также в 2018 году впервые приняли участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО муниципальные служащие города Перми в количестве 160 чел. В рамках комплекса ГТО также проведены мероприятия – Зимний фестиваль комплекса ГТО и Летний фестиваль комплекса ГТО
с общим количеством участников 101 чел. по сдаче нормативов среди взрослого населения, в том числе среди ветеранов.

С целью популяризации мероприятий ГТО проводится активное взаимодействие со средствами массовой информации (далее – СМИ). Спортивные события освещаются в СМИ разной направленности: в печатных и интернет-изданиях, на телевидении, через социальные сети (в эфир вышли 5 новостных сюжетов, опубликованы 299 статей).

В целом на реализацию программы предусмотрено 1356366,493 тыс. руб. по всем источникам финансирования, освоено 1331537,403 тыс. руб. (98,2 % от плана). Финансирование из бюджета города Перми запланировано в размере 1343062,683 тыс. руб., освоено 1322247,361 тыс. руб. (98,5 % от плана), из бюджета Пермского края – в размере 13303,810 тыс. руб., освоено 9290,042 тыс. руб. (69,8 % от плана).

Основные причины неполного освоения средств бюджета:

необходимость внесения изменений в проектную документацию для строительства спортивной базы «Летающий лыжник»;

нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий договоров;

непредставление отчетов на возмещение затрат по предоставленным субсидиям.

Интегральная оценка эффективности реализации программы за 2018 год составляет 2,96 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.1.7. Целью реализации МП «Социальная поддержка населения города Перми» является повышение социального благополучия населения и уровня доступности городской инфраструктуры.

Достижения цели МП характеризуются целевым показателем Плана мероприятий по уровню удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры и показателем по доле лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение. По итогам 2018 год уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры составил 75,3 % (113,1 % от плана), а доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, – 100,0 %.

Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан».

В 2018 году в рамках оказания дополнительных мер социальной помощи и поддержки населения достигнуты следующие результаты:

475 детей, находящихся в СОП, получили наборы канцелярских принадлежностей (100,0 % от плана);

103 ребенка (дети-инвалиды с диагнозом ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата) посетили занятия по плаванию (103,0 % от плана);

34 чел. воспользовались службой сопровождения для детей-инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски (147,8 % от плана);

263 чел. получили ежемесячную денежную муниципальную выплату
за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность
на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа
(101,9 % от плана).

Путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление обеспечены
259 работников муниципальных учреждений города Перми (99,6 % от плана).

В отчетном году 259 семей, оказавшихся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации, получили единовременную материальную помощь (100,0 % от плана).

Проведены мероприятия социальной направленности: Международный день пожилых людей, Международный день инвалидов и новогодние елки для детей-инвалидов.

В целях признания достижений инвалидов состоялось торжественное вручение премии города Перми «Преодоление». Премия вручена 6 лауреатам.

В 2018 году из бюджета города Перми выделены средства на содействие в организации и проведении мероприятий общественным объединениям инвалидов, общественным организациям на участие в различных фестивалях, турнирах, творческих конкурсах в размере 156,9 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан».

В целях обеспечения доступности учреждений социальной сферы в 2018 году проводились работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа в 5 муниципальных образовательных учреждениях, в 2 муниципальных учреждениях культуры и в 3 муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. По итогам 2018 года работы завершены в МАОУ «Начальная школа-детский сад № 152 для слабовидящих обучающихся», МАУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» (стадион «Юность»), МАУ «Пермский городской шахматно-шашечный клуб», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Закамск» (лыжная база «Прикамье»).

Доля доступных объектов социальной инфраструктуры от общей численности объектов социальной сферы составила 34,5 % (план – 33,9 %).

В целях обеспечения информационной доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения транслировались 8 выпусков передачи «Жизнь без преград» на телеканале «Урал-Информ ТВ (Пермь)», 246 выпусков программы новостей на телеканале «Рифей» сопровождались субтитрами.

По результатам проведения социологического исследования уровень удовлетворенности инвалидов и маломобильных групп населения доступностью информации составил 86,7 % (план – 65,7 %).

В рамках мероприятий по доступности транспортной инфраструктуры количество транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городского пассажирского транспорта в сравнении с 2017 годом увеличилось
на 27 ед. и составило на конец 2018 года 921 ед.

Доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок составила 71,4 % (план –
70,0 %).

Количество маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола, составило 69 ед.

Доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок составила 88,0 % (план – 88,0 %).

Количество автостоянок открытого типа, действующих на основании договоров и имеющих места для стоянки транспортных средств инвалидов, составило 140 ед.

Доля автостоянок открытого типа, имеющих места для парковки транспортных средств инвалидов, от общего числа автостоянок открытого типа составила 87,0 % (план – 75,6 %).

В рамках выполнения работ по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети с учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения проведены 6 обследований. По итогам отчетного периода 186 социально значимых объектов имеют парковочные места для транспортных средств инвалидов (исполнение – 221,4 %), количество обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан составило 825 ед.

Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов городского общественного транспорта составила 74,7 % (план – 74,7 %).

В 2018 году увеличилось количество муниципальных светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового сопровождения (далее – УЗС), а также голосового и звукового сопровождения (далее – УГЗС), количество составило 202 ед. (исполнение – 114,1 %).

Доля муниципальных светофорных объектов, оборудованных УЗС или УГЗС, от общего количества муниципальных светофорных объектов составила 59,8 % (план – 88,0 %), по причине увеличения общего количества муниципальных светофорных объектов, в том числе оборудованных УЗС и УГЗС, в связи с завершением процедуры передачи светофорных объектов из краевой собственности в муниципальную.

Для удобства инвалидов и иных маломобильных граждан ведется реестр объектов социальной, транспортной инфраструктуры города Перми на предмет доступности. Показатель по количеству объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, по которым заполнены паспорта доступности на информационном ресурсе Пермского края «Карта доступности», исполнен на 981,3 %.

Доля обращений о недоступности объектов муниципальной формы собственности от общего количества обращений, поступивших в департамент социальной политики администрации города Перми в отчетном году, составила 0,4 % (план – 2,0 %).

В 2018 году при администрации города Перми функционировал городской координационный совет по делам инвалидов. Проведены 4 заседания.

По участию в составе Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края и иных совещательных органах при исполнительных органах государственной власти Пермского края показатель по количеству проведенных заседаний, рабочих встреч, круглых столов с участием представителей департамента социальной политики администрации города Перми исполнен на 150,0 %.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено 39676,229 тыс. руб., фактически освоено 39286,938 тыс. руб. (99,0 %), в том числе средства бюджета Пермского края – 3317,700 тыс. руб., освоено 3315,596 тыс. руб. (99,9 %), средства бюджета города Перми – 36358,529 тыс. руб., освоено 35971,342 тыс. руб.
(98,9 %).

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате экономии средств от проведения конкурсных процедур и заявительного характера предоставления услуг в рамках адресной социальной муниципальной помощи.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,97 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.8. Целью реализации МП «Семья и дети города Перми» является повышение социального благополучия семей с детьми.

Достижение цели МП характеризуется целевым показателем Плана мероприятий по количеству семей, находящихся в СОП, и показателем по доле детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста. По итогам 2018 года количество семей, находящихся в СОП, составило 804 семьи (план – 818 семей), а доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, – 37,1 % (план – 37,0 %).

Подпрограмма 1 «Обеспечение социальной безопасности семей с детьми».

В 2018 году проведены 285 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), что на 97 заседаний больше, чем планировалось. Причиной увеличения количества заседаний КДНиЗП являлась необходимость проведения внеплановых заседаний по оперативной информации, поступившей от субъектов системы профилактики, о кризисном поведении несовершеннолетних.

По итогам заседаний вынесено 3714 постановлений, в том числе по вопросам профилактики преступлений, защиты прав несовершеннолетних, организации индивидуальной профилактической работы в отношении семей и детей, находящихся в СОП, профилактики суицидов несовершеннолетних, употребления несовершеннолетними алкогольной продукции, спиртсодержащих напитков и других психоактивных веществ.

На городской телефон доверия для детей и подростков «Перемена»
за 2018 год поступили 6600 обращений по вопросам детско-родительских отношений, отношений со сверстниками, проблемам жестокого обращения с ребенком в семье и среде сверстников, по проблемам суицида.

Проведены 180 программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних и 250 восстановительных программ с участием несовершеннолетних. Доля несовершеннолетних, прошедших восстановительные программы и совершивших повторные правонарушения, составила 6,7 % (фактические данные 2017 года 12,9 %).

В результате проведения системной работы с семьями, находящимися
в СОП, доля детей, посещающих дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в СОП, составила 84,3 % при плановом значении показателя 82,5 %.

Подпрограмма 2 «Пропаганда приоритета института семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни».

Ежегодно в целях формирования среды, благоприятной для жизнедеятельности семьи и детей, проводится социологическое исследование «Город, доброжелательный к детям». В ходе исследования проанализированы существующие проблемы и барьеры, препятствующие развитию комфортной и безопасной городской среды для всестороннего развития личности ребенка, и тенденции к их изменению.

В отчетном году традиционно проведена ежегодная акция для детей города Перми «Почта деда Мороза». В мероприятиях приняли участие 1200 детей, особое внимание уделялось детям, находящимся в СОП.

В рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» организованы и проведены 76 мероприятий районного и общегородского уровня, в том числе реализованы 16 социальных проектов Городского совета старшеклассников. Значимыми мероприятиями стали: акция «У детей нет крыльев!», благотворительная акция «Ярмарка улыбок», проекты «Героям», «Животные среди нас», «Дари чудо детям».

Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, от числа опрошенных составила 43,3 % (план 43,0 %). Рост значения показателя обусловлен увеличением численности участников мероприятий городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!».

Доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка, от числа опрошенных составила 56,7 % (план 56,0 %).

Подпрограмма 3 «Организация оздоровления и отдыха детей города
Перми».

Количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных
лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных детских лагерях за счет средств бюджета Пермского края, составляет 10914 чел. при плане – 11100 чел. Невыполнение обусловлено увеличением количества детей приоритетных категорий, поддержка которым оказывается в повышенном размере (100,0 % и 80,0 % от утвержденной стоимости путевки).

Количество детей, оздоровленных с использованием сертификата, за счет средств Пермского края в 2018 году составило 3765 чел. при плане – 2940 чел.

Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, от общего количества детей данного возраста за счет бюджета Пермского края составила 9,4 % при плане
9,5 %.

В рамках задачи по организации оздоровления и отдыха детей города
Перми за счет средств бюджета города Перми в детских лагерях палаточного типа в 2018 году отдохнули 555 детей (100,0 % от плана). Количество детей, отдохнувших в лагерях досуга и отдыха, составило 12395 детей при плане 12275
(101,0 % от плана), количество детей, получивших субсидию и отдохнувших в организациях, составило 2853 чел.

Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в детских лагерях палаточного типа и лагерях досуга и отдыха, от общего количества детей данного возраста, отдохнувших за счет бюджета города Перми, составила 11,1 % (план – 11,1 %).

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено 271065,558 тыс. руб., фактически освоено 270879,001 тыс. руб., или 99,9 % от плана. В том числе за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 185272,000 тыс. руб., освоено – 185179,978 тыс. руб. (99,9 %), за счет средств бюджета города Перми –
85793,558 тыс. руб., освоено – 85699,023 тыс. руб. (99,9 %).

Отклонение объема финансирования за отчетный год сложилось за счет оплаты услуг и работ по фактическим расходам, предусмотренным на организацию оздоровления и отдыха детей города Перми.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,92 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.9 Целью реализации МП «Общественное участие» является стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в решении задач социально-экономического развития города Перми, повышения качества и доступности услуг, оказываемых СО НКО, вовлечения граждан в местное самоуправление. Достижение цели МП характеризуется показателями по доле граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, которая составила 90,9 % (при плане 65,0 %), и доле граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных, которая составила 49,4 % (при плане 47,0 %).

Подпрограмма 1 «Поддержка общественно полезной деятельности
СО НКО».

С целью изучения состояния, результативности и условий функционирования СО НКО в 2018 году проведено комплексное социологическое исследование, которое включало опрос жителей города Перми о деятельности СО НКО и опрос представителей СО НКО и участников мероприятий, организованных СО НКО города Перми.

В результате проведенного мониторинга определены социальная активность жителей города Перми и роль СО НКО в жизни пермяков, а также оценка их влияния на развитие города Перми, выявлены степень удовлетворенности качеством проведенных мероприятий СО НКО, уровень информированности об их работе, проведена оценка доверия населения СО НКО и выявлены наиболее частые причины взаимодействия с ними.

В целом положительно оценили вклад общественных организаций в социальное развитие города Перми более половины опрошенных (56,9 %) (положительно – 21,3 % и скорее положительно – 35,6 %). Об отрицательном вкладе общественных организаций в социальное развитие Перми говорили 16,6 % опрошенных (9,3% – скорее отрицательно и 7,3 % – отрицательно).

По результатам социологического исследования составлены аналитические отчеты «Отношение жителей города Перми к деятельности СО НКО» и «Посетители мероприятий НКО», даны рекомендации по оценке эффективности работы СО НКО.

Управлением по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми (далее – УВОСиМО) проводилась работа по ведению реестра СО НКО – получателей муниципальной поддержки (финансовой, имущественной), а также ежемесячное обновление реестра. В реестре зарегистрирована 331 СО НКО.

В целях развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и СО НКО, привлечения СО НКО к решению вопросов местного значения, развития творческой и гражданской активности населения города Перми в решении социально значимых проблем проведен ежегодный конкурс «Город – это мы» (далее – конкурс). Конкурс проводился в 20-й раз и посвящен 295-летию города Перми. Объем финансирования конкурса составил 18,9 млн. руб. Всего на участие в конкурсе заявлены 335 проектов в 16 номинациях. Победителями конкурса определены 105 проектов. В рамках МП реализованы 90 проектов.

В отчетном году финансовая поддержка в виде субсидий предоставлена
101 органу территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на осуществление деятельности, традиционно проведены итоговое мероприятие
Лиги председателей ТОС города Перми и конференция ТОС города Перми. Также изданы 12 выпусков газет «Вестник ТОС» тиражом 999 экз.

Оказана организационная, консультационная и методическая помощь в работе городскому и 8 районным советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, предоставлена финансовая поддержка. Изданы и распространены 12 выпусков газеты «Ветеран Перми» тиражом 999 экз.

Оказана поддержка 3 СО НКО патриотической направленности города Перми, предоставлена субсидия Пермскому краевому союзу организаций профсоюзов (Пермский крайсовпроф) для организации проведения мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда.

В конкурсе проектов ТОС в рамках Подпрограммы поддержаны 22 проекта на сумму 1450,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2 «Вовлечение граждан в местное самоуправление».

В городе Перми функционируют 39 общественных центров (далее – ОЦ) во всех районах. В ОЦ располагаются общественные приемные депутатов Пермской городской Думы и Законодательного Собрания Пермского края, проводятся кружки, работают секции, клубы. В ОЦ предоставлены в безвозмездное пользование помещения 179 СО НКО, что составляет 108,5 % от планового значения.

В течение года организована работа по обеспечению функционирования и обслуживания городского портала информационной поддержки СО НКО www.nko.gorodperm.ru и актуализации материалов, размещенных на сайте, в количестве 300 ед.

В рамках мероприятий по вопросам привлечения населения города Перми к деятельности СО НКО (проведение семинаров, круглых столов и другое):

проведены 10 организационных встреч с экспертами, спикерами по вопросам обсуждения организации программы культурно-просветительского Форума BREAKING GOOD среди молодежи в области проектной деятельности;

организованы лекции, мастер-классы, воркшопы в четырех секциях –
«Хорошие темы», «Хорошие люди», «Хорошие форматы» и «Хорошие деньги», отдельное внимание отведено этническим культурам и этническим исследованиям в журналистике;

организованы и проведены 8 консультативных сессий с участниками Форума BREAKING GOOD;

проведены интерактивная игра-конкурс и двухдневный онлайн-репортаж.

Общее количество мероприятий – 25, участников – 850 чел.

В ноябре 2018 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялся городской Форум социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Форум), в котором приняли участие СО НКО, министерства и ведомства, экспертное и бизнес-сообщество, а также граждане, активно участвующие в формировании позитивного общественного мнения.

Деловая программа Форума включала обсуждение состояния СО НКО в Прикамье, общественного потенциала организаций ветеранов, вопросы общественной дипломатии, перспективы развития ТОС в Пермском крае. Проведены прикладные семинары, где представлены примеры успешных практик СО НКО, лучшие разработки по общественному контролю, показаны современные способы продвижения проектов в медиа-пространстве. В Форуме приняли участие 300 чел.

В рамках обеспечения информационно-методической, консультационной и ресурсной поддержки СО НКО в течение года методистами-координаторами отработаны 12888 часов, проведены 5598 консультаций.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено финансирование в объеме 107026,306 тыс. руб., фактическое освоение составило 102153,111 тыс. руб., или 95,4 % от запланированного объема.

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате экономии, образовавшейся по итогам проведенных процедур закупки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств бюджета города Пермь и непредставления финансового отчета о расходах по заключенному договору с ТОС «Гайва-I» о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, за 4 квартал 2018 года.

Интегральная оценка эффективности МП за 2018 год составила 3,0 балла, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации.

2.1.10. Целью реализации МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» является повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания.

Достижение цели МП характеризуется результатами социологического исследования по показателям:

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных составила 85,3 % (план – 81,3 %);

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных составила 89,6 % (план –
89,4 %).

Подпрограмма 1 «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми».

В рамках содействия в реализации мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение этнического многообразия народов России, проживающих в городе Перми, проведены научно-практические и культурно-просветительские общегородские мероприятия с участием национально-культурных объединений.

В отчетном году состоялся объединенный городской праздник «Навруз» в МАУ «Дворец молодежи» города Перми с участием представителей национальных сообществ города Перми (азербайджанцев, татар, башкир, узбеков и таджиков), на набережной реки Камы проведен праздник, посвященный Международному дню дружбы. В парке культуры и отдыха им. Горького 04 ноября 2018 г. состоялся праздник, посвященный Дню народного единства.

Кроме того, проведены фестиваль национальных культур, городской детский фестиваль читательских предпочтений, спартакиада национальных видов спорта, молодежный межнациональный форум, фестиваль воскресных школ национально-культурных организаций и другие мероприятия по инициативе национально-культурных общественных организаций и объединений.

В результате доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межнациональных отношений, от общей численности населения города Перми составила 5,5 % (103,8 % от плана);

Информирование населения об этническом многообразии народов России осуществлено посредством распространения через общественные национальные и религиозные организации научно-популярной литературы из серии «Народы Перми: история и культура» (6 книг тиражом по 500 экз.).

В течение отчетного периода на телевидении города Перми осуществлялась трансляция тематических передач «В кругу друзей» (всего 10 передач), основной темой которых была работа молодежных ячеек национально-культурных организаций.

В рамках мероприятия по социальной и культурной адаптации мигрантов оказывались консультационные правовые услуги в 4 общественных приемных города Перми. В течение отчетного периода консультационные и правовые услуги предоставлены 549 мигрантам и членам их семей при плане 400 чел. Кроме того, среди иностранных граждан распространялись информационные материалы «Памятка иностранному гражданину, прибывшему в Россию (город Пермь)»
на 6 языках (русском, узбекском, таджикском, киргизском, армянском, азербайджанском) в количестве 30,0 тыс. штук.

Подпрограмма 2 «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми».

В рамках мероприятия по содействию в реализации культурно-просветительских общественных инициатив религиозных организаций и объединений, направленных на сохранение гармоничной конфессиональной ситуации в городе Перми проведена конференция по теме «Проблемы адаптации мигрантов в Пермском крае и противодействие распространению экстремистской деятельности», состоялись встречи Главы города Перми с руководителями религиозных организаций по итогам совместной деятельности в сфере межконфессионального взаимоотношения в 2018 году.

В рамках межконфессиональной акции «День открытых дверей» организовано посещение религиозных сооружений города Перми в православные образовательные учреждения, мусульманский колледж, медресе при Пермской соборной мечети, а также в образовательную организацию при Пермской синагоге.

По инициативе религиозных общественных организаций и объединений предоставлены субсидии религиозным организациям для проведения мероприятий в сфере межконфессиональных отношений для населения города Перми: выставка «Православная Русь», Форум «Мусульманский мир», мусульманский праздник «Курбан-байрам», мероприятие, посвященное 20-летию религиозной организации «Иудейское религиозное общество» города Перми, «Феофановские образовательные чтения» по теме «Молодежь: свобода и ответственность», проводимые Пермской Епархией Русской Православной Церкви.

В результате мероприятиями, направленными на гармонизацию межконфессиональных отношений, охвачено 0,6 % граждан от общей численности населения города Перми.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено финансирование в объеме 14456,600 тыс. руб., фактическое освоение составило 100,0 % от запланированного объема, в том числе из бюджета города Перми – 12739,000 тыс. руб., из внебюджетных источников – 1717,600 тыс. руб.

Интегральная оценка эффективности МП за 2018 год составила 3,0 балла, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации.

2.2. ФЦН «Общественная безопасность».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Общественная безопасность» по обеспечению личной и общественной безопасности в городе Перми реализуются следующие МП:

«Профилактика правонарушений в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 899);

«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 914).

2.2.1. Целью реализации МП «Профилактика правонарушений в городе Перми» является снижение уровня преступности на территории города Перми. Достижение цели МП характеризуется уровнем преступности, являющимся целевым показателем Плана мероприятий.

Уровень преступности составил в отчетном году 179,1 ед. случаев
на 10 тыс. чел. населения (план – 203,5 случаев).

Подпрограмма 1 «Снижение количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, правонарушений среди несовершеннолетних».

В целях профилактики снижения количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, в отчетном году осуществляли деятельность
6 народных дружин, общая численность составила 200 чел. (100,0 % от плана), отработано 89,3 тыс. час. (103,3 % от плана).

Народные дружинники совместно с сотрудниками полиции участвовали в охране общественного порядка, в том числе при проведении общегородских и районных массовых мероприятий, таких, как Масленица, демонстрация посвященная Празднику Весны и Труда, на мероприятиях, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, и других; в оказании помощи по раскрытию уголовных дел,
в патрулировании улиц города, в выявлении административных правонарушений, в проверке лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел, в проведении профилактических бесед с нарушителями общественного порядка, населением, в том числе с несовершеннолетними.

По итогам 2018 года доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах, составила 5,0 % (план – 5,1 %).

В рамках мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних количество организованных каникулярной занятостью несовершеннолетних составило 350 чел. (100,0 % от плана).

Для несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН Управления МВД России по городу Перми, проводились спортивные, культурно-массовые и экскурсионные мероприятия.

Организованы экскурсии в Пермский автомобильный музей «Ретро гараж», на кондитерскую фабрику «Пермская», на «Ракетный щит» ЗАТО Звездный, страусиную ферму «Страус-парк», в музей «Дом Мешкова», музей современного искусства «Permm», пожарную часть № 6, «История Сибирского тракта» с посещением Кунгурской ледяной пещеры, «Мир домашних животных. Лошади и хаски» в конно-спортивный клуб «Престиж», в поселок «Хохловка», в город Очер, организовано посещение физкультурно-оздоровительного центра «Дельфин», проведены соревнования по мини-футболу.

В целях профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни для 25 несовершеннолетних организована смена в лагере «Сокол» продолжительностью 5 дней. С подростками в лагере проводились беседы, показывались видеофильмы, проводились тренинги, дискуссионные клубы и другие мероприятия. Проведены психологические тренинги в формате интерактивного занятия, ролевой игры, просмотра видеоматериала и его обсуждения, психологических упражнений на формирование толерантного отношения к окружающим.

Таким образом, благодаря эффективной профилактической работе по итогам реализации задачи количество несовершеннолетних, совершивших преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования), составило 59 чел. (план 130 чел.).

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы первичной профилактики незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи».

В отчетном году для молодежи, в том числе для детей, находящихся в СОП, на базе МАУ «Дворец молодежи» города Перми проведены мероприятия:

семинар «Краш-курс «Антинаркотики» посетили более 1000 чел. Средний возраст участников 15-17 лет. Активное участие в организации семинаров приняли члены комиссий по делам несовершеннолетних в районах города Перми;

конкурс «Краски жизни» для молодежи города Перми приняли участие
250 чел. В декабре 2018 года состоялось итоговое мероприятие, где были награждены победители. Участники соревновались в двух зачетах – индивидуальном
и командном. Индивидуальный зачет проводился по номинациям «Социальная фотография/постер/плакат», «Вдохновляющий текст-пост», «Социальный инстаролик». Всего было представлено 49 плакатов, 3 текста и 4 инстаролика.

По итогам реализации мероприятий по профилактике незаконного потребления ПАВ среди детей и молодежи уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения составил 105,5 ед. при плане 125,0 ед. По сравнению с 2017 годом значение показателя снизилось еще на 4,4 процентных пункта.

В 2018 году на реализацию МП запланировано финансирование из бюджета города Перми в размере 9983,770 тыс. руб., освоено 9983,196 тыс. руб., средства освоены в полном объеме (100,0 % от плана).

Интегральная оценка эффективности реализации МП составила 3,0 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.2.2. Целью реализации МП «Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми» является обеспечение безопасной жизнедеятельности населения города Перми. Достижение цели МП характеризуется сокращением числа погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, а также количеством пожаров, произошедших на территории города Перми.

По итогам 2018 года число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах составило 52 чел. (план – 59 чел.), количество пожаров на 10 тыс. чел. населения составило 4,9 ед. (план – 5,5 ед.).

Подпрограмма 1 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми».

В рамках осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Перми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, выполнены следующие виды работ:

обеспечено содержание 12 объектов размещения подразделений МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты»;

проведены 4 обучающих мероприятия по развертыванию подвижных формирований городской службы гражданской защиты, торговли и питания;

обеспечено поддержание 20 объектов местной системы оповещения населения города Перми о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в постоянной готовности;

обеспечен продовольственный запас города в размере 45,5 тонн;

проведены 570 мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

заключены 42 соглашения с предприятиями и организациями города Перми с целью обеспечения взаимодействия по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В отчетном году откорректирована проектно-сметная документация
по строительству противооползневого сооружения в районе жилых домов
по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10, а также разработана проектно-сметная документация по строительству берегоукрепительного сооружения в районе жилых домов по ул. Куфонина, 30, 32. Строительство данных сооружений запланировано в 2019 году.

В результате реализации мероприятий:

степень готовности системы оповещения города Перми составила 100,0 %;

уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города Перми к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС составил 100,0 %;

уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций, составил 100,0 %.

В рамках мероприятий по содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Перми в полном объеме выполнены следующие виды работ:

обеспечена техническая поддержка двух комплексов технических средств информационного центра единой дежурно-диспетчерской службы города Перми;

обеспечено содержание 12 групп оперативного реагирования МКУ «Пермская городская служба спасения»;

обеспечена деятельность 3 передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды;

обеспечена деятельность 7 спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды.

Благодаря оперативности действий аварийно-спасательных служб количество спасенных от смертельной угрозы людей составило 617 чел. (план –
529 чел.).

Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми составил 100,0 %.

Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми».

Мероприятия по организации противопожарной пропаганды и информированию населения о мерах пожарной безопасности проводились с использованием средств массовой информации. Обучено более 2,3 тыс. чел. из числа неработающего населения. На территории районов города Перми проведены 122 мероприятия с населением по информированию и пропаганде первичных мер пожарной безопасности. Изготовлены и распространены 178,0 тыс. листовок, что
на 28,0 тыс. больше, чем в 2017 году.

Вместе с тем, несмотря на активную профилактическую работу и снижение общего количества пожаров на 8,2 % по сравнению с 2017 годом (2018 год –
525 ед., 2017 год – 572 ед.), в отчетном периоде увеличилась доля пожаров, произошедших по причине человеческого фактора. При плане 28,8 % значение показателя составило 32,2 % (2018 год – 169 ед., 2017 год – 152 ед.). В рамках приведения источников противопожарного водоснабжения в нормативное состояние обследованы и проинвентаризированы 4 бесхозяйных пожарных водоема в Дзержинском и Индустриальном районах города Перми, приведены в нормативное состояние 2 из 3 запланированных пожарных водоемов (в Дзержинском и Мотовилихинском районах города Перми). Пожарный водоем, расположенный в Кировском районе города Перми, не приведен в нормативное состояние в связи с невыполнением работ подрядчиком, контракт с которым расторгнут в ноябре 2018 года. Также в отчетном году осуществлялось содержание 23 бесхозяйных пожарных водоемов, 53 муниципальных пожарных водоемов и муниципального пирса в Свердловском районе.

В результате реализации данных мероприятий доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников противопожарного водоснабжения составила 90,6 % при плане 90,8 %.

В 2018 году построены 2 пожарных водоема в микрорайонах Оборино
Кировского района и Шустовка Орджоникидзевского района города Перми.
Также устранены недостатки, выявленные при строительстве пожарного водоема в п. Новобродовский Свердловского района города Перми.

Разработана проектная документация на строительство пожарных водоемов в микрорайонах Бумкомбинат и Камский Орджоникидзевского района, Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми.

Фактическое значение показателя по доле микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, составило 84,2 % (план – 84,2 %).

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета города Перми. Финансирование запланировано в размере 169206,648 тыс. руб., фактическое освоение составило 167089,521 тыс. руб., или 98,7 % от запланированного объема.

Основными причинами неполного освоения средств стали: нарушение подрядчиками сроков выполнения работ; экономия от проведенных закупок и оплата фактически выполненных работ; уменьшение кадастровой стоимости земельных участков, за которые оплачен налог.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 2,89 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.3. ФЦН «Экономическое развитие».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Экономическое развитие» по развитию диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу реализуются следующие МП:

«Экономическое развитие города Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 898);

«Потребительский рынок города» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 879).

2.3.1. Целями реализации МП «Экономическое развитие города Перми» являются:

создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми;

формирование благоприятной инвестиционной среды;

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Достижение целей МП характеризуется увеличением производительности труда и увеличением среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций.

По итогам 2018 года производительность труда в год на одного работника составила 1545 тыс. руб./чел. (124,3 % от плана), а среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций составила 44,9 тыс. руб. (101,5 % от плана).

Подпрограмма 1 «Взаимодействие с предприятиями города».

В рамках поддержки объединений местных товаропроизводителей предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием информационно-консультационной поддержки местным товаропроизводителям, в виде организации и проведения конференций:

АНО ДПО и ПП «Пермский центр дополнительного образования «Вердикт» по направлению «Управление персоналом» – 75,0 тыс. руб.;

Союз «Пермская торгово-промышленная палата» по направлению «Проведение закупок в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» –
75,0 тыс. руб.;

Ассоциация «Пермская гильдия добросовестных предприятий» по направлению «Маркетинг» – 100,0 тыс. руб.

В целях содействия оптимизации размещения производственных объектов, в том числе при создании новых производств, подготовлен перечень инвестиционных площадок для размещения объектов торговли, территориальная зона которых позволяет использовать земельные участки и для строительства промышленных объектов.

При содействии администрации города Перми:

АО «Новомет-Пермь» запустило новый проект по производству высокотемпературного нефтепогружного кабеля и оборудования для закачивания скважин, за счет чего сокращена зависимость от поставщиков, снижена себестоимость продукции, а также созданы 69 новых рабочих мест;

в результате переноса двух филиалов ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» – «ПермНИПИнефть» и «ПечорНИПИнефть» из города Ухты и города Усинска
150 рабочих мест созданы в городе Перми;

АО «Пермский завод «Машиностроитель» создало высокотехнологичный участок механической скоростной обработки термореактивных и термопластичных полимерных композиционных материалов для серийного изготовления узлов для двигательной установки ПД-14, что обеспечило создание 150 новых рабочих мест.

В результате реализации мероприятий значение показателя по количеству вновь созданных рабочих мест составило 369 ед. (100,0 % от плана).

В 2018 году на проекты по развитию промышленных предприятий,
в том числе предприятий-участников кластеров, привлечены средства Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

Субсидии предоставлены следующим предприятиям: ООО «СИЛУР»
(20,0 млн. руб.), ООО «Уральский завод противогололедных материалов»
(30,0 млн. руб.), АО «ОДК-Пермские моторы» (20,0 млн. руб.), АО «ОДК-Авиадвигатель» (20,0 млн. руб.), ООО «Упакс Юнити» (10,0 млн. руб.).

Подпрограмма 2 «Инвестиционная привлекательность».

В целях формирования комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса реализуется Стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее – Стандарт).

В рамках реализации Стандарта ежегодно обновляется план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Перми, поддерживается в актуальном состоянии инвестиционный портал города (invest.gorodperm.ru), проводится процедура оценки регулирующего воздействия. В 2018 году оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 52 из 54 запланированных проектов муниципальных нормативных правовых актов (96,3 % от плана). На рассмотрение не поступили проекты нормативных правовых актов департамента дорог и транспорта администрации города Перми, а также управления внешнего благоустройства администрации города Перми.

Советом по улучшению инвестиционного климата Пермского края приняты решения о присвоении статуса «приоритетный инвестиционный проект» следующим проектам в сфере промышленности и строительства на территории города Перми:

строительство и обустройство территории международного образовательного кампуса ООО «Талма Пермь». Объем инвестиций – 1500,0 млн. руб.;

строительство многофункционального медицинского комплекса ООО «Управление проектами». Объем инвестиций – 420,0 млн. руб.;

создание автоматизированной линии глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов ООО «Упакс Юнити». Объем инвестиций – 1269,0 млн. руб.;

создание производственного комплекса серийного изготовления РД-191 и других перспективных жидкостных ракетных двигателей ПАО «Протон ПМ» и ООО «Космос Строй». Объем инвестиций – 10794,0 млн. руб.;

открытие детского технопарка «Кванториум Фотоника», в который вложены средства инвестором ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». На реконструкцию муниципального здания компанией направлено 60,0 млн. руб.;

комплексное освоение территории в микрорайоне Ива по итогам достигнутых договоренностей между ООО «СИК «Девелопмент-Юг» и администрацией города Перми.

С целью привлечения инвесторов на территорию города Перми для реализации инвестиционных проектов в рамках муниципально-частного партнерства актуализирован Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в городе Перми.

В рамках муниципально-частного партнерства подписано соглашение между Правительством Пермского края, администрацией города Перми и ООО «Строительно-монтажное управление № 3 «Сатурн-Р» о безвозмездном проектировании, безвозмездном строительстве, вводе в эксплуатацию и передаче в муниципальную собственность города Перми в качестве пожертвования объекта капитального строительства – здания общеобразовательного учреждения на территории микрорайона Красные казармы, а также строительстве объектов социальной
и транспортной инфраструктуры в данном микрорайоне.

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства».

С целью развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 6 объектов включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям.

На базе МБУ «Центр развития предпринимательства города Перми» предоставлялись образовательные и консультационные услуги для предпринимателей, в постоянном режиме проходили обучающие бесплатные семинары, мастер-классы, тренинги, которые охватили 2,3 тыс. чел. (100,0 % от плана).

Проведены 100 мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе совместно с Фондом содействия инновациям, Фондом развития интернет-инициатив, Пермским фондом развития предпринимательства.

В рамках развития инновационного предпринимательства проведены молодежные научно-инновационные конкурсы «УМНИК», направленные на поиск новых талантов с целью активизации инновационной деятельности в городе Перми.

Проведен форум предпринимателей «Дни пермского бизнеса». Одним из главных событий форума стало открытое заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае при губернаторе Пермского края. На форуме состоялось обсуждение схемы нестационарных торговых объектов на территории города Перми и презентация требований к внешнему виду нестационарных торговых объектов.

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Перми. Финансирование запланировано в размере 7754,884 тыс. руб., фактически освоено 7754,584 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Интегральная оценка Программы составила 2,99 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации. По сравнению с 2017 годом интегральная оценка увеличилась на 0,62 балла и эффективность реализации Программы выросла со средней степени до высокой.

2.3.2. Целью реализации МП «Потребительский рынок города Перми» является развитие потребительского рынка. Достижение цели МП характеризуется увеличением доли законно размещенных нестационарных торговых объектов (далее – НТО), а также увеличением доли автостоянок открытого типа, соответствующих нормативным требованиям.

По итогам 2018 года доля НТО, определенных в схеме размещения НТО на территории города Перми, в общем количестве мест, определенных схемой размещения НТО, составила 56,0 % (план – 61,0 %), показатель не достигнут в полном объеме по причине расторжения в конце 2018 года 31 договора на размещение НТО;

доля автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, составила 96,5 % (план – 96,0 %).

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания».

В рамках организации мероприятий по размещению объектов потребительского рынка в соответствии с действующим законодательством достигнуты следующие результаты.

Сформирована и принята новая схема размещения НТО, которая включает 570 мест размещения.

Количество НТО в соответствии со схемой размещения НТО, размещенных на основании договоров на размещение, составило 319 ед. (91,1 % от плана).
Недостижение планового значения показателя обусловлено расторжением в конце 2018 года 31 договора на размещение НТО по соглашению сторон в соответствии с поступившими уведомлениями хозяйствующих субъектов.

Принята новая схема размещения рекламных конструкций, в которую включены 916 мест.

Количество автостоянок открытого типа, соответствующих нормативным требованиям, составило 139 ед. (101,5 % от плана).

В рамках организации мероприятий по демонтажу самовольно установленных и незаконно размещенных объектов потребительского рынка за счет средств бюджета города Перми выполнены следующие виды работ:

демонтированы 149 самовольно установленных и незаконно размещенных НТО (70,0 % от плана). Недостижение планового значения связано с наложением обеспечительных мер на демонтаж НТО в соответствии с судебными решениями;

демонтированы 859 самовольно установленных и незаконно размещенных рекламных конструкций (70,9 % от плана). Недостижение планового значения связано с наложением обеспечительных мер на демонтаж рекламных конструкций в соответствии с судебными решениями;

демонтированы 82 автостоянки открытого типа (92,1 % от плана); недостижение связано с отсутствием самовольно установленных и незаконно размещенных автостоянок открытого типа, по которым наступил срок принудительного демонтажа.

В целях формирования юридической грамотности субъектов потребительского рынка проведены 10 мероприятий (совещания, круглые столы, рабочие встречи с некоммерческими партнерствами, советами территориального общественного самоуправления) по вопросам размещения объектов потребительского рынка в соответствии с действующим законодательством.

В ежегодном конкурсе на лучшее оформление предприятия к Новому году приняли участие 80 предприятий (100,0 % от плана). В результате проведения конкурса определены 12 победителей в 12 номинациях, среди которых ООО «Лукойл-Пермь», АО «ОДК-Пермские моторы», ТРК «Колизей-Атриум», ТЦ «Парк Авеню», магазин «Цветы» (Комсомольский проспект, 23), ФКП «Пермский пороховой завод», универсальный розничный рынок «Центральный», павильон
по ул. Попова, 61, автомойка «Бриллиант», магазин «Дикая кошка», ресторан «Усадьба», салон-магазин «Консул».

В отчетном году организованы 5 мест массового отдыха у воды (пляжи в Мотовилихинском, Ленинском, Орджоникидзевском, Кировском районах города Перми, пос. Новые Ляды).

В целях обеспечения населения города Перми сельскохозяйственной продукцией проведены 50 общегородских ярмарок, на которых организованы
532 торговых места. Проведены 27 ярмарок сельскохозяйственной продукции,
22 универсальные ярмарки, организатором которых выступил департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, а также 1 ярмарка на частной территории. Проведение универсальных ярмарок было приурочено к новогодним и рождественским праздникам, в связи с чем ассортимент представленной продукции включал, помимо фермерской продукции к праздничному столу, живые и искусственные ели, новогодние игрушки, сувениры ручной работы, подарки. При проведении новогодних универсальных ярмарок были использованы конструкции в виде шатров, украшенных в стиле общегородского праздничного брендбука.

Финансирование Программы осуществлялось из бюджета города Перми. Финансирование запланировано в размере 11123,854 тыс. руб., освоено
9209,552 тыс. руб., или 82,8 % от плана.

Неполное освоение бюджетных средств обусловлено:

сложившейся в конце 2018 года экономией бюджетных средств от размещения муниципального заказа на проведение конкурса;

экономией бюджетных средств, направленных на демонтаж объектов потребительского рынка в связи с добровольным демонтажем.

Интегральная оценка по итогам реализации Программы составила
2,11 балла, что свидетельствует о средней эффективности реализации.

2.4. ФЦН «Развитие инфраструктуры».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Развитие инфраструктуры» по созданию комфортной среды проживания в городе Перми реализуются следующие МП:

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 909);

«Формирование современной городской среды» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 897);

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 868);

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (постановление
администрации города Перми от 19.10.2017 № 911);

«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 922);

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 878).

2.4.1. Целью реализации МП «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» является создание комфортной среды проживания в городе Перми.

Оценка достижения цели МП характеризуется показателем Плана мероприятий по удовлетворенности населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг, который по итогам 2018 года достиг планового значения в 65,0 %.

В соответствии с предусмотренными значениями Плана мероприятий
достигнута обеспеченность населения доступом к централизованным системам газоснабжения – 87,3 %, системам водоснабжения – 93,5 %, системам водоотведения – 92,7 %.

Подпрограмма 1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».

В рамках задачи по строительству и реконструкции сетей коммунальной инфраструктуры осуществлялись капитальные вложения в объекты муниципальной собственности систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения города Перми.

В целях обеспечения централизованным газоснабжением жителей микрорайонов индивидуальной жилой застройки выполнено строительство (восстановление) 4,4 км газопроводов (91,7 % от плана).

Осуществлен пуск газа по 10 объектам газификации: микрорайон 3-й Увал (39 домовладений), по ул. Бушмакина, 4 (11 домовладений), микрорайон Верхняя Васильевка (100 домовладений), микрорайон Малые реки (190 домовладений), микрорайон Висим (500 домовладений), микрорайон Кислотные дачи (Соцпоселок): ул. Краснодонская, ул. Катерная 2-я (56 домовладений), микрорайон Голованово, 3-я очередь (146 домовладений), микрорайон Нагорный, ул. Разведчиков, ул. Ремонтная 1-я, 2-я, ул. Андроновская 1-я, ул. Энергетиков (67 домовладений), микрорайон Камский (132 домовладения), микрорайон Голованово: ул. Северная, 13 (13 домовладений).

Вместе с тем запланированные 9 газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки не включены в реестр муниципального имущества города Перми в связи с отсутствием технического задания и невыполнением кадастровых работ, необходимых для осуществления передачи объектов газификации на баланс муниципалитета.

В рамках мероприятий по обеспечению теплоснабжением потребителей города Перми получено положительное заключение государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную документацию по строительству блочной модульной котельной в микрорайоне Южный.

Работы по реконструкции системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района, строительству сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Заозерье Орджоникидзевского района, строительству водопроводных сетей в микрорайонах Вышка-1 и Висим Мотовилихинского района, расширению и реконструкции (3 очередь) канализации города, строительству скважин для обеспечения населения города Перми резервным водоснабжением не выполнены в полном объеме.

Ввод в эксплуатацию построенного резервуара для воды емкостью
5 тыс. куб. м на территории насосной станции «Заречная» не осуществлен.

Основными причинами неисполнения мероприятий по строительству и реконструкции сетей (объектов) коммунальной инфраструктуры стали поздние заключения муниципальных контрактов, неисполнение подрядчиками объемов и сроков запланированных работ, низкий уровень подготовки проектной документации.

Подпрограмма 2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства».

В рамках исполнения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований законодательства достигнуты запланированные показатели по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Перми. Объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов, составил 19,7 тыс. тонн (100,0 % от плана).

Подпрограмма 3 «Информационное, методическое, консультационное и обучающее сопровождение процесса управления многоквартирными домами» (далее – МКД).

С целью обеспечения эффективного управления МКД на территории города организованна сеть информационно-консультативных пунктов.

На базе территориальных органов самоуправления проведены 3,5 тыс. консультаций с жителями. Проведено обучение 586 председателей советов МКД и лиц, осуществляющих управление МКД, а также имеющих намерение осуществлять такую деятельность.

В ноябре 2018 года в рамках мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на территории города Перми проведен V Форум «ЖКХ – новое качество».

Реализация мероприятий по информационному, консультационному, методическому и обучающему сопровождению субъектов в сфере управления МКД позволила достичь уровня информированности населения в сфере управления МКД в 78,6 % (план – 76,0 %).

Установленные задания по приведению в нормативное состояние придомовых территорий МКД[[1]](#footnote-1) выполнены на 91,8 % от плана. Всего по итогам 2018 года в рамках Программы отремонтировано 180 территорий при запланированных 196, что обусловлено отсутствием заявок на получение субсидии на благоустройство придомовых территорий Индустриального и Кировского районов города Перми.

Подпрограмма 4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры».

МКУ «Городская коммунальная служба» осуществляло обслуживание
84,8 тыс. п. м муниципальных коммунальных сетей (100,0 % от плана)
и 51,9 тыс. п. м бесхозяйных сетей (100,0 % от плана).

Территориальными органами администрации города Перми проведены техническая инвентаризация и паспортизация 37,7 тыс. п. м объектов инженерной инфраструктуры (75,5 % от плана). Основными причинами неисполнения показателя стали ошибки, допущенные при расчете потребности в финансировании, необходимой для выполнения полного объема работ, позднее размещение муниципальных заказов, неисполнение подрядчиками своих контрактных обязательств.

Снижение аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения составило 0,18 %. Чрезвычайные ситуации на сетях водоснабжения и водоотведения
в 2018 году отсутствовали.

Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям достиг планового значения в 15,0 %.

Подпрограмма 5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Перми».

С целью повышения безопасности и комфортности проживания в МКД выполнен капитальный ремонт общего имущества 197 МКД. Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества МКД, подлежащих капитальному ремонту, достигла 17,1 % (план – 23,6 %). Недостижение показателя обусловлено неисполнением планов по капитальному ремонту МКД в предыдущие периоды.

В рамках подготовки города Перми к празднованию 300-летия разработаны 6 проектно-сметных документаций по капитальному ремонту фасадов МКД, расположенных в центральном планировочном районе города (100,0 % от плана). Завершение строительно-монтажных работ запланировано в 2019 году.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено 1220052,503 тыс. руб., фактически освоено 1116174,004 тыс. руб., или 91,5 % от плана, в том числе средств бюджета города Перми – 412011,403 тыс. руб., освоено 308132,904 тыс. руб.
(74,8 % от плана), внебюджетные источники – 808041,100 тыс. руб., освоено
100,0 % от плана.

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате позднего заключения муниципальных контрактов и неисполнения подрядчиками сроков подготовки проектных документаций по объектам жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также сложившейся экономии по итогам проведения конкурсных процедур.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,60 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.4.2. Целью реализации МП «Формирование современной городской среды» является повышение уровня благоустройства территории города Перми. Достижение цели МП характеризуется уровнем благоустройства дворовых территорий МКД города Перми.

По итогам 2018 года доля благоустроенных дворовых территорий МКД города Перми от общего количества дворовых территорий достигла запланированного уровня в 24,7 %, что выше уровня 2017 года на 1,8 процентных пункта.

Подпрограмма 1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь».

В МП отчетного периода включены заявки на благоустройство дворовых территорий МКД 2017 года, не вошедшие в МП, и предложения, поступившие в 2018 году.

Общественными комиссиями при территориальных органах администрации города Перми отобраны территории, прилегающие к 985 МКД, для включения в МП, из них для благоустройства в 2018 году – 216 МКД, остальные дворовые территории – в 2019-2022 годах.

В рамках работ по благоустройству на 216 дворовых территориях МКД проведен ремонт дворовых проездов, обеспечено освещение, установлены скамейки и урны, оборудованы автомобильные парковки, выполнено устройство тротуаров. Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми достигла 1,0 млн. кв. м.

Доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в МКД по итогам 2018 года, составила 33,4 %, что выше фактического значения 2017 года на 5,8 процентных пункта.

В целях организации работы по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в городе Перми, проинвентаризированы 6465 территорий индивидуальных жилых домов (100,0 % от плана).

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь».

В рамках мероприятий по отбору общественных территорий жителями города Перми поданы заявки на благоустройство 33 объектов. Максимальное количество баллов получили сквер на нижней части набережной реки Камы и сквер в 68 квартале эспланады.

В рамках реконструкции сквера в 68 квартале эспланады выполнены подготовительные и земляные работы, завершено устройство конструктивного слоя дорожных одежд и монолитной плиты основания амфитеатра, произведены армирование и бетонирование малых архитектурных форм и блоков амфитеатра.

За счет внебюджетного финансирования ПАО «Сбербанк» в размере
130 млн. руб. выполнены работы по устройству светомузыкального фонтана на эспланаде.

В рамках капитального ремонта сквера на нижней части набережной реки Камы завершена укладка гранитного покрытия бульварной части набережной, произведена вырубка деревьев, выполнена планировка откосов вдоль железнодорожных путей, произведено устройство сетей наружного освещения, водопровода и канализации.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено 611804,542 тыс. руб., фактически освоено 578212,771 тыс. руб., или 94,5 % от плана, в том числе средств бюджета города Перми – 173542,616 тыс. руб., освоено 140530,322 тыс. руб.
(81,0 % от плана), бюджета Пермского края – 136794,199 тыс. руб., освоено 136637,740 тыс. руб. (99,9 % от плана), бюджета Российской Федерации – 171467,728 тыс. руб., освоено 171044,709 тыс. руб. (99,8 % от плана). Внебюджетное финансирование в размере 130000,000 тыс. руб. освоено в полном объеме.

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате сложившейся экономии и отставания от графика работ по благоустройству сквера на нижней части набережной реки Камы.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,98 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.4.3. Целью реализации МП «Обеспечение жильем жителей города Перми» является создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми.

Оценка достижения цели МП характеризуется показателями по расселению аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

По итогам 2018 года расселенная площадь аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда составила 24,28 тыс. кв. м (114,5 % от плана). Улучшены жилищные условия 1121 семьи (112,3 % от плана).

Подпрограмма 1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».

По итогам реализации мероприятий подпрограммы по переселению граждан города Перми из многоквартирных домов, признанных аварийными, приобретено либо изъято путем выкупа 14,24 тыс. кв. м жилых помещений (105,5 % от плана).

Общая площадь жилых помещений, расселенных путем предоставления социальной выплаты в рамках региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы, достигла запланированного значения в 3,2 тыс. кв. м (100,0 % от плана).

За счет средств бюджета города Перми снесены 19 признанных аварийными МКД общей площадью 10,2 тыс. кв. м (61,1 % от плана). Недостижение показателя обусловлено поздним заключением муниципальных контрактов, а также расторжением действующих договоров вследствие невыполнения обязательств подрядчиками.

В рамках реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в отчетном периоде расселен 131 чел. из 1,44 тыс. кв. м жилых помещений, признанных аварийными (29,4 % от плана).

Фактически достигнутые значения показателей по развитию застроенных территорий обусловлены рассмотрением дел по расселению в судах. Собственники жилых помещений, находящихся в расселяемых МКД, не согласны на выкуп по цене, предложенной инвесторами.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы из аварийного жилищного фонда расселено 1302 чел. (86,7 % от плана).

Доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года, составила
4,1 % (план – 4,2 %).

Доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда достигла 1,76 % (план – 1,2 %). Основной причиной недостижения планового значения показателя подпрограммы стало увеличение темпов признания аварийными жилых МКД.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».

Общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым возмещены расходы организациям, осуществляющим функции управления МКД, составила запланированные 6,1 тыс. кв. м.

С целью последующего заселения 0,24 тыс. кв. м освобожденных жилых помещений, принадлежащих администрации города Перми, приведено в нормативное состояние.

Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде, составила 97,7 % (план – 95,0 %). Достигнутый результат обусловлен тем, что при получении согласия нанимателей на предоставление им благоустроенного жилья в обязательном порядке подписывается соглашение по договору социального найма.

Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период достиг 94,4 % (план – 95,0 %). Основной причиной снижения уровня собираемости стало повышение платы за наем муниципальных жилых помещений в отчетном периоде.

Подпрограмма 3 «Повышение доступности жилья».

В рамках мероприятий по исполнению судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья приобретено (изъято) 4,24 тыс. кв. м жилых помещений (103,4 % от плана).

Во исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот предоставлены 55 жилых помещений общей площадью
2,8 тыс. кв. м (87,5 % от плана). Основными причинами неисполнения стали признание объявленных аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот несостоявшимися и несвоевременное исполнение подрядчиками своих обязательств.

В связи с отсутствием потребности не израсходованы средства на возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами (план – 3,2 тыс. кв. м). Общая площадь жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, по которым осуществлена уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, составила 11,2 тыс. кв. м (29,4 % от плана).

Оказание мер социальной поддержки способствовало улучшению жилищных условий 171 молодой семьи, 2 ветеранов Великой отечественной войны, 2 реабилитированных лиц, 19 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Размер привлеченных средств на реализацию мероприятий подпрограммы в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми, достиг 2,79 руб. при плане в 2,52 руб.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено 2016194,112 тыс. руб., фактически освоено 1671078,192 тыс. руб., или 82,9 % от плана, в том числе средств бюджета города Перми – 823044,702 тыс. руб., освоено 788299,419 тыс. руб.
(95,8 % от плана), бюджета Пермского края – 465490,860 тыс. руб., освоено 416251,907 тыс. руб. (89,4 % от плана), бюджета Российской Федерации – 39532,735 тыс. руб., освоено 34139,161 тыс. руб. (86,4 % от плана), внебюджетные источники – 688125,815 тыс. руб., освоено 432387,704 тыс. руб. (62,8 % от плана).

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате:

разногласий по цене выкупа аварийного жилья, возникших между инвесторами и собственниками жилых помещений;

несостоявшихся аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

позднего заключения муниципальных контрактов по сносу признанных аварийными МКД и расторжения действующих договоров вследствие невыполнения своих обязательств подрядчиками;

отсутствия предъявленных к оплате документов на получение субсидий в рамках оказания мер социальной поддержки.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,49 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.4.4. Целью реализации МП «Организация дорожной деятельности в городе Перми» является повышение уровня благоустройства территории города
Перми.

Достижение цели МП характеризуется показателем Плана мероприятий по доле автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, значение которого составило в 2018 году 58,5 %, что соответствует плану.

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений».

В рамках муниципальной программы обеспечены содержание
19,0 млн. кв. м автомобильных дорог, 21,3 тыс. п. м элементов искусственных дорожных сооружений, 174,1 км ливневой канализации, эксплуатация 12 ед. очистных сооружений, работа пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах.

В 2018 году проведен текущий ремонт 1,2 млн. кв. м дорог, в том числе в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен ремонт 23 объектов на общую сумму 600,0 млн. руб. из бюджета Российской Федерации, площадь отремонтированных по проекту дорог составила более 458,6 тыс. кв. м.

В отчетном году осуществлен текущий ремонт 24,4 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек, 8,7 тыс. кв. м газонов.

С целью обеспечения нормативного уровня освещенности автомобильных дорог осуществлялось содержание 1,4 тыс. км сетей наружного освещения, выполнен текущий ремонт 11,5 км сетей наружного освещения, в том числе бесхозяйных сетей, проведен капитальный ремонт 13,8 км сетей наружного освещения.

В результате показатель по доле работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий составил 95,0 %.

С целью принятия в муниципальную собственность автомобильных дорог проведены работы по паспортизации и инвентаризации 32,4 км бесхозяйных автомобильных дорог. Кроме того, проведены работы по актуализации технических паспортов автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых ранее проводились работы по капитальному ремонту либо реконструкции. Протяженность паспортизированных дорог составила 7,3 км.

Кроме того, выполнены прочистка и обследование 17,2 тыс. п. м ливневой канализации. С целью принятия в муниципальную собственность ливневой канализации проведены работы по инвентаризации и паспортизации 26,2 км бесхозяйных сетей ливневой канализации, выполнение показателя составило 93,6 % в связи с уточнением протяженности ливневой канализации в ходе выполнения работ.

В отчетном году площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенная в нормативное состояние в рамках капитального ремонта, составила
14,0 тыс. кв. м (91,0 % от плана). Причина выполнения показателя не в полном объеме: уточнение объема фактически выполненных работ.

В 2018 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова.

Также в отчетном году получено положительное заключение органов государственной экспертизы на проектную документацию по капитальному ремонту ул. Есенина от ПК8+40 до ПК11 с разворотным кольцом по ул. Есенина и капитальному ремонту проспекта Декабристов от ул. 9-го Мая до ул. Шахтерской с разворотным кольцом.

С целью поддержания нормативного состояния искусственных дорожных сооружений в 2018 году выполнен ремонт проезжей части Коммунального моста через реку Каму площадью 15,8 тыс. кв. м, выполнение показателя составило
99,2 % в связи с уточнением объема фактически выполненных работ.

Вместе с тем не выполнены подготовительные работы по капитальному ремонту объекта по ул. Маяковского от ул. Сергея Есенина до дома № 53 по ул. Маяковского в связи с поздним заключением муниципального контракта.

Подпрограмма 2 «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением».

В рамках реализации мероприятий Генерального плана города Перми
в 2018 году проведены работы по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель). В октябре 2018 года по реконструируемому участку ул. Героев Хасана открыто движение для транспорта. Полное завершение работ на объекте планируется в 2019 году.

В 2018 году по объекту «Реконструкции ул. Революции от Центрального колхозного рынка до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии (1 этап)» получено заключение органов государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции объекта.

Получено положительное заключение органов государственной экспертизы на проектную часть по объекту реконструкции ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева.

Вместе с тем возникли существенные трудности при разработке и экспертизе проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию дорог вследствие необходимости внесения изменений в документацию по планировке территории, длительного срока получения технических условий на проектную
документацию: автомобильной дороги от ул. Героев Хасана до дома № 151а
по ул. Героев Хасана с обустройством площадки для разворота общественного транспорта, ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской
Армии, ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов, автомобильной дороги по ул. Журналиста Дементьева от ул. Лядовской до дома № 147 по ул. Журналиста Дементьева, автомобильной дороги «Переход ул. Строителей – площадь Гайдара».

По объекту реконструкции ул. Социалистической от ПК7 до ПК10+50 с разворотным кольцом для завершения работ по подготовке проектно-сметной документации необходимо внесение изменений в Генеральный план города Перми и документацию по планировке территории.

Получение заключений государственной экспертизы на данные проекты запланировано в 2019 году.

Построен тротуар по ул. Таежной в микрорайоне Соболи – 603,6 п. м, выполнение показателя составило 99,0 % от плана. Протяженность фактически построенного тротуара уточнена по итогам строительства согласно разработанной проектной документации.

В целях обеспечения наружным освещением микрорайонов индивидуальной жилой застройки построено 31,4 км сетей наружного освещения на 4 объектах в микрорайонах Голованово, Новобродовский, Домостроительный.

По итогам 2018 года удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, составил 78,6 %.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено 3808844,291 тыс. руб., фактически освоено 3537713,798 тыс. руб., или 92,9 % от плана, в том числе средств бюджета города Перми – 2822220,671 тыс. руб., освоено 2599351,891 тыс. руб. (92,1 % от плана), бюджета Пермского края – 386623,620 тыс. руб., освоено 338361,907 тыс. руб. (87,5 % от плана), бюджета Российской Федерации – 600000,000 тыс. руб., средства освоены полностью.

Причиной неосвоения запланированных объемов финансирования является преимущественно невыполнение подрядчиками работ в полном объеме.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,82 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.4.5. Целями реализации МП «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми» являются обеспечение местами отдыха населения города Перми и обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми.

Достижения целей МП характеризуются долей объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования и количеством возможных лет захоронений на подготовленных площадях.

По итогам 2018 года доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования составила 17,3 % при плане – 10,0 %.

Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях составило 2,6 года, или 100,0 % от плана.

Подпрограмма 1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов».

В 2018 году в результате реализации МП обеспечено нормативное состояние 18 объектов озеленения общего пользования, в том числе с учетом выполненного капитального ремонта сквера имени Розалии Землячки. Осуществлен текущий ремонт следующих объектов: бульвар по ул. Братьев Игнатовых, сквер
по ул. Худанина, бульвар по ул. Ласьвинской, сквер «Аллея Памяти» по ул. Екатерининской, сад имени Свердлова, сквер у Дворца культуры имени А.С. Пушкина, сквер имени Мичурина, сквер Авиаторов, сквер по ул. Мира в поселке Новые Ляды, сквер Желаний, сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов», сквер у МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова».

Нормативное состояние объектов озеленения обеспечивалось путем исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств в отношении 5 объектов, а именно: сквер в 64 квартале эспланады, сквер по ул. Шпалопропиточной, 4б, сквер на верхней набережной реки Камы, бульвар по Комсомольскому проспекту от ул. Белинского до ул. Чкалова, сквер у Воинского кладбища.

В целях благоустройства территории города Перми осуществлялись содержание 181 объекта озеленения общего пользования, имеющих площадь 297,2 га, 13178,85 тыс. кв. м пустошей, логов и водоохранных зон; обслуживание 13 фонтанов, 41,3 тыс. кв. м искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов.

Важным событием в 2018 году стало завершение строительства пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный Свердловского района города Перми.

Кроме того, в отчетном году завершены строительно-монтажные работы
по капитальному ремонту сквера имени Розалии Землячки. Произведены работы по замене оснований и покрытий дорожно-тропиночной сети, капитально отремонтированы фонтан, система освещения сквера и его ограждение, установлены малые архитектурные формы, озеленена территория сквера.

Вместе с тем вследствие неисполнения подрядными организациями условий муниципальных контрактов не завершены запланированные проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту сквера в 66 квартале эспланады, не завершен 1 этап строительства сквера по ул. Гашкова, 20, выполнены в неполном объеме подрядчиком работы по благоустройству территории сквера
на ул. Краснополянской, 12.

В связи с отставанием подрядчиков от графика выполнения работ не завершены проектно-изыскательские работы по строительству скверов по ул. Калгановской, 62 и ул. Екатерининской, 171, не сформирован земельный участок реконструкции центральной площадки города Перми – эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» до ул. Борчанинова).

Подпрограмма 2 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения».

В рамках подпрограммы реализованы мероприятия по увеличению площадей, подготовленных под захоронения, количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях составило 2,6 года.

В 2018 году в полном объеме завершены и оплачены проектно-изыскательские работы по реконструкции кладбища «Северное», а также выполнены строительно-монтажные работы по подготовке 4,0 га площадей под захоронения умерших.

Вместе с тем вследствие неисполнения подрядными организациями условий муниципальных контрактов не выполнены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в связи с отсутствием проектной документации по капитальному ремонту кладбища «Банная гора (новое)».

Подрядные организации не выполнили строительно-монтажные работы по капитальному ремонту кладбищ «Кислотные дачи» и «Южное».

В отчетном году осуществлялись содержание и текущий ремонт 17 объектов ритуального назначения. Проведена эвакуация 2923 умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих, наряду с основной, медицинскую деятельность).

В 2018 году на реализацию Программы из бюджета города Перми выделено финансирование в размере 418999,463 тыс. руб., фактически освоено
385680,698 тыс. руб., или 92,0 % от плана.

Плановые объемы финансирования выполнены не в полном объеме по следующим причинам: нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов по строительству скверов и экономия бюджетных средств в результате осуществления конкурсных процедур.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2018 год составляет 2,75 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.4.6. Целью МП «Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» является обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми.

Достижение цели МП характеризуется выполнением показателя по количеству перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города
Перми в год, при плановом значении 250,0 млн. чел. фактическое значение составило 242,1 млн. чел. (96,8 % от плана).

Показатель не исполнен в полном объеме в результате снижения количества перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок городским электрическим транспортом в связи с внедрением перевозчиком пересадочной системы на всех маршрутах городского электрического транспорта, а также изменением организации движения маршрутов на период проведения ремонтных работ по ул. Уральской (перенаправление маршрутов на Пермскую ярмарку, Разгуляй) и исключением движения трамваев до микрорайона Висим.

Подпрограмма 1 «Совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми».

В рамках мероприятия по совершенствованию технологии управления дорожным движением и развитию комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением:

разработаны (актуализированы) проекты организации дорожного движения на площадь улично-дорожной сети в размере 795,2 тыс. кв. м, при этом общая площадь улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, составила 3839,6 тыс. кв. м;

установлены (демонтированы) 5228 дорожных знаков, 474 ед. безбарьерных ограждений, 123 направляющих устройства, 876 кв. м искусственных неровностей;

для повышения пропускной способности, безопасности движения автомобилей и пешеходов подготовлены 77 вариантов организации дорожного движения (100,0 % от плана);

реализован проект по модернизации комплекса технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети на территории города Перми (100,0 % от плана);

разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа (100,0 % от плана).

В рамках мероприятия по обустройству улично-дорожной сети города
Перми светофорными объектами, установлены 11 светофорных объектов
(ул. Ветлужская – ул. Марии Загуменных, ул. Встречная на ООТ «Санаторий Энергетик», ул. Глеба Успенского, 9, ул. Лодыгина, 14, ул. Лукоянова, 6,
ул. Мира, 11 (поселок Новые Ляды), ул. Нестерова, 18, ул. Самаркандская, 32,
Серебрянский проезд, 9, ул. Сибирская, 80, ул. Смирнова, 10), 7 светофорных объектов, ранее установленных, подлежали ремонту и дооборудованию (100,0 % от плана).

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий для участников дорожного движения изготовлены и распространены 150,0 тыс. листовок.

В рамках мероприятия по повышению эффективности в организации и функционировании мест парковки транспортных средств на улично-дорожной сети города Перми осуществляют деятельность 3 патруля и 10 мобильных комплексов фото-, видеофиксации, контролирующих нарушения правил парковки.

За 2018 год количество функционирующих мест паркования для транспортных средств на платной основе в центральном планировочном районе города Перми возросло до 5200 ед. (в 2017 году – 2500 парковочных мест).

По итогам реализации мероприятий удалось достичь снижения значения показателя по смертности от дорожно-транспортных происшествий на территории общего пользования улично-дорожной сети города Перми. При плане
в 10,6 случаев на 100,0 тыс. населения фактическое значение составило 3,9 случаев на 100,0 тыс. населения.

Значительное улучшение показателя связано с повышением качества эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, ликвидацией особо аварийных участков, снижением скоростного режима транспорта на дорогах, а также регулярно проводимой работой сотрудников полка дорожно-патрульной службы ГИБДД Главного управления МВД России по Пермскому краю по выявлению нарушений Правил дорожного движения (как водителями, так и пешеходами) и выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Подпрограмма 2 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми».

В целях осуществления перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми работают на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии,
360 транспортных средств, 1108 транспортных средств оборудованы системами видеофиксации, экологический класс транспортных средств на автобусных маршрутах соответствует классу «3-евро».

В результате исполнения мероприятий удалось достичь в полном объеме следующих показателей:

доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта:

автобус: план – 75,4 %, факт – 78,3 %;

трамвай: план – 30,6 %, факт – 30,7 %;

троллейбус: план – 45,0 %, факт – 44,8 %;

доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системами видеофиксации, составила
88,4 % при плане 85,8 %;

доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми составила 28,7 % при плане 23,9 %.

В рамках мероприятия по управлению регулярными перевозками и контролю за работой муниципальных маршрутов города Перми функционируют автоматизированные системы учета пассажиропотока и навигационного контроля и управления транспортом, проведены 18720 проверок работы транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок (104,0 % от плана). Проверки связаны с линейным контролем за работой автобусных маршрутов регулярных перевозок городского пассажирского транспорта общего пользования (наличие
аудиоинформаторов, видеорегистраторов, схем маршрута, правил пользования городским пассажирским транспортом, информации о перевозчике). По результатам проверок за нарушения условий заключенных договоров к перевозчикам автобусных маршрутов предъявляются штрафные санкции.

В рамках мероприятия по обеспечению объектами транспортной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения осуществлялось содержание 1098 остановочных пунктов городского пассажирского транспорта общего пользования, установленных на территории города Перми, отремонтирован 241 остановочный пункт.

В соответствии с нормативными требованиями установлены 2 остановочных пункта, используемых в регулярных перевозках пассажиров: «Профилакторий» по ул. Встречной, 35а в двух направлениях с установкой остановочных павильонов, а также изготовлены и установлены 18 остановочных павильонов, разработаны 6 проектов обустройства остановочных пунктов, используемых в регулярных перевозках.

В результате достигнуты плановые значения показателей:

доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов составила 74,7 % при плане 74,7 %;

доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов составила 58,7 % при плане 58,7 %.

Количество посещений информационного ресурса в сети Интернет www.gortransperm.ru для получения информации о графиках движения маршрутов регулярных перевозок составило 7707 тыс. ед. при запланированном значении 2835 тыс. ед. (271,9 % от плана). Перевыполнение связано с активным использованием жителями города Перми информационных ресурсов о работе транспортной системы города Перми.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрен объем финансирования
в размере 2318112,745 тыс. руб., фактически освоено 1424925,659 тыс. руб., исполнение МП составило 61,5 % от запланированного объема. Из бюджета города Перми при плане 1775126,345 тыс. руб. освоено 1328320,900 тыс. руб., или 74,8 % от плана. Ассигнования из бюджета Пермского края, предусмотренные в объеме 542986,400 тыс. руб., освоены в размере 96604,759 тыс. руб., что соответствует 17,8 %.

Отклонение объема финансирования за отчетный период получено в результате экономии финансовых затрат, сложившейся от проведения конкурсных процедур, оплаты на основании актов выполненных работ, неисполнения подрядчиком сроков выполнения работ по установке дорожных ограждений, длительного проведения конкурсных процедур на приобретение автобусов и организацию транспортного обслуживания населения по маршруту «Пермь-II – Пермь-I», а также несостоявшегося электронного аукциона на выполнение разработки проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта трамвайных путей.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,3 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.5. ФЦН «Пространственное развитие».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Пространственное развитие» – сбалансированная и эффективная пространственная организация города Перми – реализуются следующие МП:

«Градостроительная деятельность на территории города Перми» (постановление администрации города Перми от 18.10.2017 № 861);

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 912).

2.5.1. Целью реализации МП «Градостроительная деятельность на территории города Перми» является сбалансированное развитие территории города
Перми посредством территориального планирования. Достижение цели МП характеризуется уровнем обеспеченности документами градостроительного проектирования. По итогам 2018 года обеспеченность документами градостроительного проектирования составила 96,18 % (99,8 % от плана).

Подпрограмма 1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров».

В рамках мероприятия по разработке документации по планировке территории в части функциональных зон стандартных территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения (далее – СТН), обеспечивающей развитие центра и локальных центров, утверждена документация по планировке Территории 6 площадью 195,21 га в части СТН (100,0 % от плана) в следующих районах города Перми: Индустриальном, Свердловском, Кировском.

В результате доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) составила 88,53 % (99,2 % от плана).

В целях создания условий для преобразования промышленных территорий посредством разработки документации по планировке территории, в том числе в части функциональных зон территорий ситуативного проектирования, завершены работы по доработке документации по планировке территории по ул. Промышленной, 112.

Подготовлены и утверждены 13 из 14 запланированных изменений в Правила землепользования и застройки города Перми (далее – ПЗЗ). Рассмотрение одного проекта решения Пермской городской Думы по внесению изменений
в ПЗЗ (по заявлениям физических и юридических лиц) перенесено на февраль 2019 года в целях доработки проекта.

В результате реализации мероприятий обеспеченность документами градостроительного зонирования составила 100,0 % (план 100,0 %), доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде составила 100,0 % (план – 100,0 %).

Подпрограмма 2 «Улучшение архитектурного облика города Перми».

В целях разработки документации по архитектурному облику центральных улиц города Перми разработаны 40 колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми (100,0 % от плана). Паспорта устанавливают единые требования в отношении способов отделки, материалов, цветов фасадов и кровли, внешнего вида дверных и оконных проемов; ограждающих конструкций балконов, лоджий, кровли, установки дополнительного оборудования (кондиционеров, антенн), мест для размещения объектов монументального искусства, вывесок, рекламных конструкций, номерных знаков.

В целях реновации территории улиц и общественных пространств, являющихся главными артериями административных районов, на которых сосредоточена основная активность населения, разработаны 6 концепций: по реновации эспланады, развитию ул. Пермской на участке от Комсомольского проспекта
до ул. Сибирской, комплексному благоустройству парка культуры и отдыха «Балатово», комплексному благоустройству Комсомольского проспекта, комплексному благоустройству парка Победы и аллеи «Советской Армии».

В результате выполненных мероприятий доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми
от запланированной к разработке в текущем году составила 100,0 %.

В 2018 году территориальными органами администрации города Перми снесено или приведено в первоначальное положение на территории города Перми 30 самовольных построек (83,3% от плана), в том числе 17 самовольных построек за счет средств бюджета города Перми и 13 объектов за счет средств физических и юридических лиц.

При осуществлении анализа архитектурной ситуации в городе Перми подготовлены 13 планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние (100,0 % от плана).

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития жилищного строительства».

В целях развития застроенных территорий города Перми разработана градостроительная концепция, предусматривающая установление соответствующих предельных параметров разрешенного строительства в отношении кварталов
442-446, 448, 449, 608, 611, 612, расположенных в микрорайоне Заостровка.

В рамках выполнения работ по формированию земельных участков под строительство на торги сформирован 191 земельный участок (105,5 % от плана).

На торги в департамент земельных отношений администрации города
Перми переданы 75 земельных участков (41,4 % от плана). Значение показателя не достигнуто в полном объеме в связи с отсутствием сведений от сетевых организаций о наличии технической возможности подключения объектов к инженерным сетям.

В целях обеспечения многодетных семей земельными участками бесплатно в собственность в 2018 году предоставлены 20 земельных участков (47,6 %
от плана). Земельные участки предоставлены на территории города Перми в Мотовилихинском, Орджоникидзевском, Ленинском районах, на территории Юго-Камского сельского поселения Пермского района и Кишертского муниципального района Пермского края.

Значение показателя не достигнуто в полном объеме в связи с тем, что
22 земельных участка (на территории Чердынского и Березовского муниципальных районов Пермского края) не были востребованы многодетными семьями (отсутствовали заявления о предоставлении указанных земельных участков).

В результате доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года, составила 27,08 % (98,9 % от плана).

Ввод общей площади жилья в городе Перми по итогам 2018 года составил 538,7 тыс. кв. м (85,5 % от плана). На значение показателя по вводу жилья повлиял фактор ужесточения требований федерального законодательства к финансовой устойчивости застройщиков, работающих с дольщиками. Кроме того, в отчетном периоде застройщиками ООО «Пермь-билдинг», ООО «Омега-групп», ООО «Сириус», АО «Трест № 14» нарушены сроки ввода в эксплуатацию строящихся домов, направлены заявления о продлении сроков разрешений на строительство, застройщиками АО «Камская долина», ГК «Классик» по причине прекращения строительства, в связи с банкротством и уголовным разбирательством.

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (далее – АИСОГД).

В рамках реализации мероприятий, направленных на наполнение АИСОГД, в 2018 году в полном объеме выполнены работы по переводу в электронный вид 2665 технических дел (наполнение раздела 8), 350 дел проектной и разрешительной документации в формализованной базе данных (наполнение раздела 8),
по интеграции в АИСОГД детального космического снимка территории города Перми.

По сопровождению АИСОГД заключены и исполнены в полном объеме муниципальные контракты на выполнение работ по переводу АИСОГД на свободно распространяемые системы управления базами данных в целях осуществления ипортозамещения, по оказанию услуг по поддержке АИСОГД, по приобретению сертификатов продления гарантии, в соответствии с которыми осуществляется техническая поддержка системы хранения данных.

В результате реализации мероприятий обеспечен бесперебойный доступ к АИСОГД функциональных и территориальных органов администрации города Перми, в полном объеме выполнены запланированные работы по наполнению и актуализации разделов АИСОГД.

В 2018 году на реализацию МП предусмотрено из бюджета города Перми 59134,246 тыс. руб., фактически освоено 57140,427 тыс. руб., или 96,6 % от плана.

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате снижения расходов на коммунальные услуги в МКУ «Институт территориального планирования», экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, нарушений подрядчиками сроков поставки расходных материалов и выполнения работ по сносу самовольных построек в Свердловском районе, судебных разбирательств с собственниками самовольных построек и запрета проведения работ по сносу объектов, а также отсутствия согласования расходов по топографической основе с сетевыми компаниями исходя из фактического наличия сетей на земельном участке.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,68 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.5.2. Целью реализации МП «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» является улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека. Достижение цели МП характеризуется долей площади объектов природного каркаса города Перми – 56,55 % (при плане 56,47 %), площадью объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) – 45219,60 га (100,1 % от плана), долей особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) от общей площади территории города
Перми – 10,59 % (при плане 15,48 %), площадью ООПТ города Перми –
8476,62 га (68,4 % от плана).

Подпрограмма 1 «Реализация природоохранных мероприятий».

В 2018 году управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми в рамках комплексного плана развития ООПТ города Перми планировались работы по 19 ООПТ: 17 существующим и 2 перспективным.
По 17 существующим ООПТ выполнены работы по уборке, благоустройству территории, установке аншлагов и шлагбаумов. В отношении 2 перспективных ООПТ работы не выполнены, поскольку данные ООПТ не созданы.

К созданию в 2018 году планировались ООПТ: «Долина реки Гайвы», «Красные горки». В результате доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми, составила 31,6 % (при плане 47,3 %). Причины недостижения показателя:

для организации ООПТ «Красные Горки» отсутствовала возможность регистрации права муниципальной собственности до мая 2018 года в связи с оспариванием управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми (далее – УЭП) решения об отказе в государственной регистрации права собственности.

строительство Северного железнодорожного обхода города Перми в границах ООПТ «Долина реки Гайвы». Точные координаты расположения обхода
от ОАО «Российские железные дороги» в УЭП до конца года не поступили.

В рамках работы по охране водных объектов очищено 16,7 км (100,0 %
от плана) береговых полос рек Заборной в Кировском районе, Большой, Малой Мотовилихи, Егошихи и берегов Мотовилихинского пруда в Мотовилихинском районе, Данилихи на территории Ленинского и Дзержинского районов города Перми. Обустроено 7 родников в Мотовилихинском, Кировском и Свердловском районах города Перми. В результате класс качества воды малых рек города Перми соответствует классу «4а, грязная» (100,0 % от плана).

Качество воды реки Камы соответствует значению «3б, очень загрязненная» (100,0 % от плана).

Индекс загрязнения атмосферы находится на отметке «низкий» (100,0 %
от плана).

Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми составил 1556,9 млн. руб. (311,4 % от плана). Перевыполнение плана связано
со значительным объемом природоохранных инвестиций ООО «ЛУКОЙЛ-Пермьнефтеоргсинтез», в том числе на мероприятия по реке Пыж.

В 2018 году к природоохранным мероприятиям привлечены более
168 тыс. чел. и более 500 организаций, учебных заведений и учреждений культуры. В результате доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми в 2018 году составила 46,6 % (при плане 25,0 %). Указанному также поспособствовало увеличение количества информационных, эколого-просветительских передач на радио и телевидении, а также проведение проектов по экологическим акциям и природоохранным мероприятиям.

Эффективная работа, направленная на развитие и сохранение уникальной экологической среды, объектов животного и растительного мира на территории города Перми позволила достичь полного исполнения по показателю «Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего числа ООПТ».

Проведены 485 актов обследования зеленых насаждений и рейдовых осмотров ООПТ (114,5 % от плана), в результате доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми составила 88,4 % (при плане 88,4 %)

Количество посаженных древесных растений составило 6176 ед. (308,8 %
от плана), что связано с высокой активностью некоммерческих организаций и высокой активностью жителей города при посадке саженцев в лесах. Кроме того,
в рамках компенсационных посадок зеленых насаждений количество посаженных зеленых насаждений ценных видов составило 14754 ед. (100,0 % от плана). В результате соотношение посаженных и вырубленных деревьев составило 103,0 % (при плане 100,0 %).

Подпрограмма 2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и обустройство мест отдыха в лесах города Перми».

В отчетном периоде в нормативном состоянии содержалось 268,0 км минерализованных полос, из которых 66,4 км относится к опашке населенных пунктов. В рамках противопожарного обустройства в нормативном состоянии поддерживалось 159,0 км дорог противопожарного назначения, 10 противопожарных водоемов. В результате удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, составил 100,0 %. Благодаря обустройству в городских лесах города Перми лесные пожары не зафиксированы, обнаружены и ликвидированы в первые сутки 2 загорания суммарной площадью 0,4 га. Ущерб от возгораний отсутствует.

Площадь лесных участков, на которых проведено лесопатологическое обследование, составила 450,0 га, площадь лесных участков, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, составила 350,0 га.

В итоге доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации, составила 112,5 % (при плане 100,0 %), что связано с эффективностью работы сотрудников МКУ «ПермГорЛес».

В городских лесах проводится уборка рассеянного мусора на территории 163,95 га (100,0 % от плана). В площадь уборки входят лесные участки, на которых расположены места отдыха, экологические тропы, а также основные лесные прогулочные тропы.

В 2018 году обустроены 4 объекта рекреации (100,0 % от плана), количество находящихся на содержании площадок для собак составило 2 ед. (100,0 % от плана). В результате доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма, составила 84,6 % (при плане 84,6 %).

На реализацию программы предусмотрено 75816,561 тыс. руб. по всем источникам финансирования, освоено 78585,320 тыс. руб. (103,7 % от плана).
Финансирование из бюджета города Перми запланировано в размере
56000,985 тыс. руб., освоено полностью. Финансирование из внебюджетных источников планировалось на уровне 19815,576 тыс. руб., освоение составило 22584,517 тыс. руб. (114,0 % от плана).

Основной причиной перевыполнения плана по освоению внебюджетных источников стало проведение массовых посадок зеленых насаждений в рамках восстановительной стоимости и компенсационных посадок, а также за счет средств волонтеров. Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2018 год составляет 2,15 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.6. ФЦН «Развитие системы муниципального управления».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Развитие системы муниципального управления» по повышению эффективности системы муниципального управления реализуются следующие МП:

«Развитие муниципальной службы в администрации города Перми» (постановление администрации города Перми от 17.10.2017 № 844);

«Управление муниципальным имуществом города Перми» (постановление администрации города Перми от 16.10.2017 № 834);

«Управление земельными ресурсами города Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 910).

2.6.1. Для достижения стратегической цели ФЦН «Развитие системы муниципального управления» повышения эффективности системы муниципального управления реализуется муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Перми» (постановление администрации города Перми от 17.10.2017 № 844).

Целью реализации МП «Развитие муниципальной службы в администрации города Перми» является развитие кадрового потенциала муниципальной службы и противодействие коррупции.

Достижение цели МП характеризуется показателем Плана мероприятий по доле муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, и долей исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции в администрации города Перми.

По итогам 2018 года доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, составила 40,1 % (план – 34,0 %), мероприятия Плана противодействия коррупции исполнены в полном объеме.

Подпрограмма 1.1 «Совершенствование механизмов кадровой работы
в администрации города Перми».

В целях развития профессионального уровня кадрового состава муниципальной службы в 2018 году организовано обучение муниципальных служащих администрации города Перми по 21 программе дополнительного профессионального образования за счет средств бюджета города Перми, также разработаны 3 новые программы повышения квалификации «Управление временем (Тайм-менеджмент)», «Управление конфликтными ситуациями в служебной деятельности и стрессоустойчивость», специализированный курс повышения квалификации резервистов «Развитие управленческих навыков».

В течение отчетного года обучение прошли 574 муниципальных служащих администрации города Перми за счет средств бюджета города Перми, 25 чел. обучено за счет бюджета Пермского края.

В целях совершенствования механизмов привлечения и адаптации молодых специалистов:

в 2018 году впервые проведен конкурс «Лучший студенческий проект по развитию местного самоуправления». Целью данного конкурса является выявление талантливых студентов, а также интересных идей по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления. В конкурсе приняли участие 15 студентов 3 и 4 курсов ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Конкурсной комиссией определены 3 победителя, которые были включены во внешний кадровый резерв администрации города Перми;

с учетом положительного опыта 2017 года в 2018 году состоялись Дни молодого специалиста, участие в которых принял 21 студент из разных вузов города Перми. Целью мероприятия является повышение интереса студентов к работе в сфере местного самоуправления и ознакомление с деятельностью органов местного самоуправления. Студенты приняли участие в обзорной экскурсии по зданию администрации города Перми и Пермской городской Думы, деловых встречах и беседах с руководителями администрации города Перми, заседаниях комитетов Пермской городской Думы, конференции ТОС, публичных слушаниях по бюджету и новой транспортной модели, а также в «Школе молодого политика», прошедшей в ЗАТО «Звездный» и организованной Законодательным Собранием Пермского края, итоговым мероприятием Дней молодого специалиста стало заседание круглого стола по теме «Благоустройство»;

организовано прохождение учебной, производственной, преддипломной практики для 120 студентов в функциональных, территориальных органах, функциональных подразделениях администрации города Перми. По результатам прохождения практики студенты, положительно проявившие себя, были включены во внешний кадровый резерв администрации города Перми.

В рамках организации взаимодействия с образовательными организациями высшего образования и работы с кадровым резервом расширены возможности формирования кадрового резерва за счет студентов, признанных победителями конкурса «Лучший студенческий проект по развитию местного самоуправления», а также студентов, прошедших практику в администрации города Перми. В течение 2018 года 5 студентов включены во внешний кадровый резерв. Общее количество студентов, состоящих во внешнем кадровом резерве по состоянию на конец 2018 года, составило 11 чел.

В 2018 году в администрации города Перми внедрен институт наставничества. Разработано Положение о наставничестве на муниципальной службе в администрации города Перми, утвержденное постановлением администрации города Перми от 16.02.2018 № 87. Проведены мероприятия, направленные на оптимизацию процесса внедрения института наставничества: разработана Памятка по применению наставничества в администрации города Перми, проведены совещания и консультации для специалистов кадровых служб функциональных, территориальных органов администрации города Перми по применению института наставничества. Проведен мониторинг применения института наставничества в функциональных, территориальных органах, функциональных подразделениях администрации города Перми, по результатам которого установлено, что в отношении более 100 муниципальных служащих были успешно применены процедуры наставничества.

На основании анализа продолжительности периода подбора кандидатов на замещение вакантных должностей выявлено, что средняя продолжительность периода подбора кандидатов на замещение вакантных должностей руководителей администрации города Перми в 2018 году составила 3,2 месяца, что меньше планового значения (не более 6 месяцев) на 46,0 %. Средняя продолжительность периода подбора кандидатов на замещение вакантных должностей специалистов муниципальной службы администрации города Перми составила 2,4 месяца, что на 20,0 % меньше запланированного срока (не более 3 месяцев).

Подпрограмма 1.2 «Противодействие коррупции в администрации города Перми».

В рамках профилактики коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе в администрации города Перми полностью реализованы мероприятия Плана противодействия коррупции.

Основные направления и наиболее актуальные вопросы противодействия коррупции рассматривались на заседаниях Совета по противодействию коррупции при Главе города Перми.

В целях профилактики коррупционных правонарушений и иных правонарушений в администрации города Перми основным нововведением является внедрение механизма проведения проверок муниципальных служащих на аффилированность.

С целью повышения эффективности деятельности по предупреждению коррупции, выявления коррупционных рисков и возможного конфликта интересов на муниципальной службе проведен анализ представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Для повышения эффективности деятельности по вопросам противодействия коррупции обучены 35,9 % муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в мероприятиях по противодействию коррупции.

На реализацию Программы в 2018 году предусмотрено 2201,894 тыс. руб.
из бюджета города Перми, средства освоены полностью.

Интегральная оценка эффективности Программы за 2018 год составила
3,0 балла, что свидетельствует о высокой эффективности реализации.

2.6.2. Целью реализации МП «Управление муниципальным имуществом города Перми» является повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Достижение цели МП характеризуется объемом неналоговых доходов бюджета города Перми от использования имущества.

По итогам 2018 года объем неналоговых доходов бюджета города Перми от использования имущества составил 190,1 млн. руб. из запланированных
293,2 млн. руб. (64,9 % от плана).

Основными причинами недостижения плана стал низкий спрос на объекты муниципальной собственности, выставленные на торги, а также отмена торгов по объекту муниципальной собственности, расположенному по адресу: ул. Энергетиков, 50.

Подпрограмма 1 «Распоряжение муниципальным имуществом».

В рамках мероприятия в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, обеспечения правовой защиты муниципального имущества в полном объеме выполнены следующие работы:

получены оценочные отчеты, заключения о рыночной стоимости, кадастровые и технические паспорта и планы, заключения о проведении горизонтальных съемок, аудиторские и экспертные заключения, экспертизы по судебным делам в арбитражном суде и суде общей юрисдикции по 692 объектам;

реализованы мероприятия по информированию населения о торгах по объектам муниципальной собственности;

разработано техническое задание на проведение экспертизы исполнения ООО «НОВОГОР-Прикамье» обязательств по концессионному соглашению;

заключен муниципальный контракт на проведение технической экспертизы выполненных работ по концессионному соглашению с ООО «НОВОГОР-Прикамье».

В результате реализации мероприятий доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества города Перми, составила 96,4 % (план – 96,5 %).

Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов, находящихся в казне муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда), составила
93,1 % (план – 92,0 %).

С целью снижения задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество в отчетном году:

направлялись претензии должникам;

осуществлялась исковая работа по взысканию задолженности;

проводились комиссии по укреплению платежной дисциплины;

проводились работы по включению задолженности в реестр требований кредиторов организаций, находящихся в стадии банкротства;

направлялись исполнительные листы в службу судебных приставов.

В результате проведенных мероприятий объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество составил 147,3 млн. руб. (план –
151 млн. руб.).

Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества».

В течение отчетного периода осуществлялось содержание 63,4 тыс. кв. м нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне. Обеспечена оплата тепловой энергии, электроэнергии и текущего ремонта, общестроительных и аварийных работ (монтаж ограждений, установка снегозадержателей, замена врезных, накладных, навесных замков).

В результате доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние, составила 100,0 %.

Отраслевые показатели деятельности МКУ «Содержание муниципального имущества» выполнены на 40 баллов (100,0 %).

Финансирование муниципальной программы осуществлялось из бюджета города Перми. Финансирование запланировано в размере 83133,178 тыс. руб., освоено 72642,492 тыс. руб., или 87,4 % от плана.

Основными причинами неосвоения средств стали перенос проведения технической экспертизы выполненных работ по концессионному соглашению с ООО «НОВОГОР-Прикамье» на конец 2018 – начало 2019 года, а также экономия в связи со снижением начальной максимальной цены контрактов относительно плановой на услуги, предоставляемые оценочными организациями.

Интегральная оценка эффективности муниципальной программы по итогам 2018 года составила 1,19 балла, что соответствует низкой эффективности реализации.

2.6.3. Целью реализации МП «Управление земельными ресурсами города Перми» является максимизация доходов от использования земли на территории города Перми. Достижение цели МП характеризуется объемом налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми от использования земли, а также вовлечением земельных участков в оборот.

По итогам 2018 года объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми от использования земли составил 2958,9 млн. руб., (86,5 % от плана в 3419,2 млн. руб.), а доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади Пермского городского округа (за исключением городских лесов) составила 53,5 % (100,6 % от плана).

Недостижение запланированного объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми от использования земли сложилось за счет оспаривания кадастровой стоимости земельных участков собственниками земельных участков в судебном и досудебном порядках, низкого уровня собираемости арендных платежей по договорам аренды земельных участков, а также низкой активности участников аукционов по приобретению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

Подпрограмма 1 «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена».

В целях обеспечения платежной дисциплины арендаторов земельных участков реализованы следующие мероприятия:

запущен проект «Платим за землю правильно»;

проведена модернизация раздела «Городские земли» на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуни-кационной сети Интернет;

создан «Личный кабинет землепользователя»;

изменен подход работы с должниками в части оперативности направления претензионных писем и исковых заявлений.

В рамках осуществления профилактических мероприятий арендаторам земельных участков направлены 6516 уведомлений о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде, проведены 84 заседания территориальных комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей, 3 заседания комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации города Перми в области доходов бюджета города Перми.

По результатам проведенной работы объем задолженности по арендной плате за земельные участки составил 437,5 млн. руб. (92,1 % от плана
в 405,4 млн. руб.). Недостижение значения данного показателя связано с тем, что его плановое значение в муниципальной программе не приведено в соответствие с Программой по реализации мероприятий, направленных на снижение задолженности по налоговым платежам в бюджет города Перми, утвержденной постановлением администрации города Перми от 15.02.2013 № 81. В соответствии с плановым значением Программы по снижению задолженности в размере
442,4 млн. руб. результативность составила 101,1 % от плана.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями».

В рамках мероприятия по сопровождению и модернизации информационной системы управления землями (далее – ИСУЗ) проведены работы по расширению функционала, приобретены серверное оборудование, программное обеспечение для его функционирования, выполнены работы по обеспечению защиты персональных данных в соответствии с действующим законодательством.

Модернизация ИСУЗ позволила сократить сроки подготовки исковых заявлений. В результате:

доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате составила 78,0 % (план – 70,0 %);

доля договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном режиме, от общего количества договоров с задолженностью составила 20,0 % (план – 15,0 %).

Финансирование муниципальной программы осуществлялось за счет средств бюджета города Перми. Финансирование запланировано в размере 17058,639 тыс. руб., освоено полностью.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 2,34 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

**III. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки и реализации МП проведена оценка эффективности реализации МП за 2018 год, которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач МП в зависимости от степени достижения
показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата
с учетом степени освоения финансовых средств.

Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы определяют методику оценки эффективности реализации Программ города Перми (далее − оценка эффективности реализации программы), позволяющую оценить степень достижения целей и решения задач МП в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации МП осуществлялась администрацией города Перми на основании информации, представленной исполнителями МП
в годовых отчетах по МП.

Оценка эффективности реализации каждой МП производилась с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей МП;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в МП;

оценки степени достижения показателей МП с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования МП;

оценки влияния изменений, внесенных в МП по показателям конечного
результата.

Критериями оценки эффективности реализации МП являлись:

степень достижения показателей конечного результата;

степень достижения показателей непосредственного результата задач МП при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.

Оценка эффективности реализации МП содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей МП, а также интегральную оценку в баллах.

В соответствии со значениями интегральной оценки определена характеристика эффективности реализации каждой МП.

МП считается реализованной с высокой степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,85 до 3,00 баллов.

МП считается реализованной со средней степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,10 до 2,84 баллов.

МП считается реализованной с низкой степенью эффективности, если значение интегральной оценки менее 2,10 баллов.

На основании оценки эффективности реализации МП в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации МП, далее −в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень МП за 2018 год, сформированный по результатам проведенной оценки, представлен в приложении 5 к Сводному докладу.

**IV. Основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год**

Анализ отчетов и оценка эффективности МП, реализованных в 2018 году, позволили выявить положительные стороны и недостатки в достижении целей, задач и показателей социально-экономического развития города Перми во взаимосвязи со степенью освоения финансовых средств, а также выявить системные причины неэффективной реализации МП.

По результатам оценки эффективности МП 24 из 25 имеют высокую и среднюю степени эффективности реализации, что составляет 96 % от общего количества МП, реализованных в 2018 году. В целом из 25 МП, реализованных
в 2018 году, 13 МП имеют высокую оценку эффективности, 11 МП − среднюю оценку эффективности, 1 МП − низкую оценку эффективности (приложение 5
к Сводному докладу).

С высокой и средней степенью эффективности в 2018 году были реализованы следующие МП:

«Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми»;

«Культура города Перми»;

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми»;

«Общественное участие»;

«Развитие муниципальной службы в администрации города Перми»;

«Профилактика правонарушений в городе Перми»;

«Экономическое развитие города Перми»;

«Формирование современной городской среды»;

«Социальная поддержка населения города Перми»;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Перми»;

«Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми»;

«Семья и дети города Перми»;

«Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности
и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми»;

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

«Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования
и объектов ритуального назначения на территории города Перми»;

«Молодежь города Перми»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Обеспечение жильем жителей города Перми»;

«Управление земельными ресурсами города Перми»;

«Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Потребительский рынок города Перми».

С низкой степенью эффективности в 2018 году реализована МП «Управление муниципальным имуществом города Перми».

По всем МП с высокой степенью эффективности реализации ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства освоены. Целесообразно продолжить реализацию данных МП в плановом периоде. Продолжение реализации МП со средним и низким уровнем эффективности возможно при принятии соответствующих решений согласно Порядку разработки
и реализации МП.

Приложение 1

к Сводному докладу

**Объем финансирования муниципальных программ**

**за счет бюджетных средств за 2018 год**

| Наименование муниципальной программы | Фактический объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей \* | Удельный вес в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» |
| Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми | 11722512,924 | 48,67 |
| Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми | 457183,499 | 1,90 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | 1149810,525 | 4,77 |
| Культура города Перми | 1217425,693 | 5,05 |
| Молодежь города Перми | 46496,558 | 0,19 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Перми | 1331537,403 | 5,53 |
| Социальная поддержка населения города Перми | 39286,938 | 0,16 |
| Семья и дети города Перми | 270879,001 | 1,12 |
| Общественное участие | 95642,730 | 0,40 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми | 12739,000 | 0,05 |
| ФЦН «Общественная безопасность» |
| Профилактика правонарушений в городе Перми | 9983,196 | 0,04 |
| Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми | 167089,521 | 0,69 |
| ФЦН «Экономическое развитие» |
| Экономическое развитие города Перми | 7754,584 | 0,03 |
| Потребительский рынок города Перми | 9209,552 | 0,04 |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | 308132,904 | 1,28 |
| Формирование современной городской среды | 448212,771 | 1,86 |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | 1238690,487 | 5,14 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | 3537713,798 | 14,69 |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми | 385680,698 | 1,60 |
| Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | 1424925,659 | 5,92 |
| ФЦН «Пространственное развитие» |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | 57140,427 | 0,24 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | 56000,803 | 0,23 |
| ФЦН «Развитие системы муниципального управления» |
| Развитие муниципальной службы в администрации города Перми | 2201,894 | 0,01 |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | 72642,492 | 0,30 |
| Управление земельными ресурсами города Перми | 17058,636 | 0,07 |

-------------------------

\* Финансирование из бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации

Приложение 2

к Сводному докладу

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**по освоению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Финансирование и исполнение объемов финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | совокупный объем финансирования | бюджет города Перми | бюджет Пермского края | бюджет Российской Федерации | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» |
| Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образованияв городе Перми | план | 12731425,527 | 2985424,427 | 8792327,600 | 0,000 | 953673,500 |
| факт | 12579753,524 | 2980464,825 | 8742048,099 | 0,000 | 857240,600 |
| % освоения | 98,8 | 99,8 | 99,4 | - | 89,9 |
| Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми | план | 457184,046 | 457184,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 457183,499 | 457183,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | план | 1186359,890 | 541353,364 | 276942,059 | 368 064,467 | 0,000 |
| факт | 1149810,525 | 504805,344 | 276941,696 | 368 063,485 | 0,000 |
| % освоения | 96,9 | 93,2 | 100,0 | 100,0 | - |
| Культура города Перми | план | 1217643,916 | 1209826,108 | 2110,808 | 5707,000 | 0,000 |
| факт | 1217425,693 | 1209607,885 | 2110,808 | 5707,000 | 0,000 |
| % освоения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Молодежь города Перми | план | 61250,576 | 61250,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 46496,558 | 46496,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 75,9 | 75,9 | - | - | - |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Перми | план | 1356366,493 | 1343062,683 | 13303,810 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 1331537,403 | 1322247,361 | 9290,042 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 98,2 | 98,5 | 69,8 | 0,000 | 0,000 |
| Социальная поддержка населения города Перми | план | 39676,229 | 36358,529 | 3317,700 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 39286,938 | 35971,342 | 3315,596 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 99,0 | 98,9 | 99,9 | - | - |
| Семья и дети города Перми | план | 271065,558 | 85793,558 | 185272,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 270879,001 | 85699,023 | 185179,978 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 99,9 | 99,9 | 100,0 | - | - |
| Общественное участие | план | 107026,306 | 100517,529 | 0,000 | 0,000 | 6508,777 |
| факт | 102153,111 | 95642,730 | 0,000 | 0,000 | 6510,381 |
| % освоения | 95,4 | 95,2 | - | - | 100,0 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми | план | 14456,600 | 12739,000 | 0,000 | 0,000 | 1717,600 |
| факт | 14456,600 | 12739,000 | 0,000 | 0,000 | 1717,600 |
| % освоения | 100,0 | 100,0 | - | - | 100,0 |
| ФЦН «Общественная безопасность» |
| Профилактика правонарушений в городе Перми | план | 9983,770 | 9113,170 | 870,600 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 9983,196 | 9112,596 | 870,600 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми | план | 169206,648 | 169206,648 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 167089,521 | 167089,521 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 98,7 | 98,7 | - | - | - |
| ФЦН «Экономическое развитие» |
| Экономическое развитие города Перми | план | 7754,884 | 7754,884 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 7754,584 | 7754,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| Потребительский рынок города Перми | план | 11123,854 | 11123,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 9209,552 | 9209,552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 82,8 | 82,8 | - | - | - |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | план | 1220052,503 | 412011,403 | 0,000 | 0,000 | 808041,100 |
| факт | 1116174,004 | 308132,904 | 0,000 | 0,000 | 808041,100 |
| % освоения | 91,5 | 74,8 | - | - | 100,0 |
| Формирование современной городской среды | план | 611804,542 | 173542,616 | 136794,199 | 171467,728 | 130000,000 |
| факт | 578212,771 | 140530,322 | 136637,740 | 171044,709 | 130000,000 |
| % освоения | 94,5 | 81,0 | 99,9 | 99,8 | 100,0 |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | план | 2016194,112 | 823044,702 | 465490,860 | 39532,735 | 688125,815 |
| факт | 1671078,192 | 788299,419 | 416251,907 | 34139,161 | 432387,704 |
| % освоения | 82,9 | 95,8 | 89,4 | 86,4 | 62,8 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | план | 3808844,291 | 2822220,671 | 386623,620 | 600000,000 | 0,000 |
| факт | 3537713,798 | 2599351,891 | 338361,907 | 600000,000 | 0,000 |
| % освоения | 92,9 | 92,1 | 87,5 | 100,0 | - |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми | план | 418 999,463 | 418 999,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 385 680,698 | 385 680,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 92,0 | 92,0 | - | - | - |
| Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | план | 2318112,745 | 1775126,345 | 542986,400 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 1424925,659 | 1328320,900 | 96604,759 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 61,5 | 74,8 % | 17,8 %. | - | - |
| ФЦН «Пространственное развитие» |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | план | 59134,246 | 59134,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 57140,427 | 57140,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 96,6 | 96,6 | - | - | - |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | план | 75816,561 | 56000,985 | 0,000 | 0,000 | 19815,576 |
| факт | 78585,320 | 56000,803 | 0,000 | 0,000 | 22584,517 |
| % освоения | 103,7 | 100,0 | - | - | 114,0 |
| ФЦН «Развитие системы муниципального управления» |
| Развитие муниципальной службы в администрации города Перми | план | 2201,894 | 2201,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 2201,894 | 2201,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | план | 83133,178 | 83133,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 72642,492 | 72642,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 87,4 | 87,4 | - | - | - |
| Управление земельными ресурсами города Перми | план | 17058,639 | 17058,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| факт | 17058,636 | 17058,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| % освоения | 100,0 | 100,0 | - | - | - |

Приложение 3

к Сводному докладу

**КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**реализации муниципальных программ города Перми,
отражающие достижение поставленных целей и задач, за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программыза 2018 год | %достижения планового значения\* |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» |
| Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми |
| Степень удовлетворенности населения города Перми качеством предоставляемых образовательных услуг | % | 78,5 | 90,3 | 115,0 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 8 лет | % | 67,3 | 68,5 | 101,8 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 8 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 64,6 | 64,0 | 99,1 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 8 лет, находящихся в социально опасном положении | % | 77,7 | 80,1 | 103,1 |
| Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 34,2 | 34,2 | 100,0 |
| Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций | % | 69,0 | 70,0 | 101,4 |
| Доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, от общего количества выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города Перми | % | 98,4 | 98,8 | 100,4 |
| Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов | чел. | 1240 | 1268 | 102,3 |
| Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших общественно опасные деяния | чел. | 150 | 183 | 78,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | 30,3 | 30,3 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования, от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных ДО | % | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| Регулярность получения услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля обучающихся по программам основного общего образования, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми, от общего количества учащихся, получающих данную услугу | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| Доля выпускников 9 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в политехнической сфере, от общего количества учащихся 9 классов, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Перми | % | 65,0 | 87,8 | 135,1 |
| Доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере дизайна, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Школа дизайна «Точка» г. Перми | % | 60,0 | 66,7 | 111,2 |
| Доля выпускников 11 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения в сфере информационно-коммуникационных технологий, от общего количества учащихся 11 классов, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. Перми | % | 65,0 | 90,0 | 138,5 |
| Доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных»г. Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Техно-Школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | % | 40,0 | 90,5 | 226,3 |
| Доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 93» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | % | 40,0 | 78,6 | 196,5 |
| Доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | % | 60,0 | 61,5 | 102,5 |
| Доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | % | 31,0 | 94,3 | 304,2 |
| Доля обучающихся 10 классов, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения технической направленности, от общего количества обучающихся 10 классов, получающих услугу дополнительного образования детей технической направленности в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Перми | % | 20,0 | 21,0 | 105,0 |
| Доля выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми, имеющих средний и высокий уровень профессионального самоопределения, от общего количества выпускников 9 классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Мастерград» г. Перми, получающих услугу по реализации дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | % | 40,0 | 45,6 | 114,0 |
| Доля несовершеннолетних с позитивной динамикой от общего количества несовершеннолетних, получивших коррекционную услугу | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Количество кризисных обращений по телефону доверия и в МБОУ «ЦПМСС» г. Перми | ед. | 140 | 140 | 100,0 |
| Доля участников образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, использующих электронные ресурсы (дети, родители, педагоги), от общего количества участников образовательного процесса города Перми | % | 90,5 | 90,5 | 100,0 |
| Доля педагогов, участвующих в мероприятиях по повышению профессионального уровня, от общего количества педагогов города Перми | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, от общего количества педагогических работников | % | 1,5 | 1,8 | 116,7 |
| Доля педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях, от общего количества педагогов и обучающихся | % | 8,4 | 8,4 | 100,0 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий инновационного развития системы образования, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 42,0 | 44,5 | 106,0 |
| Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам), основанные на принципах «эффективного контракта», от общего количества руководителей муниципальных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу у немуниципальных поставщиков, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу в муниципальных учреждениях, частных образовательных организациях | % | 2,1 | 1,9 | 90,5 |
| Количество частных поставщиков услуг дошкольного образования, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Перми и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности | ед. | 37 | 55 | 148,6 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 8 лет в негосударственном секторе | % | 2,7 | 2,9 | 107,4 |
| Доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС, от общего числа дошкольных и общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Превышение среднего балла по всем предметам единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации | ед. | 7 | 7,3 | 104,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга качества общего образования, от общего числа общеобразовательных учреждений | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений | % | 54,0 | 64,0 | 118,5 |
| Количество учащихся, получивших международные сертификаты об уровне владения иностранным языком (нарастающим итогом) | чел. | 940 | 940 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы, от общего числа общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 70,0 | 72,1 | 103,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению в профессиональной сфере, от общего числа образовательных учреждений | % | 97,0 | 100,0 | 103,1 |
| Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общей численности педагогов | % | 56,5 | 57,7 | 102,1 |
| Доля педагогов, показавших результаты высокие и выше средних по городу, от общей численности педагогов | % | 52,0 | 60,5 | 116,3 |
| Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общей численности педагогов | % | 7,5 | 8,6 | 114,7 |
| Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах педагогического мастерства в соответствии с перечнем управления персоналом ДО администрации города Перми | % | 8,5 | 8,5 | 100,0 |
| Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 2,1 | 1,4 | 133,3 |
| Количество дополнительно созданных мест в ДОУ | мест | 465 | 465 | 100,0 |
| Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 13,0 | 13,0 | 100,0 |
| Доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 12,4 | 12,4 | 100,0 |
| Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 5,6 | 5,6 | 100,0 |
| Доля ДОУ, имеющих лицензии, от общего количества ДОУ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля СОШ, имеющих лицензии, от общего количества СОШ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля УДО, имеющих лицензии, от общего количества УДО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми |
| Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции и приобретения в муниципальную собственность города Перми детских садов | ед. | 558 | 558 | 100,0 |
| Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства и реконструкции зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 2000 | 2000 | 100,0 |
| Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (межшкольными стадионами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 17,56 | 17,05 | 97,1 |
| Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 18,39 | 18,60 | 101,1 |
| Количество приобретенных зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество построенных спортивных площадок (межшкольных стадионов) | ед. | 2 | 2 | 100,00 |
| Культура города Перми |
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | 81,0 | 90,3 | 111,5 |
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования | % | 70,0 | 79,0 | 112,9 |
| Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 4519581 | 4519581 | 100,0 |
| Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города Перми | ед. | 4,3 | 4,3 | 100,0 |
| Коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города | ед. | 1,3 | 1,3 | 100,0 |
| Доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров, от общей численности жителей города Перми | % | 26,3 | 26,3 | 100,0 |
| Доля жителей, посещающих концертные программы муниципальных учреждений концертного типа, от общей численности жителей города Перми | % | 9,4 | 9,4 | 100,0 |
| Доля работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 384 чел.) | % | 8,9 | 8,9 | 100,0 |
| Доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, от общего количества участников всех клубных формирований в муниципальных учреждениях клубного типа | % | 50,5 | 50,5 | 100,0 |
| Доля участников клубных формирований, ставших дипломантами/лауреатами международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов, от общего количества участников клубных формирований в муниципальных учреждениях клубного типа | % | 24,1 | 24,1 | 100,0 |
| Доля посещений культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми, от общей численности жителей города Перми | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Доля посещений мероприятий в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК «ПермьПарк», от общей численности жителей города Перми | % | 12,9 | 12,9 | 100,0 |
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК «ПермьПарк», от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами МАУК «ПермьПарк» | % | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| Доля посещений культурно-просветительских мероприятий в культурно-просветительных муниципальных учреждениях от общей численности жителей города Перми | % | 38,3 | 38,3 | 100,0 |
| Доля работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 409 чел.) | % | 7,3 | 7,3 | 100,0 |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми | % | 17,1 | 17,1 | 100,0 |
| Доля работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 301 чел.) | % | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Доля имущественных комплексов учреждений, приведенных в нормативное состояние, от общего количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (от 100 имущественных комплексов) | % | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (от 39 учреждений) | % | 10,2 | 10,2 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов | чел. | 509 | 509 | 100,0 |
| Доля одаренных детей, являющихся постоянными участниками мероприятий городского и краевого уровней (праздники, концерты, конференции, семинары, творческие мастерские, мастер-классы и другие мероприятия), от общей численности учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 52,5 | 52,5 | 100,0 |
| Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повысивших уровень профессиональных знаний, от общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
| Доля педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности педагогических работников в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | 17,7 | 17,7 | 100,0 |
| Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Доля ОКН, находящихся на балансе МАУК «ГЦОП», состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ), от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП» (от 30 ОКН) | % | 96,7 | 96,7 | 100,0 |
| Молодежь города Перми |
| Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | % | 29,8 | 29,8 | 100,0 |
| Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми | ед. | 68324 | 68347 | 100,0 |
| Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики, не менее | % | 90,0 | 94,5 | 105,0 |
| Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми | % | 8,9 | 8,9 | 1000 |
| Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи города Перми | % | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по развитию системы добровольчества и гражданской активности, от общей численности молодежи города Перми | % | 10,8 | 10,9 | 100,9 |
| Наличие разработанной проектной документации | ед. | 1 | 0 | 0 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в мероприятия по организации занятости, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 25 лет | % | 5,3 | 5,3 | 100,0 |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Перми |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | 36,0 | 36,4 | 101,1 |
| Количество получателей услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях города Перми | чел. | 22319 | 25770 | 115,5 |
| Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | 40691 | 40950 | 100,6 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов | % | 76,0 | 77,0 | 101,3 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 47,2 | 47,3 | 100,2 |
| Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество приобретенных физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество разработанных проектно-сметных документаций на строительство объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), получающих субсидии на выполнение муниципальных работ по проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, от общей численности детей данного возраста | % | 15,5 | 17,6 | 113,5 |
| Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 1292 | 1351 | 104,6 |
| Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего количества детей соответствующего возраста | % | 69,0 | 85,6 | 124,1 |
| Доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми | % | 2,3 | 2,4 | 104,3 |
| Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 1400 | 1944 | 138,9 |
| Социальная поддержка населения города Перми |
| Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных | % | 66,6 | 75,3 | 113,1 |
| Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь, от общего числа имеющих право и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля работников муниципальных учреждений города Перми, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего числа работников муниципальных учреждений города Перми, обеспечение путевками которых запланировано в текущем году | % | 100,0 | 99,6 | 99,6 |
| Наличие автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | есть/нет | есть | есть | есть |
| Доля реализованных программных мероприятий социальной направленности от общего числа запланированных в рамках программы мероприятий социальной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля доступных объектов социальной инфраструктуры от общей численности объектов социальной сферы | % | 33,9 | 34,5 | 101,8 |
| Доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 70,0 | 71,4 | 102,0 |
| Доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 88,0 | 88,0 | 100,0 |
| Доля автостоянок открытого типа, имеющих места для парковки транспортных средств инвалидов, от общего числа автостоянок открытого типа | % | 75,6 | 87,0 | 115,1 |
| Доля светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового сопровождения или устройствами звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов | % | 57,4 | 59,1 | 103,0 |
| Доля муниципальных светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового сопровождения или устройствами звукового и голосового сопровождения, от общего количества муниципальных светофорных объектов | % | 88,0 | 59,8 | 68,0 |
| Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов городского общественного транспорта | % | 74,7 | 74,7 | 100,0 |
| Доля объектов улично-дорожной сети, отремонтированных с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, от объектов, запланированных к ремонтным работам в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности инвалидов и маломобильных групп населения доступностью информации | % | 65,7 | 86,7 | 132,0 |
| Доля обращений о недоступности объектов муниципальной формы собственности в общем количестве обращений в ДСП | % | 2,0 | 0,4 | 180,0 |
| Семья и дети города Перми |
| Количество семей, находящихся в социально опасном положении | чел. | 818 | 804 | 101,7 |
| Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста | % | 37,0 | 37,1 | 100,3 |
| Доля детей, посещающих дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, находящихся в социально опасном положении | % | 82,5 | 84,3 | 102,2 |
| Доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы комфортные и безопасные условия для всестороннего развития личности ребенка, от числа опрошенных | % | 56,0 | 56,7 | 101,3 |
| Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, от числа опрошенных | % | 43,0 | 43,3 | 100,7 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных и санаторных оздоровительных лагерях, от общего количества детей данного возраста | % | 9,5 | 9,4 | 98,9 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в детских лагерях палаточного типа и лагерях досуга и отдыха, от общего количества детей данного возраста | % | 11,1 | 11,1 | 100 |
| Общественное участие |
| Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций | % | 65,0 | 90,9 | 139,8 |
| Доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных | % | 47,0 | 49,4 | 105,1 |
| Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки | ед. | 310 | 331 | 106,8 |
| Доля средств, потраченных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе, от общего объема финансирования программы | % | 21,2 | 22,3 | 105,2 |
| Количество ТОС, зарегистрированных на территории города Перми | ед. | 105 | 105 | 100,0 |
| Количество СО НКО, получающих имущественную поддержку на базе общественных центров | ед. | 165 | 179 | 108,5 |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных | % | 81,3 | 85,3 | 104,9 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных | % | 89,4 | 89,6 | 100,2 |
| Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межнациональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 5,3 | 5,5 | 103,8 |
| Количество участников мероприятий по социальной и культурной адаптации мигрантов | чел. | 900 | 1049 | 116,6 |
| Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межконфессиональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 0,5 | 0,6 | 120,0 |
| ФЦН «Общественная безопасность» |
| Профилактика правонарушений в городе Перми |
| Уровень преступности, случаев на 10 тыс. чел. населения | ед. | 203,5 | 179,1 | 112,0 |
| Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 5,1 | 5,0 | 102,0 |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования) | чел. | 130 | 59 | 154,6 |
| Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 125 | 105,5 | 115,6 |
| Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защитеот чрезвычайных ситуаций в городе Перми |
| Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 59 | 52 | 111,9 |
| Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 5,5 | 4,9 | 110,9 |
| Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 529 | 617 | 116,6 |
| Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 28,8 | 32,2 | 88,2 |
| Доля источников противопожарного водоснабжения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества источников водоснабжения | % | 90,8 | 90,6 | 99,8 |
| Доля микрорайонов, обеспеченных источниками противопожарного водоснабжения, от общего количества микрорайонов города Перми | % | 84,2 | 84,2 | 100,0 |
| Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| ФЦН «Экономическое развитие» |
| Экономическое развитие города Перми |
| Производительность труда в год на одного работника | тыс. руб./ чел. | 1243 | 1545 | 124,3 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций | руб. | 44200 | 44864 | 101,5 |
| Наличие системы финансовой поддержки объединений местных товаропроизводителей | есть/ нет | есть | есть | 100,0 |
| Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 369 | 369 | 100,0 |
| Количество кластеров (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 76,3 | 79,6 | 104,3 |
| Количество площадок, включенных в реестр инвестиционных площадок | ед. | не менее 20 | 20 | 100,0 |
| Количество инвестиционных проектов, по которым ведется сопровождение | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| Наличие актуального инвестиционного портала города Перми | есть/ нет | есть | есть | 100,0 |
| Количество вновь заключенных соглашений МЧП, концессионных соглашений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | 605 | 614,7 | 101,6 |
| Количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | ед. | 100 | 100 | 100,0 |
| Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | ед. | 6 | 6 | 100,0 |
| Количество мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| Потребительский рынок города Перми |
| Доля нестационарных торговых объектов, определенных в схеме нестационарных торговых объектов на территории города Перми, в общем количестве мест, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов | % | 61,0 | 56,0 | 91,8 |
| Доля автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена, соответствующих нормативным требованиям действующего законодательства, в общем количестве автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые не разграничена | % | 96,0 | 96,5 | 100,5 |
| Наличие актуализированной Схемы НТО | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Доля мест массового отдыха у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества мест массового отдыха у воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля законно размещенных ОПР в общем количестве ОПР | % | 32,0 | 25,4 | 79,4 |
| Объем задолженности по договорам РК, на размещение НТО (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 2,5 | 3,2 | 72,0 |
| Доля проведенных ярмарок от общего количества планируемых ярмарок | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми |
| Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
| Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |
| газоснабжения | % | 87,3 | 87,3 | 100,0 |
| водоснабжения | % | 93,5 | 93,5 | 100,0 |
| водоотведения | % | 92,7 | 92,7 | 100,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 11 | 10 | 90,9 |
| Количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | 9 | 0 | 0,0 |
| Уровень реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническая документация | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| Доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | 76,0 | 78,6 | 103,4 |
| Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | 19,0 | 19,0 | 100,0 |
| Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 50,9 | 14,38 | 28,3 |
| Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100,0 | 91,8 | 91,8 |
| Доля выданных субсидий на возмещение затрат по установке приборов учета коммунальных ресурсов в части муниципальной доли собственности в жилых домах города Перми от количества запланированных | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 0,18 | 0,18 | 100,0 |
| Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| Количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./ час. в год | 28 | 28 | 100,0 |
| Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 23,6 | 17,1 | 72,5 |
| Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Формирование современной городской среды |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 24,7 | 24,7 | 100,0 |
| Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 33,4 | 33,4 | 100,0 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства, от общего числа индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории города Перми (нарастающим итогом) | % | 26,59 | 26,59 | 100,0 |
| Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 21,2 | 21,2 | 100,0 |
| Площадь территории общего пользования «Сквер в 68 квартале, эспланада», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 24,9 | 24,9 | 100,0 |
| Обеспечение жильем жителей города Перми |
| Доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 7,2 | 7,54 | 104,7 |
| Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 21,2 | 24,28 | 114,5 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 998 | 1121 | 112,3 |
| Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,2 | 1,76 | 53,3 |
| Доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 4,2 | 4,1 | 97,6 |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 12,8 | 14,63 | 114,3 |
| Доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 7,5 | 5,12 | 68,3 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 1056 | 1171 | 110,9 |
| Доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда, расселенных в рамках заключенных договоров о развитии застроенных территорий, от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 2,9 | 0,57 | 19,7 |
| Расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | кв. м | 0 | 0 | 100,0 |
| Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | 95,0 | 97,7 | 102,8 |
| Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 95,0 | 94,4 | 99,4 |
| Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 10,4 | 5,94 | 57,1 |
| Размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 2,52 | 2,79 | 110,7 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 8,6 | 6,18 | 71,9 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 58,5 | 58,5 | 100,0 |
| Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 5,4 | 5,4 | 100,0 |
| Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 10,9 | 11,2 | 102,8 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 35,5 | 35,5 | 100,0 |
| Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 17,4 | 17,4 | 100,0 |
| Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,2 | 0,2 | 100,0 |
| Доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| Доля автомобильных дорог, в отношении которых реализованы работы по строительству и реконструкции, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 0,17 | 0,17 | 100,0 |
| Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 78,6 | 78,6 | 100,0 |
| Количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 7 | 4 | 57,1 |
| Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно»  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми |
| Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 10,0 | 17,3 | 173,0 |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %(га) | 100,0(297,2) | 100,0(297,2) | 100,0 |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | %(тыс. кв. м) | 100,0 (13178,845) | 100,0 (13178,845) | 100,0 |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | %(ед.) | 100,0(13) | 100,0(13) | 100,0 |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | %(га) | 0,9(2,7) | 0,9(2,7) | 100,0 |
| Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | %(кв. м) | 100,0(41312,3) | 100,0(41312,3) | 100,0 |
| Доля площади построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, от общей площади искусственных инженерных сооружений, запланированной к строительству | %(кв. м) | 100,0(1105,0) | 100,0(1105,0) | 100,0 |
| Количество построенных искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | %(ед.) | 100,0(199) | 100,0(199) | 100,0 |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | %(кв. м) | 100,0(574,5) | 100,0(574,5) | 100,0 |
| Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 2,6 | 2,6 | 100,0 |
| Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов ритуального назначения | %(ед.) | 100,0(17) | 100,0(17) | 100,0 |
| Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной, медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | %(чел.) | 100,0(3449) | 84,7(2923) | 84,7 |
| Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства объектов ритуального назначения, от общего количества объектов ритуального назначения на территории города Перми | %(ед.) | 17,6(3) | 0 | 0,0 |
| Доля площади объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции в текущем периоде, от общей площади объектов ритуального назначения на территории города Перми | %(га) | 0,92(4,0) | 0,92(4,0) | 100,0 |
| Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, в отношении которых выполнены работы по строительству и реконструкции | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми |
| Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | 250 | 242,1 | 96,8 |
| Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | км/ч | 20 | 18,4 | 92,0 |
| трамвай | км/ч | 15,9 | 13,1 | 82,4 |
| троллейбус | км/ч | 16,1 | 13,8 | 85,7 |
| Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | 10,6 | 3,9 | 163,2 |
| Выполнение отраслевых показателей деятельности МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» | балл | 40 | 40 | 100,0 |
| Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 11,0 | 16,0 | 145,5 |
| Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети | % | 35,9 | 35,9 | 100,0 |
| Удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | млн. чел. | 204,0 | 207,0 | 101,5 |
| трамвай | млн. чел. | 31,0 | 24,8 | 80,0 |
| троллейбус | млн. чел. | 15,0 | 10,3 | 68,7 |
| Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | лет | 13,0 | 12,0 | 107,7 |
| трамвай | лет | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| троллейбус | лет | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 97,0 | 99,3 | 102,4 |
| трамвай | % | 97,0 | 99,5 | 102,6 |
| троллейбус | % | 97,0 | 98,0 | 101,0 |
| Выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 95,0 | 96,7 | 101,8 |
| трамвай | % | 95,0 | 98,8 | 104,0 |
| троллейбус | % | 95,0 | 99,1 | 104,3 |
| Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 75,4 | 78,3 | 103,8 |
| трамвай | % | 30,6 | 30,7 | 100,3 |
| троллейбус | % | 45,0 | 44,8 | 99,6 |
| Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системами видеофиксации | % | 85,8 | 88,4 | 103,0 |
| Доля субсидируемых автобусных муниципальных маршрутов от общего числа автобусных муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Перми | % | 46,0 | 45,3 | 101,5 |
| Минимальный объем транспортной работы городского электрического пассажирского транспорта в год | час. | 584695 | 584695 | 100,0 |
| Доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | 23,9 | 28,7 | 120,1 |
| Выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Городское управление транспорта» | балл | 40 | 40 | 100,0 |
| Доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | 74,7 | 74,7 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 58,7 | 58,7 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 73,5 | 73,5 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 102,6 | 102,6 |
| Доля протяженности трамвайных путей, находящихся в нормативном состоянии, от общей протяженности трамвайных путей на территории города Перми | % | 19,2 | 19,2 | 100,0 |
| ФЦН «Пространственное развитие» |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми |
| Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 96,42 | 96,18 | 99,8 |
| Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | 75 | 73 | 97,3 |
| Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 89,26 | 88,53 | 99,2 |
| Доля промышленных территорий, на которых созданы условия для их преобразования, от запланированных к преобразованию территорий в текущем периоде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля реализованных мероприятий в области градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (городских округов, муниципальных районов и городских поселений) в сфере земельно-имущественных отношений», закрепленных за ДГА | % | 100,0 | 83,8 | 83,8 |
| Доля разработанной документации по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми от запланированной к разработке в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками по решению суда или по решению администрации района города Перми | % | 100,0 | 83,3 | 83,3 |
| Количество разработанных планов мероприятий по приведению объектов, нарушающих архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние | ед. | 13 | 13 | 100,0 |
| Ввод общей площади жилья в городе Перми | тыс. кв. м | 630 | 538,715 | 85,5 |
| Доля многодетных семей, которым предоставлены земельные участки, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр по состоянию на начало текущего года | % | 27,38 | 27,08 | 98,9 |
| Общая площадь земельных участков под строительство, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 60,88 | 19,83 | 32,6 |
| Доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции, от запланированных к разработке в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспеченность бесперебойным доступом к АИСОГД функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми |
| Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 56,5 | 56,6 | 100,1 |
| Площадь объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) | га | 45160,0 | 45219,6 | 100,1 |
| Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 15,5 | 10,6 | 68,4 |
| Площадь ООПТ города Перми | га | 12386,7 | 8476,6 | 68,4 |
| Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34589,0 | 34597,5 | 100,0 |
| Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми | % | 47,3 | 31,6 | 66,8 |
| Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего числа ООПТ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля ООПТ, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ города Перми | % | 99,4 | 99,2 | 99,7 |
| Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 4а, грязная | 4а, грязная | 100,0 |
| Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 100,0 |
| Доля населения города Перми, информированного о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 25,0 | 46,6 | 186,4 |
| Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | высокий | низкий | 100,0 |
| ед. | 10 | менее 5 | 100,0 |
| Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми | млн. руб. | 500,0 | 1556,9 | 311,4 |
| Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 88,4 | 88,4 | 100,0 |
| Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100,0 | 103,0 | 103,0 |
| удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности МКУ «ПермГорЛес», установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 40,0 |
| Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | 100,0 | 112,5 | 112,5 |
| Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
| Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Управлением Роспотребнадзора к обработке городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общего площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | 84,6 | 84,6 | 100,0 |
| ФЦН «Развитие системы муниципального управления» |
| Развитие муниципальной службы в администрации города Перми |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в том числе за счет средств бюджета Пермского края, от общей численности муниципальных служащих | % | 34,0 | 40,1 | 117,9 |
| Доля исполненных мероприятий Плана противодействия коррупции в администрации города Перми к общему количеству мероприятий Плана противодействия коррупции | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Коэффициент «текучести кадров» (выбытия персонала) по администрации города Перми | % | не более 20,0 | 18,4 | 100,0 |
| Доля муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу из кадровых резервов администрации города Перми, от общего числа муниципальных служащих, принятых на муниципальную службу (без учета ФО, ТО, ФП, в которых были произведены организационно-штатные изменения в виде сокращения штата или численности работников) | % | не менее 13,7 | 13,9 | 100,0 |
| Индекс нестабильности кадрового состава администрации города Перми | % | не более 10,0 | 4,8 | 100,0 |
| Доля студентов последних курсов образовательных организаций высшего образования, включенных во внешний кадровый резерв администрации города Перми, от общего количества участников внешнего кадрового резерва администрации города Перми | % | не менее 12,0 | 18,6 | 100,0 |
| Наличие Плана противодействия коррупции в администрации города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Доля ФО, использующих механизм проведения проверок руководителей подведомственных муниципальных учреждений на аффилированность, от общего количества ФО, имеющих подведомственные муниципальные учреждения | % | 58,0 | 100,0 | 172,4 |
| Доля ФО, ТО, осуществивших анализ представленных муниципальными служащими, руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа ФО, ТО | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в мероприятиях по противодействию коррупции, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, от общего количества муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в мероприятиях по противодействию коррупции | % | 33,0 | 35,9 | 108,5 |
| Доля проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых служащими, проведенных на основании информации подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, от общего числа проверок | % | не менее 50,0 | 60,0 | 100,0 |
| Управление муниципальным имуществом города Перми |
| Объем неналоговых доходов бюджета города Перми | тыс. руб. | 293207,200 | 190147,900 | 64,9 |
| Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества города Перми | % | 96,5 | 96,4 | 99,9 |
| Объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество (без учета пени и штрафов) | млн. руб. | 151,0 | 147,3 | 102,5 |
| Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов, находящихся в казне муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) | % | 92,0 | 93,1 | 101,2 |
| Доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности, от общего количества должников | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выполнение отраслевых показателей деятельности учреждения | % | 40 | 40 | 100,0 |
| Управление земельными ресурсами города Перми |
| Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми (земельный налог, арендная плата за землю, доходы от продажи земельных участков, плата по соглашениям об установлении сервитута и о перераспределении земельных участков, штрафы за нарушение земельного законодательства) | млн. руб. | 3419,2 | 2958,9 | 86,5 |
| Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов) | % | 53,2 | 53,5 | 100,6 |
| Объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 405,4 | 437,5 | 92,1 |
| Доля земельных участков, по которым начислена плата за фактическое пользование при наличии правовых оснований, от общего количества незаконно используемых земельных участков, выявленных территориальными органами администрации города Перми в рамках муниципального земельного контроля | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля подсистем ИСУЗ, запущенных в опытную эксплуатацию, от общего количества подсистем по результатам модернизации (разработки) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате | % | 70,0 | 78,0 | 111,4 |
| Доля исполнительных производств, информация по которым внесена в ИСУЗ, от общего количества поступивших за отчетный период исполнительных листов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном режиме, от общего количества договоров с задолженностью | % | 15,0 | 20,0 | 133,3 |

Приложение 4

к Сводному докладу

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми и объектов недвижимого**

**имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми, завершенных в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Исполнитель муниципальной программы | Направление инвестирования/наименование объекта муниципальной собственности города Перми | Результаты осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | департамент образования администрации города Перми | Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Грибоедова, 68в | здание приобретено в муниципальную собственность, создано 288 дошкольных мест  |
| Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь здания для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Чернышевского, 17в | здание приобретено в муниципальную собственность, создано 120 дошкольных мест  |
| Реконструкция здания МАДОУ «Детский сад «IT мир» г. Перми, ул. Каляева, 35а | здание реконструировано, создано 150 дошкольных мест |
| Строительство нового корпуса здания МАОУ «СОШ № 42» г. Перми по адресу: ул. Нестерова, 18  | построен и введен в эксплуатацию корпус общеобразовательного учреждения на 1000 мест |
| Строительство нового корпуса МАОУ «СОШ № 59» г. Перми, проспект Парковый, 8а | построен и введен в эксплуатацию корпус общеобразовательного учреждения на 1000 мест |
| Строительство спортивной площадки МАОУ «СОШ № 135» г. Перми, ул. Старцева, 9 | построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка.Количество занимающихся физической культурой и спортом – 1074 человек |
| Строительство спортивной площадки МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми,ул. Подлесная, 37 | построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка.Количество занимающихся физической культурой и спортом – 1050 человек |
| Развитие физической культуры и спорта | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | Приобретение физкультурно-спортивного комплекса по адресу: ул. Транспортная, 7 | спортивный объект приобретен в муниципальную собственность.Общая площадь – 3300 кв. м. В здании расположены большая и малая чаши бассейна, тренажерный зал, зал единоборств и сауна. Объект доступен для маломобильных групп населения – оборудован пандус, специальный подъемник для спуска в воду |
| Приобретение физкультурно-спортивного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9 | спортивный объект приобретен в муниципальную собственность.Спортивный объект состоит из различных зон, предназначенных для проведения занятий и легкоатлетических соревнований. В манеже расположены четыре зала. На открытой площадке рядом с манежем расположены три теннисных корта. Также имеется административно-бытовой корпус, в котором располагаются тренажерные залы, медицинский кабинет, тренерские и судейские, раздевалки с душевыми, административные и вспомогательные помещения |
| Строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | объект введен в эксплуатацию.Общая площадь здания составляет 1,5 тыс. кв. м. Плавательная чаша бассейна размером 25 на 11 метров. Кроме того, в здании располагаются спортивный зал, зал сухого плавания, медкабинет. Объект доступен для маломобильных групп населения: выделены отдельные раздевалки и душевые, приобретен мобильный подъемник, сделаны пандусы и поручни для удобства передвижения |
| ФЦН «Общественная безопасность» |
| Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми | департамент общественной безопасности администрации города Перми | Строительство источников противопожарного водоснабжения | построен пожарный водоем в микрорайоне Оборино Кировского района города Перми.Резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| построен пожарный водоем в микрорайоне Шустовка Орджоникидзевского района города Перми.Резервуар емкостью 100 куб. м с площадкой для подъезда пожарных машин |
| устранены недостатки, выявленные при строительстве пожарного водоема в п. Новобродовский Свердловского района города Перми |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | Строительство газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми | осуществлен пуск газа по 10 объектам газификации: микрорайон 3-й Увал (39 домовладений); по ул. Бушмакина, 4 (11 домовладений); микрорайон Верхняя Васильевка (100 домовладений); микрорайон Малые реки (190 домовладений); микрорайон Висим (500 домовладений); микрорайон Кислотные дачи (Соцпоселок): ул. Краснодонская, ул. 2-я Катерная (56 домовладений); микрорайон Голованово 3-я очередь (146 домовладений); микрорайон Нагорный, ул. Разведчиков, ул. Ремонтная 1-я, 2-я, ул. Андроновская 1-я, ул. Энергетиков (67 домовладений); микрорайон Камский (132 домовладения); микрорайон Голованово: ул. Северная, 13 (13 домовладений) |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | управление жилищных отношений администрации города Перми | Жилые помещения, приобретенные для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, – 18,2 тыс. кв. м |
| Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 2,8 тыс. кв. м |
| Приобретение в собственность муниципального образования город Пермь жилых помещений | общая площадь жилых помещений, приобретенных в собственность муниципального образования город Пермь, – 0,3 тыс. кв. м |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми  | управление внешнего благоустройства администрации города Перми | Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали | запущено автомобильное движение на пересечении ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали |
| Строительство тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи | протяженность построенного тротуара по ул. Таежной в микрорайоне Соболи составила 603,6 м |
| Строительство сетей наружного освещения в микрорайонах Домостроительный, Голованово, Новобродовский | протяженность построенных систем наружного освещения составила 31,4 км |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми | Строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный | выполнены работы по строительству пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный Свердловского района города Перми площадью 1105,0 кв. м  |

Приложение 5

к Сводному докладу

**Ранжированный перечень муниципальных программ за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Наименование ФЦН | Исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации программы (балл) | Характеристика эффективности реализации программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение в нормативное состояние образовательных организаций города Перми | Социальная сфера | департамент образования администрации города Перми | 3,0 | высокая |
| Культура города Перми | Социальная сфера | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми | 3,0 | высокая |
| Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми |  Социальная сфера | управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | 3,0 | высокая |
| Общественное участие | Социальная сфера | управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | 3,0 | высокая |
| Развитие муниципальной службы в администрации города Перми | Развитие системы муниципального управления | управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми  | 3,0 | высокая |
| Профилактика правонарушений в городе Перми | Общественная безопасность | департамент общественной безопасности администрации города Перми | 3,0 | высокая |
| Экономическое развитие города Перми | Экономическое развитие | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | 2,99 | высокая |
| Формирование современной городской среды | Развитие инфраструктуры | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | 2,98 | высокая |
| Социальная поддержка населения города Перми | Социальная сфера | департамент социальной политики администрации города Перми | 2,97 | высокая |
| Развитие физической культуры и спорта в городе Перми | Социальная сфера  | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | 2,96 | высокая |
| Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми | Социальная сфера | департамент образования администрации города Перми | 2,95 | высокая |
| Семья и дети города Перми | Социальная сфера  | департамент социальной политики администрации города Перми | 2,92 | высокая |
| Осуществление мер по гражданской обороне, пожарной безопасности и защите от чрезвычайных ситуаций в городе Перми | Общественная безопасность | департамент общественной безопасности администрации города Перми | 2,89 | высокая |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | Развитие инфраструктуры | управление внешнего благоустройства администрации города Перми  | 2,82 | средняя |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | Социальная сфера | департамент образования администрации города Перми | 2,81 | средняя |
| Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми  | Развитие инфраструктуры | управление внешнего благоустройства администрации города Перми  | 2,75 | средняя |
| Молодежь города Перми | Социальная сфера | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми | 2,70 | средняя |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | Пространственное развитие | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми | 2,68 | средняя |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | Развитие инфраструктуры | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | 2,60 | средняя |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | Развитие инфраструктуры | управление жилищных отношений администрации города Перми | 2,49 | средняя |
| Управление земельными ресурсами города Перми | Развитие системы муниципального управления | департамент земельных отношений администрации города Перми | 2,34 | средняя |
| Организация дорожного движения и развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | Развитие инфраструктуры | департамент дорог и транспорта администрации города Перми | 2,30 | средняя |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | Пространственное развитие | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми | 2,15 | средняя |
| Потребительский рынок города Перми | Экономическое развитие | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | 2,11 | средняя |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | Развитие системы муниципального управления | департамент имущественных отношений администрации города Перми | 1,19 | низкая |

1. В соответствии с Порядком предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 31.08.2012
№ 511. [↑](#footnote-ref-1)