Приложение

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ за 2021 год**

**I. Общие сведения о муниципальных программах города Перми**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы города Перми (далее – МП) являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

В администрации города Перми создана необходимая правовая база   
для формирования бюджета города Перми на основе программно-целевого принципа.

Бюджет города Перми формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей МП.

Утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 № 781 Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее – Порядок разработки и реализации Программ) определяет правила принятия решений о разработке МП, разработки   
и утверждения, реализации, а также контроля за ходом реализации МП.

Разработка МП на период 2019-2023 годов осуществлялась в 2018 году   
на основании Перечня муниципальных программ города Перми, утвержденного распоряжением администрации города Перми от 19.07.2018 № 79.

Основой для разработки проектов МП на 2021-2023 годы являлись:

документы стратегического планирования Российской Федерации и Пермского края;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период   
2016-2020 годов и на 2021 год, утвержденный решением Пермской городской Думы от 26.04.2016 № 67 (далее – План мероприятий);

Прогноз социально-экономического развития города Перми на 2021 год   
и период до 2023 года, утвержденный постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1000;

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми   
на 2021-2023 годы, утвержденные постановлением администрации города Перми от 16.10.2020 № 1020;

действующие и вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края;

задачи, поставленные Главой города Перми перед функционально-целевыми блоками;

установленные полномочия функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

При разработке МП на 2019-2023 годы обеспечены:

соответствие целям и задачам национальных проектов Российской Федерации;

сохранение преемственности целей и задач МП документам стратегического планирования города Перми;

увязка МП с государственными программами Пермского края для обеспечения возможности софинансирования;

реализация механизма рассмотрения проектов МП на заседаниях круглых столов с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.

Следует отметить, что реализация мероприятий МП в 2021 году проходила в условиях продолжающегося распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введения в связи с этим ограничений на территории Пермского края в соответствии с указом губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 (далее – Указ губернатора).

В 2021 году администрацией города Перми реализованы 20 МП:

«Доступное и качественное образование»;

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

«Культура города Перми»;

«Молодежь города Перми»;

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»;

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»;

«Общественное согласие»;

«Безопасный город»;

«Экономическое развитие города Перми»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Формирование современной городской среды»;

«Обеспечение жильем жителей города Перми»;

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»;

«Благоустройство города Перми»;

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Управление муниципальным имуществом города Перми»;

«Управление земельными ресурсами города Перми».

В соответствии с пунктом 5.18 Порядка разработки и реализации МП   
на основе сведений исполнителей Программ о ходе реализации МП в 2021 году администрацией города Перми сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Перми за 2021 год (далее – Сводный доклад).

В соответствии с годовыми отчетами исполнителей МП фактический объем финансирования МП за счет бюджетных средств по итогам 2021 года составил   
43 400 311,128 тыс. руб. (приложение 1 к Сводному докладу).

Объем финансовых средств на реализацию МП в 2021 году по всем источникам финансирования составил:

средства бюджета города Перми – 21 188 508,275 тыс. руб.;

средства бюджета Пермского края – 14 949 097,288 тыс. руб.;

средства бюджета Российской Федерации – 4 208 146,803 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников – 3 054 558,762 тыс. руб.

Основные сведения по исполнению финансовых средств в рамках МП   
за 2021 год по всем источникам финансирования представлены в приложении 2   
к Сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают МП в сфере образования, дорожной деятельности, городского транспорта, жилья, культуры, физической культуры и спорта. Наиболее финансовоемкими являются следующие МП:

«Доступное и качественное образование» (35,4 %);

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (15,0 %);

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (10,5 %);

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» (7,8 %);

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (6,9 %).

**II. Сведения об основных результатах реализации   
муниципальных программ за 2021 год**

Все действующие в 2021 году МП распределены по функционально-целевым направлениям (далее – ФЦН) в соответствии с Планом мероприятий, что обеспечивает структуризацию бюджетных расходов по приоритетным целям и задачам 6 ФЦН:

«Социальная сфера»;

«Общественная безопасность»;

«Экономическое развитие»;

«Развитие инфраструктуры»;

«Пространственное развитие»;

«Развитие системы муниципального управления».

Конечные результаты реализации МП, отражающие достижение поставленных целей и задач, представлены в приложении 3 к Сводному докладу.

Результаты осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми представлены в перечне объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми и объектов недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми, завершенных в 2021 году (приложение 4 к Сводному докладу).

По итогам реализации МП за 2021 год достигнуты следующие основные результаты.

2.1. ФЦН «Социальная сфера».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Социальная сфера» по обеспечению условий для развития человеческого потенциала реализуются следующие МП:

«Доступное и качественное образование» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 792);

«Развитие сети образовательных организаций города Перми» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 796);

«Культура города Перми» (постановление администрации города Перми   
от 19 октября 2018 г. № 795);

«Молодежь города Перми» (постановление администрации города Перми   
от 19 октября 2018 г. № 787);

«Развитие физической культуры и спорта города Перми» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 780);

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» (постановление администрации города Перми от 18 октября   
2018 г. № 764);

«Общественное согласие» (постановление администрации города Перми   
от 19 октября 2018 г. № 779).

2.1.1. Целью реализации МП «Доступное и качественное образование» является обеспечение доступного и качественного образования. Достижение цели МП характеризуется показателем Плана мероприятий по доле жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг,   
от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования, а также показателем по количеству выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов. По итогам 2021 года доля жителей города, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, составила   
77,6 % при запланированном значении 85,5 %. По результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов получили 1 630 выпускников (100 % от плана).

Недостижение планового значения показателя по удовлетворенности качеством населения обусловлено тревожным состоянием родителей обучающихся, связанным с эпидемиологической обстановкой (при распространении вирусных инфекций происходит разобщение коллективов, объявляются досрочные   
и (или) дополнительные каникулы, вводятся ограничения на проведение мероприятий, изменяется формат и сроки проведения государственной итоговой аттестации).

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования».

В рамках реализации задачи по обеспечению регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города в детских садах и структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений получили услугу 68,1 тыс. детей.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет составил 86,3 % (план – 83,5 %), охват дошкольным образованием детей в возрасте   
от 3 до 8 лет составил 100,0 %.

Выплачены компенсации части родительской платы 15,1 тыс. чел. за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Охват услугой дошкольного образования, в общей численности детей из семей, находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), в возрасте   
от 1 до 8 лет составил 84,0 % (план – 84,0 %).

Оказаны меры социальной поддержки 1,8 тыс. педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования».

Для обеспечения доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования предоставлены услуги по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 124,5 тыс. детям.

Услугу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   
(далее – ОВЗ) по адаптированным основным общеобразовательным программам получили 2,8 тыс. детей.

Оказаны меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания 2,8 тыс. учащимся из многодетных малоимущих семей; предоставлено бесплатное питание 5,9 тыс. учащимся из малоимущих семей; произведены социальные выплаты 3,6 тыс. педагогическим работникам.

Предоставлено бесплатное питание 7,4 тыс. учащимся отдельных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 787 учащимся кадетской школы и 59,1 тыс. обучающимся, получающим начальное общее образование   
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Достигнут целевой показатель Плана мероприятий по доле учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций, который составил 71,1 % (план – 71,1 %).

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования».

Дополнительное образование в муниципальных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, получили, 42,8 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста составила 27,3 % (план – 27,5 %).

Одним из важных направлений национального проекта «Образование»   
является поддержка образования и профобучения детей с ОВЗ, доля детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в том числе   
с использованием дистанционных технологий, составила 46,3 % (план – 46,3 %).

Меры социальной поддержки в виде различных выплат получили   
362 педагога муниципальных образовательных учреждений дополнительного   
образования детей.

Доля выпускников 9 классов уникальных школ, имеющих выше среднего   
и высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению, от общего количества учащихся 9 классов уникальных школ, получающих услугу дополнительного образования детей, составила 76,5 % (план – 75,6 %).

Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми».

В рамках реализации задачи для обеспечения информационных, организационно-методических, психолого-педагогических условий для развития системы образования учреждениями системы образования 2,5 тыс. чел. получили услуги по психолого-педагогической помощи, диагностике и выявлению особых образовательных нужд, оказано 1,9 тыс. услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей и педагогических работников, проведено 6,6 тыс. дистантных психологических консультаций, 180 программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних, 563 услуги   
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации   
и 300 услуг по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся.

В отраслевых мероприятиях для детей и педагогических работников   
в сфере образования приняли участие 41,2 тыс. чел.

В целях оказания мер государственной поддержки педагогам, которые повысили свой профессиональный уровень образования до ученой степени кандидата и доктора наук, осуществлены денежные выплаты 86 педагогам.

Премию Главы города Перми «Золотой резерв» получили 100 чел.

Проект «Золотой резерв» реализуется в целях повышения готовности   
к профессиональному самоопределению школьников, направлен на поддержку талантливых обучающихся, обеспечение взаимодействия школьника и предприятия.

Подпрограмма 5 «Развитие негосударственного сектора в сфере образования».

В частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили услуги по присмотру и уходу, содержанию   
3,3 тыс. детей, а также 644 ребенка получили образовательную услугу по общеобразовательным программам.

Осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города и имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности   
69 частных поставщиков услуг дошкольного образования.

Доля детей дошкольного и школьного возраста, получивших образовательную услугу у немуниципальных поставщиков, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста составила 5,3 % (план – 5,4 %).

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет в негосударственном секторе составил 10,8 % (план – 11,0 %).

Количество детей, получающих услугу в частных образовательных организациях, сократилось по причине перехода детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные организации в связи с увеличением в них мест.

Подпрограмма 6 «Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования».

Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, внедривших федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), составило 181 ед., в соответствии с этим доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС, от общего числа дошкольных и общеобразовательных учреждений составила 100,0 %.

В результате реализации задачи по обновлению содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений составила 100,0 %.

Превышение среднего балла по всем предметам единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации составляет 7,0 баллов.

В целях обеспечения условий для получения учащимися образовательных организаций образования международного уровня реализовывались программы международного бакалавриата. Предоставление программ международного уровня осуществлялось в 3 общеобразовательных учреждениях города Перми, в том числе МАОУ «СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка» г. Перми, МАОУ «Лицей № 10» г. Перми и МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина»   
г. Перми.

Международные сертификаты об уровне владения иностранным языком получили 678 учащихся.

Внедрение практико-ориентированных программ в образовательный процесс реализуют 103 образовательных учреждения (общеобразовательные и учреждения дополнительного образования).

Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы, от общего числа общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования составила 87,8 % (план – 87,8 %).

Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению в профессиональной сфере, от общего числа образовательных учреждений составляет 100,0 %, так как все общеобразовательные учреждения реализуют программу создания системы профессиональных проб   
и практик.

Подпрограмма 7 «Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли».

Под управлением департамента образования администрации города Перми в образовательных организациях города проводится систематическая работа   
по повышению квалификации педагогических работников посредством обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации   
и участия в городских мероприятиях. В 2021 году в «Школе для педагогов» повысили квалификацию 90 чел. (учителя начальных классов, математики и физики).

Заинтересованность педагогов в повышении квалификации, создание условий для личностного, профессионального роста способствовало повышению доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, которая составила 67,4%.

С целью выявления и анализа владения педагогов предметными компетенциями проведено 7 мониторингов предметных знаний для учителей-предметников, воспитателей дошкольных учреждений. В мониторинге приняло участие 1 394 педагога. Из них результаты высокие и выше среднего показал   
951 педагог (68,2 %).

Для профессионального роста, творческой самореализации педагогических работников проводятся конкурсы профессионального мастерства. В течение   
2021 года участие в современных соревновательных системах приняли около   
1 500 педагогов, в том числе в конкурсах «Профессиональная пара» – 112 чел., «Амбициозен» – 128 чел.

Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общего количества педагогических работников в 2021 году составила 12,5 %.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 15 211 378,965 тыс. руб., фактически использовано 15 109 084,427 тыс. руб., или 99,3 % от плана, в том числе за счет средств бюджета города Перми – 3 296 094,027 тыс. руб. (99,6 %   
от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 10 045 069,879 тыс. руб. (100,0 % от плана), за счет средств бюджета Российской Федерации –   
949 864,423 тыс. руб. (100,0 % от плана), внебюджетных источников –   
818 056,098 тыс. руб. (90,6 % от плана).

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено в результате изменения количества получателей выплат, среднегодового контингента   
по сравнению с запланированным, оплаты по фактически представленным подтверждающим документам на получение субсидий.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,20 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.1.2. Целью реализации МП «Развитие сети образовательных организаций города Перми» является обеспечение доступности образовательных услуг. Достижение цели МП характеризуется показателями:

количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях   
за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, создано 1 112 мест (план –   
201 место);

количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения, создано   
1 625 мест (план – 1 625 мест).

Подпрограмма 1 «Развитие сети дошкольных образовательных организаций города Перми».

Создано 1 472 места в дошкольных образовательных учреждениях:

360 мест для детей дошкольного возраста за счет предоставления целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность;

1 112 мест создано за счет строительства зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации национального проекта «Демография» по ул. Плеханова, 63а на 201 место, по ул. Евгения Пермяка, 8а   
на 350 мест, по ул. Желябова, 16б на 360 мест, по ул. Байкальской, 26а   
на 201 место.

Подпрограмма 2 «Развитие сети муниципальных организаций города Перми общего и дополнительного образования».

В рамках реализации задачи по обеспечению доступности образовательных услуг общего и дополнительного образования создано 1 625 мест:

400 мест за счет реконструкции здания МАОУ «СОШ № 93» г. Перми (пристройка нового корпуса), реконструкция здания проведена в рамках национального проекта «Образование»;

1 225 мест за счет безвозмездно переданного застройщиком   
ООО «Сатурн-Р» в муниципальную собственность здания для муниципального автономного общеобразовательного учреждения с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми.

Разработана проектная документация на строительство новых корпусов МАОУ «Техно-школа имени летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных» г. Перми и МАОУ «СОШ № 82» г. Перми. Строительство новых корпусов планируется осуществить в рамках концессионных соглашений, заключенных Правительством Пермского края.

Выполнены в запланированном объеме работы по строительству здания   
для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3   
на 1 100 мест. Здание введено в эксплуатацию в январе 2022 года.

Работы по реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) на 550 мест выполнены в соответствии с графиком производства работ: выполнено подключение (технологическое присоединение)   
к инженерным сетям, проведен авторский надзор за реконструкцией здания, проведены спасательные археологические работы для обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Пермь губернская, поселение».

В связи с необходимостью проведения дополнительного обследования   
при реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации   
по ул. Целинной, 15 изменены сроки выполнения работ. Завершение работ по реконструкции и ввод в эксплуатацию здания запланированы в 2023 году. В отчетном году выполнено подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям здания, проведено обследование технического состояния здания, исполнены обязательства по компенсации затрат на выполнение работ по выносу инженерных сетей.

При реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» произведена оплата фактически выполненных работ по реконструкции, муниципальный контракт на реконструкцию расторгнут по соглашению сторон.

Работы по дополнительному обследованию кровли при реконструкции здания МАУ ДО «ДЮЦ им. В. Соломина» не проведены в связи с тем, что контракт подлежит расторжению по соглашению сторон.

Проектная документация по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где Е.П. Серебрянниковой (Солониной) было основано училище   
для слепых детей» с пристроями по ул. Сибирской, 80 в городе Перми при проведении реставрации и его приспособления для современного использования (размещения МАОУ «СОШ № 22» г. Перми) не разработана по причине изменения технического задания, а также с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ по контракту. По решению комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов администрации города Перми работы по зданию МАОУ «СОШ № 22» г. Перми будут проведены в рамках капитального ремонта.

В рамках реализации задач по строительству спортивных площадок (спортивных залов) в отчетном году введены в эксплуатацию спортивные площадки МАОУ «Многопрофильная школа «Приоритет» г. Перми по ул. Голева, 8,   
МАОУ «СОШ № 131» г. Перми и МАОУ «Лицей № 3» г. Перми по ул. Архитектора Свиязева, 17.

В результате доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками, от общего количества средних общеобразовательных учреждений составила 43,6 %, что соответствует плановому значению.

Подпрограмма 3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние».

В рамках выполнения мероприятия по восстановлению дошкольных образовательных организаций, закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп в дошкольных образовательных организациях проведены работы по капитальному ремонту здания, благоустройству территории МАДОУ «Детский сад «Старт» г. Перми по ул. Бушмакина, 8, создано дополнительно 80 мест в дошкольных организациях города.

В отчетном году имущественные комплексы образовательных организаций приводились в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В 35 образовательных учреждениях города (7 дошкольных, 25 общеобразовательных, 3 дополнительного образования)имущественные комплексы приводились в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Для оснащения вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций приобретены:

оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь –   
МАДОУ «Старт» г. Перми по ул. Бушмакина, 8;

оборудование, средства обучения, мебель, инвентарь – МАОУ «СОШ № 79» г. Перми по ул. Цимлянской, 4.

С целью создания современных условий для обучения и воспитания обучающихся через обновление инфраструктуры учреждений приобретены средства обучения, воспитания, мебель и инвентарь, в соответствии с федеральным перечнем для МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 3 103 565,37273 тыс. руб., фактически использовано 3 073 220,67231 тыс. руб., или 99,0 % от плана, в том числе средства бюджета города Перми – 793 953,32847 тыс. руб. (96,7 % от плана), средства бюджета Пермского края в объеме 527 393,69666 тыс. руб. (99,8 % от плана), средства бюджета Российской Федерации – 713 553,64718 (99,7 %   
от плана), средства из внебюджетных источников – 1 038 320,000 тыс. руб.   
(100,0 % от плана).

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате оплаты услуг пропорционально выполненным строительным работам, экономии средств в результате проведения конкурсных процедур.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,96 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.3. Целью реализации МП «Культура города Перми» является развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик.

Достижение цели МП характеризуется 4 показателями, один из которых является целевым показателем Плана мероприятий. Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, составила 87,9 % (план – 82,0 %).

Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей   
для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования, составила 71,6 % (план – 71,0 %).

Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми, достигло 5,4 млн. ед. (102,0 % от плана).

Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города Перми составляет 5,1 ед. (102,0 %   
от плана).

Подпрограмма 1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия».

В 2021 году состоялось 346 мероприятий. Общее количество участников составило 2,1 млн. чел., из них 76,1 тыс. чел. посетили мероприятия по месту жительства.

В отчетном году мероприятие, посвященное празднованию Нового года, впервые проведено в формате трансляции на телеканале «ВЕТТА». В концерте приняли участие коллективы и сольные исполнители города Перми. Эфир посмотрели более 268 тыс. чел.

В период новогодних каникул обеспечены трансляции праздничных программ на телеканалах «ВЕТТА» и «ОТР», а также Yandex.tv, Vintera.tv, Peers.tv. Изготовлено 7 праздничных сюжетов. Общее количество трансляций за весь период – 70 ед., в социальных сетях эфиры посмотрели более 64 тыс. чел.

Также организованы онлайн-трансляции мероприятий, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией и Дню Российского флага.

В течение зимнего периода на территории городской эспланады, театрального сквера, набережной реки Камы, площади перед МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова» (далее – МАУК «ПГДК»), сада   
им. В.Л. Миндовского, парка «Счастье есть», парка имени А.П. Чехова функционировали ледовые комплексы, объединенные одной тематикой – «Космос».

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 09 мая 2021 г. на плацу ФКОУ ВО «Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний» состоялось торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники. На городской эспланаде была установлена экспозиция «Город трудовой доблести». Впервые организован «Маршрут трудовой доблести», разработанный в честь присвоения городу Перми почетного звания. На каждом объекте маршрута установили QR-код, с помощью которого осуществляется переход на страницу сайта с описанием всех объектов.

В 2021 году продолжена реализация проектов «Зеленая линия» и «Красная линия». За отчетный период проведено 98 информационно-ознакомительных экскурсий с охватом 3,0 тыс. чел.

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия основания города Перми проведены культурно-массовые мероприятия, в том числе выставки и фестивали (цикл торжественных праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Перми; цикл фестивальных мероприятий «Пермский период. Новое время»; цикл выставочных проектов «300 сокровищ Пармы»: «Сокровища Строгановых», «Мое Пермское детство», «Пермское деревянное», «Пермский звериный стиль»; фестиваль театров Пермского края «Пермь культурная», новые постановки по произведениям пермских писателей).

По итогам реализации мероприятий коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города Перми составил 2,0 ед.   
(100,0 % от плана).

Подпрограмма 2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения».

В 2021 году в муниципальных театрах состоялось 1 140 спектаклей (100,9 % от плана), из них 12 премьерных. Общее количество посетителей спектаклей составило 278,1 тыс. чел. (100,2 % от плана), доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров, от общей численности жителей города Перми, составила 38,5 % (план – 38,1 %).

Количество показанных концертных программ на территории города   
Перми – 180 ед. (102,9 % от плана), число посещений – 126,0 тыс. чел. (101,1 %   
от плана).

На средства, привлеченные из бюджетов Пермского края и Российской   
Федерации, приобретено оборудование в количестве 37 ед. для постановок   
МАУК «Пермский театр юного зрителя», МАУК «Театр кукол» и представлено   
3 новых спектакля.

В рамках субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации приобретены 83 ед. технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности детских и кукольных театров.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, составило 3,6 тыс. ед., число участников – более   
1,2 млн. чел.

Доля посещений культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий, выставок, публичных лекций в муниципальных учреждениях от общей численности жителей города Перми составила 111,6 % (план – 101,0 %).

Число участников муниципальных клубных формирований составляет   
3,2 тыс. чел., доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, – 50,5 %.

В 2021 году на территории города Перми функционировали 37 публичных (общедоступных) библиотек, которые входят в состав МБУК «Объединение   
муниципальных библиотек». Количество посещений за год составило более   
1,6 млн. чел. В результате реализации МП доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми в 2021 году составила 17,5 % (план – 17,4 %).

Подпрограмма 3 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми».

В рамках задачи в 2021 году выполнены работы по приведению в нормативное состояние и устранению предписаний надзорных органов в 28 учреждениях культуры, что составляет 27,2 % от общего количества учреждений и соответствует запланированному значению показателя.

Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений по итогам 2021 года составила 5,4 % (план – 5,4 %).

В отчетном году разработана научно-проектная документация для проведения ремонтно-восстановительных работ на 2 объектах культурного наследия (далее – ОКН). Приведены в нормативное состояние 2 объекта: объект монументального искусства (далее – ОМИ) «Мемориал сотрудникам МВД России, погибшим при исполнении служебного долга» и мемориальный комплекс «Павшим в бою работникам завода смертью храбрых за Родину». К 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне осуществлены монтаж и изготовление постамента из натурального камня под бюст генерал-полковнику Кузнецову В.И.

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура») в 2021 году осуществлялась модернизация   
МАУК «Пермский театр юного зрителя».

В соответствии с Планом основных мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия основания города Перми выполнены работы по текущему ремонту в МАУК «Пермский городской дворец культуры имени С.М. Кирова», МАУК «Дворец культуры «Искра», МАУ ДО города Перми «Музыкальная школа имени композитора Евгения Крылатова».

В связи с отсутствием подтверждающих документов на оплату по причине невыполнения подрядной организацией условий договора и отсутствием поступлений из бюджета Пермского края не исполнен показатель по разработке научно-проектной документации на проведение капитального ремонта и приспособление для современного использования МАУК «ПГДК».

Подпрограмма 4 «Одаренные дети города Перми».

В 2021 году в рамках мероприятий подпрограммы по дополнительным   
образовательным программам в области культуры и искусства получили услугу 5,7 тыс. учащихся, что составляет 3,5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет в общей численности детей данного возраста (исполнение – 100 %).

Проведено 383 открытых (отчетных) концерта и выставки, количество участников отчетных концертов составило более 5,6 тыс. чел., зрителей – около 30,0 тыс. чел.

С целью поддержки одаренных детей города Перми реализовано 41 мероприятие. Участниками конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней стали 235 детей. Дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов стали 579 чел.

В отчетном году присуждена и выплачена стипендия администрации города Перми «Юное дарование» 20 одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.

По итогам 2021 года 64 педагогических работника в сфере культуры имеют награды (звания) всероссийского и международного уровней, что составляет   
11,6 % от общей численности педагогов, 321 педагогический работник учреждений дополнительного образования в сфере культуры получил меры социальной поддержки, что составляет 58,0 % от общей численности.

За достижения в работе с одаренными детьми 7 преподавателей отмечены премией «Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования   
в сфере культуры города Перми».

Учреждениями в сфере культуры приобретено 430 ед. музыкальных инструментов, оборудования и материалов.

Подпрограмма 1.5 «Определение и развитие культурной идентичности города Перми».

В течение отчетного периода мероприятиями по изучению, сохранению, использованию и популяризации охвачено 232 ОКН и ОМИ.

Застрахованы 10 ОКН: монумент «Героям фронта и тыла»; памятник   
В.И. Ленину; мемориал «Скорбящая»; памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу; скульптура «Разорванное братство»; 122-мм пушка А-19, установленная в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны; Бронекатер АК-454, установленный в честь трудовых подвигов рабочих и служащих судозавода в годы Великой Отечественной войны; мемориал «Тыл – фронту»; «Дача на набережной»; «Дача А.В. Синакевича».

Установлены 3 информационные таблички (QR-коды) на ОКН и ОМИ.   
За отчетный год установлены QR-коды на ОКН «Памятник А.С. Пушкину»;   
ОКН «Скульптура «Разорванное братство»; ОМИ «Памятник доктору   
Ф.Х. Гралю».

По результатам проведенных мероприятий доля ОКН, находящихся   
на балансе МАУК «Государственный центр охраны памятников» (далее –   
МАУК «ГЦОП»), состояние которых является удовлетворительным и не требует проведения капитальных ремонтно-реставрационных работ, от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП», составила 95,1 %.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 1 786 804,45192 тыс. руб., фактически использовано 1 737 674,34892 тыс. руб. (97,3 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 1 467 974,217 тыс. руб. (98,3 % от плана), бюджета Пермского края – 93 402,30991 тыс. руб. (80,1 % от плана), средства бюджета Российской Федерации – 176 297,82201 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отклонение фактического объема средств бюджетов города Перми и Пермского края сложилось по причине оплаты услуг в соответствии с фактически выполненными работами, непредставления подрядной организацией документов   
к оплате, отсутствия поступлений из бюджета Пермского края на разработку научно-проектной документации на проведение капитального ремонта и приспособление для современного использования МАУК «ПГДК» и отмены мероприятий в связи с ограничительными мерами в соответствии с Указом губернатора.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2021 год составляет 2,98 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.4. Целью реализации МП «Молодежь города Перми» является создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми.

Достижение цели МП характеризуется тремя показателями, два из которых являются целевыми показателями Плана мероприятий. Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми составила 35,2 % (план – 35,1 %), доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвующей   
в реализуемых мероприятиях, составила 91,3 % (план – 91,3 %).

Показатель по количеству посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, составил 71 618 ед. (100,0 % от плана).

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми».

В отчетном периоде в рамках МП организовано 42 мероприятия по следующим направлениям:

формирование системы талантливой и инициативной молодежи,

гражданское и патриотическое воспитание молодежи,

вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность.

Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование   
системы талантливой и инициативной молодежи, составило 17 ед., среди них «Суперпервокурсник – 2021», муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI», проект «Молодежный медиа-центр», в рамках которого проведены конкурс молодежных средств массовой информации и медиа города Перми, онлайн-квест «Для своих» по истории города Перми, кейс-чемпионат по безопасности в сети Интернет   
и другие. Количество участников и зрителей мероприятий составило более   
34,5 тыс. чел.

По направлению «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи» проведено 12 мероприятий, в том числе патриотический фестиваль-конкурс «Сила таланта», проект «#МестосилыПермь», посвященный Всероссийскому Дню молодежи, ежегодная молодежная премия «Пермь 20х20» с награждением победителей – молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, проживавших на территории города Перми и внесших вклад в развитие общественной жизни города в сфере молодежной политики.

Количество участников и зрителей мероприятий составило 12,6 тыс. чел.

По направлению «Вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность» проведено 13 мероприятий, участниками которых стали   
14,2 тыс. чел.

В рамках мероприятия «Молодежный конвент «Итоги. Перспективы» организована встреча специалистов в сфере молодежной политики города по направлениям: волонтерство/добровольчество, международная деятельность и медиа-площадка. Участникам предоставили возможность для демонстрации своих проектов, разработок и обмена опытом специалистов.

Традиционно проведен городской чемпионат по интеллектуальным играм города Перми (Школьная лига, Лига студентов среднего профессионального образования, Лига студентов высших учебных заведений, Лига работающей молодежи).

Для молодежи по месту жительства организован городской конкурс «Марафон активных дел», включающий онлайн-экскурсии по району и субботник   
«Чисто по-пермски».

Актуальным и востребованным стал проект «Школа социального волонтерства», в рамках которого участники освоили основы волонтерской деятельности по различным направлениям.

В рамках Программы за год реализовано 16 проектов конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю», целью которого является создание условий   
и расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи. Среди проектов победителей – такие, как проект «VCVETE» – знакомство пермяков   
с высоким искусством, обучение современным экопрактикам и вовлечение в волонтерскую деятельность; проект «Сообщество создателей концептуального искусства «КОМИТЕТ», направленный на знакомство молодежи города Перми   
с новой формой проведения культурного досуга; «Культурный человек»; экскурсия «Слет поисковых формирований города Перми «Поисковик сегодня – поисковик навсегда!»; «Война. Победа. Память»; «Поколение победителей»; «Спортивный характер»; «Вело-карнавал «Стиль жизни».

Некоммерческими организациями (далее – НКО) в рамках тех же направлений успешно реализован ряд проектов и конкурсов. Численность участников мероприятий, организованных НКО, составила 4,4 тыс. чел.

По результатам реализации мероприятий Программы достигнуты следующие результаты:

доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми составила 17,7 % (план – 17,6 %);

доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи города Перми составила 6,8 % (план – 6,7 %);

доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по развитию системы добровольчества и гражданской активности, от общей численности молодежи города Перми составила 8,0 % (план – 8,0 %).

Продолжается работа по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи»   
г. Перми. Выполнены фундаментные работы пристраиваемой части здания, проводятся общестроительные и отделочные работы, работы по прокладке сетей – отопление, вентиляция, электрические сети, монтаж системы водоснабжения   
и канализации. Общая готовность объекта на конец отчетного периода – 28 %. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Подпрограмма 2 «Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно полезную деятельность».

В 2021 году продолжена реализация проекта «Отряды мэра», направленного на организацию занятости молодежи в возрасте от 14 до 25 лет.

В программы трудовой и экономической деятельности вовлечено 5 570 чел. в возрасте от 14 до 25, что составляет 4,4 % от общей численности молодежи города Перми в возрасте от 14 до 25 лет (план – 4,3 %).

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 182 397,593 тыс. руб.   
из бюджета города Перми, фактически использовано 157 115,396 тыс. руб.,   
или 86,1 % от плана.

Отклонение фактического объема финансирования от планового сложилось по причине оплаты работ по реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи»   
г. Перми не в полном объеме ввиду повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации, связанного с изменением конструктивных решений, а также ввиду непредставления подрядной организацией документов к оплате.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2021 год составляет 2,9 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.1.5. Целью реализации МП «Развитие физической культуры и спорта   
города Перми» является создание условий для развития физической культуры   
и массового спорта. Достижение цели МП характеризуется показателем Плана мероприятий по доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Перми в возрасте 3-79 лет – 48,9 % (план – 47,0 %).

В последние годы наблюдается положительная динамика численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Так, значение показателя в 2019 году составило 39,7 %, в 2020 году – 46,3 %. Рост данного показателя в первую очередь связан с активной популяризацией занятий физической культурой и здорового образа жизни, строительством новых спортивных объектов на территории города Перми.

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами».

В целях создания условий для развития физической культуры и массового спорта введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный центр по ул. Академика Веденеева, 25. Общая площадь центра – 2,8 тыс. кв. м, на которой расположены 6 спортивных залов – универсальный спортивный зал, зал для занятий тяжелой атлетикой, три зала для единоборств (дзюдо, бокс, кикбоксинг), зал   
для ОФП. Пропускная способность объекта – 616 чел. в сутки.

Завершены работы по строительству объектов недвижимого имущества   
и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка.

В связи с приостановкой работ ввиду необходимости корректировки проектной документации выполнены только работы подготовительного периода   
по строительству плавательного бассейна по ул. Гашкова, 20а.

В отчетном периоде выполнены организационно-подготовительные работы по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Рабочая, 9. В связи с необходимостью корректировки проектной документации   
и повторного прохождения государственной экспертизы не выполнены общестроительные работы (фасад, окна, витражи).

Разработана проектная документация на строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковый по ул. Шпальной, 2. Решением Пермской городской Думы от 21.12.2021 № 312 земельный участок   
и проектная документация переданы в собственность Пермского края для дальнейшего строительства.

В отчетном периоде проводились работы по ремонту и приведению в нормативное состояние 25 объектов муниципальных учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми, полностью завершены работы на 22 объектах.

Выполнены работы по устройству 2 открытых спортивных площадок:   
по ул. Льва Лаврова, 15б и переулку Урожайному, а также по обустройству 3 муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем,   
по адресам: ул. Маяковского, 41, ул. Ласьвинская/Маршала Рыбалко,   
ул. Полевая, 12.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» оказана государственная поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, – МБУ «СШОР «Закамск» г. Перми. Денежные средства предоставлялись на условиях софинансирования на закупку оборудования и экипировки, обучение тренеров.

В результате реализованных мероприятий в 2021 году доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, от общего количества объектов муниципальных учреждений составила 27,2 % (план – 30,5 %). Неисполнение связано с тем, что по 3 объектам работы не выполнены в полном объеме в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.

Целевое значение показателя Плана мероприятий по уровню обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составило 55,0 % (план – 55,0 %).

В рамках оказания услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта муниципальную услугу получили 18,0 тыс. чел. (99,4 % от плана). 120 спортсменам присуждена премия «Спортивные надежды» за спортивные достижения во всероссийских и международных соревнованиях (100,0 % от плана).

Организацию и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан осуществляли 3 учреждения: МАУ «Пермский городской хоккейный центр», МАУ «ФКиС «Стадион «Спутник»,   
МБУ «СШОР «Закамск» г. Перми. Проведено 11,1 тыс. занятий по месту проживания граждан.

Мероприятия по обеспечению условий для качественного предоставления услуг учреждениями и организациями спортивной направленности позволили достичь следующих результатов.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, от общей численности детей данного возраста составила 13,1 % (план –   
13,3 %).

Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта, составило 1 140 чел.

Подпрограмма 2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни».

В отчетном году спортивно-оздоровительная работа проведена в каждом районе города Перми, которая включает легкоатлетические эстафеты, фестивали спорта, спартакиады и различные спортивные турниры.

По итогам 2021 года доля населения города Перми, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми в возрасте 3-79 лет составила 1,4 % при плановом значении 2,3 %. Невыполнение связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией: увеличилось количество заболевших граждан среднего возраста, что привело к уменьшению систематических занятий физической культурой   
и спортом.

В то же время множество спортивных мероприятий позволило увеличить численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми, с 41,5 тыс. чел. в 2020 году до 53,5 тыс. чел.   
в 2021 году. Мероприятия проводились в том числе в онлайн-формате ввиду   
неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в том числе для граждан старшего возраста, инвалидов и лиц с ОВЗ.

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» проведено 20,0 тыс. испытаний, тестов комплекса ГТО (100,0 % от плана).

Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта, составило 1 108 чел. (115,4 % от плана). Перевыполнение связано с активной работой некоммерческих организаций в привлечении населения к занятиям спортом, а также в связи с высоким спросом жителей на занятия физической культурой и спортом на общественных пространствах.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 1 205 520,577 тыс. руб., фактически использовано 1 072 581,127 тыс. руб., или 89,0 % от плана, в том числе средства бюджета города Перми – 1 022 142,254 тыс. руб. (93,8 % от плана), бюджета Пермского края – 49 132,158 тыс. руб. (42,8 % от плана), бюджета Российской Федерации – 1 306,715 (100,0 % от плана).

Отклонение фактического объема финансовых средств от планового получено в результате нарушения графика выполнения работ по строительству спортивных объектов, выявления дополнительных объемов работ, требующих повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2021 год составляет 2,62 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.1.6. Целью реализации МП «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» является повышение социального благополучия населения и уровня доступности городской инфраструктуры.

Достижение цели МП характеризуется 4 показателями, 2 из которых являются целевыми показателями Плана мероприятий.

Значение целевого показателя Плана мероприятий по уровню удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры составило 79,2 % при плане 68,5 %. Данные получены при проведении социологического опроса среди маломобильных групп населения.

Значение целевого показателя Плана мероприятий по количеству семей, находящихся в СОП, составило 778 ед. (100,0 % от плана).

Показатель по доле лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение, составил 100,0 %.

Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста составила 35,1 % (план – 34,4 %).

Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи   
и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан».

В 2021 году в рамках оказания дополнительных мер социальной помощи   
и поддержки населения выполнены следующие мероприятия:

266 семей, оказавшихся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации, получили единовременную материальную помощь;

96 детей-инвалидов посетили занятия по плаванию;

транспортным обслуживанием по индивидуальным и коллективным заявкам воспользовались 36 чел.;

услугой сопровождения для инвалидов воспользовались 27 чел.;

306 чел. получили ежемесячную денежную выплату за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа.

В целях поддержки студентов и учащихся города Перми, имеющих детей   
в возрасте до 1,5 лет, ежемесячную денежную муниципальную выплату получили 25 студентов.

За единовременной выплатой в случае рождения троих или более детей одновременно в 2021 году обратился один заявитель.

Путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление обеспечено   
294 работника муниципальных учреждений города Перми.

319 многодетных семей получили единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

В 2021 году льготами по налогу на имущество физических лиц (освобождение от уплаты налогов) воспользовались 86 детей льготной категории. По земельному налогу льготу получили 162 чел., имеющих статус малоимущих.

В связи с ограничительными мерами в соответствии с Указом губернатора снизилось число участников мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов, торжественной церемонией вручения ежегодной премии города Перми «Преодоление» (50,0 % от плана) и мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей (55,0 % от плана).

Количество детей-инвалидов, получивших подарки, – 2 701 чел., в том числе приняли участие в «Новогодней елке» – 2 550 чел., на дому для детей-инвалидов организовано 151 театрализованное представление.

62 долгожителя в возрасте 100 и более лет получили памятные подарки.

Субсидиями на участие общественных объединений инвалидов в мероприятиях воспользовались:

Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» для участия инвалидов   
по слуху в III Всероссийском фестивале жестового языка (г. Казань);

Пермская городская общественная организация спорта и творчества инвалидов на колясках «Гротеск» для участия во Всероссийском турнире по спортивным танцам на колясках (г. Санкт-Петербург).

Подпрограмма 2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан».

В 2021 году работы по оснащению средствами беспрепятственного доступа для инвалидов и иных маломобильных граждан проводились в 11 зданиях муниципальных учреждений, проектные документации разработаны для 2 учреждений.

По итогам 2021 года победителем конкурса «Доступная среда» среди муниципальных образований Пермского края в номинации «Общеобразовательные организации» стало МАОУ «Гимназия № 3» г. Перми.

Для обеспечения доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан в городе Перми 77 маршрутов городского пассажирского транспорта обеспечены 839 единицами низкопольных транспортных средств.

Парковочные места для транспортных средств инвалидов организованы   
на территориях 489 социально значимых объектов, 907 остановочных пунктов городского общественного транспорта обустроены с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан.

В рамках мониторинга проведено 5 обследований объектов улично-дорожной сети на предмет выполнения требований доступности для маломобильных граждан.

Для учета состояния доступности объектов городской инфраструктуры   
ведется реестр объектов социальной, транспортной инфраструктуры города Перми. На конец отчетного периода 670 паспортов доступности объектов муниципальной формы собственности внесены на информационный ресурс Пермского края «Карта доступности».

Подпрограмма 3 «Повышение социального благополучия и безопасности семей с детьми».

В 2021 году в целях выполнения государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП) и организации их деятельности проведено 233 заседания КДНиЗП при администрации города Перми и территориальных органах администрации города Перми, по итогам заседаний вынесено 6 075 постановлений.

В рамках мероприятий подпрограммы:

рассмотрено 6,6 тыс. обращений по телефону доверия;

проведено 180 программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних, 250 восстановительных программ с участием несовершеннолетних.

В рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» организовано 75 мероприятий районного и общегородского уровня, участниками стали более 2 тыс. чел.

Подпрограмма 4 «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми».

Организация летней оздоровительной кампании в 2021 году имела ряд особенностей. Федеральным агентством по туризму реализована программа поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха и оздоровления детей через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги, позволяющая вернуть 50 % от стоимости путевки в лагерь. Более 5,0 тыс. семей города Перми приняли участие в данной программе.

Количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях за счет средств бюджета Пермского края составило 10 703 чел. (при плане 11 894 чел.). Снижение показателя сложилось по причине уменьшения количества заявлений на предоставление компенсации и количества заявок от хозяйствующих субъектов на приобретение путевок для детей сотрудников ввиду выбора родителями формы федеральной поддержки в виде единовременных социальных выплат на организацию отдыха детей.

В результате доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, от общего количества детей данного возраста за счет бюджета Пермского края составила 8,1 % при плане 9,0 %.

В рамках задачи по организации оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета города Перми в разновозрастных отрядах отдохнули более 15,1 тыс. чел.

Лагеря досуга и отдыха, разновозрастные отряды организованы на базе   
115 муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.

Доплату в размере 20 % от расчетной стоимости путевки получил   
3 271 ребенок из малоимущих семей и детей, находящихся в СОП.

Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха, разновозрастных отрядах, от общего количества детей данного возраста составила 11,5 % (исполнение – 100,0 %).

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 439 686,766 тыс. руб., фактически использовано 410 328,844 тыс. руб., или 93,3 % от плана, в том числе средства бюджета Пермского края – 211 781,696 тыс. руб. (87,9 % от плана), средства бюджета города Перми – 198 547,148 тыс. руб. (99,8 % от плана).

Отклонение фактического объема финансирования от планового получено   
в результате уменьшения количества заявлений на предоставление компенсации   
и количества заявок от хозяйствующих субъектов на приобретение путевок   
по причине выбора родителями новых форм федеральной поддержки на организацию отдыха и оздоровления детей.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2021 год составляет 2,79 балла, что соответствует средней степени эффективности.

2.1.7. Целью реализации МП «Общественное согласие» является повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе.

Достижение цели Программы характеризуется 4 показателями конечного результата, которые являются целевыми показателями Плана мероприятий.

Доля граждан, положительно оценивающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, составила 85,0 % при плане 66,5 %;

доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных составила 42,2 % при плане 48,5 %;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных составила 84,1 % при плане   
77,1 %;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных составляет 89,7 % при плане 88,7 %.

Подпрограмма 1 «Вовлечение граждан в местное самоуправление».

В ходе реализации подпрограммы выполнены мероприятия по стимулированию участия СО НКО в решении задач, направленных на реализацию социальных проектов и вовлечение граждан в местное самоуправление.

Финансовую поддержку получили 114 СО НКО, победивших в конкурсе социально значимых проектов «Город – это мы» и районных конкурсах локальных инициатив СО НКО.

Оказана финансовая поддержка 104 органам территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) на обеспечение затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности ТОС, 9 советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 5 СО НКО патриотической направленности, 180 СО НКО получили имущественную поддержку в виде предоставления помещений в безвозмездное пользование на базе общественных центров, 14 ТОС получили имущественную поддержку в виде скидки по арендной плате.

На содержании находятся 44 общественных центра, которые открыты   
и функционируют во всех районах города Перми. Проведен ремонт в 10 общественных центрах за счет средств бюджета города Перми.

В ходе мониторинга о состоянии, результативности и условиях функционирования СО НКО в городе Перми выполнена оценка информационного наполнения и технологических свойств сайтов СО НКО и анкетирование среди СО НКО по вопросам деятельности организаций.

Основная проблема, которая выявлена в рамках онлайн-анкетирования руководителей СО НКО, – отсутствие необходимых знаний и опыта о программах   
и формах поддержки. Респонденты отметили потребность в более высокой степени информирования.

Анализ сайтов СО НКО показал, что только 2 % ресурсов имеют полный объем информации и соответствуют действующему законодательству.

Результаты комплексного социологического исследования «Удовлетворенность качеством и доступностью муниципальных услуг в социальной сфере» также свидетельствуют о низкой степени информирования населения о деятельности организаций. Только 42,2 % граждан от числа опрошенных осведомлены о деятельности СО НКО (план – 48,5 %).

Подпрограмма 2 «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания».

В ходе реализации подпрограммы проведены традиционные мероприятия по формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми, такие, как День народного единства, фестиваль национальных культур, спартакиада национальных видов спорта, «Кирилло-Мефодиевские чтения» в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры,   
фестиваль народного творчества татар и башкир «Пермь талантлары», Новруз, Ураза-байрам, межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский Мир» и другие.

В рамках проекта «Международный молодежный центр» организованы: конкурс молодежных инициативных проектов по укреплению межнационального согласия; конкурс среди волонтеров-активистов Международного молодежного центра города Перми; мероприятия в поддержку международных отношений с городами-побратимами: создание сайта городов-побратимов, международный проект «Доброчеллендж», объединивший молодежь городов-побратимов Перми   
и Дуйсбурга в одной из самых популярных социальных сетей Tik-tok. Число участников проекта составило 2,5 тыс. чел.

Состоялся фестиваль воскресных школ национально-культурных организаций, посвященный 300-летию города Перми, участниками стали 200 детей   
из 10 национальных организаций города Перми.

В рамках организации и проведения мероприятий по социальной и культурной адаптации для мигрантов и членов их семей проведены 4 круглых стола   
по теме «Профилактика и недопущение терроризма и экстремизма в городе Перми». Мероприятия организованы в местах компактного проживания и работы мигрантов. Для педагогов, работающих с детьми мигрантов, состоялся круглый стол «Преподавание русского как иностранного: вопросы, проблемы, решения».

Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межнациональных отношений, составила 5,7 % от общей численности населения города Перми (при плане 5,1 %).

Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межконфессиональных отношений, – 0,4 % от общей численности населения города Перми (план – 0,4 %).

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 157 288,684 тыс. руб., фактически использовано 163 326,512 тыс. руб., или 103,8 % от плана, в том числе средств бюджета города Перми – 136 174,399 (95,1 % от плана), бюджета Пермского края – 3 281,800 (100,0 % от плана), внебюджетные источники –   
23 870,313 (222,0 % от плана).

Отклонение фактического объема финансовых средств бюджета города Перми от планового сложилось в результате невыполнения работ по возведению модульного сооружения для размещения общественного центра, ремонту и фактической оплаты оказанных услуг. Превышение фактического объема финансирования связано с увеличением объема средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию мероприятий в рамках Программы.

Интегральная оценка эффективности МП за 2021 год – 2,64 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.2. ФЦН «Общественная безопасность».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Общественная безопасность» по обеспечению личной и общественной безопасности в городе Перми реализуется МП «Безопасный город» (постановление администрации города Перми   
от 19 октября 2018 г. № 793).

2.2.1. Целью реализации МП «Безопасный город» является обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми. Достижение цели МП характеризуется уровнем преступности, являющимся целевым показателем Плана мероприятий, а также показателями: число погибших в результате чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха) и количество пожаров на 10 тыс. чел. населения. Так, уровень преступности в отчетном году составил 182,0 ед. случаев на 10 тыс. чел. населения (при прогнозном значении – 186,5 ед.), число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха) – 49 чел. (при прогнозном значении – 56 чел.), количество пожаров   
на 10 тыс. чел. – 12,6 ед. (при прогнозном значении – 11,9 ед.). Основными причинами возникновения пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и газового оборудования. Основными объектами возникновения пожаров стали жилой сектор   
и транспортные средства.

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений».

В целях профилактики снижения количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, в отчетном году осуществляли деятельность 7 районных народных дружин общей численностью 210 чел. С целью обеспечения охраны общественного порядка народными дружинами отработано 88,2 тыс. час.

В результате принимаемых мер в 2021 году доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах, составила 2,4 % (план – 4,0 %), снижение количества зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах составило 4,6 % (2021 год – 165 ед., 2020 год – 173 ед.).

В целях профилактики незаконного потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди детей и молодежи реализованы мероприятия по профилактике потребления ПАВ в 530 учебных классах города Перми. Организованы и проведены: онлайн-фестиваль «Атмосфера спорта», конкурс красоты и очарования «Жемчужина», интеллектуальный турнир «Пермь-Molotov-Пермь», проект «Школа мастерства» и другие. Изготовлены информационные материалы: видеоролики и инфографики, которые транслировались в социальных сетях, количество просмотров составило более 7,0 млн. Материалы размещались в лифтах, городском транспорте, на медиафасадах ТЦ «Айсберг», ТРК «Семья».

Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 10 тыс. населения в 2021 году составил 84 случая, что ниже уровня 2020 года на 10,4 %.

Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми».

В рамках осуществления мероприятий МП обеспечена 100,0 % готовность системы оповещения города Перми, 100,0 % уровень готовности органов управления гражданской обороны и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС. Выполнен ряд мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в отчетном периоде количество спасенных   
от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) составило   
497 чел.

Введено в эксплуатацию реконструированное здание по адресу:   
ул. Ижевская, 25 (лит. Д), МКУ «Пермская городская служба спасения» разместилось в новом современном здании площадью 2,7 тыс. кв. м.

В здании для ежедневных тренировок и отработки навыков спасения людей при различных чрезвычайных ситуациях предусмотрены спортивный зал с тренажерами, бассейн для водолазов, современная теплодымокамера, многоуровневый комплекс-скалодром. В новом помещении обустроены теплые гаражи для стоянки и ремонта техники, а также предусмотрены учебные классы для занятий по разным направлениям.

Разработана проектная документация на выполнение работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (лит. А, А1) для размещения Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми.

Кроме того, в 2021 году в рамках заключенного муниципального контракта на строительство противооползневого сооружения в районе жилых домов   
по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 выполнено строительство подпорной стенки ПС 1 вдоль жилого дома по ул. Ивановской, 19, строительство ПС 2 вблизи жилого дома по ул. КИМ, 5, 30.12.2021 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа. Реализация следующих этапов возможна   
после снятия санитарно-защитной зоны Большекамского водозабора и исключения его из схемы водоснабжения, не ранее 2024 года.

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности   
на территории города Перми».

Реализация МП в отчетном периоде способствовала обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми. В 2021 году выполнены работы по строительству пожарного водоема в микрорайоне Верхняя Курья   
по ул. Линии 9-й, 70 Мотовилихинского района города Перми, разработана проектная документация на строительство 5 пожарных водоемов.[[1]](#footnote-1)

В целях информирования населения о мерах пожарной безопасности созданы и размещены в средствах массовой информации 38 информационных материалов по пожарной безопасности, изготовлено и распространено 266,0 тыс. ед. материалов по пожарной безопасности, обучено 1 784 гражданина из числа неработающего населения, проведено 122 мероприятия с населением по пропаганде первичных мер пожарной безопасности.

В 2021 году организована деятельность добровольной пожарной охраны   
в Орджоникидзевском районе города Перми, количество участий (выходов) добровольных пожарных для проведения мероприятий по профилактике пожаров   
по итогам года составило 1 328 ед. Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров снизилась и составила 59,6 % при прогнозе – 67,5 %.

Вместе с тем по итогам реализации МП в 2021 году наблюдается увеличение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Перми на 10,8 % (2021 год – 1 331 ед., 2020 год – 1 201 ед.).

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 380 373,047 тыс. руб., фактически использовано 371 309,751 тыс. руб., или 97,6 % от плана, в том числе средств бюджета города Перми – 369 852,951 тыс. руб. (97,6 % от плана), бюджета Пермского края – 1 456,800 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отклонение фактического объема финансовых средств бюджета города Перми от планового получено в результате экономии по результатам проведения конкурсных процедур, несвоевременного представления подрядной организацией документов на оплату работ по проведению авторского надзора за строительством противооползневого сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ 5,7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10, а также отсутствия откорректированной проектной документации на выполнение работ по реконструкции здания   
по ул. Ижевской, 25 (лит. Д).

Интегральная оценка эффективности реализации МП составила 2,74 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.3. ФЦН «Экономическое развитие».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Экономическое развитие»   
по развитию диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формированию условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу реализуется МП «Экономическое развитие города Перми» (постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 757).

2.3.1. Целью реализации МП «Экономическое развитие города Перми»   
является развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу. Достижение цели Программы характеризуется 3 показателями, 2 из которых являются целевыми показателями Плана мероприятий: число субъектов малого   
и среднего предпринимательство (далее – СМСП) в расчете на 10 тыс. чел. населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятии и организаций.

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составила 19,0 % по итогам 2020 года при плане 21,8 %. Значение   
показателя по итогам 2021 года будет сформировано в сентябре 2022 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятии и организаций составила 55 946 руб., при плане 51 300 руб. (109,1 % от плана), наибольший рост заработной платы наблюдался   
по следующим видам экономической деятельности: информация и связь, строительство, обрабатывающее производство, гостиницы и предприятия общественного питания, торговля.

Число СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения составило 549,7 ед.   
(91,5 % от плана), исполнение не в полном объеме связано с исключением СМСП из Единого реестра по причинам несоответствия условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе в связи с последствиями новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи с развитием в 2021 году института самозанятых.

Подпрограмма 1 «Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми».

В целях возмещения затрат, связанных с оказанием информационно-консультационной поддержки местным товаропроизводителям в виде организации проведения конференций, предоставлены субсидии некоммерческим организациям: Ассоциации «Пермская гильдия добросовестных предприятий»   
и АНО «Центр повышения квалификации «Становление». Объем субсидий составил 237,5 тыс. руб.

Количество вновь созданных рабочих мест составило 456 ед. при плане   
в 100 ед. Новые рабочие места созданы в АО «ОДК – Авиадвигатель» – 86 ед.,   
АО «ПЗСП» – 77 ед., ООО «НОВОГОР-Прикамье» – 50 ед. и других

В рамках реализации кластерного подхода в 2021 году льготный займ   
Регионального фонда развития промышленности Пермского края в размере   
100 млн. руб. получило якорное предприятие промышленного «Фармацевтического кластера» АО «Медисорб». Средства АО «Медисорб» предоставлены по программе «Проекты развития» и будут использованы предприятием на модернизацию производства ингаляционного анестетика «Севофлуран Медисорб».

Кроме того, в целях вовлечения предприятий к участию в развитии кластеров осуществлялось информирование о деятельности и мероприятиях, проводимых Центром промышленной кооперации Пермского края в целях кооперации крупных предприятий с малыми предприятиями города Перми.

В результате количество кластеров составило 5 ед. (инновационный территориальный кластер ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный», промышленный кластер «Фотоника», промышленный «Фармацевтический кластер», промышленный кластер сельскохозяйственного машиностроения, кластер «Композиты Прикамья»).

В целях формирования комфортной деловой среды для развития и ведения бизнеса на инвестиционном портале города Перми в разделе «Реестр инвестиционных площадок» размещена информация о 27 инвестиционных площадках (свободных земельных участках) с указанием имеющейся инфраструктуры.

В отчетном периоде осуществлялось сопровождение 5 инвестиционных проектов (далее – ИП): ООО «Синергия-Лидер», ООО «Прикамская гипсовая компания», ООО «Пермская финансово-производственная группа», ООО «Блу Хаус», ООО «Спортивная инфраструктура», в рамках которого проводились совещания, рабочие встречи с инвесторами по вопросам снижения административных барьеров.

Решением Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае статус «Приоритетный инвестиционный проект»   
в 2021 году присвоен 7 проектам:

создание молочно-товарного комплекса ООО «АПК «Красава» на территории города Перми и Пермского муниципального района, ООО «АПК «Красава»;

строительство криогенной газозаправочной станции (Крио ТЗП),   
АО «Газхолодтехнология»;

увеличение производственных мощностей с целью расширения инновационного портфолио шоколадной продукции KITKAT (новая линия), ООО «Нестле Россия»;

проект «Электрозаправочные станции GreenTec в городе Перми»,   
ООО «АЙТИ-М»;

строительство детской железной дороги в городе Перми, Свердловская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные дороги»;

строительство комплекса каталитического крекинга (FCC),   
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»;

развитие газозаправочной инфраструктуры на территории города Перми, ООО «Газпром газомоторное топливо».

В результате на данных предприятиях будет создано 307 рабочих мест,   
объем инвестиций составит более 120 млрд. руб.

Итоговое значение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составило 99,6 тыс. руб. (102,9 %   
от плана).

В целях формирования благоприятной инвестиционной среды актуализирован инвестиционный паспорт города Перми. Выполнены работы по обновлению интерфейса с целью повышения информативности разделов, актуализации находящейся в них информации и обновлению содержания разделов портала, размещению видероликов в целях более удобного и привлекательного ознакомления   
с информацией. Количество посещений инвестиционного портала составило   
25,0 тыс.

Кроме того, принято участие в 3 мероприятиях XV Камского форума. Основная тема форума «Приоритеты в развитии рынка жилищного строительства».

В рамках развития муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) в городе Перми постановлением администрации города Перми от 30 декабря 2021 г. № 191 принято решение о реализации проекта МЧП с ООО «Мира Инвест».   
Объектом соглашения является строительство и эксплуатация спортивного комплекса по ул. Подлесной, 41 в Дзержинском районе города Перми.

В 2021 году в целях реализации мероприятий, направленных на создание условий для развития туристического потенциала города Перми создан Координационный совет по туризму и туристской деятельности.

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства».

В 2021 году продолжена работа по поддержке СМСП в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрены следующие меры поддержки:

отсрочка годовой платы на право размещения нестационарного торгового объекта за 2020 год до конца 2021 года;

отсрочка неисполненных обязательств по демонтажу нестационарных торговых объектов и восстановлению нарушенного благоустройства по окончании срока действия договоров на размещение нестационарного торгового объекта   
до 31.12.2022;

отсрочка платы по договорам на право размещения рекламных конструкций (далее – РК) за 2020 год до конца 2021 года;

зачет обеспечительного платежа, определенного договором на установку   
и эксплуатацию РК на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, в счет платы по договору за 2020 год, по которому предоставлена отсрочка.

Организован и проведен ежегодный форум для предпринимателей «Дни пермского бизнеса», количество участников форума составило 3,5 тыс. чел.

Организовано и проведено 5 семинаров для СМСП города Перми. Семинары проводились на бесплатной основе по программам Фонда развития инноваций. Предоставлялась информационная и консультационная поддержка СМСП на базе МКУ «Пермский центр бизнеса».

Подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка».

По итогам реализации мероприятий по обеспечению жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания количество нестационарных торговых объектов (далее – НТО) в соответствии со Схемой НТО, размещенных на основании договоров на размещение, составило 462 ед.,   
в результате чего доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО, составила 76,1 % (план – 70,0 %).

Актуализированы Схемы размещения НТО, автостоянок открытого типа (далее – АСОТ) и РК. Актуализация осуществлялась с применением автоматизированной информационной системы «Мониторинг объектов потребительского рынка».

Схема РК включает 646 мест размещения РК. Согласно Схеме РК количество РК, размещенных на основании договоров и разрешений на установку и эксплуатацию, составило 587 ед. (100,0 % от плана). Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК, составила 91,0 %, (план – 91,0 %).

Объем задолженности по договорам РК, на размещение НТО (без учета пеней и штрафов) составил 1,0 млн. руб. (100,0 % от плана).

В рамках организации ярмарочных мероприятий по торговле продукцией предприятий агропромышленного комплекса Пермского края в 2021 году   
на 12 площадках проведены масштабные мероприятия с участием Пермской торгово-промышленной палаты и Министерства агропромышленного комплекса Пермского края. Всего проведено 204 ярмарочных дня в соответствии с перечнем планируемых ярмарочных мероприятий, организовано 3,1 тыс. торговых мест.   
В отчетном периоде проведены все запланированные ярмарки.

В 2021 году в целях создания условий для реализации населением собственно выращенной и собранной продукции, изделий народных промыслов   
на территории города Перми во всех районах города установлены торговые прилавки, общее количество которых составило 57 ед., общее количество торговых мест – 114 ед.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 35 521,484 тыс. руб.   
из бюджета города Перми, фактически использовано 35 506,457 тыс. руб.,   
или 100,0 % от плана.

Интегральная оценка Программы составила 2,1 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.4. ФЦН «Развитие инфраструктуры».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Развитие инфраструктуры»   
по созданию комфортной среды проживания в городе Перми реализуются следующие МП:

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 794);

«Формирование современной городской среды» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897);

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (постановление администрации города Перми от 17 октября 2018 г. № 746);

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (постановление   
администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 782);

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2020 г. № 1050);

«Благоустройство города Перми» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 774);

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 775).

2.4.1. Целью реализации МП «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» является создание комфортной среды проживания в городе Перми.

Оценка достижения цели МП характеризуется следующими показателями Плана мероприятий:

удовлетворенность населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, которая по итогам 2021 года составила 68,9 % (план –   
67,7 %);

обеспеченность населения доступом к централизованным системам газоснабжения достигла 87,5 %, водоснабжения – 93,7 %, водоотведения – 92,7 % (100,0 % от плана по всем системам).

Подпрограмма 1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».

В рамках задачи по строительству и реконструкции сетей коммунальной инфраструктуры осуществлялись капитальные вложения в объекты муниципальной собственности систем водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и теплоснабжения города Перми.

В 2021 году выполнены работы по строительству пускового комплекса   
от шахты № 13 до технологической шахты № 13а, что обеспечит перехват стоков от районной канализационной станции РНС-2 «Мотовилиха» в главный разгрузочный коллектор. РНС-2 «Мотовилиха» является одной из самых крупных станций города, обеспечивающей перекачку стоков от левобережной части Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» реконструированы сети водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения по ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. № 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 по ул. Макаренко протяженностью 1,5 км; выполнены работы по авторскому надзору; осуществлен строительный контроль за реконструкцией сетей водоснабжения, выполнены работы по технической инвентаризации   
и паспортизации объекта. Строительство объекта позволит произвести переключение с Большекамского на Чусовской водозабор, обеспечив бесперебойное водоснабжение жителей города Перми.

Разработана проектная документация на реконструкцию самотечного коллектора по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК.

Осуществлен пуск газа построенного газопровода протяженностью 3,1 км. Созданы условия для подключения к услуге газоснабжения 140 существующих   
домовладений в деревне Ширяиха города Перми.

В январе 2021 года завершены работы по технологическому присоединению блочной модульной котельной в микрорайоне Южный к централизованной   
системе холодного водоснабжения. Объект введен в эксплуатацию в отчетном   
году.

Подпрограмма 2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства».

В рамках исполнения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований законодательства достигнуты запланированные показатели по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Перми, объем вывезенных отходов составил 16,1 тыс. т. Доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации, составила 100,0 %.

В отчетном году на территории города Перми обустроено и приведено   
в нормативное состояние 60 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, что составило 100,0 % от плана. Обустроено 17 подходов и подъездов   
к местам накопления твердых коммунальных отходов. На содержании находилось 220 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Подпрограмма 3 «Информационное, методическое, консультационное   
и обучающее сопровождение процесса управления многоквартирными домами (далее – МКД)».

В рамках мероприятий, направленных на развитие системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Перми, в октябре 2021 года проведен Форум «ЖКХ – новое качество. Муниципальная повестка». На форуме обсуждались вопросы эффективности управления и содержания МКД, содержания аварийного жилья, капитального ремонта МКД, программы расселения. В форуме приняли участие 295 чел.

Уровень информированности населения в сфере управления МКД   
в 2021 году составил 76,7 % (план – 79,0 %). Несмотря на недостижение планового значения показателя, по сравнению с результатами 2020 года зафиксирована положительная динамика информированности жителей по всем компонентам системы управления МКД (факт 2020 года – 66,4 %).

В 2021 году отремонтированы 114 придомовых территорий МКД города Перми, доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий   
от количества запланированных составила 100,0 %.

Подпрограмма 4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры».

Территориальными органами администрации города Перми проведена техническая инвентаризация и паспортизация 38,2 п. км объектов инженерной   
инфраструктуры.

В связи с нарушением сроков исполнения контракта изготовлено   
67 из 95 запланированных технических и кадастровых паспортов для передачи объектов, входящих в муниципальную казну города Перми, в хозяйственное ведение специализированным организациям. Оставшиеся работы будут выполнены в 2022 году.

В рамках задачи по содержанию объектов инженерной инфраструктуры достигнуты следующие значения показателей конечного результата:

доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры составила 100,0 %;

темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения составил 0,1 % (план – 5,0 %), недостижение планового значения показателя связано с высоким уровнем износа инженерных сетей;

количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения, составило 27,3 чел./час. в год (97,5 % от плана);

темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям составил 19,0 % (план – 15,0 %);

чрезвычайные ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения   
в 2021 году отсутствовали;

уровень собираемости текущей задолженности от общего объема текущей задолженности Пермскому муниципальному унитарному предприятию «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (далее – ПМУП «ГКТХ») составил   
93,6 % (план – 90,0 %),

в связи с принятием на баланс котельной «Западная» коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП «ГКТХ» составил 19 % при плановом значении 26,2 %.

Подпрограмма 5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в МКД, расположенных на территории города Перми».

В целях подготовки к празднованию 300-летия города Перми завершены работы по капитальному ремонту фасадов 14 МКД, расположенных в центральном планировочном районе города Перми (70,0 % от плана).

Количество отремонтированных МКД составило 99 ед. из 1 295 запланированных. Неисполнение показателей связано с нарушением сроков завершения работ подрядными организациями, а также с ростом цен на строительные материалы. В результате проведенных мероприятий доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества МКД, подлежащих капитальному ремонту, достигла 29,6 % (план – 54,3 %).

Подпрограмма 6 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной застройки в городе Перми».

В рамках выполнения комплекса мероприятий по благоустройству территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми благоустроено   
66,5 тыс. кв. м территорий индивидуальной жилой застройки в городе Перми, оборудованы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов   
в микрорайонах Гарцы и Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми.

В отчетном году получены положительные заключения государственной экспертизы на проектные документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах Висим и Верхняя Курья Мотовилихинского района города Перми. Строительно-монтажные работы завершены, протяженность построенных сетей составила 1,72 км и 4,95 км соответственно.

Произведена оплата выполненных работ по разработке проектной документации на строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми.

В 2021 году при запланированном объеме финансирования Программы   
5 704 943,301 тыс. руб. фактически использовано 2 360 018,650 тыс. руб. (41,4 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 1 081 465,575 тыс. руб. (98,1 % от плана), средства бюджета Пермского края – 585 490,449 тыс. руб.   
(99,0 % от плана), средства бюджета Российской Федерации – 339 749,000 тыс. руб. (100,0 % от плана), внебюджетные источники – 353 313,626 тыс. руб. (9,6 % от плана).

Отклонение фактического объема финансовых средств бюджета города Перми от планового образовалось в связи с нарушением сроков выполнения работ по капитальному ремонту МКД, а также необходимостью внесения изменений   
в сметную документацию по ремонту фасадов МКД ввиду роста стоимости строительных материалов.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2021 год составляет 2,81 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.4.2. Целью реализации МП «Формирование современной городской среды» является повышение уровня благоустройства территории города Перми, что соответствует национальному проекту «Жилье и городская среда». Достижение цели МП характеризуется показателем доли благоустроенных дворовых территорий МКД города Перми от общего количества дворовых территорий. По итогам 2021 года достигнуто плановое значение показателя в размере 33,8 %.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми, составила плановые 15,0 %.

Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми   
к общей площади общественных территорий достигла запланированных 2,2 %.

Подпрограмма 1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь».

Общественными комиссиями при территориальных органах администрации города Перми для благоустройства в 2021 году отобраны территории, прилегающие к 106 МКД. Благоустройство всех территорий в соответствии с отобранными заявками выполнено в полном объеме: проведен ремонт дворовых проездов, обеспечено освещение, установлены скамейки и урны, оборудованы автомобильные парковки, выполнено устройство тротуаров. По итогам отчетного года общая площадь благоустроенных дворовых территорий МКД составила 0,5 млн. кв. м.

Доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего   
в МКД, по итогам 2021 года составила 45,5 % (план – 45,5 %).

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь».

В 2021 году продолжилось благоустройство двух общественных территорий города Перми: «Сквер на нижней части набережной реки Камы» и «Бульвар   
им. Советской Армии».

В рамках капитального ремонта и реконструкции сквера на нижней части набережной реки Камы завершены работы по благоустройству на участке   
от Коммунального моста через реку Каму до ресторана «Гастропорт». Выполнено обустройство спортивных площадок, беговой дорожки, детской площадки,   
лаундж-зоны. Завершено устройство покрытия из резиновой крошки на спортивных площадках, гранитного покрытия дорожно-тропиночной сети, произведена высадка деревьев, установлены малые архитектурные формы, модульные здания, проведены сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, наружного освещения, видеонаблюдения, выполнены работы по отделке помещений лекционного павильона, а также работы по обеспечению пожарной безопасности.

Работы по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы, запланированные на 2021 год, выполнены в полном объеме, но не оплачены в полном объеме в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию в части корректировки объемов работ и повторного прохождения экспертизы по определению достоверности сметной стоимости.

В 2021 году выполнялись работы по капитальному ремонту объекта «Бульвар им. Советской Армии». Капитально отремонтированы два фонтана, выполнено устройство покрытий дорожно-тропиночной сети из гранитных плит и тротуарной плитки, завершен ремонт подпорной стенки, установлены опоры освещения и светодиодные столбики, выполнено озеленение территории бульвара: высажены деревья, кустарники, устроен газон и цветники. В связи с отсутствием заявок   
на участие в аукционе не установлены малые архитектурные формы. Муниципальный контракт планируется заключить в 2022 году.

В рамках реконструкции сквера в 68 квартале, эспланада завершены все работы. В 2021 году установлена система видеонаблюдения сквера, в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию здания общественного туалета и двух зданий кафе выполнены работы по отделке и оборудованию помещений. Объекты введены в эксплуатацию. Выполнены работы по внесению изменений в проектную документацию в части корректировки объемов по фактически выполненным работам. Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям.

В 2021 году при запланированном объеме финансирования 654 930,564 тыс. руб. фактическое исполнение достигло 641 254,763 тыс. руб. (97,9 % от плана),   
в том числе средства бюджета города Перми – 298 379,081 тыс. руб. (95,9 %   
от плана), бюджета Пермского края – 133 680,010 тыс. руб. (99,2% от плана), бюджета Российской Федерации – 209 195,672 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Основной причиной неполного использования финансовых средств является оплата не в полном объеме работ по капитальному ремонту сквера на нижней части набережной реки Камы в связи с необходимостью внесения изменений   
в проектную документацию в части корректировки объемов работ и повторного прохождения экспертизы по определению достоверности сметной стоимости, кроме того, не установлены малые архитектурные формы на объекте «Бульвар   
им. Советской Армии» в связи с отсутствием участников аукциона.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2021 год составляет 2,98 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.4.3. Целью реализации МП «Обеспечение жильем жителей города Перми» является создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми. Достижение цели МП характеризуется показателем Плана мероприятий по расселению непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда – 48,8 тыс. кв. м (79,1 % от плана). Общая площадь расселенного   
непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда относительно 2020 года увеличилась на 9,9 тыс. кв. м, или 25,4 %.

Подпрограмма 1 «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда».

По итогам реализации мероприятий подпрограммы расселено   
46,3 тыс. кв. м аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда (77,8 % от плана), в том числе 25,3 тыс. кв. м в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Недостижение планового значения обусловлено несогласием собственников аварийного жилищного фонда с условиями расселения, а также несостоявшимися аукционами на приобретение жилых помещений по причине отсутствия заявок   
от потенциальных участников.

Доля аварийного жилищного фонда от общей площади жилищного фонда достигла 2,0 % (план – 1,8 %). Прирост аварийного фонда обусловлен увеличившимся темпом признания аварийными жилых МКД. Площадь аварийного жилищного фонда на 01.01.2022 составила 513,4 тыс. кв. м, что на 20,2 тыс. кв. м выше значения на начало 2021 года.

Снесено 33 МКД признанных аварийными общей площадью 18,0 тыс. кв. м, в том числе 19 МКД общей площадью 10,2 тыс. кв. м за счет бюджета города Перми.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».

Общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым возмещены расходы организациям, осуществляющим функции управления МКД, составила 10,2 тыс. кв. м.

С целью последующего использования в нормативное состояние приведено 0,7 тыс. кв. м освобожденных жилых помещений, находящихся в собственности администрации города Перми.

Расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений   
(за исключением помещений, признанных непригодными для проживания   
и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) достигла планового значения, то есть такие помещения на балансе администрации города Перми отсутствовали.

Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений   
от суммы начислений за плановый период достиг 92,7 % (план – 95,0 %).

Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде, составила 94,7 % (план – 95,0 %).

Подпрограмма 3 «Повышение доступности жилья».

В рамках мероприятий по исполнению судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья приобретено 2,5 тыс. кв. м жилых помещений, а также 1,7 тыс. кв. м нежилых помещений.

Во исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот предоставлены жилые помещения общей площадью   
1,3 тыс. кв. м (28,3 % от плана).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся   
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 2,3 % (план – 13,3 %).

Неудовлетворительный результат обусловлен отсутствием потенциальных поставщиков жилых помешенный, в том числе поставщиков первичного рынка,   
в связи с низкой начальной (максимальной) ценой контракта, а также отсутствием на рынке жилья квартир, соответствующих требованию к приобретаемым квартирам для детей-сирот.

Оказание мер социальной поддержки способствовало улучшению жилищных условий 324 молодых семей, 1 реабилитированного лица, 3 ветеранов боевых действий, 5 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 4 ветеранов Великой Отечественной войны.

Мероприятия по обеспечению доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки не достигли плановых значений в связи с отсутствием предъявленных к оплате документов на получение субсидий, а также несвоевременной актуализацией перечня получателей.

Размер привлеченных средств на реализацию мероприятий задачи 1.3.2 «Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки» в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми, достиг 21,59 руб. при плане в 24,21 руб.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих в городе Перми и нуждающихся в улучшении жилищных условий».

В рамках исполнения мероприятий, обеспечивающих реализацию Программы, выполнены следующие работы:

техническая инвентаризация и паспортизация 16 объектов градостроительной деятельности;

оценка и экспертиза рыночной стоимости 862 объектов недвижимости;

обследование 44 объектов недвижимости с целью подтверждения прекращения их существования;

техническое обследование 17 МКД с целью получения заключения о техническом состоянии конструкционных элементов;

обеспечено функционирование и сопровождение информационной системы «Жилищная очередь», включая подсистему «Приватизация»;

оплата сборов по исполнительным производствам, государственных пошлин, возмещение судебных расходов за проведение экспертиз.

Доля объектов недвижимости, в отношении которых установлен правообладатель, от общего числа объектов недвижимости, в отношении которых запланированы мероприятия по выявлению правообладателей, достигла 4,5 %.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 4 763 074,438 тыс. руб., фактически использовано 3 589 765,053 тыс. руб., или 75,4 % от плана, в том числе средств бюджета города Перми – 842 354,927 тыс. руб. (82,2 % от плана), бюджета Пермского края – 744 377,825 тыс. руб. (68,1 % от плана), бюджета Российской Федерации – 70 723,043 тыс. руб., (33,2 % от плана), средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 142 106,215 тыс. руб. (70,5 % от плана), внебюджетные источники – 790 203,043 тыс. руб. (97,3 %   
от плана).

Основными причинами неполного использования средств являются: несогласие собственников аварийного жилищного фонда с условиями расселения,   
несостоявшиеся аукционы на приобретение жилых помещений по причине отсутствия заявок от потенциальных участников, а также отсутствие предъявленных   
к оплате документов на получение субсидий в рамках оказания мер социальной поддержки.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2021 год составляет 0,89 балла, что соответствует низкой степени эффективности реализации.

2.4.4. Целями реализации МП «Организация дорожной деятельности в городе Перми» являются повышение уровня благоустройства территории города Перми, организация дорожного движения и обеспечение безопасности на улично-дорожной сети города Перми для всех участников дорожного движения.

В результате реализации Программы выполнены следующие целевые показатели, предусмотренные Планом мероприятий:

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми составила 83,4 % при плане 82,9 % (100,6 %);

смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 2,9 случаев на 100 тыс. населения (прогноз – 4,6 случаев).

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений».

С целью поддержания нормативного состояния выполнялись работы по содержанию 19,6 млн. кв. м автомобильных дорог, 21,3 тыс. кв. м искусственных дорожных сооружений, ремонту 15,9 тыс. кв. м пешеходных дорожек и тротуаров, 6,1 тыс. кв. м газонов. Также осуществлялось содержание 192,2 км ливневой канализации, объем работ по прочистке и обследованию составил 15,0 тыс. п. м.

Площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт составила, 1 151,8 тыс. кв. м, в том числе:

по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» (включая заездные карманы и съезды) – 387,1 тыс. кв. м (18 объектов), в том числе выполнена установка (модернизация) 15 светофоров;

в рамках мероприятия «Малые проекты» – 132,7 тыс. кв. м;

по призовому конкурсу «Лучший район города Перми – 4,3 тыс. кв. м;

по муниципальным контрактам на выполнение работ по содержанию   
и ремонту городских улиц и дорог, заключаемым МКУ «Благоустройство района» (ремонт картами свыше 25 кв. м), – 627,7 тыс. кв. м.

В рамках мероприятия по обеспечению нормативного уровня освещенности автомобильных дорог в течение отчетного года осуществлялось содержание   
1,5 тыс. км сетей наружного освещения, выполнен текущий ремонт 9,0 км сетей   
и капитальный ремонт 5,15 км сетей наружного освещения.

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации дорожного движения   
на улично-дорожной сети города Перми».

Для обеспечения регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на содержании находилось 42,0 тыс. дорожных знаков, 422 светофора, нанесено 134,9 тыс. кв. дорожной разметки, установлено   
(демонтировано) 213 м искусственных неровностей, 24 направляющих устройства, 1 860 м пешеходных ограждений, 405 гибких сигнальных столбиков.

В рамках мероприятия по организации дорожного движения разработаны (актуализированы) проекты для 394,0 тыс. кв. м улично-дорожной сети, подготовлено 77 вариантов организации дорожного движения.

С целью реализации парковочной политики обеспечено функционирование 3 автопатрулей, регистрирующих нарушения правил парковки в центральном планировочном районе города Перми. Фиксация нарушений осуществлялась также при помощи 15 мобильных фотовидеофиксаторов. Кроме того, в отчетном году на условиях софинансирования из бюджета Пермского края установлено   
29 стационарных фотовидеофиксаторов. Количество функционирующих парковочных мест на платной основе составило 5 350 ед.

Вместе с тем поставленная задача по реализации проектов, связанных   
с освещением улиц города, выполнена не в полном объеме.

В связи с длительной проработкой вопроса по замене светильников на светильники с интеллектуальным управлением с Пермским краем контракт заключен в декабре 2021 года, исполнение перенесено на 2022 год.

В рамках комплексного благоустройства Комсомольского проспекта, приуроченного к 300-летию города Перми, не в полном объеме выполнены работы   
по архитектурной подсветке фасадов зданий. Количество зданий и сооружений, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов, составило 15 ед. при плане   
48 ед. (31,3 % от плана). По причине нежелания собственников зданий заключать соглашения на монтаж оборудования, а также ввиду отставания от графика других мероприятий на объекте запланированный объем работ по улучшению архитектурного облика города не выполнен.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 4 852 462,430 тыс. руб., фактически использовано 4 243 240,414 тыс. руб., или 87,4 % от плана, в том числе средства бюджета города Перми – 3 274 081,303 тыс. руб. (93,1 % от плана), бюджета Пермского края – 363 808,845 тыс. руб. (49,7 % от плана), бюджета Российской Федерации – 605 350,266 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отклонение от запланированного объема финансирования сложилось   
по следующим причинам:

продолжительное согласование производственных решений по ремонту   
ул. Ленина;

длительное согласование работ по архитектурной подсветке фасадов   
по Комсомольскому проспекту с собственниками помещений, а также отсутствие технической возможности проведения работ в связи с необходимостью соблюдения последовательности работ по объекту;

позднее заключение муниципального контракта по замене светильников;

некачественная работа подрядных организаций;

экономия по итогам конкурсных процедур.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2021 год составляет 2,85 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.4.5. Целями реализации МП «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» являются повышение уровня благоустройства территории города Перми и развитие улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.

Показатель по количеству реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, выполнен. Запущено движение по ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева и ул. Карпинского   
от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии.

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми».

По итогам реализации Программы достигнуты следующие значимые результаты:

обеспечено движение автотранспорта на обновленном участке ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева протяженностью 1,6 км;

обеспечено дорожное движение на обновленном участке ул. Карпинского   
от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии с круговой развязкой протяженностью 1,2 км;

построена автомобильная дорога по ул. Маршала Жукова протяженностью 1,2512 км;

завершено строительство дороги по ул. Лесной в микрорайоне Ива города Перми в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» протяженностью 0,43 км;

разработаны проектные документации на реконструкцию моста через реку Егошиху по ул. Революции (2 этап) и ул. Грибоедова от ул. Уинской до ул. Лесной.

Разработана проектная документация по строительству автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, получено положительное заключение органов государственной экспертизы. В связи с передачей полномочий по дальнейшей реализации проекта в Пермский край расторгнуто соглашение о компенсации затрат.

С целью создания эффективной системы уличного освещения построено 57,5 км сетей наружного освещения и разработано 13 проектных документаций для строительства сетей в плановом периоде.

В результате реализации задачи достигнут целевой показатель, предусмотренный Планом мероприятий, по удельному весу улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением: при плане в 85,3 % исполнение составило 87,3 % (102,3 % от плана).

Вместе с тем по вине подрядчика не разработана проектная документация на реконструкцию ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов.

Ввиду отсутствия утвержденного проекта планировки и межевания территории не разработана проектная документация по реконструкции ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской.

По причине отказа собственников в досудебном урегулировании споров   
не выполнен план по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных в границах реализации инвестиционных проектов в сфере дорожного хозяйства.

В связи с открытием железнодорожного сообщения на участке Пермь II – Пермь I не выполнены работы по изъятию земельных участков и строительству трамвайных путей.

Подпрограмма 2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми».

В рамках подготовки к 300-летию города Перми выполнен капитальный   
ремонт Комсомольского проспекта, а также отремонтирована ул. Крупской   
от ул. Лебедева до площади Дружбы и площадь Дружбы, ул. Краснополянская. Итоговая площадь дорожного полотна, приведенного в нормативное состояние, составила 109,1 тыс. кв. м.

Выполнен капитальный ремонт трамвайных путей по ул. Уральской,   
ул. Крупской от ул. Лебедева до пл. Дружбы и в тоннеле между ул. Дзержинского и ул. Вишерской.

Разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги   
по ул. Окулова от Соборной площади до ул. Свердловской и искусственного дорожного сооружения по ул. Промышленной, 127.

Вместе с тем ввиду необходимости корректировки проектной документации в отчетном периоде не выполнены работы по капитальному ремонту дороги   
и трамвайных путей по ул. Петропавловской.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 6 729 981,519 тыс. руб., фактически использовано 3 166 544,490 тыс. руб. (47,1 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 1 385 951,224 тыс. руб. (90,5 % от плана), бюджета Пермского края – 1 780 593,266 тыс. руб. (34,3 % от плана).

Отклонение от плановых объемов финансирования сложилось по следующим причинам:

необходимость восстановительных работ по благоустройству после переустройства тепловой сети по ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева;

проблемы с проведением процедуры изъятия части земельных участков   
для реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии;

отсутствие положительного заключения на проектную документацию   
по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов;

расторжение соглашения о компенсации затрат по строительству автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина в связи   
с передачей объекта в Пермский край;

отсутствие проекта документации планировки территории по реконструкции ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской;

приостановление реализации проекта по строительству трамвайных путей между станциями Пермь II и Пермь I.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2021 год составляет 2,7 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.4.6. Целями реализации МП «Благоустройство города Перми» являются обеспечение местами отдыха населения города Перми и обеспечение местами под захоронение умерших жителей города Перми.

Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования составила 71,3 %. В отчетном году в Перечень объектов озеленения общего пользования включены новые объекты: сквер им Г. Буркова, по ул. Куфонина,   
по ул. Солдатова (в нормативном состоянии), сквер по ул. Академика Веденеева (в ненормативном состоянии).

Запас площадей под захоронение умерших отсутствует. Показатель по количеству возможных лет захоронений на подготовленных площадях составил   
0 лет, что соответствует запланированному значению на отчетный год.

Подпрограмма 1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов».

В течение отчетного периода на содержании находилось 187 объектов озеленения общего пользования площадью 303,5 га, а также пустошей, логов и водоохранных зон площадью 13,5 млн. кв. м, 15 фонтанов, 44,5 млн. кв. м искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, демонтировано 175 самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, 550,0 кв. м заборов, а также один объект шиномонтажа и две вышки сотовой связи.

Выполнены запланированные работы по капитальному ремонту сквера   
у гостиницы «Урал», готовность объекта к концу отчетного периода составила более 85 %.

В рамках задачи по строительству новых объектов озеленения откорректирована проектная документация по скверу в микрорайоне Вышка-2   
(ул. Гашкова, 20) и разработана проектная документация по скверу в микрорайоне Октябрьский (ул. Яблочкова).

Завершены проектные работы на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе   
и на капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы от ул. Чистопольской до ул. Шишкина.

Вместе с тем запланированные работы по комплексному благоустройству города к 300-летию выполнены не в полном объеме.

В связи с нарушениями подрядчиками условий муниципальных контрактов, вызванными задержками в поставке материалов, часть работ по капитальному ремонту сквера в 66 квартале эспланады и бульвара по Комсомольскому проспекту перенесена на 2022 год.

По причине длительной процедуры согласования концепции благоустройства Слудской горки на участке ул. Петропавловской от ул. Попова до ул. Крисанова с жителями города Перми запланированный объем работ не выполнен.

Подпрограмма 2 «Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения».

В рамках задачи по организации ритуальных услуг выполнялось содержание и ремонт 17 кладбищ общей площадью 488,4 га, организованы автобусные перевозки граждан по территории кладбища «Северное» (58 дней), эвакуировано 635 невостребованных умерших.

Разработаны проектные документации на капитальный ремонт кладбищ «Банная гора (новое) и «Егошихинское», получены положительные заключения органов государственной экспертизы.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 1 033 356,168 тыс. руб., фактически использовано 778 159,116 тыс. руб. (75,3 % от плана), в том числе средств бюджета города Перми – 475 758,717 тыс. руб. (80,4 % от плана), бюджета Пермского края – 290 672,767 тыс. руб. (68,4 % от плана), внебюджетных источников –   
11 727,632 тыс. руб. (72,5 % от плана).

Отклонение от запланированного объема сложилось по следующим причинам:

нарушение подрядными организациями договорных обязательств ввиду задержек в поставке материалов по капитальному ремонту сквера в 66 квартале эспланады и бульвара по Комсомольскому проспекту;

длительная процедура согласований производственных решений по объекту озеленения «Газоны по ул. Петропавловской» (Слудская горка);

снижение оплаты за некачественное выполнение работ;

экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2021 год составляет 2,92 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.4.7. Целью реализации МП «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» является обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми.

Достижение цели МП характеризуется показателем по количеству перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми в год, являющимся целевым показателем Плана мероприятий.

Плановый объем пассажиропотока, являющийся источником формирования доходной и расходной политики в сфере транспорта, достигнут не в полном объеме. При плановом значении 187,1 млн. чел. фактическое значение составило 179,3 млн. чел. (95,8 % от плана). Неполное достижение показателя обусловлено снижением пассажиропотока в результате введения режима самоизоляции для отдельных категорий граждан с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Подпрограмма 1 «Приоритетное развитие регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми».

В 2021 году продолжена реализация транспортной реформы, начатая   
в 2018 году. Ключевые изменения транспортной отрасли обусловлены условиями долгосрочных контрактов к транспорту, предъявленными при отборе перевозчиков.

Транспорт оснащен системами учета пассажиропотока (100,0 %), медиапанелями (56,0 %), видеонаблюдением (96,6 %), а также стал экологичнее и комфортабельнее:

средний срок эксплуатации автобусов снизился до 2,5 лет;

средний класс экологичности был повышен до 4,9 евро;

доля низкопольных автобусов составила 95,4 %, трамваев – 45,0 %.

С целью проверки полноты сбора выручки и соблюдения перевозчиками требований к качеству транспорта проведено 41,1 тыс. проверок.

В течение года изготовлено 53,8 тыс. проездных документов для льготных категорий граждан и проездных в виде пластиковых карт, которые в течение года пополняли 18,2 млн. пассажиров. Количество пассажиров, оплачивающих проезд банковскими картами, составило 90,8 млн.

С целью получения оперативной информации об изменениях в сфере общественного транспорта жители города 12,5 млн. раз посещали ресурс www.gortransperm.ru в сети Интернет. Изготовлено и установлено 1 259 указателей с информацией о расписании движения транспортных средств.

В рамках мероприятия по обеспечению объектами транспортной инфраструктуры и поддержанию их в нормативном состоянии осуществлялось содержание 1 177 остановочных площадок и текущий ремонт 238 остановочных павильонов. Также в рамках задачи выполнены работы по восстановлению 112 существующих автопавильонов.

Обновлен подвижной состав наземного электрического транспорта: по договору поставки в марте 2021 года поставлено 9 трамвайных вагонов марки «Львенок».

Непрерывная работа по совершенствованию маршрутной сети, сохранение на протяжении отчетного периода бесплатных пересадок по одному билету в течение 40 или 60 минут в зависимости от маршрута, планомерный переход на бескондукторную систему оплаты, а также расширение способов оплаты, в том числе при помощи QR-кода, положительно отразились на качестве перевозок в городе.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 6 933 584,492 тыс. руб., фактически использовано 6 062 118,061 тыс. руб. (87,4 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 6 040 189,226 тыс. руб. (93,3 % от плана), бюджета Пермского края – 21 928,834 тыс. руб. (4,8 % от плана).

Не использованы средства бюджета города Перми и Пермского края на реализацию мероприятий по обновлению подвижного состава электрического наземного транспорта ввиду того, что указанные мероприятия планируется осуществить за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в период   
2022-2025 годов.

Также использование средств не в полном объеме сложилось по причине:

длительной проработки механизмов привлечения инвесторов по восстановлению и обустройству остановочных павильонов;

прекращения регулярных перевозок автомобильным транспортом на муниципальном маршруте города Перми № 2 ввиду открытия железнодорожного сообщения на участке Пермь II – ОП «Мотовилиха»;

экономии по итогам конкурсных процедур, а также на основании фактически выполненных работ.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2021 год составляет 2,14 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.5 ФЦН «Пространственное развитие».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Пространственное развитие» по сбалансированной и эффективной пространственной организации города Перми реализуются следующие МП:

«Градостроительная деятельность на территории города Перми» (постановление администрации города Перми от 15 октября 2018 г. № 713);

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2018 г. № 781).

2.5.1. Целью реализации МП «Градостроительная деятельность на территории города Перми» является сбалансированное развитие территории города Перми посредством территориального планирования. Достижение цели МП характеризуется показателем по обеспеченности документами градостроительного проектирования, который является целевым показателем Плана мероприятий.   
По итогам 2021 года обеспеченность документами градостроительного проектирования составила 98,49 % при плане – 98,28 %.

Подпрограмма 1 «Реализация Генерального плана города Перми и градостроительной политики города Перми, развитие центра и локальных центров».   
В отчетном году продолжалась разработка документации по планировке территорий.

В отчетном периоде разработана и утверждена документация по планировке территорий (далее – ДПТ) в целях:

формирования земельных участков на торги по итогам реализации программы по расселению ветхого и аварийного жилья площадью 34,17 га и 1,76 га, соответственно;

формирования земельных участков под строительство на торги площадью 10,33 га;

развития улично-дорожной сети площадью 69,39 га и 9,67 га, соответственно;

постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет площадью 156,4 га и 5,22 га соответственно.

Также выполнены инженерно-геодезические изыскания в целях:

формирования земельных участков под строительство на торги площадью 1,89 га;

развития улично-дорожной сети площадью 7,73 га;

постановки земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет площадью 101,75 га;

благоустройства площадью 1,4 га;

образования участков под общеобразовательные объекты площадью 6,4 га, объекты дошкольного образования – 0,75 га;

образования участков под объекты капитального строительства площадью 3,29 га.

В целях актуализации Правил землепользования и застройки города Перми внесено 8 изменений в решение Пермской городской Думы от 26.06.2007 № 143 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми».

По итогам 2021 года разработаны и утверждены 1 767 градостроительных планов земельных участков, что больше запланированного на 270 ед. в связи   
с заявительным характером мероприятия.

По итогам отчетного периода доля площади территорий, на которые разработана и утверждена ДПТ, от площади территории городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) составила 95,46 % при плане 94,85 %. Обеспеченность документами градостроительного зонирования составила 100,0 %.

Вместе с тем доля территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде, от количества территорий,   
на которых запланировано развитие улично-дорожной сети, составила 88,9 %   
при плане 100,0 %, поскольку не утвержден проект планировки территории и проект межевания территории по ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской в Дзержинском районе города Перми площадью 11,67 га, в связи с необходимостью изменения границ проектирования.

По итогам 2021 года из закрепленных за департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми 3 целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края   
от 30.10.2017 № 246-р, исполнено 2 показателя. Не достигнуто плановое значение показателя по доле объектов капитального строительства с установленными (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства на территории муниципального района (городского округа, городского поселения) в связи с тем, что в ходе проведения анализа выявлены объекты капитального строительства, по которым осуществить привязку к земельному участку не представляется возможным.

Подпрограмма 2 «Улучшение архитектурного облика города Перми».

В целях обеспечения сноса самовольных построек, приведения объектов капитального строительства в первоначальное положение на территории города Перми территориальными органами администрации города Перми проведено   
5 экспертиз по объектам (125 % от плана) в Индустриальном, Кировском, Мотовилихинском, Свердловском районах города Перми.

Кроме того, выполнены работы по выявлению и демонтажу вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства территории города Перми, в 2021 году в реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, выявленных на территории города Перми, включено 3 160 вывесок, демонтировано 2 926 вывесок.

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития жилищного строительства».

В рамках задачи по вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот общая площадь земельных участков, переданных в департамент земельных отношений администрации города Перми на торги, составила 26,9 га (238,05 %   
от плана).

В целях развития территорий города Перми подготовлены 3 концепции застройки территорий: концепция по территории, ограниченной ул. Полтавской,   
ул. Химградской, ул. Яранской, ул. Богдана Хмельницкого в микрорайоне Химградский Кировского района города Перми; концепция по территории, ограниченной ул. Автозаводской, ул. Ласьвинской, ул. Александра Невского, ул. Адмирала Нахимова, ул. Закамской, ул. Шишкина, ул. Кировоградской, ул. Чистопольской, ул. Маршала Рыбалко в Кировском районе города Перми и концепция территории, ограниченной ул. Чугуевской, ул. Победы, ул. Новоржевской, ул. Ардатовской.

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем развития автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД)».

В рамках реализации мероприятий, направленных на наполнение АИСОГД, в 2021 году выполнены в полном объеме работы по переводу в электронный вид   
2 665 технических дел.

Вместе с тем количество дел проектной и разрешительной документации   
в формализованной базе данных, переведенных в электронный вид, составило   
150 ед. при плане – 350 ед., неисполнение связано с нарушением подрядчиком условий муниципального контракта в части сроков исполнения работ.

По сопровождению АИСОГД в 2021 году заключены и исполнены в полном объеме муниципальные контракты на выполнение работ по поддержке АИСОГД, а также на выполнение работ по аттестации системы по защите информации.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 48 763,579 тыс. руб., фактически использовано 48 349,884 тыс. руб., или 99,2 % от плана. Отклонение фактического объема финансовых средств бюджета города Перми от планового получено ввиду нарушения подрядчиком условий муниципального контракта.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2021 год составляет 2,71 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.5.2. Целью реализации МП «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» является улучшение качества природной среды и экологических условий жизни человека. Достижение цели МП характеризуется показателем по доле площади объектов природного каркаса города Перми, значение которого по итогам 2021 года составило 56,57 % при плановом значении 56,49 %, показателем по доле площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории города Перми, значение которого составило 16,3 % (план – 17,6 %), а также показателем по площади земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), значение которого составило 34 617,49 га (100,0 %   
от плана).

В 2021 году управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми проводились мероприятия по сохранению биологического разнообразия посредством создания особо охраняемых природных территорий   
(далее – ООПТ). В отчетном периоде комплексным планом развития ООПТ города Перми планировалось создать 4 ООПТ: «Южный лес», «Заосиновские водно-болотные угодья», «Ивинский», «Мотовилихинский».

Решение о создании ООПТ «Южный лес» принято в первом чтении в соответствии с решением Пермской городской Думы от 21.12.2021 № 311.

В январе 2022 года ООПТ «Южный лес» создана с учетом поправки графического описания.

На планируемой к приданию статуса ООПТ «Мотовилихинский» территории Министерством транспорта Пермского края планируется размещение дороги ТР-53, а также сети газопроводов к частным домовладениям департаментом   
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми. В связи с этим необходима корректировка и дополнительное согласование границ проектируемой ООПТ «Мотовилихинский». Плановый срок создания перенесен на 2022 год.

При постановке ООПТ «Ивинский» на государственный кадастровый учет возникли технические сложности, связанные со значительным количеством земельных участков и иных объектов недвижимости в частной собственности, в том числе поставленных на государственный кадастровый учет декларативно, в границах планируемой ООПТ. В связи с этим требуется значительное время   
для формирования земельных участков под планируемой ООПТ без пересечения   
с объектами, расположенными в частной собственности. Данную ООПТ планируется создать в 1 полугодии 2023 года.

При подготовке документации по ООПТ «Заосиновские водно-болотные угодья» выяснено, что территория расположена в Пермском районе, в связи   
с этим создание ее как ООПТ местного значения города Перми не представляется возможным.

Подпрограмма 1 «Реализация природоохранных мероприятий».

В рамках работы по охране водных объектов в отчетном году очищено   
14 км береговых полос, организованы наблюдения за качеством воды в 10 родниках на территории города Перми.

В рамках задачи, направленной на экологическое просвещение населения,   
в 2021 году проведено 5 телепередач «Зеленая Пермь» на экологическую тематику, которые вышли в эфир 25 раз, 3 радиорубрики на радио Россия-1 «Мир вокруг нас», эфир – 18 раз, 2 передачи – в прямом эфире. Всего в 2021 году вышли   
в эфир 63 теле- и радиопередачи.

Проведенные в рамках подпрограммы мероприятия позволили достичь следующих результатов:

класс качества воды малых рек города Перми соответствует классу   
«4а, грязная». Полученный результат свидетельствует о стабилизации качества воды в малых реках, так как с 2017 года уровень держится на отметке класса   
«4а, грязная»;

показатель по классу качества воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение соответствует значению «3б, очень загрязненная»;

индекс загрязнения атмосферы «высокий» – 8,9 ед., что выше планового значения в 10 ед.

Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми составил 1 397,16 млн. руб. при плане – 500,0 млн. руб. (279,4 % от плана). Перевыполнение связано со значительным объемом природоохранных инвестиций   
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В целях восстановления экологического баланса территорий города в рамках компенсационных посадок зеленых насаждений за ранее вырубленные деревья высажено более 16,2 тыс. саженцев ценных видов, включая деревья и кустарники. Посадки зеленых насаждений осуществлялись совместно с коммерческими и общественными организациями, частными лицами на территории городских лесов, в скверах и парках, во дворах школ, больниц, детских садов, при реконструкции автомобильных дорог, в том числе посадка ландшафтных культур в городских лесах.

В результате доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми составила 91,1 %, достигнув плановое значение. Целевой показатель Плана мероприятий   
по соотношению посаженных и вырубленных деревьев, составил в отчетном периоде 100,2 % при плановом значении 100,0 %.

Целевой показатель Плана мероприятий по доле созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых к созданию комплексным планом развития системы ООПТ местного значения города Перми, составил 61,1 % (план –   
83,3 %).

Невыполнение показателя связано с техническими сложностями в формировании земельного (лесного) участка под ООПТ «Мотовилихинский» в связи   
с планами строительства дороги ТР-53, в том числе на участках планируемой ООПТ, а также с тем, что ООПТ «Егошихинский» принято решение создавать   
на региональном уровне. Комплексный план развития сети ООПТ планируется актуализировать в течение 2022 года.

Подпрограмма 2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов».

В рамках проведения мероприятий по лесоустройству, межеванию и лесному контролю площадь лесных участков, прошедших процедуру межевания, составила 1,6 тыс. га. Выполнены мероприятия по охране, защите, воспроизводству   
и использованию лесов на площади 37,97 тыс. га.

В нормативном состоянии поддерживалось 157,0 км дорог противопожарного назначения, 10 противопожарных водоемов. Благодаря выполненным работам в городских лесах пожары не зафиксированы. Ущерба от возгораний нет.   
В городских лесах выполнены работы по уборке рассеянного мусора на территории 164,6 га.

В рамках мероприятий по лесовосстановлению в лесничестве проведены работы по подготовке почвы для посадки ландшафтных культур на общей площади 5,5 га. Проведены работы по содействию естественному возобновлению лесов на площади 22,0 га. Силами работников МКУ «Пермское городское лесничество» высажено 4,4 тыс. деревьев (лиственница, ель, кедр, сосна и других).

Для выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов в отчетном году приобретено оборудование в количестве 4 ед. (бензопилы). Приобретены пожарные инструменты в количестве 25 ед. (тропы, лопаты, ведра). Приобретена техника повышенной проходимости в количестве 4 ед., в том числе: тракторы Белорус с навесным оборудованием и прицепами (2 ед.), автомобиль Niva Travel, автомобиль УАЗ Фермер.

В результате выполнения мероприятий по обеспечению охраны городских лесов целевой показатель Плана мероприятий по удельному весу лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, составил 100,0 %.

В 2021 году в рамках целевого финансирования во всех участковых лесничествах обустроено 5 объектов рекреации: входная группа с визит-центром   
в Левшинском участковом лесничестве, комплексное место отдыха в Новых Лядах в Левшинском участковом лесничестве, комплексное место отдыха аллеи   
от ул. Братьев Игнатовых до ул. Встречной в Черняевском участковом лесничестве, экологическая тропа «Встречная» в Черняевском участковом лесничестве, экологическая тропа «Лес Пушкина» в Нижне-Курьинском участковом лесничестве.

В рамках реализации национального проекта «Экология» велась работа   
по увеличению количества участников экскурсий, экспозиций, круглых столов   
на территории городских лесов, в том числе на базе визит-центров. Общее количество посетителей составило 2,9 тыс. чел. при плане – 504 чел. Значительное перевыполнение показателя связано с высокой активностью жителей города Перми и их участием в экскурсиях на территории городских лесов.

Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма, составила 93,3 %, что соответствует плановому значению.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 152 992,018 тыс. руб., фактически использовано 151 836,793 тыс. руб., или 99,2 % от плана, в том числе средства бюджета города Перми – 132 352,298 тыс. руб. (99,1 % от плана), бюджета Пермского края – 416,445 тыс. руб. (99,9 % от плана), внебюджетные источники – 19 068,050 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 2,47 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.6. ФЦН «Развитие системы муниципального управления».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Развитие системы муниципального управления» по повышению эффективности системы муниципального управления реализуются следующие МП:

«Управление муниципальным имуществом города Перми» (постановление администрации города Перми от 18 октября 2018 г. № 763);

«Управление земельными ресурсами города Перми» (постановление администрации города Перми от 16 октября 2018 г. № 729).

2.6.1. Целью реализации МП «Управление муниципальным имуществом города Перми» является повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Достижение цели МП характеризуется объемом неналоговых доходов бюджета города Перми от использования имущества.

По итогам 2021 года объем неналоговых доходов бюджета города Перми   
от использования имущества составил 138,3 млн. руб. (55,3 % от плана), в том числе по доходам от сдачи в аренду имущества – 68,1 млн. руб. (75,7 % от плана), от реализации муниципального имущества – 64,4 млн. руб. (40,3 % от плана).

Невыполнение планового задания по доходам от реализации муниципального имущества обусловлено снижением спроса на объекты муниципальной собственности ввиду их низкой ликвидности (подвалы, окраины города) и общей экономической ситуацией, сложившейся из-за COVID-19.

Подпрограмма 1 «Распоряжение муниципальным имуществом».

В рамках мероприятия в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, обеспечения правовой защиты муниципального имущества в полном объеме выполнены следующие работы:

получены оценочные отчеты, заключения о рыночной стоимости, акты технической экспертизы, технические паспорта межевых планов, экспертные заключения, экспертизы по судебным делам в арбитражном суде и суде общей юрисдикции по 434 объектам;

проведено 268 проверок по договорам аренды муниципального имущества   
в соответствии с утвержденным графиком проведения проверок на соблюдение условий заключенных договоров аренды муниципального имущества;

охвачен 401 должник мероприятиями, направленными на снижение задолженности в бюджет города Перми по неналоговым платежам, администрируемым департаментом имущественных отношений администрации города Перми.

Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества,   
соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества города Перми, составила 96,5 % (план – 96,2 %).

Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов, находящихся в казне муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда), составила   
93,9 % (план – 93,4 %).

Показатель по снижению площади пустующих помещений, находящихся   
в составе имущества муниципальной казны более 1 года, на 15 % ежегодно выполнен, при плановом показателе 192,9 тыс. кв. м факт составил 191,8 тыс. кв. м.

Доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности, от общего количества должников составила 100,0 %.

В результате проведенных мероприятий объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество в 2021 году составил 149,4 млн. руб. (58,2 % от плана в 105,4 млн. руб.).

Плановый показатель не исполнен, при этом 67,8 % задолженности находится в исполнительном производстве (2006-2017 годы) и в процедурах банкротства.

Подпрограмма 2 «Содержание муниципального имущества».

В течение отчетного периода осуществлялось содержание и обслуживание 98,4 тыс. кв. м (86,1 % от плана в 114,3 тыс. кв. м) нежилых помещений, находящихся в муниципальной казне, проведен текущий и капитальный ремонт имущества, оказаны услуги по охране объектов нежилого муниципального фонда.

В отчетном году приведены в нормативное состояние 11 помещений, используемых в целях профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 138 983,036 тыс. руб., фактически использовано 134 965,958 тыс. руб., или 97,1 % от плана, в том числе средства бюджета города Перми – 110 176,421 тыс. руб. (97,8 % от плана), средства бюджета Пермского края – 24 789,537 тыс. руб. (94,2 % от плана).

Основными причинами использования финансирования не в полном объеме являются экономия средств в результате проведения конкурсных процедур, оплата по фактически выставленным счетам за предоставленные услуги, непредставление поставщиками (исполнителями) услуг, работ платежных документов   
на оплату оказанных услуг, выполненных работ.

Интегральная оценка эффективности муниципальной программы по итогам 2021 года составила 1,1 балла, что соответствует низкой эффективности реализации.

2.6.2. Целью реализации МП «Управление земельными ресурсами города Перми» является максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми. Достижение цели МП характеризуется объемом налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми от использования земли, а также вовлечением земельных участков в оборот.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми от использования земли в отчетном периоде составил 2 889,4 млн. руб. (93,8 % от плана 3 080,9 млн. руб.), что на 621,5 млн. руб. ниже уровня 2020 года. Земельный налог поступил в сумме 2 186,4 млн. руб., или 94,4 % к утвержденному плану   
2 314,94 млн. руб. Относительно прошлого года поступление налога уменьшилось на 410,3 млн. руб., или 15,8 %.

В разрезе видов доходов:

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены   
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков поступили в сумме   
537,8 млн. руб., или 98,7 % к плану 544,8 млн. руб., в том числе:

поступления доходов от арендной платы за земельные участки в отчетном периоде составили 291,3 млн. руб., при плановом значении 351,0 млн. руб. (83,0 % от плана). Снижение доходов в 2021 году связано с осуществлением возвратов денежных средств по исполнительным листам, а также на основании заявлений арендаторов (выкуп земельных участков в собственность, оспаривание кадастровой стоимости земельных участков, расторжение договоров аренды);

средства от реализации права на заключение договоров аренды земельных участков поступили в сумме 246,5 млн. руб. при плане 193,7 млн. руб. (от плана 127,2 %). Перевыполнение плана связано с ежегодным увеличением размера арендной платы по итогам аукционов.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, в отчетном периоде поступили в размере 29,4 млн. руб., что составляет 42,9 % к плану 68,5 млн. руб. Невыполнение связано с осуществлением возврата денежных средств в связи с выкупом земельного участка от реализации в 2020 году права на заключение договора аренды земельного участка. Кроме того, неисполнение плана обусловлено зачетом кредиторской задолженности, образовавшейся в соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края   
по делу № А50-10979/2020, а также в связи с оспариванием арендатором кадастровой стоимости земельных участков.

Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади Пермского городского округа (за исключением городских лесов) составила 56,7 % (102,3 % от плана).

Подпрограмма 1 «Распоряжение земельными участками, находящимися   
в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена».

В рамках защиты земельно-имущественных прав проведено 11 экспертиз   
в рамках судебных производств, по 16 решениям судов возмещены расходы арбитражных управляющих, осуществляющих процедуры банкротства, проведено 48 заседаний территориальных комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей.

В целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов проведены: 7 геодезических экспертиз, 2 610 обследований земельных участков на предмет соблюдения норм действующего законодательства, на государственный кадастровый учет поставлены 185 земельных участков под многоквартирными домами.

Кроме того, в 2021 году за счет средств бюджета города Перми и бюджета Пермского края обеспечено изъятие земельного участка в коридоре проектируемых дорог по ул. Барамзиной, ул. Углеуральской и ул. Гатчинской и объектов   
недвижимости, расположенных на земельном участке.

Вместе с тем по итогам отчетного года увеличился объем задолженности   
по арендной плате за земельные участки и составил 359,0 млн. руб. при плановом значении 320,0 млн. руб. Рост текущей задолженности обусловлен изменением   
с 2020 года кадастровой стоимости земельных участков, что привело к увеличению базы начислений по договорам аренды, арендаторы которых являются   
недобросовестными плательщиками арендной платы, а также за счет увеличения задолженности по договорам аренды, арендаторы которых находятся в процедуре банкротства.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями (далее – ИСУЗ)».

В 2021 году выполнены работы по сопровождению и модернизации ИСУЗ, проведены работы по расширению функционала в отношении 11 подсистем.

В результате обеспечения полноценного функционирования ИСУЗ   
2 260 технических дел переведены в электронный вид, 100,0 % исполнительных производств внесены в электронном виде в ИСУЗ, по 34,2 % (план – 30,0 %) договоров иски рассчитаны в автоматизированном режиме.

В 2021 году на реализацию МП предусмотрено 306 943,642 тыс. руб., фактически использовано 93 910,412 тыс. руб. (30,6 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 21 943,642 тыс. руб. (100,0 % от плана), бюджета Пермского края – 71 966,770 тыс. руб. (25,3 % от плана).

Средства бюджета Пермского края, направленные на реализацию проекта по изъятию земельного участка в коридоре проектируемых дорог по ул. Барамзиной, ул. Углеуральской и ул. Гатчинской и объектов недвижимости, расположенных на земельном участке, использованы не в полном объеме в связи с тем, что первоначально изъятию подлежали земельный участок с единым имущественным комплексом, предварительная оценка которых была предусмотрена бюджетом. При проведении процедуры изъятия имущественный комплекс был разделен собственником на отдельные объекты. В связи с этим под изъятие попали объекты, расположенные в коридоре проектируемых дорог. В результате рыночной оценки определен размер возмещения за изъятие меньше планового, таким образом,   
для реализации проекта потребовалось финансирование в меньшем объеме. При этом инвестиционный проект завершен в полном объеме.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 2,29 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

**III. Результаты оценки эффективности реализации   
муниципальных программ**

В соответствии с Порядком разработки и реализации МП проведена оценка эффективности реализации МП за 2021 год (далее – оценка эффективности реализации программы), которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач МП в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации МП осуществлялась на основании информации, представленной исполнителями МП в годовых отчетах по МП.

Оценка эффективности реализации каждой МП производилась с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей МП;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в МП;

оценки степени достижения показателей МП с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования МП;

оценки влияния изменений, внесенных в МП по показателям конечного результата.

Критериями оценки эффективности реализации МП являлись:

степень достижения показателей конечного результата;

степень достижения показателей непосредственного результата задач МП при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.

Оценка эффективности реализации МП содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей МП, а также интегральную оценку в баллах.

В соответствии со значениями интегральной оценки определена характеристика эффективности реализации каждой МП.

МП считается реализованной с высокой степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,85 до 3,00 баллов.

МП считается реализованной со средней степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,10 до 2,84 баллов.

МП считается реализованной с низкой степенью эффективности, если значение интегральной оценки менее 2,10 балла.

На основании оценки эффективности реализации МП в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации МП, далее −в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень МП за 2021 год, сформированный по результатам проведенной оценки, представлен в приложении 5 к Сводному докладу.

**IV. Основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности   
реализации муниципальных программ за 2021 год**

Анализ отчетов и оценка эффективности МП, реализованных в 2021 году, позволили выявить положительные стороны и недостатки в достижении целей, задач и показателей социально-экономического развития города Перми во взаимосвязи со степенью освоения финансовых средств, а также выявить системные причины неэффективной реализации МП.

По результатам оценки эффективности МП 18 из 20 имеют высокую и среднюю степени эффективности реализации, что составляет 90,0 % от общего количества МП, реализованных в 2021 году. В целом из 20 МП, реализованных   
в 2021 году, 6 МП имеют высокую оценку эффективности, 12 МП − среднюю оценку эффективности, 2 МП − низкую оценку эффективности (приложение 5   
к Сводному Докладу).

С высокой и средней степенью эффективности в 2021 году реализованы следующие МП:

«Культура города Перми»;

«Формирование современной городской среды»;

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

«Благоустройство города Перми»;

«Молодежь города Перми»;

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»;

«Безопасный город»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»;

«Общественное согласие»;

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Управление земельными ресурсами города Перми»;

«Доступное и качественное образование»;

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

«Экономическое развитие города Перми».

С низкой степенью эффективности в 2021 году реализованы МП «Управление муниципальным имуществом города Перми», «Обеспечение жильем жителей города Перми».

Следует отметить, что реализация мероприятий МП в 2021 проходила   
в условиях продолжающегося распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и введения в связи с этим ограничений на территории Пермского края в соответствии с Указом губернатора.

В 2021 году сохранено и усилено социальное ориентирование бюджета города Перми и, как следствие, МП.

Завершен ряд значимых инвестиционных проектов социальной направленности.

Введены в эксплуатацию 4 детских сада, построенных в рамках национального проекта «Демография». Муниципальная сеть детских садов увеличилась   
на 1 112 мест.

Введен в эксплуатацию новый корпус МАОУ «СОШ № 93» г. Перми   
на 400 мест, а также физкультурно-оздоровительный центр по ул. Академика   
Веденеева, 25.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (федеральный проект «Чистая вода») завершено строительство сетей водоснабжения по ул. Фрезеровщиков.

По всем МП с высокой степенью эффективности реализации ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства освоены. Целесообразно продолжить реализацию данных МП в плановом периоде. Продолжение реализации МП со средним и низким уровнем эффективности возможно при принятии соответствующих решений согласно Порядку разработки   
и реализации МП.

Приложение 1

к Сводному докладу

**Объем финансирования муниципальных программ**

**за счет бюджетных средств за 2021 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Фактический объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.\* | Удельный  вес в общем объеме финансирования, % |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» | | |
| Доступное и качественное образование | 14 291 028,329 | 35,42 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | 2 034 900,672 | 5,04 |
| Культура города Перми | 1 737 674,34892 | 4,31 |
| Молодежь города Перми | 157 115,396 | 0,39 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | 1 072 581,127 | 2,66 |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | 410 328,844 | 1,02 |
| Общественное согласие | 139 456,199 | 0,35 |
| ФЦН «Общественная безопасность» | | |
| Безопасный город | 371 309,751 | 0,92 |
| ФЦН «Экономическое развитие» | | |
| Экономическое развитие города Перми | 35 506,457 | 0,09 |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» | | |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | 2 006 705,024 | 4,97 |
| Формирование современной городской среды | 641 254,763 | 1,59 |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | 2 799 562,010 | 6,94 |
| Организация дорожной деятельности  в городе Перми | 4 243 240,414 | 10,52 |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | 3 166 544,490 | 7,85 |
| Благоустройство города Перми | 766 431,484 | 1,90 |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | 6 062 118,060 | 15,03 |
| ФЦН «Пространственное развитие» | | |
| Градостроительная деятельность  на территории города Перми | 48 349,884 | 0,12 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | 132 768,743 | 0,33 |
| ФЦН «Развитие системы муниципального управления» | | |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | 134 965,958 | 0,33 |
| Управление земельными ресурсами города Перми | 93 910,412 | 0,23 |

--------------------------------------

\* Финансирование из бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации.

Приложение 2

к Сводному докладу

**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

**по исполнению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2021 год**

| Наименование муниципальной программы | Финансирование и исполнение объемов финансирования муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | совокупный объем финансирования | бюджет города Перми | бюджет Пермского края | бюджет Российской Федерации | внебюджетные  источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» | | | | | | |
| Доступное и качественное образование | план | 15 211 378,965 | 3 310 368,141 | 10 048 097,401 | 949 864,423 | 903 049,000 |
| факт | 15 109 084,427 | 3 296 094,027 | 10 045 069,879 | 949 864,423 | 818 056,098 |
| % | 99,3 | 99,6 | 100,0 | 100,0 | 90,6 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | план | 3 103 565,37273 | 821 095,01986 | 528 534,55342 | 715 615,79945 | 1 038 320,000 |
| факт | 3073220,67231 | 793 953,32847 | 527 393,69666 | 713 553,64718 | 1 038 320,000 |
| % | 99,0 | 96,7 | 99,8 | 99,7 | 100,0 |
| Культура города Перми | план | 1 786 804,45192 | 1 493 970,327 | 116 536,30291 | 176 297,82201 | - |
| факт | 1 737 674,34892 | 1 467 974,217 | 93 402,30991 | 176 297,82201 | - |
| % | 97,3 | 98,3 | 80,1 | 100,0 | - |
| Молодежь города Перми | план | 182 397,593 | 182 397,593 | - | - | - |
| факт | 157 115,396 | 157 115,396 | - | - | - |
| % | 86,1 | 86,1 |  |  |  |
| Развитие физической культуры  и спорта города Перми | план | 1 205 520,577 | 1 089 479,819 | 114 734,043 | 1 306,715 | - |
| факт | 1 072 581,127 | 1 022 142,254 | 49 132,158 | 1 306,715 | - |
| % | 89,0 | 93,8 | 42,8 | 100,00 | - |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | план | 439 686,766 | 198 888,766 | 240 798,000 | - | - |
| факт | 410 328,844 | 198 547,148 | 211 781,696 | - | - |
| % | 93,3 | 99,8 | 87,9 | - | - |
| Общественное согласие | план | 157 288,684 | 143 252,621 | 3 281,800 | - | 10 754,263 |
| факт | 163 326,512 | 136 174,399 | 3 281,800 | - | 23 870,313 |
| % | 103,8 | 95,1 | 100,0 | - | 222,0 |
| ФЦН «Общественная безопасность» | | | | | | |
| Безопасный город | план | 380 373,047 | 378 916,247 | 1 456,800 | - | - |
| факт | 371 309,751 | 369 852,951 | 1 456,800 | - | - |
| % | 97,6 | 97,6 | 100,0 | - | - |
| ФЦН «Экономическое развитие» | | | | | | |
| Экономическое развитие города  Перми | план | 35 521,484 | - | - | - | - |
| факт | 35 506,457 | - | - | - | - |
| % | 100,0 | - | - | - | - |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» | | | | | | |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | план | 5 704 943,301 | 1 102 239,487 | 591 317,870 | 339 749,000 | 3 671 636,944 |
| факт | 2 360 018,650 | 1 081 465,575 | 585 490,449 | 339 749,000 | 353 313,626 |
| % | 41,4 | 98,1 | 99,0 | 100,0 | 9,6 |
| Формирование современной городской среды | план | 654 930,564 | 310 990,918 | 134 743,974 | 209 195,672 | 0,0 |
| факт | 641 254,763 | 298 379,081 | 133 680,010 | 209 195,672 | 0,0 |
| % | 97,9 | 95,9 | 99,2 | 100,0 | - |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | план | 4 763 074,438 | 1 025 240,384 | 1 093 719,885 | 1 832 253,669 | 811 860,500 |
| факт | 3 589 765,053 | 842 354,927 | 744 377,825 | 1 212 829,258 | 790 203,043 |
| % | 75,4 | 82,2 | 68,1 | 66,2 | 97,3 |
| Организация дорожной деятельности  в городе Перми | план | 4 852 462,430 | 3 515 186,174 | 731 925,990 | 605 350,266 | - |
| факт | 4 243 240,414 | 3 274 081,303 | 363 808,845 | 605 350,266 | - |
| % | 87,4 | 93,1 | 49,7 | 100,0 | - |
| Развитие автомобильных дорог  и дорожных сооружений в городе Перми | план | 6 729 981,518 | 1 531 259,317 | 5 198 722,202 | - | - |
| факт | 3 166 544,490 | 1 385 951,224 | 1 780 593,266 | - | - |
| % | 47,1 | 90,5 | 34,3 | - | - |
| Благоустройство города Перми | план | 1 033 356,168 | 591 949,446 | 425 220,054 | - | 16 186,668 |
| факт | 778 159,116 | 475 758,717 | 290 672,767 | - | 11 727,632 |
| % | 75,3 | 80,4 | 68,4 | - | 72,5 |
| Организация регулярных перевозок  автомобильным и городским наземным электрическим транспортом  в городе Перми | план | 6 933 584,492 | 6 472 961,746 | 460 622,746 | - | - |
| факт | 6 062 118,061 | 6 040 189,226 | 21 928,834 | - | - |
| % | 87,4 | 93,3 | 4,8 | - | - |
| ФЦН «Пространственное развитие» | | | | | | |
| Градостроительная деятельность  на территории города Перми | план | 48 763,579 | - | - | - | - |
| факт | 48 349,884 | - | - | - | - |
| % | 99,2 | - | - | - | - |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | план | 152 992,018 | 133 514,151 | 416,667 | - | 19 061,200 |
| факт | 151 836,793 | 132 352,298 | 416,445 | - | 19 068,050 |
| % | 99,2 | 99,1 | 99,9 | - | 100,0 |
| ФЦН «Развитие системы муниципального управления» | | | | | | |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | план | 138 983,036 | 112 659,321 | 26 323,715 | - | - |
| факт | 134 965,958 | 110 176,421 | 24 789,537 | - | - |
| % | 97,1 | 97,8 | 94,2 | - | - |
| Управление земельными ресурсами города Перми | план | 306 943,642 | 21 943,642 | 285 000,000 | - | - |
| факт | 93 910,412 | 21 943,642 | 71 966,770 | - | - |
| % | 30,6 | 100,0 | 25,3 | - | - |

Приложение 3

к Сводному докладу

**КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**реализации муниципальных программ города Перми,**

**отражающие достижение поставленных целей и задач, за 2021 год**

| Наименование показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы  за 2021 год | | % достижения планового  значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» | | | | |
| Доступное и качественное образование | | | | |
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования, % | % | 85,5 | 77,6 | 90,8 |
| Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена  225 и более баллов | чел. | 1 630 | 1 630 | 100,0 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет | % | 83,5 | 86,3 | 103,4 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 8 лет | % | 97,9 | 98,8 | 100,9 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет  в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 72,5 | 75,5 | 104,1 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 8 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 97,5 | 98,6 | 101,1 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте  от 3 до 8 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей  в возрасте до 8 лет, находящихся в социально опасном положении | % | 84,0 | 84,0 | 100,0 |
| Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет,  получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих  дошкольное образование в текущем году, и численности детей  в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % | 86,5 | 93,7 | 108,3 |
| Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 2,1 | 1,2 | 142,9 |
| Доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций | % | 71,1 | 71,1 | 100,0 |
| Доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, от общего количества выпускников  9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города Перми | % | 98,4 | 98,4 | 100,0 |
| Число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших общественно опасные деяния | чел. | 177 | 118 | 133,3 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | 27,5 | 27,3 | 99,3 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования, от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми (далее – ДО) | % | 33,2 | 33,6 | 101,2 |
| Регулярность получения услуги дополнительного образования  в муниципальных образовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в том числе  с использованием дистанционных технологий | % | 46,3 | 46,3 | 100,0 |
| Доля выпускников 9 классов уникальных школ, имеющих выше среднего и высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению, от общего количества учащихся 9 классов уникальных школ, получающих услугу дополнительного образования детей | % | 75,6 | 76,5 | 101,2 |
| Доля несовершеннолетних с позитивной динамикой от общего  количества несовершеннолетних, получивших коррекционную  услугу | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Количество кризисных обращений по телефону доверия  и в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми | ед. | 140 | 140 | 100,0 |
| Доля участников образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, использующих электронные ресурсы (дети, родители, педагоги), от общего количества участников образовательного процесса города Перми | % | 90,5 | 100,0 | 110,5 |
| Доля педагогов, участвующих в мероприятиях по повышению профессионального уровня, от общего количества педагогов города Перми | % | 73,4 | 73,4 | 100,0 |
| Доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, от общего количества педагогических работников | % | 1,4 | 1,4 | 100,0 |
| Доля педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях, от общего количества педагогов и обучающихся | % | 8,4 | 8,4 | 100,0 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, участвующих  в реализации мероприятий инновационного развития системы образования, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 61,0 | 61,0 | 100,0 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными образовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 4 500 | 4 500 | 100,0 |
| Доля граждан, положительно оценивающих качество психолого-педагогических услуг | % | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| Доля детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу в негосударственном секторе, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу в муниципальных учреждениях, образовательных организациях негосударственного сектора | % | 5,4 | 5,3 | 98,1 |
| Количество поставщиков услуг дошкольного образования в негосударственном секторе, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Перми и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности | ед. | 72 | 69 | 95,8 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 8 лет  в негосударственном секторе | % | 11,0 | 10,8 | 98,2 |
| Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 8 лет в негосударственном секторе | % | 10,0 | 9,7 | 97,0 |
| Доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих федеральные государственные образовательные стандарты,  от общего числа дошкольных и общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Превышение среднего балла по предметам единого государственного экзамена (русский язык и математика (профильный уровень)  в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации | балл | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Доля учащихся на ступени среднего общего образования, которые получают рекомендации по построению индивидуальных учебных планов в соответствии с выбранными компетенциями, с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений | % | 93,8 | 93,8 | 100,0 |
| Количество учащихся, получивших международные сертификаты  об уровне владения иностранным языком (нарастающим итогом) | чел. | 678 | 678 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, активно внедряющих в образовательный процесс практико-ориентированные программы, от общего числа общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | % | 87,8 | 87,8 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений, внедряющих образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению в профессиональной сфере, от общего числа образовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | %. | 33,3 | 56,8 | 170,6 |
| Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общей численности педагогов | % | 67,4 | 67,4 | 100,0 |
| Доля педагогов, показавших результаты высокие и выше средних  по городу, от общей численности педагогов | % | 61,5 | 68,2 | 110,9 |
| Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 70,0 | 70,1 | 100,1 |
| Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального  мастерства в форматах непрерывного образования | % | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общей численности педагогов | % | 12,5 | 12,5 | 100,0 |
| Доля педагогических работников, участвующих в конкурсах педагогического мастерства в соответствии с перечнем управления персоналом ДО администрации города Перми | % | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | | | | |
| Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 201 | 1112 | 553,2 |
| в том числе количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей  дошкольного возраста | ед. | 201 | 1112 | 553,2 |
| Количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях  за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи  в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 1625 | 1625 | 100,0 |
| в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | 400 | 400 | 100,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию построенных зданий  для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | 4 | 400,0 |
| Доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию,  индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 4,4 | 4,6 | 104,5 |
| Количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок (спортивных залов) | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| Доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками (спортивными залами), от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 43,6 | 43,6 | 100,0 |
| Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) после капитального ремонта | мест | 80 | 80 | 100,0 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих  лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 7,7 | 7,7 | 100,0 |
| Доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 8,8 | 8,8 | 100,0 |
| Доля средних образовательных школ (далее – СОШ), в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 24,8 | 24,8 | 100,0 |
| Доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 21,4 | 21,4 | 100,0 |
| Доля объектов образовательных учреждений (далее – ОУ), в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов,  от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Культура города Перми | | | | |
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | 82,0 | 87,9 | 107,2 |
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования | % | 71,0 | 71,6 | 100,8 |
| Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 5 251 691 | 5 357 923 | 102,0 |
| Коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города Перми | ед. | 5,0 | 5,1 | 102,0 |
| Коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города | ед. | 2,0 | 2,0 | 100,0 |
| Доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров  и концертные программы муниципальных учреждений концертного типа, от общей численности жителей города Перми | % | 38,1 | 38,5 | 101,0 |
| Доля работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений  (от 384 чел.) | % | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
| Доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, от общего количества участников всех клубных формирований в муниципальных учреждениях клубного типа | % | 50,5 | 50,5 | 100,0 |
| Доля посещений культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий, выставок, публичных лекций  в муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКМП), от общей численности жителей города Перми | % | 101,0 | 111,6 | 110,5 |
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК «ПермьПарк», от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами  МАУК «ПермьПарк» | % | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| Доля работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 409 чел.) | % | 2,4 | 4,6 | 191,7 |
| Доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми (от 183 400 пользователей) | % | 17,4 | 17,5 | 100,6 |
| Доля работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 301 чел.) | % | 1,7 | 1,3 | 76,5 |
| Количество некоммерческих организаций, получивших поддержку | ед. | 6 | 6 | 100,0 |
| Доля имущественных комплексов учреждений, приведенных в нормативное состояние, от общего количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП | % | 27,2 | 27,2 | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений, в которых выполнены работы  в рамках капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных ДКМП | % | 5,4 | 5,4 | 100,0 |
| Количество учреждений, в которых установлены модернизированные счетчики сбережения энергоресурсов | % | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
| Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов | чел. | 579 | 579 | 100,0 |
| Доля педагогических работников учреждений дополнительного  образования в сфере культуры и искусства, повысивших уровень профессиональных знаний, от общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 22,1 | 22,1 | 100,0 |
| Доля педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности педагогических работников в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | 11,6 | 11,6 | 100,0 |
| Доля педагогических работников учреждений дополнительного  образования в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры  и искусства (от 553 чел.) | % | 58,0 | 58,0 | 100,0 |
| Доля ОКН, находящихся на балансе МАУК «ГЦОП», состояние  которых является удовлетворительным (не требуется проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ), от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП»  (от 41 ОКН) | % | 95,1 | 95,1 | 100,0 |
| Количество установленных информационных табличек (QR-коды) на объектах культурного наследия и монументального искусства | ед. | 33 | 33 | 100,0 |
| Молодежь города Перми | | | | |
| Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | % | 35,1 | 35,2 | 100,3 |
| Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми | ед. | 71 618 | 71 618 | 100,0 |
| Доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей  в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики,  не менее | % | 91,3 | 91,3 | 100,0 |
| Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию  системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми | % | 17,6 | 17,7 | 100,6 |
| Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому  и патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи города Перми | % | 6,7 | 6,8 | 101,5 |
| Доля молодежи, принимающей участие в мероприятиях по развитию системы добровольчества и гражданской активности, от общей численности молодежи города Перми | % | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| Доля молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в мероприятия по организации занятости, от общей численности молодежи  в возрасте от 14 до 25 лет | % | 4,3 | 4,4 | 102,3 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города Перми  в возрасте 3-79 лет | % | 47,0 | 48,9 | 104,0 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями  исходя из единовременной пропускной способности | % | 55,0 | 55,0 | 100,0 |
| Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, и объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 30,5 | 27,2 | 89,2 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-спортивных центров | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество введенных в эксплуатацию муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем | ед. | 4 | 5 | 125,0 |
| Количество учреждений, выполнивших работу по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество учреждений, выполнивших муниципальную работу  по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| Доля спортивных организаций в общем количестве организаций  в сфере физической культуры и спорта, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства  в спортивных организациях в общем количестве занимающихся  на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | 13,9 | 14,8 | 106,5 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в том числе спортивно-оздоровительные услуги, от общей численности детей города Перми данного возраста | % | 13,3 | 13,1 | 98,5 |
| Количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры  и спорта | чел. | 1140 | 1140 | 100,0 |
| Доля населения города Перми, систематически занимающегося  физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми в возрасте 3-79 лет | % | 2,3 | 1,4 | 60,9 |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи города Перми | % | 83,2 | 84,3 | 101,3 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины  30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности граждан среднего возраста города Перми | % | 41,5 | 38,0 | 91,6 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины  60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности граждан старшего возраста города Перми | % | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| Количество получателей спортивно-оздоровительных работ по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 7 200 | 8 315 | 115,5 |
| Численность населения, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях на территории города Перми | чел. | 43 691 | 53 510 | 122,5 |
| Количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | 960 | 1 108 | 115,4 |
| Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 1 400 | 1 384 | 98,9 |
| Доля населения города Перми, знакомого с основами здорового  образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных | % | 89,3 | 83,8 | 93,8 |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | | | | |
| Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную  помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных | % | 68,5 | 79,2 | 115,6 |
| Количество семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 778 | 778 | 100,0 |
| Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста | % | 34,4 | 35,1 | 102,0 |
| Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную  помощь, от общего числа имеющих право и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа имеющих право и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля работников муниципальных учреждений города Перми, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего числа работников муниципальных учреждений города Перми, обеспечение которых запланировано в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, от общего числа многодетных семей, включенных  в реестр | % | 7,9 | 7,9 | 100,0 |
| Наличие автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Доля реализованных программных мероприятий социальной направленности от общего числа запланированных в рамках программы мероприятий социальной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля доступных объектов социальной инфраструктуры от общей численности объектов социальной сферы | % | 36,1 | 38,9 | 107,8 |
| Доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| Доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового сопровождения или устройствами звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов | % | 86,5 | 82,4 | 95,3 |
| Доля муниципальных светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового сопровождения или устройствами звукового и голосового сопровождения, от общего количества муниципальных светофорных объектов | % | 87,2 | 82,5 | 94,6 |
| Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов городского общественного транспорта | % | 77,1 | 77,1 | 100,0 |
| Доля объектов улично-дорожной сети, отремонтированных с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан,  от объектов, запланированных к ремонтным работам в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности инвалидов и маломобильных групп населения доступностью информации | % | 69,7 | 76,0 | 109,0 |
| Доля обращений о недоступности объектов муниципальной формы собственности в общем количестве обращений в департамент социальной политики администрации города Перми | % | 0,7 | 0,9 | 71,4 |
| Доля семей, поставленных на учет в СОП из группы «норма»,  от общего числа семей в СОП | % | 36,3 | 12,6 | 165,3 |
| Доля несовершеннолетних, находящихся в СОП и совершивших  повторные преступления, от общего числа несовершеннолетних,  совершивших преступления | % | 17,6 | 18,5 | 94,9 |
| Доля семей в СОП, состоящих на учете более 2 лет, от общего числа семей, состоящих на учете в СОП | % | 14,9 | 14,7 | 101,3 |
| Доля несовершеннолетних, не проявляющих признаки суицидального поведения по результатам тестирования, от числа несовершеннолетних, прошедших программы по профилактике снижения суицидального риска | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| Доля восстановительных программ с учащимися образовательных учреждений города Перми, завершенных с положительным результатом, от числа всех проведенных программ | % | 65,2 | 64,0 | 98,2 |
| Доля семей в СОП, снятых с учета по результатам положительной реабилитации | % | 53,6 | 56,7 | 105,8 |
| Доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы условия, благоприятные для семей с детьми, от числа опрошенных | % | 56,0 | 57,4 | 102,5 |
| Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, от числа опрошенных | % | 45,0 | 45,3 | 100,7 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, от общего  количества детей данного возраста | % | 9,0 | 8,1 | 90,0 |
| Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха, разновозрастных отрядах, от общего количества детей данного возраста | % | 11,5 | 11,5 | 100,0 |
| Общественное согласие | | | | |
| Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций | % | 66,5 | 85,0 | 127,8 |
| Доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных | % | 48,5 | 42,2 | 87,0 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, от общей численности опрошенных | % | 77,1 | 84,1 | 109,1 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных | % | 88,7 | 89,7 | 101,1 |
| Количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки | ед. | 320 | 320 | 100,0 |
| Количество мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан города Перми | ед. | 676 | 676 | 100,0 |
| Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсной основе | ед. | 114 | 114 | 100,0 |
| Доля средств, израсходованных на поддержку проектов СО НКО  на конкурсной основе, от общего объема финансирования  программы | % | 14,4 | 13,9 | 96,5 |
| Доля средств, привлеченных СО НКО из внебюджетных источников, от общего объема поддержки СО НКО на конкурсной основе | % | 31,0 | 89,2 | 287,7 |
| Доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов, от общего числа участников конкурсов | % | 7,9 | 3,4 | 43,0 |
| Количество ТОС, зарегистрированных на территории города Перми | ед. | 107 | 106 | 99,1 |
| Количество собственных инициатив ТОС, реализованных в рамках перечня вопросов местного значения | ед. | 172 | 172 | 100,0 |
| Количество мероприятий для жителей города Перми, проведенных за год в границах ТОС | ед. | 13 100 | 13 100 | 100,0 |
| Доля жителей, принявших участие в мероприятиях ТОС, от общей численности населения, проживающего в границах ТОС | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| Количество СО НКО, получающих имущественную поддержку  на базе общественных центров | ед. | 180 | 180 | 100,0 |
| Доля исполнения мероприятий Плана использования помещений  в общественном центре | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество мероприятий, реализованных на площадках общественных центров, направленных на решение вопросов местного значения | ед. | 7 700 | 7 700 | 100,0 |
| Доля отремонтированных общественных центров от общего количества общественных центров | % | 48,9 | 46,7 | 95,5 |
| Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межнациональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 5,1 | 5,7 | 111,8 |
| Доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межконфессиональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| Количество аналитических отчетов мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| ФЦН «Общественная безопасность» | | | | |
| Безопасный город | | | | |
| Уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 186,5 | 182,0 | 102,4 |
| Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 56 | 49 | 112,5 |
| Количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 11,9 | 12,6 | 94,0 |
| Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных  местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 4,0 | 2,4 | 140,0 |
| Уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 10 тыс. чел. населения | ед. | 118,2 | 84,0 | 128,9 |
| Степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень готовности органов управления гражданской обороны  и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых  при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 544 | 497 | 91,4 |
| Уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы  города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество зданий, введенных в эксплуатацию после реконструкции | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 67,5 | 59,6 | 111,7 |
| Доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов) | % | 83,5 | 83,5 | 100,0 |
| Доля имеющихся пожарных водоемов от минимально необходимого количества пожарных водоемов | % | 51,2 | 51,2 | 100,0 |
| Количество построенных противопожарных водоемов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество участий в профилактике пожаров добровольных пожарных | ед. | 1 328 | 1 328 | 100,0 |
| ФЦН «Экономическое развитие» | | | | |
| Экономическое развитие города Перми | | | | |
| Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме  отгруженной продукции промышленности | % | 21,8 | 19,0 | 87,2 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 600,6 | 549,7 | 91,5 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций | руб. | 51 300 | 55 946 | 109,1 |
| Наличие системы финансовой поддержки объединений местных  товаропроизводителей | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Производительность труда в год на одного работника | тыс. руб./чел. | 1 542,8 | 1 720,3 | 111,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест | ед. | 100 | 456 | 456,0 |
| Количество кластеров (нарастающим итогом) | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 96,8 | 99,6 | 102,9 |
| Наличие актуального инвестиционного паспорта города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Наличие актуального инвестиционного портала города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Количество принятых решений о реализации проектов МЧП в соответствии с требованиями федерального законодательства | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Объем инвестиций, привлеченных в рамках реализации МЧП | млн. руб. | 625,0 | 628,7 | 100,6 |
| Количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | ед. | 102 | 102 | 100,0 |
| Количество мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | ед. | 7 | 7 | 100,0 |
| Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП | ед. | 13 | 11 | 84,6 |
| Доля нестационарных торговых объектов, определенных в схеме  нестационарных торговых объектов на территории города Перми,  в общем количестве мест, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов | % | 70,0 | 76,1 | 108,7 |
| Доля автостоянок открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях, государственная собственность на которые  не разграничена, соответствующих нормативным требованиям  действующего законодательства, в общем количестве автостоянок  открытого типа, размещенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках/землях,  государственная собственность на которые не разграничена | % | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| Доля мест массового отдыха у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества мест массового отдыха у воды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК,  в общем количестве мест, определенных Схемой РК | % | 91,0 | 91,0 | 100,0 |
| Наличие сформированного перечня территорий города (районы, микрорайоны) с низким уровнем обеспеченности услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения  по результатам анализа фактического состояния сферы потребительского рынка города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| Объем задолженности по договорам РК, на размещение НТО  (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| Доля проведенных ярмарочных дней от общего количества планируемых ярмарочных дней | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» | | | | |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | | | | |
| Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 67,7 | 68,9 | 101,8 |
| Общая обеспеченность населения города Перми доступом к коммунальным ресурсам, в том числе к централизованным системам: |  |  |  |  |
| газоснабжения | % | 87,5 | 87,5 | 100,0 |
| водоснабжения | % | 93,7 | 93,7 | 100,0 |
| водоотведения | % | 92,7 | 92,7 | 100,0 |
| Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений | % | 94,6 | 96,0 | 101,5 |
| Количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество установленных индивидуальных тепловых пунктов | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| Доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых  к ликвидации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества  запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами | % | 79,0 | 76,7 | 97,1 |
| Снижение количества обращений граждан по работе жилищно-коммунального хозяйства города | % | 13,0 | 4,4 | 33,8 |
| Исполнение плана по оказанию поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг | % | 100,0 | 1 206,9 | 1 206,9 |
| Доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 5 | 0,1 | 2,0 |
| Количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения  и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| Количество человеко-часов, в течение которых потребителю  не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час. в год | 28 | 27,3 | 97,5 |
| Темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 15,0 | 19,0 | 126,7 |
| Уровень собираемости текущей задолженности от общего объема текущей задолженности ПМУП «ГКТХ» | % | 90,0 | 93,6 | 104,0 |
| Коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП «ГКТХ» | % | 26,2 | 19,0 | 72,5 |
| Доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный  ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 54,3 | 29,6 | 54,5 |
| Доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен  ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100,0 | 70,0 | 70,0 |
| Доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Протяженность построенных сетей наружного освещения  на территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми | км | 6,67 | 6,67 | 100,0 |
| Формирование современной городской среды | | | | |
| Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | 2,2 | 2,2 | 100,0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных  домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 33,8 | 33,8 | 100,0 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития  городской среды, от общего количества граждан в возрасте  от 14 лет, проживающих в городе Перми | % | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 45,5 | 45,5 | 100,0 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории города Перми в рамках дополнительного перечня работ | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Площадь территории общего пользования «Сквер на нижней части набережной реки Камы», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 21,2 | 21,2 | 100,0 |
| Площадь территории общего пользования «Бульвар им. Советской Армии», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | | | | |
| Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 2,0 | 2,3 | 85 |
| Доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 13,2 | 5,17 | 39,2 |
| Расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные  дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 61,7 | 48,8 | 79,1 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 1 822 | 1 242 | 68,2 |
| Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,8 | 2,0 | 88,9 |
| Доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного  года | % | 12,1 | 9,5 | 78,6 |
| Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 59,5 | 46,3 | 77,8 |
| Доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда  от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 15,9 | 8,5 | 53,5 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел | 3 613 | 3 154 | 87,3 |
| Площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м | 31,3 | 25,3 | 80,8 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел | 2 266 | 1 826 | 80,6 |
| Расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | кв. м | 0 | 0 | 100,0 |
| Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных  в расчетном периоде | % | 95,0 | 94,7 | 99,7 |
| Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 95,0 | 92,7 | 97,6 |
| Доля исполненных судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья от количества судебных решений, требующих исполнения, по состоянию на начало отчетного года | % | 100,0 | 96,4 | 96,4 |
| Доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения,  от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 13,3 | 2,3 | 17,3 |
| Размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 24,21 | 21,59 | 89,2 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 32,2 | 26,6 | 82,5 |
| Доля объектов недвижимости, в отношении которых установлен правообладатель, от общего числа объектов недвижимости, в отношении которых запланированы мероприятия по выявлению правообладателей | % | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
| Доля реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений  от числа запланированных мероприятий в отчетном периоде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | | | | |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 82,9 | 83,4 | 100,6 |
| Доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями,  от общей площади автомобильных дорог | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля площади города, убираемая механизированным способом,  в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 100,0 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 5,5 | 5,5 | 100,0 |
| Доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 10,3 | 10,5 | 101,9 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности  автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 38,9 | 38,9 | 100,0 |
| Доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных  в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,57 | 20,57 | 100,0 |
| Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном  состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов,  относящихся к муниципальной собственности | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Доля работающих светильников сетей наружного освещения  на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| Доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения | % | 22,9 | 0,0 | 0,0 |
| Количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 48 | 15 | 31,3 |
| Доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно»  (согласно постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств  на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами  организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 17,0 | 154,5 |
| Доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 100,0 |
| Удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев  на 100 тыс. чел. населения | случаев | 4,6 | 2,9 | 158,6 |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | | | | |
| Количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию, ед. | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Протяженность построенных трамвайных путей | км одиночного пути | 8,0 | 6,7 | 84,2 |
| Удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 85,3 | 87,3 | 102,3 |
| Количество объектов, в отношении которых выполнены работы  по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 10 | 111,1 |
| Доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных  в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,9 | 1,4 | 156,3 |
| Количество объектов, в отношении которых выполнены работы  по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| Благоустройство города Перми | | | | |
| Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 71,2 | 71,3 | 100,1 |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения  общего пользования | % (га) | 100,0  (303,5) | 100,0  (303,5) | 100,0 |
| Доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13 523,6) | 100,0 (13 523,6) | 100,0 |
| Доля фонтанов на территории города Перми, находящихся  на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (шт.) | 100,0  (15) | 100,0  (15) | 100,0 |
| Доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт,  от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (тыс. кв. м) | 3,3 (9,9) | 1,5 (4,6) | 46,5 |
| Доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв. м) | 100,0 (44 490,2) | 100,0 (44 490,2) | 100,0 |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов)  от общего количества выявленных самовольно установленных  и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением  заборов) | % (ед.) | 3,1 (175) | 3,1 (175) | 100,0 |
| Доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100,0 (550) | 100,0 (550) | 100,0 |
| Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 0 | 0 | 100,0 |
| Доля объектов ритуального назначения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества объектов  ритуального назначения | % (ед.) | 100 (17) | 100 (17) | 100,0 |
| Доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных  организаций, осуществляющих, наряду с основной, медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100 (554) | 114,6 (635) | 114,6 |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | | | | |
| Количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | 187,1 | 179,3 | 95,8 |
| Средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок  по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | км/ч | 18,1 | 18,1 | 100,0 |
| трамвай | км/ч | 13,1 | 12,8 | 97,7 |
| Количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | млн. чел. | 164,8 | 156,6 | 95,0 |
| трамвай | млн. чел. | 22,3 | 22,7 | 101,8 |
| Доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз  багажа | млн. руб. | 3 681,1 | 3 551,4 | 96,5 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта | случаев | 1 160 | 1 279 | 89,7 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта с пострадавшими | случаев | 150 | 208 | 61,3 |
| Доля дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | % | 12,9 | 16,3 | 73,6 |
| Пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом | млн. км | 52 | 49 | 94,2 |
| Пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом | млн. км | 4,7 | 4,7 | 100,0 |
| Коэффициент дублирования муниципальных маршрутов города Перми | % | 3,2 | 3,0 | 105,6 |
| Регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 99,3 | 99,9 | 100,6 |
| трамвай | % | 99,5 | 98,8 | 99,3 |
| Выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных  перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 96,7 | 98,8 | 102,2 |
| трамвай | % | 98,8 | 94,6 | 95,7 |
| Доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 95,4 | 95,4 | 100,0 |
| трамвай | % | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Доля городского общественного транспорта, использующего единую систему оплаты проезда | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд пассажиров и провоз багажа | % | 64,0 | 66,4 | 103,8 |
| Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100,0 | 96,6 | 96,6 |
| Доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных медиасистемами | % | 100,0 | 56,0 | 56,0 |
| Доля общественного городского транспорта, оснащенного системами учета пассажиров на основе подсчета количества вошедших/вышедших пассажиров | % | 82,8 | 100,0 | 120,8 |
| Доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | 34,2 | 62,8 | 183,6 |
| Средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок: |  |  |  |  |
| автобус | год | 5 | 2,5 | 150,0 |
| трамвай | год | 8 | 10 | 75,0 |
| Выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Городское управление транспорта» | балл | 40 | 40 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов, оборудованных информационными табличками, от общего числа остановочных пунктов | % | 96,0 | 100,0 | 104,2 |
| Доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан  от общего количества остановочных пунктов | % | 77,1 | 77,1 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 69,5 | 69,5 | 100,0 |
| Доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 84,9 | 84,9 |
| ФЦН «Пространственное развитие» | | | | |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | | | | |
| Обеспеченность документами градостроительного проектирования | % | 98,28 | 98,49 | 100,2 |
| Выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми | балл | 75 | 70 | 93,3 |
| Доля качественно подготовленных пакетов материалов в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для преобразования или развития в части проектов планировки в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для преобразования или развития в части проектов межевания в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля земельных участков на торги, поставленных на государственный кадастровый учет в установленный срок, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный  кадастровый учет в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля земельных участков, по которым проведены кадастровые работы в целях обеспечения земельными участками многодетных семей, от земельных участков, по которым планировалось проведение  кадастровых работ для многодетных семей в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 90,8 | 91,0 | 100,2 |
| Доля территорий, на которые разработаны концепции, от запланированных к разработке в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспеченность документами градостроительного зонирования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля площади территорий, на которые разработана и утверждена документация по планировке территории, от площади территории Пермского городского округа, подлежащей застройке в соответствии с Генеральным планом города Перми, в части функциональных зон СТН (нарастающим итогом) | % | 94,85 | 95,46 | 100,6 |
| Доля площади территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для развития жилищного строительства в текущем периоде, от количества территорий, на которых планируется формирование земельных участков под строительство на торги | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для развития улично-дорожной сети в текущем периоде, от количества территорий,  на которых запланировано развитие улично-дорожной сети | % | 100,0 | 88,9 | 88,9 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для постановки  земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учет, от количества территорий, на которых расположены земельные участки под многоквартирными домами, требующие постановки на государственный кадастровый учет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для образования  земельных участков под размещение объектов противопожарной безопасности, от количества территорий, запланированных к образованию земельных участков на данные цели в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для образования  земельных участков для благоустройства, от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для образования  земельных участков под общеобразовательные объекты, от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для образования  земельных участков под объекты дошкольного образования,  от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля территорий, на которых созданы условия для образования  земельных участков под объекты капитального строительства,  от количества территорий, запланированных к развитию в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обеспеченность актуальным документом территориального планирования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля реализованных мероприятий в области градостроительства  от запланированных к реализации в текущем периоде | % | 100,0 | 33,33 | 33,3 |
| Доля выполненных целевых показателей эффективности работы  муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений», закрепленных за департаментом градостроительства и архитектура администрации города Перми | % | - | 66,8 | 66,8 |
| Доля демонтированных вывесок от включенных в Реестр вывесок, подлежащих принудительному демонтажу, в текущем году | % | 80,0 | 83,6 | 104,5 |
| Общая площадь земельных участков, переданных в департамент  земельных отношений администрации города Перми на торги,  за счет свободных земель в текущем году | га | 11,3 | 26,9 | 238,1 |
| Доля территорий, подлежащих развитию, на которые разработаны градостроительные концепции, от запланированных к разработке  в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля наполненных и актуализированных разделов Электронного  архива от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | 100,0 | 66,7 | 66,7 |
| Обеспеченность бесперебойным доступом к градостроительной  информации в электронном виде функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, от числа органов администрации города Перми, использующих градостроительную информацию из для исполнения своих полномочий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | | | | |
| Доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 56,49 | 56,57 | 100,1 |
| Доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 17,60 | 16,30 | 92,6 |
| Площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34 607,5 | 34 617,5 | 100,0 |
| Доля созданных ООПТ от общего количества ООПТ, планируемых  к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми | % | 83,3 | 61,11 | 73,4 |
| Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего  количества ООПТ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля ООПТ, образованных на базе естественных экосистем,  от общей площади ООПТ города Перми | % | 99,48 | 99,45 | 100,0 |
| Состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 4а, грязная | 4а, грязная | 100,0 |
| Качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 100,0 |
| Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 30,0 | 47,6 | 158,7 |
| Доля созданных особо охраняемых природных территорий от общего количества особо охраняемых природных территорий, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми | % | 83,3 | 61,11 | 73,4 |
| Доля ООПТ, приведенных в нормативное состояние, от общего  количества ООПТ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля ООПТ, образованных на базе естественных экосистем,  от общей площади ООПТ города Перми | % | 99,5 | 99,5 | 100,0 |
| Индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс/ед. | высокий/10,00 | высокий/8,9 | 100,0/112,4 |
| Объем природоохранных инвестиций на территории города Перми | млн. руб. | 500,0 | 1 397,2 | 279,4 |
| Доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном  состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 91,0 | 91,1 | 100,1 |
| Соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100,0 | 100,2 | 100,2 |
| Доля прижившихся саженцев зеленых насаждений, высаженных  на территории города Перми | % | 97,0 | 97,1 | 100,1 |
| Удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности МКУ «Пермское городское лесничество», установленных учредителем | балл | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| Обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 92,0 | 100,4 | 109,1 |
| Доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95,0 | 105,3 | 110,8 |
| Доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю к обработке городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общего площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | 100,0 | 99,6 | 99,6 |
| Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | 93,3 | 93,3 | 100,0 |
| ФЦН «Развитие системы муниципального управления» | | | | |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | | | | |
| Объем неналоговых доходов бюджета города Перми | тыс. руб. | 250 180,1 | 138 290,8 | 55,3 |
| Доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества города Перми | % | 96,2 | 96,5 | 100,3 |
| Объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате  за имущество (без учета пени и штрафов) | млн. руб. | 105,4 | 149,4 | 58,2 |
| Доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов, находящихся в казне муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) | % | 93,4 | 93,9 | 100,5 |
| Снижение площади пустующих помещений, находящихся в составе имущества муниципальной казны более 1 года, на 15 % ежегодно | тыс. кв. м | 192,9 | 191,8 | 100,6 |
| Доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности, от общего количества должников | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние, по титульному списку МКУ «Содержание муниципального имущества» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Выполнение отраслевых показателей деятельности учреждения МКУ «Содержание муниципального имущества» | балл | 40 | 40 | 100,0 |
| Обеспеченность участковых уполномоченных полиции помещениями, приведенными в нормативное состояние | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Процент снижения расходов на содержание и обслуживание объектов нежилого муниципального фонда | % | 10,0 | 10,2 | 102,0 |
| Управление земельными ресурсами города Перми | | | | |
| Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми (земельный налог, арендная плата за землю, доходы от продажи  земельных участков, плата по соглашениям об установлении сервитута и о перераспределении земельных участков) | млн. руб. | 3 080,9 | 2 889,4 | 93,8 |
| Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов) | % | 55,4 | 56,7 | 102,3 |
| Объем задолженности по арендной плате за земельные участки  (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 320,0 | 359,0 | 87,8 |
| Доля земельных участков, по которым начислена плата за фактическое пользование при наличии правовых оснований, от общего  количества незаконно используемых земельных участков, выявленных территориальными органами администрации города Перми  в рамках муниципального земельного контроля | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем количестве многоквартирных домов | % | 88,0 | 91,0 | 103,4 |
| Доля подсистем ИСУЗ, запущенных в опытную эксплуатацию,  от общего количества подсистем по результатам модернизации (разработки) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате | % | 100,0 | 28,5 | 28,5 |
| Доля исполнительных производств, информация по которым внесена в ИСУЗ, от общего количества поступивших за отчетный период исполнительных листов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном режиме, от общего количества договоров с задолженностью | % | 30,0 | 34,2 | 114,0 |

Приложение 4

к Сводному докладу

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми и объектов**

**недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми,**

**завершенных в 2021 году**

| Наименование муниципальной программы | Исполнитель муниципальной программы | Направление инвестирования/ наименование объекта  муниципальной собственности  города Перми | Результаты осуществления капитальных вложений  в объект муниципальной собственности города  Перми |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» | | | | | | | |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | | департамент  образования администрации города Перми | | строительство зданий  для размещения дошкольных  образовательных учреждений | | построено и введено в эксплуатацию здание  для размещения дошкольного образовательного  учреждения по ул. Евгения Пермяка, 8а на 350 мест | |
| построено и введено в эксплуатацию здание  для размещения дошкольного образовательного  учреждения по ул. Желябова, 16б на 360 мест | |
| построено и введено в эксплуатацию здание  для размещения дошкольного образовательного  учреждения по ул. Плеханова, 63ана 201 место | |
| построено и введено в эксплуатацию здание  для размещения дошкольного образовательного учреждения по ул. Байкальской, 26а на 201 место | |
| реконструкция здания  под общеобразовательную  организацию | | реконструировано и введено в эксплуатацию  здание МАОУ «СОШ № 93» г. Перми  (пристройка нового корпуса) на 400 мест | |
| безвозмездная передача здания  для муниципального автономного общеобразовательного учреждения | | безвозмездно передано в муниципальную  собственность здание для муниципального  автономного общеобразовательного учреждения  с углубленным изучением математики и английского языка «Школа дизайна «Точка» г. Перми  в микрорайоне Красные Казармы Свердловского  района города Перми на 1 225 мест | |
| строительство спортивных  площадок в общеобразовательных учреждениях | | построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Многопрофильная школа  «Приоритет» г. Перми по ул. Голева, 8,  количество занимающихся физической  культурой и спортом – 986 чел. | |
| построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «СОШ № 131» г. Перми по адресу: ул. Генерала Черняховского, 72, количество занимающихся физической культурой и спортом – 1 034 чел. | |
| построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка МАОУ «Лицей № 3» г. Перми  по ул. Архитектора Свиязева, 17,  количество занимающихся физической  культурой и спортом – 1 540 чел. | |
| Развитие физической культуры  и спорта города Перми | | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | | строительство спортивных объектов | | построен физкультурно-оздоровительный центр  по адресу: ул. Академика Веденеева, 25, единовременная пропускная способность – 616 чел. | |
| ФЦН «Общественная безопасность» | | | | | | | |
| Безопасный город | | | департамент общественной безопасности администрации города Перми | строительство источников противопожарного водоснабжения | | построен пожарный водоем в микрорайоне Верхняя Курья по ул. Линии 9-й, 70 Мотовилихинского района города Перми | |
| реконструкция здания для размещения МКУ «Пермская городская служба спасения» | | реконструировано здание по адресу: ул. Ижевская, 25 (лит. Д) (1 этап) | |
| строительство противооползневых сооружений | | построено противооползневое сооружение в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 (1 этап) | |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» | | | | | | | |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства города Перми | | | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | строительство сетей водоснабжения и водоотведения | | построен пусковой комплекс от шахты № 13 до технологической шахты № 13а главного разгрузочного коллектора | |
| построены сети водоснабжения на участке от камеры переключения по ул. Фрезеровщиков по ул. Братьев Вагановых, ул. КИМ, ул. Тургенева до ул. Макаренко | |
| строительство сетей газоснабжения | | построен газопровод в деревне Ширяиха | |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | | | управление жилищных отношений администрации города Перми | приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных  с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 48,8 тыс. кв. м | |
| строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | | приобретено 1,3 тыс. кв. м для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | |
| Развитие автомобильных дорог  и дорожных сооружений в городе Перми | | | департамент дорог  и благоустройства  администрации города Перми | строительство, реконструкция объектов дорожной отрасли | | запущено 6-полосное движение по ул. Героев Хасана  от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева | |
| запущено 4-полосное движение по ул. Карпинского  от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии, обустроена круговая развязка на перекрестке улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской. | |
| построена автомобильная дорога по ул. Маршала  Жукова | |
| построена автомобильная дорога по ул. Лесной  в Мотовилихинском районе города Перми | |
| строительство, реконструкция сетей наружного освещения | | построено 57,5 км сетей наружного освещения и разработано 13 проектных документаций для строительства сетей в плановом периоде | |
| ФЦН «Развитие системы муниципального управления» | | | | | | | |
| Управление земельными ресурсами города Перми | | | департамент земельных отношений администрации города Перми | изъятие земельных участков  для строительства дорог | | изъят земельный участок в коридоре проектируемых дорог по ул. Барамзиной, ул. Углеуральской  и ул. Гатчинской и объекты недвижимости | |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | | | департамент имущественных отношений администрации города Перми | приобретение объектов недвижимого имущества | | приобретены помещения 1-го этажа в административном здании по адресу: г. Пермь, ул. Максима Горького, 18 | |

Приложение 5

к Сводному докладу

**Ранжированный перечень муниципальных программ за 2021 год**

| Наименование муниципальной программы | Наименование ФЦН | Исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации программы (балл) | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура города Перми | Социальная сфера | департамент культуры  и молодежной политики  администрации города Перми | 2,98 | высокая |
| Формирование современной  городской среды | Развитие инфраструктуры | департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Перми | 2,98 | высокая |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | Социальная сфера | департамент образования  администрации города Перми | 2,96 | высокая |
| Благоустройство города Перми | Развитие инфраструктуры | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 2,92 | высокая |
| Молодежь города Перми | Социальная сфера | департамент культуры  и молодежной политики  администрации города Перми | 2,90 | высокая |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | Развитие инфраструктуры | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 2,85 | высокая |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства  в городе Перми | Развитие инфраструктуры | департамент жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Перми | 2,81 | средняя |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | Социальная сфера | департамент социальной политики администрации города Перми | 2,79 | средняя |
| Безопасный город | Общественная безопасность | департамент общественной безопасности администрации города Перми | 2,74 | средняя |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | Пространственное развитие | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми | 2,71 | средняя |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений  в городе Перми | Развитие инфраструктуры | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 2,70 | средняя |
| Общественное согласие | Социальная сфера | управление по вопросам общественного самоуправления  и межнациональным отношениям администрации города Перми | 2,64 | средняя |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | Социальная сфера | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | 2,62 | средняя |
| Охрана природы и лесное  хозяйство города Перми | Пространственное развитие | управление по экологии  и природопользованию администрации города Перми | 2,47 | средняя |
| Управление земельными ресурсами города Перми | Развитие системы муниципального управления | департамент земельных отношений администрации города Перми | 2,29 | средняя |
| Доступное и качественное  образование | Социальная сфера | департамент образования  администрации города Перми | 2,20 | средняя |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | Развитие инфраструктуры | департамент транспорта  администрации города Перми | 2,14 | средняя |
| Экономическое развитие города Перми | Экономическое развитие | департамент экономики  и промышленной политики администрации города Перми | 2,10 | средняя |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | Развитие территории  и земельно-имущественные отношения | департамент имущественных отношений администрации города Перми | 1,10 | низкая |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | Развитие инфраструктуры | управление жилищных отношений администрации города Перми | 0,89 | низкая |

1. В микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми, в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. Бахаревской 1-й и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми, в микрорайоне Кировский по ул. Мореходной Кировского района города Перми, в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми, в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми. [↑](#footnote-ref-1)