Приложение

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2022 год

- I. Общие сведения о муниципальных программах города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы города Перми (далее – МП) являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

В администрации города Перми создана необходимая правовая база 
для формирования бюджета города Перми на основе программно-целевого принципа.

Бюджет города Перми формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей МП.

Утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 № 781 Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации (далее – Порядок разработки и реализации Программ) определяет правила принятия решений о разработке МП, разработки 
и утверждения, реализации, а также контроля за ходом реализации МП.

Разработка МП на период 2022-2026 годов осуществлялась в 2021 году 
на основании Перечня муниципальных программ города Перми, утвержденного распоряжением администрации города Перми от 19.07.2018 № 79.

Основой для разработки проектов МП на 2022-2026 годы являлись:

документы стратегического планирования Российской Федерации и Пермского края;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 
2022-2026 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы 
от 26.10.2021 № 232 (далее – План мероприятий);

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми 
на 2022-2024 годы, утвержденные постановлением администрации города Перми от 15.10.2021 № 870;

действующие и вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края;

задачи, поставленные Главой города Перми перед функционально-целевыми блоками;

установленные полномочия функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

При разработке МП на 2022-2026 годы обеспечены:

соответствие целям и задачам национальных проектов Российской Федерации;

сохранение преемственности целей и задач МП документам стратегического планирования города Перми;

увязка МП с государственными программами Пермского края для обеспечения возможности софинансирования;

реализация механизма рассмотрения проектов МП на заседаниях круглых столов с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.

В 2022 году администрацией города Перми реализованы 20 МП:

«Доступное и качественное образование»;

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

«Культура города Перми»;

«Молодежь города Перми»;

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»;

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»;

«Общественное согласие»;

«Безопасный город»;

«Экономическое развитие города Перми»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Формирование современной городской среды»;

«Обеспечение жильем жителей города Перми»;

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»;

«Благоустройство города Перми»;

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Управление муниципальным имуществом города Перми»;

«Управление земельными ресурсами города Перми».

В соответствии с пунктом 5.18 Порядка разработки и реализации МП на основе сведений исполнителей Программ о ходе реализации МП в 2022 году администрацией города Перми сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Перми за 2022 год (далее – Сводный доклад).

В соответствии с годовыми отчетами исполнителей МП фактический объем финансирования МП за счет бюджетных средств по итогам 2022 года составил 
49 766 498,993 тыс. руб. (приложение 1 к Сводному докладу).

Объем финансовых средств на реализацию МП в 2022 году по всем источникам финансирования составил:

средства бюджета города Перми – 23 672 100,631 тыс. руб.;

средства бюджета Пермского края – 17 427 108,470 тыс. руб.;

средства бюджета Российской Федерации – 6 353 678,034 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников – 2 313 611,858 тыс. руб.

Основные сведения по исполнению финансовых средств в рамках МП 
за 2022 год по всем источникам финансирования представлены в приложении 2 
к Сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают МП в сфере образования, дорожной деятельности, городского транспорта, жилья, культуры, физической культуры и спорта. Наиболее финансовоемкими являются следующие МП:

«Доступное и качественное образование» (32,4 %);

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (13,7 %);

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (12,8 %);

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (10,2 %).

II. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2022 год

Все действующие в 2022 году МП распределены по функционально-целевым направлениям (далее – ФЦН) в соответствии с Планом мероприятий, 
что обеспечивает структуризацию бюджетных расходов по приоритетным целям и задачам 3 ФЦН:

«Человеческий капитал», включающее следующие 7 МП:

«Доступное и качественное образование»;

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»;

«Культура города Перми»;

«Молодежь города Перми»;

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»;

«Общественное согласие»;

«Экономический рост», включающее МП «Экономическое развитие города Перми»;

«Комфортная среда для жизни», включающее следующие 12 МП:

«Обеспечение жильем жителей города Перми»;

«Формирование современной городской среды»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Благоустройство города Перми»;

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Безопасный город»;

«Управление земельными ресурсами города Перми»;

«Управление муниципальным имуществом города Перми».

Конечные результаты реализации МП, отражающие достижение поставленных целей и задач, представлены в приложении 3 к Сводному докладу.

Результаты осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми представлены в перечне объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми и объектов недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми, завершенных в 2022 году (приложение 4 к Сводному докладу).

По итогам реализации МП за 2022 год достигнуты следующие основные результаты.

2.1. ФЦН «Человеческий капитал».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Человеческий капитал» 
по обеспечению условий для развития человеческого потенциала реализуются следующие МП:

«Доступное и качественное образование» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 891);

«Развитие сети образовательных организаций города Перми» (постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 923);

«Развитие физической культуры и спорта города Перми» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2021 г. № 893);

«Культура города Перми» (постановление администрации города Перми 
от 20 октября 2021 г. № 919);

«Молодежь города Перми» (постановление администрации города Перми 
от 14 октября 2021 г. № 858);

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» (постановление администрации города Перми от 20 октября 
2021 г. № 915);

«Общественное согласие» (постановление администрации города Перми 
от 18 октября 2021 г. № 887).

2.1.1. Целью реализации МП «Доступное и качественное образование» является обеспечение доступного и качественного образования. Достижение цели характеризуется показателем по доле жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования.

По итогам 2022 года доля жителей города, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, составила 82,5 % при запланированном значении 79,0 %.

Также достижение цели характеризуется показателем по количеству выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов. В отчетном году такой результат получили 1 313 чел. (план – 1 700 чел.), что обусловлено тем, что в 2022 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) сдавали выпускники, 
не имеющие опыта прохождения итоговой аттестации в формате ЕГЭ, так как 
в 2019-2020 учебном году для выпускников 9-х классов прохождение государственной итоговой аттестации в тестовом формате было отменено.

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования».

В рамках реализации задачи по обеспечению регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города и структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений получили услугу 68,1 тыс. детей. Доступность дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет составила 100 %.

Показатель по доле детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет составил 0,0 %, что соответствует запланированному значению.

Выплачены компенсации части родительской платы 11,4 тыс. чел. за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Оказаны меры социальной поддержки 1,9 тыс. педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования».

Для обеспечения доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования предоставлены услуги по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 129,0 тыс. чел.

Услугу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) по адаптированным основным общеобразовательным программам получили 3,0 тыс. детей.

Оказаны меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания 1,8 тыс. учащимся из многодетных малоимущих семей; 4,8 тыс. учащимся из малоимущих семей; произведены социальные выплаты 3,5 тыс. педагогическим работникам.

Предоставлено бесплатное питание 8,7 тыс. учащимся отдельных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 761 учащемуся кадетской школы, 19 обучающимся на уровнях основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, вынужденно покинувшим территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, 61,1 тыс. обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Достигнуто плановое значение целевого показателя Плана мероприятий 
по доле общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии 
с нормативной наполняемостью, которое составило 79,2 %.

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования».

Дополнительное образование в муниципальных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми (далее – ДО), получили 39,4 тыс. детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, а также 4,1 тыс. детей в рамках реализации мероприятий по обеспечению персонифицированного финансирования.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста составила 29,1 % (план – 29,0 %).

Одним из важных направлений национального проекта «Образование» является поддержка образования и профобучения детей с ОВЗ, доля детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в том числе 
с использованием дистанционных технологий, составила 58,0 %, что соответствует запланированному значению.

Меры социальной поддержки в виде различных выплат получили 302 педагога муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Доля выпускников 9 классов уникальных школ, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению, от общего количества учащихся 9 классов уникальных школ, получающих услугу дополнительного образования детей, составила 79,8 % (план – 79,5 %).

Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми».

В рамках реализации задачи для обеспечения информационных, организационно-методических, психолого-педагогических условий для развития системы образования учреждениями системы образования 2,5 тыс. человек получили услуги по психолого-педагогической помощи, диагностике и выявлению особых образовательных нужд, оказано 1,9 тыс. услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей и педагогических работников, проведено 6,6 тыс. дистантных психологических консультаций, 180 проведенных программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних, 563 услуги по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 300 услуг по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи обучающимся.

Объем оказанных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации составил 27 тыс. чел.-часов.

В отраслевых мероприятиях для детей и педагогических работников в сфере образования и мероприятиях в области инновационного развития системы образования приняли участие 58,2 тыс. человек.

Премию Главы города Перми «Золотой резерв» получили 100 человек.

Проект «Золотой резерв» реализуется в целях повышения готовности 
к профессиональному самоопределению школьников. Он направлен на поддержку талантливых обучающихся, обеспечение взаимодействия школьника и предприятия.

Подпрограмма 5 «Развитие негосударственного сектора в сфере образования».

В частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили услуги по присмотру и уходу, содержанию 3,2 тыс. детей, а также 726 детей получили образовательную услугу по общеобразовательным программам.

Осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города и имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности 
68 частных поставщиков услуг дошкольного образования.

Доля детей дошкольного и школьного возраста, получивших образовательную услугу у немуниципальных поставщиков, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста составила 3,8 %.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 8 лет в негосударственном секторе составил 6,9 %.

Подпрограмма 6 «Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования».

Количество дошкольных образовательных учреждений, внедривших федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), составило 79 ед., в соответствии с этим доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС, от общего числа дошкольных учреждений составила 100,0 %.

В результате реализации задачи по обновлению содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений составила 96,2 %.

32 общеобразовательных учреждения города в отчетном году реализовывали следующие формы сопровождения и наставничества учащихся: индивидуальная программа коррекции, индивидуальное сопровождение, адаптированные программы обучения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, классное руководство, рабочие группы педагогов по решению различных ситуаций в детском коллективе.

В 2022 году в 12 общеобразовательных учреждениях, подведомственных ДО, реализован приоритетный проект «Сетевые образовательные кластеры». Проект направлен на создание условий для старшеклассников по обеспечению доступности качественного образования через организацию сетевого взаимодействия школ, в рамках проекта проведено 7 стажировочных площадок по 5 предметам: английский язык, математика, химия, физика, информатика.

12,6 тыс. обучающихся вовлечены в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных учреждений: «Юнармия», «Российское движение школьников», «Юные инспектора движения», «Дружина юных пожарников», «Движение первых» и т.д.

В отчетном году в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 618 обучающихся школ города, из них призерами и победителями стали 230 чел.

На базе уникальных школ города более 4,0 тыс. школьников получили услугу дополнительного образования в различных форматах, в том числе через профессиональные пробы и практики, организованные совместно с социальными партнерами.

Целенаправленная, систематическая информационно-разъяснительная 
и организационная работа ДО обеспечила выполнение показателей по доле обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», которая составила 88,6 % (план – 31,0 %), и по доле детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, которая составляет 59,2 % (план – 33,3 %).

Подпрограмма 7 «Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли».

Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения квалификации, создание условий для личностного, профессионального роста способствовало повышению доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, которая по итогам года составила 67,5 %.

С целью выявления и анализа владения педагогов предметными компетенциями проведено 7 мониторингов предметных знаний для учителей-предметников, воспитателей дошкольных учреждений. В мониторинге приняли участие 3,6 тыс. педагогов. Из них результаты высокие и выше среднего показали 2,2 тыс. педагогов.

Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общего количества педагогических работников в 2022 году составила 13,3 %.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 16 315 660,179 тыс. руб., фактически использовано 16 289 269,439 тыс. руб., или 99,8 % от плана, в том числе за счет средств бюджета города Перми – 3 468 388,079 тыс. руб. (100,0 % 
от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 11 027 142,272 тыс. руб. 
(99,7 % от плана), за счет средств бюджета Российской Федерации – 888 816,499 тыс. руб. (100,0 % от плана), внебюджетных источников – 904 922,589 тыс. руб. (101,0 % от плана).

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено в результате изменения среднегодового контингента, получателей выплат по сравнению 
с запланированным, корректировки финансирования по результатам исполнения муниципального задания, финансирования по факту предъявления подтверждающих документов.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,1 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.1.2. Целью реализации МП «Развитие сети образовательных организаций города Перми» является обеспечение доступности образовательных услуг. Достижение цели характеризуется показателями:

количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях 
за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов, создано 383 места (план – 
650 мест);

количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения, создано 
1 650 мест (план – 1 650 мест), в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлена 
на создание дополнительных мест для детей школьного возраста, – 1 650 мест (план – 1 650 мест).

Подпрограмма 1 «Повышение доступности дошкольного образования».

Создано 815 мест в дошкольных образовательных учреждениях:

432 места для детей дошкольного возраста за счет предоставления целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность;

383 места создано за счет безвозмездно переданных застройщиками в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных организаций: застройщик ООО «Ива-Девелопмент» передал объект 
на 350 мест в Мотовилихинском районе города; застройщик ООО «СЗ «Орсо групп» передал объект на 33 места в Индустриальном районе города.

Застройщиком ООО «Сатурн-Р» не исполнено обязательство по строительству и безвозмездной передаче в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации в микрорайоне Красные Казармы Свердловского района города Перми.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного образования».

В рамках реализации национального проекта «Образование» создано 
1 650 мест: 550 мест за счет реконструкции здания МАОУ «Гимназия № 17» 
г. Перми (пристройка нового корпуса); 1 100 мест за счет строительства здания МАОУ «СинТез» г. Перми.

Выполнены в запланированном объеме строительные работы по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15. Ввод в эксплуатацию здания запланирован в 2023 году.

Получено положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье». В связи с необходимостью осуществления корректировки проектной документации завершение части запланированных строительно-монтажных работ перенесено на следующий год. Ввод в эксплуатацию здания запланирован в 2024 году.

Получены положительные заключения государственной экспертизы 
на строительство корпусов МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми и МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми, выполнены работы подготовительного периода. Завершение работ по строительству и ввод в эксплуатацию зданий запланированы 
в 2023 году.

В рамках реализации задач по строительству спортивных объектов в отчетном году получены положительные заключения государственной экспертизы 
в части проверки определения сметной стоимости на объекты по строительству спортивных залов МАОУ «СОШ № 81» и МАОУ «СОШ № 96». Ввод объектов запланирован на 2024 год.

Разработана проектная документация на строительство спортивных площадок МАОУ «СОШ № 76» г. Перми и МАОУ «СОШ № 83» г. Перми.

Скорректированы проекты по строительству спортивных площадок МАОУ «СОШ № 55» г. Перми и МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» 
г. Перми. Работы по строительству спортивных площадок перенесены, ввод 
в эксплуатацию запланирован в 2023 году.

Подпрограмма 3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние».

В отчетном году имущественные комплексы образовательных организаций приводились в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В 37 образовательных учреждениях города (28 дошкольных, 7 общеобразовательных, 2 дополнительного образования) имущественные комплексы приводились в соответствие с требованиями действующего законодательства.

С целью создания современных условий для обучения и воспитания обучающихся через обновление инфраструктуры учреждений приобретены средства обучения, воспитания, мебель и инвентарь в соответствии с Федеральным перечнем в количестве свыше 4 тыс. ед.

Для оснащения вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения образовательных организаций приобретены оборудование, средства обучения и воспитания, мебель, инвентарь для МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми 
по ул. Сапфирной, 9 и МАДОУ «Детский сад № 421 «Гармония» г. Перми 
по ул. Александра Турчевича, 6.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 2 842 505,603 тыс. руб., фактически использовано 2 597 741,188 тыс. руб., или 91,4 % от плана, в том числе средства бюджета города Перми – 808 963,477 тыс. руб. (97,4 % от плана), средства бюджета Пермского края – 376 523,515 тыс. руб. (100,0 % от плана), средства бюджета Российской Федерации – 1 081 907,700 тыс. руб. (100,0 % от плана), внебюджетных источников – 330 346,496 тыс. руб. (59,7 % от плана).

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате оплаты услуг пропорционально выполненным строительным работам, экономии средств в результате проведения конкурсных процедур.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,21 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.1.3. Целью реализации МП «Развитие физической культуры и спорта города Перми» является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Достижение цели МП характеризуется 2 показателями Плана мероприятий:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, составила 53,3 % при плане 50,0 %.

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта достиг планового значения 60,0 %.

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами».

В рамках мероприятий по развитию спортивной инфраструктуры:

разработана проектная документация и получено положительное заключение органов государственной экспертизы на строительство плавательного бассейна по адресу: ул. Гайвинская, 50;

обустроено 4 муниципальных плоскостных спортивных сооружения 
с оснащением инвентарем по ул. Торфяной, 28б, ул. Мильчакова, 3а, ул. Маяковского, 41, ул. Ласьвинской/Маршала Рыбалко;

проведены работы по ремонту и приведению в нормативное состояние 
24 объектов недвижимого имущества и 5 муниципальных плоскостных спортивных сооружений;

разработана проектная документация для капитального ремонта здания МАУ СШ «Урал-Грейт-Юниор» по адресу: ул. Куйбышева, 118.

В части строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а выполнен монтаж каркаса и сэндвич-панелей, кладка перегородок, устройство фундаментов, большой и малой ванны бассейна, лестничных клеток, кровли, наружных инженерных сетей и подъездной дороги. В связи с необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы проектной документации срок реализации проекта продлен до 2023 года.

По реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ул. Рабочая, 9) завершены работы по монтажу покрытия легкоатлетического манежа, оконных конструкций, кровли. В связи с необходимостью корректировки проектной документации часть запланированных работ перенесена на 2023 год.

С привлечением средств бюджета Пермского края выполнены работы 
по устройству спортивной площадки по ул. Ушинского.

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» приобретено оборудование для создания «умной» спортивной площадки по адресу: 
ул. Докучаева, з/у 21.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» приобретено оборудование, инвентарь, экипировка и проведено обучение тренеров 
для 5 учреждений спорта.

В рамках оказания услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта муниципальную услугу получили 18,2 тыс. чел.

Проведено 11,7 тыс. занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

Количество посещений организованных занятий физической культурой 
и массовым спортом с различными группами населения составило 210 тыс.

Проведено 20 тыс. испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, достигла 13,1 % (план – 12,8 %). Результат обусловлен открытием новых отделений спортивной подготовки в учреждениях спорта и увеличением количества занимающихся.

Подпрограмма 2 «Создание условий для поддержания здорового образа жизни».

В рамках реализации МП велась физкультурно-оздоровительная работа, включающая в себя спортивные мероприятия, соревнования и спортивно-массовую работу на площадках с привлечением тренеров-инструкторов. Администрациями районов города Перми проведено 150 мероприятий, 50 площадок использовались для тренировок с инструктором.

Численность населения, принявшего участие в мероприятиях и спортивно-массовой работе в районах города Перми, составила 23 тыс. чел. (102,8 % от плана).

Фонду Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА» предоставлены денежные средства в размере 80 млн. руб. на организацию и проведение домашних матчей. Посещаемость матчей составила 84 тыс. (при плане 17 тыс.). Значительное превышение сложилось по причине возросшего интереса к баскетбольным матчам и полной отмены ограничительных мероприятий.

По итогам 2022 года 286 спортсменам присуждена премия «Спортивные надежды» за достижения во всероссийских и международных соревнованиях.

В рамках городской субсидии проведено 7 спортивных мероприятий 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья; в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций реализовано 12 социально значимых программ.

Численность населения, принявшего участие в физкультурных и спортивных мероприятиях на территории города, достигла 37,3 тыс. чел. (142,9 % от плана). Перевыполнение связано с увеличением числа мероприятий, проведенных 
за счет внебюджетных источников.

Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях, превысило 1,3 тыс.

Доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных составила 83,7 % (план – 90,8 %), что требует проведения дополнительных информационных мероприятий для жителей города Перми.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 1 625 553,589 тыс. руб., фактически использовано 1 562 346,917 тыс. руб., или 96,1 % от плана, в том числе средства бюджета города Перми – 1 443 564,125 тыс. руб. (95,8 % от плана), бюджета Пермского края – 80 972,092 тыс. руб. (99,9 % от плана), бюджета Российской Федерации – 37 810,700 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отклонение фактического объема финансовых средств от планового сложилось в результате переноса срока ввода в эксплуатацию плавательного бассейна по ул. Гашкова, 20а и изменения проектных решений по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Рабочей, 9.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 2,94 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.1.4. Целью реализации МП «Культура города Перми» является развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик.

Достижение цели МП характеризуется 5 показателями, один из которых является целевым показателем Плана мероприятий: увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с 2019 годом составляет 157,7 % (план – 156,0 %).

Доля жителей, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами 
в сфере культуры, составила 89,6 % при плане 86,8 %.

Доля жителей, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования, составила 80,1 % (план – 73,3 %).

Коэффициент вовлеченности жителей в культурную деятельность достиг 7,8 ед. (101,3 % от плана).

Подпрограмма 1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия».

В 2022 году состоялось 351 мероприятие с общим количеством участников 5 млн. чел., из них 80,0 тыс. чел. посетили мероприятия по месту жительства.

Мероприятие, посвященное празднованию Нового года, проведено в формате трансляции на телеканале «ВЕТТА». Охват прямой трансляции мероприятия составил 309 тыс. чел., трансляцию на сайте и в социальных сетях посмотрели 
21 тыс. чел.

В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Организованы концертные программы, выставки, интерактивные площадки и фотозоны на территории городской эспланады и набережной.

Традиционно реализован проект «Выходные на набережной», в рамках которого проведены фестивали и концерты: «Лето Jazz», «Классика на Каме», «Камский бриз», фестиваль уличного и циркового искусства и др.

Проведен всероссийский танцевальный фестиваль «Все стили в силе», объединивший молодых людей из разных регионов России.

Состоялся V Международный фестиваль Мартина МакДонаха, включающий 14 показов спектаклей. Свои трактовки пьес всемирно известного британо-ирландского драматурга представили 10 театров из России, Беларуси и Казахстана.

В честь присвоения городу Перми звания «Город трудовой доблести» организован концерт, посвященный героическому подвигу пермяков в годы Великой Отечественной войны.

В 2022 году представлен новый архивный историко-мемориальный интерактивный проект «Пермь – «Императорская линия» – экскурсионный туристический маршрут по памятным местам Перми, связанным с представителями Императорского Дома Романовых. Разработан сайт императорскаялиния.рф, содержащий виртуальный тур, позволяющий ознакомиться с каждой точкой маршрута 
в формате панорам 360°.

В рамках общегородского фестиваля «Граффити – Пермь.2022» выбраны 
и нанесены муралы на фасады домов в разных районах города Перми.

Реализован проект «Лучшие театры России к юбилею города Перми», 
в рамках которого состоялись гастроли Санкт-Петербургского ГБУК «Академический театр Балета Бориса Эйфмана» и ГБУК города Москвы «Московский театр «У Никитских ворот».

В рамках празднования наступающего 2023 года на территории города организованы ледовые городки, объединенные единой тематикой «300 лет Перми».

По итогам реализации мероприятий коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города Перми достиг запланированных 4,7 ед.

Подпрограмма 2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения».

В 2022 году в муниципальных театрах состоялось 1 130 спектаклей, из них 11 премьерных. Общее количество посетителей спектаклей составило 277,6 тыс. чел. Количество показанных концертных программ – 175 ед., число посещений – 124,7 тыс. чел. Доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров 
и концертные программы учреждений концертного типа, составила 38,6 % при плане 38,4 %.

На средства, привлеченные из бюджетов Пермского края и Российской Федерации, поставлено 4 новых спектакля и приобретено техническое оборудование для МАУК «Пермский театр кукол».

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, составило 3,6 тыс. ед., число участников превысило 1,7 млн. чел.

Доля посещений культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий, выставок, публичных лекций в муниципальных учреждениях составила 102,8 % (план – 101,8 %).

Число участников муниципальных клубных формирований составляет 
3,2 тыс. чел., доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, – 50,5 %.

В 2022 году на территории города Перми функционировали 37 публичных (общедоступных) библиотек, которые входят в состав МБУК «Объединение муниципальных библиотек». Количество посещений за год составило более 1,7 млн. чел., что выше планового значения на 80 тыс. и связано с возросшим интересом жителей к модельным библиотекам. В результате реализации МП доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми составляет 17,6 %.

Для организации досуговой деятельности, мероприятий и кружковой работы на территории Орджоникидзевского района в собственность муниципального образования город Пермь приобретено нежилое помещение по ул. Репина, 20 (Дворец культуры им. А.П. Чехова).

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры».

Выполнены работы по приведению в нормативное состояние и устранению предписаний надзорных органов в 25 учреждениях культуры, что составляет 
24,3 % от общего количества учреждений и соответствует плановому значению МП.

В рамках капитального ремонта проведены работы в МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова», завершены работы в МАУК города Перми «Пермский театр юного зрителя» (далее – МАУК «ТЮЗ»). Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура») осуществлена модернизация МАУК «ТЮЗ» (ремонт фасада здания, внутренних помещений театра, монтаж системы вентиляции, замена инженерных сетей, благоустройство территории).

Проведены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия (далее – ОКН) «Дача А.В. Синакевича». Укреплены фундамент, перекрытия и конструктивные элементы, проведены кровельные и электромонтажные работы. Установлены новые оконные и дверные блоки, восстановлены элементы декора фасада.

В рамках выполнения Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 300-летия основания города Перми проведены работы по текущему ремонту в МАУК «Пермский городской дворец культуры имени 
С.М. Кирова», МАУК «Пермский городской дворец культуры имени Калинина».

По модельному стандарту переоснащены две библиотеки: центральная детская библиотека им. В.И. Воробьева (ул. Чернышевского, 5) и библиотека № 21 (ул. Гашкова, д. 20).

Подпрограмма 4 «Одаренные дети города Перми».

В 2022 году в рамках мероприятий по дополнительным образовательным программам в области культуры и искусства получили услугу 5,7 тыс. учащихся, что составляет 3,4 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Проведено 383 открытых (отчетных) концерта и выставок, количество участников которых составило более 5,6 тыс. и 30,0 тыс. зрителей.

С целью поддержки одаренных детей города Перми реализовано 42 мероприятия. Участниками конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней стали 235 детей, дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов – 609 чел.

В отчетном году присуждена и выплачена стипендия администрации города Перми «Юное дарование» 20 одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.

За достижения в работе с одаренными детьми 6 преподавателей отмечены премией «Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры города Перми».

В МАУ ДО «Музыкальная школа имени композитора Е. Крылатова» обновлена материальная база, приобретены музыкальные инструменты.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Культурная среда» приобретены музыкальные инструменты, оборудование и программно-методические материалы для трех учреждений дополнительного образования.

Подпрограмма 5 «Определение, сохранение и развитие культурной идентичности города Перми».

В течение отчетного периода мероприятиями по изучению, сохранению, использованию и популяризации охвачено 219 ОКН и ОМИ.

Обновлены информационные таблички с QR-кодом, проведен текущий ремонт, застрахованы 10 ОКН, разработан проект и установлена информационная табличка на ОКН «Дача на набережной».

Для закрепления за МАУК «Городской центр охраны памятников» (далее – «ГЦОП») на праве оперативного управления приняты к учету 53 объекта.

Доля ОКН, находящихся на балансе МАУК «ГЦОП», состояние которых является удовлетворительным и не требует проведения капитальных ремонтно-реставрационных работ, от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении, составила 95,1 %.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 2 086 757,229 тыс. руб., фактически использовано 2 086 652,292 тыс. руб., или 100,0 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 1 748 683,787 тыс. руб. (100,0 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 75 428,471 тыс. руб. (100,0 % 
от плана), за счет средств бюджета Российской Федерации – 262 540,033 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 3,0 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.5. Целью реализации МП «Молодежь города Перми» является создание условий для самореализации, социализации, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Достижение цели МП характеризуется тремя показателями:

доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, 
от общей численности молодежи города Перми составила 24,0 % при плане 
23,8 %;

доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвующей в реализуемых мероприятиях, – 91,0 %;

количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми, – 
71,7 тыс. чел. (100,0 % от плана).

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми».

В отчетном периоде в рамках МП организовано 47 мероприятий по следующим направлениям:

формирование системы талантливой и инициативной молодежи,

гражданское и патриотическое воспитание молодежи,

вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность.

Проведено 22 мероприятия, направленных на формирование системы талантливой и инициативной молодежи, среди них: муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI», «Ты – супер, первокурсник!», проекты городского совета старшеклассников, «Молодежный конвент. Итоги. Перспективы» и др. Количество участников и зрителей мероприятий превысило 20,0 тыс. чел.

По направлению – гражданское и патриотическое воспитание молодежи проведено 12 мероприятий, в том числе: патриотический фестиваль «Сила таланта», городской конкурс «Марафон активных дел», проект «#МестосилыПермь», ежегодная молодежная премия «Пермь 20х20». Количество участников и зрителей мероприятий составило 15,0 тыс. чел.

По направлению – вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность проведено 13 мероприятий, в том числе проект «Молодежный Медиа-центр», включающий в себя онлайн-акции, конкурсы рисунков и фотографий, творческие площадки, слеты, медиаквизы и др. Участниками мероприятий данного направления стали 25,9 тыс. чел.

В рамках Программы реализовано 16 проектов конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю», целью которого является создание условий и расширение возможностей для самореализации молодежи. Среди проектов-победителей такие, как: «Секрет успеха», «Пермь в начале XX века», «Возможность есть», «ЭкоКульт», «Мы повзрослели» и др.

Некоммерческими организациями (далее – НКО) в рамках тех же направлений успешно реализован ряд проектов и конкурсов. Численность участников мероприятий, организованных НКО, составила 4,4 тыс. чел.

По результатам реализации мероприятий Программы в запланированном объеме достигнуты следующие показатели:

доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми составила 7,4 %;

доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, – 5,4 %;

доля молодежи, занимающейся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченной в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, – 9,4 %.

В части реконструкции здания МАУ «Дворец молодежи» г. Перми завершены строительно-монтажные работы. Выполняются пуско-наладочные работы. Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год.

Подпрограмма 2 «Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно полезную деятельность».

Продолжил свою реализацию проект «Отряды мэра», направленный на организацию занятости молодежи в возрасте от 14 до 25 лет.

В программы трудовой и экономической деятельности вовлечено 5,6 тыс. чел. в возрасте от 14 до 25, что составляет 4,3 % от общей численности молодежи города Перми в возрасте от 14 до 25 лет.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 530 477,594 тыс. руб. за счет средств бюджета города Перми, фактически использовано 527 312,952 тыс. руб., или 99,4 % от плана.

Отклонение фактического объема финансирования от планового сложилось по причине переноса срока завершения пуско-наладочных работ в рамках реконструкции МАУ «Дворец молодежи» г. Перми.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2022 год составляет 2,79 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.1.6. Целью реализации МП «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» является повышение социального благополучия населения и уровня доступности городской инфраструктуры.

Достижение цели МП характеризуется 4 показателями:

уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры составил 80,6 % при плане 76,8 %;

количество семей, находящихся в социально опасном положении, – 977 ед. (102,1 % прогнозного значения);

доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь 
и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение, составила 100,0 %;

доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста составила 35,8 % (план – 36,0 %).

Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи 
и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан».

В 2022 году продолжили оказывать дополнительные меры социальной помощи и поддержки населения.

Адресную социальную муниципальную помощь получили 954 чел. Получателями дополнительных мер социальной поддержки стали 317 чел. Путевками 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление обеспечены 304 работника муниципальных учреждений города Перми. 333 многодетные семьи получили единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно.

Льготами по налогу на имущество физических лиц (освобождение от уплаты налогов) воспользовались 86 детей льготной категории. По земельному налогу льготу получили 162 человека, имеющих статус малоимущих.

Традиционно проведены мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей и Международному дню инвалидов с торжественной церемонией вручения ежегодной премии города Перми «Преодоление».

В новогодних представлениях приняли участие 2,6 тыс. детей-инвалидов. На дому для детей-инвалидов организовано 151 театрализованное представление с вручением подарков к Новому году.

Субсидии общественным объединениям инвалидов направлены для участия в Открытом Кубке по настольному теннису «Янтарный сет» (г. Калининград) и во Всероссийском турнире по спортивным танцам на колясках «Чемпионат России» (г. Санкт-Петербург).

- Подпрограмма 2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан».

В 2022 году работы по оснащению средствами беспрепятственного доступа для инвалидов и иных маломобильных граждан проводились в 8 зданиях муниципальных учреждений.

В рамках выполнения работ по ремонту объектов улично-дорожной сети 
с учетом требований доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения проведено 3 обследования.

Состояние доступности объектов социальной инфраструктуры муниципальной формы собственности отражено на информационном ресурсе Пермского края «Карта доступности» – размещено 670 паспортов.

Подпрограмма 3 «Повышение социального благополучия и безопасности семей с детьми».

Проведено 228 заседаний комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по итогам заседаний вынесено 5,8 тыс. постановлений.

В рамках мероприятий подпрограммы:

рассмотрено 6,6 тыс. обращений по телефону доверия;

проведено 180 программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних, 250 восстановительных программ с участием несовершеннолетних.

В рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» организовано 75 мероприятий районного и общегородского уровня, участниками стали более 2,5 тыс. чел.

Подпрограмма 4 «Организация оздоровления и отдыха детей города Перми».

Количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях за счет средств бюджета Пермского края, составило 9,9 тыс. чел.

В рамках задачи по организации оздоровления и отдыха детей города Перми за счет средств бюджета города Перми в лагерях досуга и отдыха, разновозрастных отрядах, детских лагерях палаточного типа отдохнули 15,0 тыс. чел.

Доплату в размере 20 % от расчетной стоимости путевки получили 2,2 тыс. детей из малоимущих семей и детей, находящихся в социально опасном положении.

Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха, разновозрастных отрядах, от общего количества детей данного возраста достигла планового значения 11,0 %.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 460 247,808 тыс. руб., фактически использовано 426 677,307 тыс. руб., или 92,7 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 204 379,389 тыс. руб. (99,9 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 222 297,918 тыс. руб. (86,9 % от плана).

Отклонение фактического объема финансирования от планового получено 
в результате уменьшения количества сертификатов детям льготных категорий 
со 100 % оплатой стоимости путевки, а также в связи с предпочтительным выбором родителями формы федеральной поддержки в виде единовременных социальных выплат гражданам, связанных с оплатой туристских услуг и организации отдыха и оздоровления детей.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 2,79 балла, что соответствует средней степени эффективности.

2.1.7. Целью реализации МП «Общественное согласие» является повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе.

Достижение цели Программы характеризуется 3 показателями конечного результата:

доля граждан, положительно оценивающих деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, составила 88,0 % при плане 88,9 %;

доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных составила 40,7 % при плане 44,8 %;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных/межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных составила 89,0 % при плане 86,0 %.

Подпрограмма 1 «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения».

В ходе реализации подпрограммы организованы и проведены мероприятия по консультативной и информационно-методической поддержке СО НКО.

Состоялся городской форум общественности «Пермь – город один на миллион». Представители органов власти, бизнеса, экспертного и научного сообщества обсудили вопросы поддержки городских некоммерческих организаций, 
их участие в развитии города. В рамках форума работали площадки, касающиеся отдельных аспектов работы НКО: «Горизонты ТОС: развитие и перспективы», «Внешние связи городского сообщества», «Экология города. Добровольчество 
на природных территориях» и др. Форум собрал активных общественников Перми, Екатеринбурга, Ижевска, Самары.

Финансовую поддержку получили 122 проекта СО НКО, победивших 
в конкурсе социально значимых проектов «Город – это мы», районных конкурсах локальных инициатив СО НКО и инициативных проектов на территории города Перми.

В конкурсе проектов территориальных органов самоуправления (далее – ТОС) поддержано 22 проекта.

2 проекта инициативного бюджетирования получили поддержку в части софинансирования из бюджета Пермского края.

Оказана финансовая поддержка 104 ТОС на обеспечение затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 9 советам ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 8 СО НКО патриотической направленности, 180 СО НКО получили имущественную поддержку в виде предоставления помещений в безвозмездное пользование на базе общественных центров, 14 ТОС получили имущественную поддержку в виде скидки по арендной плате.

На содержании находятся 45 общественных центров (далее – ОЦ), функционирующих во всех районах города Перми. Ремонт проведен в 17 ОЦ.

Открыт первый модульный ОЦ в микрорайоне Вышка-1 по адресу: ул. Труда, 61. Современное, комфортное пространство общей площадью 170 кв. м, включающее актовый зал, кабинеты для кружковой деятельности и организации работы ТОС.

Проведены инженерные изыскания (ниже отметки «0,000»), разработана проектная документация (выше отметки «0,000») на строительство нежилого здания под размещение ОЦ по адресу: г. Пермь, Кировский район, ул. Батумская. Плановый срок завершения работ – 2023 год.

Подпрограмма 2 «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания».

В ходе реализации подпрограммы проведены традиционные мероприятия по формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми, такие как: День народного единства, фестиваль национальных культур, спартакиада национальных видов спорта, межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский Мир», фестиваль народного творчества татар и башкир «Пермь талантлары», Курбан-байрам, Навруз, Сабантуй др.

В рамках проекта «Международный молодежный центр» организованы: открытый межнациональный молодежный спортивный турнир «Открой Спорт», конкурс проектов по укреплению межнационального согласия; «Мультикультурный фестиваль»; «Международный проектный конгресс», проект «Помним великую дружбу».

Проведена Вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурная адаптация иностранных студентов в российских вузах: проблемы, решения, лучшие практики».

В рамках мероприятий по социальной и культурной адаптации для мигрантов и членов их семей проведены семинары по основам миграционного законодательства и профилактике экстремизма. Реализован цикл культурно-просветительских мероприятий по основам культуры и традиций пермского сообщества под общим названием «Пермь – город друзей», включающий литературно-музыкальные программы, краеведческие экскурсии и серию праздничных новогодних программ на площадках муниципальных библиотек во всех районах города Перми.

Показатели Программы, направленные на формирование гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми, выполнены в полном объеме:

доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межнациональных отношений, составила 5,2 % от общей численности населения города Перми;

доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межконфессиональных отношений, – 0,4 % от общей численности населения города.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 167 941,764 тыс. руб., фактически использовано 178 411,150 тыс. руб., или 106,2 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 150 765,612 тыс. руб. (99,1 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 3 923,583 тыс. руб. (100,0 % от плана), внебюджетных источников – 23 721,955 тыс. руб. (198,6 % от плана).

Отклонение фактического объема финансовых средств бюджета города Перми от планового сложилось в результате переноса срока завершения работ 
(разработка проектной документации ниже отметки «0,00» и проведение государственной экспертизы проектной документации) по строительству нежилого здания под размещение ОЦ по ул. Батумской на 2023 год, экономии при проведении конкурсных процедур и фактической оплаты оказанных услуг. Превышение фактического объема финансирования над плановым связано с увеличением объема средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию мероприятий в рамках Программы.

Интегральная оценка эффективности Программы за 2022 год – 2,36 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.2. ФЦН «Экономический рост».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Экономический рост» 
по развитию диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формированию условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу реализуется МП «Экономическое развитие города Перми» (постановление администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 874).

2.2.1. Целью реализации МП «Экономическое развитие города Перми» является развитие диверсифицированной экономики, основанной на динамично развивающихся и инновационных секторах, формирование условий для развития экономики знаний и перехода городской экономики к VI технологическому укладу. Достижение цели Программы характеризуется 2 показателями Плана мероприятий: число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) в расчете на 10 тыс. чел. населения и доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции.

Число СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения составило 555,3 ед., 
или 99,3 % от планового значения отчетного года. Несмотря на сложную экономическую обстановку, значение показателя показало рост относительно прошлого года на 5,6 ед.

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности составила 4,5 % при плановом значении 20,0 %. Значительное снижение значения показателя связано с переходом с января 2021 года одного из крупнейших предприятий города Перми на бизнес-схему «процессинга» в целях оптимизации расходов собственника вырабатываемой и реализуемой продукции. Центр формирования прибыли, уплаты налогов и статистическая отчетность по произведенной продукции, в том числе инновационной, переместились на головную компанию. Таким образом, объем отгруженной инновационной продукции предприятия, на которое приходилась наибольшая доля отгруженной инновационной продукции по городу Перми, с 2021 года в статистической отчетности по городу Перми не отображается.

Подпрограмма 1 «Создание условий для модернизации и развития предприятий на территории города Перми».

В реализацию национального проекта «Производительность труда» 
по направлениям поддержки (системные меры, адресная поддержка и поддержка занятости) вовлечено 57 предприятий города Перми. Новыми участниками стали ООО «Плитпром», ООО «Трек», ООО «Норд Пак», АО «Уралгидросталь».

Проведено 4 мониторинга по созданию и сокращению рабочих мест 
на предприятиях и в организациях города Перми.

Количество вновь созданных рабочих мест на промышленных предприятиях с численностью работников свыше 100 чел. составляет 2 235 ед., что в 6,4 раза превышает плановое значение, что связано с увеличением заказа Министерства обороны Российской Федерации. Представлена информации о вновь созданных рабочих местах (более 1 300 рабочих мест) на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, таких как АО «Редуктор-ПМ», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-Стар», ФКП «Пермский пороховой завод».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций достигла 63 677,4 руб. при плановом значении 
58 950,0 руб. (108,0 % от плана). Наибольший рост заработной платы зафиксирован в транспортировке и хранении (118,8 % к уровню 2021 года), 
в деятельности по операциям с недвижимым имуществом (118,6 %), 
в административной деятельности (118,1 %), в области информации и связи 
(117,7 %).

В целях вовлечения предприятий в промышленную кооперацию размещено 25 информационных сообщений на Инвестиционном портале города Перми, официальном сайте МКУ «Пермский бизнес-инкубатор» (далее – бизнес-инкубатор) о деятельности и мероприятиях, проводимых Центром промышленной кооперации Пермского края. Проведено 5 семинаров и лекций с предприятиями 
и СМСП города.

Подпрограмма 2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды».

Консультативная поддержка при реализации инвестиционных проектов 
с применением механизма МЧП/концессионных соглашений оказана 4 субъектам инвестиционной деятельности.

В октябре 2022 года заключено концессионное соглашение 
по модернизации трамвайной системы Перми, общая стоимость создания объекта соглашения с учетом капитального гранта составила 16,3 млрд. руб. Срок действия соглашения – 20 лет.

Объем инвестиций, привлеченный в рамках заключенных соглашений 
о реализации МЧП, концессионных соглашений, достиг запланированных 
603,2 млн. руб.

В рамках организации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата для реализации проектов и привлечения инвестиций:

проведено 4 рабочих встречи по вопросам, направленным на привлечение инвесторов;

на инвестиционном портале размещен перечень 27 инвестиционных площадок с указанием имеющейся инфраструктуры;

оказано 20 экспертно-консультационных услуг по вопросам существенных условий, основных обязательств концессионера и концедента при заключении концессионного соглашения;

велось сопровождение по 4 инвестиционным проектам (ООО «Синергия-Лидер», ООО «Прикамская гипсовая компания», ООО «Спортивная инфраструктура», ООО «Мира Инвест»);

выполнены мероприятия по актуализации инвестиционного паспорта города Перми, инвестиционного портала (обновлены интерфейс и содержание разделов).

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 113,2 тыс. руб., или 114,6 % от планового значения, что связано с возросшим объемом привлеченных (заемных) средств (156,2 % 
к уровню 2021 года).

Подпрограмма 3 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства».

Осуществлялась информационная поддержка в форме индивидуальных консультаций (82 ед., 117,1 % от плана), тренингов, семинаров, курсов по организации и ведению предпринимательской деятельности, в том числе построению бизнес-моделей (42 ед., 140,0 % от плана), мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства (4 ед., 100,0 % от плана), семинаров в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (4 ед., 100,0 % от плана).

В течение года на площадке бизнес-инкубатора предоставлялись оборудованные рабочие места для 11 резидентов.

По итогам реализации мероприятий по развитию инфраструктуры 
для поддержки малого и среднего предпринимательства достигнуты следующие результаты:

количество получателей поддержки малого и среднего предпринимательства – 486 ед. (104,5 % от плана);

количество мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, – 132 ед. (122,2 % от плана);

количество участников мероприятий, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, – 316 чел. (105,3 % от плана).

В целях выявления предпринимательских способностей и мотивации 
к созданию собственного бизнеса проведено 140 индивидуальных консультаций, 80 онлайн-мероприятий на электронных торговых площадках, 4 мастер-класса, направленных на развитие профессиональных компетенций, 2 мероприятия для учащихся образовательных учебных заведений по вопросам формирования предпринимательских компетенций и качеств, 4 семинара по вопросам деятельности самозанятых граждан.

- В рамках развития инновационного предпринимательства проведено 
2 мероприятия «Дни пермского бизнеса»: форум «Пермь – территория красоты» 
и форум «Дни пермского бизнеса». В мероприятиях приняли участие более 
3 тыс. чел.

- Также поддержка СМСП в области инноваций и промышленного производства осуществлялась совместно с Фондом содействия инновациям, который реализует на территории города Перми программы инновационного развития, направленные на создание новых высокотехнологичных компаний.

- В отчетном году проведено 10 семинаров, в рамках которых осуществлялось методическое сопровождение 155 участников федеральных программ инновационного развития.

- В отношении 17 научно-технических и инновационных проектов принято решение о предоставлении гранта.

Доля вновь зарегистрированных СМСП в общем количестве СМСП достигла 13,1 % при плановом значении в 11,0 %. Превышение планового значения обусловлено мерами поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства: снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для нового бизнеса, налоговые каникулы для патентной системы налогообложения.

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка».

В рамках организации мероприятий по обеспечению жителей города Перми услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания в 2022 году в соответствии с требованиями постановления Правительства Пермского края 
от 28.11.2017 № 966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов» актуализирована Схема нестационарных торговых объектов (далее – НТО), действующая Схема НТО включает 488 мест размещения НТО.

Доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО, составила 83,8 % при плановом значении 84,0 %.

Доля рекламных конструкций (далее – РК), установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК, составила 86,6 % при плановом значении 87,0 %.

В рамках обследования объектов потребительского рынка (далее – ОПР) 
на территории города Перми проведено 415 обследований НТО и 535 обсле-дований РК на предмет соблюдения условий соответствующих договоров.

По итогам организации мероприятий по размещению ОПР в соответствии 
с действующим законодательством достигнуто плановое значение ПКР «Доля самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР на территории города Перми» и составило 5,5 %, при прогнозном значении в 11,0 %. Достигнутый результат обусловлен активной работой по демонтажу объектов как 
в добровольном порядке (496 ед.), так и в принудительном порядке (107 ед.).

В 2022 году проведено 187 ярмарочных дней в соответствии с перечнем планируемых ярмарочных мероприятий на территории города Перми, организовано более 3,7 тыс. торговых мест, включая 86 ярмарочных дней и более 1,7 тыс. торговых мест на безвозмездной основе.

В рамках содействия в развитии продаж фермерской продукции предоставлено более 2,1 тыс. торговых мест фермерским хозяйствам (103,7 % 
от плана).

Общая доля местных сельхозпроизводителей в общем количестве участников ярмарочных мероприятий составила 56,4 % при плановом значении 55,0 %.

В целях реализации проекта «Размещение торговых прилавков на территории города Перми» установлен 61 прилавок (122 торговых места), предоставлены торговые места физическим лицам, занимающимся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также изготовленные ими товары народных промыслов.

Подпрограмма 5 «Развитие туризма в городе Перми».

В рамках взаимодействия по вопросам продвижения туристических продуктов на территории города Перми проведено 2 заседания Координационного совета по туризму и туристской деятельности. Организованно 2 мероприятия 
с предпринимателями в сфере туризма по вопросам продвижения новых программ и туристических маршрутов.

Предприниматели города Перми при содействии администрации города Перми приняли участие в III Всероссийском форуме промышленного туризма 
и всероссийском круизном форуме.

Организованы стенды города Перми на 4 туристических выставках, форумах.

Сформирован событийный календарь, в котором анонсированы лучшие туристические события города Перми, такие как Экологический фестиваль «Экофест», Дягилевский фестиваль, фестиваль по кулинарии и сервису «Легенда», марафон, театральные премьеры и выставки города.

В соответствии с мероприятиями подпрограммы создан новый туристический продукт. На заседании Координационного совета по туризму и туристской деятельности в городе Перми в 2022 году одобрен новый туристический продукт «Один день в Перми + круиз выходного дня».

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 31 417,941 тыс. руб. 
за счет средств бюджета города Перми, фактически использовано 31 401,665 тыс. руб., или 99,9 % от плана.

Интегральная оценка Программы составила 2,39 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.3. ФЦН «Комфортная среда жизни».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Комфортная среда жизни» 
по созданию комфортной среды проживания в городе Перми реализуются следующие МП:

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 918);

«Формирование современной городской среды» (постановление администрации города Перми от 19 октября 2017 г. № 897);

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 924);

«Благоустройство города Перми» (постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 914);

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (постановление 
администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 917);

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 907);

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 922);

«Градостроительная деятельность на территории города Перми» (постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 916);

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» (постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 906);

«Безопасный город» (постановление администрации города Перми от 20 октября 2021 г. № 921);

«Управление земельными ресурсами города Перми» (постановление администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 880);

«Управление муниципальным имуществом города Перми» (постановление администрации города Перми от 15 октября 2021 г. № 875).

2.3.1. Целью реализации МП «Обеспечение жильем жителей города Перми» является создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми. Достижение цели МП характеризуется показателем Плана мероприятий по расселению непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда – 53,3 тыс. кв. м (140,6 % от плана). Общая площадь расселенного непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда относительно 
2021 года увеличилась на 4,5 тыс. кв. м, расселено 3 978 чел.

Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания и аварийного жилищного фонда».

При планируемых к расселению 34,6 тыс. кв. м в рамках мероприятий подпрограммы расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила 
50,0 тыс. кв. м (144,5 % от плана), в том числе 41,8 тыс. кв. м в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда»,

Достигнутые фактические результаты сложились за счет опережения расселения аварийного жилищного фонда этапа 2023 года.

За отчетный период снесено 62 расселенных многоквартирных дома общей площадью 45,7 тыс. кв. м, в том числе за счет бюджета города Перми – 46 домов общей площадью 34,7 тыс. кв. м.

В 2022 году в рамках Программы реализовывались мероприятия по строительству 3 муниципальных домов под расселение аварийного жилищного фонда.

Разработана проектная документация и получено положительное заключение органов государственной экспертизы по строительству многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Чайковского, 11, выполнено подключение к инженерным сетям, работы подготовительного периода, работы 
по устройству фундаментов, монтаж колонн 1, 2, 3 этажей, устройство монолитного перекрытия 1, 2 этажей.

Заключены муниципальные контракты на разработку проектной документации и строительство многоквартирных жилых домов по ул. Маяковского, 54, 
и ул. Маяковского, 57.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».

С целью последующего использования в нормативное состояние приведено 1,6 тыс. кв. м освобожденных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности администрации города Перми.

Общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым возмещены расходы организациям, осуществляющим функции управления МКД, составила 45,0 тыс. кв. м.

Расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению 
и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) достигла планового значения, то есть такие помещения на балансе администрации города Перми отсутствовали.

Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде, составила 99,2 % при запланированных 95,0 %.

Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений 
от суммы начислений за плановый период достиг 105,9 %, что выше планового значения на 10,9 процентных пункта. Перевыполнение значения показателя сложилось за счет поступлений денежных средств по судебным приказам прошлых периодов.

Подпрограмма 3 «Повышение доступности жилья».

Во исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот предоставлены жилые помещения общей площадью 3,7 тыс. кв. м.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 6,9 %. Относительно уровня 2021 года обеспеченность выросла на 4,6 процентных пункта.

В рамках мероприятий МП 201 молодая семья города Перми обеспечена первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (53,6 % от плана). Достигнутый результат обусловлен отсутствием предъявленных к оплате документов на получение субсидий, а также несвоевременной актуализации перечня получателей.

Оказание мер социальной поддержки способствовало улучшению жилищных условий 6 реабилитированных лиц, 8 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 2 ветеранов Великой Отечественной войны.

Размер привлеченных средств на реализацию мероприятий задачи 1.3.2 «Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки» в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми, достиг 16,7 руб. при плане в 26,9 руб. Недостижение планового значения сложилось в связи с несоответствием фактической потребности предоставления мер социальной поддержки запланированным объемам финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

В рамках мероприятий по исполнению судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья приобретено (изъято) 3,3 тыс. кв. м жилых помещений, 
а также 2,4 тыс. кв. м нежилых помещений.

Подпрограмма 4 «Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений».

Все обеспечительные мероприятия в сфере жилищных отношений (проведение работ по изготовлению технических планов, оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости) выполнены в запланированном объеме.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 5 900 367,231 тыс. руб., фактическое использование средств Программы достигло 5 319 636,226 тыс. руб., или 90,2 % от плана, в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 3 052 883,217 тыс. руб. (95,3 % от плана), 
за счет бюджета Российской Федерации 253 525,327 тыс. руб. (80,9 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края 528 261,056 тыс. руб. (86,2 % от плана), за счет средств бюджета города Перми 982 819,968 тыс. руб. (99,7 % от плана), внебюджетных источников 502 146,658 тыс. руб. (63,9 % от плана).

Основными причинами неполного использования финансирования Программы стали:

представление гражданами неполных пакетов документов, необходимых для реализации мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным, а также перенос судебных заседаний;

отсутствие предъявленных к оплате документов на получение субсидий 
в рамках оказания мер социальной поддержки;

несоответствие запланированного софинансирования из бюджета Пермского края списку получателей мер социальной поддержки.

Интегральная оценка эффективности Программы составила 2,56 балла, 
что соответствует средней степени эффективности реализации. Отмечено увеличение эффективности по всем основным направлениям реализации Программы.

2.3.2. Целью реализации МП «Формирование современной городской среды» является повышение уровня благоустройства территории города Перми, 
что соответствует национальному проекту «Жилье и городская среда». Достижение цели МП характеризуется показателем доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) города Перми от общего количества дворовых территорий. По итогам 2022 года достигнуто плановое значение показателя в размере 35,7 %. Прирост относительно 2021 года составил 1,9 процентных пункта.

Доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми 
к общей площади общественных территорий достигла планового значения 7,1 %.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми, составила 20,0 %, что соответствует запланированному уровню.

Подпрограмма 1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь».

Общественными комиссиями при территориальных органах администрации города Перми для благоустройства в 2022 году отобраны 72 дворовые территории, прилегающие к 97 МКД. Благоустройство всех территорий выполнено в полном объеме: проведен ремонт дворовых проездов, обеспечено освещение, установлены скамейки и урны, оборудованы автомобильные парковки, выполнено устройство тротуаров. Общая площадь благоустроенных дворовых территорий МКД составила 0,4 млн. кв. м, что обеспечило повышение уровня комфортности проживания для 20,3 тыс. жителей.

Доля населения, проживающего в МКД с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего 
в МКД, составила 47,6 %, что выше фактического значения, достигнутого 
в 2021 году, на 2,1 процентного пункта.

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь».

В 2022 году завершен капитальный ремонт бульвара им. Советской Армии. Отремонтирована пешеходная зона, переустроено наружное освещение, установлены новые скамейки и урны, проведен ремонт фонтанов, установлено оборудование для детских и спортивных площадок, выполнено озеленение территории.

В полном объеме оплачены работы по капитальному ремонту сквера 
на нижней части набережной реки Камы, в том числе по устройству мини-футбольного поля, беговой дорожки, покрытия из резиновой крошки на спортивных площадках, установке урн и скамеек, светодиодных качелей, информационных стендов, оборудованию спортивных площадок.

Выполнены подготовительные и демонтажные работы в рамках капитального ремонта объекта озеленения по ул. Макаренко. Вместе с тем в связи неисполнением подрядчиком договорных обязательств в запланированном объеме не выполнены работы по устройству ливневой канализации и наружного освещения, монтажу малых архитектурных форм и озеленению.

В части ремонта сквера им. П. Морозова выполнены работы по асфальтированию дорожно-тропиночной сети согласно запланированному объему.

С участием софинансирования из бюджета Российской Федерации начаты строительно-монтажные работы по капитальному ремонту сквера на набережной реки Камы в Кировском районе города Перми. Завершены работы по прокладке сетей водопровода, канализации и дождевой канализации, бетонированию 
10 лестничных маршей, а также укреплению откоса набережной.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 1 000 374,224 тыс. руб., фактически использовано 893 731,554 тыс. руб., или 89,3 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 265 454,398 тыс. руб. (71,3 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 109 282,807 тыс. руб. (100,0 % от плана), за счет средств бюджета Российской Федерации – 518 994,348 тыс. руб. 
(100,0 % от плана).

Основной причиной неполного использования финансовых средств является неисполнение подрядчиком договорных обязательств в рамках выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту ул. Макаренко.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 2,85 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.3.3. Целью реализации МП «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» является создание комфортной среды проживания в городе Перми.

Оценка достижения цели МП характеризуется следующими показателями:

удовлетворенность населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг, которая по итогам 2022 года составила 69,7 % (план – 
69,0 %);

доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений составила 97,0 % (план – 96,98 %).

Подпрограмма 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».

Завершена работа по реконструкции сети водоснабжения Мотовилихинского района города Перми: блокировочной сети водопровода от проектируемой камеры переключения на ул. Фрезеровщиков на сети водопровода Д400 мм инв. 
№ 1083 до проектируемой камеры на водопроводе Д1200 мм инв. № 3470 
по ул. Макаренко протяженностью 2,5 км. Проект реализован в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Выполнены запланированные работы по реконструкции самотечного коллектора Д360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК. Завершение реконструкции планируется в 2023 году, что позволит разгрузить самотечные коллекторы в центральной части Мотовилихинского района.

Разработана проектная документация на строительство следующих объектов водоснабжения и водоотведения:

второй напорный коллектор от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми;

сети водоснабжения в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми;

2-я нитка водовода Гайва-Заозерье.

Вместе с тем не произведена оплата разработанной проектной документации по строительству водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми.

- Не исполнены запланированные работы в рамках инвестиционного проекта «Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми» в связи с отсутствием положительных заключений о прохождении технологического и ценового аудита 
по объектам водоснабжения, которые являются обязательным условием выделения средств Фонда национального благосостояния для дальнейшего софинансирования.

Завершено строительство газопроводов и осуществлен пуск газа в микрорайонах Язовая (1-я очередь) и Язовая (2-я очередь).

Подпрограмма 2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства».

- В рамках исполнения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований законодательства достигнуты запланированные показатели по ликвидации несанкционированных свалок на территории города. 
За отчетный год территориальными органами вывезено 18,4 тыс. т, что составило 100,0 % от плана.

Обустроено и приведено в нормативное состояние 46 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. На содержании находилось 237 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

- Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления МКД в городе Перми».

- В октябре 2022 года проведен форум «ЖКХ – новое качество. Муниципальная повестка». На форуме обсуждались вопросы эффективности управления и содержания МКД, содержания аварийного жилья, капитального ремонта МКД, программы расселения.

Общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, составила 159,6 тыс. кв. м (100,0 % 
от плана).

Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема составила 32,0 % при плане 84,0 %. Причиной недостижения стало отсутствие документов (оснований) для взыскания безнадежной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.

Установленные задания по приведению в нормативное состояние придомовых территорий МКД выполнены на 100,0 % от плана. Всего по итогам 2022 года в рамках Программы отремонтированы 89 придомовых территорий МКД.

Подпрограмма 4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры».

В рамках мероприятий по содержанию объектов инженерной инфраструктуры осуществлено обслуживание 360,5 п. км муниципальных коммунальных сетей, выполнены аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры общей протяженностью 61,2 п. км.

Достигнуты следующие значения показателей конечного результата 
по обеспечению нормативного состояния объектов инженерной инфраструктуры:

доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры составила 100,0 %;

темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения составил 0,7 %;

количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения, составило 7,2 чел./час. при плановом значении 8,0 чел./час.;

темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны путем передачи специализированным организациям, составил 10,8 % при запланированных 15,0 %;

чрезвычайные ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения 
в 2022 году отсутствовали.

Подпрограмма 5 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в МКД, расположенных на территории города Перми».

В целях подготовки к празднованию 300-летия города Перми завершены работы по капитальному ремонту фасадов 21 МКД, расположенных в центральном планировочном районе города Перми (91,3 % от плана).

Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества МКД, подлежащих капитальному ремонту, достигла 30,4 % при запланированных 38,6 %. Недостижение показателя обусловлено нарушением сроков завершения работ Фондом капитального ремонта, а также неисполнением управляющими организациями своих полномочий в сфере обслуживания жилищного фонда.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 5 258 737,767 тыс. руб., фактически использовано 2 187 473,518 тыс. руб., или 41,6 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 1 261 204,319 тыс. руб. (81,5 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 408 702,272 тыс. руб. (67,0 % от плана), внебюджетных источников – 517 566,928 тыс. руб. (16,7 % от плана).

- Объем финансирования Программы использован не в полном объеме 
по следующим основным причинам:

- отсутствие положительных заключений о прохождении технологического 
и ценового аудита по объектам водоснабжения, которые являются обязательным условием выделения средств ФНБ для дальнейшего софинансирования мероприятия «Строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми»;

- нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту МКД, 
а также несвоевременность представления исполнителями работ документов для расчетов в Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 2,70 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.3.4. Целью реализации МП «Благоустройство города Перми» является повышение уровня благоустройства территории города Перми.

Достижение цели характеризуется двумя показателями конечного результата.

Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования составила 74,3 %.

Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях составило 0,13 лет при прогнозном значении в 0,0 лет. Отклонение сложилось 
за счет проведения кадастровых работ, в результате которых были уточнены границы участков и высвобождены дополнительные площади под погребение умерших.

Подпрограмма 1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров».

В рамках подготовки к 300-летию города Перми в отчетном году продолжались мероприятия по повышению уровня благоустройства города.

Построен новый сквер по ул. Гашкова, 20 в Мотовилихинском районе города Перми площадью 0,9 га. Строительно-монтажные работы в скверах на ул. Калгановской, 62, ул. Корсуньской и ул. Яблочкова выполнены в запланированном объеме. Вместе с тем по причине нарушения подрядной организацией условий муниципального контракта с отставанием от графика выполняется обустройство сквера на ул. Генерала Черняховского. Завершение работ на всех объектах озеленения запланировано в 2023 году.

Выполнен капитальный ремонт 66 квартала эспланады, сквера у гостиницы «Урал», бульвара им. Советской Армии, территории доступны к посещению жителями и гостями города.

В рамках текущего ремонта благоустроено 20 объектов: скверы 
им. Ф.Э. Дзержинского, по ул. Советской Армии, 4, по ул. Космонавта Леонова, по ул. Торговой, у клуба им. С.М. Кирова, Театральный сад, им. Татищева, сад 
им. Н.В. Гоголя, бульвар по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Макаренко, по ул. Технической, 10, по ул. Аркадия Гайдара, по ул. Металлистов, по ул. Академика Веденеева, им. М.И. Субботина, сквер Желаний, по ул. Героев Хасана-ул. Чкалова, сквер Победителей, «Мемориал Победы», а также газоны ул. Петропавловской на участке от ул. Крисанова до ул. Попова («Слудская горка»). Благоустройство скверов проведено в том числе по партнерским программам за счет внебюджетных источников.

В отчетном году благоустройство скверов выполнено в запланированном объеме, за исключением ремонта сада им. Н.В. Гоголя и объекта озеленения 
на «Слудской горке». По причине длительного согласования производственных решений ремонт объектов идет с отставанием от графиков.

С целью комплексного благоустройства набережной реки Камы в Кировском районе выполнены плановые мероприятия по капитальному ремонту берегоукрепительного сооружения набережной Воткинского водохранилища на участке от ул. Чистопольской до ул. Сысольской.

Также в рамках мероприятий Программы осуществлялось содержание 
301,9 га объектов озеленения общего пользования, 13,5 млн. кв. м пустошей, логов и водоохранных зон, 15 фонтанов, 44,3 тыс. кв. м искусственных инженерных сооружений, демонтаж самовольно установленных объектов.

Подпрограмма 2 «Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория».

В рамках задачи по приведению в нормативное состояние мест погребения выполнен 1 этап капитального ремонта объекта культурного наследия кладбище «Егошихинское».

В отчетном году получено положительное заключение органов государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию по строительству крематория. Вместе с тем запланированные мероприятия по строительству крематория на кладбище «Восточное» не выполнены. В связи с длительной проверкой обоснованности запланированных расходов Контрольно-счетной палатой Пермского края размещение аукционной документации на достройку крематория перенесено на 2023 год.

Также в рамках задачи по организации ритуальных услуг выполнено содержание 17 кладбищ, организованы перевозки граждан по территории кладбища «Северное», а также обеспечена эвакуация невостребованных умерших.

Подпрограмма 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми».

С целью благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки отремонтировано 46,5 тыс. кв. м дорог и построены сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы протяженностью 3,0 км.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 2 548 337,617 тыс. руб., фактически использовано 2 180 370,337 тыс. руб., или 85,6 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 1 414 237,626 тыс. руб. (85,5 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 750 316,880 тыс. руб. (85,3% от плана), внебюджетных источников – 15 815,832 тыс. руб. (99,9 % от плана).

Отклонение от запланированного объема сложилось по следующим причинам:

длительная процедура согласований производственных решений по ремонту сада им. Гоголя, газонов на «Слудской горке»;

нарушение подрядными организациями условий муниципальных контрактов, в том числе ввиду задержек поставки импортного оборудования;

длительная проверка обоснованности расходов по строительству крематория на кладбище «Восточное».

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 2,88 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.3.5. Целью реализации МП «Организация дорожной деятельности в городе Перми» является повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем организации дорожной деятельности.

В результате реализации Программы достигнуты следующие целевые показатели, предусмотренные Планом мероприятий:

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми составила 84,3 % при плане 84,1 %;

смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 3,45 случаев на 100 тыс. населения (прогноз – 4,4 случаев).

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП».

С целью поддержания нормативного состояния в течение года выполнялись работы по содержанию 19,8 млн. кв. м автомобильных дорог, ремонту 15,2 тыс. кв. м пешеходных дорожек и тротуаров, 3,7 тыс. кв. м газонов, содержанию и ремонту 21,3 тыс. п. м искусственных дорожных сооружений.

Площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт, превысила 1,1 млн. тыс. кв. м, том числе:

по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», (включая заездные карманы и съезды) – 244,7 тыс. кв. м;

в рамках проекта «Малые дела» – 59,5 тыс. кв. м;

по муниципальным контрактам на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города, заключаемым МКУ «Благоустройство района» (ямочный, карточный ремонт), – 669,0 тыс. кв. м;

ремонт у Ленина (от ул. Крисанова до ул. Парковой) – 71,0 тыс. кв. м;

ремонт шоссе Космонавтов (от ул. Архитектора Свиязева до ул. Малкова) – 65,9 тыс. кв. м.

В рамках мероприятия по обеспечению нормативного уровня освещенности автомобильных дорог осуществлялось содержание 1,3 тыс. км сетей наружного освещения, выполнен текущий ремонт 10,8 км сетей наружного освещения, включая бесхозяйные сети, а также 10,8 тыс. светильников оснащено системой «интеллектуального» управления.

С целью улучшения архитектурного облика города выполнен монтаж архитектурной подсветки на Коммунальном мосту. Запуск подсветки осуществляется при помощи автоматизированной системы управления освещением города.

Вместе с тем задача по улучшению архитектурного облика города выполнена не в полном объеме. В связи с отсутствием технической возможности, обусловленной неготовностью фасадов зданий, а также ввиду нежелания собственников зданий заключать соглашения на монтаж оборудования архитектурной подсветкой обеспечены 22 здания при планировавшихся 27.

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Перми».

С целью регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на содержании находилось 45,7 тыс. дорожных знаков, 
457 светофоров, нанесено 134,1 тыс. кв. м дорожной разметки, обеспечено функционирование 3 автопатрулей, контролирующих нарушения правил парковки, 
20 стационарных и мобильных фото-, видеофиксаторов.

В отчетном году произошли серьезные изменения в сфере парковочной политики. С июля в зону платных парковок включены несколько участков улиц Ленинского и Свердловского районов. С ноября внутри зоны платной парковки выделена зона с наибольшей загрузкой, стоимость паркования на которой поднята до 30 руб. в час (остальные зоны сохранили прежний тариф – 20 руб. в час).

В центре города впервые появились 4 плоскостные внутризональные парковки. В результате создания парковок у автомобилистов появилась возможность экономить, если транспортное средство размещается более чем на 6 часов.

Ввиду невыполнения предшествующих работ по благоустройству территории не в полном объеме выполнено обустройство светофорных объектов (80,0 % от плана).

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 6 806 277,306 тыс. руб., фактически использовано 6 077 090,011 тыс. руб., или 89,3 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 4 066 080,638 тыс. руб. (94,6 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 2 011 009,373 тыс. руб. (80,0 % от плана).

Отклонение от запланированного объема финансирования сложилось 
по следующим причинам:

отсутствие строительной готовности фасадов и длительное согласование монтажа архитектурной подсветки с собственниками;

некачественная работа подрядных организаций, расторжение контрактов;

нарушение сроков поставки оборудования.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 2,9 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.3.6. Целью реализации МП «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» является обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми.

Достижение цели Программы характеризуется следующими показателями:

количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми;

доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд и провоз багажа.

Плановый объем пассажиропотока, являющийся источником формирования доходной и расходной политики в сфере транспорта, достигнут. При плановом значении в 194,3 млн. чел., фактически перевезено 205,4 млн. чел. (105,7 % 
от плана), что обеспечило поступление в бюджет города Перми 4 411,2 млн. руб.

Увеличение количества перевезенных пассажиров обусловлено внедрением новых решений, направленных на повышение комфортности общественного транспорта, а также тенденцией к восстановлению пассажиропотока на уровень, предшествующий введению ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Доля безналичной оплаты проезда в общем объеме поступивших средств составила 89,9 %, увеличившись с отметки 64,0 % на начало года. Итоговый результат обусловлен оснащением каждой единицы транспорта стационарными валидаторами и QR-кодами для оплаты проезда.

Подпрограмма 1 «Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми».

В 2022 году завершилась транспортная реформа. Основные изменения транспортной отрасли обусловлены условиями долгосрочных брутто-контрактов, содержащих повышенные требования к транспорту перевозчиков.

В текущих условиях обновлен общественный транспорт – автобусы и трамваи стали более экологичными и комфортабельными. Показатель по среднему сроку эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, являющийся целевым показателем Плана мероприятий, достигнут, и составил для автобусов – 2,6 года, для трамваев – 14 лет. Доля низкопольного транспорта, имеющего доступ для маломобильных категорий населения, составила 90,7 %.

Формирование оптимальной маршрутной сети позволило охватить транспортом новые микрорайоны, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в центральной части города, а также организовать новые внутрирайонные маршруты, объединяющие между собой важные социальные объекты. Так, в 2022 году, в том числе благодаря исключению запрета движения общественного транспорта в ряде дорожных условий, запущен общественный транспорт до микрорайона Висим.

В настоящее время весь транспорт на муниципальных маршрутах подключен к единой системе оплаты проезда, внедрена безналичная оплата проезда, 
а пассажиры могут выбрать наиболее удобный способ оплаты проезда: наличные, банковская или транспортная карта, устройство с NFC, мобильное приложение «Транспортная карта Пермь».

Вместе с тем доля безбилетных пассажиров составила 18,1 %. Фактический результат обусловлен переходом на бескондукторную систему оплаты проезда.

Каждое транспортное средство оснащено системами видеонаблюдения 
и учета количества вошедших и вышедших пассажиров. На основании данных мониторинга в непрерывном режиме проводился анализ пассажиропотока, принимались решения по снижению количества безбилетников. В 5 раз увеличено количество контролеров (до 104 чел.), которыми проведено в 1,7 раза больше проверок (159,7 тыс. при плане 96,0 тыс.), привлечены сотрудники Росгвардии. 
С августа 2022 года всех контролеров оснастили персональными видеорегистраторами.

Вместе с тем созданы благоприятные условия для добросовестных пассажиров – тарифное меню, предполагающее экономию до 20 % при приобретении гражданского проездного билета, пересадка за 50 % стоимости в течение 40 или 60 минут в зависимости от маршрута. Также отдельные категории пассажиров (школьники, студенты, пенсионеры и члены малоимущих многодетных семей) могли приобрести проездной по льготному тарифу.

За отчетный период изготовлено 77,0 тыс. проездных документов 
для льготных категорий граждан и проездных в виде пластиковых карт, которые 
в течение года были пополнены 49,0 млн. раз. Оплата проезда с помощью банковских карт произведена свыше 75,0 млн. раз.

В рамках мероприятия по обеспечению объектами транспортной инфраструктуры и поддержанию их в нормативном состоянии на содержании находилось 1 194 остановочных пункта, на 45 из них выполнен текущий ремонт в соответствии с требованиями к доступности маломобильных категорий граждан.

В 2022 году в городе начался монтаж «умных» остановок, оборудованных, помимо навеса и сидений, разъемами для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения, подсветкой, возможностью вызова помощи по номеру Единой диспетчерской службы и Wi-Fi. В отчетном периоде в городе установлено 28 многофункциональных остановок нового типа.

По причине нарушения подрядными организациями сроков муниципальных контрактов в соответствии с нормативными требованиями, учитывающими ограниченность передвижения маломобильных категорий граждан, обустроен только 1 остановочный пункт (площадка) при запланированных 7 ед. (14,3 % от плана).

Изготовление и установка остановочных павильонов также выполнена не 
в полном объеме – 13 ед. при плане в 22 ед. (59,1 % от плана). Отклонение обусловлено расторжением муниципальных контрактов Департаментом с подрядными организациями по соглашению сторон, а также длительной передачей в МКУ «Городское управление транспорта» полномочий по обустройству остановочных пунктов.

С целью дальнейшей модернизации транспортной системы города в отчетном году заключено концессионное соглашение о развитии трамвайного комплекса Перми. Условия соглашения предполагают обновление 44 ед. подвижного состава, ремонт 35 км трамвайных путей, реконструкцию депо «Балатово» и модернизацию 7 тяговых подстанций.

По итогам рейтинга транспортных систем среди 82 городов (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) Пермь набрала наибольшее количество баллов 
и заняла первое место. При оценке качества учитывался ряд таких показателей, как количество магистральных маршрутов и транспортная доступность, комфорт и удобство, безопасность и устойчивое развитие, эффективность, ценовая доступность.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 6 636 547,332 тыс. руб., фактически использовано 6 498 747,490 тыс. руб., или 97,9 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 6 197 258,989 тыс. руб. (97,8 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 301 488,501 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Не использованы средства бюджета города Перми преимущественно в связи с поздним поступлением дополнительных средств из бюджета Пермского края 
на возмещение затрат, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, использующих электронные социальные проездные документы, а также высвобождением средств бюджета города Перми в результате переноса кассовых расходов.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 2,9 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.3.7. Целью реализации МП «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» является повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.

Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства 
и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений».

В рамках реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева 
до ул. Советской Армии выполнены работы по изъятию земельных участков, озеленению, устройству тактильной разметки. Произведена оплата расходов по переустройству сетей, выполненных в 2021 году.

Выполнены работы по восстановлению нарушенного благоустройства при переустройстве инженерных коммуникаций реконструированного участка ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева. Завершение работ по переустройству кабельных линий и подключению наружного освещения и светофорных объектов к постоянной схеме перенесено на 2023 год.

Завершены проектные работы и получено положительное заключение органов государственной экспертизы по следующим объектам дорожного хозяйства:

реконструкция ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов (объект передан в Пермский край);

строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту;

реконструкция ул. Плеханова от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской.

Получено положительное заключение органов государственной экспертизы на откорректированный проект по строительству автомобильной дороги 
по ул. Карла Модераха и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В рамках федерального проекта «Жилье» выполнен запланированный объем работ по строительству автомобильной дороги на ул. Сапфирной в жилом районе 
Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми.

Разработана проектная документация по строительству подпорной стенки 
с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35.

Вместе с тем в связи с длительной процедурой получения технических условий от ОАО «Российские железные дороги» срок разработки проектной документации по реконструкции автодорожного путепровода по ул. Монастырской на 4А + 325 км перегона Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги перенесен на 2023 год.

В связи с необходимостью дополнительной проработки проектного решения по строительству места отвала снега по ул. Промышленной, ввиду отсутствия централизованных сетей водоотведения вблизи объекта, а также длительным согласованием ресурсоснабжающими организациями проектная документация не разработана в срок.

С целью создания эффективной системы уличного освещения разработано 11 проектных документаций по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах Верхнее Васильево, Центральная усадьба, Камский, Бумкомбинат, Октябрьский, Верхние Муллы, Нижнее Васильево, Запруд, Нижняя Мостовая (дорога по ул. Репина), по шоссе Космонавтов (от ул. Дениса Давыдова до ул. Рабочей) и по ул. Ферме 3-й.

Построено 72,0 км сетей наружного освещения (95,7 % от плана). Отклонение от запланированного значения сложилось по итогу фактических замеров выполненных строительно-монтажных работ. В результате обеспечены уличным освещением следующие микрорайоны города Перми: Архиерейка, Нижнее Васильево, Запруд, Гарцы, Висим, Налимиха, Костарево, Январский, Ива.

В результате реализации задачи целевой показатель, предусмотренный Планом, по удельному весу улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, достиг планового уровня в 91,4 %.

Подпрограмма 2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми».

В рамках подготовки к юбилею города Перми выполнен запланированный объем работ по капитальному ремонту Комсомольского проспекта.

Выполнены запланированные работы по 1 этапу комплексного благоустройства ул. Сибирской на участке от ул. Монастырской до ул. Пермской. 
В конце 2022 года заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт 
2 этапа автомобильной дороги на участке от ул. Пермской до площади Карла Маркса.

Начато выполнение строительно-монтажных работ по ул. Монастырской между зданиями по ул. Монастырской, 2 и ул. Монастырской, 3а в г. Перми («площадь Европы»).

Откорректированы проектные документации на капитальный ремонт ул. Василия Каменского, ул. Самаркандской и ул. Петропавловской от ул. Крисанова до Комсомольского проспекта, разработана проектная документация по капитальному ремонту путепровода над ж/д путями по ул. Решетниковский спуск.

Завершен капитальный ремонт трамвайных путей на участке ул. Уральская – ул. Розалии Землячки – ул. 1905 года (включая разворотное кольцо «Висим»).

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 2 634 890,750 тыс. руб., фактически использовано 2 323 985,841 тыс. руб., или 88,2 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 621 760,727 тыс. руб. (87,6 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 1 445 725,113 тыс. руб. (86,6 % от плана), за счет средств бюджета Российской Федерации – 256 500,000 тыс. руб. 
(100,0 % от плана).

Отклонение от плановых объемов финансирования сложилось по следующим причинам:

длительная процедура присвоения категории объекта для разработки проекта транспортной безопасности по автодорожному путепроводу на ул. Монастырской;

отсутствие согласования ресурсными организациями проекта по строительству места отвала снега по ул. Промышленной;

позднее получение положительного заключения на проект по строительству Ивинского проспекта;

отсутствие регистрации собственником переустроенных сетей по ул. Героев Хасана и ул. Революции;

длительная процедура изъятия земельных участков;

длительный срок поставки оборудования по капитальному ремонту ул. Сибирской.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 2,6 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.3.8. Целью реализации МП «Градостроительная деятельность на территории города Перми» является сбалансированное развитие территории и пространственной организации города Перми. Достижение цели МП характеризуется показателем по обеспеченности документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми.

По итогам 2022 года обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми составила 100,0 %.

Подпрограмма 1 «Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми».

В ходе обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий, создания условий для развития жилищного строительства разработаны проекты планировок территорий на общую площадь 80,0 га, разработаны проекты межевания территорий на общую площадь 306,3 га.

Поставлены на государственный кадастровый учет 105 земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах, 36 земельных участков в целях 
их предоставления многодетным семьям, 61 земельный участок под многоквартирными домами.

Разработана градостроительная концепция благоустройства по ул. Куйбышева от ул. Окулова до ул. Соловьева в Ленинском и Свердловском районах города Перми. Также разработано 10 архитектурных концепций по реновации территории улиц города.

В целях обеспечения работ по разработке документации по планировке территории проведены инженерно-геодезические изыскания на территории площадью 105,0 га, в том числе в целях: развития центра и локальных центров площадью свыше 57,2 га, образования земельных участков под объекты дошкольного образования площадью 1,3 га, образования земельных участков под общеобразовательные объекты площадью 7,2 га, образования земельных участков под линейные объекты площадью 4,1 га, развития улично-дорожной сети площадью 21,9 га, комплексного развития территории 13,3 га.

Проведены инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания в отношении территории площадью 1,7 га и разработан раздел «Объекты инженерной инфраструктуры» в отношении территории площадью 55,7 га (территория в Свердловском, Мотовилихинском районах города Перми).

Переданы на торги в департамент земельных отношений администрации города Перми 105 земельных участков при плане 22 земельных участка (477,3 % 
от плана).

Показатель перевыполнен в связи с перераспределением полномочий 
по формированию земельных участков.

По итогам 2022 года из закрепленных за департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми 5 целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р, исполнено 4 показателя.

Плановое значение не достигнуто по доле объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства (81,0 % при плане 85,0 %) в связи 
с тем, что в ходе проведения анализа представленного перечня выявлены объекты, по которым фактически не представляется возможным осуществить привязку к земельному участку.

- Подпрограмма 2 «Улучшение архитектурного облика города Перми».

В целях формирования архитектурного облика города Перми разработаны 13 колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми, снесено 7 самовольных построек, проведены 4 экспертизы по объектам капитального строительства.

Кроме того, выполнены работы по выявлению и демонтажу вывесок, 
не соответствующих Правилам благоустройства города Перми, в реестр включены 3 803 вывески (122,7 % от плана), из которых демонтировано 2 990 вывесок (96,5 % от плана).

Объект капитального строительства по ул. Онежской, 39 не приведен в первоначальное положение в связи с тем, что собственник объекта не предоставил доступ подрядной организации к месту проведения работ.

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства».

В рамках реализации мероприятий, направленных на наполнение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми (далее – АИСОГД), выполнены в полном объеме работы по переводу в электронный вид 2 665 технических дел, интегрирован в АИСОГД 1 детальный космический снимок территории города Перми.

В полном объеме исполнены муниципальные контракты по сопровождению и расширению функциональных возможностей АИСОГД, по предоставлению сертификата пакета продления гарантии для системы хранения данных, по поставке программно-аппаратного комплекса VipNet Coordinator HW1000 (средство криптографической защиты информации), по поставке комплекса системы хранения данных.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрены средства бюджета города Перми в размере 58 892,175 тыс. руб., фактические расходы составили 58 422,173 тыс. руб. или 99,2 % от плана.

Отклонение объема финансирования сложилось в результате невыполненных работ по приведению в первоначальное положение объекта капитального строительства по ул. Онежской, 39.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2022 год составляет 2,79 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.3.9. Целью реализации МП «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» является сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов. Достижение цели МП характеризуется выполненным показателем по доле площади объектов природного каркаса города Перми, значение которого по итогам 2022 года – 55,46 %, показателем по доле площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории города Перми, значение которого составило – 17,4 % (план – 16,77 %), а также показателем по площади земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), значение которого составило – 34 536,1 га (100,0 % от плана).

Подпрограмма 1 «Реализация природоохранных мероприятий».

В 2022 году управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми проводились мероприятия по обустройству и землеустройству 23 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) местного значения.

Создано ООПТ местного значения «Южный лес» и 3 ООПТ регионального значения: «Новогайвинский бор», «Долина реки Данилихи», «Егошихинская долина».

Проведены мероприятия по созданию питомника растений: очистка территории, обработка от борщевика Сосновского, проведено межевание, установлено ограждение части территории, посажены саженцы растений древесных пород, кустарники. Посажены растения древесных пород в количестве 3,1 тыс. единиц 
для доращивания и последующей передачи для городского озеленения, проведена посадка 1,0 тыс. единиц кустарника аронии черноплодной в живую изгородь 
по ул. Мира.

На территории города высажено 9,9 тыс. саженцев зеленых насаждений ценных видов, включая деревья и кустарники.

Соотношение посаженных и вырубленных деревьев составило 100,0 %.

Выполнен второй этап научно-исследовательской работы «Оценка риска здоровью населения города Перми вследствие химического и шумового загрязнения воздуха».

Закончена работа по созданию муниципальной информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми и произведен ввод ее 
в эксплуатацию в тестовом режиме.

В рамках работы по сохранению водных объектов в отчетном году проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги в отношении 3 водных объектов, составлено 5 отчетов о качестве воды в малых реках.

Очищено 13 км береговых полос, организованы наблюдения за качеством воды в 10 родниках на территории города Перми.

В природоохранных акциях, субботниках, направленных на очистку долин малых рек, приняло участие 1,7 тыс. чел.

По результатам мониторинга получены следующие результаты:

класс качества воды малых рек города Перми соответствует классу 
«4б, грязная», полученный результат свидетельствует об ухудшении качества воды в малых реках;

показатель по классу качества воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение соответствует значению «3б, очень загрязненная».

В рамках проведения мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения в 2022 году выпущено справочно-информационных материалов в количестве 1,9 тыс. экз., вышли в эфир 63 радио и ТВ-передачи, размещено 340 пресс-релизов, 929 новостных сюжетов, проведено 13 экологических акций 
и природоохранных мероприятий.

Доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми составила 36,9 % (план – 28,0 %).

Подпрограмма 2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов».

В рамках проведения мероприятий по обеспечению охраны городских лесов выполнено лесоустройство, межевание и лесной контроль площади лесных участков, прошедших процедуру межевания, на 400,0 тыс. га. Выполнены мероприятия по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов на площади 38,0 тыс. га.

В нормативном состоянии поддерживалось 157,0 км дорог противопожарного назначения, 10 противопожарных водоемов, отремонтировано 173 предупредительных аншлага противопожарной тематики, распространено 3223 листовок 
о мерах пожарной безопасности.

В отчетном году выявлено 17 возгораний травы без ущерба лесным насаждениям.

Активное участие при посадке саженцев в лесах приняли НКО и жители города, количество посаженных древесных растений составило 12,7 тыс. ед.

Выполнены работы по обработки от клещей дорожно-тропиночной сети 
и мест отдыха на площади 1 385,8 га, по уборке рассеянного мусора на территории 164,0 га. Отремонтировано 27 объектов рекреации и обустроено 2 объекта рекреации: смотровая площадка с арт-объектом «Дом бобра» и «Реликтовое болото».

Обустроено комплексное место отдыха «Перекресток», выполнены работы по подготовке площадки, устройству линий освещения, частичному обустройству тропиночной сети по ООПТ «Черняевский лес» в рамках проекта «Зеленое кольцо».

В рамках реализации национального проекта «Экология» велась работа 
по увеличению количества участников экскурсий, экспозиций, круглых столов 
на территории городских лесах, в том числе на базе Визит-центров. Общее количество посетителей составило 1,6 тыс. чел.

Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма, составила 93,75 % (план – 92,3 %).

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 208 529,990 тыс. руб., фактически использовано 190 111,837 тыс. руб., или 91,1 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 87 585,115 тыс. руб. (100,0 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 83 435,322 тыс. руб. (81,9 % от плана), внебюджетных источников – 19 091,400 тыс. руб. (100,2 % от плана).

Основной причиной использования финансирования не в полном объеме является невыполнение запланированных работ по ООПТ местного значения – охраняемому ландшафту «Черняевский лес».

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 2,9 балла, 
что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.3.10. Целью реализации МП «Безопасный город» является обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми. Достижение цели МП характеризуется уровнем преступности, числом погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) 
и количеством пожаров на 10 тыс. человек населения.

Так, уровень преступности составил 186,0 случаев на 10 тыс. населения при прогнозном значении 184,0. Рост общего уровня преступности обусловлен увеличением количества зарегистрированных преступлений, в том числе в общественных местах на 14,7 %, в сфере незаконного оборота наркотиков на 18,0 %, побоев на 13,8 %.

Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) составило 54 человека, прогнозное значение достигнуто.

Количество пожаров на 10 тыс. населения составило 12,3 ед. при прогнозном значении 11,2 ед. Причиной недостижения показателя является рост пожаров в неэксплуатируемых зданиях.

Подпрограмма 1 «Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми».

В целях профилактики снижения количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, в отчетном году осуществляли деятельность народные дружины общей численностью 210 человек, отработано 110,9 тыс. часов. 
В результате деятельности народных дружин задержано 50 лиц за совершение преступлений, составлено 1638 протоколов об административном правонарушении.

В рамках реализации мероприятий доля зарегистрированных грабежей 
и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных 
в общественных местах, составила 2,8 % при прогнозном значении 3,9 %.

В целях профилактики незаконного потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди детей и молодежи реализованы мероприятия в 530 учебных классах, изготовлены и размещены информационные материалы в социальных сетях, в лифтах, на медиафасадах и стационарных рекламных конструкциях, показы видеороликов в транспорте города Перми (автобус, трамвай). Общее количество просмотров составило 7,0 млн.

В связи с активной профилактической работой, применением наиболее эффективных практик среди несовершеннолетних с использованием современных каналов коммуникации уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения составил 76,6 ед. при прогнозном значении 103,3 ед.

Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми».

В рамках создания условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории города Перми обеспечено содержание 12 объектов размещения подразделений МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 2 объектов размещения и 2 комплексов технических средств МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми», проведены 570 мероприятий 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

При осуществлении мероприятий МП обеспечена 100,0 % готовность системы оповещения города Перми, органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению 
и ликвидации ЧС, информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения гибели граждан на водных объектах обеспечено функционирование 3 объектов размещения подразделений МКУ «Пермская городская служба спасения», содержание 3 передвижных спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды, 7 спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды, приобретены и установлены 77 запрещающих знаков у воды и при выходе на лед в неустановленных местах.

В отчетном периоде количество спасенных от смертельной угрозы людей 
(в том числе на водных объектах) составило 544 человека.

В рамках проведения второго этапа работ по реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) откорректирована проектная документация, выполнены работы по технической инвентаризации и паспортизации объекта, устройству внутренних электрических сетей и слаботочных сетей, устройству подпорной стенки без усиления.

Вместе с тем завершение работ по реконструкции здания 
по ул. Ижевской, 25 (Литер Д) перенесены на 2023 год в связи с внесением изменений в проектную документацию по причине изменения технических решений по усилению подпорной стены.

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления».

Реализация МП в отчетном периоде способствовала обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах города Перми.

В целях информирования населения о мерах пожарной безопасности созданы и размещены в СМИ 38 информационных материалов по пожарной безопасности, проведены 122 мероприятия и обучено первичным мерам пожарной безопасности 2 310 граждан из числа неработающего населения.

В рамках осуществления мероприятий по приведению в нормативное состояние, содержанию источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов на содержании находятся 15 бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), пожарный пирс в Свердловском районе города Перми, 69 муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей).

Кроме того, в 2022 году построен пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми.

Организована деятельность добровольной пожарной охраны. Количество участий (выходов) добровольных пожарных для проведения мероприятий 
по профилактике пожаров за 2022 год составило 1 868 ед.

Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров составила 58,4 % при прогнозном значении 56,7%.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 229 215,092 тыс. руб., фактически использовано 222 550,231 тыс. руб., или 97,1 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 220 829,628 тыс. руб. (97,1 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 1 720,604 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отклонение фактического объема финансовых средств бюджета города Перми от планового сложилось в результате переноса на 2023 год работ по второму этапу реконструкции здания по ул. Ижевской, 25 (Литер Д).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 
2,35 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.3.11. Целью реализации МП «Управление земельными ресурсами города Перми» является максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми. Достижение цели характеризуется объемом налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми от использования земли, а также вовлечением земельных участков в оборот.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми от использования земли составил 3 377,0 млн. руб. при плане в 3 389,1 млн. руб. 
(99,6 % от плана), что на 487,6 млн. руб. выше уровня прошлого года (2 889,4 млн. руб.). Отклонение от планового значения связано со снижением налогооблагаемой базы по земельному налогу, в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков.

Задание по администрируемым доходам исполнено на 107,1 %, или 1 044,5 млн. руб. при плане 2022 года в 975,3 млн. руб.

Достигнутый результат обусловлен реализацией земельных участков в собственность под объектами недвижимости, а также в результате перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности с землями государственная собственность на которые не разграничена. При плановом задании 
в 347,6 млн. руб. фактический объем поступлений составил 601,3 млн. руб. (173,0 % от утвержденного плана), что на 490,6 млн. руб. больше фактических поступлений 2021 года.

По договорам аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, также предоставленных по итогам торгов, план исполнен на 68,0 %, или 373,4 млн. руб., что связано с низким спросом на торгах права аренды земельных участков под строительство МКД.

По договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, план исполнен на 92,4 %, или 52,3 млн. руб.

По земельному налогу утвержденный годовой план исполнен на 96,6 %, или 2 332,4 млн. руб. Фактические поступления земельного налога относительно 
2021 года увеличились на 79,2 млн. руб.

Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от площади территории городского округа (за исключением городских лесов) составила 57,5 % при планируемых 57,3 %.

Подпрограмма 1 «Распоряжение земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена».

В целях защиты земельно-имущественных прав оплачены 12 экспертиз 
в рамках судебных производств, проведено 48 заседаний территориальных комиссий по укреплению платежной дисциплины.

Арендаторам земельных участков направлено 4,5 тыс. уведомлений о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде, сумме задолженности 
по всем действующим договорам аренды, направлено 30,3 тыс. информационных писем землепользователям, в том числе писем о результатах оказания муниципальных услуг.

Проведены работы по оценке рыночной стоимости 15 земельных участков.

Кроме того, проведены комплексные кадастровые работы в отношении 
24 кадастровых кварталов.

По итогам реализации мероприятий уменьшился объем задолженности 
по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов), который составил 290,8 млн. руб. при плане 305,2 млн. руб.

В отчетном году достижение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края 
от 30.10.2017 № 246-р, составило 40,0 %, достигнуты плановые значения 2 из 5 запланированных к реализации.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями» 
(далее – ИСУЗ)».

В рамках мероприятия по сопровождению и модернизации ИСУЗ 
разработано 7 подсистем, приобретены 24 ед. оборудования для ИСУЗ, 2 260 технических дел переведены в электронный вид. В отношении 133 объектов продлено право использования средств защиты информации.

Доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных 
в судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате составила 91,9 % при плановом значении 
100,0 %, что обусловлено отсутствием полных пакетов документов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 18 764,050 тыс. руб., фактически использовано 18 764,050 тыс. руб., или 100,0 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 17 727,995 тыс. руб. (100,0 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 335,846 тыс. руб. (99,7 % от плана), 
за счет средств бюджета Российской Федерации – 700,209 тыс. руб. (100,0 % 
от плана).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы по итогам 2022 года составила 2,64 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.3.12. Целью реализации МП «Управление муниципальным имуществом города Перми» является повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Достижение цели МП характеризуется объемом неналоговых доходов бюджета города Перми от использования имущества, а также снижением площади пустующих помещений, находящихся в составе имущества муниципальной казны более 1 года.

Объем неналоговых доходов бюджета города Перми в отчетном году исполнен на 117,6 %. Получено 178,0 млн. руб. доходов при запланированных 151,3 млн. руб., перевыполнение сложилось за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества – 68,3 млн. руб. (план 66,0 млн. руб.), или 103,5 % от плана, доходов от реализации имущества – 92,5 млн. руб. (план 84,3 млн. руб.), 
или 109,7 % от плана. Относительно 2021 года удалось увеличить поступления 
в бюджет на 39,7 млн. руб.

В результате мероприятий по сносу пустующих помещений, находящихся 
в аварийном состоянии, продаже пустующих помещений, передаче собственникам нежилых помещений в состав общего имущества в многоквартирных домах площадь пустующих помещений, находящихся в составе имущества муниципальной казны, снижена до 161 тыс. кв. м, при запланированном уровне 
169,1 тыс. кв. м, или 104,8 % от планового значения.

Подпрограмма 1.1. «Распоряжение муниципальным имуществом».

В рамках мероприятия в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, обеспечения правовой защиты муниципального имущества в полном объеме выполнены следующие работы:

получены оценочные отчеты, справки о рыночной стоимости, заключения 
о рыночной стоимости, акты технической экспертизы, технические паспорта 
межевых планов, экспертные заключения, экспертизы по судебным делам в арбитражном суде и суде общей юрисдикции по 565 объектам;

предоставлены на торги 38 земельных участков, в отношении которых проведены работы по оценке;

проведены 224 проверки по договорам аренды муниципального имущества;

количество должников, охваченных мероприятиями, направленными 
на снижение задолженности по арендной плате, составило 430 ед.

Доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности, от общего количества должников составила 100 %.

В результате проведенных мероприятий объем задолженности в бюджет город Перми по арендной плате за имущество (без учета пени и штрафов) достиг запланированного значения в 127 млн. руб., сократившись относительно прошлого года на 22,4 млн. руб.

Подпрограмма 1 «Содержание муниципального имущества».

По итогам 2022 года реализованы следующие мероприятия:

Площадь обслуживаемых нежилых помещений, переданных по договору 
на обеспечение технической эксплуатации и содержание объектов, входящих 
в муниципальную казну, составила 114,6 тыс. кв. м, по которым произведены расходы, при плане 79,4 тыс. кв. м. В отапливаемом периоде сложилась экономия 
по предоставлению тепловой электроэнергии, что позволило заключить договоры на дополнительные объекты, входящие в договор на содержание и обслуживание объектов нежилого муниципального фонда (далее – ОНМФ), по которым отсутствовали договорные отношения, и оплатить за предоставленные услуги управляющим организациям (УК и ТСЖ). Заключение дополнительных договоров по обращениям УК и ТСЖ в целях возмещения расходов за содержание и текущий ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах в части нежилых пустующих помещений, входящих в состав муниципальной казны, позволило не допустить увеличения кредиторской задолженности перед УК и ТСЖ, а также избежать дополнительных расходов бюджета города Перми по судебным актам, в том числе уплаты неустойки и возмещения судебных расходов.

Кроме того, в запланированном объеме выполнены следующие мероприятия:

приведено в нормативное состояние 5 ОНМФ;

снесено 5 объектов недвижимого имущества муниципального нежилого фонда, находящихся в составе муниципальной казны.

Достигнут плановый уровень по снижению площади пустующих помещений, находящихся в составе муниципальной казны, на содержание которых требуются средства бюджета города Перми, на 5 % ежегодно. Площадь данных помещений снижена до 129,9 тыс. кв. м.

В 2022 году на реализацию МП предусмотрено 97 299,230 тыс. руб., фактически использовано 95 802,815 тыс. руб., или 98,5 % от плана, в том числе за счет средств бюджета города Перми – 95 259,969 тыс. руб. (98,5 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 542,846 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Причиной неполного использования финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, является сложившаяся экономия по результатам заключения муниципальных контрактов.

Необходимо отметить, что выполнение всех ключевых показателей обеспечило высокую оценку эффективности реализации Программы. Относительно 
2021 года интегральная оценка выросла на 1,9 баллов и составила 3,0 балла.

III. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальных программ

В соответствии с Порядком разработки и реализации МП проведена оценка эффективности реализации МП за 2022 год (далее – оценка эффективности реализации программы), которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач МП в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени использования финансовых средств.

Оценка эффективности реализации МП осуществлялась на основании информации, представленной исполнителями МП в годовых отчетах по МП.

Оценка эффективности реализации каждой МП производилась с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей МП;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в МП;

оценки степени достижения показателей МП с учетом степени использования финансовых средств;

оценки степени использования планового объема финансирования МП;

оценки влияния изменений, внесенных в МП по показателям конечного результата.

Критериями оценки эффективности реализации МП являлись:

степень достижения показателей конечного результата;

степень достижения показателей непосредственного результата задач МП при фактически достигнутом уровне использования планового объема финансирования за отчетный год.

Оценка эффективности реализации МП содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени использования финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей МП, а также интегральную оценку в баллах.

В соответствии со значениями интегральной оценки определена характеристика эффективности реализации каждой МП.

МП считается реализованной с высокой степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,85 до 3,00 баллов.

МП считается реализованной со средней степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,10 до 2,84 баллов.

МП считается реализованной с низкой степенью эффективности, если значение интегральной оценки менее 2,10 балла.

На основании оценки эффективности реализации МП в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации МП, далее в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень МП за 2022 год, сформированный по результатам проведенной оценки, представлен в приложении 5 к Сводному докладу.

- IV. Основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ за 2022 год

Анализ отчетов и оценка эффективности МП, реализованных в 2022 году, позволили выявить положительные стороны и недостатки в достижении целей, задач и показателей социально-экономического развития города Перми во взаимосвязи со степенью использования финансовых средств, а также выявить системные причины неэффективной реализации МП.

По результатам оценки эффективности все 20 МП имеют высокую и среднюю степени эффективности, что фиксируется впервые с начала проведения оценки эффективности в 2014 году. 8 МП имеют высокую оценку эффективности (в 2021 году – 6), 12 МП  среднюю оценку эффективности (приложение 5 
к Сводному докладу).

По всем МП с высокой степенью эффективности реализации ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства использованы. Целесообразно продолжить реализацию данных МП в плановом периоде. Продолжение реализации МП со средним уровнем эффективности возможно 
при принятии соответствующих решений согласно Порядку разработки и реализации МП.

Приложение 1

к Сводному докладу

Объем финансирования муниципальных программ

за счет бюджетных средств за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | Фактический объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.* | Удельный вес в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» |  |  |
| Доступное и качественное образование | 15 384 346,850 | 32,42 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | 2 267 394,692 | 4,78 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | 1 562 346,917 | 3,29 |
| Культура города Перми | 2 086 652,292 | 4,40 |
| Молодежь города Перми | 527 312,952 | 1,11 |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | 426 677,307 | 0,90 |
| Общественное согласие | 154 689,195 | 0,33 |
| ФЦН «Экономический рост» |  |  |
| Экономическое развитие города Перми | 31 401,665 | 0,07 |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | 4 817 489,568 | 10,15 |
| Формирование современной городской среды | 893 731,554 | 1,88 |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | 1 669 906,590 | 3,52 |
| Благоустройство города Перми | 2 164 554,506 | 4,56 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | 6 077 090,011 | 12,81 |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | 6 498 747,490 | 13,70 |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | 2 323 985,840 | 4,90 |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | 58 422,173 | 0,12 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | 171 020,437 | 0,36 |
| Безопасный город | 222 550,231 | 0,47 |
| Управление земельными ресурсами города Перми | 18 764,050 | 0,04 |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | 95 802,815 | 0,20 |

--------------------------------------

* Финансирование из бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации.

Приложение 2

к Сводному докладу

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

по исполнению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | Финансирование и исполнение объемов финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | совокупный объем финансирования | бюджет города Перми | бюджет Пермского края | бюджет Российской Федерации | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Человеческий капитал» |  |  |  |  |  |  |
| Доступное и качественное образование | план | 16 315 660,179 | 3 468 581,970 | 11 062 699,747 | 888 817,062 | 895 561,400 |
|  | факт | 16 289 269,439 | 3 468 388,079 | 11 027 142,272 | 888 816,499 | 904 922,589 |
|  | % | 99,8 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 101,0 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | план | 2 842 505,603 | 830 441,447 | 376 523,515 | 1 081 907,700 | 553 632,941 |
|  | факт | 2 597 741,188 | 808 963,477 | 376 523,515 | 1 081 907,700 | 330 346,496 |
|  | % | 91,4 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | 59,7 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | план | 1 625 553,589 | 1 506 651,591 | 81 091,298 | 37 810,700 | 0,000 |
|  | факт | 1 562 346,917 | 1 443 564,125 | 80 972,092 | 37 810,700 | 0,000 |
|  | % | 96,1 | 95,8 | 99,9 | 100,0 | - |
| Культура города Перми | план | 2 086 757,229 | 1 748 788,724 | 75 428,471 | 262 540,033 | 0,000 |
|  | факт | 2 086 652,292 | 1 748 683,787 | 75 428,471 | 262 540,033 | 0,000 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Молодежь города Перми | план | 530 477,594 | 530 477,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 527 312,952 | 527 312,952 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 99,4 | 99,4 | - | - | - |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | план | 460 247,808 | 204 491,908 | 255 755,900 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 426 677,307 | 204 379,389 | 222 297,918 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 92,7 | 99,9 | 86,9 | - | - |
| Общественное согласие | план | 167 941,764 | 152 075,662 | 3 923,583 | 0,000 | 11 942,519 |
|  | факт | 178 411,150 | 150 765,612 | 3 923,583 | 0,000 | 23 721,955 |
|  | % | 106,2 | 99,1 | 100,0 | - | 198,6 |
| ФЦН «Экономический рост» |  |  |  |  |  |  |
| Экономическое развитие города Перми | план | 31 417,941 | 31 417,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 31 401,665 | 31 401,665 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 99,9 | 99,9 | - | - | - |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» » |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | план | 5 900 367,231 | 986 003,848 | 612 758,830 | 3 515 429,453 | 786 175,100 |
|  | факт | 5 319 636,226 | 982 819,968 | 528 261,056 | 3 306 408,544 | 502 146,658 |
|  | % | 90,2 | 99,7 | 86,2 | 94,1 | 63,9 |
| Формирование современной городской среды | план | 1 000 374,224 | 372 091,373 | 109 288,503 | 518 994,348 | 0,000 |
|  | факт | 893 731,554 | 265 454,398 | 109 282,807 | 518 994,348 | 0,000 |
|  | % | 89,3 | 71,3 | 100,0 | 100,0 | - |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | план | 5 258 737,767 | 1 546 765,984 | 609 947,421 | 0,000 | 3 102 024,361 |
|  | факт | 2 187 473,518 | 1 261 204,319 | 408 702,272 | 0,000 | 517 566,928 |
|  | % | 41,6 | 81,5 | 67,0 | - | 16,7 |
| Благоустройство города Перми | план | 2 548 337,617 | 1 653 127,705 | 879 372,412 | 0,000 | 15 837,500 |
|  | факт | 2 180 370,337 | 1 414 237,626 | 750 316,880 | 0,000 | 15 815,832 |
|  | % | 85,6 | 85,5 | 85,3 | - | 99,9 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | план | 6 806 277,306 | 4 291 210,079 | 2 515 067,227 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 6 077 090,011 | 4 066 080,638 | 2 011 009,373 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 89,3 | 94,6 | 80,0 | - | - |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | план | 6 636 547,332 | 6 335 058,831 | 301 488,501 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 6 498 747,490 | 6 197 258,989 | 301 488,501 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 97,9 | 97,8 | 100,0 | - | - |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | план | 2 634 890,750 | 709 736,223 | 1 668 654,527 | 256 500,000 | 0,000 |
|  | факт | 2 323 985,841 | 621 760,727 | 1 445 725,113 | 256 500,000 | 0,000 |
|  | % | 88,2 | 87,6 | 86,6 | 100,0 | - |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | план | 58 892,175 | 58 892,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 58 422,173 | 58 422,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 99,2 | 99,2 | - | - | - |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | план | 208 529,990 | 87 625,890 | 101 842,900 | 0,000 | 19 061,200 |
|  | факт | 190 111,837 | 87 585,115 | 83 435,322 | 0,000 | 19 091,400 |
|  | % | 91,1 | 100,0 | 81,9 | - | 100,2 |
| Безопасный город | план | 229 215,092 | 227 494,488 | 1 720,604 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 222 550,231 | 220 829,628 | 1 720,604 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 97,1 | 97,1 | 100,0 | - | - |
| Управление земельными ресурсами города Перми | план | 18 764,050 | 17 727,995 | 335,846 | 700,209 | 0,000 |
|  | факт | 18 764,050 | 17 727,995 | 335,846 | 700,209 | 0,000 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | план | 97 299,230 | 96 756,384 | 542,846 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 95 802,815 | 95 259,969 | 542,846 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 98,5 | 98,5 | 100,0 | - | - |

- Приложение 3

к Сводному докладу

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальных программ города Перми,

отражающие достижение поставленных целей и задач, за 2022 год

| Наименование показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы за 2022 год |  | % достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Человеческий капитал» |  |  |  |  |
| Доступное и качественное образование |  |  |  |  |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования | % | 79,0 | 82,5 | 104,4 |
| количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов | чел. | 1 700 | 1 313 | 77,2 |
| доступность дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 8 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 8 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте до 8 лет, находящихся в социально опасном положении | % | 84,5 | 63,9 | 75,6 |
| доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, от общего количества выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города Перми | % | 97,5 | 97,5 | 100,0 |
| число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших общественно опасные деяния | чел. | 174 | 159 | 108,6 |
| доля общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью | % | 79,2 | 79,2 | 100,0 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | 29,0 | 29,1 | 100,3 |
| доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования, от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных ДО | % | 31,7 | 31,6 | 99,7 |
| регулярность получения услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 58,0 | 58,0 | 100,0 |
| доля выпускников 9 классов уникальных школ, имеющих выше среднего и высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению, от общего количества учащихся 9 классов уникальных школ, получающих услугу дополнительного образования детей | % | 79,5 | 79,8 | 100,4 |
| доля несовершеннолетних с позитивной динамикой от общего количества несовершеннолетних, получивших коррекционную услугу | % | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| количество кризисных обращений по телефону доверия и в МБУ «ЦППМСП» г. Перми | ед. | 140 | 161 | 115,0 |
| доля участников образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, использующих муниципальные электронные ресурсы (дети, родители, педагоги), от общего количества участников образовательного процесса города Перми | % | 87,5 | 87,5 | 100,0 |
| доля педагогов, участвующих в мероприятиях по повышению профессионального уровня, от общего количества педагогов города Перми | % | 73,3 | 73,3 | 100,0 |
| доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, от общего количества педагогических работников | % | 1,5 | 1,2 | 80,0 |
| доля педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях, от общего количества педагогов и обучающихся | % | 8,4 | 8,4 | 100,0 |
| доля муниципальных образовательных учреждений, участвующих в реализации мероприятий инновационного развития системы образования, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 66,5 | 66,5 | 100,0 |
| численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными образовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел. | 4 700 | 4 700 | 100,0 |
| доля граждан, положительно оценивающих качество психолого-педагогических услуг | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 10,9 | 10,9 | 100,0 |
| доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 61,4 | 61,4 | 100,0 |
| доля детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу в негосударственном секторе, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу в муниципальных учреждениях, образовательных организациях негосударственного сектора | % | 3,8 | 3,8 | 100,0 |
| охват дошкольным образованием детей в возрасте до 8 лет в негосударственном секторе | % | 6,9 | 6,9 | 100,0 |
| количество созданных мест в негосударственном секторе с условием установления размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрасте до 3 лет не выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях | ед. | 93 | 93 | 100,0 |
| доля дошкольных учреждений, внедряющих ФГОС, от общего числа дошкольных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений | % | 96,2 | 96,2 | 100,0 |
| доля общеобразовательных организаций, реализующих различные формы сопровождения и наставничества учащихся | % | 29,7 | 31,7 | 106,7 |
| доля общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме | % | 29,7 | 31,7 | 106,7 |
| доля учащихся, ставших призерами и победителями регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников | % | 37,2 | 37,2 | 100,0 |
| доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 31,0 | 88,6 | 285,8 |
| доля детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | % | 33,3 | 59,2 | 177,8 |
| доля учащихся на ступени среднего общего образования, которые получают рекомендации по построению ИУП в соответствии с выбранными компетенциями, с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общей численности педагогов | % | 67,2 | 67,5 | 100,4 |
| доля педагогов, показавших результаты высокие и выше средних по городу, от общей численности педагогов | % | 61,5 | 61,5 | 100,0 |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 43,0 | 43,9 | 102,1 |
| доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общей численности педагогов | % | 12,9 | 13,3 | 103,1 |
| доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 70,0 | 91,2 | 130,3 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 650 | 383 | 58,9 |
| количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 1 650 | 1 650 | 100,0 |
| в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | 1 650 | 1 650 | 100,0 |
| количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 3 | 2 | 66,7 |
| доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100 | 100 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию спортивных площадок | ед. | 2 | 0 | 0,0 |
| доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 97,0 | 97,0 | 100,0 |
| доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 20,3 | 20,3 | 100,0 |
| доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 4,0 | 4,0 | 100,0 |
| доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 7,1 | 7,1 | 100,0 |
| доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 9,3 | 9,3 | 100,0 |
| доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | 9,3 | 9,3 | 100,0 |
| доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 43,6 | 48,0 | 110,1 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми |  |  |  |  |
| доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,0 | 53,3 | 106,6 |
| уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, и объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 21,6 | 21,6 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию объектов недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на территории Экстрим-парка | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их инвентарем | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| количество устроенных спортивных площадок с оснащением объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| количество «умных» спортивных площадок, на которые приобретено оборудование | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка | ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в спортивных организациях в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в спортивных организациях | % | 14,0 | 14,7 | 105,0 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в том числе спортивно-оздоровительные услуги, от общей численности детей города Перми данного возраста | % | 12,8 | 13,1 | 102,3 |
| количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1 458 | 1 458 | 100,0 |
| количество получателей спортивно-оздоровительных работ по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| количество учреждений, выполнивших работу по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| количество учреждений, выполнивших муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 1 | 2 | 200,0 |
| доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 32,0 | 58,0 | 181,3 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях и спортивно-массовой работе в районах города Перми | чел. | 22 376 | 23 002 | 102,8 |
| численность населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях города Перми | чел. | 26 070 | 37 267 | 142,9 |
| посещаемость матчей некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА», проводимых на территории города Перми | ед. | 16 786 | 83 886 | 499,7 |
| количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | 960 | 1 201 | 125,1 |
| количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 1 400 | 1 331 | 95,1 |
| доля населения города Перми, знакомого с основами здорового образа жизни и здорового питания, от числа опрошенных | % | 90,8 | 83,7 | 92,2 |
| Культура города Перми |  |  |  |  |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | 86,8 | 89,6 | 103,2 |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования | % | 73,3 | 80,1 | 109,3 |
| количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 8 030 271 | 8 116 609 | 101,1 |
| коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города Перми | ед. | 7,7 | 7,8 | 101,3 |
| увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года | % | 156,0 | 157,7 | 101,1 |
| коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города | ед. | 4,7 | 4,7 | 100,0 |
| количество учреждений, организующих онлайн-трансляции мероприятий в сфере культуры и искусства | ед. | 39 | 39 | 100,0 |
| количество публикаций в сети «Интернет», созданных в рамках мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей | ед. | 158 | 264 | 167,1 |
| доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров и концертные программы муниципальных учреждений концертного типа, от общей численности жителей города Перми | % | 38,4 | 38,6 | 100,5 |
| доля работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 384 чел.) | % | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
| доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, от общего количества участников всех клубных формирований в муниципальных учреждениях клубного типа | % | 50,5 | 50,5 | 100,0 |
| доля посещений культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий, выставок, публичных лекций в муниципальных учреждениях, подведомственных ДКМП, от общей численности жителей города Перми | % | 101,8 | 102,8 | 101,0 |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК «ПермьПарк», от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами МАУК «ПермьПарк» | % | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| доля работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 409 чел.) | % | 4,6 | 4,6 | 100,0 |
| доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми (от 183 400 пользователей) | % | 17,5 | 17,6 | 100,6 |
| доля работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 301 чел.) | % | 2,3 | 2,3 | 100,0 |
| доля творческих и управленческих кадров в сфере культуры, повысивших квалификацию в форматах непрерывного образования | % | 3,2 | 3,2 | 100,0 |
| количество приобретенных имущественных комплексов, включая земельные участки | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| количество некоммерческих организаций, получивших меры поддержки | ед. | 6 | 6 | 100,0 |
| доля имущественных комплексов учреждений, приведенных в нормативное состояние, от общего количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП | % | 24,3 | 24,3 | 100,0 |
| доля муниципальных учреждений, в которых выполнены работы в рамках капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных ДКМП | % | 5,4 | 5,4 | 100,0 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | 3,4 | 3,4 | 100,0 |
| количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов | чел. | 609 | 609 | 100,0 |
| доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повысивших уровень профессиональных знаний, от общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 22,1 | 22,1 | 100,0 |
| доля педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности педагогических работников в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | 11,6 | 11,6 | 100,0 |
| доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | 59,1 | 62,0 | 104,9 |
| доля ОКН, находящихся на балансе МАУК «ГЦОП», состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ), от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП» (от 41 ОКН) | % | 95,1 | 95,1 | 100,0 |
| количество установленных информационных табличек (QR-коды) на объектах культурного наследия и монументального искусства | ед. | 39 | 39 | 100,0 |
| Молодежь города Перми |  |  |  |  |
| доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | % | 23,8 | 24,0 | 100,8 |
| количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми | ед. | 71 715 | 71 715 | 100,0 |
| доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | % | 91,0 | 91,0 | 100,0 |
| доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми | % | 7,3 | 7,4 | 101,4 |
| доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи города Перми | % | 5,3 | 5,4 | 101,9 |
| доля молодежи, занимающейся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, от общей численности молодежи города Перми | % | 9,3 | 9,4 | 101,1 |
| введенное в эксплуатацию здание МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| доля молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в мероприятия по организации занятости, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 25 лет | % | 4,3 | 4,3 | 100,0 |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми |  |  |  |  |
| доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных | % | 76,8 | 80,6 | 104,9 |
| количество семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 998 | 977 | 102,1 |
| доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста | % | 36,0 | 35,8 | 99,4 |
| доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь, от общего числа имеющих право и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа имеющих право и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля работников муниципальных учреждений города Перми, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего числа работников муниципальных учреждений города Перми, обеспечение которых запланировано в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр | % | 11,9 | 11,9 | 100,0 |
| наличие автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| доля реализованных программных мероприятий социальной направленности от общего числа запланированных в рамках программы мероприятий социальной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля доступных объектов социальной инфраструктуры от общей численности объектов социальной сферы | % | 37,0 | 39,2 | 105,9 |
| доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры от общей численности приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 75,0 | 76,3 | 101,7 |
| доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 90,7 | 90,7 | 100,0 |
| доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового сопровождения или устройствами звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов | % | 84,1 | 84,1 | 100,0 |
| доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов городского общественного транспорта | % | 66,8 | 64,0 | 95,8 |
| доля объектов улично-дорожной сети, отремонтированных с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, от объектов, запланированных к ремонтным работам в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| уровень удовлетворенности инвалидов и маломобильных групп населения доступностью информации | % | 75,2 | 76,8 | 102,1 |
| доля обращений о недоступности объектов муниципальной формы собственности в общем количестве обращений в ДСП | % | 0,7 | 0,5 | 128,6 |
| доля семей, поставленных на учет в СОП из группы «норма», от общего числа семей в СОП | % | 24,5 | 19,8 | 119,2 |
| доля несовершеннолетних, находящихся в СОП и совершивших повторные преступления, от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления | % | 17,6 | 17,7 | 99,4 |
| доля семей в СОП, состоящих на учете более 2 лет, от общего числа семей, состоящих на учете в СОП | % | 14,8 | 10,6 | 128,4 |
| доля несовершеннолетних, не проявляющих признаки суицидального поведения по результатам тестирования, от числа несовершеннолетних, прошедших программы по профилактике снижения суицидального риска | % | 90,0 | 91,1 | 101,2 |
| доля восстановительных программ с учащимися образовательных учреждений города Перми, завершенных с положительным результатом, от числа всех проведенных программ | % | 65,2 | 60,8 | 93,3 |
| доля семей в СОП, снятых с учета по результатам положительной реабилитации | % | 53,6 | 64,3 | 120,0 |
| доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы условия, благоприятные для семей с детьми, от числа опрошенных | % | 56,5 | 62,1 | 109,9 |
| доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, от числа опрошенных | % | 45,5 | 45,6 | 100,2 |
| доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, от общего количества детей данного возраста | % | 11,5 | 11,5 | 100,0 |
| доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха, разновозрастных отрядах, от общего количества детей данного возраста | % | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| Общественное согласие |  |  |  |  |
| доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций | % | 88,9 | 88,0 | 99,0 |
| доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных | % | 44,8 | 40,7 | 90,8 |
| доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных/межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных | % | 86,0 | 89,0 | 103,5 |
| количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки | ед. | 320 | 320 | 100,0 |
| количество мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан города Перми | ед. | 677 | 677 | 100,0 |
| количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсной основе | ед. | 148 | 122 | 82,4 |
| доля средств, израсходованных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе, от общего объема финансирования программы за счет средств бюджета города Перми | % | 24,6 | 28,6 | 116,3 |
| доля средств, привлеченных СО НКО из внебюджетных источников, от общего объема поддержки СО НКО на конкурсной основе | % | 19,3 | 47,8 | 247,7 |
| доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов, от общего числа участников конкурсов | % | 16,9 | 10,0 | 59,2 |
| количество ТОС, зарегистрированных на территории города Перми | ед. | 106 | 106 | 100,0 |
| доля жителей, принявших участие в мероприятиях ТОС, от общей численности населения, проживающего в границах ТОС | % | 62,8 | 62,6 | 99,7 |
| количество собственных инициатив ТОС, реализованных в рамках перечня вопросов местного значения | ед. | 172 | 172 | 100,0 |
| количество мероприятий для жителей города Перми, проведенных за год в границах ТОС | ед. | 13 110 | 13 110 | 100,0 |
| количество СО НКО, получающих имущественную поддержку на базе общественных центров | ед. | 180 | 180 | 100,0 |
| доля исполнения мероприятий Плана использования помещений в общественном центре | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество мероприятий, реализованных на площадках общественных центров, направленных на решение вопросов местного значения | ед. | 7 750 | 7 750 | 100,0 |
| доля отремонтированных общественных центров от общего количества общественных центров | % | 62,2 | 62,2 | 100,0 |
| доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межнациональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межконфессиональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| количество аналитических отчетов мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| доля граждан, информированных о деятельности национально-культурных и религиозных общественных объединений на территории города Перми, от общей численности опрошенных | % | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| ФЦН «Экономический рост» |  |  |  |  |
| Экономическое развитие города Перми |  |  |  |  |
| доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции промышленности | % | 20,0 | 4,5 | 22,5 |
| число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | 559,0 | 555,3 | 99,3 |
| производительность труда в год на одного работника | тыс. руб./чел. | 1 772,50 | 1 818,90 | 102,6 |
| наличие системы поддержки объединений местных товаропроизводителей | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций | руб. | 58 950,0 | 63 677,4 | 108,0 |
| количество вновь созданных рабочих мест на промышленных предприятиях с численностью работников свыше 100 человек | ед. | 350 | 2 235 | 638,6 |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных в промышленную кооперацию (нарастающим итогом) | ед. | 20 | 20 | 100,0 |
| количество принятых решений о реализации проектов МЧП в соответствии с требованиями федерального законодательства | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| объем инвестиций, привлеченных в рамках заключенных соглашений о реализации МЧП, концессионных соглашений | млн. руб. | 603,2 | 603,2 | 100,0 |
| объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 98,8 | 113,2 | 114,6 |
| наличие актуального инвестиционного паспорта города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| наличие актуального Инвестиционного портала города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| количество получателей поддержки малого и среднего предпринимательства | чел. | 465 | 486 | 104,5 |
| количество мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства | ед. | 108 | 132 | 122,2 |
| количество участников мероприятий, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | чел. | 300 | 316 | 105,3 |
| количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам | ед. | 14 | 14 | 100,0 |
| количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | ед. | 230 | 230 | 100,0 |
| доля вновь зарегистрированных СМСП в общем количестве СМСП | % | 11,0 | 13,1 | 119,1 |
| количество участников мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | ед. | 3 455 | 3 455 | 100,0 |
| количество СМСП, получивших гранты по результатам конкурсов научно-технических и инновационных проектов | ед. | 8 | 17 | 212,5 |
| доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО | % | 84,0 | 83,8 | 99,8 |
| доля установленных типовых НТО в общем количестве размещенных НТО по типологии | % | 82,0 | 81,3 | 99,1 |
| доля организованных мест отдыха людей у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества организованных мест отдыха людей у воды | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК | % | 87,0 | 86,6 | 99,5 |
| доля самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР на территории города Перми | % | 11,0 | 5,5 | 150,0 |
| объем задолженности по договорам РК, договорам НТО (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 0,9 | 0,5 | 144,4 |
| доля территорий с низким уровнем обеспеченности услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения в общем количестве территорий | % | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| наличие концепции развития торговли в городе Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| доля проведенных ярмарочных дней от общего количества планируемых ярмарочных дней | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля местных сельхозпроизводителей в общем количестве участников ярмарочных мероприятий | % | 55,0 | 56,4 | 102,5 |
| количество вновь созданных туристических продуктов (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми |  |  |  |  |
| доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения | % | 2,2 | 2,44 | 89,1 |
| доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 10,4 | 13,3 | 127,9 |
| расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 37,9 | 53,3 | 140,6 |
| количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел. | 2 416 | 3 978 | 164,7 |
| доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда | % | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
| доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 6,6 | 9,7 | 147,0 |
| общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 34,6 | 50,0 | 144,5 |
| доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 9,0 | 15,5 | 172,2 |
| количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2 112 | 3 678 | 174,1 |
| площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м | 25,3 | 41,8 | 165,2 |
| количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | 1 543 | 3 400 | 220,3 |
| расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | кв. м | 0 | 0 | 100,0 |
| доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | 95,0 | 99,2 | 104,4 |
| уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 95,0 | 105,9 | 111,5 |
| доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 7,1 | 6,9 | 97,2 |
| размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 26,9 | 16,7 | 62,1 |
| доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % | 36,1 | 15,4 | 42,7 |
| доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года, в целях исполнения судебных решений | % | 1,1 | 1,1 | 100,0 |
| доля реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений от числа запланированных мероприятий в отчетном периоде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Формирование современной городской среды |  |  |  |  |
| доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | 7,1 | 7,1 | 100,0 |
| доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 35,7 | 35,7 | 100,0 |
| доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| количество реализованных проектов благоустройства территорий в городе Перми (нарастающим итогом с 2017 года) | ед. | 614 | 614 | 100,0 |
| общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 47,6 | 47,6 | 100,0 |
| доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории города Перми в рамках дополнительного перечня работ | % | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| количество обустроенных общественных территорий города Перми (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 5 | 83,3 |
| площадь территории общего пользования «Бульвар им. Советской Армии», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 22,0 | 22,0 | 100,0 |
| площадь территории общего пользования «Сквер им. П.Морозова», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 48,4 | 48,4 | 100,0 |
| площадь территории общего пользования «Сквер на набережной реки Камы в Кировском районе города Перми» | тыс. кв. м | 4,8 | 4,8 | 100,0 |
| площадь территории общего пользования «Территория озеленения по ул. Макаренко», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми |  |  |  |  |
| уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 69,0 | 69,7 | 101,0 |
| доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений | % | 96,98 | 97,0 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| доля домов индивидуальной застройки, подключенных к системе газоснабжения от числа запланированных к подключению | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество человек, принявших участие в форуме | чел. | 600 | 256 | 42,7 |
| исполнение плана по оказанию поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 84,0 | 32,0 | 38,1 |
| доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100 | 100 | 100,0 |
| доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100,0 |
| темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час. в год | 8 | 7,2 | 110,0 |
| темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 15 | 10,83 | 72,2 |
| доля снижения просроченной дебиторской задолженности ПМУП «ГКТХ» от общего объема просроченной дебиторской задолженности | % | 3 | 7,26 | 242,0 |
| уровень собираемости текущей задолженности от общего объема текущей задолженности ПМУП «ГКТХ» | % | 75,0 | 88,1 | 117,5 |
| коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП «ГКТХ» | % | 100,0 | 142 | 142,0 |
| доля исполненных обязательств от общего объема обязательств по договору займа (нарастающим итогом) | % | 0,03 | 0,00 | 0,0 |
| доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100,0 | 103,0 | 103,0 |
| доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 38,6 | 30,4 | 78,8 |
| доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100,0 | 91,3 | 91,3 |
| Благоустройство города Перми |  |  |  |  |
| доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 74,3 | 74,3 | 100,0 |
| количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 0,0 | 0,13 | 100,0 |
| доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (301,8) | 100,0 (301,9) | 100,0 |
| доля площади пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании, от общей площади пустошей, логов и водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13 531,67381) | 100,0 (13 531,67381) | 100,0 |
| доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (шт.) | 100,0 (15) | 100,0 (15) | 100,0 |
| доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 6,6 (19,8) | (6,6) 19,8 | 100,0 |
| доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,3 (0,9) | 0,3 (0,9) | 100,0 |
| количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| доля площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов | % (кв. м) | 100,0 (44 382,2) | 100,0 (44 382,2) | 100,0 |
| доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (ед.) | 2,8 (152) | 8,8 (182) | 314,2 |
| доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100,0 (436) | 100,0 (436) | 100,0 |
| количество берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе г. Перми, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| доля мест погребения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества мест погребения | % (ед.) | 100,0 (17) | 100,0 (17) | 100,0 |
| доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % (чел.) | 100,0 (668) | 100,0 (499) | 100,0 |
| доля мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения, от общего количества мест погребения на территории города Перми | % (ед.) | 5,6 (1) | 5,6 (1) | 100,0 |
| крематорий, в отношении которого выполнены строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от количества запланированных | % | 38 | 38 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в микрорайонах индивидуальной жилой застройки в городе Перми | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми |  |  |  |  |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 84,1 | 84,3 | 100,2 |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | % | 4,4 | 3,45 | 121,6 |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 100,0 |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, оборудованных исправными сетями ливневой канализации, от общего числа автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по паспортизации, от общей протяженности автомобильных дорог (нарастающим итогом) | % | 40,5 | 41,1 | 101,5 |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,5 | 20,5 | 100,0 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 50,5 | 50,5 | 100,0 |
| доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 7,5 | 7,7 | 102,7 |
| доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| доля уличных опор освещения, которая охвачена интеллектуальными системами освещения | % | 20,5 | 20,5 | 100,0 |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 27,0 | 22,0 | 81,5 |
| доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно постановлению администрации города Перми от 06 ноября 2009 г. № 830 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 11,0 | 100,0 |
| доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 100,0 |
| удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | % | 2,03 | 2,03 | 100,0 |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми |  |  |  |  |
| количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | 194,3 | 205,4 | 105,7 |
| доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд и провоз багажа | % | 90,0 | 89,9 | 99,9 |
| количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | млн чел. | 169,0 | 177,4 | 105,0 |
| трамвай | млн чел. | 25,3 | 28,0 | 110,7 |
| доля пассажиров, не оплативших проезд, от общего числа перевезенных пассажиров | % | 17,0 | 18,1 | 93,5 |
| доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа | млн руб. | 4 396,1 | 4 411,2 | 100,3 |
| средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | км/ч | 18,1 | 18,0 | 99,4 |
| трамвай | км/ч | 13,1 | 12,5 | 95,4 |
| пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом | млн км | 50,5 | 48,7 | 96,4 |
| пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом | млн км | 5,2 | 5,1 | 98,1 |
| регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 99,3 | 99,0 | 99,7 |
| трамвай | % | 99,5 | 98,0 | 98,5 |
| выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 96,7 | 98,4 | 101,8 |
| трамвай | % | 98,8 | 96,0 | 97,2 |
| доля городского общественного транспорта, использующего единую систему оплаты проезда | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, оборудованных медиасистемами | % | 66,4 | 66,4 | 100,0 |
| доля общественного городского транспорта, оснащенного системами учета пассажиров на основе подсчета количества вошедших/вышедших пассажиров | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля транспортных средств с низким расположением пола на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: | % | 90,7 | 90,7 | 100,0 |
| автобус | % | 96,3 | 96,3 | 100,0 |
| трамвай | % | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| доля транспортных средств, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | 63,8 | 65,8 | 103,1 |
| выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Гортранс» | балл | 40 | 40 | 100,0 |
| доля фактических часов информирования населения от запланированных часов | % | 100,0 | 50,8 | 50,8 |
| средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в том числе: |  |  |  |  |
| автобус | лет | 2,6 | 2,6 | 100,0 |
| трамвай | лет | 14 | 14 | 100,0 |
| доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | 64,0 | 64,0 | 100,0 |
| доля остановочных пунктов, оборудованных павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 75,6 | 75,6 | 100,0 |
| доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту, в каждом районе города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля остановочных пунктов, оборудованных «умными» павильонами, от общего числа остановочных пунктов | % | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
| доля обновленных трамваев в общем количестве трамваев | % | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |
| количество реконструированных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| разработанная проектно-сметная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением | % | 91,4 | 91,4 | 100,0 |
| количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 9 | 8 | 88,9 |
| доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,1 | 0,02 | 20,0 |
| количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |
| обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений, подведомственных ДГА | балл | 75 | 70 | 93,3 |
| доля качественно подготовленных отчетов по экспертно-аналитическим работам в части мониторинга реализации Генерального плана Пермского городского округа от количества планируемых к проведению экспертно-аналитических работ в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля качественно подготовленных пакетов материалов в целях внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пермского городского округа от количества планируемых изменений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля территорий, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов планировки в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля территорий, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов межевания в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях их дальнейшей передачи в ДЗО на торги, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для передачи в ДЗО на торги в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях обеспечения многодетных семей земельными участками, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для многодетных семей в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 92,0 | 92,0 | 100,0 |
| доля разработанных градостроительных концепций территорий от запланированных к разработке в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади территории, подготовленной для разработки документации по планировке территории в части функциональных зон СТН, от площади территории, на которую необходима разработка документации по планировке территории в части функциональных зон СТН | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля территорий, на которые проведены инженерные изыскания в текущем году в целях разработки документации по планировке территорий для их развития и (или) преобразования, от количества территорий, на которых планируется их развитие и (или) преобразование | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля муниципальных учреждений, получивших целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда в текущем году, от количества муниципальных учреждений, по которым предусмотрено повышение фонда оплаты труда в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| общая площадь земельных участков, переданных в ДЗО на торги, за счет свободных земель в текущем году | га | 15,29 | 15,20 | 99,4 |
| доля реализованных мероприятий в области экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства от запланированных к реализации в текущем периоде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 № 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений», закрепленных за ДГА | % | 100,0 | 80,0 | 80,0 |
| обеспеченность документацией по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов капитального строительства, признанных самовольными постройками, запланированных к сносу в текущем периоде | % | 100,0 | 87,5 | 87,5 |
| доля демонтированных вывесок в текущем году от количества вывесок, включенных в Реестр вывесок и подлежащих демонтажу | % | 100,0 | 96,5 | 96,5 |
| доля наполненных и актуализированных разделов АИСОГД от запланированных к наполнению и актуализации в текущем периоде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| обеспеченность бесперебойным доступом к градостроительной информации в электронном виде функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми от числа органов администрации города Перми, использующих АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми |  |  |  |  |
| доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 55,46 | 55,46 | 100,0 |
| доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 16,77 | 17,4 | 103,8 |
| площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34 532,1 | 34 536,1 | 100,0 |
| доля созданных особо охраняемых природных территорий местного значения от общего количества особо охраняемых природных территорий местного значения, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми | % | 92,3 | 92,3 | 100,0 |
| доля ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ местного значения города Перми | % | 99,48 | 99,48 | 100,0 |
| доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | высокий | высокий | 100,0 |
|  | ед. | менее 10 | менее 10 | 100,0 |
| состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 4а, грязная | 4б, грязная | 83,4 |
| качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 100,0 |
| доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 28,0 | 36,9 | 132,0 |
| удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности МКУ «ПермГорЛес», установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 100,0 |
| обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
| доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Управлением Роспотребнадзора к обработке городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | 92,3 | 93,75 | 101,6 |
| количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в ООПТ местного значения - охраняемом ландшафте «Черняевский лес» | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| Безопасный город |  |  |  |  |
| уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 184 | 186 | 98,9 |
| число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 54 | 54 | 100,0 |
| количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 11,2 | 12,3 | 90,2 |
| доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 3,9 | 2,8 | 128,2 |
| уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 103,3 | 76,6 | 125,8 |
| степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 541 | 544 | 100,6 |
| уровень оснащенности Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 56,7 | 58,4 | 97,0 |
| доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей) | % | 85,7 | 85,7 | 100,0 |
| доля мероприятий по профилактике пожаров, проведенных добровольными пожарными, от общего количества запланированных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля имеющихся источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) от минимально необходимого количества источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | % | 50,6 | 50,6 | 100,0 |
| количество построенных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров) | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Управление земельными ресурсами города Перми |  |  |  |  |
| объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми (земельный налог, арендная плата за землю, доходы от продажи земельных участков, плата по соглашениям об установлении сервитута и о перераспределении земельных участков, штрафы за нарушение земельного законодательства) | млн. руб. | 3 389,1 | 3 377 | 99,6 |
| доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов) | % | 57,3 | 57,5 | 100,3 |
| объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 305,2 | 290,8 | 104,7 |
| доля кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества кварталов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений об отсутствующих правообладателях земельных участков от количества земельных участков, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрированных правах | % | 48,0 | 59,0 | 122,9 |
| доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 № 246-р | % | 100,0 | 40,0 | 40,0 |
| доля подсистем ИСУЗ, запущенных в опытную эксплуатацию, от общего количества подсистем по результатам модернизации (разработки) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате | % | 100,0 | 91,9 | 91,9 |
| доля исполнительных производств, информация по которым внесена в ИСУЗ, от общего количества поступивших за отчетный период исполнительных листов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном режиме, от общего количества договоров с задолженностью | % | 35,0 | 35,0 | 100,0 |
| Управление муниципальным имуществом города Перми |  |  |  |  |
| объем неналоговых доходов бюджета города Перми | тыс. руб. | 151 292,900 | 177 956,743 | 117,6 |
| снижение площади пустующих помещений, находящихся в составе имущества муниципальной казны более 1 года, на 15 % ежегодно | тыс. кв. м | 169,1 | 161,0 | 104,8 |
| доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества г. Перми | % | 96,5 | 96,6 | 100,1 |
| объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество (без учета пени и штрафов) | млн. руб. | 127,0 | 127,0 | 100,0 |
| доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов, находящихся в казне муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) | % | 93,9 | 93,9 | 100,0 |
| доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности по арендной плате, от общего количества должников по арендной плате | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| процент снижения количества объектов нежилого фонда, по которым в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателях | % | 3,5 | 14,0 | 400,0 |
| доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние, по титульному списку МКУ «СМИ» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| выполнение отраслевых показателей деятельности учреждения МКУ «СМИ» | балл | 40 | 40 | 100,0 |
| снижение площади пустующих помещений, находящихся в составе муниципальной казны, на содержание которых требуются средства бюджета города Перми, на 5 % ежегодно | тыс. кв. м | 130,2 | 129,9 | 100,2 |
| доля снесенных объектов, от общего количества объектов, запланированных к сносу в текущем периоде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение 4

к Сводному докладу

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми и объектов

недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми,

завершенных в 2022 году

| Наименование муниципальной программы | Исполнитель муниципальной программы | Направление инвестирования/ наименование объекта муниципальной собственности города Перми | Результаты осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Человеческий капитал» |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми |  | департамент образования администрации города Перми |  | безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных организации |  | безвозмездно передано в муниципальную собственность здание для размещения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Ива-1 в Мотовилихинском районе города Перми на 350 мест |  |
|  |  |  |  |  |  | безвозмездно передано в муниципальную собственность помещение для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Теплогорской, 24 города Перми на 33 места |  |
|  |  |  |  | строительство зданий для размещения общеобразовательных учреждений |  | построено и введено в эксплуатацию здание для размещения общеобразовательного учреждения по ул. Юнг Прикамья, 3 на 1 100 мест |  |
|  |  |  |  | реконструкция зданий для размещения общеобразовательных учреждений |  | реконструировано и введено в эксплуатацию здание МАОУ «Гимназия № 17» г. Перми (пристройка нового корпуса) на 550 мест |  |
| Культура города Перми |  | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |  | приобретение объектов отрасли культура |  | приобретено в собственность муниципального образования город Пермь нежилое помещение по ул. Репина, 20 и долей в праве общей собственности на нежилое помещение и земельные участки |  |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми |  |  | управление жилищных отношений администрации города Перми | приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда |  | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 53,3 тыс. кв. м, также изъято 2,4 тыс. кв. м нежилых помещений |  |
|  |  |  |  | строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  | приобретено 3,7 тыс. кв. м для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми |  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | строительство газопроводов |  | построен газопровод в микрорайоне Язовая (2 очередь) также осуществлен пуск газа построенного газопровода в микрорайоне Язовая (1 очередь) |  |
| Благоустройство города Перми |  |  | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | строительство сетей водоснабжения |  | построены сети водоснабжения в микрорайоне Гарцы Мотовилихинского района города Перми |  |
|  |  |  |  | строительство объектов озеленения общего пользования |  | построен сквер по ул. Гашкова, 20 |  |
|  |  |  |  | строительство, реконструкция сетей наружного освещения |  | протяженность построенных сетей наружного освещения – 72,0 км |  |
| Безопасный город |  |  | департамент обще-ставенной безопасности администрации города Перми | строительство источников противопожарного водоснабжения |  | построен пожарный водоем в микрорайоне Верхнемуллинский (Субботино) Индустриального района города Перми |  |

Приложение 5

к Сводному докладу

Ранжированный перечень муниципальных программ за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | Наименование ФЦН | Исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации программы (балл) | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура города Перми | Человеческий капитал | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми | 3,00 | высокая |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | Комфортная среда для жизни | департамент имущественных отношений администрации города Перми | 3,00 | высокая |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | Человеческий капитал | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | 2,94 | высокая |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | Комфортная среда для жизни | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми | 2,90 | высокая |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | Комфортная среда для жизни | департамент транспорта администрации города Перми | 2,90 | высокая |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | Комфортная среда для жизни | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 2,90 | высокая |
| Благоустройство города Перми | Комфортная среда для жиз-ни | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 2,88 | высокая |
| Формирование современной городской среды | Комфортная среда для жиз-ни | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | 2,85 | высокая |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | Комфортная среда для жиз-ни | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми | 2,79 | средняя |
| Молодежь города Перми | Человеческий капитал | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми | 2,79 | средняя |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | Человеческий капитал | департамент социальной политики администрации города Перми | 2,79 | средняя |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | Комфортная среда для жиз-ни | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | 2,70 | средняя |
| Управление земельными ресурсами города Перми | Комфортная среда для жиз-ни | департамент земельных отношений администрации города Перми | 2,64 | средняя |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | Комфортная среда для жиз-ни | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 2,60 | средняя |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | Комфортная среда для жиз-ни | управление жилищных отношений администрации города Перми | 2,56 | средняя |
| Экономическое развитие города Перми | Экономический рост | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | 2,39 | средняя |
| Общественное согласие | Комфортная среда для жиз-ни | управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | 2,36 | средняя |
| Безопасный город | Комфортная среда для жиз-ни | департамент общественной безопасности администрации города Перми | 2,35 | средняя |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | Человеческий капитал | департамент образования администрации города Перми | 2,21 | средняя |
| Доступное и качественное образование | Человеческий капитал | департамент образования администрации города Перми | 2,10 | средняя |