Приложение

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2023 год

- I. Общие сведения о муниципальных программах города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы города Перми (далее – МП) являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

В администрации города Перми создана необходимая правовая база 
для формирования бюджета города Перми на основе программно-целевого принципа.

Бюджет города Перми формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей МП.

Утвержденный постановлением администрации города Перми от 25.09.2013 № 781 Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, 
их формирования и реализации (далее – Порядок разработки и реализации Программ) определяет правила принятия решений о разработке МП, разработки 
и утверждения, реализации, а также контроля за ходом реализации МП.

Разработка МП на период 2022-2026 годов осуществлялась в 2021 году 
на основании Перечня муниципальных программ города Перми, утвержденного распоряжением администрации города Перми от 19.07.2018 № 79.

Основой для разработки проектов МП на 2022-2026 годы являлись:

документы стратегического планирования Российской Федерации и Пермского края;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 
2022-2026 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы 
от 26.10.2021 № 232 (далее – План мероприятий);

Основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми 
на 2023-2025 годы, утвержденные постановлением администрации города Перми от 14.10.2022 № 949;

действующие и вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края;

задачи, поставленные Главой города Перми перед функционально-целевыми блоками;

установленные полномочия функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

При разработке МП на 2022-2026 годы обеспечены:

соответствие целям и задачам национальных проектов Российской Федерации;

сохранение преемственности целей и задач МП документам стратегического планирования города Перми;

увязка МП с государственными программами Пермского края для обеспечения возможности софинансирования;

реализация механизма рассмотрения проектов МП на заседаниях круглых столов с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.

В 2023 году администрацией города Перми реализовывались 20 МП:

«Доступное и качественное образование»;

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

«Культура города Перми»;

«Молодежь города Перми»;

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»;

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»;

«Общественное согласие»;

«Безопасный город»;

«Экономическое развитие города Перми»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Формирование современной городской среды»;

«Обеспечение жильем жителей города Перми»;

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»;

«Благоустройство города Перми»;

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Управление муниципальным имуществом города Перми»;

«Управление земельными ресурсами города Перми».

В соответствии с пунктом 5.18 Порядка разработки и реализации МП на основе сведений исполнителей Программ о ходе реализации МП в 2023 году администрацией города Перми сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ города Перми за 2023 год (далее – Сводный доклад).

В соответствии с годовыми отчетами исполнителей МП фактический объем финансирования МП за счет бюджетных средств по итогам 2023 года составил 
57 935 440,925 тыс. руб. (приложение 1 к Сводному докладу).

Объем финансовых средств на реализацию МП в 2023 году по всем источникам финансирования составил:

средства бюджета города Перми – 25 434 998,778 тыс. руб.;

средства бюджета Пермского края – 18 529 242,864 тыс. руб.;

средства бюджета Российской Федерации – 8 686 812,687 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников – 5 284 386,595 тыс. руб.

Основные сведения по исполнению финансовых средств в рамках МП 
за 2023 год по всем источникам финансирования представлены в приложении 2 
к Сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают МП в сфере образования, дорожной деятельности, городского транспорта, жилья, культуры, физической культуры и спорта. Наиболее финансовоемкими являются следующие МП:

«Доступное и качественное образование» (32,2 %);

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (20,8 %);

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (9,9 %);

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (8,0 %).

II. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2023 год

Все действующие в 2023 году МП распределены по функционально-целевым направлениям (далее – ФЦН) в соответствии с Планом мероприятий, 
что обеспечивает структуризацию бюджетных расходов по приоритетным целям и задачам 3 ФЦН:

«Человеческий капитал», включающее следующие 7 МП:

«Доступное и качественное образование»;

«Развитие сети образовательных организаций города Перми»;

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»;

«Культура города Перми»;

«Молодежь города Перми»;

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»;

«Общественное согласие»;

«Экономический рост», включающее МП «Экономическое развитие города Перми»;

«Комфортная среда для жизни», включающее следующие 12 МП:

«Обеспечение жильем жителей города Перми»;

«Формирование современной городской среды»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Благоустройство города Перми»;

«Организация дорожной деятельности в городе Перми»;

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми»;

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Безопасный город»;

«Управление земельными ресурсами города Перми»;

«Управление муниципальным имуществом города Перми».

Конечные результаты реализации МП, отражающие достижение поставленных целей и задач, представлены в приложении 3 к Сводному докладу.

Результаты осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми представлены в перечне объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми и объектов недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми, завершенных в 2023 году (приложение 4 к Сводному докладу).

По итогам реализации МП за 2023 год достигнуты следующие основные результаты.

2.1. ФЦН «Человеческий капитал».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Человеческий капитал» 
по обеспечению условий для развития человеческого потенциала реализуются следующие МП:

«Доступное и качественное образование» (постановление администрации города Перми от 19.10.2021 № 891);

«Развитие сети образовательных организаций города Перми» (постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 923);

«Развитие физической культуры и спорта города Перми» (постановление администрации города Перми от 19.10.2021 № 893);

«Культура города Перми» (постановление администрации города Перми 
от 20.10.2021 № 919);

«Молодежь города Перми» (постановление администрации города Перми 
от 14.10.2021 № 858);

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» (постановление администрации города Перми от 20.10.2021 
№ 915);

«Общественное согласие» (постановление администрации города Перми 
от 18.10.2021 № 887).

2.1.1. Целью реализации МП «Доступное и качественное образование» является обеспечение доступного и качественного образования. Достижение цели характеризуется показателем по доле жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования.

По итогам 2023 года доля жителей города, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, составила 84,9 % при запланированном значении в 79,0 %.

Показатель «Доля выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов» составил 25,0 %, что соответствует запланированному значению.

Подпрограмма 1 «Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования».

В рамках реализации задачи по обеспечению регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города и структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных учреждений получили услугу 66,7 тыс. детей. Доступность дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет составила 100 %.

Показатель по доле детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет составил 0 %, что соответствует запланированному значению показателя.

Выплачены компенсации части родительской платы 4,5 тыс. чел. за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Оказаны меры социальной поддержки более чем 2,0 тыс. педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступного и качественного общего образования».

Для обеспечения доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования предоставлены услуги по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 133,6 тыс. чел.

Услугу для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – ОВЗ) по адаптированным основным общеобразовательным программам получили 2,9 тыс. детей.

Оказаны меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания 1,8 тыс. учащихся из многодетных малоимущих семей; 4,5 тыс. учащихся из малоимущих семей; произведены социальные выплаты 3,6 тыс. педагогических работников.

Предоставлено бесплатное питание 9,1 тыс. учащихся отдельных категорий в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 733 учащимся кадетской школы, 12 обучающимся на уровнях основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, вынужденно покинувших территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины, 62,4 тыс. обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Достигнуто плановое значение целевого показателя Плана мероприятий 
по доле общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии 
с нормативной наполняемостью, которое составило 81,4 % (план – 81,2 %).

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования».

Дополнительное образование в муниципальных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, получили 46,3 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста составила 30,1 % (план – 29,1 %).

Одним из важных направлений национального проекта «Образование» является поддержка образования и профобучения детей с ОВЗ, доля детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в том числе 
с использованием дистанционных технологий, составила 80,0 %, что соответствует запланированному значению.

Меры социальной поддержки в виде различных выплат получили 376 педагогов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Доля выпускников 9 классов уникальных школ, имеющих выше среднего 
и высокий уровень готовности к профессиональному самоопределению, от общего количества учащихся 9 классов уникальных школ, получающих услугу дополнительного образования детей, составила 84,3 % (план – 84,1 %).

Подпрограмма 4 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми».

В рамках реализации задачи для обеспечения информационных, организационно-методических, психолого-педагогических условий для развития системы образования учреждениями системы образования 2,5 тыс. чел. получили услуги по психолого-педагогической помощи, диагностике и выявлению особых образовательных нужд, оказаны 1,9 тыс. услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей и педагогических работников, проведены 6,6 тыс. дистантных психологических консультаций, 188 программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних, услуги оказаны 
563 чел. по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, а также 313 услуг по коррекционно-развивающей, компенсирующей 
и логопедической помощи обучающимся.

Объем оказанных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации составил 27 тыс. чел.-часов.

В отраслевых мероприятиях для детей и педагогических работников 
в сфере образования и мероприятиях в области инновационного развития системы образования приняли участие 50,5 тыс. чел.

Организовано мероприятие «Пермские каникулы» для 48 детей, прибывших из ДНР, ЛНР, Херсонской области, Запорожской области.

Премию Главы города Перми «Золотой резерв» получили 100 чел.

Подпрограмма 5 «Развитие негосударственного сектора в сфере образования».

В частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, получили услуги по присмотру и уходу, содержанию 2,7 тыс. детей, а также 802 ребенка получили образовательную услугу 
по общеобразовательным программам.

Осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города и имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности 
58 частных поставщиков услуг дошкольного образования.

Доля детей дошкольного и школьного возраста, получивших образовательную услугу у немуниципальных поставщиков, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста составила 3,2 %.

Охват дошкольным образованием детей в возрасте до 8 лет в негосударственном секторе составил 5,9 %.

Подпрограмма 6 «Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования».

Количество дошкольных образовательных учреждений, внедривших федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС), составило 78 ед., в соответствии с этим доля дошкольных и общеобразовательных учреждений, внедряющих ФГОС, от общего числа дошкольных учреждений составила 
100 %.

В результате реализации задачи по обновлению содержания базового образования в соответствии с новыми ФГОС доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений составила 93,6 %.

40 общеобразовательных учреждения города в отчетном году реализовывали следующие формы сопровождения и наставничества учащихся: индивидуальная программа коррекции, индивидуальное сопровождение, адаптированные программы обучения для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, классное руководство, рабочие группы педагогов по решению различных ситуаций в детском коллективе.

В 2023 году в 40 общеобразовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Перми, реализован приоритетный проект «Сетевые образовательные кластеры». Проект направлен на создание условий для старшеклассников по обеспечению доступности качественного образования через организацию сетевого взаимодействия школ, в рамках проекта проведены 2 стажировочные площадки по 2 предметам: биология, информатика.

12,9 тыс. обучающихся вовлечены в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных учреждений: «Юнармия», «Российское движение школьников», «Юные инспектора движения», «Дружина юных пожарников», «Движение первых» и т.д.

В отчетном году в региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 640 обучающихся школ города, из них призерами и победителями стали 213 чел.

На базе уникальных школ города более 4,1 тыс. школьников получают услугу дополнительного образования в различных форматах, в том числе через профессиональные пробы и практики, организованные совместно с социальными партнерами.

Целенаправленная, систематическая, информационно-разъяснительная 
и организационная работа департамента образования администрации города 
Перми обеспечила выполнение показателей по доле обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, 
в том числе в рамках программы «Билет в будущее», – 100 % и по доле детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, – 58,4 %.

Подпрограмма 7 «Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли».

Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения квалификации, создание условий для личностного, профессионального роста способствовало повышению доли педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, которая по итогу года составила 67,5 %.

С целью выявления и анализа владения педагогов предметными компетенциями проведены 7 мониторингов предметных знаний для учителей-предметников, воспитателей дошкольных учреждений. В мониторинге приняли участие 3,6 тыс. педагогов. Из них результаты высокие и выше среднего показали 2,2 тыс. педагогов.

Доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общего количества педагогических работников в 2023 году составила 13,3 %.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 17 902 606,984 тыс. руб., фактически использовано 17 881 322,888 тыс. руб., или 99,9 % от плана, в том числе за счет средств бюджета города Перми – 3 758 163,711 тыс. руб. (100,0 % 
от плана), за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено 
12 229 001,843 тыс. руб. (100,0 % от плана), за счет средств бюджета Российской Федерации – 938 784,134 тыс. руб. (100,0 % от плана), внебюджетных 
источников – 955 373,200 тыс. руб. (98,1 % от плана).

Отклонение объемов финансирования за отчетный год получено за счет изменения среднегодового контингента получателей выплат по сравнению с запланированным, изменения кадастровой стоимости земельных участков и уменьшения объемов на уплату налогов.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,95 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.2. Целью реализации МП «Развитие сети образовательных организаций города Перми» является обеспечение доступности образовательных услуг. Достижение цели характеризуется показателями:

количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях 
за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов – 100 мест (план – 100 мест);

количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения – 
3 501 место (план – 4 201 место), в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлена на создание дополнительных мест для детей школьного возраста, – 1 875 мест 
(план – 1 875 мест).

Недостижение показателя по созданным местам в общеобразовательных организациях обусловлено возникшей потребностью по внесению изменений в проектную документацию в связи с необходимостью выполнения дополнительных работ по реконструкции здания под размещение общеобразовательной организации по ул. Целинной, 15 (700 мест). Ввод объекта запланирован в 2024 году.

Подпрограмма 1 «Повышение доступности дошкольного образования».

Созданы 240 мест в дошкольных образовательных учреждениях:

140 мест для детей дошкольного возраста за счет предоставления целевых субсидий в форме грантов системы образования частным образовательным организациям, имеющим лицензию, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность;

100 мест созданы за счет безвозмездно переданного застройщиком АО «СЗ «КОРТОС-Пермь» в муниципальную собственность объекта для размещения дошкольной образовательной организации.

Подпрограмма 2 «Обеспечение доступности общего и дополнительного».

В рамках реализации национального проекта «Образование» созданы 
1 875 мест: 825 мест за счет строительства здания МАОУ «Гимназия № 33» города Перми, 1 050 мест за счет строительства здания МАОУ «Школа дизайна «Точка» города Перми. 1 626 мест созданы за счет безвозмездно переданного застройщиком ООО СЗ «Ива-Девелопмент» в муниципальную собственность объекта 
для размещения общеобразовательной организации.

Заключены муниципальные контракты на подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве здания общеобразовательного учреждения по ул. Ветлужской и при реконструкции здания 
по ул. Уральской, 110 для размещения общеобразовательной организации, произведена оплата авансовых платежей в соответствии с условиями контрактов. Ввод в эксплуатацию здания по ул. Ветлужской запланирован на 2024 год, здания 
по ул. Уральской – на 2025 год.

Выполнены в запланированном объеме работы по реконструкции ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье», технологическому присоединению к сетям электроснабжения, авторскому надзору за реконструкцией, государственной экспертизе по результатам экспертного сопровождения при реконструкции. Ввод 
в эксплуатацию здания запланирован на 2024 год.

В рамках реализации задач по строительству спортивных объектов заключены муниципальные контракты на подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям, произведена оплата авансовых платежей в соответствии с условиями контрактов, выполнены в запланированном объеме работы 
по строительству спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» города Перми и спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» города Перми. Ввод в эксплуатацию объектов запланирован на 2024 год.

Подпрограмма 3 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми в нормативное состояние».

В отчетном году имущественные комплексы образовательных организаций приводились в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В 36 образовательных учреждениях (18 дошкольных, 15 общеобразовательных, 2 учреждения дополнительного образования и 1 учреждение содержания образования) имущественные комплексы приводились в соответствие с требованиями действующего законодательства.

В целях организации и приведения развивающей предметно-пространственной среды образовательных организаций в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования оснащены современным интерактивным оборудованием 34 муниципальных образовательных учреждения.

Проведены работы по ремонту 11 спортивных объектов в общеобразовательных организациях города. Выполнены работы по устройству 5 спортивных площадок в образовательных учреждениях.

С целью создания современных условий для обучения и воспитания обучающихся через обновление инфраструктуры учреждений приобретены средства обучения, воспитания, мебель и инвентарь в соответствии с федеральным перечнем в количестве свыше 17,8 тыс. ед.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 6 138 375,681 тыс. руб., фактически использовано 5 801 635,428 тыс. руб., или 94,5 % от плана, в том числе средства бюджета города Перми – 1 875 602,648 тыс. руб. (94,5 % от плана), средства бюджета Пермского края – 742 033,587 тыс. руб. (87,0 от плана %), средства бюджета Российской Федерации – 1 066 003,100 тыс. руб. (100,0 % от плана), 
средства из внебюджетных источников – 2 117 996,094 тыс. руб. (94,8 %).

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате оплаты услуг пропорционально выполненным строительным работам, помещение для размещения дошкольной образовательной организации по ул. Герцена, 4а города Перми безвозмездно передано в муниципальную собственность города 
Перми на сумму меньше запланированной.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,53 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.1.3. Целью реализации МП «Развитие физической культуры и спорта города Перми» является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Достижение цели МП характеризуется 2 показателями Плана мероприятий:

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, составила 57,7 % при плане 55,0 %.

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта достиг планового значения 65,0 %.

Подпрограмма 1 «Обеспечение населения спортивной инфраструктурой».

В части строительства плавательного бассейна по адресу: ул. Гашкова, 20а 
в 2023 году завершены работы по строительству. Объект введен в эксплуатацию 
в 2024 году после устранения замечаний Инспекции государственного строительного надзора Пермского края.

Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Рабочая, 9 введен 
в эксплуатацию. После завершения работ общая площадь МАУ ДО «Спортивная школа «Спартак» составляет 10,5 тыс. кв. м. Комплекс оборудован 200-метровым беговым овалом с виражами, трибунами для зрителей, спортивными, тренажерными залами, в том числе для занятий бадминтоном и единоборствами.

Обустроены 6 площадок, 3 из них с привлечением средств бюджета Пермского края (ул. Нижне-Курьинская, 11а, ул. Грибоедова, ул. Докучаева, з/у 21, 
ул. Мира, 70б, ул. Теплогорская, 29, ул. Карпинского, 100а).

Проведены работы по ремонту и приведению в нормативное состояние 
на 18 объектах недвижимого имущества и на 4 муниципальных плоскостных спортивных сооружениях.

Ведутся работы по капитальному ремонту МБУ ДО «СШОР «Олимп» 
города Перми (ул. Мостовая, 6).

В рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» приобретено спортивное оборудование и инвентарь для 2 учреждений (МАУ ДО «СШОР «Летающий лыжник» и МАУ ДО «СШОР «Орленок»).

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта на территории города Перми».

В рамках реализации МП велась физкультурно-оздоровительная работа, включающая в себя спортивные мероприятия, соревнования и спортивно массовую работу на площадках с привлечением тренеров-инструкторов. Администрациями районов города Перми проведены 137 мероприятий, 50 площадок использовались для тренировок с инструктором.

Численность населения, принявшего участие в мероприятиях и спортивно-массовой работе в районах города Перми, составила 21,8 тыс. чел.

В рамках календарного плана проведены 147 официальных физкультурных и спортивных мероприятий за счет средств бюджета города Перми. Численность населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях, – 23,6 тыс. чел.

Количество человек, получающих услугу по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, составляет 18,6 тыс. чел.

Проведено 20 тыс. испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 учреждений физической культуры и спорта в 2023 году получили дополнительные меры поддержки для участия в официальных спортивных соревнованиях за пределами города Перми. Состоялись 116 выездов.

Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях, составило 1 844 ед. (131,7 % от плана).

По итогам 2023 года 223 спортсменам присуждена премия «Спортивные надежды» за достижения во всероссийских и международных соревнованиях.

В рамках городской субсидии проведены 7 спортивных мероприятий 
для лиц с ОВЗ; в части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций реализованы 12 социально значимых программ.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 1 566 021,061 тыс. руб., фактически использовано 1 393 971,051 тыс. руб., или 89,0 % от плана, в том числе средства бюджета города Перми – 1 329 630,937 тыс. руб. (88,8 % от плана), бюджета Пермского края – 54 387,115 тыс. руб. (91,5 % от плана), бюджета Российской Федерации – 9 953,000 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отклонение фактического объема финансовых средств от планового сложилось в связи с длительной процедурой прохождения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по строительству плавательного бассейна (ул. Гашкова, 20а) и необходимостью внесения изменений в муниципальный контракт на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Рабочая, 9) в части уточнения объемов и видов выполненных работ. Полная оплата выполненных работ планируется в 2024 году.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 2,87 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.1.4. Целью реализации МП «Культура города Перми» является развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик.

Достижение цели МП характеризуется 5 показателями, один из которых является целевым показателем Плана мероприятий: увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с 2019 годом составляет 175,6 % (план – 173,8 %).

Доля жителей, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами 
в сфере культуры, составила 89,7 % при плане 86,8 %.

Доля жителей, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования, составила 81,4 % (план – 73,3 %).

Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города 
Перми, составило более 9 млн. ед. (101,0 % от плана).

Коэффициент вовлеченности жителей в культурную деятельность достиг 8,8 ед. (102,3 % от плана).

Подпрограмма 1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия».

В 2023 году город Пермь отметил юбилей — 300-летие со дня основания. 
К празднованию были приурочены многие культурные события. Отмечен значительный рост посещений мероприятий и интерес жителей и гостей города к событийной линейке.

Старт юбилейным дням города дал ледовый комплекс «Виват, Пермь!». 
Его главной темой стала история города, объекты ледового городка посвятили значимым для города символам.

В рамках празднования Дня России и Дня города Перми представлена программа «Реальная Пермь». В мероприятии приняли участие звезды российской эстрады. На главной городской сцене прошел концерт в рамках Фестиваля Пермского искусства – Большой хоровой собор, который стал самым масштабным выступлением в День города. На сцену поднялись почти 500 артистов. Программа Фестиваля посвящалась 300-летию Перми, творчеству пермских композиторов, литераторов и музыкантов. Приглашены знаменитые уроженцы Перми, достигшие общероссийской и мировой славы. В акватории реки Камы состоялось пиротехническое шоу «Рожденные на Каме», на набережной организована программа с участием диджеев, в районах города также проведены праздничные программы 
и спектакли с выступлением пермских творческих коллективов и приглашенных российских исполнителей.

Традиционно реализован проект «Выходные на набережной», в рамках которого прошли тематические фестивали и концертные программы.

Проведен всероссийский танцевальный фестиваль «Все стили в силе», объединивший молодых людей из разных регионов России.

Состоялся VIII открытый кубок КВН на приз Главы города Перми. 
За звание победителей боролись 9 сильнейших команд официальных и телевизионных лиг Международного Союза КВН из Чебоксар, Екатеринбурга, Ижевска, Тюмени, Омска, Уфы, Самары и Перми. Победу одержала пермская команда «Сборная ПГНИУ».

Реализован проект «Лучшие театры России к юбилею города Перми». 
В рамках проекта состоялись гастроли Московского театра «Мастерская Петра Наумовича Фоменко». Зрителям представлены 7 спектаклей.

Организован ряд уникальных выставок, посвященных 300-летию Перми, отражающих историю города Перми.

Продолжил работу архивный историко-мемориальный интерактивный проект «Пермь – «Императорская линия» и сайт императорскаялиния.рф.

Состоялось открытие стелы «Пермь – город трудовой доблести».

В рамках общегородского фестиваля «Граффити – Пермь.2023» нанесены муралы на фасады домов в разных районах города Перми, посвященные юбилею города.

По итогам года состоялось 331 культурно-зрелищное мероприятие с общим количеством участников 5,8 млн. чел., из них 80,0 тыс. чел. посетили мероприятия по месту жительства.

Подпрограмма 2 «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения».

В 2023 году в муниципальных театрах состоялись 1 130 спектаклей. Общее количество посетителей спектаклей составило 277,6 тыс. чел. Количество показанных концертных программ – 175 ед., число посещений – 124,7 тыс. чел.

Созданы 10 новых спектаклей и концертных программ.

Кроме того, на средства, привлеченные из бюджетов Пермского края 
и Российской Федерации, поставлены 4 новых спектакля, для организации 
гастрольной деятельности МАУК «Пермский театр кукол» приобретен микроавтобус.

Доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров и концертные программы учреждений концертного типа, составила 39,2 % при плане 
38,8 %.

Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями, составило 3,8 тыс. ед., число участников превысило 1,1 млн. чел.

Доля посещений культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий, выставок, публичных лекций в муниципальных учреждениях 
от общей численности жителей города Перми составила 109,4 % (план – 107,3 %). Превышение планового значения показателя связано с высоким интересом зрителей и расширением спектра мероприятий к юбилейным событиям.

Число участников муниципальных клубных формирований составляет 
3,5 тыс. чел., доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, – 61,2 %.

На территории города Перми функционируют 37 публичных (общедоступных) библиотек, которые входят в состав МБУК «Объединение муниципальных библиотек». Количество посещений за год составило 1,7 млн. чел. (исполнение – 105,0 %), превышение показателя связано с растущим интересом жителей к модельным библиотекам.

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры».

Выполнены работы по приведению в нормативное состояние и устранению предписаний надзорных органов в 34 учреждениях культуры, что составляет 
33,3 % от общего количества учреждений и соответствует плановому значению МП.

В части капитального ремонта МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова» проведен ремонт санитарно-гигиенических помещений, осуществлена замена системы отопления и дверей входной группы главного входа.

Завершены внутренние отделочные работы на объекте культурного наследия (далее – ОКН) «Дача А.В. Синакевича». Количество ОКН и объектов монументального искусства (далее – ОМИ), на которых проведены ремонтно-реставрационные работы, составило 27 ед.

Установлены 7 новых памятных плит на Аллее Доблести и Славы.

Выполнено устройство спортивной площадки в МАУК «ПГДК 
им. С.М. Кирова».

В рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» (национальный проект «Культура») по модельному стандарту переоснащена детская библиотека № 1 им. А.П. Гайдара (ул. Борчаниновская, 28) и приобретено техническое и технологическое оборудование в МБУК «Пермский театр «У Моста».

Подпрограмма 4 «Одаренные дети города Перми».

В 2023 году в рамках мероприятий по дополнительным образовательным программам в области культуры и искусства получили услугу 5,8 тыс. учащихся.

Проведены 383 открытых (отчетных) концерта и выставки, количество участников которых составило более 5,6 тыс. и 30,0 тыс. зрителей.

С целью поддержки одаренных детей города Перми реализованы 
40 мероприятий. Участниками конкурсов, фестивалей, художественных выставок и иных мероприятий регионального, всероссийского и международного уровней стали 265 детей, дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов – 609 чел.

В отчетном году присуждена и выплачена стипендия администрации города Перми «Юное дарование» 20 одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.

За достижения в работе с одаренными детьми 7 преподавателей отмечены премией «Лучший преподаватель учреждения дополнительного образования 
в сфере культуры города Перми».

В МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 «Доминанта» обновлена материальная база, приобретены музыкальные инструменты.

Подпрограмма 5 «Определение, сохранение и развитие культурной идентичности города Перми».

В течение отчетного периода мероприятиями по изучению, сохранению, 
использованию и популяризации охвачены 262 ОКН и ОМИ.

Обновлены 17 информационных табличек с QR-кодом, 159 информацион-ных надписей на мемориальных досках проведен текущий ремонт 16 объектов, застрахованы 10 ОКН.

Для закрепления за МАУК «Городской центр охраны памятников» (далее – «ГЦОП») на праве оперативного управления приняты к учету 6 объектов.

Доля ОКН, находящихся на балансе МАУК «ГЦОП», состояние которых является удовлетворительным и не требует проведения капитальных ремонтно-реставрационных работ, от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении, составила 97,6 %.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 2 057 504,950 тыс. руб., фактически использовано 2 054 620,598 тыс. руб., или 99,9 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 1 967 573,470 тыс. руб. (99,9 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 51 583,118 тыс. руб. (100,0 % от плана), за счет средств бюджета Российской Федерации – 35 464,010 тыс. руб. 
(100,0 % от плана).

Отклонение фактического объема финансирования от планового сложилось по причине нарушения сроков выполнения работ по устройству ледовых объектов в парках города, ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, и корректировки календарного плана мероприятий Индустриального района города Перми.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 2,98 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.1.5. Целью реализации МП «Молодежь города Перми» является создание условий для самореализации, социализации, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Достижение цели МП характеризуется тремя показателями:

доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми составила 25,9 % при плане 25,1 %;

доля молодежи города Перми, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвующей в реализуемых мероприятиях, – 91,0 %;

количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проведенных на территории города при поддержке администрации города Перми, – 71,8 тыс. чел. (100 % от плана).

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми».

В отчетном периоде в рамках МП организованы 47 мероприятий по следующим направлениям:

по направлению – формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, гражданское и патриотическое воспитание молодежи, вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую и добровольческую деятельность.

Проведены 22 мероприятия, направленные на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, среди них: муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI», мероприятия программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых», конкурс профессионального мастерства студенческих команд, «Квартирники» и др. Количество участников и зрителей мероприятий превысило 20,0 тыс. чел.

По направлению – гражданское и патриотическое воспитание молодежи проведены 12 мероприятий, в том числе: спортивно-патриотический фестиваль «Зарница – Пермь», проект «#МестосилыПермь», ежегодная молодежная премия «Пермь 20х20». Количество участников и зрителей мероприятий составило 
15,0 тыс. чел.

По направлению – вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую и добровольческую деятельность проведены 13 мероприятий, в том числе волонтерский проект «Культурный десант», проект «Молодежный Медиа-центр», просветительские и досуговые мероприятий в рамках федерального проекта «Молодежь России» и др. Участниками мероприятий данного направления стали 25,9 тыс. чел.

В рамках Программы реализованы 16 проектов конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю», целью которого является создание условий и расширение возможностей для самореализации молодежи. Среди проектов-победителей такие, как: фестиваль «Грани успеха», городской форум добровольчества «#Добрые_люди», «Природа. Экология. Жизнь. Будущее», «Полезная привычка» и др.

Некоммерческими организациями (далее – НКО) в рамках тех же направлений успешно реализован ряд проектов и конкурсов. Численность участников мероприятий, организованных НКО, составила 4,4 тыс. чел.

По результатам реализации мероприятий Программы достигнуты следующие показатели:

доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми составила 8,0 % при плане 7,7 %;

доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, – 5,8 % при плане 5,6 %;

доля молодежи, занимающейся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченной в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, – 10,1 % при плане 9,8 %.

МАУ «Дворец молодежи» города Перми введен в эксплуатацию.

В ходе реконструкции обновлен фасад здания и внутренние помещения, площадь Дворца увеличена до 10 тыс. кв. м. В основной части здания разместили большой и малый концертные залы, коворкинг-центр, лекционный, тренажерный, конференц-залы, другие помещения.

Подпрограмма 2 «Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно полезную деятельность».

Продолжил свою реализацию проект «Отряды мэра», направленный на организацию занятости молодежи в возрасте от 14 до 25 лет.

В программы трудовой и экономической деятельности вовлечены 
5,6 тыс. чел. в возрасте от 14 до 25 лет, что составляет 4,2 % от общей численности молодежи города Перми в возрасте от 14 до 25 лет.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 163 439,609 тыс. руб., фактически использовано 80 930,199 тыс. руб., или 49,5 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 57 187,759 тыс. руб. (40,9 % от плана), 
за счет средств бюджета Пермского края – 1 187,122 тыс. руб. (100,0 % от плана), бюджета Российской Федерации – 22 555,319 (100,0 % от плана).

Отклонение фактического объема финансирования от планового сложилось в связи с длительной процедурой прохождения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по реконструкции МАУ «Дворец молодежи» города Перми. Полная оплата выполненных работ планируется в 2024 году.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2023 год составляет 2,97 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.1.6. Целью реализации МП «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» является повышение социального благополучия населения и уровня доступности городской инфраструктуры 
для маломобильных групп населения.

Достижение цели МП характеризуется 4 показателями:

уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры составил 81,2 % 
при плане 76,8 %;

количество семей, находящихся в социально опасном положении, – 973 ед. (102,3 % прогнозного значения);

доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь 
и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение, составила 100 %;

доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста составила 33,4 % (план – 33,3 %).

Подпрограмма 1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи 
и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан».

В 2023 году продолжили оказывать дополнительные меры социальной помощи и поддержки населения.

Адресная социальная муниципальная помощь предоставлена 449 получателям, из них 319 семьям в виде единовременной материальной помощи. Получателями дополнительных мер социальной поддержки стал 331 чел. Путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление обеспечены 302 работника муниципальных учреждений города Перми.

321 многодетная семья получила единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

Льготами по налогу на имущество физических лиц (освобождение от уплаты налогов) воспользовались 32 чел. льготной категории.

По земельному налогу льготу получили 140 чел., имеющих статус малоимущих.

Традиционно проведены мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей и Международному дню инвалидов, с торжественной церемонией вручения ежегодной премии города Перми «Преодоление».

В новогодних представлениях приняли участие 2,7 тыс. детей-инвалидов, 
из них для 151 ребенка театрализованное представление с вручением подарков 
к Новому году организовано на дому.

Субсидии предоставлены общественным объединениям инвалидов для участия во Всероссийском интеллектуально-реабилитационном фестивале Всероссийского общества слепых (г. Санкт-Петербург) и во Всероссийском конкурсе концертных программ (г. Москва).

Подпрограмма 2 «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан».

В 2023 году работы по оснащению средствами беспрепятственного доступа для инвалидов и иных маломобильных граждан проводились в 8 зданиях муниципальных учреждений.

Подпрограмма 3 «Повышение социального благополучия и безопасности семей с детьми».

Проведены 253 заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по итогам заседаний вынесены 5,9 тыс. постановлений.

В рамках мероприятий подпрограммы:

рассмотрены 6,6 тыс. обращений по телефону доверия;

проведены 180 программ по профилактике и снижению суицидального риска несовершеннолетних, 250 восстановительных программ с участием несовершеннолетних.

Значительный рост показателей свидетельствует об эффективности мероприятий программы по обеспечению социальной безопасности семей с детьми, находящимися в социально опасном положении (далее – СОП).

Доля семей в СОП, снятых с учета по результатам положительной реабилитации, составила 71,2 % (исполнение – 132,8 %).

Доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы условия, благоприятные для семей с детьми, от числа опрошенных составила 68,4 % при плане 57,0 %.

В рамках реализации городской инициативы «Город – детям! Дети – городу!» организованы 75 мероприятий районного и общегородского уровня, участниками стали более 3 тыс. чел.

Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, от числа опрошенных – 46,0 % (100 % от плана).

Подпрограмма 4 «Организация оздоровления и отдыха детей города 
Перми».

Количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях за счет средств бюджета Пермского края, составило 11,2 тыс. чел.

Кроме того, за счет средств бюджета Пермского края организовано питание детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время. Количество детей, получивших услугу, составило 3,7 тыс. чел.

За счет средств бюджета города Перми в лагерях досуга и отдыха, разновозрастных отрядах, детских лагерях палаточного типа отдохнули 14,3 тыс. чел.

Доплату в размере 20 % от расчетной стоимости путевки получили 1,9 тыс. детей из малоимущих семей и детей, находящихся в СОП.

Доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста составила 33,4 % (план – 33,3 %).

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 484 059,225 тыс. руб., фактически использовано 458 787,157 тыс. руб., или 94,8 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 202 869,464 тыс. руб. (99,9 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 255 917,693 тыс. руб. (91,1 % от плана).

Отклонение фактического объема финансирования от планового получено 
в результате уменьшения количества сертификатов детям льготных категорий 
со 100 % оплатой стоимости путевки, сокращения числа заявлений на предоставление компенсации за самостоятельно приобретенные путевки ввиду снижения количества выездов детей в организации отдыха и оздоровления за пределами Пермского края.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 2,86 балла, что соответствует высокой степени эффективности.

2.1.7. Целью реализации МП «Общественное согласие» является повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе.

Достижение цели Программы характеризуется 3 показателями конечного результата:

доля граждан, положительно оценивающих деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций, составила 91,4 % при плане 88,9 %;

доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных составила 45,7 % при плане 44,8 %;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных/межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных составила 88,4 % при плане 86,0 %.

Подпрограмма 1 «Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения».

В ходе реализации подпрограммы организованы и проведены мероприятия по консультативной и информационно-методической поддержке СО НКО.

Состоялся городской форум общественности «Пермь – 300. Старт в Новый век». Форум организован с целью обмена опытом в реализации эффективных добровольческих инициатив, укрепления сотрудничества институтов гражданского общества, НКО, органов власти. На площадке обсуждались темы, связанные 
с историческими особенностями 250-летия и 300-летия города, проектами 
«Пермь – 300», успешными реализованными практиками участия пермяков 
в развитии городской среды.

Финансовую поддержку получили: 80 проектов-победителей конкурса «Город – это мы», 24 проекта районных конкурсов локальных инициатив СО НКО, 
в том числе ТОС, 13 инициативных проектов на территории города Перми.

2 проекта инициативного бюджетирования получили поддержку в части 
софинансирования из бюджета Пермского края.

Оказана финансовая поддержка следующим СО НКО: 109 ТОС на обеспечение затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 9 общественным организациям ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 8 СО НКО патриотической направленности. Имущественную поддержку в виде предоставления помещений в безвозмездное пользование на базе общественных центров получили 180 СО НКО, скидку 
по арендной плате – 13 ТОС.

На содержании находятся 47 общественных центров (далее – ОЦ), функционирующих во всех районах города Перми. Ремонт проведен в 11 ОЦ.

В рамках мероприятий по строительству нежилого здания под размещение ОЦ по ул. Батумской» разработана проектная документация, которая будет использоваться в дальнейшем при создании новых ОЦ. Строительство ОЦ 
по ул. Батумской запланировано на 2024 год.

Подпрограмма 2 «Повышение уровня межэтнического и межконфессионального взаимопонимания».

В ходе реализации подпрограммы проведены традиционные мероприятия по формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми, такие как: День народного единства, фестиваль национальных культур, спартакиада национальных видов спорта, межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский Мир», фестиваль народного творчества татар и башкир «Пермь талантлары», Курбан-байрам, Навруз, Сабантуй др.

Большинство мероприятий 2023 года были объединены единой концепцией, отражающей юбилейную тематику, и посвящены 300-летию города Перми.

В рамках проекта «Международный молодежный центр» организованы: открытый межнациональный молодежный спортивный турнир «Открой Спорт», межнациональный форум по сохранению традиционных нравственно-духовных ценностей среди молодежи, межнациональный онлайн-конкурс по информационной безопасности молодежи в сети Интернет.

Проведена общегородская экспертно-практическая конференция «Межнациональные и межконфессиональные отношения. Профилактика конфликтов». Участниками стали представители органов местного самоуправления и советов ТОС, руководители молодежных и национально-культурных организаций.

В рамках мероприятий по социальной и культурной адаптации для мигрантов и членов их семей организован круглый стол по вопросам адаптации детей-инофонов «Социальная и культурная адаптация мигрантов в городе Перми».

Показатели Программы, направленные на формирование гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в городе Перми, выполнены в полном объеме:

доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межнациональных отношений, составила 5,2 % от общей численности населения города Перми;

доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межконфессиональных отношений, – 0,5 % от общей численности населения города.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 175 440,138 тыс. руб., фактически использовано 184 962,285 тыс. руб., или 105,4 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 160 133,252 тыс. руб. (99,6 % от плана), за счет средств бюджета Пермского края – 3 000,000 тыс. руб. (100,0 % от плана), внебюджетных источников – 21 829,033 тыс. руб. (186,2 % от плана).

Превышение фактического объема финансирования над плановым связано 
с увеличением объема средств, привлеченных из внебюджетных источников 
на реализацию мероприятий в рамках Программы.

Интегральная оценка эффективности Программы за 2023 год – 2,99 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.2. ФЦН «Экономический рост».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Экономический рост» 
по обеспечению сбалансированного экономического развития города Перми реализуется МП «Экономическое развитие города Перми» (постановление администрации города Перми от 15.10.2021 № 874).

2.2.1. Целью реализации МП «Экономическое развитие города Перми» является обеспечение сбалансированного экономического развития города Перми. Достижение цели МП характеризуется 2 показателями Плана мероприятий: объем финансовых средств, привлеченных организациями, осуществляющими инновационную деятельность, на реализацию инновационных проектов в рамках участия в федеральных программах составил 96,2 млн. руб., или 137,4 % от планового значения. Объем привлеченных средств обусловлен увеличением количества поддержанных заявок по конкурсам «Коммерциализация» (71,0 млн. руб.) и «Старт» (25,2 млн. руб.).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) 
в расчете на 10 тыс. чел. населения составило 583,0 ед., или 104,7 % от планового значения.

Подпрограмма 1.1 «Содействие развитию промышленного потенциала 
и реализации кластерной политики».

В реализацию национального проекта «Производительность труда» 
по направлениям поддержки (системные меры и адресная поддержка) вовлечены 69 предприятий города Перми.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций достигла 74 390,3 руб. при плановом значении 
67 950,0 руб.

Производительность труда в год на одного работника составила 
2 334 тыс. руб. при плане 1 999,5 тыс. руб. (116,7 % от планового значения). 
Достигнутое значение обусловлено увеличением совокупной прибыли крупных 
и средних предприятий и организаций по отношению к предыдущему году 
по экономической деятельности: обрабатывающее производство, строительство, добыча полезных ископаемых, деятельность профессиональная, научная и техническая.

Доля прибывших работников в общем количестве прибывших и выбывших работников составила 85,6 % при плановом значении 80,0 %, что связано с созданными рабочими местами на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Количество СМСП, вовлеченных в промышленную кооперацию, составило 78 ед., или 260,0 % от планового значения, что связано с интересом предприятий 
к деятельности фонда «Региональный центр инжиниринга» в сфере промышленной кооперации.

Подпрограмма 1.2 «Формирование благоприятной инвестиционной среды».

Консультативная поддержка при реализации инвестиционных проектов 
с применением механизма муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) оказана 8 субъектам.

В 2023 году на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата рассмотрены и предварительно одобрены 6 инвестиционных проектов, которым присвоен статус «Приоритетный инвестиционный проект»: строительство лечебно-диагностического центра, строительство футбольного манежа «Индустриальный» и универсального манежа для катка/роллердрома, создание креативного гастрономического пространства – ФУДМОЛЛ «ДЕПО ПЕРМЬ», расширение производства укупорочных средств, организация центра компетенций по разработке и производству высокотехнологичного оборудования, строительство сети зарядных станций для электротранспорта.

Объем инвестиций, привлеченных в рамках заключенных соглашений 
о реализации МЧП, концессионных соглашений, составил 841,7 млн. руб., 
что на 238,5 млн. руб. больше значения 2022 года.

В рамках организации мероприятий, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата:

на инвестиционном портале размещен перечень 27 площадок с указанием имеющейся инфраструктуры;

оказаны 23 экспертно-консультационные услуги в части организации системной работы по поиску и отбору перспективных проектов, планируемых 
к реализации на принципах МЧП;

осуществлялось сопровождение 8 инвестиционных проектов.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 153,1 тыс. руб., или 148,6 % от планового значения, что связано с ростом привлеченных организациями собственных средств (по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).

Подпрограмма 1.3 «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства».

Предоставлялась информационная и консультационная поддержка СМСП на базе МКУ, проведены 75 индивидуальных консультаций, 45 мероприятий 
по организации и ведению предпринимательской деятельности. В течение года 
на площадке МКУ предоставлялись рабочие места для 11 резидентов.

По итогам реализации мероприятий по развитию инфраструктуры 
для поддержки МСП в 2023 году: 531 получатель поддержки МСП, 
129 мероприятий по поддержке МСП, 515 участников мероприятий по обучению основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.

Также в целях выявления предпринимательских способностей и мотивации к созданию собственного бизнеса МКУ проведены 145 индивидуальных консультаций и 85 мероприятий.

- Проведены мероприятия форума «Дни пермского бизнеса», в которых приняли участие более 3 тыс. чел.

- Организованы 10 семинаров, в рамках которых осуществлялось методическое сопровождение 205 участников федеральных программ инновационного развития, направленных на создание новых высокотехнологичных компаний.

Общее количество участников мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства, составило 3,4 тыс. чел., или 117,4 % 
от планового значения, что связано с активным участием СМСП в мероприятиях по использованию инноваций и достижений технического прогресса.

Подпрограмма 1.4 «Развитие потребительского рынка».

Количество нестационарных торговых объектов (далее – НТО), соответствующих Схеме размещения нестационарных объектов (далее – Схема НТО), размещенных на основании договоров на размещение, составило 281 ед., 
или 98,9 % от планового значения.

Доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО, составила 55,4 % при плановом значении 56,0 %.

В рамках организации мероприятий по размещению объектов потребительского рынка (далее – ОПР) в соответствии с действующим законодательством актуализирована Схема размещения рекламных конструкций (далее – РК). Согласно Схеме количество РК, размещенных на основании договоров и разрешений 
на установку и эксплуатацию, составило 568 ед.

Доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК, составила 91,3 %.

Проведено 701 обследование НТО и 573 обследования РК на предмет соблюдения условий договоров.

Объем задолженности по договорам РК, договорам НТО (без учета пеней 
и штрафов) составил 0,7 млн. руб. при плане 0,4 млн. руб., что связано 
с нарушением платежной дисциплины по договорам НТО.

Доля самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР 
на территории города Перми составила 9,4 % при плане 7,0 %. Недостижение планового значения обусловлено наложением обеспечительных мер судебными органами на проведение принудительного демонтажа (установка незаконных НТО в декабре 2023 года, реализующих пиротехнические изделия).

В рамках мероприятий по обеспечению потребности населения города 
Перми в товарах (работах, услугах) проведены 429 ярмарочных дней, организованы свыше 6 тыс. торговых мест.

В целях создания условий для реализации населением собственно выращенной и собственно собранной продукции, товаров народных промыслов на территории города Перми установлены 78 торговых прилавков во всех районах города, предоставлены 156 торговых мест.

Доля местных сельхозпроизводителей в общем количестве участников ярмарочных мероприятий составила 59,3 %. Отмечен интерес местных сельхозпроизводителей к тематическим ярмаркам (Урожайная, Масленица, Пасхальная, Яблочный спас, Новогодняя).

Подпрограмма 1.5 «Развитие туризма в городе Перми».

Предприниматели города Перми при содействии администрации города приняли участие в специализированных туристских форумах:

форум «Дни пермского бизнеса», на котором проходил обучающий семинар «Индустрия гостеприимства в Юбилей города и после него» для представителей туристической индустрии города;

Всероссийский туристический форум «Пора путешествовать по России» 
с презентацией экскурсионного автобуса «Пермь 300 Город на Каме».

Результатом работы по разработке маршрутной сети, экскурсионному наполнению маршрута, продвижению проекта на всероссийских ярмарках 
и форумах стала победа проекта на всероссийском конкурсе «Маршрут года» 
в 2023 году – первое место в номинации «Лучшая экскурсия в городе» и победа 
в финале IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Реализован проект с участием федерального финансирования «Туристический код центра города Перми». Создан единый стиль туристического центра: обустроены малые архитектурные формы, зоны отдыха, появилась пешеходная навигация, архитектурная и фасадная подсветка зданий, установлены 18 интерактивных стел.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 30 480,704 тыс. руб. 
из бюджета города Перми, фактически использовано 30 480,586 тыс. руб., 
или 100,0 % от плана.

Интегральная оценка Программы составила 2,96 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.3. ФЦН «Комфортная среда жизни».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Комфортная среда жизни» 
по созданию комфортной среды проживания в городе Перми реализуются следующие МП:

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 918);

«Формирование современной городской среды» (постановление администрации города Перми от 19.10.2017 № 897);

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 924);

«Благоустройство города Перми» (постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 914);

«Организация дорожной деятельности в городе Перми» (постановление 
администрации города Перми от 20.10.2021 № 917);

«Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 907);

«Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 922);

«Градостроительная деятельность на территории города Перми» (постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 916);

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» (постановление администрации города Перми от 20.10.2021 № 906);

«Безопасный город» (постановление администрации города Перми 
от 20.10.2021 № 921);

«Управление земельными ресурсами города Перми» (постановление администрации города Перми от 15.10.2021 № 880);

«Управление муниципальным имуществом города Перми» (постановление администрации города Перми от 15.10.2021 № 875).

2.3.1. Целью реализации МП «Обеспечение жильем жителей города Перми» является создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми. Достижение цели МП характеризуется показателем Плана мероприятий по расселенной площади жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу, – 57,4 тыс. кв. м (128,1 % от плана). Доля семей, состоящих на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете, достигла 15,5 % при плановом значении в 9,5 %. Улучшены жилищные условия 3 988 чел. (129,4 % от плана). Общее количество населения, живущего в аварийном жилье, составило 1,9 %, 
что значительно выше прогнозного значения 2,5 %.

Подпрограмма 1.1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда».

В 2023 году в рамках мероприятий подпрограммы расселенная площадь аварийного жилищного фонда составила 50,8 тыс. кв. м (133,0 % от плана), в том числе 45,7 тыс. кв. м в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 
при планируемых 34,0 тыс. кв. м.

Перевыполнение плановых значений по расселению обусловлено актуализацией перечня собственников, связанной со сменой собственников, вступлением в долевую собственность граждан на общее имущество. Также учтены значения выполненных показателей за счет средств опережающего финансирования 
в 2022 году.

Введен в эксплуатацию десятиэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Чайковского, 11. Построенный 249-квартирный дом позволит расселить свыше 0,6 тыс. чел.

Разработана проектная документация, в том числе получено положительное заключение органов государственной экспертизы, на строительство еще 3 многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: ул. Маяковского, 54; 
ул. Маяковского, 57; ул. Нейвинская, 3а, ул. Нейвинская ЗУ 5. В отчетном периоде начаты строительно-монтажные работы, проведен авторский надзор пропорционально выполненным работам.

Подпрограмма 1.2 «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».

С целью последующего использования в нормативное состояние приведено 3,6 тыс. кв. м освобожденных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности администрации города Перми.

Общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым возмещены расходы организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами (далее – МКД), составила 57,2 тыс. кв. м.

Расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений 
(за исключением помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, 
в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь), достигла планового значения, то есть такие помещения на балансе администрации города Перми отсутствовали.

Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде, составила 100 %.

Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений 
от суммы начислений за плановый период достиг 101,0 %, что выше планового значения на 6,9 п.п. Перевыполнение значения показателя сложилось за счет поступлений денежных средств по судебным приказам прошлых периодов.

Подпрограмма 1.3 «Повышение доступности жилья».

Во исполнение переданных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот предоставлены жилые помещения общей площадью 
3,8 тыс. кв. м.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 6,7 %, при плановом значении 3,0 %.

В рамках мероприятий МП 152 молодые семьи города Перми обеспечены первичной финансовой поддержкой в приобретении (строительстве) отдельного благоустроенного жилья (100,7 % от плана).

Оказание мер социальной поддержки способствовало улучшению жилищных условий 3 реабилитированных лиц, 9 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Размер привлеченных средств на реализацию мероприятий задачи 
1.3.2 «Обеспечение доступным жильем граждан города Перми путем предоставления мер социальной поддержки» в расчете на 1 руб. средств, выделенных 
из бюджета города Перми, достиг 14,6 руб. при плане 16,6 руб. Недостижение планового значения сложилось в связи с несоответствием фактической потребности предоставления мер социальной поддержки запланированным объемам финансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

В рамках мероприятий по исполнению судебных решений о предоставлении благоустроенного жилья приобретено 6,6 тыс. кв. м жилых помещений, а также изъято 1,0 тыс. кв. м нежилых помещений.

Подпрограмма 1.4 «Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений».

Все обеспечительные мероприятия в сфере жилищных отношений (проведения работ по изготовлению технических планов, оценки и экспертизы оценки рыночной стоимости объектов недвижимости) выполнены в запланированном объеме.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 4 962 078,537 тыс. руб., фактически использовано 4 651 616,420 тыс. руб., или 93,7 % от плана, в том числе средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства – 2 379 695,590 тыс. руб. (97,3 % от плана), бюджета Российской Федерации – 198 144,455 тыс. руб. (99,6 % от плана), бюджета Пермского края – 
401 589,266 тыс. руб. (83,4 % от плана), бюджета города Перми – 
1 222 948,925 тыс. руб. (92,8 % от плана), внебюджетных источников – 449 238,183 тыс. руб. (86,9 % от плана).

Основными причинами неполного использования финансирования Программы стали:

отсутствие предъявленных документов на оплату в связи с несогласием собственников заключать договоры изъятия;

перенос исполнения судебных решений по расселению аварийного жилья 
на 2024 год;

позднее доведение средств бюджета Пермского края на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 57;

отказы молодых семей от получения свидетельств на право социальной выплаты на улучшение жилищных условий в размере 10 % за счет средств бюджета Пермского края в целях получения свидетельств на право социальной выплаты 
в размере 35 %.

Успешная реализация мероприятий Программы обеспечила снижение 
до 1,7 % доли аварийного жилищного фонда города, что на 0,2 п.п. ниже уровня 2022 года. В абсолютных цифрах площадь аварийного жилья за год сократилась на 69,3 тыс. кв. м.

Интегральная оценка эффективности Программы составила 2,96 балла, 
что соответствует высокой степени эффективности реализации. Отмечено увеличение эффективности по всем основным направлениям реализации Программы.

2.3.2. Целью реализации МП «Формирование современной городской среды» является формирование комфортной городской среды.

Достижение цели МП характеризуется следующими показателями:

доля благоустроенных дворовых территорий МКД города Перми от общего количества дворовых территорий – по итогам 2023 года достигнуто плановое значение показателя в 38,0 %. Прирост относительно 2022 года составил 2,3 п.п.;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми, составила 25,0 %, что соответствует запланированному уровню;

доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми 
к общей площади общественных территорий составила 5,0 % при плане 11,6 %. Отклонение сложилось по причине неисполнения подрядными организациями договорных обязательств и ввиду отставания от графика производства работ. В отчетном году не реализовано благоустройство территории общего пользования «Территория озеленения по ул. Макаренко» площадью 5,7 га и территории общего пользования «Квартал № 2 особо охраняемой территории «Черняевский лес» (участок от ДКЖ до ул. Подлесной)» площадью 12,0 га.

Подпрограмма 1 «Формирование комфортного внутригородского пространства на территории муниципального образования город Пермь».

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории города Перми благоустроены 55 дворовых территорий, прилегающих к 74 МКД. Отремонтированы 68 дворовых проездов, обеспечено освещение дворовых территорий, объединяющих 8 МКД, более чем в 20 дворах установлены скамейки и урны. На дворовых территориях, объединяющих 53 МКД, благоустроены тротуары, оборудованы 70 автомобильных парковок. Организованы спортивные или детские площадки на территориях, прилегающих к 5 МКД, выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы. Доля населения, проживающего в МКД 
с благоустроенными дворовыми территориями, составила 49,9 % от общей численности населения города Перми, проживающего в МКД.

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Пермь».

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по разработке дизайн-проектов в отношении общественной территории «Квартал № 2 особо охраняемой природной территории «Черняевский лес» (участок от ДКЖ до ул. Подлесной)».

Вместе с тем не в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Работы по ремонту территории общего озеленения по ул. Макаренко 
не приняты в установленные сроки по причине наличия замечаний к качеству. 
Работы по ремонту территории в квартале № 2 особо охраняемой территории «Черняевский лес» (на участке от ДКЖ до ул. Подлесной) не прошли согласование со стороны строительного контроля, а также подрядной организацией 
не представлена исполнительная документация.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 457 149,691 тыс. руб., фактически использовано 289 760,883 тыс. руб., или 63,4 % от плана, в том числе 
за счет бюджета города Перми – 60 513,001 тыс. руб. (36,1 % от плана), за счет бюджета Пермского края – 26 414,577 тыс. руб. (30,4 % от плана), за счет бюджета Российской Федерации – 202 833,305 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отклонение от запланированного объема сложилось по причине неисполнения подрядными организациями договорных обязательств в рамках выполнения строительно-монтажных работ по благоустройству общественных территорий.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 2,1 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.3.3. Целью реализации МП «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» является создание комфортной среды проживания в городе Перми.

Удовлетворенность населения организацией полноты и качества оказания жилищно-коммунальных услуг достигла 75,4 % (план – 69,1 %). Относительно 2022 года удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами выросла 
на 5,7 п.п., что является самым высоким годовым приростом за период реализации Программы.

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений составила плановые 97,03 %.

Подпрограмма 1.1 «Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры».

В 2023 году в рамках развития систем коммунальной инфраструктуры выполнены следующие мероприятия:

завершено строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района протяженностью более 9,5 км, что позволит обеспечить постоянным водоснабжением 0,6 тыс. частных домовладений;

завершены работы по модернизации системы водоснабжения в микрорайоне Курья по ул. Борцов Революции и ул. Спешилова Ленинского района. Строительство сети протяженностью 4,3 км обеспечило возможность подключения к централизованному холодному водоснабжению 469 частных домов;

завершена реконструкция самотечного коллектора Д360 по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК, что позволило разгрузить самотечные коллекторы 
в центральной части Мотовилихинского района, подключив микрорайон Ива;

выполнено строительство второго напорного коллектора от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района, что позволит увеличить объемы перспективного строительства в микрорайоне Заостровка.

В рамках мероприятий по санации и строительству 2-й нитки водовода Гайва – Заозерье в Орджоникидзевском районе заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Плановый объем работ отчетного периода исполнен. Срок завершения работ – 2024 год.

Вместе с тем не оформлены лицензии на пользование недрами для разведки месторождений подземных вод для резервного водоснабжения города Перми. 
В отношении Васильевского месторождения подземных вод приостановлены работы ввиду расположения перспективных скважин в зоне городских лесов и особо охраняемых природных территорий, на которых запрещена геологическая разведка.

Позднее заключение соглашения о замене стороны муниципального контракта на МБУ «Полигон» не позволило осуществить разработку проектной документации по строительству места отвала снега по ул. Промышленной.

Подпрограмма 1.2 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства».

В отчетном году на территории города Перми обустроены и приведены 
в нормативное состояние 19 мест (площадок) накопления ТКО. На содержании находились 238 мест (площадок) накопления ТКО.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» обустроены 6 из 45 запланированных контейнерных площадок нового образца на придомовых территориях МКД. Неисполнение связано с отсутствием заявок собственников МКД на предоставление субсидий.

- Подпрограмма 1.3 «Обеспечение эффективного управления МКД в городе Перми».

Общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, составила 134,3 тыс. кв. м.

Доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема составила 19,2 % при плане 90,0 %. Значительное недостижение обусловлено отсутствием документов – оснований 
для взыскания безнадежной дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.

В 2023 году в соответствии с Порядком предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий МКД города Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 31.08.2012 № 511, выполнены 86 заявок по благоустройству придомовой территории

Подпрограмма 1.4 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры».

В рамках мероприятий по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры МКУ «Городская коммунальная служба» осуществило обслуживание 207,3 тыс. п. м муниципальных коммунальных сетей 
и 46,9 тыс. п. м бесхозяйных сетей.

Территориальными органами администрации города Перми проведена техническая инвентаризация и паспортизация 52,8 тыс. п. м бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры (96,3 % от плана).

В рамках задачи по содержанию объектов инженерной инфраструктуры достигнуты следующие значения показателей:

доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, составила 100 %;

темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения составил плановые 0,8 %;

количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения, составило 7,2 чел./час. в год;

темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям составил 10,83 % (план – 15,0 %), что обусловлено отсутствием паспортов технической инвентаризации и постановки на кадастровый учет объектов инженерной инфраструктуры.

По итогам отчетного периода МБУ «Полигон» выполнило следующие работы:

объем отходов, ликвидированных с несанкционированных свалок, – 
13,5 тыс. т;

протяженность системы ливневой канализации, в отношении которой проводились содержание и ремонт, – 7,6 тыс. п. м;

количество очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации, 
в отношении которых осуществлялась эксплуатация, – 13 ед.

Подпрограмма 1.4 «Проведение капитального ремонта общего имущества собственников помещений в МКД, расположенных на территории города Перми».

В целях подготовки к празднованию 300-летия города Перми завершены работы по капитальному ремонту 43 фасадов МКД из 60 запланированных. Недостижение планового объема работ связано с непредставлением документов 
на оплату со стороны регионального оператора.

В рамках региональной программы капитального ремонта МКД на территории Пермского края по итогам 2023 года отремонтированы 138 МКД из 1 244 запланированных. Неисполнение связано с некорректным планированием объемов капитального ремонта в рамках региональной программы, а также нарушением сроков завершения работ НО «Фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее – Фонд капитального ремонта) и неисполнением управляющими организациями своих полномочий в сфере обслуживания жилищного фонда.

Отремонтированы 5 МКД на основании судебных решений. Еще 3 МКД, запланированные к ремонту, признаны аварийными в отчетном периоде (ул. Попова, 57, ул. Уральская, 79, Комсомольский проспект, 94).

При запланированном объеме финансирования Программы 
12 758 884,685 тыс. руб. фактически использовано 3 791 606,249 тыс. руб. 
(29,7 % от плана), в том числе средств бюджета города Перми – 
1 374 351,423 тыс. руб. (96,4 % от плана), средств бюджета Пермского края – 
496 096,023 тыс. руб. (73,9 % от плана), средств бюджета Российской 
Федерации – 200 096,500 (100,0 % от плана), внебюджетных источников – 
1 720 851,464 тыс. руб., (16,4 % от плана).

- Финансирование Программы использовано не в полном объеме по следующим основным причинам:

- позднее заключение соглашения о замене стороны муниципального контракта по строительству места отвала снега по ул. Промышленной;

- отсутствие заявок собственников МКД на предоставление субсидий 
для обустройства контейнерных площадок нового образца;

- нарушение сроков выполнения работ по капитальному ремонту МКД, 
а также несвоевременность представления исполнителями работ документов 
для расчетов в Фонд капитального ремонта;

- невыполнение работ по капитальному ремонту МКД, направленных 
на исполнение судебных актов в связи с признанием их аварийными.

Интегральная оценка эффективности реализации МП по итогам 2023 года составила 2,66 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.3.4. Целью реализации МП «Благоустройство города Перми» является повышение уровня благоустройства территории города Перми.

Достижение цели характеризуется двумя показателями конечного результата.

Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования составила 74,8 % (100 % от плана).

Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях составило 1 год (план – 3,7 лет). Недостижение показателя обусловлено поздним заключением контракта и невыполнением подрядной организацией договорных обязательств по подготовке площадей для захоронения умерших и устройству проездов между кварталами на кладбищах «Северное» и «Заозерское» в сроки, установленные контрактом.

Подпрограмма 1 «Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков, скверов, садов, бульваров».

В целях подготовки к 300-летнему юбилею города в отчетном году завершены основные мероприятия по повышению уровня благоустройства.

В рамках текущего ремонта благоустроены 17 объектов озеленения (сквер 
им. Ф.Э. Дзержинского, бульвар по ул. Космонавта Леонова, сквер по ул. Советской Армии, 4, сквер у клуба им. С.М. Кирова, сквер у ДК им. С.М. Кирова, сквер им. Татищева, сад им. Н.В. Гоголя, сквер в 64 квартале эспланады, бульвар 
по ул. Крупской от площади Дружбы до ул. Старцева, сквер около здания 
по ул. Технической, 10, бульвар по ул. Металлистов, сквер по ул. Академика 
Веденеева, сквер им. М.И. Субботина, сквер Желаний, сквер Победителей, сквер по ул. Героев Хасана-ул. Чкалова, сквер «Мемориал Победы»). Благоустройство скверов выполнено в том числе при финансовом участии предприятий города Перми.

Обустроены скверы по ул. Яблочкова и ул. Корсуньской, 31, а также сквер по ул. Екатерининской, 171, работы по которому выполнены за счет инвестора. Вместе с тем по причине нарушения подрядной организацией условий муниципального контракта не выполнен запланированный объем работ по обустройству скверов по ул. Генерала Черняховского, ул. Калгановской, 62.

По причине некачественной работы подрядчика обнаружены недостатки 
по благоустройству нижнего яруса газонов по ул. Петропавловской (пологие откосы, в том числе живая изгородь с газоном). Окончательная приемка работ 
не произведена.

В связи с нарушением графика работ благоустройство набережной в Ленинском и Кировском районах также выполнено не в полном объеме. На набережной Воткинского водохранилища (участок от ул. Чистопольской до ул. Сысольской) выполнен запланированный объем работ по берегоукреплению склона.

В 2023 году все районные учреждения по благоустройству реорганизованы в МКУ «Содержание объектов благоустройства». За отчетный период учреждением выполнено содержание 195 объектов озеленения общего пользования площадью 308,2 га, 13,8 млн. кв. м пустошей, логов и водоохранных зон, 15 фонтанов, 44,4 тыс. кв. м искусственных инженерных сооружений.

Подпрограмма 2 «Восстановление нормативного состояния и развитие мест погребения, в том числе крематория».

Выполнен запланированный объем работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия кладбище «Егошихинское».

В рамках задачи по организации ритуальных услуг выполнено содержание 17 кладбищ, организованы перевозки граждан по территории кладбища «Северное», обеспечена эвакуация невостребованных умерших. Также приобретены 
и установлены 3 туалетных модуля на объектах погребения (кладбища «Северное», «Заозерское», «Банная гора (новое)»).

Вместе с тем задача по строительству крематория на кладбище «Восточное» не решена, поскольку после заключения контракта на достройку крематория подрядчиком выявлено несоответствие технического состояния объекта незавершенного строительства проектной документации. Решением инвестиционной комиссии плановый срок завершения проекта перенесен на 2025 год.

Подпрограмма 3 «Развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории индивидуальной жилой застройки в городе Перми».

В целях повышения комфортности проживания на территориях индивидуальной жилой застройки отремонтировано 46,3 тыс. кв. м проезжей части автомобильных дорог, устроено 2,3 тыс. кв. м тротуаров, оборудована детская площадка в микрорайоне Чапаева Орджоникидзевского района города Перми. Общая площадь благоустроенных территорий частного сектора составила 47,6 тыс. кв. м.

Подпрограмма 4 «Повышение уровня благоустройства центрального района города Перми».

С целью повышения туристической привлекательности города в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» выполнено благоустройство части центрального района города Перми. На участке площадью 
76,5 га, объединяющем улицы Советскую, Пермскую, Сибирскую, Газеты «Звезда» и Монастырскую, выполнены работы по установке скамей, урн, памятных плит, городских часов, информационных стендов, навигационных стел, торговых павильонов, общественных санузлов, брендированных люков и опор наружного освещения.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 3 047 076,386 тыс. руб., фактически использовано 2 678 657,062 тыс. руб., или 87,9 % от плана, в том числе 
за счет бюджета города Перми – 1 683 691,441 тыс. руб. (95,0 % от плана), за счет бюджета Пермского края – 832 307,262 тыс. руб. (75,9 % от плана), за счет бюджета Российской Федерации – 162 636,690 тыс. руб. (100,0 % от плана), внебюджетных источников – 21,668 тыс. руб. (0,2 % от плана).

Отклонение от запланированного объема сложилось по причине неисполнения подрядными организациями условий муниципальных контрактов (некачественные работы, нарушение графиков).

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 1,96 балла, что соответствует низкой эффективности реализации.

2.3.5. Целью реализации МП «Организация дорожной деятельности в городе Перми» является повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Перми путем организации дорожной деятельности.

В результате реализации Программы выполнены следующие целевые показатели, предусмотренные Планом:

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми составила 87,1 % при плане 86,8 %;

смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 3,6 случаев на 100 тыс. населения при прогнозе 4,2 случаев на 100 тыс. населения.

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации ДТП».

Общая площадь проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых в 2023 году выполнен ремонт, превысила 1,1 млн. кв. м, том числе:

в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 
351,0 тыс. кв. м;

по проекту «Малые дела», включая ул. Ленина от ул. Крисанова до ул. Парковой, – 112,4 тыс. кв. м;

по муниципальным контрактам на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города (ямочный, карточный ремонт) – 648,0 тыс. кв. м.

В отчетном году произошли изменения в части полномочий по обслуживанию автомобильных дорог: содержание и ремонт центрально-планировочного района передано на краевой уровень, а все районные учреждения по благоустройству реорганизованы в МКУ «Содержание объектов благоустройства».

С целью поддержания нормативного состояния в течение года выполнялись работы по содержанию 18,4 млн. кв. м автомобильных дорог, ремонту 
19,0 тыс. кв. м пешеходных дорожек и тротуаров, 2,5 тыс. кв. м газонов, содержанию и ремонту 16,7 тыс. п. м искусственных дорожных сооружений, содержанию 1,8 тыс. км сетей наружного освещения.

Вместе с тем в рамках задачи по улучшению архитектурного облика города не выполнен запланированный объем работ по монтажу архитектурной подсветки. Количество зданий, обеспеченных архитектурной подсветкой фасадов, составило 45 ед. при плане 53 ед. (84,9 % от плана). Недостижение показателя обусловлено отставанием от графика работ по ремонту фасадов зданий и длительной процедурой согласования соглашений на монтаж архитектурной подсветки.

Подпрограмма 2 «Совершенствование организации дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Перми».

С целью регулирования дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на содержании находились 47,1 тыс. дорожных знаков, 
467 светофоров, нанесено 143,8 тыс. кв. м дорожной разметки, обеспечено функционирование 3 автопатрулей, контролирующих нарушения правил парковки, 
26 стационарных и мобильных фотовидеофиксаторов. Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе, в том числе 
в рамках функционирования четырех плоскостных парковок, составило более 
9,5 тыс. ед.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 5 379 637,050 тыс. руб., фактически использовано 5 196 684,163 тыс. руб., или 96,6 % от плана, в том числе 
за счет бюджета города Перми – 3 644 670,165 тыс. руб. (97,7 % от плана), за счет бюджета Пермского края – 1 552 013,998 тыс. руб. (94,2 % от плана).

Отклонение от запланированного объема финансирования сложилось 
в основном ввиду отставания от графика работ по ремонту ул. Ленина в части работ по озеленению, отсутствия строительной готовности фасадов зданий и длительного согласования работ по монтажу архитектурной подсветки.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 2,95 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.3.6. Целью реализации МП «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» является обеспечение стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми.

Достижение цели Программы характеризуется количеством перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми (целевой индикатор Плана) и долей безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд 
и провоз багажа.

Запланированное значение показателя по пассажиропотоку (209,3 млн. чел.) достигнуто. В 2023 году количество перевезенных пассажиров составило 
233,8 млн. чел. (111,7 % от плана), в том числе на автобусах – 203,8 млн. чел. (112,8 % от плана), на трамваях – 30,0 млн. чел. (104,5 % от плана). Перевыполнение показателя обусловлено ростом популярности общественного транспорта среди горожан благодаря совершенствованию маршрутной сети путем введения новых маршрутов и видов общественного транспорта, увеличения транспортных единиц на маршрутах.

Доля безналичной оплаты проезда в общем объеме поступивших средств составила 94,3 % при плане 90,0 %. Перевыполнение показателя обусловлено многообразием способов безналичной оплаты проезда – транспортной и банковской картами через стационарные валидаторы, которыми оснащены все ТС, 
и при помощи мобильного приложения «Транспортная карта Пермь» через QR-коды. В 2023 году в приложении появился новый способ оплаты проезда 
по геолокации.

Подпрограмма 1 «Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми».

В отчетном году организованы регулярные перевозки пассажиров по 81 автобусному маршруту и 9 трамвайным маршрутам общественного транспорта. Повышенные требования к перевозчикам в рамках брутто-контрактов позволили увеличить безопасность и комфорт общественного транспорта Перми.

В отчетном году количество транспортных средств (далее – ТС), ежедневно находящихся на линии, составило 946 ед., в том числе:

подключено к единой системе оплаты проезда и оборудовано видеонаблюдением и системами учета пассажиропотока – 946 ед. (100 % от всех ТС);

оборудовано медиасистемами – 779 ед. (82,3 % от всех ТС);

работало на экологически чистых видах топлива, обеспечивая средний экологический класс 5,0 ЕВРО, – 679 ед. (71,8 % от всех ТС);

являлись низкопольными, создавая условия для беспрепятственного доступа маломобильных категорий граждан, – 878 ед. (92,8 % от всех ТС).

Средний срок эксплуатации автобусов составил 3,5 года, трамваев – 7 лет.

Продолжена тенденция по совершенствованию и развитию транспортной модели в интересах пассажиров – в 2023 году запущены 4 новых маршрута. Маршрут № 37 связал микрорайон Висим с микрорайоном Садовый. Новый районный маршрут № 66 был введен для жителей микрорайона Налимиха. Автобус № 71 курсирует по маршруту Пермь I — ул. Анвара Гатауллина, а новый автобусный маршрут № 81 был введен для связи жилого комплекса «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. На этом маршруте работает новый вид городского общественного транспорта, закупленного для города в качестве подарка 
к 300-летию, – электробусы. В рамках мероприятия по приобретению 16 электробусов для них оборудованы 4 ультрабыстрые зарядные станции.

Вместе с тем, доля пассажиров, не оплативших проезд, оказалась больше, чем планировалось, – 22,3 % при плане 15,0 %, увеличившись на 4,2 п.п. 
в сравнении с 2022 годом. Число безбилетников увеличилось в связи с переходом на бескондукторную систему оплаты проезда – на начало года количество маршрутов без кондуктора составляло 46 ед., на конец – 74 ед.

В рамках линейного контроля, а также контроля за оплатой проезда 
и провоза багажа сотрудниками контрольно-ревизорской службы МКУ «Городское управление транспорта» в количестве 79 чел. выполнено 175,1 тыс. проверок. С целью увеличения собираемости средств в 2023 году в порядке эксперимента появились агенты по сбору платы за проезд («мобильные кондуктора»), которые за период с мая по сентябрь обилетили 100,3 тыс. пассажиров.

С апреля 2023 года стоимость проезда и оплаты багажа повысилась 
до 35 руб. Вместе с тем сохранились скидки за приобретение проездных абонементов (от 6 % до 35 % в зависимости от тарифа), а также скидка при пересадке. Сохранены льготы для учащихся, пенсионеров и членов малоимущих многодетных семей.

В 2023 году в городе появились еще 27 многофункциональных остановок нового типа, включающих дополнительное оборудование. Общее количество «умных остановок» составило 55 ед. (4,6 % от общего количества).

Вместе с тем по причине нарушения подрядными организациями сроков муниципальных контрактов не приняты работы по обустройству остановочных пунктов.

С целью дальнейшей модернизации транспортной системы города 
в отчетный период реализовывались мероприятия в рамках концессионного соглашения по модернизации трамвайного комплекса города Перми. В 2023 году выполнялись работы по реконструкции, выполнен ремонт трамвайных путей 
на участках по ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Белинского, по ул. Дзержинского от ул. Окулова до ул. Трамвайной, по ул. Мира от ул. Архитектора Свиязева до ТРК «Столица» и поставлено 30 новых низкопольных трамвайных вагонов модели «Львенок». Реализация проекта осуществляется на условиях софинансирования из федерального, регионального и местного бюджетов.

Благодаря комплексной работе по трансформации транспортной отрасли город Пермь второй год подряд занял лидирующее место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга), набрав 77,6 баллов. При оценке учитывалась физическая и ценовая доступность транспорта, функциональность транспортной сети, комфорт 
и безопасность.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 11 113 672,178 тыс. руб., фактически использовано 10 971 072,043 тыс. руб., или 98,7 % от плана, в том числе за счет бюджета города Перми – 6 863 501,205 тыс. руб. (98,7 % от плана), за счет бюджета Пермского края – 639 431,461 тыс. руб. (100,0 % от плана), 
за счет бюджета Российской Федерации – 3 468 139,377 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отклонение от запланированного объема сложилось ввиду переноса кассовых расходов в связи с поступлением дополнительных средств из бюджета Пермского края, изменения сроков проведения закупки услуг по разработке и сопровождению информационной системы, нарушения подрядными организациями условий контрактов.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2023 год составляет 2,9 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.3.7. Целью реализации МП «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми» является повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог путем развития улично-дорожной сети, иных объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.

В результате реализации Программы выполнен целевой показатель, предусмотренный Планом, а также отраженный в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми составила 87,1 % при плане 86,6 %.

Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной сети путем строительства 
и реконструкции автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений».

В отчетном году осуществлялось строительство дорог в жилом комплексе «Теплые кварталы «Погода», расположенном в новом, активно застраивающемся микрорайоне Ива-1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» построена автомобильная дорога по ул. Сапфирной. Новая дорога протяженностью 1,25 км обеспечила дополнительный выезд из микрорайона, минуя ул. Лесную.

Разработана проектная документация по строительству Ивинского проспекта – третьего выезда из микрорайона через ул. Уинскую, строительство дороги запланировано за счет средств застройщика «Девелопмент-Юг». Силами инвестора также построена дорога по ул. Топазной.

С целью ликвидации угрозы проседания грунта вблизи жилого дома 
по ул. Льва Шатрова, 35 устроена подпорная стенка и восстановлен пожарный проезд между склоном реки Егошихи и жилым строением.

С целью повышения уровня освещенности города построено 44,9 км сетей наружного освещения, а также разработаны 6 проектных документаций по строительству сетей в плановом периоде. В результате реализации задачи целевой показатель Плана по удельному весу улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением, достигнут и составил 93,7 %.

Подпрограмма 2 «Повышение уровня нормативного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми».

В рамках подготовки к 300-летию города Перми завершены работы 
по капитальному ремонту Комсомольского проспекта от ул. Монастырской 
до ул. Чкалова, ул. Петропавловской от ул. Попова до Комсомольского проспекта, ул. Сибирской от ул. Монастырской до ул. Пермской и автомобильной дороги 
по ул. Монастырской в районе речного вокзала («Площадь Европы»).

Площадь проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта, составила 54,1 тыс. кв. м.

Разработана проектная документация на капитальный ремонт подземного пешеходного перехода по ул. Уральской, получено положительное заключение органов государственной экспертизы.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 1 557 035,993 тыс. руб., фактически использовано 1 416 641,590 тыс. руб., или 91,0 % от плана, в том числе 
за счет бюджета города Перми – 552 765,234 тыс. руб. (96,9 % от плана), за счет бюджета Пермского края – 863 876,356 тыс. руб. (98,2 % от плана), внебюджетные источники не использованы.

Отклонение от плановых объемов финансирования сложилось ввиду длительного согласования условий договора с инвестором по строительству Ивинского проспекта, отсутствия регистрации собственником переустроенных сетей по ул. Карпинского, ул. Героев Хасана и ул. Революции, отсутствия оснований для изъятия земельного участка, невыполнения подрядными организациями условий контрактов.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы за 2023 год составляет 2,78 балла, что соответствует средней эффективности реализации.

2.3.8. Целью реализации МП «Градостроительная деятельность на территории города Перми» является сбалансированное развитие территории и пространственной организации города Перми. Достижение цели МП характеризуется показателем по обеспеченности документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми.

По итогам 2023 года обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми составила 100 %.

Подпрограмма 1 «Реализация документов, определяющих пространственную организацию города, развитие территории города Перми».

В ходе обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий, создания условий для развития жилищного строительства разработаны проекты планировок территорий на общую площадь 67,7 га, разработаны проекты межевания территорий на общую площадь 371,9 га.

Поставлены на государственный кадастровый учет 105 земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах, 36 земельных участков в целях 
их предоставления многодетным семьям, 61 земельный участок под МКД.

Разработаны 9 концепций по реновации территории улиц и общественных пространств.

В целях обеспечения работ по разработке документации по планировке территории проведены инженерно-геодезические изыскания на территории площадью 243,0 га, в том числе в целях: образования земельных участков под общеобразовательные объекты площадью 16,7 га, развития улично-дорожной сети площадью 18,8 га, комплексного развития территории площадью 75,6 га, образования земельных участков, предоставляемых на торгах, площадью 7,0 га, благоустройства территории площадью 0,5 га, изъятия земельных участков, на которых расположены нестационарные торговые объекты, площадью 3,5 га, образования земельных участков под спортивные объекты площадью 19,2 га, образования земельных участков под объекты капитального строительства площадью 1,2 га, формирования земельных участков на торги в рамках реализации программы расселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья площадью 100,5 га;

проведены инженерно-геологические, инженерно-экологические инженерно-гидрометеорологические изыскания в целях развития улично-дорожной сети площадью 2,0 га (территория, ограниченная шоссе Космонавтов, долиной реки Данилихи, ул. Крылова, ул. Подгорной в Свердловском районе города Перми).

По итогам 2023 года из закрепленных за департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Перми 5 целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30.10.2017 № 246-р, исполнены 5 показателей, запланированных 
к реализации.

- Подпрограмма 2 «Улучшение архитектурного облика города Перми».

В целях формирования архитектурного облика города Перми разработаны 13 колерных паспортов зданий, расположенных на центральных улицах города Перми, снесен 81 объект капитального строительства, признанный самовольной постройкой, проведена 21 экспертиза по объектам капитального строительства.

Кроме того, выполнены работы по выявлению и демонтажу вывесок, 
не соответствующих Правилам благоустройства территории города Перми. В связи с увеличением демонтажа вывесок собственниками в добровольном порядке 
в установленные сроки демонтированы 3,0 тыс. вывесок (112,9 % от плана).

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности принятия градостроительных решений путем ведения и развития информационных систем в сфере градостроительства».

В рамках реализации мероприятий, направленных на наполнение 
и сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми (далее – АИСОГД), в 2023 году выполнены в полном объеме работы по переводу в электронный вид 2,7 тыс. технических дел, 175 дел разрешительной и проектной документации.

Исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по интегрированию 
в АИСОГД детальных космических снимков территории города Перми (добавлен новый космоснимок высокого разрешения на всю территорию города), 13 разделов АИСОГД наполнены градостроительной документацией, продолжены работы по сопровождению и расширению функциональных возможностей информационной системы, поставлены комплексы систем хранения данных АИСОГД, разработан модуль интеграции схем инженерной инфраструктуры ресурсоснабжающих организаций города Перми.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрены средства бюджета города Перми в размере 74 625,893 тыс. руб., фактические расходы составили 
74 625,889 тыс. руб., или 100,0 % от плана.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2023 год составляет 3,0 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.3.9. Целью реализации МП «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» является сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов. Достижение цели МП характеризуется выполненным показателем по доле площади объектов природного каркаса города Перми, значение которого по итогам 2023 года – 55,46 %, показателем по доле площади особо охраняемых природных территорий от общей площади территории города Перми, значение которого составило 17,5 %, а также показателем 
по площади земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), значение которого превысило 34,5 тыс. га (100 % от плана).

Подпрограмма 1 «Реализация природоохранных мероприятий».

В 2023 году управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми проводились мероприятия по обустройству и землеустройству 24 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) местного значения.

Проведены мероприятия по созданию питомника растений: приобретены 
53 ед. техники малой механизации, прицепного и навесного оборудования 
для сельскохозяйственных машин. Ведутся работы по устройству инфраструктуры для проведения уходных работ за посадочным материалом.

На территории города высажены 11,6 тыс. саженцев зеленых насаждений ценных видов, включая деревья и кустарники. В рамках практики «Мобильное озеленение» высажены 111 ед. зеленых насаждений ценных видов.

Соотношение посаженных и вырубленных деревьев составило 100 %.

Проводится работа по сопровождению и наполнению базы муниципальной информационной системы обеспечения озеленительной деятельности города Перми, осуществляется доработка системы в соответствии с выявленными замечаниями.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по обустройству долин малых рек Егошихи и Данилихи в рамках проекта «Зеленое кольцо». По итогам отчетного периода работы по обустройству долины реки Егошихи выполнены не в полном объеме. Работы по обустройству долины реки Данилихи 
не выполнены, контракт расторгнут, подрядчик внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

С 2023 года производственные отделы МКУ «ГорЗеленСтрой» выполняют работы по содержанию саженцев деревьев и кустарников.

В рамках работы по сохранению водных объектов в отчетном году проведены научно-исследовательские работы, экспертно-аналитические работы, экологический мониторинг результатов проведения работ по очистке береговых полос, установлены аншлаги в отношении 3 водных объектов, составлены 5 отчетов 
о качестве воды в малых реках.

Очищено 13 км береговых полос малых рек, организованы наблюдения 
за качеством воды в 10 родниках на территории города Перми.

В природоохранных акциях, субботниках, направленных на очистку долин малых рек, приняли участие 3,0 тыс. чел.

По результатам мониторинга получены следующие результаты:

класс качества воды малых рек города Перми соответствует классу 
«4а, грязная», что соответствует запланированному значению;

показатель по классу качества воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение соответствует значению «3б, очень загрязненная».

В рамках проведения мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения в 2023 году выпущены справочно-информационные материалы в количестве 1,8 тыс. экз., вышли в эфир 63 радио- и ТВ-передачи, размещены 306 пресс-релизов, 1,1 тыс. новостных сюжетов, проведены 13 экологических акций и природоохранных мероприятий.

Доля населения города Перми, информированного о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми составила 37,1 % (план – 29,0 %).

Подпрограмма 2 «Охрана, защита, воспроизводство городских лесов».

В рамках проведения мероприятий по обеспечению охраны городских лесов выполнено лесоустройство, межевание и лесной контроль площади лесных участков, прошедших процедуру межевания, на 450,0 тыс. га. Выполнены мероприятия по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов на площади 
37,98 тыс. га. Обеспечено содержание 351,8 км дорог лесохозяйственного назначения, 10 противопожарных водоемов, отремонтированы 100 предупредительных аншлагов противопожарной тематики, распространены более 2,2 тыс. листовок 
о мерах пожарной безопасности.

В отчетном году выявлены 42 возгорания травы без ущерба лесным насаждениям и 1 лесной пожар. Все возгорания ликвидированы в первые сутки.

Выполнены работы по обработке от клещей дорожно-тропиночной сети 
и мест отдыха на площади 1,4 тыс. га, по уборке рассеянного мусора 
на территории 164,0 га. Отремонтированы 27 объектов рекреации и обустроены 
2 объекта рекреации: комплексное место отдыха «Стартовая поляна», экологическая тропа «Наедине с природой», восстановлены 2 объекта: «Большое сосновое» и «Романовское поле».

В рамках реализации национального проекта «Экология» велась работа 
по увеличению количества участников экскурсий, экспозиций, круглых столов 
на территории городских лесов, в том числе на базе Визит-центров. Общее количество посетителей составило 1,1 тыс. чел.

Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма, составила 93,8 %, что соответствует запланированному значению.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 773 999,773 тыс. руб. за счет всех источников финансирования, фактически использовано 604 144,83 тыс. руб., 
или 78,1 % от плана, в том числе средств бюджета города Перми – 
288 612,627 тыс. руб. (93,2 % от плана), бюджета Пермского края – 
296 455,251 тыс. руб. (66,6 % от плана), внебюджетные источники – 
19 076,952 тыс. руб. (100,1 % от плана).

Отклонение объема финансирования за отчетный год получено в результате оплаты услуг пропорционально выполненным строительным работам в рамках обустройства территории долины реки Егошихи, а также расторжения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству долины реки Данилихи с недобросовестным подрядчиком.

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 2,9 балла, 
что соответствует высокой степени эффективности реализации.

2.3.10. Целью реализации МП «Безопасный город» является обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми. Достижение цели МП характеризуется 3 показателями, один из которых является целевым показателем Плана мероприятий: уровень преступности составил 185,6 случаев на 10 тыс. населения, что выше прогнозного значения – 183,6 случаев на 10 тыс. населения. Рост уровня преступности относительно 2022 года обусловлен увеличением количества преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на 28,9 %, в том числе мошенничеств 
на 42,9 %; общего количества мошенничеств на 27,4 %.

Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) составило 51 чел., что ниже прогнозного значения – 53 чел.

Количество пожаров на 10 тыс. населения составило 15,1 ед. при прогнозном значении 12,3 ед. (77,2 % от плана). В 2023 году в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года произошел рост количества пожаров 
на 22,2 % (в транспортных средствах на 27,1 %, в местах открытого хранения 
на 47,7 %).

Подпрограмма 1 «Содействие в снижении уровня преступности на территории города Перми».

В целях профилактики снижения количества грабежей и разбоев, совершенных в общественных местах, в отчетном году осуществляли деятельность народные дружины общей численностью 210 чел., отработано 118,2 тыс. часов. В результате деятельности народных дружин раскрыты 68 преступлений, выявлены 2,9 тыс. административных правонарушений.

В рамках реализации мероприятий доля зарегистрированных грабежей 
и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных 
в общественных местах, составила 2,9 % при прогнозном значении 3,8 %.

В целях профилактики незаконного потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) среди детей и молодежи реализованы мероприятия в 530 учебных классах, изготовлены и размещены информационные материалы в социальных сетях, на медиафасадах, билбордах, ситибордах, осуществлялись показы видеороликов в транспорте города Перми, на телевидении (Ветта, Рифей-Пермь). Общее количество просмотров составило 7,0 млн.

В связи с активной профилактической работой, применением наиболее эффективных практик среди несовершеннолетних с использованием современных каналов коммуникации уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения составил 73,1 ед. 
при прогнозном значении 102,8 ед. (128,9 % от плана).

Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны на территории города Перми».

В рамках создания условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории города Перми обеспечено содержание 12 объектов размещения подразделений МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты», 
2 объектов размещения и 2 комплексов технических средств МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми», проведены 570 мероприятий 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечены техническим обслуживанием 20 объектов системы оповещения, обеспечен продовольственный запас в размере 45,5 т.

При осуществлении мероприятий МП обеспечена 100 % готовность системы оповещения города Перми, органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС, информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения гибели граждан на водных объектах обеспечено функционирование 3 объектов размещения подразделений МКУ «Пермская городская служба спасения», содержание 3 спасательных постов в неорганизованных местах массового отдыха у воды, 7 спасательных постов в организованных местах массового отдыха у воды, установлены 75 запрещающих знаков у воды при выходе на лед в неустановленных местах.

В отчетном периоде количество спасенных от смертельной угрозы людей 
(в том числе на водных объектах) составило 544 чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления».

В целях информирования населения о мерах пожарной безопасности созданы и размещены в СМИ 35 информационных материалов по пожарной безопасности, проведены 122 мероприятия и обучены первичным мерам пожарной безопасности свыше 2,3 тыс. граждан из числа неработающего населения.

В рамках осуществления мероприятий по приведению в нормативное состояние, содержанию источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) и пирсов на содержании находятся 14 бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), пожарный пирс в Свердловском районе города Перми, 72 муниципальных источника противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей). Обследованы 13 муниципальных источников противопожарного водоснабжения.

В 2023 году в рамках материально-технического обеспечения пожарной безопасности города выполнены работы по технической инвентаризации и паспортизации 3 объектов противопожарного водоснабжения.

Построен один источник противопожарного водоснабжения (пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 в Мотовилихинском районе города Перми).

Не выполнены работы по строительству пожарного резервуара 
в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми в связи с необходимостью корректировки проектной документации в части разработки дополнительных мероприятий по строительству в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Не разработаны проектные документации на строительство пожарных резервуаров в микрорайонах Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми и Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города 
Перми в связи с нарушением подрядной организацией условий муниципальных контрактов в части соблюдения сроков.

Организована деятельность добровольной пожарной охраны. Количество участий (выходов) добровольных пожарных для проведения мер приятий по профилактике пожаров за 2023 год составило 1 872 ед.

Доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров составила 64,6 % при прогнозном значении 58,1 %. В 2023 году в сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошел рост количества пожаров по причине неосторожного обращения с огнем на 35,3 % и поджогов на 47,1 %, общее количество пожаров 
в 2023 году составило 1 585 ед., в 2022 году – 1 297 ед.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 242 144,652 тыс. руб., фактически использовано 233 532,670 тыс. руб., или 96,4 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 232 103,270 (96,4 % от плана), 
за счет средств бюджета Пермского края – 1 429,400 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Отклонение фактического объема финансовых средств бюджета города Перми от планового сложилось в результате невыполнения работ по разработке проектных документаций на строительство пожарных резервуаров в микрорайонах Чапаевский Орджоникидзевского района и Центральная усадьба по ул. Бобруйской Мотовилихинского района, невыполнения работ по разработке проектной документации и строительству пожарного резервуара в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 
2,08 балла, что соответствует низкой степени эффективности реализации.

2.3.11. Целью реализации МП «Управление земельными ресурсами города Перми» является максимизация доходов бюджета города Перми от использования земли на территории города Перми. Достижение цели характеризуется объемом налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми от использования земли, а также вовлечением земельных участков в оборот.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми от использования земли составил 3 040,4 млн. руб. при плане 3 027,5 млн. руб. (100,4 % от плана).

Задание по администрируемым доходам исполнено на 113,8 %, 
или 899,6 млн. руб. при плане 2023 года 790,3 млн. руб.

Достигнутый результат обусловлен реализацией земельных участков в собственность под объектами недвижимости и реализацией земельных участков 
на торгах, а также в результате перераспределения земельных участков, находящихся в частной собственности, с землями, государственная собственность на которые не разграничена.

План по доходам, получаемым по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, исполнен на 86,8 %, или 283,6 млн. руб. при плане 326,6 млн. руб. Неисполнение обусловлено тем, 
что в 2023 году не учитывалась плата за фактическое пользование земельными участками в размере арендной платы в связи с разделением кодов бюджетной классификации. С учетом поступлений за фактическое пользование земельными участками плановое задание по указанному виду дохода исполнено на 100,3 %, или 327,7 млн. руб. при плане 326,6 млн. руб.

По договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, план исполнен на 100,2 %, или 43,1 млн. руб.

Плановое задание по итогам реализации на торгах права на заключение договоров аренды земельных участков исполнено на 74,8 %, или 190,1 млн. руб. Неисполнение планового задания обусловлено произведенными возвратами уплаченных в предыдущие годы платежей (регистрация права собственности на земельные участки), сумма возвратов по итогам 2023 года составила 102,4 млн. руб.

По земельному налогу утвержденный годовой план исполнен на 95,7 %, 
или 2 140,8 млн. руб. Невыполнение показателя связано со снижением налогооблагаемой базы по земельному налогу в результате оспаривания собственниками кадастровой стоимости земельных участков и применения налогоплательщиками нормы, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации, в части установления на 2023 год «моратория» на рост налогооблагаемой базы в результате пересмотра кадастровой стоимости земельных участков.

Доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов) составила 58,8 % при плане 57,9 %.

Подпрограмма 1 «Распоряжение земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности и собственность на которые не разграничена».

В целях защиты земельно-имущественных прав оплачены 5 экспертиз 
в рамках судебных производств, проведены 69 заседаний территориальных комиссий по укреплению платежной дисциплины организаций и индивидуальных предпринимателей.

Арендаторам земельных участков направлены 4,9 тыс. уведомлений 
о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде, сумме задолженности по всем действующим договорам аренды, направлены более 25 тыс. информационных писем землепользователям.

Проведены работы по оценке рыночной стоимости 34 земельных участков для осуществления мены и 91 земельного участка для реализации их на торгах.

В отношении 76 земельных участков по результатам проведения торгов заключены договоры аренды, купли-продажи.

В целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов проведены более 1,0 тыс. мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), выездных обследований. Объявлены более 1,5 тыс. предостережений собственникам земельных участков или объектов капитального строительства 
о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства и порядка 3,5 тыс. наблюдений за соблюдением обязательных требований 
в отношении земельных участков, расположенных в границах территориальных зон ПК-1, ПК-5. Также в оборот вовлечены более 2,5 тыс. земельных участков 
при плане 1,5 тыс., что составляет 174,5 % от плана.

Кроме того, за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации проведены комплексные кадастровые работы в отношении 95 кадастровых кварталов.

Не достигнут в полном объеме план по снижению задолженности 
по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов), который составил 263,3 млн. руб. при плане 247,2 млн. руб. (93,5 % от плана).  Недостижение значения показателя связано с произведенными в 2023 году перерасчетами арендной платы по договорам аренды земельных участков, исходя из рыночной стоимости и коэффициента к кадастровой стоимости земельных участков. Вместе с тем в сравнении с 2022 годом уменьшился на 27,5 млн. руб. объем задолженности по арендной плате за земельные участки (2022 год – 290,8 млн. руб.).

По итогам 2023 года достижение целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края 
от 30.10.2017 № 246-р, составило 60,0 %, достигнуты плановые значения 
3 из 5 запланированных к реализации.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности управления земельными ресурсами путем развития информационной системы управления землями» 
(далее – ИСУЗ)».

В рамках мероприятия по сопровождению и модернизации ИСУЗ разработаны 2 подсистемы, в том числе в отношении которых проведены работы по расширению функционала, приобретены 14 единиц оборудования для функционирования ИСУЗ, переведены 2,3 тыс. технических дел в электронный вид. В отношении 180 объектов продлено право использования средств защиты информации.

Доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате составила 43,9 % при плане 100 %, 
что обусловлено отсутствием полных пакетов документов, необходимых для обращения в суд в соответствии с требованиями процессуального законодательства Российской Федерации.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 21 153,973 тыс. руб., фактически использовано 20 688,907 тыс. руб., или 97,8 % от плана, в том числе 
за счет средств бюджета города Перми – 17 345,956 тыс. руб. (97,4 % от плана), 
за счет средств бюджета Пермского края – 835,744 тыс. руб. (100,0 % от плана), 
за счет средств бюджета Российской Федерации – 2 507,207 тыс. руб. (100,0 % 
от плана).

Интегральная оценка эффективности реализации МП по итогам 2023 года составила 2,63 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.3.12. Целью реализации МП «Управление муниципальным имуществом города Перми» является повышение эффективности управления муниципальным имуществом. Достижение цели МП характеризуется объемом неналоговых доходов бюджета города Перми от использования имущества, а также снижением площади пустующих помещений, находящихся в составе имущества муниципальной казны более 1 года.

Объем неналоговых доходов бюджета города Перми в отчетном году исполнен на 108,9 %. Получено 328,3 млн. руб. доходов при запланированных 
301,4 млн. руб., достигнутый результат сложился за счет доходов от сдачи в аренду муниципального имущества – 82,5 млн. руб. (план 100,1 млн. руб.), или 82,4 % 
от плана, доходов от реализации имущества – 227,2 млн. руб. 
(план 200,3 млн. руб.), или 113,5 % от плана. Относительно 2022 года удалось увеличить поступления в бюджет на 150,3 млн. руб.

В результате мероприятий по сносу пустующих помещений, находящихся 
в аварийном состоянии, продаже пустующих помещений, передаче собственникам нежилых помещений в состав общего имущества в МКД площадь пустующих помещений, находящихся в составе имущества муниципальной казны, снижена 
до 137,9 тыс. кв. м, при запланированном уровне 143,7 тыс. кв. м, или 104,0 % 
от планового значения.

Подпрограмма 1.1 «Распоряжение муниципальным имуществом».

В рамках мероприятия в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, обеспечения правовой защиты муниципального имущества в полном объеме выполнены следующие работы:

получены оценочные отчеты, справки о рыночной стоимости, заключения 
о рыночной стоимости, акты технической экспертизы, технические паспорта 
межевых планов, экспертные заключения, экспертизы по судебным делам 
в арбитражном суде и суде общей юрисдикции по 423 объектам;

подано в арбитражный суд 16 заявлений о признании должников несостоятельными (банкротами);

проведены 224 проверки по договорам аренды муниципального имущества;

количество должников, охваченных мероприятиями, направленными 
на снижение задолженности по арендной плате, составило 407 ед.

Доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности, от общего количества должников составила 100 %.

В результате проведенных мероприятий объем задолженности в бюджет город Перми по арендной плате за имущество (без учета пени и штрафов) достиг запланированного значения 94,1 млн. руб.

Подпрограмма 1.2 «Содержание муниципального имущества».

По итогам 2023 года реализованы следующие мероприятия:

Площадь обслуживаемых нежилых помещений, переданных по договору 
на обеспечение технической эксплуатации и содержание объектов, входящих 
в муниципальную казну, составила 100,8 тыс. кв. м, по которым произведены расходы, показатель исполнен на 100 %.

Кроме того, в запланированном объеме выполнены следующие мероприятия:

приведены в нормативное состояние 11 объектов нежилого муниципального фонда;

снесены 29 объектов недвижимого имущества муниципального нежилого фонда, находящихся в составе муниципальной казны.

Достигнут плановый уровень по снижению площади пустующих помещений, находящихся в составе муниципальной казны, на содержание которых требуются средства бюджета города Перми, на 5 % ежегодно. Площадь данных помещений снижена до 117,5 тыс. кв. м.

В 2023 году на реализацию МП предусмотрено 124 659,197 тыс. руб., фактически использовано 121 790,748 тыс. руб., или 97,7 % от плана (бюджет города Перми).

Причиной неполного использования финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию Программы, является непредоставление поставщиками (исполнителями) платежных документов на оплату за оказанные услуги, выполненные работы.

Выполнение всех ключевых показателей обеспечило высокую оценку эффективности реализации Программы. Интегральная оценка составила 3,0 балла.

III. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальных программ

В соответствии с Порядком разработки и реализации МП проведена оценка эффективности реализации МП за 2023 год (далее – оценка эффективности реализации программы), которая позволила оценить степень достижения целей и решения задач МП в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени использования финансовых средств.

Оценка эффективности реализации МП осуществлялась на основании информации, представленной исполнителями МП в годовых отчетах по МП.

Оценка эффективности реализации каждой МП производилась с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей МП;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в МП;

оценки степени достижения показателей МП с учетом степени использования финансовых средств;

оценки степени использования планового объема финансирования МП;

оценки влияния изменений, внесенных в МП по показателям конечного результата.

Критериями оценки эффективности реализации МП являлись:

степень достижения показателей конечного результата;

степень достижения показателей непосредственного результата задач МП при фактически достигнутом уровне использования планового объема финансирования за отчетный год.

Оценка эффективности реализации МП содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени использования финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей МП, а также интегральную оценку в баллах.

В соответствии со значениями интегральной оценки определена характеристика эффективности реализации каждой МП.

МП считается реализованной с высокой степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,85 до 3,00 баллов.

МП считается реализованной со средней степенью эффективности, если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,10 до 2,84 балла.

МП считается реализованной с низкой степенью эффективности, если значение интегральной оценки менее 2,10 балла.

На основании оценки эффективности реализации МП в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации МП, далее  в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень МП за 2023 год, сформированный по результатам проведенной оценки, представлен в приложении 5 к Сводному докладу.

- IV. Основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ за 2023 год

Анализ отчетов и оценка эффективности МП, реализованных в 2023 году, позволили выявить положительные стороны и недостатки в достижении целей, задач и показателей социально-экономического развития города Перми во взаимосвязи со степенью использования финансовых средств, а также выявить системные причины неэффективной реализации МП.

По результатам оценки эффективности 20 МП получены следующие результаты:

13 МП получили высокую оценку;

5 МП получили среднюю оценку;

2 МП получили низкую оценку.

С низкой степенью эффективности в 2023 году реализованы МП «Безопасный город» (2,08 балла) и «Благоустройство города Перми» (1,96 балла).

Вместе с тем, несмотря на наличие МП программ с низкой оценкой эффективности, средняя оценка всех МП составила 2,75 балла, что выше аналогичного показателя 2022 года (2,7 балла).

Приложение 1

к Сводному докладу

Объем финансирования муниципальных программ

за счет бюджетных средств за 2023 год

| Наименование муниципальной программы | Фактический объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.* | Удельный вес в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» |  |  |
| Доступное и качественное образование | 16 925 949,688 | 32,15 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | 3 683 939,334 | 7,00 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | 1 393 971,051 | 2,65 |
| Культура города Перми | 2 054 620,598 | 3,90 |
| Молодежь города Перми | 80 930,199 | 0,15 |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | 458 787,157 | 0,87 |
| Общественное согласие | 163 133,252 | 0,31 |
| ФЦН «Экономический рост» |  |  |
| Экономическое развитие города Перми | 30 480,586 | 0,06 |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | 4 202 378,236 | 7,98 |
| Формирование современной городской среды | 289 760,883 | 0,55 |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | 2 068 664,063 | 3,93 |
| Благоустройство города Перми | 2 678 635,393 | 5,09 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | 5 196 684,163 | 9,87 |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | 10 971 072,043 | 20,84 |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | 1 416 641,590 | 2,69 |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | 74 625,889 | 0,14 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | 585 067,878 | 1,11 |
| Безопасный город | 233 532,670 | 0,44 |
| Управление земельными ресурсами города Перми | 20 688,907 | 0,04 |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | 121 790,748 | 0,23 |

--------------------------------------

* Финансирование из бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации.

Приложение 2

к Сводному докладу

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

по исполнению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2023 год

| Наименование муниципальной программы | Финансирование и исполнение объемов финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | совокупный объем финансирования | бюджет города Перми | бюджет Пермского края | бюджет Российской Федерации | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Человеческий капитал» |  |  |  |  |  |  |
| Доступное и качественное образование | план | 17902606,984 | 3759934,432 | 12230077,818 | 938784,134 | 973810,600 |
|  | факт | 17881322,888 | 3758163,711 | 12229001,843 | 938784,134 | 955373,200 |
|  | % | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,1 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | план | 6138375,681 | 1985046,289 | 852591,300 | 1066003,100 | 2234734,984 |
|  | факт | 5801635,428 | 1875602,648 | 742033,587 | 1066003,100 | 2117996,094 |
|  | % | 94,5 | 94,5 | 87,0 | 100,0 | 94,8 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | план | 1566021,061 | 1496605,636 | 59462,425 | 9953,000 | 0,000 |
|  | факт | 1393971,051 | 1329630,937 | 54387,115 | 9953,000 | 0,000 |
|  | % | 89,0 | 88,8 | 91,5 | 100,0 | - |
| Культура города Перми | план | 2057504,950 | 1970457,822 | 51583,118 | 35464,010 | 0,000 |
|  | факт | 2054620,598 | 1967573,470 | 51583,118 | 35464,010 | 0,000 |
|  | % | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | - |
| Молодежь города Перми | план | 163439,609 | 139697,169 | 1187,122 | 22555,319 | 0,000 |
|  | факт | 80930,199 | 57187,759 | 1187,122 | 22555,319 | 0,000 |
|  | % | 49,5 | 40,9 | 100,0 | 100,0 | - |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | план | 484059,225 | 203008,193 | 281051,032 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 458787,157 | 202869,464 | 255917,693 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 94,8 | 99,9 | 91,1 | - | - |
| Общественное согласие | план | 175440,138 | 160719,120 | 3000,000 | 0,000 | 11721,018 |
|  | факт | 184962,285 | 160133,252 | 3000,000 | 0,000 | 21829,033 |
|  | % | 105,4 | 99,6 | 100,0 | - | 186,2 |
| ФЦН «Экономический рост» |  |  |  |  |  |  |
| Экономическое развитие города Перми | план | 30480,704 | 30480,704 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 30480,586 | 30480,586 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» » |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | план | 4962078,537 | 1318352,124 | 481411,688 | 2645559,598 | 516755,127 |
|  | факт | 4651616,420 | 1222948,925 | 401589,266 | 2577840,045 | 449238,183 |
|  | % | 93,7 | 92,8 | 83,4 | 97,4 | 86,9 |
| Формирование современной городской среды | план | 457149,691 | 167420,436 | 86868,634 | 202860,621 | 0,000 |
|  | факт | 289760,883 | 60513,001 | 26414,577 | 202833,305 | 0,000 |
|  | % | 63,4 | 36,1 | 30,4 | 100,0 | - |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | план | 12758990,933 | 1426665,231 | 671077,278 | 200096,500 | 10461152,032 |
|  | факт | 3789515,527 | 1290788,491 | 577779,072 | 200096,500 | 1720851,464 |
|  | % | 29,7 | 90,5 | 73,9 | 100,0 | 16,4 |
| Благоустройство города Перми | план | 3047076,386 | 1772865,693 | 1097295,535 | 162636,690 | 14278,468 |
|  | факт | 2678657,062 | 1683691,441 | 832307,262 | 162636,690 | 21,668 |
|  | % | 87,9 | 95,0 | 75,9 | 100,0 | 0,2 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | план | 5379637,050 | 3732041,244 | 1647595,806 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 5196684,163 | 3644670,165 | 1552013,998 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 96,6 | 97,7 | 94,2 | - | - |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | план | 11113672,178 | 7006101,255 | 639431,523 | 3468139,400 | 0,000 |
|  | факт | 10971072,043 | 6863501,205 | 639431,461 | 3468139,377 | 0,000 |
|  | % | 98,7 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | план | 1557035,993 | 570567,143 | 879565,791 | 106903,060 | 0,000 |
|  | факт | 1416641,590 | 552765,234 | 863876,356 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 91,0 | 96,9 | 98,2 | 0,0 | - |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | план | 74625,893 | 74625,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 74625,889 | 74625,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | план | 773999,773 | 309624,930 | 445313,643 | 0,000 | 19061,200 |
|  | факт | 604144,83 | 288612,627 | 296455,251 | 0,000 | 19076,952 |
|  | % | 78,1 | 93,2 | 66,6 | - | 100,1 |
| Безопасный город | план | 242144,652 | 240715,252 | 1429,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 233532,670 | 232103,270 | 1429,400 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 96,4 | 96,4 | 100,0 | - | - |
| Управление земельными ресурсами города Перми | план | 21153,973 | 17811,022 | 835,744 | 2507,207 | 0,000 |
|  | факт | 20688,907 | 17345,956 | 835,744 | 2507,207 | 0,000 |
|  | % | 97,8 | 97,4 | 100,0 | 100,0 | - |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | план | 124659,197 | 124659,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | факт | 121790,748 | 121790,748 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | % | 97,7 | 97,7 | - | - | - |

- Приложение 3

к Сводному докладу

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальных программ города Перми,

отражающие достижение поставленных целей и задач, за 2023 год

| Наименование показателя конечного результата реализации программы | Ед. изм. | Значения показателей конечного результата реализации программы за 2023 год |  | % достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Человеческий капитал» |  |  |  |  |
| Доступное и качественное образование |  |  |  |  |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования, % | % | 79,0 | 84,9 | 107,5 |
| доля выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов | % | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| доступность дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 8 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте до 8 лет, находящихся в социально опасном положении | % | 69,0 | 69,0 | 100,0 |
| доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| доля учащихся, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, от общего количества выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений города Перми | % | 98,4 | 98,3 | 99,9 |
| число обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, совершивших общественно опасные деяния | чел. | 173,0 | 112,0 | 135,3 |
| доля общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью | % | 81,2 | 81,4 | 100,2 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | 29,1 | 30,1 | 103,4 |
| доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях общего и дополнительного образования, от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных ДО | % | 32,1 | 33,9 | 105,6 |
| регулярность получения услуги дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| доля несовершеннолетних с позитивной динамикой от общего количества несовершеннолетних, получивших коррекционную услугу | % | 64,4 | 64,4 | 100,0 |
| количество кризисных обращений по телефону доверия и в МБУ «ЦППМСП» г. Перми | ед. | 140,0 | 162,0 | 115,7 |
| доля участников образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях города Перми, использующих муниципальные электронные ресурсы (дети, родители, педагоги), от общего количества участников образовательного процесса города Перми | % | 87,5 | 87,5 | 100,0 |
| доля педагогов, участвующих в мероприятиях по повышению профессионального уровня, от общего количества педагогов города Перми | % | 73,3 | 73,3 | 100,0 |
| доля педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, от общего количества педагогических работников | % | 1,5 | 1,3 | 86,7 |
| доля педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях, от общего количества педагогов и обучающихся | % | 8,7 | 8,7 | 100,0 |
| численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными образовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | чел. | 4 710 | 7 200 | 152,9 |
| доля граждан, положительно оценивающих качество психолого-педагогических услуг | % | 80,0 | 80,4 | 100,5 |
| доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 25,9 | 46,2 | 178,4 |
| доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 40,0 | 100,0 | 250,0 |
| доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды | % | 20,8 | 34,3 | 164,9 |
| доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | % | 85,3 | 85,3 | 100,0 |
| доля детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу в негосударственном секторе, от общей численности детей дошкольного и школьного возраста, получающих образовательную услугу в муниципальных учреждениях, образовательных организациях негосударственного сектора | % | 3,1 | 3,2 | 103,2 |
| охват дошкольным образованием детей в возрасте до 8 лет в негосударственном секторе | % | 5,9 | 5,9 | 100,0 |
| количество созданных мест в негосударственном секторе с условием установления размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрасте до 3 лет не выше, чем в муниципальных дошкольных учреждениях | ед. | 93 | 93 | 100,0 |
| доля дошкольных учреждений, имеющих средний или выше среднего результат по итогам мониторинга условий предоставления услуги дошкольного образования, от общего числа дошкольных учреждений | % | 93,6 | 93,6 | 100,0 |
| доля общеобразовательных организаций, реализующих различные формы сопровождения и наставничества учащихся | % | 39,6 | 40,2 | 101,5 |
| доля общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы в сетевой форме | % | 39,2 | 39,2 | 100,0 |
| доля учащихся, ставших призерами и победителями регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников | % | 37,2 | 37,2 | 100,0 |
| доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | % | 58,4 | 58,4 | 100,0 |
| доля учащихся на ступени среднего общего образования, которые получают рекомендации по построению ИУП в соответствии с выбранными компетенциями, с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общей численности педагогов | % | 67,5 | 67,5 | 100,0 |
| доля педагогов, показавших результаты высокие и выше средних по городу, от общей численности педагогов | % | 61,5 | 61,5 | 100,0 |
| доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 43,0 | 43,0 | 100,0 |
| доля молодых педагогов со стажем работы от 0 до 3 лет от общей численности педагогов | % | 13,4 | 13,3 | 99,3 |
| доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | % | 91,6 | 91,6 | 100,0 |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми |  |  |  |  |
| количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, приобретения и безвозмездной передачи в муниципальную собственность города Перми зданий детских садов | ед. | 100 | 100 | 100,0 |
| количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. | 4 201 | 3 501 | 83,3 |
| в том числе количество мест в общеобразовательных учреждениях, созданных за счет софинансирования из средств федерального бюджета, строительство (приобретение), реконструкция которых направлены на создание дополнительных мест для детей школьного возраста | ед. | 1 875 | 1 875 | 100,0 |
| количество объектов, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения дошкольных образовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| доля мест для детей дошкольного возраста, созданных за счет целевых субсидий в форме грантов частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность, от общего количества мест для детей дошкольного возраста, созданных частными образовательными организациями, имеющими лицензию, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность | % | 2,2 | 2,4 | 109,1 |
| доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество зданий, безвозмездно переданных в муниципальную собственность для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию построенных зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию после реконструкции зданий для размещения общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными залами, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 96,1 | 96,1 | 100,0 |
| доля ДОУ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества ДОУ | % | 14,1 | 15,4 | 109,2 |
| доля СОШ, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества СОШ | % | 9,8 | 9,8 | 100,0 |
| доля УДО, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества УДО | % | 6,7 | 6,7 | 100,0 |
| доля прочих учреждений системы образования, в которых устранены предписания надзорных органов, от общего количества прочих учреждений системы образования | % | 12,5 | 12,5 | 100,0 |
| доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию, от общего количества муниципальных образовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений в сфере образования | % | 8,7 | 8,7 | 100,0 |
| доля объектов ОУ, в которых модернизированы счетчики потребления энергоресурсов, от общего количества объектов ОУ, в которых возможна реализация данного проекта | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля ОУ, в которых реализован кластерный подход, от общего количества ОУ | % | 9,2 | 9,2 | 100,0 |
| доля образовательных учреждений, обеспеченных спортивными площадками, от общего количества средних общеобразовательных учреждений | % | 45,1 | 45,1 | 100,0 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми |  |  |  |  |
| доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 55,0 | 57,7 | 104,9 |
| уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
| доля объектов муниципальных учреждений, на которых проведены ремонтные работы, и объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов муниципальных учреждений | % | 16,8 | 16,1 | 95,8 |
| количество введенных в эксплуатацию плавательных бассейнов | ед. | 1 | 0 | 0 |
| количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их инвентарем | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| количество устроенных спортивных площадок с оснащением объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| в организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| численность населения, принявшего участие в мероприятиях и спортивно-массовой работе в районах города Перми | чел. | 21 771 | 21 771 | 100,0 |
| количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 1615 | 1615 | 100,0 |
| количество получателей спортивно-оздоровительных работ по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | чел. | 8 000 | 8 000 | 100,0 |
| количество учреждений, выполнивших работу по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| количество учреждений, выполнивших муниципальную работу по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО | % | 33,0 | 62,9 | 190,6 |
| посещаемость матчей некоммерческой организации Фонд Развития Пермского Баскетбола «ПАРМА», проводимых на территории города Перми | чел. | 16 786 | 16 786 | 100,0 |
| численность населения, принявшего участие в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях города Перми | чел. | 23 584 | 23 584 | 100,0 |
| количество человек, систематически занимающихся физической культурой и спортом в рамках реализации социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта | чел. | 960 | 1130 | 117,7 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, в том числе спортивно-оздоровительные услуги, от общей численности детей города Перми данного возраста | % | 12,8 | 12,7 | 99,2 |
| количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на всероссийских и международных соревнованиях | ед. | 1 400 | 1 844 | 131,7 |
| доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, получивших меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | % | 58,8 | 59,7 | 101,5 |
| Культура города Перми |  |  |  |  |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | 86,8 | 89,7 | 103,3 |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных спектром возможностей для творческой самореализации, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сферах культуры и дополнительного образования | % | 73,3 | 81,4 | 111,1 |
| количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 8 944 848 | 9 035 452 | 101,0 |
| коэффициент вовлеченности жителей города Перми в культурную деятельность в расчете на одного жителя города Перми | ед. | 8,6 | 8,8 | 102,3 |
| увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года | % | 173,8 | 175,6 | 101,0 |
| коэффициент посещаемости городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства в расчете на одного жителя города | ед. | 5,6 | 5,6 | 100,0 |
| количество учреждений, организующих онлайн-трансляции мероприятий в сфере культуры и искусства | ед. | 39 | 39 | 100,0 |
| количество публикаций в сети «Интернет», созданных в рамках мероприятий, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей | ед. | 264 | 264 | 100,0 |
| доля жителей, посещающих спектакли муниципальных театров и концертные программы муниципальных учреждений концертного типа, от общей численности жителей города Перми | % | 38,8 | 39,2 | 101,0 |
| доля работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 384 чел.) | % | 3,9 | 3,9 | 100,0 |
| доля участников клубных формирований, посещающих муниципальные клубные формирования бесплатно, от общего количества участников всех клубных формирований в муниципальных учреждениях клубного типа | % | 61,2 | 61,2 | 100,0 |
| доля посещений культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий, выставок, публичных лекций в муниципальных учреждениях, подведомственных ДКМП, от общей численности жителей города Перми | % | 107,3 | 109,4 | 102,0 |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга в местах массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК «ПермьПарк», от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами МАУК «ПермьПарк» | % | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| доля работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 409 чел.) | % | 3,7 | 3,7 | 100,0 |
| доля пользователей муниципальных библиотек от общей численности жителей города Перми (от 183 400 пользователей) | % | 17,7 | 17,9 | 101,1 |
| доля работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности работников таких учреждений (от 301 чел.) | % | 2,7 | 2,7 | 100,0 |
| доля творческих и управленческих кадров в сфере культуры, повысивших квалификацию в форматах непрерывного образования | % | 2,9 | 2,9 | 100,0 |
| количество некоммерческих организаций, получивших меры поддержки | ед. | 6 | 6 | 100,0 |
| доля имущественных комплексов учреждений, приведенных в нормативное состояние, от общего количества имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП | % | 33,0 | 33,0 | 100,0 |
| доля муниципальных учреждений, в которых выполнены работы в рамках капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений, подведомственных ДКМП | % | 2,7 | 2,7 | 100,0 |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в сфере культуры и искусства, от общей численности детей данного возраста | % | 3,4 | 3,2 | 94,1 |
| количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов | чел. | 609 | 609 | 100,0 |
| доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, повысивших уровень профессиональных знаний, от общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства | % | 25,1 | 25,1 | 100,0 |
| доля педагогических работников в сфере культуры и искусства, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней, от общей численности педагогических работников в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| доля педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших меры социальной поддержки, от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (от 553 чел.) | % | 60,9 | 60,9 | 100,0 |
| доля ОКН, находящихся на балансе МАУК «ГЦОП», состояние которых является удовлетворительным (не требуется проведение капитальных ремонтно-реставрационных работ), от общего количества ОКН, находящихся в оперативном управлении МАУК «ГЦОП» (от 43 ОКН) | % | 97,6 | 97,6 | 100,0 |
| количество установленных информационных табличек (QR-коды) на объектах культурного наследия и монументального искусства | ед. | 39 | 39 | 100,0 |
| Молодежь города Перми |  |  |  |  |
| доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | % | 25,1 | 25,9 | 103,2 |
| количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города при поддержке администрации города Перми | ед. | 71 812 | 71 790 | 100,0 |
| доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий в сфере молодежной политики, от общей численности опрошенной молодежи города Перми, участвовавшей в реализуемых мероприятиях в сфере молодежной политики | % | 91,0 | 91,0 | 100,0 |
| доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по формированию системы развития талантливой и инициативной молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, от общей численности молодежи города Перми | % | 7,7 | 8,0 | 103,9 |
| доля молодежи, вовлеченной в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию, от общей численности молодежи города Перми | % | 5,6 | 5,8 | 103,6 |
| доля молодежи, занимающейся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченной в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, от общей численности молодежи города Перми | % | 9,8 | 10,1 | 103,1 |
| введенное в эксплуатацию здание МАУ «Дворец молодежи» г. Перми | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| доля молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в мероприятия по организации занятости, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 25 лет | % | 4,2 | 4,2 | 100,0 |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми |  |  |  |  |
| доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения доступностью объектов городской инфраструктуры от общей численности опрошенных | % | 76,8 | 81,2 | 105,7 |
| количество семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 996 | 973 | 102,3 |
| доля детей города Перми в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста | % | 33,3 | 33,4 | 100,3 |
| доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь, от общего числа имеющих право и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа имеющих право и обратившихся граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля работников муниципальных учреждений города Перми, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего числа работников муниципальных учреждений города Перми, обеспечение которых запланировано в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, от общего числа многодетных семей, включенных в реестр | % | 15,7 | 15,7 | 100,0 |
| наличие автоматизированного персонифицированного учета жителей города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| доля реализованных программных мероприятий социальной направленности от общего числа запланированных в рамках программы мероприятий социальной направленности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля доступных объектов социальной инфраструктуры от общей численности объектов социальной сферы | % | 39,8 | 40,5 | 101,8 |
| доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры от общей численности приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % | 80,4 | 81,3 | 101,1 |
| доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 92,8 | 92,8 | 100,0 |
| доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами с низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок (нарастающим итогом) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля светофорных объектов, оборудованных устройствами звукового сопровождения или устройствами звукового и голосового сопровождения, от общего количества светофорных объектов | % | 86,0 | 86,0 | 100,0 |
| доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов городского общественного транспорта | % | 68,0 | 64,0 | 94,1 |
| доля объектов улично-дорожной сети, отремонтированных с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, от объектов, запланированных к ремонтным работам в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| уровень удовлетворенности инвалидов и маломобильных групп населения доступностью информации | % | 75,2 | 77,2 | 102,7 |
| доля обращений о недоступности объектов муниципальной формы собственности в общем количестве обращений в ДСП | % | 0,7 | 0 | 100,0 |
| доля семей, поставленных на учет в СОП из группы «норма», от общего числа семей в СОП | % | 18,0 | 17,5 | 102,8 |
| доля несовершеннолетних, находящихся в СОП и совершивших повторные преступления, от общего числа несовершеннолетних, совершивших преступления | % | 17,5 | 15,5 | 111,4 |
| доля семей в СОП, состоящих на учете более 2 лет, от общего числа семей, состоящих на учете в СОП | % | 14,5 | 10,9 | 124,8 |
| доля несовершеннолетних, не проявляющих признаки суицидального поведения по результатам тестирования, от числа несовершеннолетних, прошедших программы по профилактике снижения суицидального риска | % | 90,0 | 93,9 | 104,3 |
| доля восстановительных программ с учащимися образовательных учреждений города Перми, завершенных с положительным результатом, от числа всех проведенных программ | % | 65,2 | 64,8 | 99,4 |
| доля семей в СОП, снятых с учета по результатам положительной реабилитации | % | 53,6 | 71,2 | 132,8 |
| доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы условия, благоприятные для семей с детьми, от числа опрошенных | % | 57,0 | 68,4 | 120,0 |
| доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, от числа опрошенных | % | 46,0 | 46,0 | 100,0 |
| доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, лагерях с дневным пребыванием детей, от общего количества детей данного возраста | % | 10,7 | 10,1 | 94,4 |
| доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха, разновозрастных отрядах, от общего количества детей данного возраста | % | 10,2 | 9,7 | 95,1 |
| Общественное согласие |  |  |  |  |
| доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций | % | 88,9 | 91,4 | 102,8 |
| доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных | % | 44,8 | 45,7 | 102,0 |
| доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных/межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных | % | 86,0 | 88,4 | 102,8 |
| количество СО НКО, внесенных в реестр СО НКО – получателей поддержки | ед. | 320 | 320 | 100,0 |
| количество мероприятий, направленных на патриотическое, в том числе военно-патриотическое, воспитание граждан города Перми | ед. | 680 | 680 | 100,0 |
| количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсной основе | ед. | 119 | 119 | 100,0 |
| доля средств, израсходованных на поддержку проектов СО НКО на конкурсной основе, от общего объема финансирования программы за счет средств бюджета города Перми | % | 28,3 | 28,4 | 100,4 |
| доля средств, привлеченных СО НКО из внебюджетных источников, от общего объема поддержки СО НКО на конкурсной основе | % | 21,0 | 43,2 | 205,7 |
| доля СО НКО, впервые участвующих в конкурсах социально значимых проектов, от общего числа участников конкурсов | % | 14,8 | 14,8 | 100,0 |
| количество ТОС, зарегистрированных на территории города Перми | ед. | 109 | 110 | 100,9 |
| доля жителей, принявших участие в мероприятиях ТОС, от общей численности населения, проживающего в границах ТОС | % | 62,8 | 77,8 | 123,9 |
| количество собственных инициатив ТОС, реализованных в рамках перечня вопросов местного значения | ед. | 172 | 172 | 100,0 |
| количество мероприятий для жителей города Перми, проведенных за год в границах ТОС | ед. | 13 120 | 13 120 | 100,0 |
| количество СО НКО, получающих имущественную поддержку на базе общественных центров | ед. | 180 | 180 | 100,0 |
| доля исполнения мероприятий Плана использования помещений в общественном центре | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество мероприятий, реализованных на площадках общественных центров, направленных на решение вопросов местного значения | ед. | 7 800 | 7 800 | 100,0 |
| доля отремонтированных общественных центров от общего количества общественных центров | % | 63 | 61,7 | 97,9 |
| доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межнациональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 5,2 | 5,2 | 100,0 |
| доля граждан, охваченных мероприятиями, направленными на гармонизацию межконфессиональных отношений, от общей численности населения города Перми | % | 0,5 | 0,5 | 100,0 |
| количество аналитических отчетов мониторинга состояния сферы межэтнических и межконфессиональных отношений | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| ФЦН «Экономический рост» |  |  |  |  |
| Экономическое развитие города Перми |  |  |  |  |
| объем финансовых средств, привлеченных организациями, осуществляющими инновационную деятельность, на реализацию инновационных проектов в рамках участия в федеральных программах | млн. руб. | 70,0 | 96,2 | 137,4 |
| число СМСП в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. | 556,9 | 583,0 | 104,7 |
| производительность труда в год на одного работника | тыс. руб./чел. | 1 999,50 | 2 334,0 | 116,7 |
| наличие системы поддержки объединений местных товаропроизводителей | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций | руб. | 67 950 | 74 390,3 | 109,5 |
| доля прибывших работников в общем количестве прибывших и выбывших работников | % | 80 | 85,6 | 107,0 |
| количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных в промышленную кооперацию (нарастающим итогом) | ед. | 30 | 78 | 260,0 |
| количество принятых решений о реализации проектов МЧП, инвестиционных проектов, претендующих на статус «Приоритетный инвестиционный проект» | ед. | 6 | 6 | 100,0 |
| объем инвестиций, привлеченных в рамках заключенных соглашений о реализации МЧП, концессионных соглашений | млн. руб. | 841,7 | 841,7 | 100,0 |
| объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 103 | 153,1 | 148,6 |
| наличие актуального инвестиционного паспорта города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| наличие актуального инвестиционного портала города Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| количество получателей поддержки малого и среднего предпринимательства | чел. | 531 | 531 | 100,0 |
| количество мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства | ед. | 119 | 129 | 108,4 |
| количество участников мероприятий, обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | чел. | 400 | 515 | 128,8 |
| количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП и самозанятым гражданам | ед. | 16 | 16 | 100,0 |
| количество мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего предпринимательства | ед. | 241 | 241 | 100,0 |
| доля вновь зарегистрированных СМСП в общем количестве СМСП | % | 15 | 14,3 | 95,3 |
| количество самозанятых граждан | тыс. чел. | 57,0 | 72,1 | 126,5 |
| количество участников мероприятий, направленных на развитие инновационного предпринимательства | чел. | 2 920 | 3 427 | 117,4 |
| количество СМСП, получившие гранты по результатам конкурсов научно-технических и инновационных проектов | чел. | 9 | 9 | 100,0 |
| доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО | % | 56 | 55,4 | 98,9 |
| доля установленных типовых НТО в общем количестве размещенных НТО по типологии | % | 86 | 86,2 | 100,2 |
| доля организованных мест отдыха людей у воды, подготовленных к купальному сезону, от общего количества организованных мест отдыха людей у воды | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| доля РК, установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК | % | 91,0 | 91,3 | 100,3 |
| доля самовольно установленных и незаконно размещенных ОПР на территории города Перми | % | 7,0 | 9,4 | 65,7 |
| объем задолженности по договорам РК, договорам НТО (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 0,4 | 0,7 | 25,0 |
| доля территорий с низким уровнем обеспеченности услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения в общем количестве территорий | % | 46,0 | 46,0 | 100,0 |
| наличие концепции развития торговли в городе Перми | есть/нет | есть | есть | 100,0 |
| доля проведенных ярмарочных дней от общего количества планируемых ярмарочных дней | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля местных сельхозпроизводителей в общем количестве участников ярмарочных мероприятий | % | 58,0 | 59,3 | 102,2 |
| количество вновь созданных туристических продуктов (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми |  |  |  |  |
| доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности населения (обратный показатель) | % | 2,5 | 1,9 | 124,0 |
| доля семей, состоявших на жилищном учете и улучшивших жилищные условия, от общего числа семей, состоящих на жилищном учете | % | 9,5 | 15,5 | 163,2 |
| расселенная площадь жилищного фонда, жилые помещения которого признаны непригодными для проживания и многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу | тыс. кв. м | 44,8 | 57,4 | 128,1 |
| количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел. | 3 081 | 3 988 | 129,4 |
| доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда (обратный показатель) | % | 1,9 | 1,7 | 110,5 |
| доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года | % | 7,1 | 9,5 | 133,8 |
| общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 38,2 | 50,8 | 133,0 |
| доля переселенных граждан из аварийного жилищного фонда от количества граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на начало отчетного года | % | 9,7 | 13,8 | 142,3 |
| количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2 627 | 3 528 | 134,3 |
| площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | тыс. кв. м | 34,0 | 45,7 | 134,4 |
| количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации федерального проекта «Обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | 2 338 | 3 165 | 135,4 |
| расчетная площадь пустующих муниципальных жилых помещений (за исключением помещений, признанных непригодными для проживания и (или) аварийными, помещений служебного и маневренного фонда, в отношении которых осуществляются проверки права проживания граждан и судебные разбирательства, помещений, требующих ремонта, помещений, предлагаемых к заселению и пустующих менее 60 дней с даты их освобождения (приобретения в собственность муниципального образования город Пермь) | кв. м | 0 | 0 | 100,0 |
| доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
| уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % | 95,0 | 101,9 | 107,3 |
| доля граждан, числящихся в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, которым предоставлены жилые помещения, от общего списочного состава детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по состоянию на начало года | % | 3,0 | 6,7 | 223,3 |
| размер привлеченных средств на реализацию программной деятельности в расчете на 1 руб. средств, выделенных из бюджета города Перми | руб. | 16,6 | 14,6 | 88,0 |
| доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей - участников программы | % | 32,8 | 33,1 | 100,9 |
| доля расселенного аварийного жилищного фонда от общего объема аварийного жилищного фонда, числящегося на начало отчетного года, в целях исполнения судебных решений | % | 1,4 | 1,4 | 100,0 |
| доля реализованных мероприятий в сфере жилищных отношений от числа запланированных мероприятий в отчетном периоде | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Формирование современной городской среды |  |  |  |  |
| доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми к общей площади общественных территорий | % | 11,6 | 5 | 43,1 |
| доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Перми от общего количества дворовых территорий | % | 38,0 | 38,0 | 100,0 |
| доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми | % | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| количество реализованных проектов благоустройства территорий в городе Перми (нарастающим итогом с 2017 года) | ед. | 669 | 669 | 100,0 |
| общая площадь благоустроенных дворовых территорий города Перми | млн. кв. м | 0,4 | 0,4 | 100,0 |
| доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Перми, проживающего в многоквартирных домах | % | 49,9 | 49,9 | 100,0 |
| доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля финансового участия собственников помещений в многоквартирном доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории города Перми в рамках дополнительного перечня работ | % | 20,0 | 21,0 | 105,0 |
| количество обустроенных общественных территорий города Перми (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 5 | 71,4 |
| площадь территории общего пользования «Сквер им. П.Морозова», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 48,4 | 48,4 | 100,0 |
| площадь территории общего пользования «Территория озеленения по ул. Макаренко», на которой выполнены работы по благоустройству | тыс. кв. м | 57,0 | 0,0 | 0,0 |
| площадь территории общего пользования «Квартал № 2 особо охраняемой территории «Черняевский лес» (участок от ДКЖ до ул. Подлесной)» | тыс. кв. м | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми |  |  |  |  |
| уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % | 69,1 | 75,4 | 109,1 |
| доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений | % | 97,03 | 97,03 | 100,0 |
| количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| количество газопроводов в микрорайонах индивидуальной застройки, включенных в реестр муниципального имущества города Перми | ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| доля домов индивидуальной застройки, подключенных к системе газоснабжения, от числа запланированных к подключению | % | 100,0 | 97,0 | 97,0 |
| доля бесхозяйных отходов, ликвидированных с территории города Перми, от общего количества бесхозяйных отходов, планируемых к ликвидации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля приведенных в нормативное состояние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуальной жилой застройки города Перми от общего количества запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля обустроенных контейнерных площадок нового образца на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми | % | 100,0 | 13,3 | 13,0 |
| доля проведенных лекционных занятий от количества запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| исполнение плана по оказанию поддержки гражданам по оплате коммунальных услуг | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля снижения дебиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги от общего объема | % | 90,0 | 19,2 | 21,3 |
| доля приведенных в нормативное состояние придомовых территорий от количества запланированных | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля объектов инженерной инфраструктуры, содержащихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| темп снижения числа аварий на сетях водоснабжения и водоотведения | % | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
| количество чрезвычайных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения | ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| количество человеко-часов, в течение которых потребителю не предоставлялись услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения | чел./час. в год | 8,0 | 7,2 | 110,0 |
| темп снижения протяженности объектов инженерной инфраструктуры, входящих в состав имущества муниципальной казны, путем передачи специализированным организациям | % | 15,0 | 10,83 | 72,2 |
| доля снижения просроченной дебиторской задолженности ПМУП «ГКТХ» от общего объема просроченной дебиторской задолженности | % | 3,0 | 14,0 | 466,7 |
| уровень собираемости текущей задолженности от общего объема текущей задолженности ПМУП «ГКТХ» | % | 76,0 | 98,3 | 129,3 |
| коэффициент снижения убытка от деятельности ПМУП «ГКТХ» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля исполненных обязательств от общего объема обязательств по договору займа (нарастающим итогом) | % | 1,11 | 1,0 | 90,1 |
| выполнение годовых целевых показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных ДЖКХ | балл | 75 | 75 | 100 |
| доля оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего количества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту (нарастающим итогом) | % | 65,7 | 39,2 | 59,7 |
| доля многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми, от запланированных к ремонту | % | 100,0 | 71,7 | 71,7 |
| доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках исполнения судебных актов (нарастающим итогом) | % | 55,1 | 27,6 | 50,1 |
| Благоустройство города Перми |  |  |  |  |
| доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 74,8 | 74,8 | 100,0 |
| количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 3,7 | 1 | 27,0 |
| доля площади объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 100,0 (308,2) | 100,0 (308,2) | 100,0 |
| доля площади земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон | % (тыс. кв. м) | 100,0 (13 777,10081) | 100,0 (13 777,10081) | 100,0 |
| доля фонтанов на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества действующих фонтанов | % (шт.) | 100 (15) | 100 (15) | 100,0 |
| доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, на которых выполнен капитальный ремонт, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 6,5 (20,4) | 6,5 (20,4) | 100,0 |
| доля площади объектов озеленения общего пользования на территории города Перми, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы, от общей площади объектов озеленения общего пользования | % (га) | 0,8 (2,57) | 0,8 (2,57) | 100,0 |
| количество объектов озеленения общего пользования, принятых в эксплуатацию | ед. | 4 | 3 | 75,0 |
| доля площади пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт, от общей площади пешеходных мостиков, лестниц на территориях общего пользования города Перми | % (кв. м) | 100 (44 382,2) | 100 (44 382,2) | 100,0 |
| доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) от общего количества выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | % (ед.) | 2,0 (107) | 2,0 (107) | 100,0 |
| доля демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) от общей площади выявленных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | % (кв. м) | 100 (397) | 100 (397) | 100,0 |
| доля гидротехнических сооружений, находящихся на содержании | % | 100 | 100 | 100 |
| протяженность берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе города Перми, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту | км | 0,15 | 0,15 | 100,0 |
| доля мест погребения на территории города Перми, находящихся на содержании, от общего количества мест погребения | % (ед.) | 100 (17) | 100 (17) | 100,0 |
| доля умерших, эвакуированных из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий, из медицинских организаций и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность), от общего количества умерших, подлежащих эвакуации | % | 100 | 100 | 100,0 |
| доля мест погребения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства мест погребения, от общего количества мест погребения на территории города Перми | % (ед.) | 5,6 (1) | 5,6 (1) | 100,0 |
| доля благоустроенных территорий индивидуальной жилой застройки от общего количества территорий индивидуальной жилой застройки (нарастающим итогом) | % | 4,6 | 4,6 | 100,0 |
| доля благоустроенных территорий центрального района города Перми в рамках формирования туристического кода центра города | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми |  |  |  |  |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 86,8 | 87,1 | 100,3 |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев | 4,2 | 3,6 | 114,3 |
| доля площади автомобильных дорог, содержание которых осуществляется в соответствии с нормативными требованиями, от общей площади автомобильных дорог | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей площади города | % | 1,7 | 1,7 | 100,0 |
| доля площади пешеходных дорожек и тротуаров, приведенных в нормативное состояние, от общей площади пешеходных зон в границах городского округа (нарастающим итогом) | % | 20,7 | 20,7 | 100,0 |
| доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества внутриквартальных проездов, относящихся к муниципальной собственности | % | 51,0 | 51,0 | 100,0 |
| доля площади проезжей части автомобильных дорог всех категорий, в отношении которых выполнен ремонт, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 8,4 | 8,4 | 100,0 |
| доля работающих светильников сетей наружного освещения на автомобильных дорогах 1-3 категорий от общего числа светильников на автомобильных дорогах 1-3 категорий | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| количество зданий, имеющих архитектурную подсветку | ед. | 54 | 45 | 83,3 |
| доля муниципальных казенных учреждений, осуществляющих функцию муниципального заказчика, имеющих оценку эффективности деятельности учреждений не менее «удовлетворительно» (согласно постановлению администрации города Перми от 30 января 2020 г. № 86 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере благоустройства территории города Перми») | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля технических средств организации дорожного движения, находящихся на содержании, от общего числа технических средств на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением, находящихся на содержании, от общего числа комплексов технических средств видеонаблюдения и управления дорожным движением на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади улично-дорожной сети, обеспеченная проектами организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 11,0 | 11,2 | 101,8 |
| доля площади улично-дорожной сети, на которой реализованы проекты организации дорожного движения, от общей площади улично-дорожной сети города Перми | % | 35,9 | 35,9 | 100,0 |
| удельный вес обустроенных светофорных объектов от общего числа планируемых к обустройству на улично-дорожной сети города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля организованных парковочных мест от общего количества планируемых к организации на платной основе парковочных мест | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | % | 1,89 | 0,58 | 169,3 |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми |  |  |  |  |
| количество перевезенных пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год | млн. чел. | 209,3 | 233,8 | 111,7 |
| доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд и провоз багажа | % | 90 | 94,3 | 104,8 |
| количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | млн. чел. | 180,6 | 203,8 | 112,8 |
| трамвай | млн. чел. | 28,7 | 30,0 | 104,5 |
| доля пассажиров, не оплативших проезд, от общего числа перевезенных пассажиров | % | 15,0 | 22,3 | 51,3 |
| доходы от перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа | млн. руб. | 4 882,6 | 4 786,2 | 98,0 |
| средняя эксплуатационная скорость движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | км/ч | 18,0 | 18,0 | 100,0 |
| трамвай | км/ч | 12,5 | 12,5 | 100,0 |
| пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом | млн. км | 49,7 | 49,7 | 100,0 |
| пробег транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом | млн. км | 5,1 | 5,1 | 100,0 |
| регулярность движения транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 99,5 | 99,5 | 100,0 |
| трамвай | % | 98,4 | 98,4 | 100,0 |
| выполнение рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по видам транспорта: |  |  |  |  |
| автобус | % | 96,7 | 96,7 | 100,0 |
| трамвай | % | 96,1 | 96,1 | 100,0 |
| доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, использующих единую систему оплаты проезда | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных системой видеонаблюдения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оборудованных медиасистемами | % | 82,3 | 82,3 | 100,0 |
| доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, оснащенных системами учета пассажиров на основе подсчета количества вошедших / вышедших пассажиров | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля транспортных средств на муниципальных маршрутах с низким расположением пола по видам транспорта: | % | 92,8 | 92,8 | 100,0 |
| автобус | % | 95,8 | 95,8 | 100,0 |
| трамвай | % | 66,0 | 66,0 | 100,0 |
| доля транспортных средств на муниципальных маршрутах, работающих на экологически чистых видах топлива, в том числе на компримированном газе и электрической энергии, от общего числа транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми | % | 71,8 | 71,8 | 100,0 |
| выполнение отраслевых показателей эффективности деятельности МКУ «Гортранс» | балл | 40 | 40,0 | 100,0 |
| доля фактических часов информирования населения от запланированных часов | % | 100,0 | 75,9 | 75,9 |
| средний срок эксплуатации транспортных средств на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, в том числе: |  |  |  |  |
| автобус | лет | 3,5 | 3,5 | 100,0 |
| трамвай | лет | 7 | 7 | 100,0 |
| доля обустроенных остановочных пунктов с учетом нормативных требований доступности для маломобильных категорий граждан от общего количества остановочных пунктов | % | 64,2 | 64,0 | 99,7 |
| доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами и остановочными навесами, от общего числа остановочных пунктов | % | 75,8 | 75,6 | 99,7 |
| доля остановочных пунктов, находящихся на содержании, от общего числа остановочных пунктов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля отремонтированных остановочных пунктов от общего числа остановочных пунктов, подлежащих текущему ремонту | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами и остановочными навесами с навигационным элементом, включающим в себя дополнительное оборудование, от общего числа остановочных пунктов | % | 4,6 | 4,6 | 100,0 |
| протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта | км одиночного пути | 9,0 | 9,0 | 100,0 |
| доля обновленных трамваев в общем количестве трамваев | % | 57,4 | 57,4 | 100,0 |
| доля электробусов в общем количестве городского наземного электрического транспорта | % | 14,5 | 14,5 | 100,0 |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  |  |  |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 86,6 | 87,1 | 100,6 |
| количество построенных объектов улично-дорожной сети, введенных в эксплуатацию | ед. | 2 | 1 | 50,0 |
| разработанная проектная документация на строительство места отвала снега, получившая положительное заключение органов государственной экспертизы | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству подпорной стенки | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| удельный вес улиц, проездов, набережных, обеспеченных уличным освещением (включая строительство сетей наружного освещения в рамках контракта жизненного цикла) | % | 93,3 | 93,7 | 100,4 |
| количество объектов, в отношении которых выполнены работы по строительству сетей наружного освещения | ед. | 3 | 3 | 100,0 |
| доля площади проезжей части автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние в рамках капитального ремонта в текущем году, от общей площади проезжей части автомобильных дорог | % | 0,7 | 0,7 | 100,0 |
| количество объектов, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту автомобильных дорог | ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |
| обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля выполнения учреждением муниципального задания на выполнение муниципальных работ | % | ≥ 95 | 100,0 | 100,0 |
| доля территории, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов планировки в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля территорий, на которых созданы условия для развития или преобразования посредством разработки проектов межевания в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях их дальнейшей передачи в ДЗО на торги, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для передачи в ДЗО на торги в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в целях обеспечения многодетных семей земельными участками, от количества земельных участков, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет для многодетных семей в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет под многоквартирными домами, от количества земельных участков под многоквартирными домами, планируемых к постановке на государственный кадастровый учет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля разработанных концепций территорий от запланированных к разработке в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля территорий, на которые проведены инженерные изыскания в текущем году в целях разработки документации по планировке территорий для их развития и (или) преобразования, от количества территорий, на которых планируется их развитие и (или) преобразование | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля муниципальных учреждений, получивших целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда в текущем году, от количества муниципальных учреждений, по которым предусмотрено повышение фонда оплаты труда в текущем году | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля реализованных мероприятий в области экспертно-консультационной деятельности в сфере градостроительства | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельно-имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края от 30 октября 2017 года № 246-р «Об утверждении перечня целевых показателей эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в сфере земельно-имущественных отношений» | % | 100,0 | 174,4 | 174,4 |
| обеспеченность документацией по архитектурному облику улиц и общественных пространств города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов, запланированных к сносу или реконструкции в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля демонтированных вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми и подлежащих демонтажу | % | 100,0 | 112,9 | 112,9 |
| доля разделов АИСОГД, подлежащих наполнению градостроительными документами местного значения в целях их интеграции в ГИСОГД | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| обеспеченность бесперебойным доступом к градостроительной информации в электронном виде функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми от числа органов администрации города Перми, использующих АИСОГД для исполнения своих полномочий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми |  |  |  |  |
| доля площади объектов природного каркаса города Перми (объекты озеленения, городские леса, водные объекты) от площади города Перми | % | 55,46 | 55,46 | 100,0 |
| доля площади ООПТ от общей площади территории города Перми | % | 17,5 | 17,5 | 100,0 |
| площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га | 34 534,1 | 34 542,1 | 100,0 |
| доля созданных особо охраняемых природных территорий местного значения от общего количества особо охраняемых природных территорий местного значения, планируемых к созданию комплексным планом развития системы особо охраняемых природных территорий местного значения города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля ООПТ местного значения, приведенных в нормативное состояние, от общего количества ООПТ местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади ООПТ местного значения, образованных на базе естественных экосистем, от общей площади ООПТ местного значения города Перми | % | 99,48 | 99,48 | 100,0 |
| доля зеленых насаждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества зеленых насаждений города Перми | % | 90,0 | 90,0 | 100,0 |
| соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс | высокий | высокий | 100,0 |
|  | ед. | менее 10 | 8,4 | 100,0 |
| количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Егошихи: экопарк «Егошихинская долина» | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи» | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 4а, грязная | 4а, грязная | 100 |
| качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды | 3б, очень загрязненная | 3б, очень загрязненная | 100,0 |
| доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % | 29,0 | 37,1 | 127,9 |
| удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| выполнение целевых годовых показателей эффективности деятельности МКУ «ПермГорЛес», установленных учредителем | балл | 40 | 40 | 100,0 |
| обеспеченность техникой повышенной проходимости для проведения первичных противопожарных и лесохозяйственных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади городских лесов, на которых выполнены лесопатологические обследования, от площади городских лесов, на которой требуется проведение лесопатологических исследований в соответствии с листами сигнализации | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества, нарастающим итогом | % | 95,0 | 105,3 | 110,8 |
| доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Управлением Роспотребнадзора к обработке городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % | 93,8 | 93,8 | 100,0 |
| количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в ООПТ местного значения – охраняемом ландшафте «Черняевский лес» | ед. | 1 | 0 | 0,0 |
| Безопасный город |  |  |  |  |
| уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. | 183,6 | 185,6 | 98,9 |
| число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. | 53 | 51 | 103,8 |
| количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. | 12,3 | 15,1 | 77,2 |
| доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % | 3,8 | 2,9 | 123,7 |
| уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. | 102,8 | 73,1 | 128,9 |
| степень готовности системы оповещения города Перми | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| уровень готовности органов управления ГО и ЧС, сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации ЧС | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество спасенных от смертельной угрозы людей (в том числе на водных объектах) | чел. | 544 | 544 | 100,0 |
| уровень оснащенности МКУ «ЕДДС города Перми» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| количество зданий, в отношении которых выполнены строительно-монтажные работы | ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % | 58,1 | 64,6 | 88,8 |
| доля источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей), приведенных в нормативное состояние и находящихся на содержании, от общего количества источников противопожарного водоснабжения (водоемов, резервуаров, емкостей) | % | 89,5 | 89,5 | 100,0 |
| доля мероприятий по профилактике пожаров, проведенных добровольными пожарными, от общего количества запланированных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля имеющихся источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) от минимально необходимого количества источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей) | % | 51,8 | 51,8 | 100,0 |
| количество построенных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров) | ед. | 2 | 1 | 50,0 |
| Управление земельными ресурсами города Перми |  |  |  |  |
| объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми (земельный налог, арендная плата за землю, доходы от продажи земельных участков, плата по соглашениям об установлении сервитута и о перераспределении земельных участков, штрафы, неустойки, пени) | млн. руб. | 3 027,5 | 3 040,4 | 100,4 |
| доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов) | % | 57,9 | 58,8 | 101,6 |
| объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. | 247,2 | 263,3 | 93,5 |
| доля земельных участков, по которым начислена плата за фактическое пользование при наличии правовых оснований, от общего количества незаконно используемых земельных участков, выявленных территориальными органами администрации города Перми в рамках муниципального земельного контроля | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля кварталов, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, от общего количества кварталов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений об отсутствующих правообладателях земельных участков, от количества земельных участков, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрированных правах | % | 75,0 | 69,4 | 92,5 |
| доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере земельных отношений, утвержденных распоряжением губернатора от 30.10.2017 № 246-р | % | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| доля подсистем ИСУЗ, запущенных в опытную эксплуатацию, от общего количества подсистем по результатам модернизации (разработки) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля исковых заявлений о взыскании задолженности, направленных в судебные органы, от количества неоплаченных претензий о погашении текущей задолженности по арендной плате | % | 100,0 | 43,9 | 43,9 |
| доля исполнительных производств, информация по которым внесена в ИСУЗ, от общего количества поступивших за отчетный период исполнительных листов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля договоров, иски по которым рассчитаны в автоматизированном режиме, от общего количества договоров с задолженностью | % | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| Управление муниципальным имуществом города Перми |  |  |  |  |
| объем неналоговых доходов бюджета города Перми | тыс. руб. | 301 398,700 | 328 258,648 | 108,9 |
| снижение площади пустующих помещений, находящихся в составе имущества муниципальной казны более 1 года, на 15 % ежегодно | тыс. кв. м | 143,7 | 137,9 | 104,0 |
| доля имущества, находящегося в реестре муниципального имущества, соответствующего требованиям статьи 50 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от имущества, находящегося в реестре муниципального имущества г. Перми | % | 96,6 | 96,7 | 100,1 |
| объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество (без учета пени и штрафов) | млн. руб. | 108,0 | 94,1 | 112,9 |
| доля объектов, прошедших государственную регистрацию прав собственности, в составе казны муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов, находящихся в казне муниципального образования город Пермь (без учета жилищного фонда) | % | 94,0 | 94,2 | 100,2 |
| доля должников, охваченных мероприятиями по взысканию задолженности по арендной плате, от общего количества должников по арендной плате | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| процент снижения количества объектов нежилого фонда, по которым в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателях | % | 8,9 | 17,3 | 194,4 |
| доля выполненных целевых показателей эффективности работы муниципального образования город Пермь в сфере имущественных отношений, утвержденных распоряжением губернатора Пермского края | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| доля объектов, приведенных в нормативное состояние, от общего количества объектов, требующих приведения в нормативное состояние, по титульному списку МКУ «СМИ» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| выполнение отраслевых показателей деятельности учреждения МКУ «СМИ» | балл | 40 | 40 | 100,0 |
| снижение площади пустующих помещений, находящихся в составе муниципальной казны, на содержание которых требуются средства бюджета города Перми, на 5 % ежегодно | тыс. кв. м | 123,7 | 117,5 | 105,0 |
| доля снесенных объектов от общего количества объектов, запланированных к сносу в текущем периоде | % | 100 | 131,8 | 131,8 |

Приложение 4

к Сводному докладу

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми и объектов

недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми,

завершенных в 2023 году

| Наименование муниципальной программы | Исполнитель муниципальной программы | Направление инвестирования/ наименование объекта муниципальной собственности города Перми | Результаты осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» |  |  |  |  |  |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми |  | департамент образования администрации города Перми |  | безвозмездная передача в муниципальную собственность объектов для размещения дошкольных образовательных организации | безвозмездно передано в муниципальную собственность встроенное помещение для размещения детского дошкольного учреждения по ул. Герцена, 4а города Перми на 100 мест |
|  |  |  |  | строительство зданий для размещения общеобразовательных учреждений | построен и введен в эксплуатацию корпус МАОУ «Школа дизайна «Точка» г. Перми на 1050 мест |
|  |  |  |  |  | построен и введен в эксплуатацию корпус МАОУ «Гимназия № 33» г. Перми на 825 мест |
| Молодежь города Перми |  | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми |  | реконструкция объектов отрасли культура | реконструировано здание МАУ «Дворец молодежи» г. Перми |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми |  | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми |  | реконструкция спортивных объектов | реконструирован физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 |
| ФЦН «Общественная безопасность» |  |  |  |  |  |
| Безопасный город |  |  | департамент обще-ставенной безопасности администрации города Перми | строительство источников противопожарного водоснабжения | построен пожарный водоем в микрорайоне Вышка-2 по ул. Телефонной, 12 Мотовилихинского района города Перми |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми |  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | строительство и реконструкция объектов водоснабжения | построены водопроводные сети в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми |
|  |  |  |  |  | построены сети водоснабжения в микрорайоне Средняя Курья по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми |
|  |  |  |  |  | построен второй напорный коллектор от канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми |
|  |  |  |  |  | реконструирован самотечный коллектор Д-360 мм/450 мм по бульвару Гагарина до шахты № 13 ГРК |
| Обеспечение жильем жителей города Перми |  |  | управление жилищных отношений администрации города Перми | строительство жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | построен 10-этажный многоквартирный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410713:1234, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского, 11 |
|  |  |  |  | приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда – 59,0 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | приобретено 3,5 тыс. кв. м для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми |  |  | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | строительство автомобильных дорог | построена автомобильная дорога по ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1 Мотовилихинского района г. Перми |
|  |  |  |  | строительство подпорной стенки и устройство противопожарного проезда | построена подпорная стенка с устройством противопожарного проезда по ул. Льва Шатрова, 35 |

Приложение 5

к Сводному докладу

Ранжированный перечень муниципальных программ за 2023 год

| Наименование муниципальной программы | Наименование ФЦН | Исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации программы (балл) | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | Комфортная среда для жизни | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми | 3,0 | высокая |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | Комфортная среда для жизни | департамент имущественных отношений администрации города Перми | 3,00 | высокая |
| Общественное согласие | Комфортная среда для жизни | управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | 2,99 | высокая |
| Культура города Перми | Человеческий капитал | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми | 2,98 | высокая |
| Молодежь города Перми | Человеческий капитал | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми | 2,97 | высокая |
| Экономическое развитие города Перми | Экономический рост | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | 2,96 | высокая |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | Комфортная среда для жизни | управление жилищных отношений администрации города Перми | 2,96 | высокая |
| Доступное и качественное образование | Человеческий капитал | департамент образования администрации города Перми | 2,95 | высокая |
| Организация дорожной деятельности в городе Перми | Комфортная среда для жизни | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 2,95 | высокая |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | Комфортная среда для жизни | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми | 2,90 | высокая |
| Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми | Комфортная среда для жизни | департамент транспорта администрации города Перми | 2,90 | высокая |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | Человеческий капитал | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | 2,87 | высокая |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | Человеческий капитал | департамент социальной политики администрации города Перми | 2,86 | высокая |
| Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми | Комфортная среда для жизни | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 2,78 | средняя |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | Комфортная среда для жизни | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | 2,66 | средняя |
| Управление земельными ресурсами города Перми | Комфортная среда для жизни | департамент земельных отношений администрации города Перми | 2,63 | средняя |
| Развитие сети образовательных организаций города Перми | Человеческий капитал | департамент образования администрации города Перми | 2,53 | средняя |
| Формирование современной городской среды | Комфортная среда для жизни | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | 2,10 | средняя |
| Безопасный город | Комфортная среда для жизни | департамент общественной безопасности администрации города Перми | 2,08 | низкая |
| Благоустройство города Перми | Комфортная среда для жизни | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 1,96 | низкая |