Приложение

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2025 год

### I. Общие сведения о муниципальных программах города Перми

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляются 
на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы города Перми (далее – МП) являются также основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

В администрации города Перми создана необходимая правовая база 
для формирования бюджета города Перми на основе программно-целевого принципа.

Бюджет города Перми формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования, эффективность бюджетных расходов, ответственность и заинтересованность исполнителей МП.

Утвержденный постановлением администрации города Перми от 02.09.2024 № 715 Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Перми (далее – Порядок разработки, реализации и оценки Программ) определяет правила принятия решений о разработке МП, разработки 
и утверждения, реализации, а также контроля за ходом реализации МП.

Разработка МП на период 2025-2029 годов осуществлялась в 2024 году 
на основании Перечня муниципальных программ города Перми, утвержденного распоряжением администрации города Перми от 14.08.2024 № 93.

Основой для разработки проектов МП на 2025-2029 годы являлись:

документы стратегического планирования Российской Федерации 
и Пермского края;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года на период 
2022-2026 годов, утвержденный решением Пермской городской Думы 
от 26.10.2021 № 232 (далее – План мероприятий);

основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми 
на 2025-2027 годы;

действующие и вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края;

задачи, поставленные Главой города Перми перед функционально-целевыми блоками;

установленные полномочия функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми.

При разработке МП на 2025-2029 годы обеспечены:

соответствие целям и задачам национальных проектов Российской Федерации;

сохранение преемственности целей и задач МП документам стратегического планирования города Перми;

увязка МП с государственными программами Пермского края 
для обеспечения возможности софинансирования;

реализация механизма рассмотрения проектов МП на заседаниях круглых столов с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми.

В 2025 году администрацией города Перми реализовывались 15 МП:

«Доступное и качественное образование»;

«Культура и молодежная политика города Перми»;

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»;

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»;

«Общественное согласие»;

«Безопасный город»;

«Экономическое развитие города Перми»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Обеспечение жильем жителей города Перми»;

«Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми»;

«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Управление муниципальным имуществом города Перми»;

«Управление земельными ресурсами города Перми».

В соответствии с пунктом 7.21 Порядка разработки, реализации и оценки Программ на основе годовых отчетов, полученных от ответственных исполнителей программ, о ходе реализации МП в 2025 году администрацией города Перми сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации 
и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2025 год (далее – Сводный доклад).

В соответствии с годовыми отчетами ответственных исполнителей МП фактический объем финансирования МП за счет бюджетных средств по итогам 2025 года составил 61 531 469,6 тыс. руб. (приложение 1 к Сводному докладу).

Объем финансовых средств на реализацию МП в 2025 году по всем источникам финансирования составил:

средства бюджета города Перми – 35 627 560,5 тыс. руб.;

средства бюджета Пермского края – 22 821 192,9 тыс. руб.;

средства бюджета Российской Федерации – 3 082 716,3 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников – 1 701 257,9 тыс. руб.

Основные сведения по исполнению финансовых средств в рамках МП 
за 2025 год по всем источникам финансирования представлены в приложении 2 
к Сводному докладу.

Наибольший удельный вес по объему финансирования в общем объеме программного бюджета занимают МП:

«Доступное и качественное образование» (43,65 %);

«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» (17,09 %);

«Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми» (16,50 %).

II. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2025 год

Все действующие в 2025 году МП распределены по функционально-целевым направлениям (далее – ФЦН) в соответствии с Планом мероприятий, 
что обеспечивает структуризацию бюджетных расходов по приоритетным целям 
и задачам 3 ФЦН:

«Человеческий капитал», включающее следующие 5 МП:

«Доступное и качественное образование»;

«Развитие физической культуры и спорта города Перми»;

«Культура и молодежная политика города Перми»;

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми»;

«Общественное согласие»;

«Экономический рост», включающее МП «Экономическое развитие города Перми»;

«Комфортная среда для жизни», включающее следующие 9 МП:

«Обеспечение жильем жителей города Перми»;

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми»;

«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми»;

«Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми»;

«Градостроительная деятельность на территории города Перми»;

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми»;

«Безопасный город»;

«Управление земельными ресурсами города Перми»;

«Управление муниципальным имуществом города Перми».

Информация о достижении плановых значений целевых показателей, показателей структурных элементов МП за 2025 год представлена в приложении 3 к Сводному докладу.

Результаты осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми представлены в перечне объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми 
и объектов недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми, завершенных в 2025 году (приложение 4 
к Сводному докладу).

По итогам реализации МП за 2025 год достигнуты следующие основные результаты.

2.1. ФЦН «Человеческий капитал».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Человеческий капитал» 
по обеспечению условий для развития человеческого потенциала реализуются следующие МП:

«Доступное и качественное образование» (постановление администрации города Перми от 18.10.2024 № 965);

«Развитие физической культуры и спорта города Перми» (постановление администрации города Перми от 18.10.2024 № 962);

«Культура и молодежная политика города Перми» (постановление администрации города Перми от 17.10.2024 № 955);

«Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» (постановление администрации города Перми от 17.10.2024 
№ 917);

«Общественное согласие» (постановление администрации города Перми 
от 17.10.2024 № 956).

2.1.1. Целью реализации МП «Доступное и качественное образование» является обеспечение доступного и качественного образования.

Достижение цели МП характеризуется результатом достижения следующих показателей.

Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования, составила 82,5 % (100,0 % 
от плана).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста, составила 30,2 % (100,0 % от плана).

А также целевыми показателями Плана мероприятий:

доступность дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет составила 100,0 %;

доля общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии 
с нормативной наполняемостью, составила 85,0 % (101,0 % от плана).

Муниципальный проект 1 «Педагоги и наставники», направленный 
на достижение национального проекта.

В рамках федерального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» в 96 общеобразовательных организациях города Перми реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, а также обеспечены выплаты денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство и советникам директоров 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Муниципальный проект 2 «Все лучшее детям», направленный 
на достижение национального проекта.

В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» выполнены комплексные капитальные ремонты в 5 школах города Перми (100,0 % от плана): МАОУ «СОШ № 1» г. Перми, МАОУ «СОШ № 28» 
г. Перми, МАОУ «СОШ «Петролеум+» г. Перми, МАОУ «СОШ «Мастерград», МАОУ «СОШ № 36» г. Перми.

Выполнены в запланированном объеме строительно-монтажные работы нового здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми по ул. Архитектора Свиязева, 15. Завершение работ 
по строительству и ввод в эксплуатацию здания запланированы на 2027 год.

Муниципальный проект 3 «Поддержка семьи», направленный 
на достижение национального проекта.

В рамках федерального проекта «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» выполнен комплексный капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад 
№ 312» г. Перми по ул. Героев Хасана, 13.

Муниципальный проект 4 «Развитие инфраструктуры в сфере образования», направленный на достижение регионального проекта.

В отчетном периоде введены в эксплуатацию здания школ «СОШ № 55» г. Перми по ул. Ветлужской, 89г на 1 050 мест и МАОУ «СОШ № 146» г. Перми по ул. Уральской, 110 на 500 мест.

Выполнены в запланированном объеме строительно-монтажные работы нового корпуса МАОУ «Инженерная школа» г. Перми по ул. Академика Веденеева. Завершение работ по строительству и ввод в эксплуатацию здания запланировано на 2027 год.

Выполнено подключение (технологическое присоединение) к инженерным сетям при строительстве здания общеобразовательного учреждения в Ленинском районе города Перми. Завершение строительных работ запланировано 
в 2027 году.

Муниципальный проект 5 «Комфортный край», направленный 
на достижение регионального проекта.

Благоустроены в рамках регионального проекта «Комфортный край» 
по направлению «Школьный двор» 10 общеобразовательных территорий 
(100 % от плана): МАОУ «СОШ № 1» г. Перми, МАОУ «СОШ № 134» г. Перми, МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми, МАОУ «СОШ № 76» г. Перми, 
МАОУ «СОШ № 24» г. Перми, МАОУ «СОШ № 132» г. Перми, МАОУ «СОШ 
№ 44» г. Перми, МАОУ «Лицей № 10» г. Перми, МАОУ «СОШ № 45» г. Перми, МАОУ «Школа № 18 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми.

Муниципальный проект 6 «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере образования».

Введено в эксплуатацию в сентябре 2025 года здание МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса 
А.В. Суворова» на 700 мест по ул. Целинной, 15.

В рамках выполнения задач по строительству спортивных объектов завершены работы и введено в эксплуатацию здание спортивного зала МАОУ «СОШ № 96» г. Перми. Выполнены строительно-монтажные работы спортивного зала МАОУ «СОШ № 81» г. Перми, однако в связи с корректировкой проектной документации срок ввода в эксплуатацию перенесен на апрель 2026 года.

Скорректирована проектная документация для получения разрешения 
на строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми. Срок завершения строительных работ запланирован на 2027 год.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение доступного 
и качественного дошкольного, общего образования».

В отчетном году в детских садах и структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных организаций получили услугу общедоступного и бесплатного дошкольного образования 59,3 тыс. чел. Услугу 
в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях получили 141,2 тыс. детей.

Доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей 
в возрасте до 8 лет, находящихся в социально опасном положении, составила
83,3 % (100,0 % от плана).

Предоставлено бесплатное питание 10,8 тыс. учащимся отдельных 
категорий, 5 тыс. учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 
813 учащимся кадетской школы, 56,8 тыс. обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
и 1,1 тыс. обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной военной операции.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение доступного 
и качественного дополнительного образования».

Дополнительное образование в муниципальных учреждениях дополнительного образования получили 39,8 тыс. детей в возрасте от 7 до 18 лет (100,0 % от плана).

В МАОУ «СОШ «Мастерград» г. Перми и МАОУ «СОШ № 76» г. Перми 
созданы условия для реализации программ дополнительного образования направлений IT-сферы.

Комплекс процессных мероприятий 3 «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми».

В 2025 году оказаны 3,1 тыс. услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников, 802 услуги обучающимся по коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической помощи, 10 услуг 
по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (в сфере образования).

Объем оказанных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации составил 27 024 чел./час.

Показатель по доле общеобразовательных организаций, оснащенных современным оборудованием в целях внедрения цифровой образовательной среды, составил 94 % (100,0 % от плана).

Образовательными учреждениями проведены 40 мероприятий в области инновационного развития и отраслевых мероприятий: различные олимпиады, «Юниор лига – КВН» (1/4 финала), конкурс «Учитель года», всероссийский фестиваль «Виват, кадет!», мероприятия по направлению «Патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание» (фестиваль «Дни Воинской Славы России», городской спортивный турнир «Русский силомер. Отчизны верные сыны», фестиваль патриотической песни «Родина моя – Россия», соревнования «Робототехнический танковый биатлон» и другие), мероприятия, направленные 
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, акция для детей города Перми «Почта Деда Мороза», мероприятия для ветеранов педагогического труда и молодых педагогов, и другие.

Присуждена премия Главы города Перми «Золотой резерв» 60 учащимся образовательных организаций. МАОУ «СОШ № 55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова» г. Перми и МАОУ «СОШ № 47» г. Перми победили в конкурсе школьных проектов «Дети решают» и получили финансирование на реализацию своих проектов.

Комплекс процессных мероприятий 4 «Оказание услуг частными организациями, осуществляющими образовательную деятельность».

В частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, получили услуги 2 271 ребенок, услуги 
по общеобразовательным программам, предоставляемым частными образовательными организациями, оказаны 948 детям (100,0 % от плана).

Объем предоставленных услуг дополнительного образования для детей 
в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные общеразвивающие программы в рамках социального заказа, составил 
104 256 чел./час.

Комплекс процессных мероприятий 5 «Приведение имущественных комплексов муниципальных образовательных организаций города Перми 
в нормативное состояние».

Имущественные комплексы 113 образовательных учреждений города Перми (100,0 % от плана) приведены в нормативное состояние, из них 32 детских сада, 50 школ, 31 учреждение дополнительного образования. Также 
14 образовательных учреждения города Перми оснащены оборудованием 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Выполнены работы по устройству 2 спортивных площадок (100 % от плана) в МАОУ «Лицей № 1» г. Перми и МАОУ «СОШ № 63» г. Перми.

МАОУ «СОШ № 146» г. Перми и МАОУ «Лицей № 10» г. Перми оснащены средствами обучения и воспитания в соответствии с Федеральным перечнем.

Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение деятельности департамента образования администрации города Перми» (далее – КПМ, Департамент).

В рамках КПМ обеспечена деятельность Департамента 
и подведомственного учреждения МКУ «Центр бухгалтерского учета 
и отчетности в сфере образования» г. Перми, показатели не запланированы.

В 2025 году на реализацию Программы предусмотрены средства в размере 28 524 089,6 тыс. руб. Фактические расходы составили 27 777 105,0 тыс. руб. 
(97,4 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 
7 609 777,2 тыс. руб. (96,1 % от плана), средства бюджета Пермского края – 
17 344 184,8  тыс. руб. (98,7 % от плана), средства бюджета Российской Федерации – 1 905 630,0 тыс. руб. (100 % от плана), средства из внебюджетных источников – 917 513,0  тыс. руб. (80,7 % от плана).

Запланированные средства на реализацию Программы использованы 
не в полном объеме по следующим причинам:

изменение среднегодового контингента получателей услуг по сравнению 
с запланированным;

неисполнение подрядными организациями договорных обязательств (несоблюдение сроков);

экономия по результатам конкурсных процедур.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2025 год составила 2,93 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации Программы.

2.1.2. Целью реализации МП «Развитие физической культуры и спорта города Перми» является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

Достижение цели МП характеризуется двумя показателями Плана мероприятий:

долей граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом), составившей 64,5 % (109,7 % от плана);

уровнем обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составившим 66,0 % (100,0 % от плана).

Муниципальный проект «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом».

Проведен капитальный ремонт трибун и подтрибунных помещений МАУ ДО «СШ «Прикамье» г. Перми.

Муниципальный проект «Комфортный край».

Устроено 2 открытых спортивных плоскостных сооружения по ул. Лаврова и ул. Кубанской. Единовременная пропускная способность каждой спортивной площадки составила 25 чел. (100,0 % от плана).

Муниципальный проект «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта».

Произведена оплата выполненных работ в рамках реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 
и ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье». По МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» выполнены работы по проведению государственной экспертизы проектной документации, в том числе экспертное сопровождение.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом».

Текущий и капитальный ремонты проведены на 21 объекте 
из 29 запланированных в связи с длительным сроком получения заключений государственной экспертизы достоверности сметной стоимости по объектам 
МАУ ДО «СШОР «Орленок» г. Перми, МАУ ДО «СШОР «Летающий лыжник» 
г. Перми (4 объекта), МАУ ДО «СШОР «Олимп» г. Перми, МАУК «Городской спортивно-культурный комплекс» г. Перми, МАУ ДО «СШ «Прикамье» г. Перми (разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона «Прикамье»).

Устроено 7 из 8 запланированных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их спортивным инвентарем в связи с длительным сроком получения заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости по объекту МАУ ДО «СШОР «Звезда» по футболу» г. Перми.

Для 9 учреждений спорта приобретено спортивное оборудование: антивандальные столы для настольного тенниса, ретрак для подготовки лыжных трасс, оборудование и запчасти для подготовки льда, лодки, спортивное оборудование для оснащения тренажерного зала, локализатор взрыва.

В три школы олимпийского резерва постановлено спортивное оборудование и инвентарь: снегоходы, лыжи прыжковые и беговые, спортивный инвентарь 
для бадминтона, велоэргометр, беговые дорожки, тренажер эллиптический, тренажер силовой универсальный на различные группы мышц, наборы для игры 
в шахматы, спортивный инвентарь для бадминтона и тенниса, компьютерное оборудование для занятий и проведения дистанционных соревнований по виду спорта «шахматы».

Комплекс процессных мероприятий 2 «Организация и проведение физкультурных мероприятий, спортивно-массовой работы».

В занятиях физкультурно-спортивной направленности по месту жительства приняли участие более 1,8 тыс. чел.

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спортивно-массовая работа
по месту жительства проводилась и районными администрациями – 
в 151 физкультурном и спортивном мероприятии (100,0 % от плана) приняли участие 3,7 тыс. чел. (100,0 % от плана).

МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» г. Перми организует занятия по проведению спортивно-оздоровительной работы и развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. 
Около 15,9 тыс. занятий по спортивно-оздоровительной работе и развитию физической культуры и спорта проведено среди различных групп населения (100,0 % от плана) на 51 спортивной площадке.

Проведено 20 тыс. испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (100,0 % от плана).

Победителями конкурса «Тренер года» с присуждением премии стали 
6 тренеров.

В рамках календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Перми проведено 142 мероприятия за счет средств бюджета города Перми. Участие в мероприятиях приняло около 
65 тыс. чел. (171,5 % от плана в связи с высоким качеством мероприятий 
и проведенной информационной кампанией).

С 2025 года физкультурно-спортивным клубам по месту жительства, осуществляющим физкультурную деятельность, предоставляются субсидии 
на организацию и проведение систематических занятий с населением физической культурой и спортом, а также на организацию и проведение массовых физкультурных мероприятий по месту жительства. По результатам отбора 
8 физкультурно-спортивных клубов получили субсидию и в течение года проводили систематические занятия и массовые физкультурные мероприятия (88,8 % от плана в связи с расторжением соглашения по инициативе одного клуба).

В рамках городской субсидии проведены 7 мероприятий для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья прошли соревнования по плаванию, легкой атлетике, футболу, лыжные гонки и другие. Охват составил более 600 чел.

В части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций реализованы 12 социально значимых программ. В течение года проводились спортивные занятия: на набережной реки Камы, городской эспланаде, в сквере им. Миндовского проводились занятия по зумбе, в сквере 
у МАУК «Пермский дворец культуры им. А.Г. Солдатова» и парке культуры 
и отдыха «Балатово» – занятия по северной ходьбе. Общее количество занимающихся составило около 1,4 тыс. чел.

Проведены традиционные спортивные мероприятия: краевые соревнования по лыжным гонкам «Елки. Пермский Период», массовый велозаезд «Пермский велофест», всероссийские соревнования по легкой атлетике «Пермский марафон», краевой фестиваль северной ходьбы «Пермская прогулка», межмуниципальные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Приз Нового года».

Комплекс процессных мероприятий 3 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ».

Услугу по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки получили около 21 тыс. чел., что составляет 99,5 % планового значения. Уменьшение количества детей в группах на этапе начальной подготовки в некоторых учреждениях связано с уходом (увольнением) тренеров по объективным причинам.

Реализовывались дополнительные общеобразовательные программы 
по 5 видам спорта в 4 подведомственных учреждениях для 126 детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Премия «Спортивные надежды» за спортивные достижения 
во всероссийских и международных соревнованиях присуждена 237 спортсменам.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми» осуществляется содержание комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми и муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности в сфере физической культуры и спорта» города Перми.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию Программы 
в 2025 году, составил 1 955 939,1 тыс. руб., фактическое расходование составило 1 891 138,6 тыс. руб. (96,7 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми 1 836 370,8 тыс. руб. (96,6 % от плана), средства бюджета Пермского края 
43 274,6 тыс. руб. (100,0 % от плана), средства бюджета Российской Федерации 
11 493,2 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Причинами неполного использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, являются:

неисполнение расходов по взносам на капитальный ремонт в связи 
с поздним представлением счетов для оплаты управляющими компаниями 
и ТСЖ;

неисполнение показателя по проведению ремонтных работ и устройству плоскостных спортивных сооружений в связи с длительным сроком получения заключений государственной экспертизы достоверности сметной стоимости;

предоставление скидки по арендной плате некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта, 
по фактически заключенным договорам аренды;

выплата стипендии «Спортивные надежды» фактическому количеству кандидатов.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,88 балла, что соответствует высокой эффективности реализации Программы.

2.1.3. Целями реализации МП «Культура и молодежная политика города Перми» являются:

развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик;

создание условий для самореализации, социализации, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Достижение целей МП характеризуется:

долей жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры, составившей 91,3 %  (101,9 % от плана);

количеством посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми, составившим более 10,8 млн. ед. (100,0 % от плана);

увеличением числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года, составившим 211,3 % (100,8 % от плана). Данный показатель является целевым показателем Плана мероприятий;

количеством посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми, составившим более 135,6 тыс. ед. (100,0 % от плана);

долей молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми, составившей 49,9 % (97,7 % от плана в связи с увеличением общей численности молодежи).

Муниципальный проект 1 «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (в рамках национального проекта).

Открыты 2 модельных библиотеки: библиотека № 2 им. Н.В. Гоголя и модельная детская библиотека № 6 им. В.В. Бианки в Индустриальном районе города Перми. В помещениях библиотек проведены ремонтные работы, полностью изменилось визуальное оформление библиотек, закуплены коллекция печатных книг, мебель, современное компьютерное и мультимедиа оборудование.

Муниципальный проект 2 «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере культуры и молодежной политики».

Средства, запланированные на приобретение в собственность нежилого здания для целей создания объекта культуры, не были использованы в связи с изменением условий приобретения нежилого здания.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Городские культурно-зрелищные мероприятия».

В рамках празднования Дня России и Дня города Перми была организована концертная программа, состоялась торжественная церемония открытия памятных плит на Аллее Доблести и Славы, а также состоялся фестиваль «Блогеры России».

Традиционно реализован проект «Выходные на набережной», в рамках которого прошли тематические фестивали и концертные программы.

В течение года на территории города проходил фестиваль современного творчества «Монумент АРТ», в рамках которого талантливые художники со всей России создали 10 новых муралов на фасадах зданий по тематике фольклора, традиций и этнического колорита Прикамья.

Проведен танцевальный фестиваль «Все стили в силе», объединивший молодых людей в сфере танцевальной культуры из разных регионов России.

Состоялся I Международный хоровой фестиваль «МЛАДА a cappella ПЕРМЬ».

С февраля по март проходил ежегодный масленичный фестиваль искусств «Вокруг да около», в рамках которого проходили музыкальные программы, встречи с молодыми пермскими поэтами и писателями, состоялся цикл экскурсий «Вокруг да около Сибирской».

По итогам года состоялось более 500 культурно-зрелищных мероприятий с общим количеством участников около 8 млн. ед., из них около 85,1 тыс. чел. посетили мероприятия по месту жительства.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Создание условий для осуществления гражданами прав сферы культуры».

В 2025 году муниципальными театрами показано 795 спектаклей с общим количеством зрителей 163,4 тыс. чел. Количество концертных программ составило 175 единиц, которые посетили более 125 тыс. чел.

Созданы 15 новых спектаклей и концертных программ, принято участие 
в 5 творческих проектах.

Пермским театром кукол поставлены 2 новые театральные постановки: спектакль «Маленькие трагедии» и спектакль «Скачайте наши души», 
а также в рамках федерального проекта «Культура малой Родины» приобретены световые прожекторы, позволяющие открыть новые технические возможности, дополнить атмосферу спектаклей качественным визуальным рядом и театральные кресла для малого зала театра.

Культурно-досуговыми учреждениями города проведено более 
2,6 тыс. мероприятий, в том числе в уличном формате, с охватом посетителей более 573,5 тыс. чел.

В рамках создания условий для массового отдыха жителей 
МАУК «ПермьПарк» проведено 79 мероприятий с общим количеством посещений более 173,5 тыс. ед.

МАУК «Пермский планетарий» в рамках муниципального задания проведено 1 617 мероприятий с количеством посещений 100 400 чел. (100,0 % 
от плана).

МБУК «Пермская дирекция» проведено на базе Арт-резиденции 
13 выставок с общим количеством посетителей 4 087 чел.

МАУК «Центральный выставочный зал» (далее – МАУК «ЦВЗ») в рамках муниципального задания проведено 10 выставок с количеством посещений 
21 072 ед.

Общее количество посещений выставок, проведенных МБУК «Пермская дирекция» и МАУК «ЦВЗ», составило 25 159 ед. (100,0 % от плана).

В отчетном периоде библиотеки города посетили около 1,7 млн. чел.
(105,0 % от плана). Перевыполнение показателя связано с высоким интересом пермяков к модельным библиотекам, которые активно участвовали в социально-культурных проектах и программах, применяя инновационные форматы мероприятий.

Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры».

Выполнены работы по приведению в нормативное состояние 32 объектов учреждений культуры (100,0 % от плана). Проведен комплексный ремонт 
в МАУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 «Созвучие» (ул. Щербакова, 42). 
В МАУК «ПГДК им. С.М. Кирова» (ул. Кировоградская, 26) обновлены системы пожарной безопасности, а также звуковое, световое и сценическое оборудование.

В рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отремонтированы памятники:

ансамбль «Памятник рабочим и служащим химико-механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны» (ул. Гальперина, 6);

ОКН регионального значения «Могила А.П. Бушмакина», «Могила Серебренникова»;

стела «Подвиг народа бессмертен»;

ОКН регионального значения «Мемориальный ансамбль, сооруженный 
на месте митингов рабочих в 1905 году» (ул. Огородникова, 2) (архитектурно-художественное освещение);

малая архитектурная форма «Герои Отечества» (ул. Сибирская, 59 «Площадь ветеранов»). В ходе работ нанесено имя Героя Советского Союза Василия Михайловича Астафьева.

Кроме того, на жилом доме по ул. Чернышевского, 23 установлена световая конструкция «Пермь – город трудовой доблести».

В честь 80-летней годовщины Победы изготовлен мурал на объекте культурного наследия «122-мм пушка А-19, установленная в честь трудового подвига Мотовилихи в годы Великой Отечественной войны».

Комплекс процессных мероприятий 4 «Одаренные дети города Перми».

В 2025 году в рамках мероприятий по дополнительным образовательным программам в области культуры и искусства получили услугу более 8 тыс. детей (100,0 % от плана).

Ежегодно проводятся отчетные концерты творческих коллективов 
и солистов, концерты учащихся отделений, афишные концерты учащихся 
и преподавателей, которые посетили более 31,6 тыс. чел. (100,0 % от плана).

В отчетном году присуждена и выплачена стипендия администрации города Перми «Юное дарование» 20 одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (100,0 % от плана).

Комплекс процессных мероприятий 5 «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми».

В 2025 году организовано и проведено 94 мероприятия в сфере молодежной политики с общей численностью участников и зрителей мероприятий 
более 123,6 тыс. чел. (100,0 % от плана).

В рамках мероприятий по поддержке инициативной и талантливой молодежи проведено 175 мероприятий с численностью участников – 
около 2 тыс. чел. (100,0 % от плана).

Силами некоммерческих организаций проведено 7 мероприятий 
для молодежи города, охват участников составил более 4,4 тыс. чел. (100,0 % 
от плана).

В программах, направленных на содействие трудоустройству молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет, приняло участие 5 570 чел.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию Программы в 2025 году, составил 3 375 138,7 тыс. руб., фактическое расходование составило 3 022 908,4 тыс. руб. (89,6 % от плана), в том числе бюджет города Перми 
2 963 763,1 тыс.руб. (89,4 % от плана), бюджет Пермского края 38 919,2 тыс. руб. (100,0 % от плана), средства бюджета Российской Федерации 20 226,1 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Причинами неполного использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, являются:

нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий муниципальных контрактов;

оплата фактических работ на основании актов выполненных работ;

не приобретение в муниципальную собственность нежилого здания для создания объекта культуры, в связи с уточнением условий его приобретения.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,79 балла, что соответствует средней эффективности  реализации Программы.

2.1.4. Целью реализации МП «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми» является повышение социального благополучия населения и уровня доступности городской инфраструктуры для маломобильных групп населения.

Достижение цели МП характеризуется:

долей лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение, составившей 91,2 % (100,0 % 
от плана). Данный показатель является целевым показателем Плана мероприятий;

долей доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры от общей численности приоритетных объектов социальной инфраструктуры, составившей 83,9 % (100,0 % от плана);

количеством семей, находящихся в социально опасном положении, составившим 963 ед. (102,9 % от плана);

долей детей города Перми в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста, составившей 29,0 % (100,0 % от плана).

Комплекс процессных мероприятий 1 «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан».

В 2025 году продолжено оказание адресной помощи и дополнительных мер социальной помощи и поддержки населения:

199 семей, оказавшихся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации, получили единовременную материальную помощь;

86 детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом посетили занятия по плаванию;

52 чел. воспользовались услугой сопровождения для инвалидов 
(детей-инвалидов), использующих для передвижения кресла-коляски;

321 чел. получил ежемесячную денежную выплату на проезд 
в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа;

ежемесячную денежную выплату получили 24 студента, имеющих детей 
в возрасте до 1,5 лет (среднегодовое);

одному человеку предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в случае рождения троих или более детей одновременно;

646 многодетных семей получили единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность.

Меру поддержки в виде скидки по арендной плате муниципального имущества предоставлены 12 СО НКО, осуществляющим деятельность, направленную на решение социально значимых вопросов в сфере семьи и детства.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Повышение социального благополучия отдельных категорий жителей города Перми».

Традиционно проведены мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей (1100 участников) и Международному дню инвалидов (520 участников), с торжественной церемонией вручения ежегодной премии города Перми «Преодоление».

В течение года вручены подарки к дням рождения долгожителей города Перми, которым в 2025 году исполнялось 100 и более лет.

Для 151 ребенка-инвалида организованы театрализованные поздравления 
на дому с вручением новогодних подарков.

Всего в новогодних представлениях приняли участие 2 600 детей-инвалидов.

В рамках мероприятий в сфере социальной политики организован показ 
3 выпусков телепередачи «Город возможностей» на телеканале «Россия-24», освещающих вопросы социальной интеграции инвалидов.

В отчетном году продолжены работы по обеспечению доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан. В 9 зданиях образовательных организаций и учреждений культуры проведены работы по оборудованию средствами беспрепятственного доступа.

В рамках проведения Спартакиады «Шаг навстречу» в 2025 году несовершеннолетние, склонные к противоправному поведению, в возрасте 
от 12 до 17 лет были вовлечены в систематические занятия спортом. В мероприятиях спартакиады приняли участие 120 чел.

Для 50 детей и членов их семей организованы мероприятия 
по профилактике семейного и бытового насилия. В течение года проведено 
250 восстановительных программ с несовершеннолетними.

В целях сохранения семейных ценностей и традиций, укрепления престижа многодетной семьи, популяризации семейного образа жизни с 2025 года администрацией города Перми проводится общегородской фестиваль семейных традиций «Дело семейное». В 2025 году участие в фестивале приняли 250 чел. Главными призами для шести победителей стали путешествия по Пермскому краю.

Проведено социологическое исследование «Город, доброжелательный 
к детям». В ходе исследования проведен анализ отношения детей и их законных представителей к текущему состоянию городской среды с точки зрения комфорта и безопасности проживания детей, а также факторов, влияющих 
на это отношение. В целом доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы условия, благоприятные для семей с детьми, составила 74,2 % 
(100,0 % от плана).

Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация оздоровления 
и отдыха детей города Перми».

Количество детей, охваченных оздоровлением и отдыхом 
в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях палаточного типа за счет средств бюджета Пермского края, составило 6,7 тыс. чел.

Также за счет средств бюджета Пермского края организовано питание более 15,6 тыс. детей в лагерях с дневным пребыванием детей и 1,3 тыс. детей 
в детских лагерях труда и отдыха, организованных муниципальными учреждениями.

Муниципальную услугу по организации отдыха детей за счет средств бюджета города Перми получили более 19 тыс. детей.

Мероприятиями по профилактике правонарушений охвачено 350 детей, состоящих на учете в отделах полиции. В рамках мероприятий по организации отдыха несовершеннолетних организованы 5-дневные профильные смены на базе загородных лагерей «Звездный» и «Сокол» с проведением спортивных, культурно-досуговых и военно-патриотических мероприятий, а также туристические походы-сплавы.

Всего по итогам оздоровительной кампании 2025 года доля детей 
в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста составила 29,0 % (100 % от плана).

В МП предусмотрены налоговые расходы: льготы по налогу 
на имущество физических лиц, льготы по земельному налогу.

Льготами по налогу на имущество физических лиц (освобождение 
от уплаты налогов) воспользовались 32 чел. льготной категории. По земельному налогу льготу получил 21 чел., имеющие статус малоимущих, и 1,5 тыс. детей из многодетных семей.

Налоговые расходы соответствуют цели муниципальной программы 
и востребованы плательщиками, чем подтверждается их эффективность.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию Программы в 2025 году, составил 647 751,1 тыс. руб., фактическое расходование составило 622 872,8 тыс. руб. (96,2 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми 362 720,3 тыс. руб. (96,0 % от плана), средства бюджета Пермского края 
260 152,5 тыс. руб. (96,3 % от плана).

Причинами неполного использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, являются заявительный характер услуг в рамках оказанных мер социальной поддержки, нарушение сроков выполнения работ по модернизации автоматизированной информационной системы «База данных льготополучателей».

- Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,94 балла, что соответствует высокой эффективности реализации Программы.

2.1.5. Целью реализации МП «Общественное согласие» является повышение 
уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского 
согласия в обществе.

Достижение цели МП характеризуется:

долей граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, 
от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги 
некоммерческих организаций, составившей 96 % при плане 89,5 % (107,3 % 
от плана);

долей граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей 
численности опрошенных, составившей 47,6 % при плане 44,8 % (106,3 % 
от плана);

долей граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных/

межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных, составившей 80,3 % при плане 88,0 % (91,3 % от плана).

Муниципальный проект 1 «Строительство зданий для размещения 
общественных центров».

Завершено строительство общественного центра по ул. Батумской 
в Кировском районе, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы в рамках строительства общественного центра 
по ул. Бродовское кольцо (микрорайон Ново-Бродовский) в Свердловском районе.

Строительство двух общественных центров не завершено:

по ул. Борцов Революции, 153а в Ленинском районе в связи 
с необходимостью строительства наружной сети водоснабжения;

по ул. Промысловой (пос. Голый Мыс) в Свердловском районе в связи 
с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы, а также отставанием подрядной организации от графика выполнения работ по причинам обнаружения в зоне застройки фундаментов ранее снесенных зданий, 
а также прорыва сети водоснабжения в зоне строительства.

В результате реализации мероприятий показатель по количеству 
построенных зданий для размещения общественных центров исполнен на 33,3 %, построено одно здание из трех.

Муниципальный проект 2 «Поддержка СО НКО в реализации социальных проектов и проектов инициативного бюджетирования».

Реализованы 122 социальных проекта (из 124 запланированных):

2 проекта инициативного бюджетирования («Создание социокультурного пространства «Арт-дворик» и «Реконструкция сцены в сквере у ДК 
им. С.М. Кирова»);

75 проектов в рамках ежегодного городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» (организация культурно-просветительских 
мероприятий, проведение интеллектуальных турниров, игр и другие);

25 проектов в рамках конкурса поддержки локальных инициатив СО НКО, 
в том числе ТОС (проведение «Уроков безопасности», организация спортивных мероприятий, экозабегов и другие);

20 инициативных проектов из 22 запланированных (обустройство 
придомовых спортивных площадок, оснащение спортивных клубов по месту 
жительства, оборудование помещений общественных центров и другие). 
2 инициативных проекта не реализованы в связи с поздним заключением 
муниципальных контрактов, а также в связи с тем, что выполненные работы 
не соответствовали условиям заключенного контракта.

В результате показатель по количеству реализованных социальных 
проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсной основе, исполнен 
на 98,4 %.

Комплекс процессных мероприятий «Формирование благоприятных 
условий для поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций, укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
в г. Перми».

В рамках данного комплекса процессных мероприятий в полном объеме 
достигнуты следующие результаты:

мероприятиями, проводимыми общественными организациями ветеранов, охвачено более 291 тыс. чел.;

в границах ТОС проживает более 666 тыс. чел. Субсидии в отчетном году на осуществление своей деятельности получили 112 ТОС;

проведено 112 форумов, мероприятий, семинаров, круглых столов в сфере общественных отношений;

проведено 8 мероприятий патриотической направленности;

на территории Перми функционирует 50 общественных центров, 
в 13 из них проведены ремонтные работы;

проведено профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение мониторинга состояния межнациональных межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций.

Кроме того, в течение 2025 года проведены мероприятия в сфере 
межэтнического и межконфессионального взаимопонимания всероссийского, 
регионального и муниципального уровня. Общее количество мероприятий, 
направленных на достижение межэтнического и межконфессионального согласия, составило 44 ед. (100 % от планового значения показателя).

Общий объем финансирования, направленный на реализацию Программы в 2025 году, составил 342 878,7 тыс. руб., фактическое расходование составило 
310 637,8 тыс. руб. (90,6 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми 286 850,7 тыс.руб. (87,0 % от плана), средства бюджета Пермского края 
2 699,7 тыс.руб. (100,0 % от плана), средства из внебюджетных источников 
21 087,4 тыс.руб. (202,6 % от плана).

Причинами неполного использования финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию Программы, являются:

выполнение строительства общественных центров не в полном объеме 
в связи с необходимостью строительства наружной сети водоснабжения, отставания подрядчика от графика из-за обнаружения фундаментов ранее снесенных зданий и прорыва сети водоснабжения в зоне строительства;

перенос реализации двух инициативных проектов на 2026 год ввиду 
позднего заключения муниципального контракта, и выполнения работ 
не в соответствии с условиями контракта;

экономия по результатам конкурсных процедур;

изменение срока предоставления скидки по арендной плате.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с отчетом составила 2,39 балла, что соответствует средней эффективности  
реализации Программы.

2.2. ФЦН «Экономический рост».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Экономический рост» 
по обеспечению сбалансированного экономического развития города Перми реализуется МП «Экономическое развитие города Перми» (постановление администрации города Перми от 17.10.2024 № 922).

2.2.1. Целью реализации МП Целью реализации МП «Экономическое развитие города Перми» является обеспечение сбалансированного экономического развития города Перми.  Достижение цели МП характеризуется 
2 показателями Плана мероприятий:

объем финансовых средств, привлеченных организациями, осуществляющими инновационную деятельность, на реализацию инновационных проектов в рамках участия в федеральных программах составил 102 млн. руб. (100,0 % от плана);

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. чел. населения составило 616,7 ед. (100,0 % от плана).

Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды, развитие малого и среднего предпринимательства».

Поведено 3 конференции по следующим направлениям: повышение производительности труда, стратегический менеджмент, инновации
и цифровизация в промышленности, в конференциях приняло участие 
150 чел.

В рамках мероприятия по вовлечению малых наукоемких предприятий 
в создание новых и развитие действующих высокотехнологических компаний, привлечению к участию в конкурсах, проводимых Фондом развития 
инноваций, молодых предпринимателей, имеющих стартап-проекты, проведено  10 обучающих семинаров на тему «Подготовка заявок в области инноваций 
и промышленного производства по программе СТАРТ студенческий», осуществлено методическое сопровождение 162 участников данной 
программы.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций достигла 99 520,2 руб. (99,5 % от плана).

Производительность труда в год на одного работника составила 
2 875,0 тыс. руб. на чел. (98,4 % от плана). Недостижение планового значения 
показателя связано со снижением совокупной прибыли крупных и средних предприятий и организаций более чем на 50,0 % по отношению к предыдущему году.

На территории города Перми реализуется 6 концессионных соглашений, 2 соглашения о муниципально-частном партнерстве и 53 приоритетных инвестиционных проекта.

В 2025 году на Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае 19 инвестиционным проектам, реализуемым на территории города Перми, присвоен статус «приоритетный инвестиционный проект».

Бизнес-инкубатором осуществлялась поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства, включающая имущественную, консультационную и информационную поддержку. В отчетном периоде Бизнес-инкубатор насчитывал 24 действующих резидента.

С целью развития инновационного и креативного предпринимательства 
на территории города Перми проведен форум «Дни пермского бизнеса», мероприятие посетило более 7,5 тыс. чел.

Количество самозанятых граждан составило 128,3 тыс. чел., что на 30,0 % выше уровня предыдущего года.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие потребительского рынка 
и туризма».

Общее количество нестационарных торговых объектов (далее – НТО), размещенных в местах, определенных в Схеме размещения НТО, на территории  города Перми составило 192 ед. В результате доля НТО, размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО, составила 38,0 % (100,0 % от плана).

Общее количество рекламных конструкций (далее – РК), установленных 
в местах, определенных Схемой РК, составило 573 ед. В 2025 году из Схемы РК исключено 41 место и включено 24 новых места размещения. Доля РК, 
установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК, составила 94,0 % (100,0 % от плана).

В рамках мероприятий по развитию потребительского рынка в 2025 году    на 18 городских площадках проведено 53 ярмарки, общий период проведения которых составил 740 ярмарочных дней, организовано 6 504 торговых места.

В целях создания условий для реализации населением собственно выращенной и собственно собранной продукции, товаров народных промыслов    на территории города Перми установлено 139 торговых прилавков во всех районах города, предоставлено 278 торговых мест.

В сфере туризма в отчетном году организован совместный стенд Перми 
и Пермского края, посвященный Пермскому аэропорту «Пермь», в рамках  мероприятия V Международного туристического форума «Путешествуй!»,             организованы пресс-туры для блогеров из Российской Федерации, 
представителей туроператоров, туристических агентств Российской Федерации, организован блог-тур «Счастье не за горами».

Проведенные мероприятия позволили повысить узнаваемость Перми           
в медиапространстве за счет выхода тематических постов о Перми в аккаунтах участников и официальных аккаунтах федерального проекта «ТопБЛОГ».

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение 
деятельности департамента экономики и промышленной политики 
администрации города Перми» осуществлены мероприятия по обеспечению 
деятельности департамента экономики и промышленной политики 
администрации города Перми.

В 2025 году на реализацию МП предусмотрены средства бюджета города Перми в размере 126 099,5 тыс. руб., фактические расходы составили                         120 307,1 тыс. руб. (95,4 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми 120 307,1 тыс.руб. (95,4 % от плана).

Причиной неполного использования финансовых средств является 
расторжение муниципального контракта на оказание услуг по текущему               ремонту торговых прилавков в связи с неисполнением условий контракта.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2025 год 
составляет 3,0 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.3. ФЦН «Комфортная среда для жизни».

Для достижения стратегической цели ФЦН «Комфортная среда для жизни» 
по созданию комфортной среды проживания в городе Перми реализуются следующие МП:

«Обеспечение жильем жителей города Перми» (постановление администрации города Перми от 18.10.2024 № 961);

«Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 18.10.2024 № 964);

«Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» (постановление администрации города Перми от 18.10.2024 № 966);

«Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми» (постановление администрации города Перми от 18.10.2024 № 963);

«Градостроительная деятельность на территории города Перми» (постановление администрации города Перми от 17.10.2024 № 903);

«Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» (постановление администрации города Перми от 17.10.2024 № 954);

«Безопасный город» (постановление администрации города Перми 
от 17.10.2024 № 957);

«Управление земельными ресурсами города Перми» (постановление администрации города Перми от 17.10.2024 № 959);

«Управление муниципальным имуществом города Перми» (постановление администрации города Перми от 17.10.2024 № 958).

2.3.1. Целью реализации МП «Обеспечение жильем жителей города Перми» является создание системы мер, направленных на улучшение жилищных условий жителей города Перми.

Достижение цели МП характеризуется 2 показателями:

площадь расселенного аварийного и непригодного для проживания 
жилищного фонда — 43,4 тыс. кв. м. (134,4 % от плана). Данный целевой 
показатель является целевым показателем Плана мероприятий и установлен
в размере не менее 30,0 тыс. кв. м в год;

количество граждан, расселенных из аварийного и непригодного
для проживания жилищного фонда, составивший 2635 чел. (137,9 % 
от плана).

В 2025 году завершены мероприятия по ликвидации жилищного 
фонда, признанного аварийным до 01.01.2017, которые осуществлялись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной адресной программы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 29.03.2019 № 227-П.

Вместе с тем в 2025 году стартовал национальный проект 
«Инфраструктура для жизни», в рамках которого реализуется федеральный проект «Жилье» и региональная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края
на 2025-2031 годы, утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 20.06.2025 № 498-п.

Муниципальный проект 1 «Жилье» (в рамках национального проекта).

В рамках мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в полном объеме достигнуты следующие результаты.

Площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 
15,9 тыс. кв. м (119,3 % от плана).

Переселены из аварийного жилищного фонда 1 252 чел. (122,1 % 
от плана).

Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом по ул. Нейвинской, 5.

Муниципальный проект 2 «Расселение аварийного жилищного фонда 
на территории Пермского края» (в рамках регионального проекта).

В рамках регионального проекта по расселению аварийного жилищного фонда достигнуты следующие результаты.

Общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, составила
8,3 тыс. кв. м (88,3 % от плана). Плановое значение показателя не достигнуто 
в связи с неоконченными судебными заседаниями о предоставлении возмещения гражданам за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда.

В связи с дополнительным выявлением нуждающихся граждан 
в процессе реализации мероприятий по переселению расселено 496 чел.
из аварийного жилищного фонда (102,3 % от плана в 485 чел.).

Муниципальный проект 3 «Переселение граждан города Перми
из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда».

В рамках мероприятий достигнуты следующие результаты.

Общая площадь жилых и нежилых помещений, приобретенных, 
изъятых для переселения граждан из аварийного и непригодного 
для проживания жилищного фонда составила 19,2 тыс. кв. м (200,4 % 
от плана), расселено 887 чел. (221,2 % от плана).

Перевыполнение плановых значений показателей обусловлено 
переселением граждан из аварийного и непригодного для проживания 
жилищного фонда в рамках комплексного развития территории.

Муниципальный проект 4 «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Во исполнение переданных государственных полномочий
по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа приобретено (построено) 168 жилых помещений
(108,4 % от плана).

Жилыми помещениями обеспечено 188 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Осуществление мероприятий
в сфере жилищных отношений».

С целью последующего использования в нормативное состояние 
приведено 2,5 тыс. кв. м освобожденных жилых помещений, находящихся
в муниципальной собственности администрации города Перми.

Общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, 
по которым возмещены расходы организациям, осуществляющим функции управления многоквартирных домов, составила 19,7 тыс. кв. м.

Доля заключенных договоров социального найма в общем объеме 
распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде, составила 146,0 % при плане 95,0 %. Перевыполнение 
значения показателя связано с оформлением договоров социального найма
по ордерам (в том числе обменным ордерам), решением комиссии
на предоставление жилого помещения, решением суда, вступившим 
в законную силу.

Уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых 
помещений от суммы начислений за плановый период достиг 101,5 %,
что выше планового значения на 6,5 %. Перевыполнение значения показателя связано с принятыми мерами по обзвону нанимателей, а также поступлением денежных средств по судебным приказам прошлых периодов.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Оказание мер социальной 
поддержки гражданам города Перми в целях улучшения жилищных 
условий».

Оказание мер социальной поддержки способствовало улучшению 
жилищных условий 173 молодых семей (100,0 % от плана), что составило
41,0 % от количества молодых семей-участников программы, состоящих
на учете на 01.01.2025.

Не реализовано мероприятие по предоставлению субсидии
на приобретение (строительство) жилого помещения инвалиду по причине непредставления заявителем документов в срок, предусмотренный Порядком предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, утвержденным постановлением 
администрации города Перми от 02.03.2007 № 21-п.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение 
деятельности управления жилищных отношений администрации города 
Перми и подведомственного ему учреждения» осуществлены мероприятия 
по обеспечению деятельности управления жилищных отношений администрации города Перми и МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом».

Общий объем финансирования, направленный на реализацию 
Программы в 2025 году, составил 4 231 042,9 тыс. руб., фактическое 
расходование составило 4 531 400,0 тыс. руб. (107,1 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 1 734 955,1 тыс. руб. (98,9 % от плана), средства бюджета Пермского края – 1 569 098,4 тыс. руб. (98,4 % от плана), средства бюджета Российской Федерации – 464 689,0 тыс. руб. (100,0 % от плана), средства из внебюджетных источников – 762 657,5 тыс. руб. (182,6 % от плана).

Причиной перевыполнения использования финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию Программы, является привлечение 
внебюджетных средств в объеме, превышающем плановое значение за счет 
приобретения молодыми семьями более дорогих по стоимости жилых 
помещений, чем было рассчитано исходя из нормативной рыночной стоимости жилого помещения. При этом средства бюджета города Перми 
и Пермского края, предусмотренные на реализацию Программы, использованы 
не в полном объеме в связи с непредоставлением гражданами документов 
для выплаты возмещения за изымаемое имущество, непредоставлением в срок поставщиками (исполнителями) платежных документов на оплату за оказанные услуги, а также неоконченными судебными делами о предоставлении возмещения гражданам за изымаемое жилое помещение аварийного жилищного фонда.

Выполнение всех ключевых показателей обеспечило высокую оценку эффективности реализации Программы. Интегральная оценка составила
2,9 балла.

2.3.2. Целью реализации МП «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми» является формирование комфортной городской среды.

Уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг достиг 72,8 % (при плане 71,0 %).

Доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений составила 97,34 % (при плане 97,13 %). Рост значения показателя обусловлен своевременным сносом аварийного жилищного фонда и вводом нового жилья, оборудованного всеми видами коммунальных услуг.

Муниципальный проект 1 «Комплексное благоустройство» (в рамках регионального проекта).

Завершены работы по капитальному ремонту 44 фасадов многоквартирных домов (60,3 % от плана). Запланированный показатель не достигнут в связи 
с непредставлением в срок получателями субсидии документов на оплату, а также переносом срока завершения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов на 2026 год.

Муниципальный проект 3 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения».

В рамках капитальных вложений в объекты муниципальной собственности системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения выполнены следующие мероприятия:

приобретено здание центрального теплового пункта по ул. Ивана Франко, 38а, что позволило обеспечить услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения 4 многоквартирных дома;

приобретены 623 м тепловых сетей, проходящих в границах Дзержинского района города Перми по ул. Хабаровской, ул. Вагонной, ул. Красноводской, 
что позволило предоставить услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения 
10 многоквартирным домам и 2 социальным объектам (детский сад «Легополис» и Храм во имя святых благоверных князя Петра и княгини Февронии);

заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации и выполнение работ по строительству водопроводных сетей 
в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми;

заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации и выполнение работ по строительству водопроводных сетей в микрорайонах Левшино и Энергетик;

проведена государственная экспертиза запасов подземных вод на участках 
в микрорайоне Голый Мыс Свердловского района города Перми и на Мулянском месторождении.

Не реализованы мероприятия:

по разработке проектной документации и выполнению работ 
по строительству водопроводных сетей по ул. 2-й Мулянской Дзержинского района города Перми в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы, а также с отказом ООО «Новогор-Прикамье» 
в подключении сети водоснабжения к магистральной сети. Реализация данного мероприятия перенесена на 2026 год;

по приобретению имущества, расположенного по ул. Журналиста Дементьева в связи с длительным исполнением решения суда о передаче указанного имущества в собственность администрации города Перми. Срок завершения мероприятия перенесен на 2026 год.

Муниципальный проект 4 «Благоустройство территорий многоквартирных домов города Перми».

В полном объеме выполнены заявки и проведены работы 
по благоустройству 64 придомовых территорий и 33 дворовых территорий. 
По заявкам собственников помещений выполнялись работы по ремонту дворовых проездов, устройству тротуаров, оборудованию автомобильных парковок, озеленению, кронированию.

Муниципальный проект 5 «Создание мест отвала снега».

Обустроено место отвала снега на земельном участке площадью 
1,25 га по ул. Ласьвинской, что позволило в зимний период 2025-2026 годов осуществлять прием снежных масс.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Содержание объектов инженерной инфраструктуры».

В рамках мероприятий по содержанию и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры МКУ «Городская коммунальная служба» осуществила обслуживание более 404 тыс. п. м муниципальных и безхозяйных сетей (134,5 % от плана).

Доля бесхозяйных инженерных сетей, по которым произведены аварийно-восстановительные работы, от утвержденного перечня бесхозяйных инженерных сетей составила 119,2 % из 100,0 % запланированных. Превышение фактического показателя над плановым значением связано с дополнительным проведением аварийно-восстановительных работ на вновь выявленных бесхозяйных сетях.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Исполнение обязанностей собственника помещений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

В 2025 году в полном объеме произведена уплата взносов 
на капитальный ремонт общего имущества собственников многоквартирных домов за 9 816 муниципальных помещений общей площадью более 590 тыс. кв. м.

На основании судебных актов выполнены работы по ремонту 
2 многоквартирных домов по адресам: ул. Академика Веденеева, 84,
ул. Аркадия Гайдара, 4. По 5 из 6 оставшихся домов судом принято решение 
об изменении способа исполнения решения суда, по одному дому решение суда 
в настоящее время не вынесено. Оплата капитального ремонта 
по указанным домам будет произведена в 2026 году с учетом выделенного финансирования.

Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение эффективного управления аварийными многоквартирными домами в городе Перми».

В рамках мероприятий по обеспечению эффективного управления аварийными многоквартирными домами обеспечено содержание 
130 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу (100,0 % от плана).

Снесено аварийных многоквартирных домов в объеме более 185 тыс. куб. м (100,0% от плана), а также за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – в объеме более 74 тыс. куб. м.

Общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг, составила 571,4 тыс. кв. м (99,8 % 
от плана).

Комплекс процессных мероприятий 4 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований законодательства».

В рамках обеспечения санитарно-эпидемиологических требований законодательства в полном объеме обеспечено содержание 253 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (100,8 % от плана), обустроено 
191 место (площадка) накопления твердых коммунальных отходов (100,0 % 
от плана), обустроено 40 контейнерных площадок нового образца 
в многоквартирных домах (100,0 % от плана).

Всего в течение отчетного периода ликвидировано 345 свалок, из них 135  - несанкционированные свалки на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, ликвидация которых произведена 
в рамках краевой субсидии  (100,0 % от плана). Общая масса собранных 
и вывезенных отходов на полигон составила более 70,4 тыс. т (в рамках краевой субсидии – более 50 тыс. т или 102,5 % от плана).

В рамках Комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми» обеспечена деятельность департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми.

Общий объем финансирования, направленный на реализацию Программы 
в 2025 году, составил 3 105 068,5 тыс. руб., фактическое расходование составило 2 378 592,8 тыс. руб. (76,6 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми 2 215 087,0 тыс. руб. (88,5 % от плана), средства бюджета Пермского края 163 505,9 тыс. руб. (27,2 % от плана).

Причинами неполного использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, являются:

перенос сроков реализации завершения капитального ремонта фасадов многоквартирных домов на 2026 год и непредставление в срок получателями субсидии документов на оплату;

перенос сроков реализации ряда мероприятий на 2026 год (строительство водопроводных сетей по ул. 2-й Мулянской Дзержинского района города Перми, приобретения имущества по адресу: г. Пермь, Мотовилихинский район, 
ул. Журналиста Дементьева);

судебное производство по строительству места отвала снега 
по ул. Промышленной;

экономия по заработной плате и отчислениям на социальные нужды 
в связи с длительным укомплектованием штата сотрудников 
по обслуживанию санитарно-бытовых помещений;

экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур.

Выполнение всех ключевых показателей обеспечило среднюю оценку эффективности реализации Программы. Интегральная оценка составила 
2,57 балла.

2.3.3. Целью реализации МП «Дорожная деятельность и благоустройство города Перми» является повышение уровня благоустройства территории города Перми. Достижение цели МП характеризуется результатом достижения следующих показателей.

Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся 
в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования составила 75,2 % (100 % от плана).

Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях   составило 1 год (100 % от плана).

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми составила 87,6 % (100 % от плана). Данный показатель является целевым показателем Плана мероприятий.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий составила 3,21 случай  
на 100 тыс. населения (119,8 % от плана). Данный показатель является целевым показателем Плана мероприятий.

Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств 
на платной основе составило 11 918 ед. (100 % от плана).

Муниципальный проект 1 «Региональная и местная дорожная сеть», направленный на достижение национального проекта.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт 17 участков улично-дорожной сети в разных районах города Перми, 
что составляет 296,91 тыс. кв. м, а также путепровод через железнодорожные пути и реку Данилиху, мост через реку Егошиху.

Муниципальный проект 2 «Формирование комфортной городской среды», направленный на достижение национального проекта.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроены 3 сквера: сквер Журналистов, сквер «Аллея памяти» 
по ул. Екатерининской, сквер в 64 квартале городской эспланады. В ходе ремонта обновлены пешеходные дорожки, заменена система освещения, восстановлено газонное покрытие, установлены сцены для проведения уличных мероприятий, обустроены детские и спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы: парклеты, навесы, входные арки, скамьи, урны, выполнено озеленение.

Муниципальный проект 3 «Местные дороги», направленный на достижение регионального проекта.

Разработана проектная документация и получено положительное заключение по строительству автомобильной дороги по ул. Агатовой.

Ввиду длительного согласования проектных решений не разработаны проектные документации по реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова, по реконструкции ул. Мира на участке 
от транспортной развязки на пересечении ул. Мира, ул. Стахановской, 
ул. Карпинского до шоссе Космонавтов.

Завершен капитальный ремонт автомобильной дороги 
по ул. Промышленной на участке от шоссе Космонавтов до АО «СИБУР-Химпром» протяженностью 4,58 км. В рамках ремонта произведена замена дорожного покрытия, установлен бортовой камень, обустроен тротуар на участке 
от ул. Промышленной до остановки «Гамовский тракт».

Начаты работы по капитальному ремонту автомобильных дорог:

по ул. Борчанинова на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина 
(срок окончания работ – 2026 год);

по ул. Строителей на участке выезда с д. Кондратово (срок окончания 
работ – 2026 год).

Начаты работы по строительству подъездной дороги до лыжно-биатлонного комплекса «Пермские медведи», расположенного по ул. Спортивной, 22 
(срок окончания работ – 2027 год).

Муниципальный проект 4 «Комплексное благоустройство», направленный на достижение регионального проекта.

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроена общественная территория города Перми – сад имени Любимова: обновлено покрытие пешеходных дорожек, восстановлены газоны, высажены зеленые насаждения, а также отремонтирована система освещения.

Завершены строительно-монтажные работы по обустройству набережной реки Камы от ТЦ «Речник» до территории ООО «Мотовилихинские заводы».

В связи с длительным согласованием с ОАО «Российские железные дороги» проектных и строительно-монтажных работ не завершены работы по объекту 
и территории, образующих инфраструктуру остановочного пункта «Попова» 
и смотровой площадки сада им. Н.В. Гоголя.

Работы по архитектурной подсветке фасадов в количестве 40 ед. 
не выполнены в связи с длительной разработкой проектной документации, поздним проведением конкурсных процедур и длительной поставкой оборудования.

Муниципальный проект 5 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог».

Заключен муниципальный контракт на строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной 
до ул. Подлесной до выпуска. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 
на 2026 год.

Строительство ливневой канализации и очистных сооружений для отвода воды с автомобильной дороги по ул. Маршала Жукова и прилегающей территории не выполнено в связи с необходимостью внесения изменений 
в документацию по планировке территории, проектную документацию, разрешение на строительство вследствие изменения оси трассы ливневого коллектора во избежание разрушений существующей сети водопровода.

Проектно-изыскательские работы по строительству очистных сооружений 
и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской 
до выпуска не выполнены в связи с несоответствием  результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

Получено отрицательное заключение государственной экспертизы 
на строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина, 
в связи с чем с подрядной организацией 02.12.2025 расторгнут контракт 
на проведение проектно-изыскательских работ в одностороннем порядке.

Муниципальный проект 6 «Обустройство сетей наружного освещения».

Построены сети наружного освещения протяженностью 14,8 км 
по 6 объектам: микрорайоны Центральная усадьба, Чапаева, ул. 2-я Мулянская, микрорайон Верхние Муллы, ул. Гремячий Лог, Лядовский тракт, микрорайон Новогайвинский.

Разработана проектная документация на строительство сетей наружного освещения по ул. Скалистой, в микрорайоне Бахаревка, микрорайоне Казанцево по ул. 1-й Гиринской.

Муниципальный проект 7 «Обустройство объектов озеленения общего пользования».

По объектам озеленения в скверах по ул. Танцорова, ул. Космонавта Леонова, на бульваре Геологов выполнены работы обустройству сетей наружного освещения.

В связи с обнаружением недостатков в выполненных работах 
не приняты проектно-изыскательские работы по скверам, расположенным
по ул. Восстания, 12, ул. Трясолобова, по скверу им. Александра Невского, 
по объектам озеленения общего пользования «Газоны по ул. Петропавловской 
от ул. Крисанова до ул. Попова».

Муниципальный проект 9 «Создание электронной информационной базы данных по захоронениям».

МКУ «Пермблагоустройство» с АО «Донгис» заключен муниципальный контракт на оказание услуг по формированию электронного реестра (базы данных) мест захоронения путем проведения инвентаризации. Срок исполнения контракта – 2026 год.

В 2025 году услуги по 1 этапу формирования электронной базы данных 
по захоронениям на местах погребения города Перми не исполнены ввиду обнаружения недостатков в выполненных работах.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог».

В 2025 году МКУ «Пермблагоустройство» организовано содержание 
18,99 млн. кв. м автомобильных дорог, из которых отремонтировано 
681,34 тыс. кв. м (105 % от плана). Приведено в нормативное состояние тротуаров и пешеходных дорожек 18,8 тыс. кв. м, газонов – 7,9 тыс. кв. м. Нанесено 
161,99 тыс. кв. м дорожной разметки, установлено 1250 дорожных знаков, 
64 м дорожных ограждений, 40 безбарьерных ограждений, 542 м пешеходных ограждений.

В результате комплексной работы по обеспечению безопасности дорожного движения, улучшению качества автомобильных дорог смертность от дорожно-транспортных происшествий в отчетном периоде составила 0,54 случая 
на 10 тысяч транспортных средств (112,9 % от плана).

Созданы три новые плоскостные парковки по ул. Окулова, 12, 
ул. Локомотивной, 1, ул. Попова, 25.

Расширена зона платной парковки на территории, ограниченной 
ул. Матросова от ул. Монастырской до ул. Советской, ул. Советской 
от ул. Крисанова до ул. Попова, ул. Свердловской от ул. Монастырской 
до ул. Советской, ул. Окулова от ул. Плеханова до площади Гайдара, ул. Ленина 
от площади Гайдара до вокзала «Пермь-II», ул. Екатерининской от ул. Плеханова до площади Гайдара, а также на территории, ограниченной ул. Куйбышева, 
ул. Революции, Комсомольским проспектом, ул. Глеба Успенского. Общее количество платных парковочных мест к концу 2025 года достигло 11 918 мест.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта сетей наружного освещения».

В целях обеспечения нормативного уровня освещенности автомобильных дорог в течение отчетного периода МБУ «Горсвет» выполнялось содержание сетей наружного освещения (далее – СНО) – 2 035,3 км (113,1 % от плана). Перевыполнение показателя связано с подключением к сетям МБУ «Горсвет» вновь построенных СНО.

Осуществлена поставка 4114 ед. светильников наружного освещения 
с управляемым источником питания, 2659 из них установлено.

Комплекс процессных мероприятий 3 «Организация благоустройства территории города Перми».

В отчетном периоде выполнено содержание 203 объектов озеленения общего пользования (100 % от плана) осуществлены работы по уходу 
за деревьями и кустарниками (ликвидация, компенсационная посадка, обрезка), акаризация и дератизация территорий, работы по содержанию малых архитектурных форм, детских площадок, капитальных и модульных туалетов.

Площадь уборки водоохранных зон земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, составила 
15 794,18 кв. м (100 % от плана).

Выполнены в полном объеме работы по содержанию 4 мест отдыха у воды:

левый берег залива реки Сылвы в п. Новые Ляды,

правый берег реки Камы в районе коммунального моста,

левый берег реки Камы в районе железнодорожной станции КамГЭС,

территория между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом.

По инициативе ТОС «Верхняя Курья» в Мотовилихинском районе города Перми по ул. 2-й Линии обустроена детская площадка, на которой установлены качели, скамейки, горки и другое, а также благоустроена территория индивидуальной жилой застройки в городе Перми площадью 39 835,6 кв. м.

Для обеспечения доступа граждан к земельным участкам благоустроены дороги общей протяженностью 16,8 км в 6 микрорайонах города Перми: 
микрорайоны Левшино, Январский, Энергетик, пос. Красный Восход, с. Гамово,
д. Шуваята.

Комплекс процессных мероприятий 4 «Организация ритуальных услуг 
и содержание мест погребения».

Осуществлялись работы по содержанию и ремонту 17 мест погребения, организована перевозка граждан по территории кладбища «Северное», а также обеспечена эвакуация и погребение в соответствии с  гарантированным перечнем услуг.

В рамках комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми 
и подведомственных ему учреждений» осуществлены мероприятия 
по обеспечению деятельности департамента дорог и благоустройства администрации города Перми и подведомственных ему учреждений.

В 2025 году на реализацию Программы запланированы средства в размере  11 885 885,0 тыс. руб., фактические расходы составили 10 517 589,6 тыс. руб. (88,5 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 
7 958 293,5 тыс. руб. (96,0 % от плана), средства бюджета Пермского края – 
2 234 825,4 тыс. руб. (68,3 % от плана), средства бюджета Российской 
Федерации – 324 470,7 тыс. руб. (100 % от плана).

Запланированные средства на реализацию Программы использованы 
не в полном объеме по следующим причинам:

длительное согласование проектной документации по реконструкции автомобильных дорог, обустройству смотровой площадки по ул. Окулова, архитектурной подсветке фасадов зданий жилых помещений;

расторжение контракта с подрядчиком в связи с получением отрицательного заключения государственной экспертизы по строительству проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина;

неисполнение подрядными организациями договорных обязательств (некачественное выполнение работ, несоблюдение сроков);

экономия по результатам конкурсных процедур.

Интегральная оценка эффективности Программы составляет 2,63 балла, 
что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.3.4. Целью реализации МП «Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми» является формирование комфортной городской среды в части обеспечения стабильной реализации транспортных корреспонденций жителей города Перми.

Достижение цели МП характеризуется результатом достижения следующих показателей:

количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми в год составило 223,2 млн. чел. (93,8 % 
от плана). Недостижение плана связано со снижением общего пассажиропотока 
за счет усиления работы за безбилетными пассажирами и, как следствие, сокращением коротких поездок без совершения оплаты проезда, с неисполнением перевозчиками планируемого объема транспортной работы по количеству выпуска подвижного состава на линию из-за дефицита персонала (водителей), невыполнения планового расписания, а также ремонтных и строительных работ 
на улично-дорожной сети, влекущих простой транспортных средств в пробках 
и снижение полезного времени работы на линии, дорожно-транспортных происшествий. Данный показатель является целевым показателем Плана мероприятий, плановое значение которого установлено на 2025 год – 
213,3 млн. чел., что составляет 104,6 % от плана, таким образом показатель Плана мероприятий исполнен;

доля отклонений оплативших проезд пассажиров от общего количества человек, вошедших в транспортное средство, составила 19,1 % (109,0 % от плана). Положительная динамика показателя связана с реализацией плана мероприятий 
по сокращению факта безбилетного проезда на муниципальных маршрутах города Перми.

Муниципальный проект 1 «Развитие общественного транспорта», направленный на достижение национального проекта.

В рамках концессионного соглашения выполнялось обновление трамвайных путей по ул. Дзержинского, ул. Мира, ул. Белинского, ул. Куйбышева, 
ул. Борчанинова. Суммарная протяженность трамвайных путей, охваченных ремонтными работами, составила 18,4 км. Технический запуск трамвайного движения произведен по ул. Мира и ул. Белинского.

Муниципальный проект 2 «Обустройство объектов инфраструктуры общественного транспорта», направленный на достижение регионального проекта.

В рамках концессионного соглашения ведутся работы по проектированию трамвайного депо «Балатово», срок завершения строительно-монтажных работ – 2027 год.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Приоритетное развитие общественного транспорта в городе Перми».

Транспортная отрасль ежегодно совершенствуется. Основные изменения обусловлены условиями долгосрочных контрактов, содержащих повышенные требования к комфорту и безопасности транспортных средств.

В отчетном году организованы регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным (77 маршрутов) и городским наземным электрическим транспортом (9 маршрутов) по регулируемым тарифам. Количество транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки (с резервом), составило 
743 ед.

В текущих условиях общественный транспорт стал более экологичным 
и комфортабельным. В отчетном периоде транспортный парк Перми пополнился 108 новыми автобусами в рамках мер региональной поддержки. Обновление транспорта существенно снизило средний срок эксплуатации транспортных средств: для автобусов он составил 1,9 лет, для трамваев – 7,5 лет.

Благодаря эффективной работе контрольно-ревизионной службы доля безбилетных пассажиров при плане в 21,0 % составила 19,1 % (109,0 % от плана). В 2025 году был запущен сервис отображения количества безбилетников 
в транспортном средстве, а также реализована передача этой информации 
на мобильные устройства контролеров. Всего контрольно-ревизионной службой МКУ «Городское управление транспорта» составлено более 21 тыс. протоколов 
об административных правонарушениях за безбилетный проезд. Сумма взысканных с нарушителей штрафов выросла в 2025 году до 48,6 млн. руб. 
(2024 год – 23,3 млн. руб.).

С начала 2025 года  количество остановочных павильонов и остановочных навесов с навигационным элементом, включающим дополнительное оборудование выросло на 32,6 % (29 ед.). К концу года общая численность многофункциональных павильонов «умного» типа нарастающим итогом 
с 2022 года достигла 118 ед., составив 9,4 % от всех остановочных пунктов 
в городе Перми.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение деятельности департамента транспорта администрации города Перми 
и подведомственных ему учреждений» осуществлены мероприятия 
по обеспечению деятельности департамента транспорта администрации города Перми и подведомственного ему МКУ «Городское управление транспорта».

В 2025 году на реализацию МП предусмотрены средства в размере 
10 598 767,9 тыс. руб., фактические расходы составили 10 152 404,3 тыс. руб. 
(95,8 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 
8 825 475,4 тыс. руб. (95,2 % от плана), средства бюджета Пермского края – 
970 721,6 тыс. руб. (100 % от плана), средства бюджета Российской Федерации – 356 207,3 тыс. руб. (100 % от плана).

Запланированные средства на реализацию МП использованы не в полном объеме в связи с невыполнением плановых объемов работ по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми и ввиду несоблюдения подрядными организациями условий муниципальных контрактов 
по обустройству остановочных пунктов (сроков выполнения работ).

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2025 год составляет 2,71 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.3.5. Целью реализации МП «Градостроительная деятельность 
на территории города Перми» является сбалансированное развитие территории, создание условий для развития архитектурной привлекательности города Перми.

Достижение цели МП характеризуется показателем по обеспеченности документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику 
территорий и общественных пространств города Перми.

По итогам 2025 года обеспеченность документами по развитию 
(преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных 
пространств города Перми составила 104,0 %.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Формирование архитектурного облика города Перми и эстетических качеств застройки».

В ходе обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий, создания условий для развития жилищного строительства рассмотрено 
97 проектов договоров о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей, 496 документаций по планировке территорий города Перми, проведено 165 общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городе Перми.

В 2025 году департаментом градостроительства и архитектуры 
администрации города Перми предоставлены муниципальные услуги 
в количестве 8419 ед., в том числе:

присвоен адрес 4590 объекту недвижимости;

представлено 1815 сведений, документов и материалов, содержащихся 
в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

выданы 802 уведомления о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, а также 205 уведомлений об окончании строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома;

поступило 864 уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и о завершении сноса объекта капитального строительства;

представлено 143 решения в отношении архитектурно-
градостроительного облика объектов капитального строительства.

Разработаны 74 колерных паспорта зданий в городе Перми, согласовано 
460 колерных паспортов, разработано 9 концепций по реновации территории улиц 
и общественных пространств.

Кроме того, снесено 23 объекта капитального строительства, признанные самовольной постройкой, в целях выявления самовольных построек проведена 
51 экспертиза по объектам капитального строительства.

В рамках мероприятий по выявлению вывесок, не соответствующих 
Правилам благоустройства города Перми, в 2025 году демонтировано 
4185 вывесок или 110,1 % от планового значения.

В рамках реализации мероприятий, направленных на наполнение              
и сопровождение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Перми (далее – АИСОГД), в 2025 году выполнены в полном объеме работы по переводу в электронный вид 
294 технических дел, 1285 дел разрешительной и проектной документации.

Также интегрирован в АИСОГД новый космоснимок высокого 
разрешения на всю территорию города, обеспечено наполнение 13 разделов АИСОГД градостроительной документацией.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение 
деятельности департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми» осуществлены мероприятия по обеспечению деятельности 
департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми.

В 2025 году на реализацию МП предусмотрены средства бюджета города Перми в размере 153 565,8 тыс. руб., фактические расходы составили 
149 458,8 тыс. руб. (97,3 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми 149 458,8 тыс. руб. (97,3 % от плана).

Причиной неполного использования финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию Программы, является неисполнение 
заключенного муниципального контракта на выполнение работ по сносу 
самовольных построек в связи с выявлением собственников объектов. Кроме того, по причине подачи собственниками заявлений в администрацию города Перми 
о предоставлении в аренду земельных участков под данными объектами 
рассмотрение вопроса о признании данных объектов самовольными, а также 
их сносе, прекращено.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2025 год 
составляет 2,95 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.3.6. Целью реализации МП «Охрана природы и лесное хозяйство города Перми» является сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия, природных ресурсов.

Достижение цели МП характеризуется результатом выполненного целевого показателя: площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры), составила 34 545,15 га (100,0 % от плана).

Муниципальный проект 1 «Комплексное благоустройство», направленный на достижение регионального проекта.

В рамках реализации проекта «Зеленое кольцо» обустроены долины рек Егошихи и Данилихи, ООПТ «Квартал № 2 особо охраняемой территории «Черняевский лес» (участок от ДКЖ до ул. Подлесной)».

В долине реки Егошихи выполнено благоустройство общественных территорий в районе Северной дамбы (парк «Разгуляй», парк «Пермский период»), в районе Средней дамбы (парк «Городские Горки», «Парк Жунева»), 
в районе ЖК «Красные Казармы» (парк «Зеленка»). В районе Северной и Средней дамбы проведены работы по устройству подъезда, прохода к визит-центру, монтажу дополнительных опор освещения, устройству дождевого сада. 
На участке в районе ЖК «Красные Казармы» установлены малые архитектурные формы на детских, спортивных площадках, площадке для отдыха и выгула собак. Кроме того, все участки экологического парка «Егошихинская долина» оснащены системой навигации.

В долине реки Данилихи обустроены «Парк Каменских», 
«Парк на ул. Подгорной», «Серебрянский парк». На всех участках проведены работы по расчистке территорий от аварийных и сухостойных деревьев, озеленению, устройству дождевых садов, оснащению территорий системой навигации. На участках «Парк на ул. Подгорной» и «Серебрянский парк» закончены работы по устройству велопешеходных дорожек, монтажу малых архитектурных форм, системы освещения и видеонаблюдения. В «Серебрянском парке» построен визит-центр.

На ООПТ «Квартал № 2 особо охраняемой территории «Черняевский лес» (участок от ДКЖ до ул. Подлесной)» установлены входные группы, спортивная 
и детская площадки, уличная библиотека, система видеонаблюдения, проведено освещение.

Оценка эффективности реализации муниципального проекта 2 «Генеральная уборка» (в рамках регионального проекта) не проводилась, реализация проекта начнется в 2026 году.

Муниципальный проект 3 «Строительство объектов в сфере экологии».

В связи с передачей нового земельного участка для строительства городского питомника растений в собственность города Перми сроки реализации инвестиционного проекта по строительству городского питомника растений перенесены на 2027 год.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Обустройство и содержание ООПТ, реализация природоохранных мероприятий».

24 особо охраняемых природных территории (ООПТ) местного значения поддерживаются в нормативном состоянии путем организации обустройства, землеустройства, ведется экспертное сопровождение муниципального лесного контроля и контроля ООПТ.

Проведена работа по сопровождению и наполнению базы муниципальной информационной системы «Озеленение Перми».

Разработаны проектно-сметные документации для благоустройства новых общественных территорий в долинах рек Данилихи, Егошихи, Уинки, на ООПТ «Южный лес».

В рамках мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов проведены экспертно-аналитические работы в отношении 
3 водных объектов (реки Данилиха и Егошиха, пруд-копань), организованы наблюдения за качеством воды в 10 родниках на территории города Перми, составлено 8 отчетов о качестве воды в малых реках города Перми.

В связи с проведением природоохранных мероприятий наблюдается улучшение качества воды в реке Каме: «3а, очень загрязненная» (плановое значение – «3б, очень загрязненная»). На прежнем уровне остается показатель 
по классу качества воды малых рек города Перми: «4а, грязная» (плановое значение – «4а, грязная»).

В рамках проведения мероприятий по повышению уровня экологической культуры населения в 2025 году выпущены справочно-информационные материалы в количестве 1 400 экземпляров, в том числе ежегодный сборник «Состояние и охрана окружающей среды города Перми» (200 экз.), экологические брошюры по ООПТ «Долина реки Данилиха» (1200 экз.). Вышли в эфир 63 радио и ТВ-передачи, размещено 322 пресс-релиза, обеспечено содержание информационного портала «Природа города Перми» (http://www.prirodaperm.ru).

Проведение эколого-просветительских мероприятий положительно сказалось на формировании активной жизненной позиции граждан 
и экологической культуры в обществе, а также способствовало достижению задачи программы по экологическому просвещению населения города Перми.

Доля населения города Перми, информированного о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, составила 43,8 % от общего количества населения города Перми (при плановом значении – 31,0 %).

Комплекс процессных мероприятий 2 «Мероприятия по содержанию питомника растений».

В 2025 году приобретено более 15,6 тыс. посадочного материала (деревья 
и кустарники), высажено более 9,5 саженцев зеленых насаждений, в том числе ценных видов, обеспечен уход за более чем 43 тыс. древесно-кустарниковыми насаждениями, а также за 1 108 единицами мобильного озеленения.

Комплекс процессных мероприятий 3 «Сохранение и воспроизводство городских лесов».

МКУ «ПермГорЛес» обеспечивает выполнение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов на площади 37 978,77 га.

С целью профилактики лесных пожаров проводятся мероприятия 
по устройству и содержанию минерализованных полос, благодаря которым локализируются верховые пожары. В отчетном году выполнены работы 
по содержанию в нормативном состоянии 268 км минерализованных полос, 
из которых 66,4 км относятся к опашке населенных пунктов. Обеспечено содержание 351,5 км дорог лесохозяйственного назначения, 10 противопожарных водоемов.

Выявлено 5 возгораний травы без ущерба лесным насаждениям. 
Все возгорания ликвидированы в первые сутки.

Обустроено 2 объекта рекреации: комплексное место отдыха (далее – КМО) «Лесная гармония» на экологической тропе «Ботаническая» в Левшинском участковом лесничестве и автономная комната матери и ребенка на территории ООПТ «Черняевский лес».

Восстановлено 5 объектов рекреации: КМО «Детские забавы» в Верхне-Курьинском участковом лесничестве, спортивная площадка на КМО 
на ул. Братьев Игнатовых в Черняевском участковом лесничестве, спортивная площадка на КМО «Романовское поле» в Левшинском участковом лесничестве, спортивная площадка на КМО «Ветеранское» в Черняевском участковом лесничестве, площадка для дрессировки собак в Черняевском участковом лесничестве.

Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма, составила 100 %. Данный показатель является целевым показателем Плана мероприятий.

Комплекс процессных мероприятий 4 «Обращение с животными 
без владельцев».

В целях организации отлова и временного содержания животных 
без владельцев на территории города Перми функционирует МКУ «Служба 
по обращению с животными без владельцев». Среднемесячное содержание животных составило 670 голов. В отчетном году с улиц города Перми отловлено более 1,5 тыс. животных (112 % от плана), выдано новым хозяевам 
более 1,2 тыс. особей.

Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере отлова 
и содержания животных без владельцев, составил 50 % (при плановом значении 
в 42 %).

На территории города Перми содержатся 20 площадок (100% от плана) 
для выгула и дрессировки собак, в том числе в отчетном году обустроено 9 новых площадок.

В рамках комплекса процессных мероприятий 5 «Обеспечение деятельности управления по экологии и природопользованию администрации города Перми» осуществлены мероприятия по обеспечению деятельность управления 
по экологии и природопользованию администрации города Перми.

В 2025 году на реализацию МП предусмотрены средства в размере 
941 914,6 тыс. руб., фактические расходы составили 881 298,7 тыс. руб. (93,6 % 
от плана), в том числе средства бюджета города Перми – 690 821,4 тыс. руб.
(93,1 % от плана), средства бюджета Пермского края – 190 477,3 тыс. руб. 
(95,5 % от плана).

Запланированные средства на реализацию МП использованы не в полном объеме в связи с экономией по результатам конкурсных процедур, оплатой услуг пропорционально выполненным работам.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2025 год составила
3,0 балла, что соответствует высокой степени эффективности реализации Программы.

2.3.7. Целью реализации МП «Безопасный город» является обеспечение личной и общественной безопасности в городе Перми. Достижение цели МП характеризуется 3 показателями:

Уровень преступности составил 196,8 случаев на 10 тыс. населения, 
что выше прогнозного значения – 183,2 случаев  на 10 тыс. населения (92,6 % 
от плана). Рост уровня преступности относительно 2024 года обусловлен 
увеличением количества преступлений, в том числе за счет роста совершенных краж на 14,8 %, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 25,4 %, преступлений экономической направленности на 19,6 %.

Число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) составило 27 чел., что ниже прогнозного значения – 51 чел. (147,1 % от плана).

Количество пожаров на 10 тыс. населения составило 11,81 ед. 
при прогнозном значении 13,13 ед. (110,1 % от плана). Снижению 
показателя способствовала активная работа по профилактике пожаров среди 
населения города Перми, в том числе добровольных пожарных 
Орджоникидзевского и Ленинского районов города Перми, а также активное информирование населения в общественном транспорте города Перми, 
на телевидении, радио, в сети Интернет и изготовление листовок по пожарной безопасности.

Муниципальный проект 1 «Строительство пожарных водоемов
и резервуаров».

В 2025 году в рамках материально-технического обеспечения пожарной безопасности города Перми построены 4 пожарных резервуара, в том числе:

по ул. Борцов Революции Ленинского района города Перми;

по ул. Бобруйской Мотовилихинского района города Перми;

в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми;

в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми.

Муниципальный проект 2 «Строительство (реконструкция) объектов                в сфере общественной безопасности».

Работы по строительству противооползневого сооружения в районе 
жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 
не завершены по причине возникшей необходимости разработки документации 
по планировке территории (ДПТ). ДПТ разработана, утверждена 29.12.2025, 
но вступила в силу 15.01.2026.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Организация и осуществление 
мероприятий по защите населения и территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах».

В рамках создания условий для решения задач гражданской обороны, участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории города Перми обеспечено содержание 12 объектов размещения подразделений МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты»,  
2 объектов размещения подразделений МКУ «Единая дежурная-диспетчерская служба города Перми» и 3 объектов размещения подразделений 
МКУ «Пермская городская служба спасения», проведены 570 мероприятий 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, обеспечено техническим обслуживанием 20 объектов системы оповещения, обеспечен 
продовольственный запас в размере 45,5 т, разработана проектно-сметная 
документация по развитию муниципальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения (МАСЦО) города Перми.

При осуществлении мероприятий МП обеспечена 100 % готовность 
системы оповещения города Перми, органов управления ГО и ЧС, 
сил и средств города к выполнению мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации ЧС, информационного обеспечения сил, 
привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В целях предупреждения гибели людей на водных объектах обеспечено содержание 7 передвижных спасательных постов в неорганизованных местах 
и 6 спасательных постов в организованных местах массового отдыха людей      
у воды, установлены 77  запрещающих знаков у воды и при выходе на лед          
в неустановленных местах.

Комплекс процессных мероприятий 2 «Организация и осуществление 
мероприятий по профилактике правонарушений на территории города Перми».

В целях профилактики снижения количества грабежей и разбоев, 
совершенных в общественных местах, в отчетном году осуществляли 
деятельность народные дружины общей численностью 210 чел., отработано свыше 110 тыс. часов. В результате деятельности народных дружин раскрыто 
42 преступления, выявлено более 1,4 тыс. административных правонарушений. Доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах 
к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах, 
составила 1,49 % при запланированном значении 2,85 % (147,7 % от плана).

В целях профилактики незаконного потребления психоактивных веществ среди детей и молодежи реализованы мероприятия в 530 учебных классах, 
изготовлены и размещены информационные материалы в социальной сети, 
на региональных телевизионных каналах «ВЕТТА 24» «Рифей-ТВ», 
в общественном транспорте.

В связи с активной профилактической работой, применением наиболее эффективных практик среди несовершеннолетних с использованием 
современных каналов коммуникации уровень распространенности 
наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения составил 62,6 ед. при прогнозном значении 101,8 ед. (138,5 % от плана).

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение 
деятельности департамента общественной безопасности администрации города Перми» осуществлены мероприятия по обеспечению деятельности 
департамента общественной безопасности администрации города Перми.

В 2025 году на реализацию мероприятий Программы запланированы средства в размере 401 028,4 тыс. руб., фактические расходы составили 
359 648,8 тыс. руб. (89,7 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми 358 200,9 тыс.руб. (89,6 % от плана), средства бюджета Пермского края 
1 447,9 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Средства, запланированные на реализацию МП, использованы не в полном объеме по причине незавершенного строительства противооползневого 
сооружения в районе жилых домов по ул. КИМ, 5, 7, ул. Ивановской, 
19 и ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 10 в связи с возникшей необходимостью разработки 
документации по планировке территории (ДПТ). ДПТ разработана, утверждена 29.12.2025, но вступила в силу 15.01.2026.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы составила 
2,58 балла, что соответствует средней степени эффективности реализации.

2.3.8. Целью реализации МП «Управление земельными ресурсами» является повышение эффективности использования земельных ресурсов города Перми.  Достижение цели МП характеризуется 2 показателями:

объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми                    составил 3 729,1 млн. руб. (110,1 % от плана).

План по доходам, получаемым по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в собственности города Перми, также предоставленных 
по итогам торгов в аренду, исполнен на уровне 117,6 %, поступления составили 661,9 млн. руб. Перевыполнение планового задания произошло в связи 
с увеличением количества земельных участков, выставляемых на торги.

План по доходам, получаемым от продажи и перераспределения               земельных участков, исполнен на уровне 109,8 %, поступления составили 
329,2 млн. руб.

По земельному налогу годовой план исполнен на 108,7 % 
или 2 653,1 млн. руб.

План по доходам, получаемым от платы по соглашениям об установлении сервитута, исполнен на 120,6%, поступления составили 4,1 млн. руб.

План по прочим доходам исполнен на 103,5 %, поступления составили 
70,9 млн. руб.

План по штрафам, неустойкам, пеням исполнен на 76,2 %, поступления составили 9,9 млн. руб. Сокращение поступлений связано с улучшением 
платежной дисциплины арендаторов земельных участков и, как следствие, 
снижением начислений пени за просрочку платежа;

доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей              площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов) составила 61,0 % при прогнозном значении 60,1 % (101,5 % от плана).

Комплекс процессных мероприятий 1 «Распоряжение земельными    участками, находящимися в муниципальной собственности и собственность          на которые не разграничена».

В рамках мероприятий в сфере земельных отношений:

продолжена работа по защите земельно-имущественных прав, оплачено 
13 экспертиз в рамках судебных производств;

направлено более 19 тыс. информационных писем (бандеролей)                землепользователям (письма по претензионно-исковой работе, уведомления                   о размере платежей, подлежащих уплате в отчетном периоде, сумме                               задолженности по всем действующим договорам аренды, и т. д.);

проведены контрольные мероприятия в рамках осуществления                  муниципального земельного контроля. Обследованы 1816 земельных участков,            (выявлено 1002 нарушения обязательных требований земельного                             законодательства), по результатам которых в отношении контролируемых лиц (правообладателей земельных участков) объявлено 1097 предостережений        
о недопустимости нарушений обязательных требований земельного                         законодательства;

выполнены работы по оценке рыночной стоимости 271 земельного 
участка для реализации их на торгах с целью дальнейшей аренды или продажи;

обеспечена постановка 435 земельных участков на государственный                кадастровый учет;

разработаны проекты межевания территории и проведены комплексные кадастровые работы в отношении 40 кадастровых кварталов;

выполнены работы по сопровождению и модернизации информационной системы управления землями на территории города Перми (ИСУЗ);

предоставлена льгота 20 108 налогоплательщикам в виде пониженной ставки в отношении земельных участков, не используемых                                           в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных)                 для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества,            а также земельных участков общего назначения, предусмотренных                           Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ. Льгота востребована                плательщиками, что подтверждает ее эффективность.

По итогам 2025 года объем задолженности по арендной плате                         за земельные участки (без учета пеней и штрафов) составил 208,0 млн. руб.,            что на 38,8 млн. руб. выше планового значения.

Увеличение задолженности связано с прекращением статуса 
приоритетного инвестиционного проекта «ТЦ DIY «Мегастрой» и магазин 
садовой мебели», в связи с чем произведен перерасчет арендной платы 
по договорам аренды земельных участков, заключенных с ООО «Мегастрой-П» 
и ООО «Ива-Инвест», исходя из рыночной стоимости арендной платы за весь период действия договоров аренды. В связи с перерасчетом сумма 
задолженности по арендной плате увеличилась.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение 
деятельности департамента земельных отношений администрации города 
Перми» осуществлены мероприятия по обеспечению деятельности                           департамента земельных отношений администрации города Перми.

В 2025 году на реализацию МП предусмотрены средства бюджета города Перми в размере 200 329,5 тыс. руб., фактические расходы составили                         192 029,8 тыс. руб. (95,9 % от плана), в том числе средства бюджета города 
Перми 190 144,2 тыс. руб. (95,8 % от плана), средства бюджета Пермского края 
1 885,6 тыс. руб. (100,0 % от плана).

Причиной неполного использования финансовых средств,                                предусмотренных на реализацию Программы, является экономия, сложившаяся после расторжения муниципального контракта на выполнение кадастровых            работ, в связи с отсутствием в текущем году потребности.

Интегральная оценка эффективности реализации МП за 2025 год 
составляет 2,95 балла, что соответствует высокой эффективности реализации.

2.3.9. Целью реализации МП «Управление муниципальным имуществом города Перми» является повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом. Достижение цели МП характеризуется объемом неналоговых 
доходов бюджета города Перми от использования имущества.

Объем неналоговых доходов бюджета города Перми в отчетном году 
исполнен на 104,6 %. Получено 198,3 млн. руб. доходов при запланированных 189,5 млн. руб., достигнутый результат сложился за счет доходов от сдачи
в аренду муниципального имущества – 81,1 млн. руб. (план – 81 млн. руб.)
или 100,2 % от плана; доходов от приватизации имущества, находящегося
в собственности городских округов – 93,8 млн. руб. (план – 84,8 млн. руб.)
или 110,7 % от плана; доходов от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов, в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу, – 16,6 млн. руб. (план – 13,9 млн. руб.) или 119,4 % 
от плана; прочих поступлений использования муниципального имущества – 
1,5 млн. руб. (план — 0,6 млн. руб.), что превышает план в 2,7 раза; 
непрогнозируемых доходов, носящих непостоянный характер поступлений (пени, штрафы, неустойки, возмещение ущерба, за долю земельного участка), — 
5,2 млн. руб.

Комплекс процессных мероприятий 1 «Осуществление полномочий 
собственника муниципального имущества города Перми в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством».

В рамках мероприятий в сфере имущественных отношений департаментом имущественных отношений администрации города Перми в полном объеме 
достигнуты следующие результаты:

получены оценочные отчеты, справки о рыночной стоимости, заключения
о рыночной стоимости, акты технической экспертизы, технические паспорта
и планы, акты обследования, горизонтальные съемки, межевые планы, 
экспертные заключения, свидетельства о праве на наследство на выморочное 
имущество в количестве 533 ед.;

получены справки, заключения, экспертизы в рамках судебного 
производства в арбитражном суде и суде общей юрисдикции в количестве 5 ед.;

поданы в арбитражный суд заявления о признании должников 
несостоятельными (банкротами), по которым внесены на депозит арбитражного суда денежные средства на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и возмещены судебные расходы финансовым управляющим по определениям 
о завершении процедуры реализации имущества должников в количестве 6 ед.;

обеспечено сопровождение и развитие информационной системы для учета земельных и имущественных отношений SAUMI, обеспечивающей ведение 
реестра муниципального имущества города Перми;

проведены мероприятия по содержанию и обслуживанию нежилого 
муниципального фонда площадью 58,1 тыс. кв. м;

приведены в нормативное состояние 15 защитных сооружений гражданской обороны и 3 участковых пункта полиции;

разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт:
12 объектов защитных сооружений гражданской обороны, 27 участковых пунктов полиции;

осуществлен строительный контроль за выполнением работ
по капитальному ремонту нежилых муниципальных помещений;

осуществлена поставка товаров, необходимых для поддержания готовности защитных сооружений гражданской обороны.

- За счет проведенных мероприятий, направленных на снижение 
задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество
(без учета пени, штрафов), объем задолженности снизился до 61,1 млн. руб.
при плане 62,3 млн. руб. или 101,9 % от плана.

- В результате мероприятий по сносу пустующих помещений, находящихся
в аварийном состоянии, по продаже пустующих помещений, по передаче 
собственникам нежилых помещений в состав общего имущества
в многоквартирных домах площадь пустующих помещений, находящихся
в составе имущества муниципальной казны более 1 года, снижена 
до 103 тыс. кв. м при запланированных 103,7 тыс. кв. м или 100,7 % от планового значения.

- В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Обеспечение деятельности департамента имущественных отношений администрации города Перми
и подведомственного ему учреждения» осуществлены мероприятия
по обеспечению деятельности департамента имущественных отношений 
администрации города Перми и муниципального казенного учреждения 
«Содержание муниципального имущества».

- Общий объем финансирования, направленный на реализацию Программы
в 2025 году составил 341 478,1 тыс. руб., фактическое расходование составило
325 335,0 тыс. руб. (95,3 % от плана), в том числе средства бюджета города Перми 325 335,0 тыс.руб. (95,3 % от плана).

- Причинами неполного использования финансовых средств, предусмотренных  на реализацию Программы, являются:

- оплата муниципальных контрактов за фактически оказанные услуги 
на основании выставленных счетов;

- экономия по результатам конкурсных процедур.

- Выполнение всех ключевых показателей обеспечило высокую оценку 
эффективности реализации Программы. Интегральная оценка составила 3,0 балла.

III. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальных программ

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки  Программ проведена оценка эффективности реализации МП за 2025 год (далее – оценка эффективности реализации МП), которая позволила оценить степень достижения целей МП в зависимости от степени достижения показателей структурных элементов Программ с учетом степени использования финансовых средств.

Оценка эффективности реализации МП осуществлялась на основании информации, представленной ответственными исполнителями МП в годовых отчетах по МП.

Оценка эффективности реализации каждой МП производилась с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей МП;

оценки эффективности реализации структурных элементов МП 
с учетом степени достижения показателей структурных элементов 
и использования финансовых средств;

оценки эффективности налоговых расходов.

Критериями оценки эффективности реализации МП являлись:

степень достижения целевых показателей МП;

степень эффективности реализации структурных элементов МП 
при фактически достигнутом уровне использования планового объема финансирования за отчетный год.

Оценка эффективности реализации МП содержит числовые значения оценок степени эффективности реализации структурного элемента МП, формирующихся из оценок достижения плановых значений каждого показателя структурных элементов МП и оценки степени использования финансовых средств, оценок достижения целей МП, а также интегральной оценки 
в баллах.

В соответствии со значениями интегральной оценки определена характеристика эффективности реализации каждой МП.

МП считается реализованной с высокой степенью эффективности, 
если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,80 до 3,00 баллов.

МП считается реализованной со средней степенью эффективности, 
если значение интегральной оценки находится в диапазоне от 2,00 до 2,79 баллов.

МП считается реализованной с низкой степенью эффективности, 
если значение интегральной оценки менее 2,00 баллов.

На основании оценки эффективности реализации МП в отчетном году сформирован рейтинг их эффективности. Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации МП, далее - в порядке уменьшения.

Ранжированный перечень МП за 2025 год, сформированный по результатам проведенной оценки, представлен в приложении 5 к Сводному докладу.

### IV. Основные выводы о реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ за 2025 год

Анализ  годовых отчетов и оценка эффективности МП, реализованных 
в 2025 году, позволили выявить положительные стороны и недостатки 
в достижении целей, задач и показателей социально-экономического развития города Перми во взаимосвязи со степенью использования финансовых средств.

По результатам оценки эффективности 15 МП получены следующие результаты:

9 МП получили высокую оценку;

6 МП получили среднюю оценку.

Ни одна МП не получила низкую оценку.

Средняя оценка всех МП составила 2,8 балла, что выше уровня прошлых лет.

Приложение 1

к Сводному докладу

Объем финансирования муниципальных программ

за счет бюджетных средств за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | Фактический объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб.* | Удельный вес в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» |  |  |
| Доступное и качественное образование | 26 859 592,0 | 43,65 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | 1 891 138,6 | 3,07 |
| Культура и молодежная политика города Перми | 3 022 908,4 | 4,91 |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | 622 872,8 | 1,01 |
| Общественное согласие | 289 550,4 | 0,47 |
| ФЦН «Экономический рост» |  |  |
| Экономическое развитие города Перми | 120 307,1 | 0,20 |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | 3 768 742,5 | 6,13 |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | 2 378 592,8 | 3,87 |
| Дорожная деятельность и благоустройство города Перми | 10 517 589,6 | 17,09 |
| Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми | 10 152 404,3 | 16,50 |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | 149 458,8 | 0,24 |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | 881 298,7 | 1,43 |
| Безопасный город | 359 648,8 | 0,59 |
| Управление земельными ресурсами города Перми | 192 029,8 | 0,31 |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | 325 335,0 | 0,53 |

--------------------------------------

* Финансирование из бюджета города Перми, бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации.

Приложение 2

к Сводному докладу

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

по исполнению финансовых средств в рамках муниципальных программ за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | Финансирование и исполнение объемов финансирования муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | совокупный объем финансирования | бюджет города Перми | бюджет Пермского края | бюджет Российской Федерации | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Человеческий капитал» |  |  |  |  |  |  |
| Доступное и качественное образование | план | 28 524 089,6 | 7 914 938,6 | 17 566 786,1 | 1 905 630,0 | 1 136 734,9 |
|  | факт | 27 777 105,0 | 7 609 777,2 | 17 344 184,8 | 1 905 630,0 | 917 513,0 |
|  | % | 97,4 | 96,1 | 98,7 | 100,0 | 80,7 |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | план | 1 955 939,1 | 1 901 168,6 | 43 277,3 | 11 493,2 | 0,0 |
|  | факт | 1 891 138,6 | 1 836 370,8 | 43 274,6 | 11 493,2 | 0,0 |
|  | % | 96,7 | 96,6 | 100,0 | 100,0 | - |
| Культура и молодежная политика города Перми | план | 3 375 138,7 | 3 315 993,4 | 38 919,2 | 20 226,1 | 0,0 |
|  | факт | 3 022 908,4 | 2 963 763,1 | 38 919,2 | 20 226,1 | 0,0 |
|  | % | 89,6 | 89,4 | 100,0 | 100,0 | - |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | план | 647 751,1 | 377 733,2 | 270 017,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | факт | 622 872,8 | 362 720,3 | 260 152,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 96,2 | 96,0 | 96,3 | - | - |
| Общественное согласие | план | 342 878,7 | 329 769,7 | 2 699,7 | 0,0 | 10 409,3 |
|  | факт | 310 637,8 | 286 850,7 | 2 699,7 | 0,0 | 21 087,4 |
|  | % | 90,6 | 87,0 | 100,0 | - | 202,6 |
| ФЦН «Экономический рост» |  |  |  |  |  |  |
| Экономическое развитие города Перми | план | 126 099,5 | 126 099,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | факт | 120 307,1 | 120 307,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 95,4 | 95,4 | - | - | - |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | план | 4 231 042,9 | 1 754 789,2 | 1 593 852,9 | 464 766,9 | 417 633,9 |
|  | факт | 4 531 400,0 | 1 734 955,1 | 1 569 098,4 | 464 689,0 | 762 657,5 |
|  | % | 107,1 | 98,9 | 98,4 | 100,0 | 182,6 |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | план | 3 105 068,5 | 2 503 741,9 | 601 326,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | факт | 2 378 592,8 | 2 215 087,0 | 163 505,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 76,6 | 88,5 | 27,2 | - | - |
| Дорожная деятельность и благоустройство города Перми | план | 11 885 885,0 | 8 287 199,2 | 3 274 215,1 | 324 470,7 | 0,0 |
|  | факт | 10 517 589,6 | 7 958 293,5 | 2 234 825,4 | 324 470,7 | 0,0 |
|  | % | 88,5 | 96,0 | 68,3 | 100,0 | - |
| Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми | план | 10 598 767,9 | 9 271 838,8 | 970 721,8 | 356 207,3 | 0,0 |
|  | факт | 10 152 404,3 | 8 825 475,4 | 970 721,6 | 356 207,3 | 0,0 |
|  | % | 95,8 | 95,2 | 100,0 | 100,0 | - |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | план | 153 565,8 | 153 565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | факт | 149 458,8 | 149 458,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 97,3 | 97,3 | - | - | - |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | план | 941 914,6 | 742 408,3 | 199 506,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | факт | 881 298,7 | 690 821,4 | 190 477,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 93,6 | 93,1 | 95,5 | - | - |
| Безопасный город | план | 401 028,4 | 399 580,5 | 1 447,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | факт | 359 648,8 | 358 200,9 | 1 447,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 89,7 | 89,6 | 100,0 | - | - |
| Управление земельными ресурсами города Перми | план | 200 329,5 | 198 443,9 | 1 885,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | факт | 192 029,8 | 190 144,2 | 1 885,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 95,9 | 95,8 | 100,0 | - | - |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | план | 341 478,1 | 341 478,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | факт | 325 335,0 | 325 335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 95,3 | 95,3 | - | - | - |

### Приложение 3

к Сводному докладу

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении плановых значений целевых показателей,

показателей структурных элементов муниципальных программ за 2025 год

| Наименование показателя структурного элемента программы | Ед. изм. | Значения показателей структурных элементов программы за 2025 год |  | % достижения планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Человеческий капитал» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доступное и качественное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования (не менее) | % |  | 82,5 |  |  | 82,5 | 100,0 |  |
| обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % |  | 30,2 |  |  | 30,2 | 100,0 |  |
| доля общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью | % |  | 84,2 |  |  | 85,0 | 101,0 |  |
| в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. |  | 96 |  |  | 96 | 100,0 |  |
| обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | ед. |  | 5 299 |  |  | 5 299 | 100,0 |  |
| обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | чел. |  | 110 |  |  | 110 | 100,0 |  |
| реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций | объект |  | 5 |  |  | 5 | 100,0 |  |
| осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций | объект |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. |  | 1 550 |  |  | 1 550 | 100,0 |  |
| количество благоустроенных территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений | ед. |  | 10 |  |  | 10 | 100,0 |  |
| количество созданных мест в общеобразовательных учреждениях за счет строительства, реконструкции, безвозмездной передачи в муниципальную собственность зданий для размещения общеобразовательного учреждения | ед. |  | 700 |  |  | 700 | 100,0 |  |
| количество введенных в эксплуатацию спортивных залов | ед. |  | 2 |  |  | 1 | 50,0 |  |
| доля детей из семей, находящихся в социально опасном положении, посещающих дошкольное учреждение, в общей численности детей в возрасте до 8 лет, находящихся в социально опасном положении | % |  | 83,3 |  |  | 83,3 | 100,0 |  |
| доля выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов | % |  | 27,1 |  |  | 24,4 | 90,0 |  |
| доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % |  | 1,3 |  |  | 1,3 | 100,0 |  |
| количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | чел. |  | 59 052 |  |  | 59 344 | 100,5 |  |
| количество детей, с родителей (законных представителей) которых плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 50 % | чел. |  | 10 916 |  |  | 11 056 | 101,3 |  |
| количество детей, с родителей (законных представителей) которых плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 100 % | чел. |  | 41 105 |  |  | 40 928 | 99,6 |  |
| количество детей, получающих услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | чел. |  | 141 331 |  |  | 141 222 | 99,9 |  |
| количество учащихся кадетской школы, обеспеченных бесплатным питанием | чел. |  | 813 |  |  | 813 | 100,0 |  |
| количество отдельных категорий учащихся, обеспеченных бесплатным питанием | чел. |  | 10 750 |  |  | 10 750 | 100,0 |  |
| количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных бесплатным питанием | чел. |  | 5 044 |  |  | 5 044 | 100,0 |  |
| количество обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной военной операции, которым предоставлено бесплатное горячее питание | чел. |  | 1 139 |  |  | 1 139 | 100,0 |  |
| количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных департаменту образования | чел. |  | 39 812 |  |  | 39 812 | 100,0 |  |
| доля педагогов и обучающихся, участвующих в отраслевых мероприятиях, от общего количества педагогов и обучающихся | % |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 100,0 |  |
| доля общеобразовательных организаций, оснащенных современным оборудованием в целях внедрения цифровой образовательной среды | % |  | 94,0 |  |  | 94,0 | 100,0 |  |
| количество детей дошкольного возраста, получающих услугу в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Перми и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, | чел. |  | 2 365 |  |  | 2 271 | 96,0 |  |
| количество детей, получающих образовательную услугу по общеобразовательным программам, предоставляемую частными образовательными организациями | чел. |  | 803 |  |  | 948 | 118,1 |  |
| доля организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в общем количестве организаций в сфере дополнительного образования детей | % |  | 40,0 |  |  | 40,0 | 100,0 |  |
| количество детей, получающих образовательную услугу по дополнительным общеразвивающим программам, предоставляемым частными образовательными организациями | чел. |  | 1 550 |  |  | 1 448 | 93,4 |  |
| количество получателей мер поддержки в виде скидки по арендной плате муниципального имущества | ед. |  | 10 |  |  | 10 | 100,0 |  |
| количество объектов образовательных учреждений, в которых проведены текущие и капитальные ремонты, выполнены работы по благоустройству территории | ед. |  | 113 |  |  | 113 | 100,0 |  |
| количество устроенных спортивных площадок в муниципальных образовательных организациях города Перми | ед. |  | 2 |  |  | 2 | 100,0 |  |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (в общей численности граждан, не имеющих противопоказаний и ограничений для занятий физической культурой и спортом) | % |  | 58,8 |  |  | 64,5 | 109,7 |  |
| уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % |  | 66,0 |  |  | 66,0 | 100,0 |  |
| количество объектов, в отношении которых проведен капитальный ремонт | шт. |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % |  | 60,3 |  |  | 66,0 | 109,5 |  |
| количество устроенных спортивных площадок | ед. |  | 2 |  |  | 2 | 100,0 |  |
| единовременная пропускная способность спортивной площадки | чел. |  | 25 |  |  | 25 | 100,0 |  |
| уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % |  | 65,5 |  |  | 66,0 | 100,8 |  |
| количество объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта, в которых проведены работы по приведению в нормативное состояние и улучшению материально-технического обеспечения | ед. |  | 29 |  |  | 21 | 72,4 |  |
| количество устроенных муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением их спортивным инвентарем | ед. |  | 8 |  |  | 7 | 87,5 |  |
| количество получателей муниципальных работ физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. |  | 1 805 |  |  | 1 805 | 100,0 |  |
| количество организованных занятий по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | ед. |  | 15 912 |  |  | 15 912 | 100,0 |  |
| количество получателей мер поддержки в виде скидки по арендной плате муниципального имущества некоммерческим организациям | ед. |  | 6 |  |  | 6 | 100,0 |  |
| количество получателей услуг по реализации дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским и не-олимпийским видам спорта | чел. |  | 20 661 |  |  | 20 566 | 99,5 |  |
| Культура и молодежная политика города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % |  | 89,6 |  |  | 91,3 | 101,9 |  |
| количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. |  | 10 794 374 |  |  | 10 874 828 | 100,7 |  |
| увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года | % |  | 209,7 |  |  | 211,3 | 100,8 |  |
| доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | % |  | 51,1 |  |  | 49,9 | 97,7 |  |
| количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. |  | 135 642 |  |  | 135 642 | 100,0 |  |
| переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | ед. |  | 2 |  |  | 2 | 100,0 |  |
| количество приобретенных в собственность муниципального образования город Пермь нежилых зданий | ед. |  | 1 |  |  | 0 | 0,0 |  |
| количество усовершенствованных детских и кукольных театров путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения | ед. |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| количество получателей мер поддержки в виде скидки по арендной плате муниципального имущества некоммерческим организациям, осуществ-ляющим деятельность, направленную на решение социально значимых вопросов в сфере культуры и искусства | ед. |  | 6 |  |  | 5 | 83,3 |  |
| количество имущественных комплексов учреждений, в которых проводятся работы по приведению в нормативное состояние и улучшению материально-технического обеспечения | ед. |  | 32 |  |  | 32 | 100,0 |  |
| количество приобретенного оборудования для осуществления творческой деятельности, в том числе сценического, звукового, осветительного и видеопроекционного, которое приобретено для муниципальных дворцов культуры, центров досуга, клубов | ед. |  | 208 |  |  | 208 | 100,0 |  |
| количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, которыми реализованы мероприятия | ед. |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам (в том числе дистанционно) | ед. |  | 8 079 |  |  | 8 079 | 100,0 |  |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % |  | 91,2 |  |  | 91,2 | 100,0 |  |
| доля доступных приоритетных объектов социальной инфраструктуры от общей численности приоритетных объектов социальной инфраструктуры | % |  | 83,9 |  |  | 83,9 | 100,0 |  |
| количество семей, находящихся в социально опасном положении | ед. |  | 992 |  |  | 963 | 102,9 |  |
| доля детей города Перми в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости за счет бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, от общей численности детей данного возраста | % |  | 29,0 |  |  | 29,0 | 100,0 |  |
| доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь и дополнительные меры социальной поддержки путем предоставления выплат, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение | % |  | 38,2 |  |  | 38,7 | 101,3 |  |
| количество получателей адресной социальной муниципальной помощи и дополнительных мер социальной поддержки путем предоставления выплат | ед. |  | 1 303 |  |  | 1 329 | 102,0 |  |
| доля многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, от общего числа многодетных семей, состоящих в реестре и подавших заявление на единовременную денежную выплату | % |  | 23,5 |  |  | 23,5 | 100,0 |  |
| численность жителей города Перми, охваченных мероприятиями социальной направленности | чел. |  | 4 860 |  |  | 4 860 | 100,0 |  |
| доля доступных объектов социальной инфраструктуры от общей численности объектов социальной сферы | % |  | 41,4 |  |  | 41,4 | 100,0 |  |
| уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения | % |  | 55,5 |  |  | 55,5 | 100,0 |  |
| доля родителей, считающих, что в городе Перми созданы условия, благоприятные для семей с детьми, от числа опрошенных | % |  | 74,2 |  |  | 74,2 | 100,0 |  |
| доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях палаточного типа, от общего количества детей данного возраста | % |  | 4,4 |  |  | 4,4 | 100,0 |  |
| количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных лагерях санаторного типа, детских специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях палаточного типа | чел. |  | 6 725 |  |  | 6 725 | 100,0 |  |
| доля детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, разновозрастных отрядах, многодневных туристических походах, от общего количества детей данного возраста | % |  | 13,4 |  |  | 13,5 | 100,7 |  |
| количество детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей, детских лагерях труда и отдыха, разновозрастных отрядах, многодневных туристических походах | чел. |  | 20 528 |  |  | 20 546 | 100,1 |  |
| Общественное согласие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций | % |  | 89,5 |  |  | 96,0 | 107,3 |  |
| доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных | % |  | 44,8 |  |  | 47,6 | 106,3 |  |
| доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных/межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных | % |  | 88,0 |  |  | 80,3 | 91,3 |  |
| количество построенных зданий под размещение общественных центров | ед. |  | 3 |  |  | 1 | 33,3 |  |
| количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку на конкурсной основе | ед. |  | 124 |  |  | 122 | 98,4 |  |
| количество ТОС, получающих субсидии | ед. |  | 112 |  |  | 112 | 100,0 |  |
| количество общественных центров, находящихся на содержании | ед. |  | 50 |  |  | 50 | 100,0 |  |
| количество мероприятий, направленных на достижение межэтнического и межконфессионального согласия | ед. |  | 44 |  |  | 44 | 100,0 |  |
| количество ТОС – получателей льготы в виде скидки по арендной плате | ед. |  | 10 |  |  | 10 | 100,0 |  |
| ФЦН «Экономический рост» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экономическое развитие города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем финансовых средств, привлеченных организациями, осуществляющими инновационную деятельность, на реализацию инновационных проектов в рамках участия в федеральных программах | млн. руб. |  | 102,0 |  |  | 102,0 | 100,0 |  |
| число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | ед. |  | 616,7 |  |  | 616,7 | 100,0 |  |
| производительность труда в год на одного работника | тыс. руб./чел. |  | 2 922,3 |  |  | 2 875,0 | 98,4 |  |
| среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций | руб. |  | 100 020,00 |  |  | 99 520,20 | 99,5 |  |
| количество соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений и приоритетных инвестиционных проектов, включенных в перечень | ед. |  | 55 |  |  | 61 | 110,9 |  |
| объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. |  | 330,0 |  |  | 330,0 | 100,0 |  |
| количество резидентов в течение отчетного периода | ед. |  | 24 |  |  | 24 | 100,0 |  |
| количество самозанятых граждан | тыс.чел. |  | 128,3 |  |  | 128,3 | 100,0 |  |
| количество конференций и выставок, проведенных субъектами предпринимательской деятельности, имеющих право на льготу по земельному налогу | ед. |  | 31 |  |  | 31 | 100,0 |  |
| доля нестационарных торговых объектов (далее – НТО), размещенных в местах, определенных в Схеме НТО, в общем количестве мест, определенных Схемой НТО | % |  | 38 |  |  | 38 | 100,0 |  |
| доля рекламных конструкций (далее – РК), установленных в местах, определенных в Схеме РК, в общем количестве мест, определенных Схемой РК | % |  | 94,0 |  |  | 94,0 | 100,0 |  |
| количество торговых мест, организованных в период проведения ярмарок | ед. |  | 6 504 |  |  | 6 504 | 100,0 |  |
| количество размещенных торговых прилавков | ед. |  | 139 |  |  | 139 | 100,0 |  |
| количество вновь созданных туристических продуктов (нарастающим итогом) | ед. |  | 4 |  |  | 4 | 100,0 |  |
| численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения | тыс.чел. |  | 341,8 |  |  | 341,8 | 100,0 |  |
| прирост численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения | % |  | 4,7 |  |  | 4,7 | 100,0 |  |
| количество физических лиц в возрасте до 18 лет, получивших льготу по туристическому налогу | тыс.чел. |  | 14,5 |  |  | - | - |  |
| количество физических лиц, имеющих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания на территории Пермского края, получивших льготу по туристическому налогу | тыс.чел. |  | 27,6 |  |  | - | -¹ |  |
| количество некоммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области торговли, общественного питания, пищевой промышленности, обслуживания населения, получивших скидку по арендной плате муниципального имущества | ед. |  | 2 |  |  | 2 | 1100,0 |  |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем жителей города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 32,3 |  |  | 43,4 | 134,4 |  |
| количество граждан, расселенных из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | чел. |  | 1 911 |  |  | 2 635 | 137,9 |  |
| общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 13,3 |  |  | 15,9 | 119,3 |  |
| количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. |  | 1 025 |  |  | 1 252 | 122,1 |  |
| общая площадь жилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 9,4 |  |  | 8,3 | 88,3 |  |
| количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. |  | 485 |  |  | 496 | 102,3 |  |
| общая площадь жилых и нежилых помещений, приобретенных, изъятых для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 9,6 |  |  | 19,2 | 200,4 |  |
| количество граждан, расселенных из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | чел. |  | 401 |  |  | 887 | 221,2 |  |
| количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для формирования муниципального специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | шт |  | 155 |  |  | 168 | 108,4 |  |
| обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. семей |  | 0,075 |  |  | 0,075 | 100,0 |  |
| отсутствие задолженности по обязательным расходам по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | % |  | 100,0 |  |  | 89,0 | 89,0 |  |
| доля заключенных договоров социального найма в общем объеме распоряжений о предоставлении жилых помещений, выданных в расчетном периоде | % |  | 95,0 |  |  | 146,0 | 153,7 |  |
| уровень собираемости платы за наем муниципальных жилых помещений от суммы начислений за плановый период | % |  | 95,0 |  |  | 101,5 | 106,5 |  |
| количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей |  | 173 |  |  | 173 | 100,0 |  |
| доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от количества молодых семей – участников программы | % |  | 41,0 |  |  | 41,0 | 100,0 |  |
| количество отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | чел. |  | 1 |  |  | 0 | 0,0 |  |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень удовлетворенности населения полнотой и качеством оказания жилищно-коммунальных услуг | % |  | 71,0 |  |  | 72,8 | 102,5 |  |
| доля площади жилых помещений, оборудованных одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, в общей площади жилых помещений | % |  | 97,13 |  |  | 97,34 | 100,2 |  |
| количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнен ремонт фасадов многоквартирных домов города Перми | ед. |  | 73 |  |  | 44 | 60,3 |  |
| количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения города Перми | ед. |  | 1 |  |  | 0 | 0,0 |  |
| количество приобретенных в собственность объектов теплоснабжения города Перми | ед. |  | 3 |  |  | 2 | 66,7 |  |
| количество выполненных заявок по благоустройству придомовой территории | ед. |  | 64 |  |  | 64 | 100,0 |  |
| количество выполненных заявок по благоустройству дворовых территорий | ед. |  | 33 |  |  | 33 | 100,0 |  |
| количество мест отвала снега, в отношении которых выполнены работы по обустройству | ед. |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| площадь твердого покрытия мест отвала снега, в отношении которых выполнены работы по обустройству | га |  | 1,25 |  |  | 1,25 | 100,0 |  |
| доля бесхозяйных инженерных сетей, по которым произведены аварийно-восстановительные работы, от утвержденного перечня бесхозяйных инженерных сетей | % |  | 100,0 |  |  | 119,2 | 119,2 |  |
| доля обслуживаемых муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, от общего количества муниципальных объектов | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| количество отремонтированных многоквартирных домов на основании судебных актов | ед. |  | 8 |  |  | 2 | 25,0 |  |
| объем снесенных аварийных многоквартирных домов | куб. м |  | 185 452,9 |  |  | 185 452,9 | 100,0 |  |
| доля созданных, обустроенных, приведенных в нормативное состояние, ликвидированных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Перми от общего количества запланированных | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| доля обустроенных контейнерных площадок нового образца на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми от общего количества запланированных | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| количество ликвидированных несанкционированных свалок на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | шт. |  | 135 |  |  | 135 | 100,0 |  |
| масса собранных и вывезенных отходов на полигон | т |  | 48 987,4 |  |  | 50 197,55 | 102,5 |  |
| Дорожная деятельность и благоустройство города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % |  | 75,2 |  |  | 75,2 | 100,0 |  |
| количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % |  | 87,6 |  |  | 87,6 | 100,0 |  |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. населения | случаев |  | 4,0 |  |  | 3,21 | 119,8 |  |
| количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. |  | 11 918 |  |  | 11 918 | 100,0 |  |
| количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по ремонту | ед. |  | 17 |  |  | 17 | 100,0 |  |
| протяженность проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | км |  | 22,76 |  |  | 22,76 | 100,0 |  |
| реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | ед. |  | 3 |  |  | 3 | 100,0 |  |
| количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | ед. |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| протяженность проезжей части автомобильных дорог, в отношении которых выполнены работы по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту | км |  | 4,0 |  |  | 4,58 | 114,5 |  |
| количество обустроенных общественных территорий города Перми | ед. |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| доля площади благоустроенных общественных территорий города Перми от общей площади общественных территорий | % |  | 16,0 |  |  | 16,0 | 100,0 |  |
| доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Перми | % |  | 35,0 |  |  | 36,0 | 102,9 |  |
| количество зданий, на которых выполнена архитектурная подсветка | ед. |  | 40 |  |  | 0 | 0,0 |  |
| количество построенных ливневых канализаций и очистных сооружений | ед. |  | 1 |  |  | 0 | 0,0 |  |
| протяженность построенных сетей наружного освещения | км |  | 18,8 |  |  | 14,8 | 78,7 |  |
| площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м |  | 18 991 211,56 |  |  | 18 991 211,56 | 100,0 |  |
| смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 10 тысяч транспортных средств | случаев |  | 0,62 |  |  | 0,54 | 112,9 |  |
| площадь искусственных дорожных сооружений, находящихся на содержании | кв. м |  | 98 488,71 |  |  | 98 488,71 | 100,0 |  |
| количество дорожных знаков, находящихся на содержании | ед. |  | 31 738 |  |  | 31 738 | 100,0 |  |
| площадь нанесенной дорожной разметки | тыс. кв. м |  | 161,99 |  |  | 161,99 | 100,0 |  |
| протяженность сетей наружного освещения, находящихся на содержании и обслуживании в рамках выделения субсидии | км |  | 1 799,69 |  |  | 2 035,30 | 113,1 |  |
| количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. |  | 203 |  |  | 203 | 100,0 |  |
| площадь земель, не принадлежащих физическим и (или) юридическим лицам, находящихся на содержании, уборки водоохранных зон | тыс. кв. м |  | 15 794,18 |  |  | 15 794,18 | 100,0 |  |
| количество мест погребения на территории города Перми, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. |  | 17 |  |  | 17 | 100,0 |  |
| Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми, в год, | млн. чел. |  | 237,8 |  |  | 223,2 | 93,8 |  |
| доля отклонений оплативших проезд пассажиров от общего количества человек, вошедших в транспортное средство | % |  | 21,0 |  |  | 19,1 | 109,0 |  |
| протяженность реконструированных трамвайных путей городского наземного электрического транспорта | км оди-ночного пути |  | 16,85 |  |  | 18,4 | 109,2 |  |
| количество реконструированных трамвайных депо | ед. |  | - |  |  | - | - |  |
| доля безналичной оплаты проезда в структуре платы за проезд и провоз багажа | % |  | 98,0 |  |  | 99,1 | 101,1 |  |
| объем транспортной работы | млн. км |  | 52,8 |  |  | 52,6 | 99,6 |  |
| коэффициент дублирования муниципальных маршрутов | % |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 100,0 |  |
| выполнение рейсов общественного транспорта по видам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автобус | % |  | 94,0 |  |  | 93,2 | 99,1 |  |
| трамвай | % |  | 97,0 |  |  | 96,1 | 99,1 |  |
| количество остановочных пунктов, обустроенных в соответствии с нормативными требованиями | ед. |  | 5 |  |  | 0 | 0,0 |  |
| в том числе вновь обустроенные | ед. |  | 2 |  |  | 0 | 0,0 |  |
| количество остановочных пунктов (включающих посадочные площадки, площадки ожидания, урны для мусора), находящихся на содержании и подлежащих ремонту | ед. |  | 1 264 |  |  | 1 262 | 99,8 |  |
| доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами и остановочными навесами с навигационным элементом, включающим дополнительное оборудование, от общего числа остановочных пунктов | % |  | 13,4 |  |  | 9,4 | 69,8 |  |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченность документами по развитию (преобразованию) и архитектурному облику территорий и общественных пространств города Перми | % |  | 100,0 |  |  | 104,0 | 104,0 |  |
| доля сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, выданных в электронном виде | % |  | 66,0 |  |  | 69,7 | 105,6 |  |
| доля структурных подразделений администрации города Перми, наполняющих разделы АИСОГД градостроительными документами в рамках имеющихся полномочий | % |  | 68,0 |  |  | 68,0 | 100,0 |  |
| количество разработанных колерных паспортов капитальных объектов в городе Перми | ед. |  | 74 |  |  | 74 | 100,0 |  |
| доля реализованных мероприятий в области развития и пространственной организации территории города Перми, в том числе посредством взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления и предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры | % |  | 100,0 |  |  | 103,0 | 103,0 |  |
| количество разработанных архитектурных и градостроительных концепций | ед. |  | 9 |  |  | 9 | 100,0 |  |
| доля объектов капитального строительства, снесенных или приведенных в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции, от общего количества объектов, запланированных к сносу или реконструкции в отчетном периоде, по которым принято решение о сносе или реконструкции и не исполнено в установленный срок лицом, которым возведена самовольная постройка | % |  | 100,0 |  |  | 65,7 | 65,7 |  |
| доля демонтированных вывесок, не соответствующих Правилам благоустройства города Перми | % |  | 100,0 |  |  | 110,1 | 110,1 |  |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь земель, покрытых лесной растительностью (включая ландшафтные культуры) | га |  | 34 538,10 |  |  | 34 545,15 | 100,0 |  |
| количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо» в долине реки Данилихи: экопарк «Долина реки Данилихи» | ед. |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| количество обустроенных территорий в рамках проекта «Зеленое кольцо»в долине реки Егошихи: экопарк «Егошихинская долина» | ед. |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| количество обустроенных территорий в рамках обустройства общественной территории «Квартал № 2 особо охраняемой территории «Черняевский лес» (участок от ДКЖ до ул. Подлесной)» | ед. |  | 1 |  |  | 1 | 100,0 |  |
| количество природных территорий в долинах малых рек, находящихся на содержании | ед. |  | 6 |  |  | 8 | 133,3 |  |
| индекс загрязнения атмосферы, не более | индекс |  | высокий |  |  | высокий | 100,0 |  |
|  | ед. |  | менее 10 |  |  | 7,2 | 100,0 |  |
| состояние воды малых рек города Перми, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды |  | 4а, грязная |  |  | 4а, грязная | 100,0 |  |
| качество воды реки Камы, удельный комбинаторный индекс загрязненности воды, среднеарифметическое значение | класс качества воды |  | 3б, очень загрязненная |  |  | 3а, очень загрязненная | 150,0 |  |
| доля населения города Перми, информированная о качестве городской среды и экологических проектах администрации города Перми, от общего количества населения города Перми | % |  | 31,0 |  |  | 43,8 | 141,3 |  |
| количество деревьев и кустарников, посаженных ежегодно | тыс.шт. |  | 8 320 |  |  | 9 579 | 115,1 |  |
| соотношение посаженных и вырубленных деревьев | % |  | 100,0 |  |  | 101,0 | 101,0 |  |
| площадь городских лесов, находящихся на содержании | га |  | 37 978,77 |  |  | 37 978,77 | 100,0 |  |
| удельный вес лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| доля выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, определенных лесохозяйственным регламентом Пермского городского лесничества | % |  | 95,0 |  |  | 105,3 | 110,8 |  |
| доля площади городских лесов, прошедших обработку от клещей, от общей площади рекомендованных Управлением Роспотребнадзора к обработке городских лесов | % |  | 100,0 |  |  | 150,0 | 150,0 |  |
| доля площади городских лесов, очищенных от мусора, от общей площади рекреационно обустроенной территории городских лесов | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для экологического туризма, от общего количества ООПТ, предназначенных для развития экологического туризма | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| среднемесячное количество животных без владельцев, находящихся на ветеринарном обслуживании и на обеспечении питанием | особь |  | 700 |  |  | 670 | 104,3 |  |
| количество животных без владельцев, выданных новым хозяевам | особь |  | 1 000 |  |  | 1 263 | 126,3 |  |
| доля стерилизованных животных от общего количества животных без владельцев, поступивших в МКУ и подлежащих стерилизации | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством исполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере отлова и содержания животных без владельцев | % |  | 42,0 |  |  | 50,0 | 119,0 |  |
| Безопасный город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уровень преступности, случаев на 10 тыс. населения | ед. |  | 183,2 |  |  | 196,8 | 92,6 |  |
| число погибших в результате ЧС, пожаров и происшествий на водных объектах (в организованных местах отдыха у воды) | чел. |  | 51 |  |  | 27 | 147,1 |  |
| количество пожаров на 10 тыс. населения, не более | ед. |  | 13,3 |  |  | 11,81 | 110,1 |  |
| количество построенных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров) | ед. |  | 4 |  |  | 4 | 100,0 |  |
| количество построенных и введенных в эксплуатацию противооползневых сооружений | ед. |  | 1 |  |  | 0 | 0,0 |  |
| степень готовности системы оповещения города Перми | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| уровень информационного обеспечения сил, привлекаемых при ликвидации чрезвычайных ситуаций | % |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| количество проведенных мероприятий в рамках ГО и ЧС | ед. |  | 570 |  |  | 570 | 100,0 |  |
| доля пожаров на территории города Перми, произошедших по причине человеческого фактора, от общего количества пожаров | % |  | 54,0 |  |  | 44,5 | 117,6 |  |
| количество муниципальных источников противопожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), находящихся на содержании | ед. |  | 75 |  |  | 75 | 100,0 |  |
| количество спасательных постов в местах массового отдыха людей у воды | ед. |  | 13 |  |  | 13 | 100,0 |  |
| доля зарегистрированных грабежей и разбоев в общественных местах к общему числу преступлений, совершенных в общественных местах | % |  | 2,85 |  |  | 1,49 | 147,7 |  |
| уровень распространенности наркологических расстройств среди несовершеннолетних на 100 тыс. населения | ед. |  | 101,8 |  |  | 62,6 | 138,5 |  |
| численность народных дружинников | чел. |  | 210 |  |  | 210 | 100,0 |  |
| количество оплаченных часов дежурств народных дружинников | час. |  | 110 880 |  |  | 110 484 | 99,6 |  |
| Управление земельными ресурсами города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Перми (земельный налог, арендная плата за землю, доходы от продажи земельных участков, плата по соглашениям об установлении сервитута и о перераспределении земельных участков, штрафы, неустойки, пени, прочие неналоговые доходы) | млн. руб. |  | 3 387,2 |  |  | 3 729,1 | 110,1 |  |
| доля площади земельных участков, вовлеченных в оборот, от общей площади территории Пермского городского округа (за исключением городских лесов) | % |  | 60,1 |  |  | 61,0 | 101,5 |  |
| объем задолженности по арендной плате за земельные участки (без учета пеней и штрафов) | млн. руб. |  | 169,2 |  |  | 208,0 | 77,1 |  |
| количество земельных участков, в отношении которых проведены работы по оценке рыночной стоимости для реализации их на торгах | ед. |  | 271 |  |  | 271 | 100,0 |  |
| количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет | ед. |  | 435 |  |  | 435 | 100,0 |  |
| количество налогоплательщиков, получивших льготу в виде пониженной ставки в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ | ед. |  | 20 108 |  |  | 20 108 | 100,0 |  |
| Управление муниципальным имуществом города Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объем неналоговых доходов бюджета города Перми | тыс. руб. |  | 189 485,6 |  |  | 198 254,2 | 104,6 |  |
| площадь обслуживаемых нежилых помещений, входящих в муниципальную казну, содержание которых осуществляется за счет средств бюджета города Перми | тыс. кв. м |  | 58,1 |  |  | 58,1 | 100,0 |  |
| объем задолженности в бюджет города Перми по арендной плате за имущество (без учета пени, штрафов) | млн. руб. |  | 62,3 |  |  | 61,1 | 101,9 |  |
| количество объектов, приведенных в нормативное состояние | ед. |  | 18 |  |  | 18 | 100,0 |  |
| снижение площади пустующих помещений, находящихся в составе имущества муниципальной казны более 1 года на 15 % ежегодно | тыс. кв. м |  | 103,7 |  |  | 103,0 | 100,7 |  |

Приложение 4

к Сводному докладу

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального строительства муниципальной собственности города Перми и объектов

недвижимого имущества, приобретенных в муниципальную собственность города Перми,

завершенных в 2025 году

| Наименование муниципальной программы | Исполнитель муниципальной программы | Направление инвестирования/ наименование объекта муниципальной собственности города Перми | Результаты осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности города Перми |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЦН «Социальная сфера» |  |  |  |  |  |
| Доступное и качественное образование |  | департамент образования администрации города Перми |  | строительство (реконструкция) объектов образования | построено здание школы МАОУ «СОШ № 55» г. Перми по ул. Ветлужской; реконструированы МАОУ «СОШ № 146» г. Перми по ул. Уральской, 110 и новый корпус МАОУ «Пермский кадетский корпус № 1» г. Перми по ул. Целинной, 15 |
|  |  |  |  | строительство спортивного зала | построен спортивный зал МАОУ «СОШ № 96» г. Перми |
| Общественное согласие |  | управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми |  | строительство зданий для размещения общественных центров | построено нежилое здание под размещение общественного центра по ул. Батумской |
| ФЦН «Развитие инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми |  |  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства | приобретено в муниципальную собственность здание центрального теплового пункта, расположенного по ул. Ивана Франко, 38а; приобретены 623 м тепловых сетей, проходящих в границах Дзержинского района города Перми |
| Обеспечение жильем жителей города Перми |  |  | управление жилищных отношений администрации города Перми |  | построен и введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ул. Нейвинская, 5 |
|  |  |  |  | приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | общая площадь расселенного аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда – 43,4 тыс. кв. м |
|  |  |  |  | строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | приобретено 5,6 тыс. кв. м (168 жилых помещений) для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений |
| ФЦН «Комфортная среда для жизни» |  |  |  |  |  |
| Безопасный город |  |  | департамент общественной безопасности администрации города Перми | строительство пожарных водоемов и резервуаров | выполнены работы по строительству пожарных резервуаров по ул. Борцов Революции в Ленинском районе города Перми, по ул. Бобруйской в Мотовилихинском районе города Перми, в микрорайоне Чапаевский Орджоникидзевского района города Перми, в д. Ласьвинские хутора Кировского района города Перми |

Приложение 5

к Сводному докладу

РАНЖИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности 
реализации программ за 2025 год

| Наименование муниципальной программы | Наименование ФЦН | Исполнитель муниципальной программы | Оценка эффективности реализации программы (балл) | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление муниципальным имуществом города Перми | Комфортная среда для жизни | департамент имущественных отношений администрации города Перми | 3,00 | высокая |
| Охрана природы и лесное хозяйство города Перми | Комфортная среда для жизни | управление по экологии и природопользованию администрации города Перми | 3,00 | высокая |
| Экономическое развитие города Перми | Экономический рост | департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми | 3,00 | высокая |
| Градостроительная деятельность на территории города Перми | Комфортная среда для жизни | департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми | 2,95 | высокая |
| Управление земельными ресурсами города Перми | Комфортная среда для жизни | департамент земельных отношений администрации города Перми | 2,95 | высокая |
| Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми | Человеческий капитал | департамент социальной политики администрации города Перми | 2,94 | высокая |
| Доступное и качественное образование | Человеческий капитал | департамент образования администрации города Перми | 2,93 | высокая |
| Обеспечение жильем жителей города Перми | Комфортная среда для жизни | управление жилищных отношений администрации города Перми | 2,90 | высокая |
| Развитие физической культуры и спорта города Перми | Человеческий капитал | комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми | 2,88 | высокая |
| Культура и молодежная политика города Перми | Человеческий капитал | департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми | 2,79 | средняя |
| Организация регулярных перевозок общественным транспортом в городе Перми | Комфортная среда для жизни | департамент транспорта администрации города Перми | 2,71 | средняя |
| Дорожная деятельность и благоустройство города Перми | Комфортная среда для жизни | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми | 2,63 | средняя |
| Безопасный город | Комфортная среда для жизни | департамент общественной безопасности администрации города Перми | 2,58 | средняя |
| Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми | Комфортная среда для жизни | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми | 2,57 | средняя |
| Общественное согласие | Человеческий капитал | управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми | 2,39 | средняя |

Сведения о фактическом количестве физических лиц в возрасте до 18 лет, получивших льготу по туристическому налогу и количестве физических лиц, имеющих регистрацию по месту жительства 
или по месту пребывания на территории Пермского края, получивших льготу по туристическому налогу, отсутствуют. Управлением Федеральной налоговой службы по Пермскому краю представлены разъяснения 
о невозможности представления информации о количестве таких лиц и выпадающей сумме туристического налога в разрезе льготных категорий налогоплательщиков ввиду фактического отсутствия такого деления 
в налоговой декларации по туристическому налогу.